Приложение 5

к отчету за 2018 год

**ОТЧЕТ**

**о ходе исполнения администрацией Печенгского района части переданных полномочий**

**городского поселения Никель Печенгского района за 2018 год**

(на основании Соглашения от 09.11.2017 «О передаче администрации Печенгского района части полномочий администрации городского поселения Никель Печенгского района по решению вопросов местного значения»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование полномочия** | **Мероприятия по исполнению полномочий** | **Объем финансирования исполненных полномочий, тыс. р.** | **Примечание** |
| **КУИ (имущество и транспортное обслуживание)** | | | | |
|  | Разработка, утверждение и реализация муниципальных правовых актов (стратегий, концепций, планов, программ и т.д.) в ходе исполнения полномочий, предусмотренных разделом 2 Соглашения.  **(пункт 2.2.1 Соглашения)** | 1. Постановление администрации Печенгского района от 30.01.2018 № 114 «Об установлении муниципального маршрута № 7 регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского поселения Никель Печенгского района» 2. Постановление администрации Печенгского района от 19.02.2018 № 206 «О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 21.08.2017 № 949 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Никель Печенгского района» на 2017 2020 годы» 3. Постановление администрации Печенгского района от 31.05.2018 № 571 «Об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского поселения Никель Печенгского района» |  |  |
|  | Разработка и направление проектов правовых актов представительному органу муниципального образования городское поселение Никель, необходимых для исполнения полномочий, предусмотренных разделом 2 Соглашения.  **(пункт 2.2.2 Соглашения)** | Разработка проектов решений Совета депутатов:  1. О выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района на 2017 год (решение от 15.02.2018 № 3)  2. Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Печенгский район в собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (решение от 22.03.2018 № 11)  3. О внесении изменений в положение о порядке сдачи в аренду объектов муниципального недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (решение от 17.05.2018 № 30)  4. О внесении изменений Перечень муниципального имущества городского поселения Никель Печенгского района, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района от 06.09.2010 № 100 (решение от 17.05.2018 № 29)  5. О внесении изменений в прогнозной план (программу) приватизации имущества муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на 2018 год, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области от 21.12.2017 № 88 (решение от 19.04.2018 № 19)  6. О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района от 22.03.2018 № 11 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Печенгский район в собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области» (решение от 17.05.2018 № 35)  7. Об утверждении реестра (перечня) имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области по состоянию на 01.10.2017 (решение от 17.05.2018 № 33)  8. Об утверждении реестра муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области по состоянию на 01.10.2017 (решение от 17.05.2018 № 32)  9. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на безвозмездной основе (решение от 17.05.2018 № 28)  10. О внесении изменений в Положение «О порядке осуществления приватизации имущества муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района от 23.05.2013 № 44 (решение от 17.05.2018 № 31)  11. Об утверждении перечня имущества, находящегося в составе муниципальной казны и предлагаемого к передаче на безвозмездной основе из собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района в федеральную собственность (решение от 17.05.2018 № 34)  12. О внесении изменений в прогнозной план (программу) приватизации имущества муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на 2018 год, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области от 21.12.2017 № 88 (решение от 21.06.2018 № 45)  13. Об утверждении согласованного перечня муниципального имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования Печенгский район в муниципальную собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (решение от 20.09.2018 № 58)  14. О Прогнозном плане (программе) приватизации имущества муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на 2019 год (решение от 18.10.2018 № 65) |  |  |
|  | Создание необходимых коллегиальных органов, рабочих групп, комиссий, организация их работы и принятие участия в их заседаниях.  **(пункт 2.2.3 Соглашения)** | Не создавались |  |  |
|  | Выполнение функций муниципального заказчика и заключение муниципальных контрактов, контроль за их исполнением и приемка выполненных работ по муниципальным контрактам в целях осуществления размещения муниципального заказа Поселением и подведомственными ему учреждениями.  **(пункт 2.2.4 Соглашения)** | ***Заключены договоры:***   1. Очистка кровель зданий от снега и наледи (ул. Бредова, д. 5, д. 9) 2. Оценка имущества (определение рыночной стоимости имущественных прав пользования муниципальным имуществом (размера годовой арендной платы, цена продажи) муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района) – 28 объектов 3. Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению аудиторской проверки ФХД МУП «Сети Никеля» МО городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области за 2017 год (МК от 14.08.2018 № 94-мз) 4. Договор на экспертизу результатов аудиторской проверки (договор от 14.09.2018 № 1715-Д) 5. Договоры на установку автобусного павильона около здания КБО по адресу: п.г.т. Никель, ул. Бредова, д. 8 (от 21.12.2018 №№ 2259-Д, 2260-Д, 2261-Д) | **704,600** |  |
|  | Осуществление действий, связанных с постановкой на учет выявленного бесхозяйного недвижимого имущества и принятием его в собственность муниципального образования городское поселение Никель.  **(пункт 2.2.6 Соглашения)** | нет |  |  |
|  | Осуществление работы с населением и рассмотрение заявлений и жалоб, ведение приема граждан.  **(пункт 2.2.7 Соглашения)** | Прием граждан председателем КУИ по четвергам с 14-30 час. до 16-45 час.  Обращения рассматриваются в рамках выполнения полномочий городского поселения по вопросам местного значения. Жалобы от граждан не поступали.  Рассмотрение заявлений и обращений граждан как устных, так и письменных осуществляется постоянно. |  |  |
|  | Подготовка и направление в установленные сроки статистических и периодических отчетов и аналитической информации в различные органы, организации, министерства и ведомства по вопросам осуществления переданных полномочий.  **(пункт 2.2.9 Соглашения)** | 1. Статистический отчет по перевозкам.  2. Направлялась информация по запросам в:  - Министерство имущественных отношений Мурманской области  - Прокуратуру Печенгского района  - ОМВД  - ОГИБДД ОМВД по Печенгскому району  - ресурсоснабжающие организации  - Имущественную казну Мурманской области  - ИФНС по Мурманской области  - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области  - Аппарат Правительства Мурманской области  - Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области |  |  |
|  | Осуществление в рамках бюджетного процесса мониторинга, анализа и прогнозирования поступивших средств из соответствующего доходного источника и представление прогноза их поступлений на очередной финансовый год в уполномоченные (органы) структурные подразделения поселения.  **(пункт 2.2.10 Соглашения)** | Не осуществлялось |  |  |
|  | Подготовка и направление в представительный орган муниципального образования городское поселение Никель проекта прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования городское поселение Никель, об утверждении перечней объектов федерального и государственного имущества, передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования городское поселение Никель, об утверждении перечней муниципального имущества для осуществления его передачи в федеральную собственность и собственность субъекта Российской Федерации из собственности муниципального образования городское поселение Никель; об утверждении перечней объектов, передаваемых в собственность муниципального образования городское поселение Никель от юридических и физических лиц.  **(пункт 2.2.59 Соглашения)** | Подготовлены и направлены в Совет депутатов городского поселения Никель проекты решений:  1. Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Печенгский район в собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (решение от 22.03.2018 № 11)  2. О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района от 22.03.2018 № 11 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Печенгский район в собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области» (решение от 17.05.2018 № 35)  3. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на безвозмездной основе (решение от 17.05.2018 № 28)  4. Об утверждении перечня имущества, находящегося в составе муниципальной казны и предлагаемого к передаче на безвозмездной основе из собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района в федеральную собственность (решение от 17.05.2018 № 34)  5. Об утверждении согласованного перечня муниципального имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования Печенгский район в муниципальную собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (решение от 20.09.2018 № 58)  6. О Прогнозном плане (программе) приватизации имущества муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на 2019 год (решение от 18.10.2018 № 65) |  |  |
|  | Осуществление приема имущества в муниципальную собственность муниципального образования городское поселение Никель и передачу имущества из муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Никель, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  **(пункт 2.2.61 Соглашения)** | ***Подготовлены постановления:***   1. О включении недвижимого имущества в состав муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района (11 квартир) (постановление от 26.01.2018 № 84) 2. Об утверждении условий приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (п.г.т. Никель, проспект Гвардейский, дом 43; п.г.т. Никель, ул. Мира, 9; п.г.т. Никель, Больничный городок) (постановление от 15.03.2018 № 274) 3. Об утверждении условий приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (2 Линия, д.3) (постановление от 21.05.2018 № 539) 4. Об утверждении условий приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (Мира, 9, Больничный городок) (от 21.05.2018 № 541) 5. Об исключении недвижимого имущества из реестра (перечня) имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель и включении недвижимого имущества в реестр (перечень) имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель (п. Борисоглебский) (постановление от 23.05.2018 № 553) 6. О включении недвижимого имущества в состав муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (здание пожарного депо и земельный участок Приречный) (постановление от 27.06.2018 № 669) 7. Об исключении объекта недвижимого имущества из состава муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (помещение почты России) (постановление от 12.07.2018 № 740) 8. Об утверждении условий приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: п.г.т. Никель, улица Бредова, д. 10 (постановление от 19.07.2018 № 768) 9. О включении недвижимого имущества в состав муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района (квартира для детей сирот п. Никель, пр. Гвардейский, д. 43, кв. 8) (постановление от 30.07.2018 № 779) 10. Об утверждении условий приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (п.г.т. Никель, ул. Мира, дом 9; п.г.т. Никель, Больничный городок) (постановление от 10.08.2018 № 814) 11. Об утверждении условий приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (п.г.т. Никель, ул. 2я Линия, д. 3; п. Раякоски, д. М-2) (постановление от 10.08.2018 № 815) 12. Об утверждении условий приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района и закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Сети Никеля» (п.г.т. Никель, ул. Победы, д. 13) (постановление от 14.08.2018 № 840) 13. О включении недвижимого имущества в состав муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района (земельный участок под гидроузлом) (постановление от 21.08.2018 № 856) 14. Об исключении объектов недвижимого имущества из состава муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (пгт Никель, ул. Бредова,10) (постановление от 23.08.2018 № 867) 15. О включении недвижимого имущества в состав муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района (з/у в н.п. Приречный) (постановление от 04.09.2018 № 886) 16. Об утверждении условий приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (3 объекта) (постановление от 26.12.2018 № 1325) 17. Об утверждении условий приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области (12 объектов) (постановление от 26.12.2018 № 1327)   ***Проведена процедура по организации торгов по продаже (приватизации) имущества:***  - п.г.т. Никель, проспект Гвардейский, д. 43;  - п.г.т. Никель, ул. Мира, д. 9;  - п.г.т. Никель, Больничный городок (здание РММ);  - п.г.т. Никель, 2-я Линия, д.3;  - п. Раякоски, подвал в доме М-2;  - п.г.т. Никель, ул. Победы, д. 13.  ***Реализации преимущественного права арендаторов муниципального нежилого фонда на приобретение арендуемого имущества по согласованию с собственником:***  *-* п.г.т. Никель, ул. Бредова, д. 10 (2 помещения) – договор купли-продажи от 23.07.2018 № 39/18  ***Проведена процедура торгов в соответствии с 178-ФЗ:***  ***- аукцион:***  - п.г.т. Никель, проспект Гвардейский, д. 43;  - п.г.т. Никель, ул. Мира, д. 9;  - п.г.т. Никель, Больничный городок (здание РММ);  - п.г.т. Никель, 2-я Линия, д.3;  - п. Раякоски, подвал в доме М-2;  - п.г.т. Никель, ул. Победы, д. 13.  ***- продажа посредством публичного предложения,***  - п.г.т. Никель, ул. Мира, д. 9;  - п.г.т. Никель, Больничный городок (здание РММ);  - п.г.т. Никель, 2-я Линия, д.3.  ***- продажа без цены:***  - п.г.т. Никель, ул. Мира, д. 9;  - п.г.т. Никель, Больничный городок (здание РММ);  - п.г.т. Никель, 2-я Линия, д.3;  ***Торги признаны не состоявшимися в виду отсутствия покупателей, кроме:***  - п.г.т. Никель, ул. Победы, д. 13 (покупатель ИП Паюсов С.Е. – договор купли-продажи заключал МУП «Сети Никеля») |  |  |
|  | Подготовка и проведение мероприятий по приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Никель, за исключением подготовки и проведения мероприятий по приватизации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  **(пункт 2.2.62 Соглашения)** |  |  |
|  | Осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами, продажи имущества муниципального образования городское поселение Никель, за исключением продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  **(пункт 2.2.60 Соглашения)** |  |  |
|  | Заключение договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  **(пункт 2.2.70 Соглашения)** |  |  |
|  | Организация проведения торгов на право заключения договоров аренды, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования городское поселение Никель, за исключением организации и проведения торгов на право заключения договоров аренды, иных договоров в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  **(пункт 2.2.74 Соглашения)** | ***Проведена процедура по организации торгов по сдаче в аренду объектов (формирование объекта, оценка объекта, аукционная документация, размещение на сайте):***   * п.г.т. Никель, ул. Победы, д. 16 * п.г.т. Никель, ул. Победы, д. 10 (2 объекта) * п.г.т. Никель, пр. Гвардейский, д. 15 * п.г.т. Никель, ул. 14 Армии, д. 13 * п.г.т. Никель, ул. Победы, д. 2 * п.г.т. Никель, ул. Победы, д. 3 * п.г.т. Никель, пр. Гвардейский, д. 27 * п.г.т. Никель, пр. Гвардейский, д. 33   ***Проведены торги и заключены договоры аренды объектов (разъяснения, показ объекта, приемка документов, проведение торгов, рассмотрение документов, оформление протоколов, размещение итогов, заключение договоров):***   * п. Никель, ул. Победы, д. 16, договор № 2 от 30.03.2018 с ИП Климовым С.Е. (единственный участник) * п. Никель, ул. Победы, д. 3, договор № 10 от 04.06.2018 с Тедеевой В.С. (единственный участник) * п. Никель, пр. Гвардейский, д. 33- договор № 17 от 29.08.2018 с ООО «Благополучие» (единственный участник) * п. Никель, пр. Гвардейский, д. 27 – договор № 16 от 28.08.2018 с ИП Логиновой Е. (единственный участник)   ***Торги не состоялись:***   * п. Никель, ул. Победы, д. 16, договор № 2 от 30.03.2018 с ИП Климовым С.Е. (единственный участник) * п. Никель, ул. Победы, д. 10 (2 объекта) * п. Никель, пр. Гвардейский, д. 15 * п. Никель, ул. 14 Армии, д. 13 * п. Никель, ул. Победы, д. 2 * п. Никель, ул. Победы, д. 3 * п. Никель, ул. Победы, д. 3, договор № 10 от 04.06.2018 с Тедеевой В.С. (единственный участник) * п. Никель, пр. Гвардейский, д. 33- договор № 17 от 29.08.2018 с ООО «Благополучие» (единственный участник) * п. Никель, пр. Гвардейский, д. 27 – договор № 16 от 28.08.2018 с ИП Логиновой Е. (единственный участник)   ***Заключены договоры аренды по итогам торгов:***   * с ИП Климовым С.Е. договор № 2 от 30.03.2018 * с Тедеевой В.С. договор № 10 от 04.06.2018 * с ООО «Благополучие» договор № 17 от 29.08.2018 * с ИП Логиновой Е. договор № 16 от 28.08.2018   ***Перезаключение договоров аренды на новый срок, заключение договоров и дополнительных соглашений:***   * ИП Костин М.Ю., дополнительное соглашение к договору от 28.11.2017 № 15; * ИП Тедеев П.А., договор от 03.05.2018 № 5; * ПАО ТГК-1 – 4 договора от 01.05.2018 №№ 6-9; * КПРФ – договор аренды от 01.06.2018 № 11; * ПАО Сбербанк России – договор аренды от 01.07.2018 № 12; * ООО «Благополучие» - договор от 30.07.2018 № 13; * ИП Просина Н.В. – договор от 13.08.2018 № 15; * Сурина Т.В. – договор от 29.08.2018 № 19; * ПАО Сбербанк, дополнительное соглашение к договору от 01.07.2018 № 12; * ООО «Благополучие», дополнительное соглашение к договору от 30.07.2018 № 13; * ИП Изотова С.К., договор от 30.11.2018 № 15   ***Расторжение договоров аренды:***   * ООО «Стройподряд», соглашение о расторжении договора аренды № 48 от 05.05.2013 * ИП Дубова Н.А., соглашение о расторжении договора аренды № 13 от 21.07.2015 * Алексеев А.С., акт приема - передачи от 31.05.2018 * ООО «ТехноЦентр север», дополнительное соглашение о расторжении договора аренды от 03.08.2015 № 23 * Мирошникова Е.А. соглашение о расторжении договора аренды от 24.10.2016 № 14 |  |  |
|  | Осуществление функций арендодателя, ссудодателя имущества муниципальной казны, за исключением функций арендодателя, ссудодателя земельных участков, находящихся в собственности поселения. Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, указанного в настоящем пункте, а также за соблюдением условий заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования этого имущества.  **(пункт 2.2.66 Соглашения)** |  |  |
|  | Ведение реестров договоров аренды движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель, за исключением договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  **(пункт 2.2.64 Соглашения)** | Реестры договоров ведутся в течение всего периода |  |  |
|  | Предоставление объектов недвижимости муниципального образования городское поселение Никель в безвозмездное пользование, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Ведение реестров заключенных договоров.  **(пункт 2.2.65 Соглашения)** | ***Договоры и соглашения безвозмездного пользования:***  - соглашение о расторжении договора безвозмездного пользования с Местной религиозной организацией (Бредова, д. 14);  - договор безвозмездного пользования с Печенгским филиалом ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧСиПБ Мурманской области» (п. Приречный, здание пожарного депо)    Реестры договоров ведутся в течение всего периода |  |  |
|  | Организация работ по технической инвентаризации недвижимого имущества и своевременное привлечение необходимых специалистов для ее проведения, ведение реестра технических паспортов.  **(пункт 2.2.67 Соглашения)** | ***Заключение договоров и контроль за их исполнением:*** нет |  |  |
|  | Осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей, начисления, учета, взыскания и принятие решений о возврате (зачете) излишне (ошибочно) уплаченных (взысканных) платежей в бюджет муниципального образования городское поселение Никель.  **(пункт 2.2.8 Соглашения)**  Контроль правильности исчисления полноты и своевременности уплаты платежей, начисления, учета, взыскания и принятие решений о возврате (зачете) излишне (ошибочно) уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней, штрафов по арендным платежам за имущество, находящееся в муниципальной собственности городского поселения Никель, за исключением платежей за земельные участки.  **(пункт 2.2.68 Соглашения)** | Проведена сверка взаимных расчетов с арендаторами имущества, находящегося в собственности мо гп Никель, подготовлено и направлено 312 актов сверки взаимных расчетов арендаторам.   * выявлена задолженность в сумме 2 002,50 тыс. руб. (начисления за коммунальные услуги); * переплата в сумме 221,02 тыс. руб.   Находится на рассмотрении в суде: 0 дел.  Претензии направлены по 38 договорам.  Погашение задолженности по решению суда в сумме 302,15 тыс. руб. |  |  |
|  | Назначение и осуществление проверок (инвентаризаций), в том числе аудиторских, в целях осуществления контроля за надлежащим использованием и сохранностью муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Никель, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  **(пункт 2.2.69 Соглашения)** | В период с 14.08.2018 по 14.09.2018 проводилась аудиторская проверка ФХД МУП «Сети Никеля» МО городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области за 2017 год и экспертиза результатов проверки. |  |  |
|  | Организация работы по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования городское поселение Никель в установленном законом порядке, за исключением организации работы по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  **(пункт 2.2.71 Соглашения)** | 1. Оценка имущества (определение рыночной стоимости имущественных прав пользования муниципальным имуществом (размера годовой арендной платы, цена продажи) муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района) – 28 объектов  2. Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению аудиторской проверки ФХД МУП «Сети Никеля» МО городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области за 2017 год (МК от 14.08.2018 № 94-мз)  3. Договор на экспертизу результатов аудиторской проверки (договор от 14.09.2018 № 1715-Д) |  |  |
|  | Осуществление учета и ведение реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Никель.  **(пункт 2.2.72 Соглашения)** | Учет и ведение реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Никель осуществляется постоянно.  Управление и распоряжение в установленном порядке объектами собственности муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области и заключение договоров в отношении муниципального имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством:  - подготовлено 40 постановлений администрации Печенгского района о движении муниципального имущества (закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение, постановка в казну г.п. Никель).  Выдача выписок из реестра муниципального образования городское поселение Никель: 12.  ***Подготовлены договоры и дополнительные соглашения к договорам на праве оперативного управления и хозяйственного ведения:*** 41 |  |  |
|  | Управление и распоряжение в установленном порядке объектами собственности муниципальной казны муниципального образования городское поселение Никель и заключение договоров в отношении муниципального имущества, за исключением управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.  **(пункт 2.2.63 Соглашения)** |  |  |
|  | Согласование арендаторам объектов муниципального имущества муниципального образования городское поселение Никель, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на передачу его в субаренду.  **(пункт 2.2.73 Соглашения)** | ***Обращения от арендаторов:***   1. Алексеев А.С. – п. Никель, ул. Бредова, д. 9 2. Мирошникова Е.А. – п. Никель, пр. Гвардейский, д. 23 3. ИП Тедеев П.А. – п. Никель, ул. Победы, д.13 4. ПАО Сбербанк России – п. Никель, пр. Гвардейский, д. 39 5. ООО «Техноцентр» - п. Никель, пр. Гвардейский, д. 33 |  |  |
|  | Осуществление необходимых действий для государственной регистрации права собственности имущества муниципального образования городское поселение Никель.  **(пункт 2.2.11 Соглашения)** | ***Работа с Управлением Росреестра по Мурманской области***   * зарегистрировано право собственности: 3 * внесение изменений в ГКН: 3 * регистрация договоров купли-продажи: 1 * регистрация договоров аренды: 9 * регистрация дополнительных соглашений к договорам аренды: 3 * аннулирован объект: 2 |  |  |
|  | Осуществление работ и подготовка необходимых документов по государственной регистрации права муниципального образования городское поселение Никель на нежилые помещения.  **(пункт 2.2.5 Соглашения)** |  |  |
|  | Обращение в органы кадастрового учета, в Управление Росреестра по Мурманской области с заявлениями о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Никель, о снятии их с государственного кадастрового учета и получения выписки из государственного кадастра недвижимости.  **(пункт 2.2.75 Соглашения)** |  |  |
|  | Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования городское поселение Никель по муниципальным маршрутам в границах поселения.  **(пункт 2.2.76 Соглашения)** | Организация транспортных перевозок по маршрутам гп. Никель:  Никель-Раякоски-Никель, Никель–Приречный-Никель:  Ведение реестров муниципальных маршрутов и перевозчиков.  Выплата субсидий на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок на социально значимых муниципальных маршрутах №№ 216 и 218 ООО «АТП-Никель» и ООО «ПеченгаТрансСервис».   1. Обследование поездок граждан по социальному проездному билету на внутри муниципальных маршрутах. |  |  |
|  | Осуществление возмещения убытков от эксплуатационной деятельности автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки в границах муниципального образования городское поселение Никель.  **(пункт 2.2.77 Соглашения)** | ООО «АТП-Никель»  ООО «ПеченгаТрансСервис» | **549 678,00**  **783 621,00** |  |
| **ГО, ЧС и ПБ** | | | | |
|  | п.2.2.1. Разработка, утверждение и реализация муниципальных правовых актов администрации, в том числе стратегий, концепций, планов, целевых программ, необходимых для исполнения полномочий. | Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Никель Печенгского района» на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Печенгского района от 18.04.2016 № 402».  Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения Печенгского района» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Печенгского района от 24.11.2014 № 1902». |  |  |
|  | п.2.2.2. Разработка и направление проектов правовых актов представительному органу муниципального образования городское поселение Никель, необходимых для исполнения полномочий. | Не разрабатывались |  |  |
|  | п.2.2.3. Создание необходимых коллегиальных органов, рабочих групп, комиссий, организация их работы и принятие участия в их заседаниях | Участие в антитеррористической комиссии муниципального образования Печенгский район, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Печенгский район, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования Печенгский район, Печенгской районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |
|  | п.2.2.7. Осуществление работы с населением и рассмотрение заявлений и жалоб, ведение приема граждан | заявлений и жалоб не поступало |  |  |
|  | п.2.2.9. Подготовка и направление в установленные сроки статистических и периодических отчетов и аналитической информации в различные органы, организации, министерства и ведомства по вопросам осуществления переданных полномочий | Представление информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с [Табелем](consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F95D25D982FCC42D343C7A4E201DE7EA8D457B9AA82DAC38E004AEB07355B1D74D6ECz9J) срочных донесений, утвержденным [пунктом 1.2](consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F95D25D982FCC42D343C7A4E201DE7EA8D457B9AA82DAC38E004AEB07355B1D74DEECz7J) постановления Правительства Мурманской области от 11.04.2007 № 184-ПП «Об организации работы в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Мурманской области» за 1 полугодие 2018 года и за 2018 год. |  |  |
|  | п.2.2.78. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий экстремистского и террористического характера | Проведено 5 заседаний АТК Печенгского района.  Рассмотрены вопросы:   1. О готовности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Печенгского района к проведению выборов Президента Российской Федерации. 2. О координации деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по профилактике терроризма на территории муниципального образования Печенгский район. 3. Об итогах мероприятий по обследованию, категорированию и паспортизации потенциальных объектов террористических посягательств, расположенных в Печенгском районе. 4. Итоги исполнения решений АТК по вопросам профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на активизацию процесса добровольной выдачи населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, компонентов для их изготовления, а также боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 5. Состояние оперативной обстановки по линии борьбы с терроризмом, существующие в муниципальном образовании угрозы безопасности, готовность сил и средств по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма, имеющихся в ОМСУ к проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и труда 73 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. 6. Об итогах исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 23 января 2012 г. № Пр-164 по вопросам защиты населения от террористических угроз на транспорте и в иных местах массового пребывания людей, обеспечении надлежащего финансирования антитеррористических мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальных и региональных целевых программ. 7. Основные итоги реализации на территории Печенгского района «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на 2013-2018 годы». 8. Готовность к приему детей в местах отдыха в летнем оздоровительном сезоне 2018. 9. О совершенствовании деятельности по организации очистки выделенных под строительство земельных участков и акваторий водных объектов от взрывоопасных предметов на подведомственной территории. 10. Об утверждении Перечня потенциальных объектов террористических посягательств на территории муниципального образования Печенгский район. 11. О ходе реализации органами местного самоуправления (г.п. Печенга) полномочий в области противодействия терроризму и возникающих проблемных вопросах. 12. Состояние работы по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов образования в период подготовки и проведения Дня знаний и международного Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 13. Об итогах реализации мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений (критически важных объектов и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных на территории Печенгского района. 14. Работа органов местного самоуправления Печенгского района по реализацииКонцепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №2446-р. 15. О ходе реализации органами местного самоуправления (г.п. Заполярный) полномочий в области противодействия терроризму, в том числе по реализации НПА, регламентирующих требования к АТЗ объектов (территорий) и возникающих проблемных вопросах. 16. Основные итоги реализации на территории Печенгского района «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на 2013-2018 годы». 17. Состояние оперативной обстановки по линии борьбы с терроризмом, существующие в Печенгском районе угрозы безопасности, готовность сил и средств по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма к проведению праздничных новогодних мероприятий. 18. Об установлении тарифов на оказываемые ОВО по Печенгскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области» услуги по охране объектов образовательных учреждений, учреждений культуры и социальной помощи населению. 19. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности образовательных учреждений, подведомственных администрации Печенгского района. 20. Итоги деятельности Комиссии за 2018 год, утверждение плана работы АТК Печенгского района на 2019 год. |  |  |
|  | п.2.2.79. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории | Не выявлено |  |  |
|  | п.2.2.80. Участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма | Террористических актов за 3 квартала 2018 года на территории Печенгского района не совершалось |  |  |
|  | п.2.2.81. Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. Проведение воспитательной работы среди различных категорий населения. | По средствам СМИ и интернет. |  |  |
|  | п.2.2.82. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных конфессий. Воспитание негативного отношения к проявлениям экстремизма | Проведение мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Печенгского района. |  |  |
|  | п.2.2.83. Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | Обеспечено, запретов не устанавливалось. |  |  |
|  | п.2.2.84. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организация их проведение | ЧС не произошло |  |  |
|  | п.2.2.85. Осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях | ЧС не произошло. |  |  |
|  | п.2.2.86. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Решение Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района от 26.12.2016 № 93 «О бюджете городского поселения Никель Печенгского района на 2017 год» - 100 тыс. рублей. |  |  |
|  | п.2.2.87. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |
|  | п.2.2.88. Создание при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Содержание должности ведущего специалиста отдела ГО, ЧС и ПБ администрации Печенгского района |  |  |
|  | п.2.2.89. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Не вводился |  |  |
|  | п.2.2.90. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном [пунктом 3 статьи 4.1](consultantplus://offline/ref=2B6D3E0E9AD8A44E48377644F4A18045C6A64EB9CDD48A1A04CEC0055BD70A2C8A7C5364u2p5N) Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Не устанавливался |  |  |
|  | п.2.2.91. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Согласно Паспорта проекта «Система-112» на территории Мурманской области |  |  |
|  | п.2.2.92. Осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение, в том числе с использованием [комплексной системы](consultantplus://offline/ref=2B6D3E0E9AD8A44E48377644F4A18045C6A64FBEC7D48A1A04CEC0055BD70A2C8A7C536325C4615EuDp8N) экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Функционирование МКУ «ЕДДС Печенгского района» |  |  |
|  | п.2.2.93. Содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций | Проведено 4 проверки фрагмента Мурманской РАСЦО, расположенного в п. Никель. |  |  |
|  | п.2.2.94. Содействие в решении вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |
|  | п.2.2.95. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | Реализация муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района на 2016-2020 годы» |  |  |
|  | п.2.2.96. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением. | Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского поселения разработано, согласовано и утверждено. |  |  |
|  | п.2.2.97. Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия | - с 11.07.2018 по 13.08.2018 в соответствии с постановлением администрации Печенгского района от 11.07.2018 № 723  . |  |  |
|  | п.2.2.98. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара | Обеспечивается |  |  |
|  | п.2.2.99. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре | Обеспечивается. Диспетчерский пульт ПЧ №50 Печенгского филиала ГПС Мурманской области |  |  |
|  | п.2.2.100. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | обучение работающего населения проводилось непосредственно в организациях в соответствии с требованиями организационно-методических указаний по обучению населения Мурманской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, постановления Правительства Мурманской области от 27.06.2014 № 324-ПП/9 «Об утверждении программ обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». |  |  |
|  | п.2.2.101. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в [добровольной пожарной охране](garantF1://12085557.0), в том числе участия в борьбе с пожарами |  |  |  |
|  | п.2.2.102. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района на 2016-2020 годы»  Постановление администрации Печенгского района №470 от 27.03.2015 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Никель Печенгского района» |  |  |
|  | п.2.2.103. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий | Включено в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района на 2016-2020 годы». |  |  |
|  | п.2.2.104. Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | Не проводилось |  |  |
|  | п.2.2.105. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | - с 11.07.2018 по 13.08.2018 в соответствии с постановлением администрации Печенгского района от 11.07.2018 № 723 |  |  |
|  | п.2.2.106. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация плана гражданской обороны и защиты населения | Проведение корректировки плана гражданской обороны. Работа по планированию эвакуационных мероприятий. |  |  |
|  | п.2.2.107. Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Фрагмент в пгт. Никель Мурманской РАСЦО содержится в работоспособном состоянии. |  |  |
|  | п.2.2.108. Проведение пропаганды в средствах массовой информации мероприятий по безопасности граждан на водных объектах | Информирование населения в СМИ и интернете, газете «Печенга» |  |  |
|  | п.2.2.109. Осуществление своевременного оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах | Осуществлялось посредством газеты Печенга» и интернете. |  |  |
|  | п.2.2.110. Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования | Ограничения не вводились. |  |  |
| **ФИНУ** | | | | |
|  | Разработка, утверждение и реализация муниципальных правовых актов (стратегий, концепций, планов, программ и т.д.) в ходе исполнения полномочий, предусмотренных разделом 2 Соглашения.  **(пункт 2.2.1 Соглашения)** | **приказы ФИНУ администрации Печенгского района (далее-ФИНУ):**  **1.** от 14.02.2018 № 11н, от 22.02.2018 № 17н, от 01.03.2018 № 21н, от 15.03.2018 № 26н, от 04.04.2018 № 31н, от 23.04.2018 № 46н, от 18.05.2018 № 57н, от 04.06.2018 № 62н, от 02.07.2018 №№ 79н, 83н, от 17.07.2018 № 86н, от 27.07.2018 № 89н, от 12.09.2018 № 97н, от 25.09.2018 № 98н, от 29.10.2018 № 108н, от 22.11.2018 № 120н "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2018 год"  **2**. от 22.03.2018 № 29н, от 05.04.2018 № 34н, от 06.04.2018 № 35н, от 15.06.2018 № 69н "О закреплении кодов бюджетной классификации за администраторами доходов"  **3**. от 04.04.2018 № 33н "О наделении полномочиями администраторов доходов, определении порядка их исполнения и закреплении кодов бюджетной классификации"; от 02.07.2018 № 80н "О внесении изменений в приказ финансового управления Печенгского района № 33н от 04.04.2018 года «О наделении полномочиями администраторов доходов, определении порядка их исполнения и закреплении кодов бюджетной классификации»  **4.** от 10.01.2018 № 3н, от 17.01.2018 № 9н, от 24.05.2018 № 59н "О внесении изменений в приказ от 16.12.2016 № 114н "Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района и администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района"  **5**. от 10.01.2018 № 4н "О внесении изменений в приказ от 15.12.2016 № 113н «Об утверждении Порядка учета территориальным органом Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области"  **6**. от 11.04.2018 № 53н "О внесении изменений в приказ от 02.03.2017 № 11н "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Никель и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского поселения Никель (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Никель)"  **7**. от 03.05.2018 № 36н, от 24.05.2018 № 58н "Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов "  **8**. от 28.05.2018 № 61н, от 21.12.2018 № 139н "О внесении изменений в приказ от 29.12.2017 № 153н "Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городское поселение Никель на 2018 год"  **9**. от 25.06.2018 № 73н "Об утверждении Порядка направления финансовому управлению администрации Печенгского района Уведомлений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение"  **10**. от 26.04.2018 № 51н "О внесении изменений в приказ от 02.11.2017 № 103н "О порядке применения бюджетной классификации муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области в текущем финансовом году"" | 736,9 |  |
|  | Разработка и направление проектов правовых актов представительному органу муниципального образования городское поселение Никель, необходимых для исполнения полномочий, предусмотренных разделом 2 Соглашения.  **(пункт 2.2.2 Соглашения)** | за 2018 года на основании проектов Решений Совета депутатов городского поселения Никель (далее - проекты Решений) вступили в силу Решения Совета депутатов городского поселения Никель от 17.05.2018 № 26, от 20.09.2018 № 55, от 15.11.2018 № 74, от 20.12.2018 № 83 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района от 26.12.2017 № 100 "О бюджете городского поселения Никель Печенгского района на 2018 год".  в 2018 году разработан проект Решения "О бюджете городского поселения Никель Печенгского района на 2019 год", вступивший в силу с 01.01.2019 |  |  |
|  | Создание необходимых коллегиальных органов, рабочих групп, комиссий, организация их работы и принятие участия в их заседаниях.  **(пункт 2.2.3 Соглашения)** | проведение и принятие участия в заседании межведомственной Комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Печенгского района (12 заседаний) |  |  |
|  | осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей, начисления, учёта, взыскания и принятие решений о возврате (зачёте) излишне (ошибочно) уплаченных (взысканных) платежей в бюджет МО ГП Никель | приказы ФИНУ: от 22.03.2018 № 29н, от 05.04.2018 № 34н, от 06.04.2018 № 35н, от 15.06.2018 № 69н "О закреплении кодов бюджетной классификации за администраторами доходов"; от 04.04.2018 № 33н "О наделении полномочиями администраторов доходов, определении порядка их исполнения и закреплении кодов бюджетной классификации", от 02.07.2018 № 80н "О внесении изменений в приказ финансового правления Печенгского района № 33н от 04.04.2018 года «О наделении полномочиями администраторов доходов, определении порядка их исполнения и закреплении кодов бюджетной классификации»; от 11.04.2018 № 36н, от 24.05.2018 № 58н "Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов"  анализ поступления доходов по гп Никель, формирование и направление в структурные подразделения гп Никель кассового плана по поступлениям (январь-ноябрь 2018)  Приём ежемесячного информационного ресурса по гп Никель "Расчёты с бюджетом" (за декабрь 2017, январь-ноябрь 2018).  Единовременное направление в УФК по Мурманской области сведений о нормативах распределения поступлений между бюджетами на 2018 год.  Направление в Комитет по труду и занятости населения Мурманской области ежеквартальных сведений по исполнению плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости; о рассмотрении вопросов по погашению задолженности по уплате налоговых и неналоговых платежей индивидуальными предпринимателями, организациями и физическим лицами; по легализации "теневой" заработной платы (1 полугодие 2018, 2 полугодие 2018 года).  Направление в Минфин МО ежеквартальной информации "Причины отклонения фактически поступивших в бюджет доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года" (январь-сентябрь 2018). |  |  |
|  | подготовка и направление в установленные сроки статистических и периодических отчётов и аналитической информации в различные органы, организации, министерства и ведомства по вопросам осуществления переданных полномочий | 1. составление и представление в Минфин Мурманской области: 1.1.ежемесячной, годовой отчётности в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н) (отчётности за 2017 год, за январь-ноябрь 2018)  1.2. ежемесячных сведений о консолидированных расходах на гражданскую оборону, защиту населения и территорий от ЧС, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение пожарной безопасности (за 2017 год, январь-ноябрь 2018)  1.3. ежемесячного Паспорта МО по исполнению бюджета (за 2017 год, январь-ноябрь 2018)  1.4. прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов по гп Никель (декабрь 2017, январь- ноябрь 2018)  1.5. ежеквартальный информации по доходам и расходам, по оплате труда по казённым учреждениям (за 2017 год, за 1 полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года)  1.6. ежеквартального отчёта о работе межведомственной Комиссии (за 2017 год, 1 полугодие 2018, 9 месяцев 2018)  1.7. ежеквартальной информации о расходах на освещение деятельности ОМСУ (2017 год, за 1 полугодие 2018 года)  1.8.ежемесячной информации об исполнении Дорожного фонда гп Никель (январь-ноябрь 2018)  1.9.ежеквартальной информации для проведения оценки открытости бюджетных данных  2.составление и направление в Минэкономразвития Мурманской области единовременной информации по налоговым льготам, установленным представительным органом  3.составление и направление в профильные министерства и комитеты Мурманской области отчётности об использовании целевых средств субсидий, субвенций (за 2017 год, январь-ноябрь 2018)  4.составление и направление в Минтранс Мурманской области ежеквартального статистического отчёт по форме 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального Дорожного фонда, Дорожных фондов субъектов РФ, муниципальных Дорожных фондов» (за 2017 год, 1 полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018)  5. размещение на сайте гп Никель оперативных сведений по презентации "Бюджет для граждан"  6. направление в Минфин Мурманской области разовой информации о наименовании целевых статей бюджета гп Никель (1 полугодие 2018)  7. составление и направление заявок на финансирование средств вышестоящих бюджетов в профильные министерства и комитеты Мурманской области |  |  |
|  | Осуществление в рамках бюджетного процесса мониторинга, анализа и прогнозирования поступивших средств из соответствующего доходного источника и представление прогноза их поступлений на очередной финансовый год в уполномоченные (органы) структурные подразделения поселения.  **(пункт 2.2.10 Соглашения)** | 1.приём информационного ресурса "Расчёты с бюджетом" по гп Никель от МРИ ФНС России № 7 по Мурманской области (ежемесячно декабрь 2017 года, январь-ноябрь 2018);  2.ведение кассового плана по поступлениям (январь-ноябрь 2018);  3.направление в Минфин Мурманской области ежемесячной информации по налоговым и неналоговым доходам (январь-ноябрь 2018);  4.анализ поступлений по ГП Никель (4 квартал 2017, 1 полугодие 2018, 9 месяцев 2018), доведение информации до структурных подразделений администрации ГП Никель |  |  |
| **Отдел экономического развития** | | | Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды  (КОСГУ 211 – 496982,54 руб.  КОСГУ 213 – 148880,72 руб.) | |
|  | Разработка, утверждение и реализация муниципальных правовых актов (стратегий, концепций, планов, целевых программ и т.д.) в ходе исполнения полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения.  **(пункт 2.2.1 Соглашения)** | 1. Оказана консультативная помощь по внесению изменений в 4 муниципальные программы по полномочиям городского поселения Никель.  Разработаны и утверждены постановления:  - от 24.01.2018 № 72 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Никель Печенгского района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Печенгского района от 18.04.2016 № 402;  - от 22.06.2018 № 652 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского поселения Никель Печенгского района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Печенгского района от 28.03.2016 № 306;  - от 10.08.2018 № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 21.11.2016 № 1164 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции администрации Печенгского района на 2017-2018 годы»;  - от 29.12.2018 № 1345 «Овнесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 08.04.2016 № 373«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения Никель Печенгского района» на 2016-2020 годы»**.** |  |  |
|  |  | 1) по вопросу проведения ярмарок  - издано постановлений – 6  от 20.03.2018 № 313 «О проведении ярмарки «Проводы Русской Зимы»;  - от 13.04.2018 № 423 «О проведении ярмарки «9 мая»;  - от 17.05.2018 № 521 «О проведении ярмарки «День пограничника»;  - от 12.07.2018 № 730 «О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 22.01.2015 № 99 «Об утверждении мест для организации ярмарок на территории городского поселения Никель Печенгского района»;  - от 11.09.2018 № 894 «О проведении ярмарки «День поселка Никель»;  - от 14.09.2018 № 917 «О признании утратившим силу постановления администрации Печенгского района от 11.09.2018 № 894 «О проведении ярмарки «День поселка Никель». |  |  |
|  | Разработка и направление проектов правовых актов представительному органу муниципального образования городское поселение Никель, необходимых для исполнения полномочий  **(пункт 2.2.2. Соглашения)** | Проекты правовых актов не разрабатывались. |  |  |
|  | Создание необходимых коллегиальных органов, рабочих групп, комиссий, организация их работы и принятие участия в их заседаниях  **(пункт 2.2.3. Соглашения)** | Распоряжением от 29.06.2018 № 43 «О создании комиссии по определению мест для проведения ярмарок на территории городского поселения Никель Печенгского района» создана комиссия по определению мест для определения ярмарок на территории гп Никель.  На основании заявлений ИП Искендеровой М. А. и ИП Мельник Н.О. проведено 2 заседания комиссии по определению мест для проведения ярмарок на территории городского поселения Никель. |  |  |
|  | Выполнение функций муниципального заказчика и заключение муниципальных контрактов, контроль за их выполнением и приемка выполненных работ по муниципальным контрактам в целях исполнения полномочий  **(пункт 2.2.4. Соглашения)** | Функции муниципального заказчика не выполнялись. |  |  |
|  | Осуществление работы с населением и рассмотрение заявлений и жалоб, ведение приема граждан  **(пунк 2.2.7. Соглашения)** | Рассмотрены заявления и направлены ответы:  - гражданке Демидовой С.В. о включении в схему нестационарных торговых объектов торгового павильона по оказанию услуг общественного питания;  - ИП Искендеровой М.А. о согласовании проведения ярмарки в пгт. Никель по адресам: площадь имени Ленина и территории на пересечении улиц Печенгская и Мира;  - ИП Миссюре А.В. об осуществления уличной торговли у магазина «Цветочный рай» (п.Никель, ул. Победа, д.14);  - ИП Артемьевой Т.М. о возможности изменения границы территории, прилегающей к образовательной организации на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции. |  |  |
|  | Подготовка и направление в установленные сроки статистических и периодических отчетов и аналитической информации в различные органы, организации, министерства и ведомства по вопросам осуществления переданных полномочий  **(пункт 2.2.9. Соглашения)** | 1. Подготовлена и направлена   в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Мурманской области:  - статистическая отчетность по форме № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования по состоянию на 31 декабря 2017 года».  2. Подготовлена и направлена в отдел сводных статистических работ Печенгский район:  - квартальная статистическая отчетность по форме № 3-ярмарка «Сведения о числе торговых мест на ярмарках».  3. Подготовлена полугодовая статистическая отчетность по форме, утвержденной Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  4. Подготовлена и направлена в Министерство экономического развития Мурманской области:  - информация по участникам ярмарочных мероприятий Печенгского района для внесения изменений в единый реестр потенциальных участников ярмарочных мероприятий Мурманской области;  - ежеквартальный отчет о ярмарках;  - план ярмарочных мероприятий в МО гп. Никель на 2019 год;  - информация о целесообразности принятия проекта федерального закона № 601732-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации и статью 28 Федерального закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли).  5. Подготовлена и направлена информация в филиал «КолАтомЭнергоСбыт» по ЮЛ и ИП в разрезе населенных пунктов городского поселения Никель.  6. Подготовлена и направлена в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории гп Никель, готовых выступать в качестве потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. |  |  |
|  | Организация работы по вопросам, связанным с созданием условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с требованиями законодательства  **(пункт 2.2.33. Соглашения)** | 1. Проведена работа по мониторингу законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции и ярмарочной торговли.  2. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через СМИ о:  - Проведении конкурсов администрации Печенгского района по:  - предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;  - по предоставлению финансовой поддержки действующим субъектам малого и среднего предпринимательства  (-возмещение части затрат СМП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);  -возмещение части затрат СМП осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем. - Ежегодном конкурсном отборе субъектов туриндустрии Мурманской области;  - XIX торгово-промышленной выставке- ярмарке «Имандра-2018»  (19-22.04.2018, г.Апатиты);  - Международной конференции мини-выставке «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике» (3-я декада мая 2018, г. Мурманск);  - Создании онлайн-сервиса «Ангрейд-лаборатория» в целях обеспечения максимальной доступности мер поддержки для предпринимателей.  - Введении с 01.07.2018 года на подконтрольные государственному ветеринарному надзору товары электронной формы с использованием Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»).  - Проведении Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области конкурсного отбора начинающих фермеров для предоставления грантов на создание развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.  - Приеме заявок, организованном ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» на участие во втором этапе конкурса бизнес-планов на предоставление грантов начинающим предпринимателям Мурманской области на создание собственного бизнеса. |  |  |
|  | Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, ведение похозяйственной книги по учету личных подсобных хозяйств  **(пункт 2.2.34. Соглашения)** | 1.Проведено заседание противоэпизоотической комиссии (24.04.2018).  2. Размещены в СМИ:  - «Памятка населению по профилактике бешенства»;  - статья об ответственном отношении к животным среди граждан «Не бросайте их никогда».  3. Подготовлена и направлена в Минпром МО заявка на участие в конкурсном отборе моногородов Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по городскому поселению Никель. По результатам конкурса размер субсидии моногороду составил 1688,4 тыс.руб. Заключено соглашение о предоставлении субсидии.  4. Проведен конкурс среди предпринимателей на получение финансовой поддержки. Субсидии предоставлены 3 субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории гп Никель.  5. Проведена работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства через СМИ о действующих формах поддержки, кредитных продуктах, программах, опросах, конкурсах и участии в мероприятиях.  Издано постановление от 21.03.2018 № 317 «О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 14.04.2017 № 446 «Об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, на территории городского поселения Никель Печенгского района»;  Издано постановление от 19.03.2018 за № 301 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Печенгского района от 26.11.2014 № 1918», издано постановление от 20.06.2018 № 634 «О проведении конкурса на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории городского поселения Никель Печенгского района» |  |  |
|  | Определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования городское поселение Никель  **(пункт 2.2.35. Соглашения)** | Подготовлена и направлена в лицензирующий орган информация об определении прилегающих территорий к определенным организациям и объектам на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции:  - ООО «ТекилаДжаз» (магазин «Евророс»);  - ООО «Гермес» - (магазины «7 дней» и «Яблочко»);  - АО «Тандер» (магазины «Магнит» ул. Бредова, д.13, пр.Гвардейский, д.35, ул. Победы, д.13);  - ООО «Реверс» бар «Сим-Сим» (пр. Гвардейский, д.37);  - ООО ТРЦ «Оазис» буфет «Дружба» (ул. Мира, д.26);  - ООО «Товас» кафе «Вдохновение» (ул. Победы, 7а);  - ООО «Максимус» магазин «Максимус» (ул. Спортивная, д.8);  - ООО «Капитан» (пр. Гвардейский, д.6/1);  - ООО «Шкипер» (пр. Гвардейский, д.6/1). |  | Границы прилегающих территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования городское поселение Никель отменены постановлением от 05.04.2017 № 399 «О признании утратившим силу постановления администрации Печенгского района от 17.04.2014 № 641 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области». Постановление Правительства РФ, устанавливающее правила определения ОМСУ границ прилегающих территорий не вступило в силу. |
|  | Осуществление муниципального контроля за соблюдением субъектами малого и среднего предпринимательства требований муниципальных правовых актов в области розничной продажи алкогольной продукции в сфере торговой деятельности  **(пункт 2.2.36. Соглашения)** | 1. В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение Никель в 2018 году не проводились. |  |  |
|  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей имущественной поддержки администрации городского поселения Никель в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  **(пункт 2.2.37. Соглашения)** | 1. Подготовлена и направлена в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области:  - информация для внесения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки администрации муниципального образования городское поселение Никель (в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).  2. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки администрации муниципального образования городское поселение Никель размещен на официальном сайте муниципального образования Печенгский район в сети Интернет. |  |  |
|  | Осуществление организации ярмарок при проведении общегородских праздников и по заявлениям субъектов предпринимательства, определение мест для их проведения  **(пункт 2.2.38. Соглашения)** | 1. С участием предпринимателей городского поселения Никель и иногородних предпринимателей подготовлены и проведены ярмарки:  - «Проводы Русской Зимы»; (14.04.2018);  - «9 мая» (09.05.2018);  - «День пограничника» (27.05.2018). |  |  |
|  | Формирование реестра объектов торговли, общественного питания, бытовых и других услуг, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Никель  **(пункт 2.2.39. Соглашения)** | Проведена работа по актуализации реестра объектов торговли, общественного питания, бытовых и других услуг, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Никель. |  |  |
|  | Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам насыщения потребительского рынка муниципального образования городское поселение Никель качественными и безопасными товарами и услугами  **(пункт 2.2.40. Соглашения)** | Рассмотрено 3 обращения организаторов и участников ярмарочных мероприятий. Согласовано проведение 3 ярмарок. Проведено 2 ярмарки. |  |  |
|  | Оказание содействия по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования городское поселение Никель в осуществлении поставок продукции и выполнении работ (услуг) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городское поселение Никель  **(пункт 2.2.41. Соглашения)** | 1. На официальном сайте Печенгского района в сети Интернет в разделе «Экономика района»/ «Бизнесу»/ «Муниципальные закупки» размещена информация для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в осуществлении поставок продукции и выполнении работ (услуг). |  |  |
|  | Проведение мониторинга показателей, характеризующих социально-экономическое положение городского поселения Никель Печенгского района, анализ и оценка ситуации в монопрофильном муниципальном образовании и показателей инвестиционной привлекательности и активности городского поселения Никель»  **(пункт 2.2.112. Соглашения)** | 1. Осуществлялся ежемесячный мониторинг количества официально зарегистрированных безработных и уровня безработицы по г.п. Никель. 2. Проведен комплексный мониторинг социально-экономического положения моногорода Никель за 2017 год, 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года. 3. Подготовлены ответы на запросы Министерства экономического развития, Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по направлению деятельности. 4. Осуществлялась разработка проекта заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение Никель. 5. Проведена работа по заключению соглашений о намерениях реализовать инвестиционный проект в рамках создаваемой ТОСЭР «Никель» с 4-мя потенциальными инвесторами. |  |  |
|  | Разработка прогнозов социально-экономического развития городского поселения Никель Печенгского района на среднесрочный период, подготовка аналитических записок об основных параметрах и перспективах социально-экономического развития муниципалитета и программы комплексного развития моногорода Никель, контроль над реализацией программы  **(пункт 2.2.113. Соглашения)** | 1. Проведена работа по актуализации комплексной программы развития моногорода Никель. 2. Подготовлены следующие отчеты:  * ежемесячный отчет о ходе реализации программам комплексного развития моногорода;  1. - ежемесячный отчет об информационном сопровождении приоритетной программы комплексного развития моногорода Никель; 2. - о достижении значений целевых показателей программы комплексного развития моногорода Никель за 2017 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года; 3. - статус-отчеты об исполнении контрольных точек реализации программы комплексного развития моногорода Никель в системе ИСУПД (куратор – Фонд развития моногородов); 4. – ежеквартальная информация о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию мероприятий по развитию моногородов. 5. Сформирован комплекс мероприятий, предполагающих предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов, по функциональным направлениям развития моногорода для включения в программу «Комплексное развитие моногородов Мурманской области». 6. Разработан прогноз социально-экономического развития городского поселения Никель на 2019-2021 годы по демографическим показателям, показателям труда и занятости, развития потребительского рынка, малого предпринимательства, промышленности и инвестиций. |  |  |
| **Отдел строительства и ЖКХ КУИ** | | | | |
|  | Разработка, утверждение и реализация муниципальных правовых актов (стратегий, концепций, планов, программ и т.д.) в ходе исполнения полномочий, предусмотренных разделом 2 Соглашения.  **(пункт 2.2.1 Соглашения)** | Разработаны и утверждены постановления, распоряжения:  1. Об утверждении списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, на 01.01.2019  2. О снятии с учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  3. О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 21.06.2017 № 738 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Никель Печенгского района»  4. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского поселения Никель Печенгского района»  5. О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 11.08.2014 № 1325 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление соглашений о передаче гражданами, принадлежащих им на праве собственности жилых помещений в собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района»  6. О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 19.02.2014 № 270 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача договоров (дубликатов договоров) на бесплатную передачу в собственность гражданам жилых помещений, жилищного фонда муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района»  7. О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 04.07.2014 № 1094 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Никель Печенгского района»  8. О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 31.07.2017 № 887 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории городского поселения Никель Печенгского района»  9. О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 30.12.2016 № 1372 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории городского поселения Никель Печенгского района»  10. Постановления о выделении жилых помещений по коммерческому найму - 23, расторжение договора по коммерческому найму - 9;  11. Постановления о выделении жилых помещений по служебному найму - 9; расторжение договоров служебного найма - 3;  12. Постановление о выделении жилых помещений по договорам социального найма - 21.  13. О внесении изменений в состав комиссии по жилищным вопросам при администрации Печенгского района, утвержденный постановлением администрации Печенгского района от 23.05.2013 № 710 |  |  |
|  | Разработка и направление проектов правовых актов представительному органу муниципального образования городское поселение Никель, необходимых для исполнения полномочий, предусмотренных разделом 2 Соглашения.  **(пункт 2.2.2 Соглашения)** | Разработан и представлен на Совет депутатов г.п. Никель проект решения Совета депутатов:   1. «О внесении дополнений в Приложение № 2, утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района от 03.03.201 № 14 «Об утверждении временного положения о порядке предоставления гражданам жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, подлежащих сносу или реконструкции на территории городского поселения Никель Печенгского района» |  |  |
|  | Создание необходимых коллегиальных органов, рабочих групп, комиссий, организация их работы и принятие участия в их заседаниях **(пункт 2.2.3 Соглашения)** | Межведомственная рабочая группа по повышению собираемости платежей с населения и прочих потребителей коммунальных услуг на территории городского поселения Никель и потребителей коммунальных услуг муниципального образования Печенгский район (создана постановлением от 03.11.2016 № 1115): проведено 8 заседаний рабочей группы |  |  |
|  | Выполнение функций муниципального заказчика и заключение муниципальных контрактов **(пункт 2.2.4 Соглашения)** | 1. Работы по заключенному в 2018 году муниципальному контракту с ООО "Стройподряд" на выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда городского поселения Никель выполнены в 1 квартале 2018 года и оплачены.  2. Заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ по автомобильным дорогам в п.г.т. Никель с ООО «Ваш Дом».  3. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуаров в пгт. Никель с ИП Никитенко.  4. Работы по заключенному в 2018 году муниципальному контракту с ООО "Стройподряд" на выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда городского поселения Никель. | 1 263 000 руб.  3 450 000 руб.  764 590 руб.  3 022 000 руб. |  |
|  | Осуществление работ и подготовка необходимых документов по государственной регистрации права муниципального образования городское поселение Никель на объекты недвижимого имущества жилищного фонда и нежилых помещений **(пункт 2.2.5 Соглашения)** | Оформлено 10 договоров мены квартир по обеспечению жильем собственников аварийного жилищного фонда через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области |  |  |
|  | Выявление бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования городское поселение Никель, осуществление действий, связанных с постановкой его на учет и принятием в собственность  **(пункт 2.2.6 Соглашения)** | Подготовлены документы на выявленные бесхозяйственные объекты (33 объекта) |  |  |
|  | Осуществление работы с населением и рассмотрение заявлений и жалоб, ведение приема граждан **(пункт 2.2.7 Соглашения)** | Проводится работа по использованию жилищного фонда. В настоящее время неэффективного использования жилищного фонда не выявлено. |  |  |
|  | Осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей, начисления, учета **(пункт 2.2.8 Соглашения)** | Производятся начисления и учет по своевременной уплате платежей по договорам коммерческого найма |  |  |
|  | Подготовка и направление в установленные сроки статистических и периодических отчетов и аналитической информации в различные органы, организации, министерства и ведомства **(пункт 2.2.9 Соглашения)** | В установленные сроки предоставлены отчеты и аналитическая информация в министерства и ведомства. Подготовлено и отправлено отчетов - 238 |  |  |
|  | Осуществление в рамках бюджетного процесса мониторинга, анализа и прогнозирования поступивших средств **(пункт 2.2.10 Соглашения)** | Проводится мониторинг прогнозирования поступления средств по договорам коммерческого найма. Получено средств на сумму 407945,29 руб. |  |  |
|  | Осуществление необходимых действий для государственной регистрации права собственности имущества муниципального образования городское поселение Никель, относящегося к муниципальному жилищному фонду и объектам ЖКХ **(пункт 2.2.11 Соглашения)** | Оформлено свидетельство о праве собственности по передаче в собственность г.п. Никель объектов недвижимого имущества - 1 квартира |  |  |
|  | Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и энергетики **(пункт 2.2.12 Соглашения)** | 1. Постановление администрации Печенгского района от 29.12.2017 №1571 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции администрации Печенгского района» на 2018 год, в ее состав входят:  - Подпрограмма № 2 «Развитие автомобильных дорог на территории городского поселения Никель»;  - Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно - транспортного травматизма на территории городского поселения Никель».  2. Постановление администрации городского поселения Никель № 50 от 21.06.2017 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Никель на 2018 год» |  |  |
|  | Проведение анализа эффективности использования жилищного фонда **(пункт 2.2.13 Соглашения)** | Проводится работа по использованию жилищного фонда. В настоящее время не эффективного использования жилищного фонда не выявлено |  |  |
|  | Ведение учета муниципальных жилищных фондов и их инфраструктуры (коммуникации, освещение, элементы благоустройства, подъездные пути и т.д.) **(пункт 2.2.14 Соглашения)** | Ежемесячно проводится корректировка данных по муниципальному жилищному фонду г.п. Никель по предоставлению данных в НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в Мурманской области |  |  |
|  | Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципальных жилищных фондов **(пункт 2.2.15 Соглашения)** | Проводится контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда по обращениям граждан, составляются акты комиссионного обследования. |  |  |
|  | Осуществление содержания муниципального жилищного фонда, включая осуществление расходов на содержание общего имущества многоквартирных домов, на коммунальные ресурсы, не заселенный жилой фонд, а также расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  **(пункт 2.2.16 Соглашения)** | 1. Заключен на 2018 год договор теплоснабжения с АО «Мурманэнергосбыт» на предоставление услуг по муниципальному незаселенному жилому фонду в МКД п. Никель.   2. Пролонгировано на 2018 год Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД» Мурманской области по взносам на капитальный ремонт общего имущества МКД. Бюджетом городского поселения Никель на 2018 год предусмотрены денежные ассигнования на взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.  3. Заключен договор с ИП Буслаев на ремонт квартир. Работы выполнены.  4. Заключен договор с ООО "Стройподряд" на вывоз мусора из жилых помещений. Работы выполнены. | 1 500 000 руб.  4 838 114,64  Руб.  99 500 руб.  99 000 руб. |  |
|  | Осуществление учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, подготовка необходимых документов, заключение и расторжение договоров **(пункт 2.2.17 Соглашения)** | На учет в списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, поставлено 2 семьи.  Перезаключено договоров социального найма и составлены дополнительные соглашения к договорам социального найма – 41.  Постановлением администрации Печенгского района от 21.08.2018 № 862 утвержден административный регламент «Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Никель Печенгского района» |  |  |
|  | Осуществление функций арендодателя, ссудодателя муниципального жилищного фонда **(пункт 2.2.18 Соглашения)** | Выполнение мероприятий муниципальной программы "Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции администрации Печенгского района" на 2016-2020 год |  |  |
|  | Организация и осуществление работы по рассмотрению вопросов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения  **(пункт 2.2.19 Соглашения)** | Квартиры переведены из жилых помещений в нежилые - 2  Квартира переведена из нежилых помещений в жилые - 2 |  |  |
|  | Организация и осуществление работы по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений **(пункт 2.2.20 Соглашения)** | Переустройства и перепланировки жилых помещений - 3 |  |  |
|  | Осуществление контроля за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и энергетики  **(пункт 2.2.21 Соглашения)** | Проведено 84 внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц ООО «Никельская УК» и ООО «Благополучие».  Выдано 41 предписание об устранении выявленных нарушений: ООО «Никельская УК» - 40, ООО «Благополучие» - 1, предписания исполнены. |  |  |
|  | Организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда  **(пункт 2.2.22 Соглашения)** | Плановые проверки муниципального жилищного контроля, согласно плану проверок, утвержденному Прокуратурой Мурманской области на 2018 год, не предусмотрены |  |  |
|  | Осуществление мониторинга состояния энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов потребителями, финансируемыми за счет средств районного бюджета и за счет межбюджетных трансфертов  **(пункт 2.2.23 Соглашения)** | В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции администрации Печенгского района» на 2018 год в подпрограмму № 4 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Никель Печенгского района к осенне-зимнему периоду» входит мероприятие по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.  Выдано 159 паспортов готовности МКД, направлен паспорт в Ростехнадзор о готовности поселений Печенгского района |  |  |
|  | Осуществление сбора информации текущего состояния нормативных запасов топлива на теплоснабжающих предприятиях, в организациях, обеспечивающих тепловой энергией объекты социально-культурного назначения и жилищного фонда **(пункт 2.2.24 Соглашения)** | От ресурсоснабжающей организации АО «Мурманэнергосбыт» информация об остатках топлива, топливо согласно нормативному запасу топлива |  |  |
|  | Осуществление полномочий, связанных с постановкой на учет и снятием с учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также документов для постановки на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, выдача указанным лицам государственных жилищных сертификатов  **(пункт 2.2.25 Соглашения)** | Руководствуясь письмами Государственного областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Мурманской области» о формировании учетных кандидатов на получение социальных выплат в 2018 году, направлены целевые запросы в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним для получения соответствующий сведений (90 запросов).  В соответствии с законодательством постановлениями администрации сняты с учета граждане, имеющие право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с наличием жилых помещений на территории других субъектов РФ, а также по личным заявлениям граждан.  В соответствии с законом велся прием заявлений граждан на включение в списки на получение ГЖС в 2018 году (принято 25 заявлений), выдано 23 государственных жилищных сертификата.  Состоит на учете 2 многодетные семьи в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | 506 044 руб. |  |
|  | Подготовка документов и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, осуществление осмотра зданий, строений, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений **(пункт 2.2.26 Соглашения)** | Выдано:  разрешение на строительство - 2  разрешений на ввод в эксплуатацию - 0 |  |  |
|  | Осуществление в пределах полномочий, организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом **(пункт 2.2.27 Соглашения)** | Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» с 01.02.2015 года осуществляет прямые платежи с населением за поставленные коммунальные услуги - электроэнергию.  МУП «Сети Никеля» осуществляет прямые платежи с 01.07.2017 года с населения за поставленные коммунальные услуги - водоснабжение и водоотведение.  АО «Мурманэнергосбыт» осуществляет прямые платежи с населением за поставленные коммунальные услуги - теплоэнергию с 01.07.2013 года.  Эти организации предоставляют сведения о задолженности за коммунальные ресурсы населения проживающих в МКД, расположенных на территории городского поселения Никель.  В рамках Распоряжения № 59 от 06.06.2017 создана комиссия по обследованию систем тепло-водоснабжения, водоотведения, земляных работ, производимых в зимний период, в связи с окончанием отопительного периода 2016/2017 года и окончанием паводкового периода.  Постановлением администрации Печенгского района от 03.11.2016 № 1115 «О создании межведомственной рабочей группы по повышению собираемости платежей с населения и прочих потребителей коммунальных услуг на территории городского поселения Никель и потребителей коммунальных услуг муниципального образования Печенгский район» проводятся мероприятия по доведению собираемости платы за коммунальные услуги до 100%.  Проведено 9 заседаний межведомственной рабочей группы. |  |  |
|  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе отработанных ртутьсодержащих ламп **(пункт 2.2.29 Соглашения)** | Управляющими компаниями по содержанию общего имущества МКД заключены договоры на вывоз бытового мусора с ИП Базанов на территории п. Никель и п. Приречный.  ТСЖ п. Раякоски заключило договор с ТГК-1 на транспортировку бытового мусора. ТГК-1 заключило договор с ООО «Экоплан» на размещение бытового мусора на свалке.  определено место хранения отработанных ртутьсодержащих ламп.  В рамках Постановления от 31.05.2017 № 653 «Об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов на территории городского поселения Никель Печенгского района»создана комиссия по выявлению мест несанкционированного размещения отходов на территории городского поселения Никель Печенгского района.  Заключен договор с ИП Базанов на вывоз твердых коммунальных отходов с территории несанкционированной свалки. Работы выполнены. | 499 000 руб. |  |
|  | Подготовка документов по предоставлению сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, помещений для работы.  **(пункт 2.2.114 Соглашения)** | Заявлений по предоставлению сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, помещений для работы не поступало. |  |  |
|  | Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации **(пункт 2.1.5 Соглашения)** | 1. Постановлением администрации Печенгского района от 21.11.2016 № 1164 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции администрации Печенгского района» на 2016-2020 год.   Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:  - Подпрограмма № 2 «Развитие автомобильных дорог на территории городского поселения Никель Печенгского района»,  - Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно - транспортного травматизма на территории городского поселения Никель Печенгского района».  2. Заключены договоры на экспертизу сметной документации по дорогам с ООО «Индекс – Мурманск». Договоры исполнены.  3. 3аключен договор на выполнение работ по установке дорожных неровностей с ООО «Идея».  4. Заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ по автомобильным дорогам в пгт. Никель с ООО «Ваш Дом». Работы по контракту завершены.  5. Заключены договоры на выполнение работ по нанесению разметки дорог с ООО «Идея». Работы выполнены.  6. Заключен муниципальный контракт по устройству пешеходных зон с ИП Никитенко. | 60 000 руб.  256 000 руб.  3 450 000 руб.  255 000 руб.  764 590 руб. |  |
|  | Осуществление в пределах своей компетенции в сфере ЖКХ защиты имущественных прав и интересов муниципального образования городское поселение Никель при ведении дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, полномочий истца, ответчика и третьего лица, лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, потерпевшего, заявителя | Отдел строительства и ЖКХ участвовал в 1 судебном заседании |  |  |
|  | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном реестре **(пункт 2.2.111 Соглашения)** | Велась работа по актуализация сведений в ФИАС с Межрайонной ИФНС № 7.  Постановлениями администрации от 14.06.2017 № 721 и от 21.04.2017 № 499 присвоены адреса объектам недвижимости:  п. Никель, ул. Первомайская, д. 8А; н.п. Раякоски, д. 30.  Проведена работа по размещению данных в части, касающейся информации о квартирах, расположенных в МКД находящихся на территории муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района в программу ФИАС (Федеральная адресная информационная система).  Размещена информация по 168 МКД.  Постановлением администрации Печенгского района от 08.08.2017 № 904 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса на территории городского поселения Никель Печенгского района». |  |  |