**Информация об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств в 2020 году на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского поселения Никель Печенгского района»**

Объект контрольного мероприятия: Администрация Печенгского муниципального округа

Проверяемый период: 2020 год.

По результатам мероприятия установлено следующее.

1. За счет средств бюджета городского поселения Никель на исполнение мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано 1 725 500,00 рублей. На основании платежных поручений от 03.03.2021 № 728415, № 728416, № 728417 итоговый объем затрат на реализацию мероприятия по ремонту пустующих жилых помещений составил 1 314 006,84 рублей. Таким образом, экономия бюджетных средств на реализацию мероприятия подпрограммы составила 23,9 % или 411 493,16 рублей.

2. В связи с несвоевременной оплатой принятых денежных обязательств по Договору и Контракту на конец отчетного периода сложилась кредиторская задолженность в сумме 1 314 006,84 рублей, освоение бюджетных средств, запланированных на реализацию мероприятия подпрограммы, составило 0 %.

3. Администрацией Печенгского муниципального округа допущены нарушения действующего законодательства в части исполнения обязательств по договорам, что влечет ответственность за их несвоевременное исполнение и, как следствие, дополнительное расходование бюджетных средств на уплату неустоек и штрафов за несвоевременную оплату товаров, работ, услуг.

4. Нецелевого использования бюджетных средств по реализации мероприятия подпрограммы не установлено.

5. Выявлено несоответствие между отчетными и фактическими значениями показателей, из чего следует, что мониторинг показателей лицами ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы должным образом не осуществлялся.

6. Отчет о реализации муниципальных программ за 2020 год утвержден с нарушением срока, установленного Порядком разработки муниципальных программ.

Информационное письмо направлено в Совет депутатов Печенгского округа.