Приложение 3

**Достижение годовых значений целевых показателей на рынках и системных мероприятий
по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании на 31.12.2023**

**Печенгский муниципальный округ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование рынка/системного мероприятия в соответствии с муниципальной дорожной картой** | **Наименование показателя в соответствии с муниципальной дорожной картой** | **Единица измерения** | **Плановое значение показателя к 31.12.2023** | **Фактическое значение показателя на 31.12.2023** | **Источник информации для расчета ключевого показателя и расчет** | **Причины не достижения целевого значения ключевого показателя к 31.12.2023** |
| 1. | Рынок услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) | Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и немуниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | 100 | 100 | Услуги по сбору и транспортированию ТКО с 01.01.2019 предоставляются частной компанией АО «Ситиматик». |  |
| 2. | Рынок электроэнергетики (купля-продажа на розничном рынке | Доля организаций частной формы, осуществляющих деятельность по купле-продаже электроэнергии (энергосбытовую деятельность) на розничном рынке | % | 100 | 100 | Рынок представлен одной организацией частной формы собственности – АО «АтомЭнергоСбыт» (Александровское отделение филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «Атом ЭнергоСбыт») |  |
| 3. | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | % | 12,9 | 13,6 | По информации, предоставленной теплоснабжающими организациями. Объем отпущенной тепловой энергии всего: 434,1 тыс.Гкал, из них частными организациями–58,9 |  |
| 4. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказываемых (выполненных) организациями частной формы собственности | % | 100 | 100 | Согласно реестру маршрутов регулярных перевозок на территории Мурманской области, размещенному на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |  |
| 5. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 |  Аналитическая информация ОЭР  |  |
| 6. | Рынок услуг дополнительного образования детей | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | % | 5 | 2,5 | Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа, Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа, ООО «Сотрудничество», ООО «Развитие», ООО «ЦДО «Корунд» (94: 3833 х100%) | Уменьшение численности детей, проживающих в Печенгском муниципальном округе |
| 7. | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями | % | 100 | 100 | Информация из реестра лицензий на фармацевтическую деятельность |  |
| 8. | Рынок строительства | Доля организаций частной формы собственности в объеме выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» | % | - | 100 | Согласно выданных градостроительных планов, а также заключенных контрактов на строительство. |  |
| 9. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | % | 75 | 64,4 | Информация отдела по размещению муниципального заказа (Расходы бюджета округа на выполнение работ (оказания услуг) по благоустройству городской среды составили – 144 528,3 тыс. рублей, выполненные муниципальными предприятиями –51 437,3 тыс. рублей, организациями частной формы собственности – 93 091,0 тыс. рублей). | В 2022 году сумма выполненных работ частными организациями составила – 154 607,6 тыс. рублей  |
| 10. | Сфера наружной рекламы  | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | % | - | - | Обращения не поступали |  |
| 11. | Рынок ритуальных услуг | Доля кладбищ и мест захоронений на них, включенных в реестр кладбищ и мест захоронений на них, созданный и размещенный на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ | % | 20 | - | Уполномоченный орган власти, ответственный за развитие рынка не определен |  |
| 12. | Рынок торговли | Доля нестационарных торговых объектов и торговых мест под них по отношению к 2020 году (6 ед.) | не менее 10% | 9 | 9 | Увеличение доли нестационарных торговых объектов по отношению к 2020 году на 50% (киоски – 4 ед.павильоны – 1 ед.фудтраки – 3 ед.автоприцепы – 1 ед.) |  |
| 13. | Рынок нефтепродуктов | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | % | 100 | 100 | Аналитическая информация ОЭР |  |
| 14. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | % | 100 | 100 | По данным Единого реестра субъектов в Печенгском муниципальном округе |  |
| 15. | Рынок социальных услуг | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | % | 33,3 | 33,3 | В Печенгском муниципальном округе социальные услуги престарелым и инвалидам оказывают 3 организации: 1- казенное учреждение, 1- автономное учреждение, 1- частная организация. |  |
| 16. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ  | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | % | - | 100 | Согласно заключенным в 2023 году муниципальных контрактам на выполнение данных работ |  |
| 17. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | % | 36,3 | 36,3 | Информация ГИС ЖКХ, Онлайн-сервис «Дом.МинЖКХ», сведения, предоставленные управляющими компаниями (общая площадь помещений общего имущества, находящихся в частном управлении – 34 518,9 м2, всего общая площадь помещений общего имущества – 95 211,9 м2) |  |
| 18. | Рынок вылова водных биоресурсов | Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов | % | 100 | 100 | По информации с сайта ИФНС, Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области |  |
| 19. | Рынок товарной аквакультуры | Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры | % | 100 | 100 | Информация с сайта ИФНС, Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области |  |
| 20. | Рынок внутреннего и въездного туризма  | Объем туристского потока в Печенгском округе | тыс.чел. | 4,9 | 6,1 | По информации, предоставленной коллективными средствами размещения Печенгского муниципального округа |  |
| 21. | Рынок услуг связи, в том числе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 100 | 100 | Реестр лицензий в области связи |  |
| 22. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | 20,5 | 27,4 | По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2024 -838 ед, Численность населения округа по данным Мурманстата на 01.01.2022 -30,6 тыс.человек. |  |
| 23. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Среднее количество участников закупок «малого объема», осуществленных на региональной торговой площадке | Ед. | Не менее 2 | 3,3 | Информация предоставлена Отделом по сопровождению деятельности муниципального заказчика МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского округа»- модуль «Малые закупки» |  |
| Доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере муниципальных закупок | % | Не менее 30  | 32 | Информация предоставлена Отделом по размещению муниципальных закупок. Всего закупок на сумму 910 208,6 тыс. рублей, в т.ч. СМП и СОНКО – 294 444,4 тыс. рублей. |  |
| 24. | Увеличение объема закупок отдельных видов юридических лиц, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства  | Доля закупок отдельных видов юридических лиц, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | Не менее 25 | 0 | Информация предоставлена Отделом по размещению муниципальных закупок. | Размещение подведомственными заказчиками по 223- ФЗ не проводилось |
| 25. | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления, 3 – положительная динамика, 2 – динамика отсутствует, 1 – отрицательная динамика | - | 2 | 3 | Количество нарушений:2021 год – 112022 год - 62023 год - 4 |  |
| 26. | Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий и учреждений на конкуренцию | Доля исполненных прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества к общему количеству утвержденных прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества | % | 50 | 67 | Отсутствие потенциальных покупателей, желающих приобрести муниципальное имущество и участвовать в торгах |  |
| Доля объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями, реализация которых осуществлена конкурентными способами | % | 100 | 0 | Информация Комитета по управлению имуществом | Обращения не поступали |
| 27. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | Доля субъектов предпринимательской деятельности, оценивающих равные возможности конкурировать, равный доступ к ресурсам и отсутствие преференции со стороны органов власти | % | Не менее 30 | 40 | Отчет о научно-исследовательской работе по результатам проведения мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области за 2023 год МАУ от 01.12.2023 |  |
| 28. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | Наличие объектов недвижимого имущества в социальной сфере, не используемого при уставной деятельности и не вовлеченного в хозяйственный оборот,  | да -1/ нет -0  | 0 | 0 | Информация Комитета по управлению имуществом |  |
| 29. | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, практики заключения концессионных соглашений, в том числе в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | Количество соглашений о муниципально-частном партнерстве, в том числе концессионных соглашений, в социальной сфере | Ед. | 1 | 1 | Заключено конценсионное соглашение с ООО «ПромВоенСтрой» в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды, расположенных в н.п. Лиинахамари, сроком действия до 31.12.2037 года. |   |
| 30. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | Количество СО НКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на территории Печенгского муниципального округа на 1 тыс. населения | Ед. | 0,2 | 0,3 | В Печенгском муниципальном округе - 10 СО НКО.По данным Росстата численность населения на 01.01.2023 - 30591 человек. |  |
| 31. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | Число детей Печенгского муниципального округа в возрасте от 5 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленностей, %: - от общего числа детей 5-17 лет, проживающих в Печенгском муниципальном округе | % | 20 | 20 | Число детей Печенгского муниципального округа в возрасте от 5 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленностей – 1 046 человек.Общее число детей 5-17 лет, проживающих в Печенгском муниципальном округе – 5 296 человек. |  |
| 32. | Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | Доля участников конкурсных мероприятий различных направленностей муниципального уровня (в т.ч. муниципальные этапы мероприятий всероссийского и международного уровней), от общей численности школьников | % | 17,4 | 50 | По информации Отдела образования, отдела культуры, спорта и молодежной политики 2038 человек приняли участие в конкурсных мероприятиях. Численность школьников в Печенгском муниципальном округе составляет 4111 человек. |  |
| 33. | Проведение конкурсных мероприятий муниципального уровня (в т.ч. муниципальные этапы мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня) в сфере науки, культуры и спорта с целью выяления одаренных детей | Выявление наиболее одаренных и перспективных школьников | Не менее мероприятий | 100 | 118 | По информации Отдела образования, отдела культуры, спорта и молодежной политики за 2023 год |  |
| 34. | Обеспечение участия победителей муниципальных этапов региональных, федеральных конкурсов, олимпиад, соревнований и иных мероприятий в региональных, зональных, федеральных и международных этапах, а также муниципальных делегаций в общественно значимых форумах регионального, зонального, федерального и международного уровня | Поддержка наиболее одаренных обучающихся детей Печенгского муниципального округа. Создание условий для демонстрации достижений обучающихся Печенгского муниципального округа на региональном, межрегиональном, всеросийским и международном уровне. | Не менее мероприятий | 30 | 40 | По информации Отдела образования, отдела культуры, спорта и молодежной политики |  |
| 35. | Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Печенгского муниципального округа, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в собственности Печенгского муниципального округа, путем размещения указанной информации на официальном сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет | Актуальная информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности размещена | да-1, нет - 0 | 1 | 1 | Информация размещается на сайте: <https://pechengamr.gov-murman.ru/administration/structure/KUI/Municipal_property/sobstv.php> |  |
| 36. | Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Печенгского муниципального округа, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р | Проведение мероприятий, направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности населения Печенгского муниципального округа  | да/нет | да | да | Размещение и актуализации информации на портале «Электронный бюджет».[https://budget.gov.ru/Бюджетная-система](https://budget.gov.ru/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) Размещение: опросов на бюджетную тематику в открытом доступе <https://openregion.gov-murman.ru/> , проектов решений о бюджете Печенгского муниципального округа, информации об исполнении бюджета Печенгского муниципального округа, «Бюджета для граждан» <https://pechengamr.gov-murman.ru/administration/structure/finance/Byudzhet%20dlya%20grazhdan/index.php>Проведение общественных советов, общественных обсуждений. <https://pechengamr.gov-murman.ru/PublicSovet/prot_publSovet.php> |  |
| 37. | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | Численность муниципальных служащих Печенгского муниципального округа, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования «Основы государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства» | Чел. | Не менее 1 | 0 | Информация предоставлена сектором муниципальной службы и кадров | Не было потребности |
| Участие в мероприятиях, проводимых Комитетом по конкурентной политике Мурманской области, Мурманским УФАС России для государственных и муниципальных служащих региона, а также работников подведомственных предприятий и учреждений по вопросам разъяснения антимонопольного законодательства | чел | 1 | 2 | Принято участие в конференции «Стратегия развития конкуренции на территории Мурманской области до 2025 года», проведенной Комитетом по конкурентной политике Мурманской области (отдел экономического развития и сектор по инвестициям) |  |
| 38. | Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на территории Печенгского муниципального округа | Муниципальные административные регламенты приведены в соответствие с типовыми административными регламентами предоставления муниципальных услуг |  да - 1,нет - 0 | 1 | 1 | Постановления администрации Печенгского муниципального округа от 29.08.2022 № 1129 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительсво, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия на стоительство на территории Печенгского муниципального округа», Постановления администрации Печенгского муниципального округа от 29.08.2022 № 1130 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Печенгского муниципального округа». <https://pechengamr.gov-murman.ru/documents/adm_post/2022/?PAGEN_1=9>  |  |
| 39. | Информационное обеспечение развития конкуренции на территории Печенгского муниципального округа | Информационное обеспечение развития конкуренции на территории Печенгского муниципального округа | да - 1,нет - 0 | 1 | 1 | Официальный сайт администрации Печенгского муниципального округа, в социальных сетях |  |

Исп. Швец Г.В. 815(54)62041