СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2022                                               №  341                                                            п. Никель

О внесении изменений в Программу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области на 2021-2025 годы

В целях актуализации и систематизации перечня мер, направленных на обеспечение социально-экономического развития муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области, а также оптимизации бюджетных расходов и актуализации перспективных инвестиционных проектов с целью концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития территории, во исполнение п. 2 распоряжения Губернатора Мурманской области от 25.07.2022 № 194-РГ «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области», руководствуясь Уставом Печенгского муниципального округа,

Совет депутатов Печенгского муниципального округа

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Программу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области на 2021-2025 годы, утвержденную решением Совета депутатов Печенгского муниципального округа от 16.04.2021 № 132, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Печенга» и подлежит размещению на сайте Печенгского муниципального округа http://pechengamr.gov-murman.ru/.

Председатель Совета депутатов

Печенгского муниципального округа					                   Е.М. Салахов

Глава Печенгского муниципального округа				                 А.В. Кузнецов

Приложение

- к решению Совета депутатов

- Печенгского муниципального

- округа от 28.10.2022 № 341

- «Приложение

- к решению Совета депутатов

- Печенгского муниципального

- округа от 16.04.2021 № 132

Программа социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый период выполнения мероприятия | Планируемые объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Описание результата реализации мероприятия | Ответственный за результат от реализации мероприятия | ИОГВ МО, координирующий реализацию мероприятия | Участники реализации мероприятия и предполагаемые механизмы его реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2021-2025 | Всего | 35 356 290,7 | 1 190 697,0 | 1 469 325,5 | 52 789,8 | 32 643 478,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 089 708,3 | 207 622,3 | 319 605,2 | 3 082,4 | 1 559 398,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3 758 949,5 | 466 963,5 | 48 916,8 | 27 281,2 | 3 215 788,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 7 280 154,7 | 341 520,1 | 492 770,4 | 14 926,2 | 6 430 938,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 6 854 889,2 | 130 012,7 | 315 111,5 | 6 000,0 | 6 403 765,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 15 372 589,0 | 44 578,4 | 292 921,6 | 1 500,0 | 15 033 589,0 |  |  |  |  |
| - | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (без учета туркластера "Валла-Тунтури") | 2021-2025 | Всего | 7 570 259,7 | 1 190 697,0 | 1 469 325,5 | 52 789,8 | 4 857 447,4 | - |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 1 434 631,3 | 207 622,3 | 319 605,2 | 3 082,4 | 904 321,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1 654 955,5 | 466 963,5 | 48 916,8 | 27 281,2 | 1 111 794,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2 524 419,7 | 341 520,1 | 492 770,4 | 14 926,2 | 1 675 205,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1 211 323,2 | 130 012,7 | 315 111,5 | 6 000,0 | 760 199,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 744 930,0 | 44 578,4 | 292 921,6 | 1 500,0 | 405 930,0 |  |  |  |  |
| А | Мероприятия по развитию новой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство завода по производству абразивных материалов | 2021-2022 | Всего | 64 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 000,0 | • Построен завод по производству шлаков гранулированных с выводом продукции на европейский рынок. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | ООО «Мурманский абразивный завод» | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ООО «Мурманский абразивный завод» (группа компаний Уралгрит): реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК «Норильский Никель»: предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ) |
|  |  |  | 2021 | 64 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Предприятие по смешиванию, фасовке и упаковке синтетических смол и двухкомпонентного полиэфирного состава в ампулах для механизированного крепления | 2021-2023 | всего | 492 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492 500,0 | * Создано предприятие по смешиванию, фасовке и упаковке синтетических смол и двухкомпонентного полиэфирного состава в ампулах для механизированного крепления на базе существующего здания авторемонтной мастерской (реконструкция). * Создано 34 новых рабочих места в 2023 г. | ООО «ПоилиАрк» (ранее ООО «ДСИ Техно») | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление земельного участка на правах аренды сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. *ПАО ГМК «Норильский Никель»: заключено долгосрочное соглашение на поставку продукции (12 лет). * DSI Underground: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 134 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 326 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание экозавода по переработке вторичных пластиковых материалов | 2021 | Всего | 7 071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 071,0 | • Построен эко-завод с производством архитектурных форм из вторсырья от 50 объектов в месяц. • В качестве сырья используются собираемые на территории округа отходы полимеров, полиэтилена, полипропилена и др. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель В. Матвеенко | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * В. Матвеенко: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК «Норильский Никель»: предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 7 071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 071,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Развитие сельского хозяйства и аквакультуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс объектов марикультуры фабрики по убою и переработке атлантического лосося, вспомогательных и сопутствующих основной деятельности строений на территории н.п. Лиинахамари | 2021-2023 | всего | 316 326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316 326,0 | * Построена фабрика: производственное здание с линией по убою и переработке атлантического лосося, очистные сооружения для очистки всех сточных вод с комплекса сооружений и сопутствующие сооружения. * Создано 44 новых рабочих места в 2022 г. | ООО «Русский Лосось» | Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области | * ООО «Русский Лосось»: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 61 623,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 623,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 122 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 132 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132 403,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Индустриальный объект - рыбоводный (смолтовый) завод по выращиванию посадочного материала атлантического лосося и форели в Печенгском районе Мурманской области | 2021-2024 | всего | 934 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 934 800,0 | * Построен рыболовный (смолтовый) завод для выращивания посадочного материала атлантического лосося. * Создано 19 новых рабочих мест в 2024 г. | ООО «Русский Лосось» | Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области | * ООО «Русский Лосось»: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 647 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647 600,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 276 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание форелевого хозяйства | 2021-2022 | Всего | 115 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 096,0 | • Создано рыбоводное хозяйство по индустриальному выращиванию холодноводных рыб (форель радужная) на территории Печенгского района Мурманской области в акватории озера Алла-Аккаярви. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 14 | ООО «ФишФарм» | Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области | * ООО «ФишФарм»: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК «Норильский Никель»: предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ. * АО «Российский экспортный центр»: участие в бизнес-миссиях и поиск партнеров за рубежом, участие в выставках федерального и международного уровня |
|  |  |  | 2021 | 115 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 096,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Развитие туризма и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Туристический кластер «Валла-Тунтури» | 2021-2026 | Всего | 27 786 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 786 031,0 | * Создана туристическо-рекреационная зона мирового уровня на Кольском полуострове, объединяющая различные достопримечательности полуострова и позволяющая развить различные виды туризма - экспедиционный, круизный, спортивный, познавательный, исторический и промышленный. Зона включает 2 туристические деревни с отелями 3,4 и 5 звезд, глэмпинги, горнолыжный комплекс, аквацентр, канатную дорогу. На курорте гости смогут познакомиться с красивейшей природой Кольского полуострова, пройдя 180 км пешеходных маршрутов, порыбачить, заночевать под Северным сиянием в комфортных глэмпингах. * Создано 41 новое рабочее место к 2026 году. * Общий заявленный объем инвестиций по проекту в период реализации 2020 - 2026 годы составляет 27 786 031,0 тыс. рублей. Объем инвестиций в рамках реализации программы - 18 783 429,0 тыс. рублей (2020 г. - 175 077,0 тыс.руб., 2021 г. - 480 000,0 тыс.руб., 2022 г. - 2 103 994,0 тыс.руб., 2023 г. - 4 755 735,0 тыс.руб., 2024 г. - 5 643 566,0 тыс.руб., 2025 г. - 5 800 134,0 тыс.руб., 2026 г. - 8 827 525,0 тыс.руб.). На 01.01.2022 сумма фактических инвестиций в проект составила 899 149,97225 тыс.руб., создано 4 р.м. | ООО «Валла-Тунтури» | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: разработка концепции, проектно-сметной документации. Строительство объектов размещения, развитие туристических маршрутов и горнолыжного центра. * Администрация Печенгского муниципального округа, Комитет по туризму Мурманской области: подготовка заявки по включению мероприятий в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (после утверждения национального проекта). * Минобороны России, ФСБ России: предоставление участков земель обороны и безопасности для развития туристического кластера 9при необходимости). * Ростуризм: Софинансирование мероприятий по развитию объектов туристического кластера. * Минтранс России: Софинансирование мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры |
|  |  |  | 2021 | 655 077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655 077,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2 103 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 103 994,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 4 755 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 755 735,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 5 643 566,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 643 566,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 14 627 659,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 627 659,0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Создание Парка активного отдыха и экстремальных видов спорта в пгт Никель | 2021-2025 | Всего | 685 000,0 | 15 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | • Созданы якорные объекты Парка: горнолыжный центр, центр водных видов спорта, тематический полигон. • Туристический поток: до 90 тыс. посетителей в год (в том числе за счет реализации связанных мероприятий в сфере туризма). • Совокупная выручка инвестиционных проектов: до 175 млн. руб. в год с 2026 года. • Создано до 150 рабочих мест в якорных объектах. • Создано (сохранено) до 350 рабочих мест в торговле и сфере обслуживания. • Потенциальный объем налоговых поступлений: до 40 млн. руб. в год по УСН (до 7 млн. в течение льготного периода), до 30 млн. руб. в год по НДФЛ | АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: разработка концепции Парка. Подготовка и реализация инвестиционного проекта. Привлечение соинвесторов и операторов. Продвижение бренда территории. Организационная поддержка со стороны проектного офиса АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». *Организационная поддержка со стороны Печенгского муниципального округа и Комитета по туризму Мурманской области, совместная подготовка заявки по включению мероприятий в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение турпродукта Печенгского округа в системе туристических маршрутов региона. *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в туриндустрии (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»: предоставление беспроцентных займов инвесторам |
|  |  |  | 2021 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 185 000,0 | 5 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 185 000,0 | 5 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 175 000,0 | 5 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
| 3.3. | Создание торгово-пешеходной зоны в пгт Никель | 2021-2023 | Всего | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | • Воссозданы здания в историческом квартале Никеля в районе ул. Бабикова общей площадью 3 тыс. кв. м для размещения объектов торговли, общепита и апартаментов. • Выполнено благоустройство территории, созданы арт-объекты и нестационарные объекты торговли. • Выручка от сдачи в аренду недвижимости: до 18 млн. руб. в год; • Создано до 60 рабочих мест. • Срок окупаемости инвестиционного проекта: от 5 до 10 лет | АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: подготовка и реализация инвестиционного проекта. Привлечение соинвесторов и операторов. Предоставление беспроцентных займов инвесторам с целью строительства коммерческих помещений (гостиница). * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление земельных участков для развития территории. Подача заявки для участия в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, благоустройство которых планируется в 2023 году (федеральный конкурс). * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в туриндустрии (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»: софинансирование беспроцентных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  |  |  | 2021 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Открытие фронт-офиса АНО «Туристский центр Мурманской области» | 2022 | Всего | 2 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | • Отремонтировано помещение площадью 30 кв.м по адресу: ул. Сидоровича, 4. • Организованы информационные услуги для туристов. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 5 | АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: реализация проекта в рамках программ АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление помещений и земельного участка для реализации проекта. * Комитет по туризму Мурманской области: информационное взаимодействие с туристско-информационным центром Печенгского муниципального округа |
|  |  |  | 2021 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.5. | Строительство гостиничного комплекса «Полярия» | 2021-2022 | Всего | 34 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 298,0 | • Построен отель по франшизе на 21 номер, включая полноценное кафе для проживающих в отеле и жителей города, экскурсионное бюро. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | ООО «Полярия» | Комитет по туризму Мурманской области | * ООО «Полярия»: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК «Норильский Никель»: предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 34 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 298,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.6. | Строительство объекта придорожного сервиса - многофункциональной заправки «Atlas» | 2021-2022 | Всего | 27 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 467,0 | • Построен многофункциональный комплекс на федеральной трассе, включающий автозаправочную станцию и электрозаправочную станцию (для заправки электрокаров), кафе, магазин, сувенирную лавку, автомойку самообслуживания, узел связи, санузел, фотозону, сектор туристической навигации. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | ООО «Ивекта Групп» | Комитет по туризму Мурманской области | * ООО «Ивекта Групп»: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * ПАО ГМК «Норильский Никель»: предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 27 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 467,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.7. | Строительство экотурбазы | 2021-2022 | Всего | 43 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 500,0 | • Построена туристическая база с организацией туров отдыха по принципу "все включено". • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 21 | ООО «Золото Арктики» | Комитет по туризму Мурманской области | * ООО «Золото Арктики»: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК «Норильский Никель»: предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 43 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.8. | Реализация проекта кафе на колесах | 2021 | Всего | 5 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 232,0 | • Организовано кафе на колесах с приготовлением комплексных обедов и выпечки. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель И. Ташова | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ИП И.И. Ташова: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК «Норильский Никель»: предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 5 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 232,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.9. | Разработка проектно-сметной документации по созданию музея сверхглубокого бурения на базе выведенной из эксплуатации Кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважины | 2022-2023 | Всего | 29 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 400,0 | • Вместимость музея – не менее 1000 единиц хранения. • Пропускная способность музея – определить проектом в зависимости от принятых объемно-планировочных решений и согласовать. • Вместимость гостиницы – 40 мест. • Мощность предприятия общественного питания – 50 посадочных мест. • Общее количество персонала комплекса – 20 человек | Комитет по туризму Мурманской области | Комитет по туризму Мурманской области | * Комитет по туризму МО в части поиска источника финансирования разработки ПСД. * Администрация Печенгского муниципального округа совместно с АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» в части оказания содействия в разработке проекта. * АО Корпорация развития Мурманской области совместно с Комитетом по туризму Мурманской области в части поиска инвестора и сопровождении реализации проекта |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 29 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.10. | Разработка концепции "Плавильный цех - новое городское пространство" | 2022-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | • Центр досуга, промышленного туризма | Комитет по туризму Мурманской области | Комитет по туризму Мурманской области | * Комитет по туризму МО совместно с АО Корпорация развития Мурманской области и ПАО ГМК «Норильский Никель», ПАО ГМК «Норильский Никель» в части разработки концепции и поиска потенциальных заинтересантов * Администрация Печенгского муниципального округа в части оказания содействия в разработке проекта. * АО Корпорация развития Мурманской области совместно с Комитетом по туризму Мурманской области в части поиска инвестора и сопровождении реализации проекта |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.11. | Создание пекарни-кондитерской BROD | 2021-2022 | Всего | 3 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 221,0 | • Организована кондитерская-пекарня на 15 посадочных мест с детской игровой зоной. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | ИП Радкевич З.Б. | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ИП Радкевич З.Б.: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК «Норильский Никель»: предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 3 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 221,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.12. | Реализация проекта «Еда на колесах» | 2021 | Всего | 11 725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 725,4 | • Организованы мобильные точки общественного питания в местах проведения досуга населения и удаленных населенных пунктах Печенгского района. • Создано рабочих мест к 2022 г.: до 21 | Предприниматель А. Чернышев | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * А. Чернышев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК «Норильский Никель»: предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 11 725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 725,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.13. | База отдыха «Студеный берег» | 2021-2023 | всего | 96 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 000,0 | * Построены 12 деревянных домов и 6 глэмпингов, окруженных современной инфраструктурой (площадки для спорта, ресторан, баня). * Создано 45 новых рабочих мест к концу 2023 г. | ООО «Студеный берег» | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * В. Таран: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 43 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 650,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 30 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 22 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 050,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.14. | Создание базы отдыха «Гольфстрим» в Печенгском округе. Локальная часть. Строительство административного здания | 2021-2022 | всего | 1 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 625,0 | * Построено административное здание для приема туристов с чайно-кофейной зоной и магазином сопутствующих товаров. * Создано 1 новое рабочее место | ООО «Гольфстрим51» | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * С. Васютинский: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 1 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 353,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.15. | Арт-резиденция "БаренцДом" | 2022-2023 | всего | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | * Построена арт-резиденция: энергоэффективный каркасный дом с возможностью размещения до 12 гостейхудожников, мастерской, гостиной, кухней и выставочным пространством.* Создано 3 новых рабочих места в 2022 г. | ООО «БаренцДом» | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * А. Кременец: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.16. | Строительство туристического комплекса в Печенгском округе | 2022-2026 | всего | 13 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | * Построен туристический комплекс: административное здание, 8 гостевых домов, объекты инфраструктуры (генераторная, насосная) * Создано 5 новых рабочих мест в 2026 г. | ООО «Северная усадьба рыбака» | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * С. Хретин: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО «УК «Столица Арктики»: сопровождение проекта как резидента АЗРФ |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 7 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 930,0 |  |  |  |  |
| B | Мероприятия по развитию инфраструктуры и городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка программы развития системы здравоохранения Печенгского муниципального округа | 2021 | Всего | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | Разработана программа развития системы здравоохранения Печенгского муниципального округа. В рамках разработанной программы проработаны вопросы: • формирования оптимальной структуры ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» и рациональной маршрутизации пациентов; • обеспечения кадрами; • сокращения неэффективных расходов медицинской организации; • формирования плана основных мероприятий, направленных на обеспечение удовлетворенности жителей Печенгского района качеством оказания медицинской помощи | ПАО ГМК «Норильский Никель» | Министерство здравоохранения Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: Финансирование разработки программы, экспертное сопровождение. * Министерство здравоохранения Мурманской области: экспертное сопровождение |
|  |  |  | 2021 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Закупка медицинского оборудования | 2021-2024 | Всего | 84 310,1 | 18 874,8 | 65 435,3 | 0,0 | 0,0 | • ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» оснащена медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, созданы условия оказания медицинской помощи | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в рамках реализации региональной программы Мурманской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» |
|  |  |  | 2021 | 58 010,1 | 16 427,1 | 41 583,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 7 700,0 | 553,6 | 7 146,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 18 000,0 | 1 294,1 | 16 705,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт поликлиники в г. Заполярном | 2021-2022 | Всего | 101 369,1 | 48 929,8 | 52 439,3 | 0,0 | 0,0 | • Проведен капитальный ремонт поликлиники г. Заполярного. • Приведено в соответствие с требованиями действующих нормативных актов состояние здания и помещений подразделения ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», созданы условия оказания медицинской помощи | Министерство строительства Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» в рамках реализации региональной программы Мурманской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» |
|  |  |  | 2021 | 41 506,6 | 2 984,1 | 38 522,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 59 862,5 | 45 945,7 | 13 916,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.4. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Корзуново | 2023 | Всего | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям поселка Корзуново | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в рамках реализации региональной программы Мурманской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.5. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Лиинахамари | 2023 | Всего | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Лиинахамари | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в рамках реализации региональной программы Мурманской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.6. | Строительство модульной амбулатории в поселке городского типа Печенга | 2023 | Всего | 24 545,5 | 1 764,7 | 22 780,8 | 0,0 | 0,0 | • Построена модульная амбулатория в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям поселка городского типа Печенга | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в рамках реализации региональной программы Мурманской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 24 545,5 | 1 764,7 | 22 780,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.7. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Раякоски | 2021 | Всего | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Раякоски | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в рамках реализации региональной программы Мурманской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» |
|  |  |  | 2021 | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.8. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Спутник | 2025 | Всего | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Спутник | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в рамках реализации региональной программы Мурманской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.9. | Модернизация школ и реализация программ поддержки образования | 2021-2022 | Всего | 43 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 357,0 | • Реализован проект «Перемена» (созданы условия для профессионального и личностного роста специалистов сферы образования). • Проведен инженерный марафон Imake для стимулирования научно-технического творчества у детей. • Выполнены меры по энергосбережению и обеспечению безопасности СОШ № 1, 7, 20 | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство образования и науки Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: поддержка проектов по развитию образования. Софинансирование ремонтных работ – в рамках соглашения с Правительством Мурманской области |
|  |  |  | 2021 | 25 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 885,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 17 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 472,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.10. | Развитие Печенгского политехнического техникума в пгт Никель | 2021-2024 | Всего | 387 529,8 | 215 025,2 | 54 405,6 | 0,0 | 118 099,0 | • Обновленный Печенгский политехнический техникум покрывает потребность в кадрах для АО «Кольская ГМК» и объектов новой экономики, в частности прошли обучение и переподготовку: - до 215 человек в 2021-2025 гг. по специальностям групп «Технологии материалов» и «Машиностроение» для новых инвестпроектов в сфере промышленности (раздел 2 Программы); - до 180 человек в 2021-2025 гг. по специальностям групп «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в горной промышленности)», «Слесарь», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в промышленности)», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» для обеспечения потребности в кадрах АО «Кольская ГМК»; - до 310 человек в 2021-2025 гг. по специальностям группы «Сервис и туризм» для обеспечения кадрами новых инвестпроектов в сфере туризма (раздел 3 Программы); - до 190 человек в 2021-2025 гг. - переподготовка работающего в торговле и сфере обслуживания персонала по специальностям группы "Сервис и туризм"; - до 500 человек с 2024 года по специальностям группы "Сервис и туризм" для реализации проекта туристического кластера «Валла-Тунтури» - при наличии потребности у работодателей и баз практик. • Выполнена реконструкция (ремонт) и оснащение техникума при принятии решения по итогам разработки стратегии. в том числе в 2024 году в рамках реализации федерального и регионального проектов «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Национального проекта «Образование» созданы современные мастерские, оснащенные по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям «Обработка листового металла», «Электромонтаж» с привлечением средств федерального бюджета (14405,6 тыс..руб.), областного бюджета (61 380,3 тыс. руб.), внебюджетных средств (8 099,0 тыс.руб., из них 7 699,1 тыс.руб. - средства АО «Кольская ГМК»)). • Численность выпускников 9 (2020 - 366 человек, прогноз 2021 - 370 человек) и 11 (2020 - 148 человек, прогноз 2021 - 122 человека) классов школ остается в 2019-2023 годах примерно на одинаковом уровне | ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум» | Министерство образования и науки Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации проекта; * ПАО ГМК «Норильский Никель»: Разработка стратегии развития Печенгского политехнического техникума. Подготовка проектно-сметной документации. Софинансирование работ по реконструкции здания * Министерство образования и науки Мурманской области: организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования. Заявки на конкурсы в рамках нацпроекта направляют образовательные организации. * ГАПОУ МО «ППТ» - создание современных мастерских, оборудованных по стандартам Ворлдскиллс, по компетенциям Электромонтаж и Обработка листового металла в рамках реализации федерального и регионального проектов «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Национального проекта «Образование». * По итогам разработки стратегии софинансирование работ по реконструкции здания |
|  |  |  | 2021 | 79 009,3 | 54 009,3 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 112 849,2 | 52 849,2 | 20 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 117 448,1 | 52 448,1 | 20 000,0 | 0,0 | 45 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 78 223,2 | 55 718,6 | 14 405,6 | 0,0 | 8 099,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.11. | Реконструкция Дворца культуры «Восход» в пгт Никель | 2021-2023 | Всего | 644 543,2 | 546 316,0 | 71 000,0 | 27 227,2 | 0,0 | • Выполнена реконструкция здания, в том числе функциональное переустройство помещений с учетом актуальных потребностей. • Созданы возможности для проведения международных конференций и фестивалей. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель культурно-досуговыми возможностями вырос с 30 до 55% | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: поддержка конференций и фестивалей, проводимых на базе Дворца культуры. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Минкульт России, Минвостокразвития России. * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по государственной программе Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда»; * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |
|  |  |  | 2021 | 100 000,0 | 29 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 266 020,1 | 252 719,1 | 0,0 | 13 301,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 278 523,1 | 264 596,9 | 0,0 | 13 926,2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.12. | Реконструкция Дворца культуры «Октябрь» в г. Заполярном | 2022-2024 | Всего | 122 300,7 | 21 185,6 | 60 000,0 | 1 115,1 | 40 000,0 | • Выполнена реконструкция и оснащение концертного зала, ремонт внутренних помещений, реконструкция системы вентиляции и кондиционирования. • Созданы условия для проведения крупных культурно-досуговых мероприятий и фестивалей, в том числе международных. • Оборудован молодежный центр. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярного качеством культурно-досуговой сферы вырос с 27 до 55% | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование реконструкции и технического оснащения Дворца культуры. Предоставление грантов для реализации социокультурных проектов. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Минкульт России, федеральные институты развития. * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по реконструкции в рамках регионального проекта "Культурная среда". * Минкульт России: предоставление субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы Дворца культуры. * Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»: софинансирование реконструкции Дворца культуры в рамках программы предоставления субсидий на реконструкцию социальных объектов в моногородах |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 42 300,7 | 21 185,6 | 0,0 | 1 115,1 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 50 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.13. | Капитальный ремонт библиотеки и детской школы искусств в п. Спутник | 2021-2022 | Всего | 42 568,1 | 17 723,3 | 24 437,4 | 407,4 | 0,0 | * Проведен капитальный ремонт здания библиотеки и детской школы искусств по ул. Новой, дом 4 в п. Спутник. * Улучшено предоставление услуг в сфере культуры, а также обеспечены разнообразные формы досуга для жителей поселка и близлежащих населенных пунктов | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по государственной программе Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |
|  |  |  | 2021 | 36 863,6 | 12 304,0 | 24 437,4 | 122,2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 5 704,5 | 5 419,3 | 0,0 | 285,2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.14. | Ремонт помещений сельской библиотеки- филиала № 6 МБКПУ «Печенгское МБО» в с.п. Корзуново | 2022 | Всего | 1 254,9 | 1 192,2 | 0,0 | 62,7 | 0,0 | Проведение ремонта помещений сельской библиотеки - филиала № 6 МБКПУ «Печенгское МБО» в с.п. Корзуново | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1 254,9 | 1 192,2 | 0,0 | 62,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.15. | Ремонт помещений МБУК «Дворец культуры «Восход» (сельского клуба в п. Раякоски) | 2022 | Всего | 2 577,2 | 2 448,2 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | Проведение ремонта помещений МБУК «Дворец культуры «Восход» (сельского клуба в п. Раякоски) | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2 577,2 | 2 448,2 | 0,0 | 129,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.16. | Выполнение ремонтных работ 1 этажа в МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» в пгт Никель | 2022 | Всего | 202,2 | 202,2 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | Проведение ремонта 1 этажа в МБУ ДО «Детская художественная кола № 1» в н.п. Никель | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 202,2 | 202,2 | 0,0 | 10,6 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.17. | Выполнение ремонтных работ МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» в г. Заполярный (ремонт центрального крыльца, фасада) | 2022 | Всего | 3 427,3 | 3 255,9 | 0,0 | 171,4 | 0,0 | Проведение ремонта МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» в г. Заполярный (ремонт центрального крыльца, фасада) | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3 427,3 | 3 255,9 | 0,0 | 171,4 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.18. | Выполнение ремонтных работ МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» г. Заполярный | 2022 | Всего | 1 267,1 | 1 203,7 | 0,0 | 63,4 | 0,0 | Проведение ремонта МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» г. Заполярный | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1 267,1 | 1 203,7 | 0,0 | 63,4 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.19. | Выполнение работ по утеплению чердачного помещения МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» п. Никель | 2022 | Всего | 1 159,5 | 1 101,5 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | Проведение ремонта МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» п. Никель | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1 159,5 | 1 101,5 | 0,0 | 58,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.20. | Приобретение музыкальных инструментов в МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» в п. Спутник, МБУДО «ДМШ № 1» в пгт Никель, МБУДО «ДМШ № 2» в г. Заполярный | 2022 | Всего | 3 379,1 | 3 210,1 | 0,0 | 169,0 | 0,0 | Приобретение музыкальных инструментов в МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» в п. Спутник, МБУДО «ДМШ № 1» в п. Никель, МБУДО «ДМШ № 2» в г. Заполярный (рояль Kawai GL-10 M/PEP - 1 шт., пианино Н. Рубинштейн HP-121 - 2 шт., фортепиано «Михаил Глинка» - 2 шт.) | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3 379,1 | 3 210,1 | 0,0 | 169,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.21. | Строительство спортивного комплекса для размещения ДЮСШ в пгт Никель | 2023-2025 | Всего | 120 000,0 | 45 000,0 | 60 000,0 | 3 000,0 | 12 000,0 | • Построены здание спортивного комплекса и прилегающие к нему плоскостные сооружения. • Численность занимающихся спортом пгт Никель увеличилась на 30% от уровня 2019 года. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель возможностями для занятий спортом вырос с 76 до 85%, возможностями для дополнительного образования: с 81 до 85% | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство спорта Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование технического оснащения спорткомплекса. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области. * Министерство спорта Мурманской области: софинансирование работ по реконструкции спорткомплекса в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Сопровождение заявки в Минспорт России. * Минспорт России: предоставление субсидии на строительство спорткомплекса и плоскостных сооружений в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 53 000,0 | 20 000,0 | 30 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 55 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.22. | Капитальный ремонт лыжной трассы в г. Заполярном | 2022 | Всего | 17 129,4 | 16 272,9 | 0,0 | 856,5 | 0,0 | • Выполнен капитальный ремонт лыжной трассы в г. Заполярном; • Численность занимающихся спортом в г. Заполярном увеличилась на 30 % от уровня 2019 года; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярном возможностями для занятий спортом вырос с 56 до 75% | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство строительства Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа: разработка проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта Мурманской области. * Министерство спорта Мурманской области: включение мероприятия в государственную программу Мурманской области «Физическая культура и спорт». * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по капитальному ремонту лыжной трассы в рамках субсидии муниципальному образованию из областного бюджета. |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 17 129,4 | 16 272,9 | 0,0 | 856,5 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.23. | Реконструкция спортивного комплекса Строитель в г. Заполярном | 2024-2025 | Всего | 60 000,0 | 13 500,0 | 30 000,0 | 1 500,0 | 15 000,0 | • Выполнена реконструкция здания спорткомплекса «Строитель» и стадиона, благоустройство прилегающей парковой зоны. • Численность занимающихся спортом в г. Заполярном увеличилась на 30% от уровня 2019 года. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярном возможностями для занятий спортом вырос с 56 до 75% | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство спорта Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование технического оснащения спорткомплекса. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта Мурманской области. * Министерство спорта Мурманской области: софинансирование работ по реконструкции спорткомплекса в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Сопровождение заявки в Минспорт России. * Минспорт России: предоставление субсидии на реконструкцию спорткомплекса и установку искусственного покрытия на футбольном поле в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 54 000,0 | 13 500,0 | 30 000,0 | 1 500,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
| 4.24. | Капитальный ремонт Спортивного центра в п. Спутник | 2021 | Всего | 40 864,7 | 16 105,1 | 24 437,3 | 322,3 | 0,0 | • Проведен капитальный ремонт зданий спортивного центра по ул. Новой, дом 6, в п. Спутник. • Обеспечена организация досуга жителей поселка и близлежащих населенных пунктов, а также доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан. • Увеличена единовременная пропускная способность объектов спорта в муниципальном образовании на 12 человек, создано не менее 3 новых рабочих мест | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда». * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |
|  |  |  | 2021 | 36 352,5 | 11 818,5 | 24 437,3 | 96,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 4 512,2 | 4 286,6 | 0,0 | 225,6 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация жилья и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка программы реализации мастер-плана пгт Никель в части модернизации жилой застройки | 2021-2023 | Всего | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | В рамках программы реализации мастер-плана пгт Никель в части модернизации жилой застройки проработаны: • организационно-правовые вопросы расселения жилого фонда, сноса избыточных многоквартирных домов и предоставления гражданам комфортного жилья; • вопросы повышения инвестиционной привлекательности жилья, разработки финансовых инструментов привлечения инвестиций; • адресный список подлежащих сносу и реконструкции многоквартирных жилых домов; • эффекты от реализации программы; • подготовлена предпроектная документация | АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: финансирование разработки программы. * Министерство строительства Мурманской области: проработка источников финансирования со стороны областного и федерального бюджета, экспертное сопровождение. * Администрация Печенгского муниципального округа: экспертное сопровождение в части программы расселения граждан из аварийного жилья и сноса многоквартирных домов |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.2. | Разработка программы реализации мастер-плана г. Заполярного в части модернизации жилой застройки | 2023-2024 | Всего | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | В рамках программы реализации мастер-плана г. Заполярного в части модернизации жилой застройки проработаны: • организационно-правовые вопросы расселения жилого фонда, сноса избыточных многоквартирных домов и предоставления гражданам комфортного жилья; • вопросы повышения инвестиционной привлекательности жилья, разработки финансовых инструментов привлечения инвестиций; • адресный список подлежащих реконструкции многоквартирных жилых домов; • эффекты от реализации программы; • подготовлена предпроектная документация | АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: финансирование разработки программы. * Министерство строительства Мурманской области: проработка источников финансирования со стороны областного и федерального бюджета, экспертное сопровождение. * Администрация Печенгского муниципального округа: экспертное сопровождение в части программы расселения граждан из аварийного жилья и сноса многоквартирных домов |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.3. | Снос аварийных зданий в пгт Никель и г. Заполярном | 2021-2025 | Всего | 160 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 000,0 | • Произведен снос аварийных зданий площадью до 80 тыс. кв. м. • Осуществлен вывоз строительного мусора, выполнена рекультивация территории для последующего размещения новых зданий, сооружений, общественных пространств. • Улучшен внешний облик пгт Никель и г. Заполярного | АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: финансирование работ по сносу аварийных зданий, вывозу строительного мусора. * Администрация Печенгского муниципального округа: выполнение работ по рекультивации освобожденной территории, предоставление участков для размещения новых объектов капитального строительства и общественных пространств |
|  |  |  | 2021 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
| 5.4. | Капитальный ремонт домов в поселке Спутник, пгт Печенга, поселке 19 км (выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ул. Новая, д. 8 – крыши, 19 км, д. 1 – внутридомовых инженерных систем водоотведения, 19 км, д. 3 – крыши, внутридомовых инженерных систем водоотведения, Печенгское шоссе, д. 11, 12 – крыши, фасада), капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: капитальный ремонт жилых домов по ул. Новой, д. 8 – крыша, 19 км, д. 1 – внутридомовых инженерных систем водоотведения, 19 км, д. 3 – крыша, внутридомовых инженерных систем водоотведения, Печенгское шоссе, д. 11,12 – крыша, фасад, Печенгский район) | 2021 | Всего | 51 379,9 | 15 028,5 | 36 351,4 | 0,0 | 0,0 | • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 8 - крыша). • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 1 - водоотведение; дом 3 - крыша, водоотведение). • Проведен капитальный ремонт домов в пгт Печенга (Печенгское шоссе, дома 11 и 12 - крыша, фасад). • Улучшен архитектурный облик поселков. • Улучшены жилищные условия 663 человек. | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда». * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |
|  |  |  | 2021 | 51 379,9 | 15 028,5 | 36 351,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.5. | Капитальный ремонт домов в поселке Спутник, пгт Печенга, поселке 19 км (выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (крыши), капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: капитальный ремонт крыш жилых домов по адресам: ж/д станция Печенга, 19 км, д. 2, 4, п. Спутник, ул. Новая, д. 15, 21) | 2021 | Всего | 19 293,8 | 19 293,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 15 - крыша). • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 21 - крыша). • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 2 - крыша). • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 4 - крыша). • Улучшен архитектурный облик поселков. • Улучшены жилищные условия 782 человек | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда»; * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований. Изменения будут внесены на основании письма (исх. № 07-02/638-ВС от 11.02.2021) |
|  |  |  | 2021 | 19 293,8 | 19 293,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.6. | Реконструкция системы теплоснабжения пгт Никель | 2022-2025 | Всего | 498 000,0 | 0,0 | 233 000,0 | 3 000,0 | 262 000,0 | • Жители поселка обеспечены надежным теплоснабжением. • Общее снижение издержек на теплоснабжение пгт. Никель. • Снижена себестоимость производства тепловой энергии. • Снижены расходов бюджета на предоставление субсидии эксплуатирующей организации до 200 млн. руб. в год. • Повышен уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством коммунальных услуг с 32 до 55% | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: софинансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы теплоснабжения. * Администрация Печенгского муниципального округа: корректировка схемы теплоснабжения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Фонд развития моногородов. Заключение концессионного соглашения. * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": предоставление субсидии на проведение реконструкции объектов теплоснабжения |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 50 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 3 000,0 | 32 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 372 000,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 | 192 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 38 000,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 19 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 38 000,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 19 000,0 |  |  |  |  |
| 5.7. | Реконструкция системы водоснабжения пгт Никель | 2022-2025 | Всего | 300 000,0 | 0,0 | 220 000,0 | 1 500,0 | 78 500,0 | • Проведена реконструкция магистрального водовода из оз. Лучломполо, системы водоподготовки и водопроводных сетей. • Потери воды снижены на 50%. • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством коммунальных услуг вырос с 32 до 55% | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: финансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы водоснабжения. * Администрация Печенгского муниципального округа: корректировка схемы водоснабжения и водоотведения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и федеральные институты развития. Заключение концессионного соглашения. * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в федеральные институты развития. * ВЭБ. РФ: предоставление субсидии на проведение реконструкции объектов водоснабжения |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 9 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 110 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 35 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 105 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 74 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |
| 5.8. | Реконструкция канализационных очистных сооружений пгт Никель и г. Заполярного | 2022-2025 | Всего | 347 000,0 | 0,0 | 220 000,0 | 2 000,0 | 125 000,0 | • Выполнена реконструкция канализационных очистных сооружений. • Качество сточных вод после очистки соответствует действующим нормативам | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: финансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы водоотведения. * Администрация Печенгского муниципального округа: корректировка схемы водоснабжения и водоотведения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и федеральные институты развития. Заключение концессионного соглашения. * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в федеральные институты развития. * Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»: предоставление субсидии на проведение реконструкции канализационных очистных сооружений |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 110 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 110 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 120 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
| 6 | Развитие городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Благоустройство Площади металлургов в пгт Никель | 2021-2022 | Всего | 75 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 600,0 | • Благоустроена Площадь металлургов. • Организовано проведение фестиваля «Гастроиндастри» и других массовых мероприятий. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 55% | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: разработка концепции, проектно-сметной документации. Реализация проекта в рамках благотворительной программы и деятельности АНО «Центр социальных проектов Печенгского округа «Вторая школа». * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление земельного участка, оказание содействия в проведении работ по благоустройству территории, присоединении объектов к сетям инженерного обеспечения |
|  |  |  | 2021 | 26 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 48 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.2. | Благоустройство общественной территории пл. Ленина в пгт Никель | 2021 | Всего | 10 505,5 | 598,8 | 9 381,4 | 525,3 | 0,0 | • Благоустроена площадь Ленина перед ДК «Восход»: выполнена замена покрытия, установка МАФ. • На площади проводится не менее 10 событий в год. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 55% | Министерство градостроитель-ства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области» |
|  |  |  | 2021 | 10 505,5 | 598,8 | 9 381,4 | 525,3 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.3. | Благоустройство Центрального парка в пгт Никель | 2022-2023 | Всего | 27 291,9 | 24 494,1 | 0,0 | 2 797,8 | 0,0 | • Благоустроена территория Центрального парка: выполнены работы по озеленению, устройству покрытий, установке МАФ. • На территории парка проводится не менее 10 событий в год. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 45% | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа: разработка проектно-сметной документации. Подготовка заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области на софинансирование благоустройства территории. Софинансирование и контроль реализации проекта. * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Финансирование в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 27 291,9 | 24 494,1 | 0,0 | 2 797,8 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4. | Благоустройство высвободившейся после сноса аварийных домов территории по ул. Октябрьской № 8, 10 в пгт Никель | 2022-2024 | Всего | 50 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 18 000,0 | Благоустроена высвободившаяся после сноса аварийных домов территория по ул. Октябрьской № 8, 10 в п.г.т. Никель | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: разработка концепции, проектно-сметной документации. Софинансирование благоустройства территории в части установки малых архитектурных форм. * Администрация Печенгского муниципального округа: обсуждение концепции с жителями. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Софинансирование благоустройства территории. * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: финансирование благоустройства территории по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 31 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 16 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.5. | Благоустройство «Тропы здоровья» в г. Заполярном | 2021 | Всего | 101 000,0 | 43 500,0 | 45 000,0 | 1 500,0 | 11 000,0 | • Благоустроена «Тропа здоровья», в т.ч. территория, прилегающая к городскому озеру в г. Заполярном: выполнено устройство покрытий, установка МАФ и нестационарных объектов. • На благоустроенной территории организовано проведение городских событий. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярного качеством общественных пространств вырос с 42 до 55% | Министерство градостроитель-ства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: софинансирование разработки проектно-сметной документации и выполнения работ. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация общественного обсуждения концепции благоустройства «Тропы здоровья» с жителями. * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области». * Минстрой России: предоставление субсидии в соответствии с условиями конкурса проектов по созданию комфортной городской среды (по линии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды») |
|  |  |  | 2021 | 101 000,0 | 43 500,0 | 45 000,0 | 1 500,0 | 11 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.6. | Благоустройство Центральной площади в г. Заполярном | 2023-2024 | Всего | 50 000,0 | 33 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 15 000,0 | • Благоустроена территория Центральной площади. • На территории площади проводится не менее 20 городских событий ежегодно. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярного качеством общественных пространств вырос с 42 до 55% | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: разработка концепции, проектно-сметной документации. Софинансирование благоустройства территории. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация общественного обсуждения концепции благоустройства центральной площади с жителями. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Софинансирование благоустройства территории. * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 47 000,0 | 33 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.7. | Благоустройство общественной территории сквера по ул. Ленина в г. Заполярном | 2021 | Всего | 16 764,4 | 955,6 | 14 970,6 | 838,2 | 0,0 | • Благоустроена территория сквера по ул. Ленина, перед зданием администрации в г. Заполярном. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярного качеством общественных пространств вырос с 42 до 55% | Министерство градостроитель-ства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области» |
|  |  |  | 2021 | 16 764,4 | 955,6 | 14 970,6 | 838,2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.8. | Благоустройство дворовых территорий | 2022 | Всего | 30 718,2 | 29 182,3 | 0,0 | 1 535,9 | 0,0 | • Благоустроены дворовые территории г. Заполярного, ул. Мира, д. 6, 8, 10, 12, ул. Юбилейная, д. 5, 9; п. Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1, ул. Победы, д. 1, 13, ул. Бредова, д. 1, 3 | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 30 718,2 | 29 182,3 | 0,0 | 1 535,9 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.9. | Организация двух общественных уличных пространств в пгт Никель (парк «Победы» по ул. Бредова и Детский парк по ул. Мира) | 2022-2025 | Всего | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,0 | Благоустроены два общественных пространства в пгт Никель: парк «Победы» по ул. Бредова и Детский парк по ул. Мира | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области» |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.10. | Развитие событийной программы | 2021-2025 | Всего | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 000,0 | • Организована работа «Мастерской городских событий». • Организован центр международного сотрудничества «Баренц Холл». • Разработан календарь событий. • Проводится фестиваль «Гастроиндастри», проводятся международные спортивные и культурные мероприятия («Лыжня дружбы», «Без границ», «Северный ветер»). • Проводятся масштабные городские мероприятия и фестивали силами местного сообщества. • Проводятся международные экологические конференции. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель и г. Заполярного качеством событийной программы вырос с 64 до 75% | АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: поддержка проекта "Мастерская городских событий". Поддержка масштабных городских мероприятий и фестивалей, в том числе реализация благотворительной программы «Мир новых возможностей», проекта «Культурное волонтерство» и других. * Администрация Печенгского муниципального округа: разработка календаря городских событий. Организация городских событий силами муниципальных учреждений. * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение событий в рамках турпродукта региона. * Министерство спорта Мурманской области: содействие организации международных спортивных соревнований. * Министерство культуры Мурманской области: содействие организации международных культурных событий. * Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: содействие организации международных экологических мероприятий |
|  |  |  | 2021 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
| 7 | Развитие институтов и международное сотрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Развитие Центра социальных проектов «Вторая школа» в пгт Никель | 2021-2025 | Всего | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | • Создана инфраструктура для опережающего развития новой экономики и повышения качества жизни по четырем направлениям: «Бизнес», «Девелопмент / Городская среда», «Туризм», «Социокультурные проекты». • Создан и работает проектный офис по реализации Программы социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на базе АНО «Центр социальных проектов Печенгского округа «Вторая школа». • Сформированы и работают команды для реализации проектов и инициатив | ПАО ГМК «Норильский Никель» | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК «Норильский Никель»: Поддержка проектного офиса (Развитие коммуникаций. Консолидация инструментов поддержки. Бизнес-кураторы. Консультационная помощь. Проект «Бизнес в школу»). Грантовый конкурс, поддержка социального предпринимательства, знакомство с лучшими практиками и тенденциями в сфере благотворительности и добровольчества |
|  |  |  | 2021 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества | 2021-2025 | Всего | 1 394,2 | 1 394,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | • Мероприятие «Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества в пгт Никель Печенгского муниципального округа» проводится ежегодно с целью акцентировать внимание на достижениях и успехах развития приграничных районов, выявления новых точек роста в приграничном сотрудничестве, развития территорий, экспорта услуг приграничных районов, создания новых совместных бизнес-проектов, привлечения инвестиций. • Используется потенциал межмуниципального сотрудничества и повышается его качество для улучшения социально-экономического развития муниципалитетов Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества». Субсидия на проведение «Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества». * Администрация Печенгского района: организационная поддержка мероприятия. * АНО «Центр социальных проектов Печенгского округа «Вторая школа»: организационная поддержка мероприятия |
|  |  |  | 2021 | 624,2 | 624,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 770,0 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.3. | Регулярное автобусное сообщение по маршруту: Мурманск-Киркенес-Мурманск | 2021-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | • Запущено регулярное автобусное сообщение, способствующее повышению международной мобильности населения, развитию туризма, деловых контактов. • На отдельном участке введен электрошаттл по маршруту: Заполярный-Киркенес-Заполярный (при принятии соответствующего решения) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: организация коммуникации на международном уровне по реализации проекта. * Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: организация транспортного сообщения по новому маршруту. * Администрация Печенгского муниципального округа: организационная поддержка; * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение маршрута в рамках турпродукта региона; * Минтранс России: поддержка проекта». |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |