## Перечень мер
[5 empty] | 559738.02 | [12 empty] | 137.2785
Отчет о реализации мероприятий Программы социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области на 2021-2025 годы | [16 empty] | 768400.1621
№ п/п | Наименование мероприятия | Планируемый период выполнения мероприятия | Планируемые объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | [5 empty] | Описание результата реализации мероприятия | Ответственный за результат от реализации мероприятия | ИОГВ МО, координирующий реализацию мероприятия | Участники реализации мероприятия и предполагаемые механизмы его реализации |  | Отчет о реализации мероприятий на 01.04.2022 | Фактические объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
|  |  | По годам | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | [6 empty] | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2021-2025 | Всего | 19956051.78 | 1078842.73 | 1834167.4 | 45090.7 | 7086590.35 | [6 empty] | 1080884.5071 | 260689.9595 | 505525.9026 | 2184.3 | 312484.345
|  |  | 2021 | 1711856.37 | 187399.12 | 369475.4 | 2863.5 | 1152118.35 | [6 empty] | 1080884.5071 | 260689.9595 | 505525.9026 | 2184.3 | 312484.345
|  |  | 2022 | 3080195.89 | 364922.89 | 245000 | 19801 | 2450472 | [6 empty] | 0
|  |  | 2023 | 3723138.92 | 379942.32 | 642770.4 | 14926.2 | 2685500 | [6 empty] | 0
|  |  | 2024 | 832500 | 102000 | 284000 | 6000 | 440500 | [6 empty] | 0
|  |  | 2025 | 10608360.6 | 44578.4 | 292921.6 | 1500 | 358000 | [6 empty] | 0
- | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (без учета туркластера "Порт Лиинахамари") | 2021-2025 | Всего | 10044691.18 | 1078842.73 | 1834167.4 | 45090.7 | 7086590.35 | - | - |  | - |  |  | 0
|  |  | 2021 | 1711856.37 | 187399.12 | 369475.4 | 2863.5 | 1152118.35 | [6 empty] | 0
|  |  | 2022 | 3080195.89 | 364922.89 | 245000 | 19801 | 2450472 | [6 empty] | 0
|  |  | 2023 | 3723138.92 | 379942.32 | 642770.4 | 14926.2 | 2685500 | [6 empty] | 0
|  |  | 2024 | 832500 | 102000 | 284000 | 6000 | 440500 | [6 empty] | 0
|  |  | 2025 | 697000 | 44578.4 | 292921.6 | 1500 | 358000 | [6 empty] | 0
А | Мероприятия по развитию новой экономики
1 | Развитие промышленных предприятий
1.1. | Создание металлургического мини-завода на промплощадке плавильного цеха в пгт. Никель | 2021-2023 | Всего | 4400000 | 0 | 300000 | 0 | 4100000 | • Построен металлургический мини-завод по производству мелющих шаров и сортового проката мощностью 55 тыс. тонн и 80 тыс. тонн в год соответственно; • Задействована промплощадка и инфраструктура закрытого плавильного цеха в пгт. Никель; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 195; • Планируемые сборы по НДФЛ к 2025 г.: до 25 млн. руб. в год; • Общий уровень удовлетворенности жителей Никеля возможностями для работы вырос с 37 % до 45 % и выше | ООО "Сириус" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ООО "Сириус": реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": Предоставление поддержки в соответствии с результатами конкурса долгосрочных бизнес-проектов; * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Присвоение инвестпроекту статуса регионального, статуса Резидента Арктической зоны РФ; * АО "Корпорация развития Мурманской области": сопровождение реализации инвестпроекта; * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": Предоставление инвестору беспроцентных займов. Предоставление субсидий на обеспечение новых объектов инженерной инфраструктурой в размере 95 % от стоимости |  | На 01.01.2022 - проект не реализуется. Инвестор на связь не выходит. Предложение - внесение изменений в программу - исключение/замена проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 2000000 | 0 | 150000 | 0 | 1850000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 2000000 | 0 | 150000 | 0 | 1850000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство завода по производству абразивных материалов | 2021 | Всего | 64000 | 0 | 0 | 0 | 64000 | • Построен завод по производству шлаков гранулированных с выводом продукции на европейский рынок; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | ООО "Мурманский абразивный завод" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ООО "Мурманский абразивный завод" (группа компаний Уралгрит): реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) |  | Получен беспроцентный займ Норникеля в размере 30 млн.руб. Договор подписан 21.01.2021 года. Получен статус резидента Арктической зоны. Проведены подготовительно-организованные работы по наладке оборудования. Проект реализуется с отставанием, инвестиции осуществлены на 8,5% от запланированных, создано 5 рабочих места вместо 11, земельный участок получен, но не в рамках преференций. Принимая во внимание, что реализация продукции предполагалась за рубежом, с введением ограничительных норм инвестор рассматривает альтернативное использование продукции. Компанией направлена продукция на лабораторное исследование в г.Санкт-Петербург (Асфальтный бетонный завод №1) для прохождения испытания в качестве компонента при использовании в дорожном покрытии. По результатам тестов будет принято решения о корректировки инвестпроекта, в части выпускаемой продукции, инвестиции и строительства, а так же количества создаваемых рабочих мест. На 01.03.2022 ведется поиск рынка сбыта. Создано 5 рабочих мест. Ведется работа по приобретению двух линий электроснабжения и двух подстанций. Соответствующие письма направлены руководству АО «КГМК». Ведется проработка вопроса приобретения подъездных железнодорожных путей №23; 24; 27; 30; 33. В феврале-марте 2022 года – продолжаются переговоры с руководством Октябрьской ж/д (в стадии поиска взаимовыгодных решений). По состоянию на 01.04.2022. Инвестиции по проекту в рамках АЗРФ (в 2021 г.) - 54 333 тыс.руб. В 2021 г. фактические инвестиции составили 4596,37 тыс.руб. Создано 5 раб.мест.
|  |  | 2021 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 64000 | [6 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание эко-завода по переработке вторичных пластиковых материалов | 2021 | Всего | 7071 | 0 | 0 | 0 | 7071 | • Построен эко-завод с производством архитектурных форм из вторсырья от 50 объектов в месяц; • В качестве сырья используются собираемые на территории округа отходы полимеров, полиэтилена, полипропилена и др.; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель В. Матвеенко | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * В. Матвеенко: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) |  | Получен беспроцентный займ Норникеля в размере 5 629 345 руб. Договор подписан 21.01.2021 года. Получен статус резидента Арктической зоны. В рамках АЗРФ плановые инвестиции 1140 тыс.руб. (2021 г.), рабочие места 10. Оборудование установлено и апробировано. Проект на стадии - начало предпринимательской деятельности. Фактические инвестиции за 2021 г. - 2016,98 тыс.руб. На 01.04.2022 - ведется поиск заказов. Текущая загрузка составляет 0% от проектной мощности. Количество созданных рабочих мест - 0. В связи с невозможностью в настоящее время поставок продукции зарубеж при поддержки Центра поддержки экспорта, необходим поиск сбыта на внутреннем рынке, в том числе путем заключения среднесрочных и долгосрочных контрактов с профильными организациями и учреждениями местного и регионального уровня. Так же Резинетном направлено обращение в Норникель с просьбой уменьшения платежей по займу (либо отсрочка платежа). Ответ на обращение еще не поступил. В случае невозможности уменьшить платеж (либо отсрочить), а так же отсутствие рынка сбыта поставит вопрос рентабельности предприятия и возможного его закрытия в среднесрочной перспективе.
|  |  | 2021 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 7071 | [6 empty] | 5629.345 | 0 | 0 | 0 | 5629.345
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие сельского хозяйства и аквакультуры
2.1. | Создание форелевого хозяйства | 2021 | Всего | 115096 | 0 | 0 | 0 | 115096 | • Создано рыбоводное хозяйство по индустриальному выращиванию холодноводных рыб (форель радужная) на территории Печенгского района Мурманской области в акватории озера Алла-Аккаярви; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 14 | Генеральный директор научно-производственного объединения "ИММИД АКВАКУЛЬТУРА" С. Мамедбеков | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * С. Мамедбеков (Рыбоводный комплекс ИММИД): реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе); * АО "Российский экспортный центр": участие в бизнес-миссиях и поиск партнеров за рубежом, участие в выставках федерального и международного уровня |  | Получен беспроцентный займ Норникеля в размере 30 млн.руб. Договор подписан 25.12.2020. Производственный процесс не начат. При проведении конкурса на получение водного участка столкнулись с недобросовестной конкуренцией, повторный конкурс. На 01.10.2021 конкурс проведен, предоставлена водная акватория. На 01.01.2022 акватория получена, получен статус резидента АЗРФ, ведется оформление земельного участка и помещения в аренду для хоз. нужд. Компания уже выполнила комплекс работ по замерам глубин на выделенном участке и закупила посадочный материал. На 01.04.2022 ведется оформление земельного участка. Договор на аренду помещения заключен. Начало монтажных работ запланировано на февраль-апрель 2022 года, а зарыбление уже на июнь 2022 года.
|  |  | 2021 | 115096 | 0 | 0 | 0 | 115096 | [6 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Создание молочно-товарной фермы "Казаки на севере" | 2021 | Всего | 47873 | 0 | 0 | 0 | 47873 | • Организовано производство молока и мяса телятины с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации, создания стада молочного скота и прочной кормовой базы; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 13 | Индивидуальный предприниматель А. Зубарев | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ИП КФХ А.Г.Зубарев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) |  | Получен беспроцентный займ Норникеля в размере 30 млн.руб. Договор подписан 20.01.2021 года. Получен статус резидента Арктической зоны. Ведутся работы по строительству товарно-молочной фермы. Закупается скот и оборудование. В реализации проекта есть проблемы с удорожанием строительных материалов. На 01.10.2021 - продолжаются работы по строительству коровников, приобретены 100 голов скота. На 01.01.2022 - в связи со смертью генерального директора предприятия реализация проекта остановлена. Решение сложившейся ситуации планируется в рамках процедуры наследования. На 01.04.2022 – отсутствуют лица, заинтересованные в реализации данного проекта в рамках процедуры наследования. По информации АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» начата процедура взыскания задолженности с юридического лица (беспроцентного займа). В феврале 2022 г. направлено исковое заявление в Арбитражный суд Мурманской области.
|  |  | 2021 | 47873 | 0 | 0 | 0 | 47873 | [6 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие туризма и сферы услуг
3.1. | Туристический кластер "Порт Лиинахамари" "Туристический кластер "Валла-Тунтури» | 2025-2030 | Всего | 9911360.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | • Создана инфраструктура Порта Лиинахамари – основной точки прибытия и отправления круизных судов. Построена причальная стенка, морской вокзал, объекты берегоукрепления и набережная протяжённостью 1,5 км; • Построена туристическая деревня рядом с портом Лиинахамари – основное место размещения и отдыха с гостиничным номерным фондом на 900 номеров, место старта туристических маршрутов; • Создана инфраструктура экологических маршрутов; • Выполнена реконструкция аэропорта Корзуново; • Выполнена реконструкция железной дороги аэропорт Корзуново - ст. Трифоново протяженностью 35 км; • Выполнена реконструкция автодорог протяженностью 30 км; • Построены объекты инженерного обеспечения туристских объектов; • Привлечено туристов: до 300 тыс. человек в год; • Создано рабочих мест: 250; • Выручка к 2030 г.: до 3,3 млрд. руб. в год; • Среднегодовой объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области к 2030 г.: до 180 млн. руб. в год | ООО "Порт Лиинахамари" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции, проектно-сметной документации. Строительство объектов размещения, развитие туристических маршрутов и горнолыжного центра; * Администрация Печенгского муниципального округа, Комитет по туризму Мурманской области: подготовка заявки по включению мероприятий в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (после утверждения национального проекта); * Минобороны России, ФСБ России: предоставление участков земель обороны и безопасности для развития туристического кластера; * Ростуризм: Со финансирование мероприятий по развитию объектов туристического кластера; * Минтранс России: Софинансирование мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры |  | На 01.01.2022 - в связи с переименованием компании, ответственной за реализацию проекта, и заменой самого проекта на "Туристический кластер "Валла-Тунтури» - предложение переименовать мероприятие на "Туристический кластер "Валла-Тунтури», ответственный ООО "Валла-Тунтури", ИОГВ МО, координирующий реализацию мероприятия, - Министерство развития Арктики и экономики МО. ООО "Валла-Тунтури" получен статус резидента Арктической зоны РФ. В 2021 году открыт один глемпинг. Идет оформление земельных участков под проект и прорабатываются вопросы с обеспечивающей инфраструктурой. Подана заявка в Туризм РФ. Объем частных инвестиций составит - 28 млрд руб. Необходимый объем государственного участия за счет различных государственных программ – 15,6 млрд руб. В составе проекта запланирована туристическая инфраструктура с номерным фондом общей вместимостью 1070 номеров уровня 3-5*, развитая сеть туристических кемпингов и маршрутов, канатная дорога, лыжные трассы, кафе и рестораны, морской порт с возможностью приема круизных судов, инфраструктура для малой авиации, объекты подводящей и обеспечивающей транспортной и инженерной инфраструктуры. В рамках АЗРФ заявлен объем инвестиций 27786031 тыс.руб. (2020 г. - 175077 тыс.руб., 2021 г. - 480000 тыс.руб., 2022 г. - 2103994 тыс.руб., 2023 г. - 4755735 тыс.руб., 2024 г. - 5643566 тыс.руб., 2025 г. - 5800134 тыс.руб., 2026 г. - 8827525 тыс.руб.) и 41 новое рабочее место (2020 г. - 1, 2021 г. - 16, 2022 г. - 5, 2023 г. - 5, 2024 г. - 5, 2025 г. - 4, 2026 г. - 6). На 01.01.2022 г. сумма фактических инвестиций в проект составила 899149,97225 тыс.руб., создано 4 р.м. По состоянию на 01.04.2022: резидент готовит документы на заключение Дополнительного соглашения №3 с учетом увеличения срока реализации проекта. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 9911360.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Создание Парка активного отдыха и экстремальных видов спорта в пгт. Никель | 2021-2025 | Всего | 750000 | 20000 | 230000 | 0 | 500000 | • Созданы якорные объекты Парка: горнолыжный центр, центр водных видов спорта, тематический полигон; • Туристический поток: до 90 тыс. посетителей в год (в том числе за счет реализации связанных мероприятий в сфере туризма); • Совокупная выручка инвестиционных проектов: до 175 млн. руб. в год с 2026 года; • Создано до 150 рабочих мест в якорных объектах; • Создано (сохранено) до 350 рабочих мест в торговле и сфере обслуживания; • Потенциальный объем налоговых поступлений: до 40 млн. руб. в год по УСН (до 7 млн. в течение льготного периода), до 30 млн. руб. в год по НДФЛ | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции Парка. Подготовка и реализация инвестиционного проекта. Привлечение соинвесторов и операторов. Продвижение бренда территории. Организационная поддержка со стороны проектного офиса АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа"; * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение турпродукта Печенгского округа в системе туристических маршрутов региона; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в туриндустрии (на конкурсной основе); * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": предоставление беспроцентных займов инвесторам |  | Проект запущен. 05 февраля 2021 года заключен договор с ООО КБ "Город Н", организацией по разработке инвестиционного обоснования парка экстремальных видов спорта Никель-экстрим. На 01.01.2022 - разработана предварительная концепция парка, проходит этап согласования локаций для размещения объектов, разработка проекта. На 01.03.2022 – согласовано техническое задание на разработку технико-экономического обоснования приключенческого курорта в пгт. Никель. На 01.04.2022 - Сформирован проект договора по разработке технико-экономического обоснования Приключенческого курорта. | 0
|  |  | 2021 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [6 empty] | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800
|  |  | 2022 | 185000 | 5000 | 60000 | 0 | 120000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 185000 | 5000 | 60000 | 0 | 120000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 185000 | 5000 | 60000 | 0 | 120000 |  |  |  |  | Реквизиты положительного заключения гос. экспертизы (при наличии) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 175000 | 5000 | 50000 | 0 | 120000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Создание торгово-пешеходной зоны в пгт. Никель | 2021-2023 | Всего | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | • Воссозданы здания в историческом квартале Никеля в районе ул. Бабикова общей площадью 3 тыс. кв. м для размещения объектов торговли, общепита и апартаментов; • Выполнено благоустройство территории, созданы арт-объекты и нестационарные объекты торговли; • Выручка от сдачи в аренду недвижимости: до 18 млн. руб. в год; • Создано до 60 рабочих мест; • Срок окупаемости инвестиционного проекта: от 5 до 10 лет | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Подготовка и реализация инвестиционного проекта. Привлечение соинвесторов и операторов; * Администрация Печенгского муниципального округа: Предоставление земельных участков для развития территории; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в туриндустрии (на конкурсной основе); * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": софинансирование беспроцентных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства | - | Проект запущен. Проедена разработка предпроекта с целью выбора локации для размещения торгово-пешеходной зоны в пгт. Никель. На 01.10.2021 - определены три оптимальных варианта размещения ТПЗ. Проводится обследование на предмет наличия частной собственности. Проведено народное голосование в целях определения улиц. На рассмотрении варианты: ул. Мира, ул. Бабикова, ул. 1-я линия - 2-я линия. На 01.01.2022 - определена ул. Бабикова. Ведется разработка проекта и проработка варианта реализации проекта на основе ГЧП. Администрация Печенгского муниципального округа 28.02.2022 направила в министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области два варианта архитектурной концепции проекта для участия в рейтинговом голосовании по отбору территорий благоустройство которых планируется в 2023 году. По состоянию на 01.03.2022 материалы в Минград МО находятся на рассмотрении. По состоянию на 01.04.2022 Администрация Печенгского муниципального округа 28.02.2022 направила в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области два варианта архитектурной концепции проекта для участия в рейтинговом голосовании по отбору территорий благоустройство которых планируется в 2023 году. Администрация Печенгского муниципального округа разместила информацию о проекте в личном кабинете на платформе для участия в рейтинговом голосовании по отбору территорий благоустройство которых планируется в 2023 году. Сроки проведения голосования с 15.04.2022 по 30.05.2022. | 0
|  |  | 2021 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [6 empty] | 370 | 0 | 0 | 0 | 370
|  |  | 2022 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Создание туристско-информационного центра Печенгского муниципального округа | 2021 | Всего | 2624.96 | 624.96 | 0 | 0 | 2000 | • Отремонтировано помещение площадью 30 кв.м по адресу ул. Сидоровича, 4; • Организованы информационные услуги для туристов; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 5 | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Реализация проекта в рамках программ АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа"; * Комитет по туризму Мурманской области: Информационное взаимодействие с туристско-информационным центром Печенгского муниципального округа |  | На 01.10.2021 - замена подрядчика, в процессе заключения договора. На 01.01.2022 - выбран подрядчик, заключен договор, ведутся ремонтные работы. Принято решение об открытии фронт-офиса АНО «Туристский центр Мурманской области» в п.г.т. Никель в 2022 году. Планируемые объемы и источники финансирования – 624,96 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Требуется корректировка наименования мероприятия "Открытие фронт-офиса АНО "Туристкий центр Мурманской области". По состоянию на 01.03.2022 ведутся ремонтные работы и обустройство помещения. Примерная дата открытия офиса 01.08.2022. По состоянию на 01.04.2022 ведутся ремонтные работы и обустройство помещения. Примерная дата открытия офиса 01.08.2022. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  |  | 2021 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  |  | 2022 | 624.96 | 624.96 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Строительство гостиничного комплекса "ViaNickel" | 2021 | Всего | 25250 | 0 | 0 | 0 | 25250 | • Построен гостинично-рекреационный комплекс, включающий номерной фонд и оздоровительно-развлекательный блока (банный комплекс, услуги ухода за телом, косметологические услуги, кафетерий); • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 16 | Предприниматель С.Тимофеев | Комитет по туризму Мурманской области | * С.Тимофеев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |  | Выигран беспроцентный займ Норникеля в размере 20 млн.руб, денежные средства не получены. По итогам поиска земельных участков на 01.10.2021 - определен один земельный участок, подходящий для реализации проекта. Проводиться формирование данного ЗУ, На 01.01.2022 инициатором проекта принято решение от отказе в реализации проекта в связи отказом в предоставлении второго земельного участка и значительном удорожанием строительных материалов. По состоянию на 01.04.2022: Из-за длительных сроков решения земельных вопросов и удорожания строительных материалов проект утратил рентабельность. Принято решение отказаться от реализации данного проекта и заключить Дополнительное соглашение на реализацию нового инвест проекта. | 0
|  |  | 2021 | 25250 | 0 | 0 | 0 | 25250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Строительство гостиничного комплекса "Полярия" | 2021 | Всего | 34298 | 0 | 0 | 0 | 34298 | • Построен отель по франшизе на 21 номер, включая полноценное кафе для проживающих в отеле и жителей города, экскурсионное бюро; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель С.Кущенко | Комитет по туризму Мурманской области | * С.Кущенко: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |  | Получен беспроцентный займ Норникеля в размере 27,4 млн. руб. Договор подписан 12.02.2021 года. Получен статус резидента Арктической зоны ООО "Полярия". Определен земельный участок. В рамках АЗРФ плановые инвестиции 27430 тыс.руб. (2021 г. - 9650 тыс.руб., 2022 г. - 17780 тыс.руб.), новых рабочих мест 10 (2021 г.) На 01.01.2022 получен земельный участок, ведется оформление документов. Ведется поиск подрядчика. В связи с определением другого ЗУ, изменен проект, проведены геологические изыскания. На 01.01.2022 г. сумма фактических инвестиций в проект составила 2 404,99682 тыс.руб. Новых рабочих мест не создано. На 01.03.2022 – ведется доработка проекта, начало строительства после улучшения погодных условий. Плановая дата открытия при позитивном стечении обстоятельств – январь 2023 года. На 01.04.2022 проект находится в стадии проектирования. Строительно-монтажные работы (строительство фундамента) запланированы на май 2022 года .
|  |  | 2021 | 34298 | 0 | 0 | 0 | 34298 | [6 empty] | 27400 | 0 | 0 | 0 | 27400
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Строительство объекта придорожного сервиса - многофункционального сервисного комплекса Petsamo | 2021 | Всего | 27467 | 0 | 0 | 0 | 27467 | • Построен многофункциональный комплекс на федеральной трассе, включающий автозаправочную станцию и электрозаправочную станцию (для заправки электрокаров), кафе, магазин, сувенирную лавку, автомойку самообслуживания, узел связи, санузел, фотозону, сектор туристической навигации; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель В. Лебедев | Комитет по туризму Мурманской области | * В. Лебедев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |  | Получен беспроцентный займа Норникеля в размере 22 млн. руб. Договор подписан 26.02.2021. Определен земельный участок, 8 июня 2021 года направлены документы в Министерство имущественных отношений Мурманской области. 16.07.2021 получено разрешение на право владения земельным участком в районе населенного пункта Печенга. На 01.10.2021 - получено согласование ФКУ Упрдор "Кола" на строительство подъездных путей к земельному участку, которые были ликвидированы в процессе выполнения работ по реконструкции федеральной дороги Р-21 "Кола". На 01.01.2022 - ведутся строительные работы. На 01.01.2022 г. сумма фактических инвестиций составила 20861,01479 тыс.руб., создано 2 р.м. На 01.02.2022 - выполняются мероприятия по временному подключению к электроэнергии. На 01.03.2022 - осуществлено подключение по временной схеме к электроэнергии, продолжаются строительно-монтажные работы, расрабоатно меню арктической кухни, запущен сайт, идет поиск персонала, начата процедура получения юр.адреса, здание построено, идут отделочные работы, установлена КАЗС. На 01.04.2022 строительно-монтажные работы продолжаются, запуск запланирован на май 2022 года. Проблемный вопрос: высокая стоимость подключения к сетям водоснабжения (порядка 10 млн.руб.).
|  |  | 2021 | 27467 | 0 | 0 | 0 | 27467 | [6 empty] | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Строительство экотурбазы | 2021 | Всего | 43500 | 0 | 0 | 0 | 43500 | • Построена туристическая база с организацией туров отдыха по принципу "все включено"; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 21 | ООО "Таргетинг" ООО "Золото Арктики" | Комитет по туризму Мурманской области | * ООО "Таргетинг": реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |  | Получен беспроцентный займ Норникеля в размере 30 млн.руб. Договор подписан 12.02.2021. На 01.01.2022 определен и оформлен земельный участок. На 01.01.2022 сумма фактических инвестиций составила 19 445,00 тыс.руб. На 01.03.2022 - завершен процесс регистрации земельного участка для дальнейшей работы, договор прошел регистрацию.Поданы документы на техническое присоединение (электричество). Начало строительства после улучшения погодных условий. Планируемая дата открытия – 01.08.2022. На 01.04.2022 сумма фактических инвестиций составила 19 445,00 тыс.руб. Проект реализуется в рамках графика. Открытие базы отдыха запланировано на 01.07.2022. Проект реализует ООО "Золото Арктики". Статус резидента АЗРФ 04.08.2021 г В рамках АЗРФ плановые инвестиции 33061 тыс.руб. (2021 г. - 1100 тыс.руб., 2022 г. - 32510 тыс.руб.), новых рабочих мест 21 (2022 г.) На 01.01.2022 определен и оформлен земельный участок (КН 51:03:0040102:891, договор аренды 893 от 25.11.2021).
|  |  | 2021 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 43500 | [6 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Реализация проекта кафе на колесах | 2021 | Всего | 5232 | 0 | 0 | 0 | 5232 | • Организовано кафе на колесах с приготовлением комплексных обедов и выпечки; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель И. Ташова | Комитет по туризму Мурманской области | * ИП И.И.Ташова: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |  | Получен беспроцентный займ Норникеля в размере 5,2 млн. руб. Проект реализуется. Фудтрак установлен и работает в пгт. Никель на ул. Мира. На 01.01.2022 - выполнение 100 %.
|  |  | 2021 | 5232 | 0 | 0 | 0 | 5232 | [6 empty] | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Создание пекарни-кондитерской BROD | 2021 | Всего | 3220.95 | 0 | 0 | 0 | 3220.95 | • Организована кондитерская-пекарня на 15 посадочных мест с детской игровой зоной; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель З.Тульцева | Комитет по туризму Мурманской области | * З. Тульцева: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |  | Получен беспроцентный займ Норникеля в размере 2,6 млн. руб. Получен гранд Губернаторский стартап в размере 1 млн. руб. на реализацию проекта. Определено помещение в п. Никель. Ведутся ремонтные и подготовительные работы в помещении ул. Победы д. 13, закупка оборудования. На 01.01.2022 - закуплено все оборудование, необходимое для пекарни. В помещении будущей пекарни продолжаются ремонтные работы. Открытие пекарни запланировано в феврале 2022 года после обучения работников, которое пройдёт в январе. На 01.03.2022 – проведены ремонтные работы, сборка и установка оборудования, работы по пожарной безопасности и вентиляционной системы, завершен ремонт фасада. В феврале прошло обучение сотрудников «Бариста». Запланировано создание 6 рабочих мест. На 01.04.2022 – проведены ремонтные работы, сборка и установка оборудования, работы по пожарной безопасности и вентиляционной системы, завершен ремонт фасада. В феврале прошло обучение сотрудников «Бариста». Запланировано создание 6 рабочих мест. Апрель 2022 года – планируется открытие пекарни.
|  |  | 2021 | 3220.95 | 0 | 0 | 0 | 3220.95 | [6 empty] | 3600 | 1000 | 0 | 0 | 2600
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Реализация проекта "Еда на колесах" | 2021 | Всего | 11725.4 | 0 | 0 | 0 | 11725.4 | • Организованы мобильные точки общественного питания в местах проведения досуга населения и удаленных населенных пунктах Печенгского района; • Создано рабочих мест к 2022 г.: до 21 | Предприниматель А. Чернышев | Комитет по туризму Мурманской области | * А. Чернышев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |  | Получен беспроцентный займ Норникеля в размере 9,4 млн. руб. Договор подписан 27.01.2021. Получены разрешения на установку фудтраков на территории г. Заполярный и п. Печенга. Закуплены фудтраки и необходимое оборудование. Ведутся подготовительные работы по подключению к сетям и запуску. На 01.10.2021 - установлен фудтрак в г.Заполярный, произведен пробный запуск. На 01.01.2022 - фудтрак работает в штатном режиме. На 01.03.2022 – установлен второй фудтрак в пгт. Печенга. Работает в тестовом режиме. На 01.04.2022 – установлен второй фудтрак в пгт. Печенга. Работает в тестовом режиме.
|  |  | 2021 | 11725.4 | 0 | 0 | 0 | 11725.4 | [6 empty] | 9400 | 0 | 0 | 0 | 9400
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Мероприятия по развитию инфраструктуры и городской среды
4 | Развитие социальной сферы
4.1. | Разработка программы развития системы здравоохранения Печенгского муниципального округа | 2021 | Всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Разработана программа развития системы здравоохранения Печенгского муниципального округа. В рамках разработанной программы проработаны вопросы: • Формирования оптимальной структуры ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" и рациональной маршрутизации пациентов; • Обеспечения кадрами; • Сокращения неэффективных расходов медицинской организации; • Формирования плана основных мероприятий, направленных на обеспечение удовлетворенности жителей Печенгского района качеством оказания медицинской помощи | ПАО ГМК "Норильский Никель" | Министерство здравоохранения Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки программы, экспертное сопровождение; * Министерство здравоохранения Мурманской области: экспертное сопровождение |  | Согласно письму от 04.06.2021 № 3007 Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области направила письмо в адрес ПАО "ГМК Норильский Никель" с просьбой организации и финансирования разработки данной программы. На 01.10.2021 - Минздрав МО согласовал техническое задание, подрядчик приступил к разработке. На 01.03.2022 - подрядчиком ведется разработка программы. На 01.04.2022 - подрядчиком ведется разработка программы. | 0
|  |  | 2021 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Закупка медицинского оборудования | 2021 | Всего | 50200 | 3609.1 | 46590.9 | 0 | 0 | • ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" оснащена медицинским оборудованием в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, созданы условия оказания медицинской помощи | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |  | В рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" планируется приобретение 8 ед. медицинского оборудования. По состоянию на 01.07.2021 заключено 5 договоров на поставку медоборудования на общую сумму 27 500,0 тыс. рублей. Оборудование в количестве 3 ед. (Стойка эндоскопическая, УЗИ для исследования сердца и сосудов, электроэнцефалограф) поставлены.Аппарат рентгеновский - поставка в сентябре т.г. Передвижной рентгеновский цифровой аппарат - поставка в конце июля т.г. Оставшееся оборудование планируется приобрести до конца т.г. Фактические затраты - 13 796,9 тыс. рублей.(ФБ - 12804,9 и ОБ - 992,0). На 01.01.2022 - В рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" приобретено 6 ед. медицинского оборудования (Стойка эндоскопическая, УЗИ для исследования сердца;сосудов, электроэнцефалограф, аппарат рентгеновский передвижной, аппарат рентгеновский ФЛЮ (г. Заполярный и пгт. Никель) на общую сумму 43 077,9 тыс. руб. Так же в 2021 году в рамках мероприятий предусмотренных региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» приобретен мобильный лечебно-профилактический комплекса«Диагностика» на сумму 16 066,7 тыс. рублей (ФБ и ОБ).
|  |  | 2021 | 42500 | 3055.5 | 39444.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 59144.6 | 14690.1 | 44454.5 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 7700 | 553.6 | 7146.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Капитальный ремонт поликлиники в г. Заполярный | 2021 | Всего | 101369.11 | 48929.81 | 52439.3 | 0 | 0 | • Проведен капитальный ремонт поликлиники г. Заполярный; • Приведено в соответствие с требованиями действующих нормативных актов состояние здания и помещений подразделения ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", созданы условия оказания медицинской помощи | Министерство строительства Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |  | Получено положительное заключение проектной документации на капремонт поликлиники, пакет документов направлен 13.04 в УКС на размещение закупки. Недостаточно средств, предусмотренных в ГП, на ремонт данного объекта. Стоимость объекта после проведения экспертизы 91,0 млн.руб. По данному мероприятию в 2022 году предусмотрено недостающее финансирование (+37 млн.). ГП на согласовании (Вр-3993712). После получения лимитов УКС готов к размещению. Торги состоялись 13.09.2021. Договор в стадии подписания до 04.10.2021. Завершение работ в 2022 году. На 01.01.2022 - техническая готовность объекта - 15%. Выполнены подготовительные и демонтажные работы. Ведутся работы по замене оконных блоков, устройству инженерных сетей, перегородок, черновых полов. На 01.03.2022 - техническая готовность объекта - 30%. Выполнены подготовительные и демонтажные работы, завершены работы по замене ококкых блоков. Ведутся работы по устройству инженерных сетей, утеплению фасада. ремонту кровли. Согласно контракту завершение работ - 16.08.2022. По состоянию на 01.04.2022 - техническая готовность объекта - 44%. В настоящее время завершены работы по утеплению фасада, осуществляются работы по ремонту кровли, замене вентиляции, устройству перегородок, полов и т.д. | 41506.536 | 2984.0547 | 38522.4813 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 56501.4 | 4062.1 | 52439.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 41506.536 | 2984.0547 | 38522.4813 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 44867.71 | 44867.71 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Корзуново | 2023 | Всего | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям поселка Корзуново | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |  | Начало реализации в 2023 году | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Лиинахамари | 2023 | Всего | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями; • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Лиинахамари | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |  | Начало реализации в 2023 году | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Строительство модульной амбулатории в поселке городского типа Печенга | 2023 | Всего | 24545.5 | 1764.7 | 22780.8 | 0 | 0 | • Построена модульная амбулатория в соответствии с действующими требованиями; • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям поселка городского типа Печенга | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |  | Начало реализации в 2023 году | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 24545.5 | 1764.7 | 22780.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Раякоски | 2021 | Всего | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями; • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Раякоски | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |  | После проведенных торгов заключен договор от 21.06.2021 на выполнение работ на сумму 13 050,0 тыс. рублей с ООО "Строй Холдинг".Срок завершения работ согласно договору - 11.10.2021. В настоящее время начаты работы по подготовке территории под строительство. На 01.01.2022 - Работы на объекте завершены. Получено санэпидзаключение. | 0
|  |  | 2021 | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Спутник | 2025 | Всего | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями; • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Спутник | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |  | Начало реализации в 2025 году | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | Модернизация школ и реализация программ поддержки образования | 2021-2022 | Всего | 43357 | 0 | 0 | 0 | 43357 | • Реализован проект "Перемена" (созданы условия для профессионального и личностного роста специалистов сферы образования); • Проведен инженерный марафон Imake для стимулирования научно-технического творчества у детей; • Выполнены меры по энергосбережению и обеспечению безопасности СОШ № 1, 7, 20 | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Поддержка проектов по развитию образования. Софинансирование ремонтных работ – в рамках соглашения с Правительством Мурманской области; |  | Данное мероприятие реализуется в рамках соглашения между Правительством МО и ПАО "ГМК "Норильский никель" от 17.10.2019 № НН/1425-2019. В целях проведения мер по энергосбережению и обеспечению безопасности заключены контракты, выполнены демонтажные работы. На 01.10.2021 - мероприятия по модернизации реализуются в рамках заключенных контрактов. 80% работ выполнено (созданы центры "Точка роста", заменены оконные блоки, проложен воздуховод, выполнены работы по косметическому ремонту, устроен пандус, произведен ремонт кровли, полов в учреждениях образования). На 01.01.2022 - Работы, запланированные на 2021 год, выполнены. (в рамках соглашения между Правительством МО и Норникелем). на 01.03.2022 - осуществляется подготовка конкурсной документации, заключение государственного контракта планируется во 2-м квартале 2022 года. на 01.04.2022 - осуществляется подготовка конкурсной документации, заключение государственного контракта планируется во 2-м квартале 2022 года. | 0
|  |  | 2021 | 25885 | 0 | 0 | 0 | 25885 | [6 empty] | 25885 | 0 | 0 | 0 | 25885
|  |  | 2022 | 17472 | 0 | 0 | 0 | 17472 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | Развитие Печенгского политехнического техникума в пгт. Никель | 2021-2023 | Всего | 327590.78 | 177590.78 | 40000 | 0 | 110000 | • Обновленный Печенгский политехнический техникум покрывает потребность в кадрах для АО "Кольская ГМК" и объектов новой экономики, в частности прошли обучение и переподготовку: - до 215 человек в 2021-2025 гг. по специальностям групп "Технологии материалов" и "Машиностроение" для новых инвестпроектов в сфере промышленности (раздел 2 Программы); - до 180 человек в 2021-2025 гг. по специальностям групп "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в горной промышленности)", "Слесарь", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в промышленности), "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" для обеспечения потребности в кадрах АО "Кольская ГМК"; - до 310 человек в 2021-2025 гг. по специальностям группы "Сервис и туризм" для обеспечения кадрами новых инвестпроектов в сфере туризма (раздел 3 Программы); - до 190 человек в 2021-2025 гг. - переподготовка работающего в торговле и сфере обслуживания персонала по специальностям группы "Сервис и туризм"; - до 500 человек с 2024 года по специальностям группы "Сервис и туризм" для реализации проекта туристического кластера "Порт Лиинахамари" - при наличии потребности у работодателей и баз практик • Выполнена реконструкция (ремонт) и оснащение техникума при принятии решения по итогам разработки стратегии. Организована подготовка по востребованным специальностям; • Численность выпускников 9 (2020 - 366 человек, прогноз 2021 - 370 человек) и 11 (2020 - 148 человек, прогноз 2021 - 122 человек) классов школ остается 2019-2023 годах примерно на одинаковом уровне. | ГАПОУ МО "Печенгский политехнический техникум" | Министерство образования и науки Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка стратегии развития Печенгского политехнического техникума. Подготовка и проектно-сметной документации. Софинансирование работ по реконструкции здания * Министерство образования и науки Мурманской области: организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования. Заявки на конкурсы в рамках нацпроекта направляют образовательные организации. * По итогам разработки стратегии софинансирование работ по реконструкции здания. Подготовка и сопровождение заявки в Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" |  | Формирование технического задания для последующей разработки концепции развития техникума. Подготовка проведения социального опроса и формирования экспертной группы. На 01.10.2021 - создана экспертная рабочая группа для разработки концепции. На 01.01.2022 - Разработано техническое задание на разработку Стратегии развития техникума на 10 лет. Техническое задание согласовано с Министерством образования Мурманской области. В настоящее время начат этап разработки документации с целью организации конкурса по выбору разработчика стратегии. На 01.03.2022 - идет подготовка к объявлению конкурса на выбор такой организации (сбор коммерческих предложений), в срок до 01.05.2022 планируется завершение конкурса. По состоянию на 01.04.2022 - в связи с неустойчивой и нестабильной экономической ситуацией на производстве "Норникеля" инвестиционные проекты пока заморожены. | 0
|  |  | 2021 | 79009.34 | 54009.34 | 0 | 0 | 25000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 121711.12 | 61711.12 | 20000 | 0 | 40000 | [6 empty] | 54009.3 | 54009.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 126870.32 | 61870.32 | 20000 | 0 | 45000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | Реконструкция Дворца культуры "Восход" в пгт. Никель | 2021-2022 | Всего | 644543.2 | 546316 | 71000 | 27227.2 | 0 | • Выполнена реконструкция здания, в том числе функциональное переустройство помещений с учетом актуальных потребностей; • Созданы возможности для проведения международных конференций и фестивалей; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель культурно-досуговыми возможностями вырос с 30 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство культуры Мурманской области Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Поддержка конференций и фестивалей, проводимых на базе Дворца культуры; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Минкульт России, Минвостокразвития России; * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |  | Разработана проектно-сметная документация. 28.04.2021 пакет документов направлен в Комитет по конкурентной политики Мурманской области. 14.05.2021 опубликован конкурс. 08.06.2021 последний день подачи заявок на конкурс от подрядчиков. Подано 2 заявки. Комитетом по конкурентной политике Мурманской области конкурс приостановлен из-за поступившей жалобы. 12.07.2021 исполнение предписания по жалобе в ФАС. Жалоба на уровень членства в СРО (саморегулируемая организация).По рассмотрению жалобы будет подготовлен протокол со статусом удовлетворения/частичного удовлетворения/ отклонения жалобы, если удовлетворили/частично удовлетворили, то будут внесены изменения в документацию согласно жалобе. В здании ДК проведены мероприятия по подготовке к капитальному ремонту - вывезено оборудование, концертный и другой инвентарь, освобождены все помещения. На 01.10.2021 - заключен гражданско-правовой договор (09.09.2021) № 01492000023210029850001 с ООО "Энергофонд" по выполнению комплекса работ по реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец Культуры «Восход» по адресу: Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 1» со сроком 30 июня 2023. Осуществлена передача земельных участков и недвижимого имущества подрядчику. На 01.01.2022 - подрядчик приступил к демонтажным работам. Заключен договор с ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» на выполнение услуг по строительному контролю. ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ - ответственным исполнителем, курирующим реализацию мероприятия, определить Министерство строительства МО. На 01.03.2022 – продолжаются демонтажные работы, а также завезены на объект металлоконструкции для усиления проемов. Заключен договор с ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» на выполнение услуг по строительному контролю. На 01.04.2022 продолжаются демонтажные работы на объекте. Также ведутся работы по корректировке проектной документации - исключению видов работ с целью оптимизации работ по реконструкции дворца культуры. на 01.05.2022 - раюоты продолжаются. | 100000 | 29000 | 71000 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 100000 | 29000 | 71000 | 0 | 0 | [6 empty] | 100000 | 29000 | 71000 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 266020.1 | 252719.1 | 0 | 13301 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 278523.1 | 264596.9 | 0 | 13926.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | Реконструкция Дворца культуры "Октябрь" в г. Заполярный | 2022-2024 | Всего | 158000 | 58000 | 60000 | 0 | 40000 | • Выполнена реконструкция и оснащение концертного зала, ремонт внутренних помещений, реконструкция системы вентиляции и кондиционирования; • Созданы условия для проведения крупных культурно-досуговых мероприятий и фестивалей, в том числе международных; • Оборудован молодежный центр; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный качеством культурно-досуговой сферы вырос с 27 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство культуры Мурманской области Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование реконструкции и технического оснащения Дворца культуры; Предоставление грантов для реализации социокультурных проектов; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Минкульт России, федеральные институты развития; * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по реконструкции в рамках регионального проекта "Культурная среда"; * Минкульт России: Предоставление субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы Дворца культуры; * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": Софинансирование реконструкции Дворца культуры в рамках программы предоставления субсидий на реконструкцию социальных объектов в моногородах |  | На 01.10.2021 - заключен договор № 01/09 о 03.09.2021 г. между АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа" и ООО "Сибирская лаборатория урбанистики" на выполнение эскизного проекта реконструкции Дворца культуры "Октябрь" в г. Заполярный. На 01.01.2022 - представители «Сибирской лаборатории урбанистики» 23 декабря 2021 года в онлайн-формате презентовали итоговый вариант эскизного проекта реконструкции Дворца культуры «Октябрь» в городе Заполярный. ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ - ответственным исполнителем, курирующим реализацию мероприятия, определить Министерство строительства МО . В 2022 году предусмотрен Капитальный ремонт системы вентиляции и дымоудаления здания Муниципального учреждения культуры "Дворец культуры "Октябрь"(Всего 22 300,66 т. руб. ОБ -21 185,56 т. руб, МБ -1 115,1 т. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 79000 | 29000 | 30000 | 0 | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 59000 | 29000 | 30000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | Капитальный ремонт библиотеки и детской школы искусств в п. Спутник | 2021 | Всего | 34591.88 | 10031.68 | 24560.2 | 0 | 0 | * Проведен капитальный ремонт здания библиотеки и детской школы искусств по ул. Новая, дом 4 в п. Спутник; * Улучшено предоставление услуг в сфере культуры, а также обеспечены разнообразные формы досуга для жителей поселка и близлежащих населенных пунктов | Министерство строительства Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |  | Муниципальным образованием заключен договор с ООО «Севморпроект» 12.01.2021 на разработку проектной документации. По состоянию на 01.07.2021 контракт на проведение ремонтных работ не заключен. Закупка № 0149200002321004515 размещена 09.07.2021.Окончание подачи заявок 19.07.2021 Срок заключения контракта 29.07.2021. На 01.10.2021 - заключен гражданско-правовой договор с ООО «Гидротехника» от 03.08.2021 г. Подрядчик приступил к работам с 06.08.2021 г. Срок выполнения по контракту до 31.10.2021 г. На основании письмо Министерства строительства Мурманской области №07-04/4630-АГ от 07.10.2021 срок выполнения работ перенесен до 10.12.2021 г. Также ввиду недостаточности средств на реализацию данного мероприятия в 2021 году на проведение наружных работ (кровля, фасад, цоколь, чердак) выделено из резервного фонда Правительства МО средств в объеме 8 189 390,00 рублей (средства областного бюджета в размере 7 779 920,50 рублей, средства местного бюджета в размере 409 469,50 рублей) - 680-ПП от 22.09.2021. На 01.01.2022 - В рамках комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формировани, работы по данному мероприятию завершены. По дополнительным работам - в связи с тем, что поставка строительных материалов, которыми отделывают кровлю, фасад и цоколь составляет 30 календарных дней работы выполнить в срок не представилось возможным, планируемая дата завершения работ до 01.04.2022 г. По состоянию на 01.04.2022 завершены демонтажные работы покрытия кровли, конструкций и элементов, теплоизоляционного материала, произведена замена конструкций кровельного покрытия, установлено металлическое ограждение на кровле, утеплены наружные ограждения конструкций. Устройство навесного вентилируемого фасада выполнено на 90%. Не выполнены работы по разборке бетонной отмостки и утеплению бетонного цоколя здания и наружных стен.
|  |  | 2021 | 34591.88 | 10031.68 | 24560.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 42781.3 | 17811.6 | 24560.2 | 409.5 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | Строительство спортивного комплекса для размещения ДЮСШ в пгт. Никель | 2023-2025 | Всего | 120000 | 45000 | 60000 | 3000 | 12000 | • Построены здание спортивного комплекса и прилегающие к нему плоскостные сооружения; • Численность занимающихся спортом пгт. Никель увеличилась на 30 % от уровня 2019 года; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель возможностями для занятий спортом вырос с 76 до 85 %, возможностями для дополнительного образования: с 81 до 85 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство спорта Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование технического оснащения спорткомплекса; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области; * Министерство спорта Мурманской области: Софинансирование работ по реконструкции спорткомплекса в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Сопровождение заявки в Минспорт России; * Минспорт России: Предоставление субсидии на строительство спорткомплекса и плоскостных сооружений в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта" |  | Начало реализации в 2023 году | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 53000 | 20000 | 30000 | 3000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 55000 | 25000 | 30000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | Реконструкция спортивного комплекса Строитель в г. Заполярный | 2024-2025 | Всего | 60000 | 13500 | 30000 | 1500 | 15000 | • Выполнена реконструкция здания спорткомплекса "Строитель" и стадиона, благоустройство прилегающей парковой зоны; • Численность занимающихся спортом в г. Заполярный увеличилась на 30 % от уровня 2019 года; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный возможностями для занятий спортом вырос с 56 до 75 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство спорта Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование технического оснащения спорткомплекса; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области; * Министерство спорта Мурманской области: Софинансирование работ по реконструкции спорткомплекса в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Сопровождение заявки в Минспорт России; * Минспорт России: Предоставление субсидии на реконструкцию спорткомплекса и установку искусственного покрытия на футбольном поле в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта" |  | Начало реализации в 2024 году | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 54000 | 13500 | 30000 | 1500 | 9000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | Капитальный ремонт Спортивного центра в п. Спутник | 2021 | Всего | 34591.62 | 10031.52 | 24560.1 | 0 | 0 | • Проведен капитальный ремонт зданий спортивного центра по ул. Новая, дом 6, в п. Спутник; • Обеспечена организация досуга жителей поселка и близлежащих населенных пунктов, а также доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан; • Увеличена единовременная пропускная способность объектов спорта в муниципальном образовании на 12 человек, создано не менее 3 новых рабочих мест | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |  | Муниципальным образованием 12.01.2021 заключен договор с ООО «Севморпроект» заключен договор на разработку проектной документации. Получено положительное заключение экспертизы 30.05.2021. Размещена закупка на СМР 18.06.2021. Контракт заключен 12.07.2021. В рамках заключенного договора с ООО "Гидротехника" ведутся строительно-монтажные работы, срок завершения данных работ 10.12.2021. Также ввиду недостаточности средств на реализацию данного мероприятия в 2021 году на проведение наружных работ (кровля, фасад, цоколь, чердак) выделено из резервного фонда Правительства МО средств в объеме 8 226 470,00рублей (средства областного бюджета в размере 7815146,50 рублей, средства местного бюджета в размере 411 323,50 рублей) - 657-ПП от 16.09.2021. На 01.01.2022 - в рамках комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирования, работы по данному мероприятию завершены. По дополнительным работам - в связи с тем, что поставка строительных материалов, которыми отделывают кровлю, фасад и цоколь составляет 30 календарных дней работы выполнить в срок не представилось возможным, планируемая дата завершения работ до 01.04.2022 г. По состоянию на 01.04.2022 - завершены демонтажные работы покрытия кровли, деревянных конструкций и элементов, теплоизоляционного материала, произведена замена конструкций кровельного покрытия, установлено металлическое ограждение на кровле. Утеплены наружные ограждения конструкций - 55%. Устройство навесного вентилируемого фасада выполнено на 40%. Не выполнены работы по разборке бетонной отмостки и утеплению бетонного цоколя здания и наружных стен.
|  |  | 2021 | 34591.62 | 10031.52 | 24560.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 42818.1 | 17846.7 | 24560.1 | 411.3 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Модернизация жилья и инженерной инфраструктуры
5.1. | Разработка программы реализации мастер-плана пгт. Никель в части модернизации жилой застройки | 2021-2022 | Всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | В рамках программы реализации мастер-плана пгт. Никель в части модернизации жилой застройки проработаны: • Организационно-правовые вопросы расселения жилого фонда, сноса избыточных многоквартирных домов и предоставления гражданам комфортного жилья; • Вопросы повышения инвестиционной привлекательности жилья, разработки финансовых инструментов привлечения инвестиций; • Адресный список подлежащих сносу и реконструкции многоквартирных жилых домов; • Эффекты от реализации программы; • Подготовлена предпроектная документация | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки программы; * Министерство строительства Мурманской области: Проработка источников финансирования со стороны областного и федерального бюджета, экспертное сопровождение; * Администрация Печенгского муниципального округа: Экспертное сопровождение в части программы расселения граждан из аварийного жилья и сноса многоквартирных домов |  | Проект запущен. Запрошено коммерческое предложение на реализацию Технического задания. По итогам разработки программы реализации мастер-плана пгт. Никель в части модернизации жилой застройки Минстрой МО выйдет с предложением по включению нового мероприятия в проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». На 01.01.2022 - программа реализации мастер-плана пгт. Никель в части модернизации жилой застройки в адрес Минстроя МО не представлена. На 01.03.2022 – проведено совещание с участием представителей администрации ПМО, АНО «Вторая школа», ООО «Урбан Про», в рамках которого принято решение о проведении инструментального обследования жилых домов пгт. Никель для выявления зданий, построенных из низкокачественных материалов и не подлежащих капитальному ремонту/реконструкции. Администрацией округа направлен в АНО «Вторая школа» перечень домов, подлежащих обследованию, для доработки Технического задания. На 01.04.2022 - разработано Техническое задание на разработку программы реализации мастер-плана пгт. Никель в части модернизации жилой застройки; программа реализации мастер-плана пгт. Никель в части модернизации жилой застройки в адрес Минстроя МО не представлена | 0
|  |  | 2021 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Разработка программы реализации мастер-плана г. Заполярный в части модернизации жилой застройки | 2023-2024 | Всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | В рамках программы реализации мастер-плана г. Заполярный в части модернизации жилой застройки проработаны: • Организационно-правовые вопросы расселения жилого фонда, сноса избыточных многоквартирных домов и предоставления гражданам комфортного жилья; • Вопросы повышения инвестиционной привлекательности жилья, разработки финансовых инструментов привлечения инвестиций; • Адресный список подлежащих реконструкции многоквартирных жилых домов; • Эффекты от реализации программы; • Подготовлена предпроектная документация | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки программы; * Министерство строительства Мурманской области: Проработка источников финансирования со стороны областного и федерального бюджета, экспертное сопровождение; * Администрация Печенгского муниципального округа: Экспертное сопровождение в части программы расселения граждан из аварийного жилья и сноса многоквартирных домов |  | Начало реализации 2023 год. По итогам разработки программы реализации мастер-плана г. Заполярный в части модернизации жилой застройки Минстрой МО выйдет с предложением по включению нового мероприятия в проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Снос аварийных зданий в пгт. Никель и г. Заполярный | 2021-2024 | Всего | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | • Произведен снос аварийных зданий площадью до 80 тыс. кв. м • Осуществлен вывоз строительного мусора, выполнена рекультивация территории для последующего размещения новых зданий, сооружений, общественных пространств; • Улучшен внешний облик пгт. Никель и г. Заполярный | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование работ по сносу аварийных зданий, вывозу строительного мусора; * Администрация Печенгского муниципального округа: выполнение работ по рекультивации освобожденной территории, предоставление участков для размещения новых объектов капитального строительства и общественных пространств |  | На 2021 год запланирован снос 4 расселенных аварийных МКД на сумму 40 млн руб. 15.06.2021 подписан договор между АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа", Администрацией Печенгского муниципального округа и ООО "Проектно-конструкторским бюро "ПромБезопасность", на разработку проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства. Ведутся работы по разработке проекта организации работ (демонтажа). В соответствии с договором, срок разработки проектов организации работ по сносу домов - 25 рабочих дней с даты подписания договора. На 01.10.2021 - разработан проект производства работ, согласован с ресурсоснабжающей организацией. Подписан трехсторонний договор между администрацией округа, АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа" и ООО "СК "Север" на проведение работ по сносу аварийных домов, 06.09.2021 подписан акт передачи строительных площадок. Срок выполнения работ 90 дней. Первым сносят дом № 5 по ул. Спортивная. Снесено около 60 % дома. На 01.01.2022 - снесено 100 %. Ведется работы по разборке и переработке остаточных блоков в крошку, из которой отсыпается основание Фестивальной площади. В 2022 году планируется снос многоквартирных домов, расположенных по адресам: - пгт. Никель, ул. 3 Линия, д. 7; - пгт. Никель, ул. Октябрьская, дд. 8, 10; - пгт. Никель, ул. 14 Армии, дд. 3, 5; - г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 24 «А» На 01.03.2022 – Проведена работа о признании домов аварийными по адресу пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. № 8,10, ул. 14 Армии, д. № 3, 5, ул. 3 Линия, д. № 7, объекта незавершенного строительства по адресу г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 24. Принято решение Совета депутатов Печенгского муниципального округа о сносе указанных зданий от 18.02.2022 № 275. На 01.04.2022 - снесено 100 %. Ведется работы по разборке и переработке остаточных блоков в крошку, из которой отсыпается основание Фестивальной площади. В 2022 году средства АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены.
|  |  | 2021 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [6 empty] | 38200 | 0 | 0 | 0 | 38200
|  |  | 2022 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Капитальный ремонт домов в поселке Спутник, пгт Печенга, поселке 19 км | 2021 | Всего | 52333 | 15176.6 | 37156.4 | 0 | 0 | • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 8 - крыша); • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 1 - водоотведение; дом 3 - крыша, водоотведение); • Проведен капитальный ремонт домов в пгт Печенга (Печенгское шоссе, дома 11 и 12 - крыша, фасад); • Улучшен архитектурный облик поселков; • Улучшены жилищные условия 663 человек | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |  | По данным мероприятиям заключены следующие контракты: - ж/д станция Печенга ст.19км, д. 1 (ВДИС водоотведение и канализация) и д. 3 (ВДИС водоотведение и канализация, крыша) – контракт 2021-ПСМР-10. Контракт исполнен на 100%, получено положительное заключение по проекту, финансирование работ выполнено в полном объеме. - нп. Печенга, Печенгское шоссе, д.11 (крыша и фасад), д.12 (крыша и фасад) – контракт 2021-ПСМР-5. Контракт исполнен на 100%, получено положительное заключение по проекту, финансирование работ выполнено в полном объеме. -п. Спутник, ул. Новая, д.8 (крыша) – контракт 2021-ПСМР-11. Контракт исполнен на 100%, получено положительное заключение по проекту, финансирование работ выполнено в полном объеме. | 51379.88 | 15028.47 | 36351.41 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 52333 | 15176.6 | 37156.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 52333 | 15176.6 | 37156.4 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Капитальный ремонт домов в поселке Спутник, пгт Печенга, поселке 19 км (второй этап) | 2021 | Всего | 52170.88 | 15129.58 | 37041.3 | 0 | 0 | • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 15 - крыша); • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 21 - крыша); • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 2 - крыша); • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 4 - крыша). • Улучшен архитектурный облик поселков; • Улучшены жилищные условия 782 человек | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований. Изменения будут внесены на основании письма (исх.№07-02/638-ВС от 11.02.2021) |  | Наименование мероприятия требует доработки в связи с проблемами при согласовании заявок на финансирование Управлением федерального казначейства по МО из-за несовпадения наименований мероприятий и заключенных договоров на проведение капремонта (основание - письмо Минстроя МО в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 28.06.2021 № 07-02/3122-ВС). На 01.01.2022 - работы завершены. Оплата работ будет произведена после подтверждения остатков финансирования. | 19293.75 | 19293.75 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 52170.88 | 15129.58 | 37041.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 52170.9 | 15129.6 | 37041.3 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Реконструкция системы теплоснабжения пгт. Никель | 2022-2025 | Всего | 498000 | 0 | 233000 | 3000 | 262000 | • Жители поселка обеспечены надежным теплоснабжением; • Общее снижение издержек на теплоснабжение пгт. Никель на 60 %; • Снижена себестоимость производства тепловой энергии в 2 раза; • Снижены расходов бюджета на предоставление субсидии эксплуатирующей организации до 200 млн. руб. в год; • Повышен уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством коммунальных услуг с 32 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы теплоснабжения; * Администрация Печенгского муниципального округа: Корректировка схемы теплоснабжения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Фонд развития моногородов. Заключение концессионного соглашения; * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: Заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"; * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": Предоставление субсидии на проведение реконструкции объектов теплоснабжения |  | Начало реализации в 2022 году. Администрация планирует завершить проведение технического обследования объектов теплоснабжения муниципального округа до 01.03.2022 с выработкой решений по модернизации объектов теплоснабжения. После чего возможно обсуждение инвестиционных мероприятий. По состоянию на 01.03.2022: произведена корректировка схемы теплоснабжения. В целях заключения концессионного соглашения ведется работа с потенциальным концедентом (Россети). По состоянию на 01.04.2022 - администрацией Печенгского муниципального округа разработана дорожная карта по продаже объектов теплоснабжения н.п. Никель (находится на согласовании с заинтересованными сторонами). Администрация планирует завершить проведение технического обследования объектов теплоснабжения муниципального округа до 05.03.2022 с выработкой решений по модернизации объектов теплоснабжения. После чего возможно обсуждение инвестиционных мероприятий. | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 50000 | 0 | 15000 | 3000 | 32000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 372000 | 0 | 180000 | 0 | 192000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 38000 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 38000 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | Реконструкция системы водоснабжения пгт. Никель | 2022-2025 | Всего | 300000 | 0 | 220000 | 1500 | 78500 | • Проведена реконструкция магистрального водовода из оз. Лучломполо, системы водоподготовки и водопроводных сетей; • Потери воды снижены на 50 %; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством коммунальных услуг вырос с 32 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы водоснабжения; * Администрация Печенгского муниципального округа: Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и федеральные институты развития. Заключение концессионного соглашения; * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: Заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в федеральные институты развития; * ВЭБ. РФ: Предоставление субсидии на проведение реконструкции объектов водоснабжения |  | Начало реализации в 2022 году. На 01.04.2022 - формируются технико-экономические показатели проекта. Ведется процесс заключения договора на проектирование (трехсторонний договор между АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа", администрация, ООО "Промбезопасность") . Откорректирована схема водоснабжения. Совместно с АО Корпорация развития Мурманской области ведется поиск инвесторов. | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 11000 | 0 | 0 | 1500 | 9500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 110000 | 0 | 75000 | 0 | 35000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 105000 | 0 | 75000 | 0 | 30000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 74000 | 0 | 70000 | 0 | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | Реконструкция канализационных очистных сооружений пгт. Никель и г. Заполярный | 2022-2025 | Всего | 347000 | 0 | 220000 | 2000 | 125000 | • Выполнена реконструкция канализационных очистных сооружений; • Качество сточных вод после очистки соответствует действующим нормативам | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы водоотведения; * Администрация Печенгского муниципального округа: Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и федеральные институты развития. Заключение концессионного соглашения; * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: Заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в федеральные институты развития; * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": Предоставление субсидии на проведение реконструкции канализационных очистных сооружений |  | Начало реализации в 2022 году. На 01.04.2022 - формируются технико-экономические показатели проекта. Откорректированы схемы водоотведения г. Заполярный и пгт. Никель. Ведется сбор информации для разработки проектной документации. Совместно с АО Корпорация развития Мурманской области ведется поиск инвесторов. | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 7000 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 110000 | 0 | 70000 | 0 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 110000 | 0 | 70000 | 0 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 120000 | 0 | 80000 | 0 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Развитие городской среды
6.1. | Благоустройство Фестивальной площади в пгт. Никель | 2021 | Всего | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | • Благоустроена Фестивальная площадь; • Организовано проведение фестиваля "Гастроиндастри" и других массовых мероприятий; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 55 % | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции, проектно-сметной документации. Реализация проекта в рамках благотворительной программы и деятельности АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа"; * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление земельного участка, оказание содействия в проведении работ по благоустройству территории, присоединении объектов к сетям инженерного обеспечения |  | Проект запущен. Подготовлена проектно-сметная документация. На 01.10.2021 - экспертиза ПСД пройдена, заключен договор с подрядной организацией на выполнение строительных работ от (04.10.2021). На 01.01.2022 - ведутся строительные работы, формируется основание. На 01.04.2022 - ведутся строительные работы, формируется основание, начало строительных работ после улучшения погодных условий. | 0
|  |  | 2021 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Благоустройство общественной территории пл. Ленина в пгт Никель | 2021 | Всего | 10505.5 | 598.8 | 9381.4 | 525.3 | 0 | • Благоустроена площадь Ленина перед ДК "Восход": выполнена замена покрытия, установка МАФ; • На площади проводится не менее 10 событий в год; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 55 % | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области" |  | В рамках реализации мероприятия проектно-сметная документация разработана. Заключен контракт от 22.03.2021 №0149200002321000677 на работы по благоустройству объекта: п. Никель площадь Ленина 2 этап . Работы выполнены на 47%. На 01.01.2022 - Работы выполнены на 100%. Кассовый расход с начала года: средства ФБ - 9 028,28 тыс.руб., средства ОБ - 951,92 тыс.руб., средства МБ - 525,3 тыс.руб.
|  |  | 2021 | 10505.5 | 598.8 | 9381.4 | 525.3 | 0 | [6 empty] | 10505.5 | 951.92 | 9028.28 | 525.3 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94832.06
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Благоустройство Центрального парка в пгт. Никель | 2022-2024 | Всего | 50000 | 30000 | 0 | 2000 | 18000 | • Благоустроена территория Центрального парка: выполнены работы по озеленению, устройству покрытий, установке МАФ; • На территории парка проводится не менее 10 событий в год; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 45 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции, проектно-сметной документации. Софинансирование благоустройства территории в части установки малых архитектурных форм; * Администрация Печенгского муниципального округа: Обсуждение концепции с жителями. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Софинансирование благоустройства территории; * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Финансирование благоустройства территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области" |  | На 01.03.2022 Заключен договор на разработку проектно-сметной документации с ООО "Севморпроект". Стоимость 600,0 тыс. руб. Срок исполнения работ 04.03.2022. Работы запланированы на 2022 год. На 01.04.2022 Разработана проектно-сметная документация. Проведены конкурсные процедуры. Определен подрядчик - ИП Шеремет А.В. Стоимость контракта 26 558 420,60 руб. Экономия составила 133 459,40 руб. Ход исполнения работ: подписание контракта подрядчиком. | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 31000 | 15000 | 0 | 1000 | 15000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 16000 | 15000 | 0 | 1000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | Благоустройство "Тропы здоровья" в г. Заполярный | 2021 | Всего | 101000 | 43500 | 45000 | 1500 | 11000 | • Благоустроена Тропа здоровья, в т.ч. территории, прилегающей к городскому озеру в г. Заполярный: выполнено устройство покрытий, установка МАФ и нестационарных объектов; • На благоустроенной территории организовано проведение городских событий; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный качеством общественных пространств вырос с 42 до 55 % | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование разработки проектно-сметной документации и выполнения работ; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация общественного обсуждения концепции благоустройства "Тропы здоровья" с жителями; * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области"; * Минстрой России: Предоставление субсидии в соответствии с условиями конкурса проектов по созданию комфортной городской среды (по линии федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  | В рамках реализации мероприятия проектно-сметная документация разработана. Заключен контракт от 23.03.2021 №0149200002321000863 на выполнение комплекса работ по благоустройству объекта: «Тропа здоровья. благоустройство территории, прилегающей к городскому озеру». На 01.01.2022 - работы завершены. Кассовый расход с начала года: средства ФБ - 45 000 тыс.руб., ОБ - 22 562,16.
|  |  | 2021 | 101000 | 43500 | 45000 | 1500 | 11000 | [6 empty] | 67562.16 | 22562.16 | 45000 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | Благоустройство Центральной площади в г. Заполярный | 2023-2024 | Всего | 50000 | 33000 | 0 | 2000 | 15000 | • Благоустроена территория Центральной площади; • На территории площади проводится не менее 20 городских событий ежегодно; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный качеством общественных пространств вырос с 42 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции, проектно-сметной документации. Софинансирование благоустройства территории; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация общественного обсуждения концепции благоустройства центральной площади с жителями. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Софинансирование благоустройства территории; * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области" |  | Работы запланированы на 2023 год. | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 47000 | 33000 | 0 | 2000 | 12000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | Благоустройство общественной территории сквера по ул. Ленина в г. Заполярном | 2021 | Всего | 16764.4 | 955.6 | 14970.6 | 838.2 | 0 | • Благоустроена территория сквера по ул. Ленина, перед зданием администрации в г. Заполярный • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный качеством общественных пространств вырос с 42 до 55 % | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области" |  | В рамках реализации мероприятия проектно-сметная документация разработана. Заключен контракт от 22.03.2021 №0149200002321000689 в рамках реализации мероприятия на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории сквер ул. Ленина дд.2,4,6 . На 01.01.2022 - работы выполнены на 100%. Кассовый расход с начала года: средства ФБ -14 407,15 тыс.руб., средства ОБ - 1 519,05 тыс.руб., средства МБ - 838,2 тыс.руб.
|  |  | 2021 | 16764.4 | 955.6 | 14970.6 | 838.2 | 0 | [6 empty] | 16764.4 | 1519.05 | 14407.15 | 838.2 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | Развитие событийной программы | 2021-2025 | Всего | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | • Организована работа "Мастерской городских событий"; • Организован центр международного сотрудничества "Баренц Холл"; • Разработан календарь событий; • Проводится фестиваль "Гастроиндастри", проводятся международные спортивные и культурные мероприятия ("Лыжня дружбы", "Без границ", "Северный ветер"); • Проводятся масштабные городские мероприятия и фестивали силами местного сообщества; • Проводятся международные экологические конференции; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель и г. Заполярный качеством событийной программы вырос с 64 до 75 % | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Поддержка проекта "Мастерская городских событий". Поддержка масштабных городских мероприятий и фестивалей, в том числе реализация благотворительной программы "Мир новых возможностей", проекта "Культурное волонтерство" и других; * Администрация Печенгского муниципального округа: Разработка календаря городских событий. Организация городских событий силами муниципальных учреждений; * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение событий в рамках турпродукта региона; * Министерство спорта Мурманской области: Содействие организации международных спортивных соревнований; * Министерство культуры Мурманской области: Содействие организации международных культурных событий; * Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: Содействие организации международных экологических мероприятий |  | Запущены запланированные проекты. Ведется подготовка к проведению Волонтерского кампуса (2-15 августа), Гастро фестиваля (18 сентября), Слета туристических операторов (18 сентября), Лаборатории урбанистов (18 сентября) и Ярмарки мастеров (18 сентября). На 01.10.2021 - проведены мероприятия: Гастро фестиваль (18 сентября), Слет туристических операторов (18 сентября), Лаборатория урбанистов (18 сентября) и Ярмарка мастеров (18 сентября). На 01.03.2022 - Проведены мероприятия: интенсив по обучению бариста в рамках проекта "Бизнес-резиденция", открытие зимней арт-резиденции "Никель-Полярная ночь 2022", лекция о донорстве костного мозга, организация проведения программы профессиональной переподготовки "Менеджер ресторанного и гостиничного бизнеса" , январская сессия 4 сезона Медиашколы Игоря Попова, Стартовал проект "Бизнес в школу 2022. Лидерство" в п. Корзуново, обучающая программа "Сайтостроение". На 01.04.2022 - проведены мероприятия: Закрытие Арт-резиденции «Никель-Полярная ночь»2022, старт второго блока обучения по программе «Сайтостроение», Начались занятия проекта «Бизнес в школу. Лидерство» в п. Корзуново, Отобраны слушатели, проведена организационная встреча и началось обучение курса «Управление арктическими дестинациями», на площадке Центра проведена встреча активистов программы корпоративного волонтерства «Комбината добра», стартовал проект «Самозанятые. Путь в бизнес», стартовал проект «Бизнес в школу. Апгрейд» в школах №19, 20 г. Заполярный и пгт. Никель | 0
|  |  | 2021 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | [6 empty] | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000
|  |  | 2022 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНГРАД МО)
6.8. | Благоустройство общественной территорий зоны отдыха в районе МБУ ДО ДДТ N 1. п. Никель ул. Бредова, д. 7а (включая территорию по ул. Печенгской, д. 2 - пр. Гвардейский, д. 18) | 2022 | Всего | 25783.243 | 12093.2039 | 12400.8761 | 1289.163 | 0 |  | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 25783.243 | 12093.2039 | 12400.8761 | 1289.163 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | Благоустройство дворовых территорий | 2022 | Всего | 60394.9242 | 57375.1782 | 0 | 3019.746 | 0 |  | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области |  |  | 1) Благоустройство дворовых территорий г. Заполярный (г. Заполярный, ул. Мира, д. 6, 8, 10,12, ул. Юбилейная, д. 9, 5): 25.03.2022 заключен контракт на выполнение работ с ИП Липшеев А. В. Срок выполнения работ с 20.06.2022 по 27.07.2022; 2) Благоустройство дворовых территорий п. Никель (п. Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1, ул. Победы, д. 1, 13, ул. Бредова, д. 1, 3): 25.03.2022 заключен контракт на выполнение работ с ООО "РЕМСТРОЙНОРД" Срок выполнения работ с 20.06.2022 по 27.07.2022; 3) Благоустройство дворовых территорий г. Заполярный (ул. Карла Маркса, д. 7, 9, 11, 13, 15) - ведутся закупочные процедуры; 4) Благоустройство дворовых территорий п. Никель (пр. Гвардейский, д. 16, ул. Октябрьская, д. 3, 5, 7, 1б) - ведутся закупочные процедуры; 5) Благоустройство дворовых территорий н.п. Лиинахамари (ул Шабалина, д. 1, ул. Северная, д. 2) ведутся закупочные процедуры. | 30718.2061 | 29182.2961 | 1535.91 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 60394.9242 | 57375.1782 | 0 | 3019.746 | 0 | [6 empty] | 30718.2061 | 29182.2961 | 1535.91 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Развитие институтов и международное сотрудничество
7.1. | Развитие Центра социальных проектов "Вторая школа" в пгт. Никель | 2021-2025 | Всего | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | • Создана инфраструктура для опережающего развития новой экономики и повышения качества жизни по четырем направлениям: "Бизнес", "Девелопмент / Городская среда", "Туризм", "Социокультурные проекты"; • Создан и работает проектный офис по реализации Программы социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на базе АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа"; • Сформированы и работают команды для реализации проектов и инициатив | ПАО ГМК "Норильский Никель" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Поддержка проектного офиса (Развитие коммуникаций. Консолидация инструментов поддержки. Бизнес-кураторы. Консультационная помощь. Проект "Бизнес в школу"). Грантовый конкурс, поддержка социального предпринимательства, знакомство с лучшими практиками и тенденциями в сфере благотворительности и добровольчества |  | Ведется реализация проектов в рамках утвержденного годового план-графика. Реализованы проекты: "Конкурс долгосрочных проектов для реализации на высвобождающейся площадке Плавильного цеха", "Мастер-план пгт Никель и г. Заполярный", "Разработка бренда пгт. Никель". Остальные проекты находятся в стадии реализации. Проект "Конкурс на предоставление беспроцентных займов для реализации бизнес-проектов" находится на этапе сопровождения бизнес-проектов. | 0
|  |  | 2021 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Проведение Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества | 2021-2025 | Всего | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | • Мероприятие "Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества в пгт. Никель Печенгского муниципального округа" проводится ежегодно с целью акцентировать внимание на достижениях и успехах развития приграничных районов, выявления новых точек роста в приграничном сотрудничестве, развития территорий, экспорта услуг приграничных районов, создания новых совместных бизнес-проектов, привлечения инвестиций; • Используется потенциал межмуниципального сотрудничества и повышается его качество для улучшения социально-экономического развития муниципалитетов Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества". Субсидия на проведение "Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества"; * Администрация Печенгского района: организационная поддержка мероприятия; * АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа": организационная поддержка мероприятия |  | Днеи российско-норвежского приграничного сотрудничества проведены 21-22 октября 2021 года, в том числе пленарного заседания "Приграничное российско-норвежское сотрудничество: вызовы и возможности", вебинара "Зеленый бизнес: трехстороннее измерение", консульского часа, международного научно-практического семинара "Вторая мировая война и партизанское движение на Севере", норвежской фото-выставки и онлайн концерта оркестра норвежского радио. Заключено Соглашение между Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и АНО "Мурманконгресс" от 24.09.2021 № 04-02/5 на сумму 624,2 тыс. рублей.
|  |  | 2021 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 624.2 | 624.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Регулярное автобусное сообщение по маршруту: Мурманск-Киркенес-Мурманск | 2021-2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • Запущено регулярное автобусное сообщение, способствующее повышению международной мобильности населения, развитию туризма, деловых контактов; • На отдельном участке введен электрошаттл по маршруту: Заполярный-Киркенес-Заполярный (при принятии соответствующего решения) | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: организация коммуникации на международном уровне по реализации проекта; * Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: организация транспортного сообщения по новому маршруту; * Администрация Печенгского муниципального округа: организационная поддержка; * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение маршрута в рамках турпродукта региона; * АО "Корпорация развития Мурманской области": сопровождение проекта; * Минтранс России: поддержка проекта |  | Регулярное автобусное сообщение (микроавтобусами) будет возобновлено после открытия границ. Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области обсуждается вопрос с Норвежским Баренцевым секретариатом и Администрацией губернии Тромс и Финнмарк о создании проекта по запуску электрических шаттлов для перевозки пассажиров по маршруту Киркенес-Заполярный. | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0