## Перечень мер
Отчет о реализации мероприятий по Программе социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области на 2021-2025 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Планируемый период выполнения мероприятия | Планируемые объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | [5 empty] | Описание результата реализации мероприятия на 01.07.2022 | Ответственный за результат от реализации мероприятия | ИОГВ МО, координирующий реализацию мероприятия | Участники реализации мероприятия и предполагаемые механизмы его реализации
|  |  | По годам | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2021-2025 | Всего | 35286290.6821 | 1190697.0321 | 1470182 | 51933.3 | 32573478.35
|  |  | 2021 | 2097908.29 | 207622.34 | 319605.2 | 3082.4 | 1567598.35
|  |  | 2022 | 3710149.4921 | 466963.4921 | 49773.3 | 26424.7 | 3166988
|  |  | 2023 | 7280154.7 | 341520.1 | 492770.4 | 14926.2 | 6430938
|  |  | 2024 | 6825489.2 | 130012.7 | 315111.5 | 6000 | 6374365
|  |  | 2025 | 15372589 | 44578.4 | 292921.6 | 1500 | 15033589
- | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (без учета туркластера "Валла-Тунтури") | 2021-2025 | Всего | 7500259.6821 | 1190697.0321 | 1470182 | 51933.3 | 4787447.35 | - |  |  | -
|  |  | 2021 | 1442831.29 | 207622.34 | 319605.2 | 3082.4 | 912521.35
|  |  | 2022 | 1606155.4921 | 466963.4921 | 49773.3 | 26424.7 | 1062994
|  |  | 2023 | 2524419.7 | 341520.1 | 492770.4 | 14926.2 | 1675203
|  |  | 2024 | 1181923.2 | 130012.7 | 315111.5 | 6000 | 730799
|  |  | 2025 | 744930 | 44578.4 | 292921.6 | 1500 | 405930
А | Мероприятия по развитию новой экономики
1 | Развитие промышленных предприятий
1.1. | Строительство завода по производству абразивных материалов | 2021-2022 | Всего | 64000 | 0 | 0 | 0 | 64000 | • Построен завод по производству шлаков гранулированных с выводом продукции на европейский рынок. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 По состоянию на 01.07.2022 ведется дополнительная работа по поиску альтернативных векторов развития. Справочно: Инвестиции по проекту в рамках АЗРФ (в 2021 г.) - 54 333 тыс.руб. В 2021 г. фактические инвестиции составили 4596,37 тыс.руб. Создано 5 раб.мест. | ООО "Мурманский абразивный завод" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ООО "Мурманский абразивный завод" (группа компаний Уралгрит): реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ)
|  |  | 2021 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 64000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Предприятие по смешиванию, фасовке и упаковке синтетических смол и двухкомпонентного полиэфирного состава в ампулах для механизированного крепления | 2021-2023 | всего | 492500 | 0 | 0 | 0 | 492500 | * Создано предприятие по смешиванию, фасовке и упаковке синтетических смол и двухкомпонентного полиэфирного состава в ампулах для механизированного крепления на базе существующего здания авторемонтной мастерской (реконструкция). * Создано 34 новых рабочих места в 2023 г. По состоянию на 01.07.2022 продолжается разработка проектно-сметной документации. | ООО "ДСИ Техно" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление земельного участка на правах аренды сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. *ПАО ГМК "Норильский Никель": заключено долгосрочное соглашение на поставку продукции (12 лет). * DSI Underground: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 134400 | 0 | 0 | 0 | 134400
|  |  | 2022 | 326100 | 0 | 0 | 0 | 326100
|  |  | 2023 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 32000
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание экозавода по переработке вторичных пластиковых материалов | 2021 | Всего | 7071 | 0 | 0 | 0 | 7071 | • Построен эко-завод с производством архитектурных форм из вторсырья от 50 объектов в месяц. • В качестве сырья используются собираемые на территории округа отходы полимеров, полиэтилена, полипропилена и др. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 По состоянию на 01.07.2022 - продолжается поиск заказчиков. | Предприниматель В. Матвеенко | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * В. Матвеенко: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 7071
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие сельского хозяйства и аквакультуры
2.1. | Комплекс объектов марикультуры фабрики по убою и переработке атлантического лосося, вспомогательных и сопутствующих основной деятельности строений на территории н.п. Лиинахамари. | 2021-2023 | всего | 316326 | 0 | 0 | 0 | 316326 | * Построена фабрика: производственное здание с линией по убою и переработке атлантического лосося, очистные сооружения для очистки всех сточных вод с комплекса сооружений и сопутствующие сооружения. * Создано 44 новых рабочих места в 2022 г. | ООО "Русский Лосось" | Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области | * ООО "Русский лосось": реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 61623 | 0 | 0 | 0 | 61623
|  |  | 2022 | 122300 | 0 | 0 | 0 | 122300
|  |  | 2023 | 132403 | 0 | 0 | 0 | 132403
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Индустриальный объект - рыбоводный (смолтовый) завод по выращиванию посадочного материала атлантического лосося и форели в Печенгском районе Мурманской области | 2021-2024 | всего | 934800 | 0 | 0 | 0 | 934800 | * Построен рыболовный (смолтовый) завод для выращивания посадочного материала атлантического лосося. * Создано 19 новых рабочих мест в 2024 г. | ООО "Русский Лосось" | Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области | * ООО "Русский лосось": реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10500
|  |  | 2023 | 647600 | 0 | 0 | 0 | 647600
|  |  | 2024 | 276700 | 0 | 0 | 0 | 276700
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Создание форелевого хозяйства | 2021-2022 | Всего | 115096 | 0 | 0 | 0 | 115096 | • Создано рыбоводное хозяйство по индустриальному выращиванию холодноводных рыб (форель радужная) на территории Печенгского района Мурманской области в акватории озера Алла-Аккаярви. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 14 По состоянию на 01.07.2022 - помещение для нужд предоставлено, на объекте монтажные работы близятся к завершению, зарыбление назначено на 02.07.2022 , также получено согласование ЗУ, реализация проекта проходит в соответствии с планом-графиком | ООО "ФишФарм" | Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области | * ООО "ФишФарм": реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ. * АО "Российский экспортный центр": участие в бизнес-миссиях и поиск партнеров за рубежом, участие в выставках федерального и международного уровня
|  |  | 2021 | 115096 | 0 | 0 | 0 | 115096
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие туризма и сферы услуг
3.1. | Туристический кластер "Валла-Тунтури" | 2021-2026 | Всего | 27786031 | 0 | 0 | 0 | 27786031 | * Создана туристическо-рекреационная зона мирового уровня на Кольском полуострове, объединяющая различные достопримечательности полуострова и позволяющая развить различные виды туризма - экспедиционный, круизный, спортивный, познавательный, исторический и промышленный. Зона включает 2 туристические деревни с отелями 3,4 и 5 звезд, глэмпинги, горнолыжный комплекс, аквацентр, канатную дорогу. На курорте гости смогут познакомиться с красивейшей природой Кольского полуострова, пройдя 180 км пешеходных маршрутов, порыбачить, заночевать под Северным сиянием в комфортных глэмпингах. * Создано 41 новое рабочее место к 2026 году. * Общий заявленный объем инвестиций по проекту в период реализации 2020 - 2026 годы составляет 27 786 031,0 тыс. рублей. Объем инвестиций в рамках реализации программы - 18 783 429,0 тыс. рублей (2020 г. - 175 077,0 тыс.руб., 2021 г. - 480 000,0 тыс.руб., 2022 г. - 2 103 994,0 тыс.руб., 2023 г. - 4 755 735,0 тыс.руб., 2024 г. - 5 643 566,0 тыс.руб., 2025 г. - 5 800 134,0 тыс.руб., 2026 г. - 8 827 525,0 тыс.руб.). На 01.01.2022 сумма фактических инвестиций в проект составила 899 149,97225 тыс.руб., создано 4 р.м. По состоянию на 01.07.2022: сумма фактических инвестиций в проект составила 1 117 млн руб. и создано 8 рабочих мест. Резидент готовит документы на заключение Дополнительного соглашения №3 с учетом увеличения срока реализации проекта и увеличением количества земельных участков. На 01.07 Инвестором оформлено 24 земельных участка из 29 заявленных в Доп соглашении. необходимо получение статуса туристического кластера в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы), включая мероприятия по подаче заявки от региона. Существует потребность в транспортной инфраструктуре проекта – автодороге протяженностью 15.5 км присвоить статус дороги регионального значения (как дорога к объекту регионального значения туристическому кластеру Средний и Рыбачий). Бюджетная оценка стоимости: 4,5 млрд руб. Необходимо определить источники финансирования. Возможный вариант: подача заявки на федеральную инфраструктурную субсидию региону; регион выступит заказчиком на строительство дороги. Электроснабжение проекта возможно по 2 вариантам. Предварительная оценка стоимости составляет 8,9 млрд. руб. Необходимость определения источников государственного финансирования обеспечивающей и сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктуры – предлагается применять инструменты поддержки резидентов АЗРФ и государственных подпрограмм, применимых для поддержки реализации масштабных туристских проектов. Требуется поддержка от региональной власти в части подачи заявки в Минстрой РФ и Туризм РФ, вопрос будет вынесен на обсуждение с А.В. Чибисом в ходе предстоящей встречи. В рабочем порядке вся необходимая документация по энергоснабжению будет направлена в адрес Минэнерго МО. | ООО "Валла-Тунтури" | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики экономики Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": разработка концепции, проектно-сметной документации. Строительство объектов размещения, развитие туристических маршрутов и горнолыжного центра. * Администрация Печенгского муниципального округа, Комитет по туризму Мурманской области: подготовка заявки по включению мероприятий в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (после утверждения национального проекта). * Минобороны России, ФСБ России: предоставление участков земель обороны и безопасности для развития туристического кластера 9при необходимости). * Ростуризм: Софинансирование мероприятий по развитию объектов туристического кластера. * Минтранс России: Софинансирование мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры
|  |  | 2021 | 655077 | 0 | 0 | 0 | 655077
|  |  | 2022 | 2103994 | 0 | 0 | 0 | 2103994
|  |  | 2023 | 4755735 | 0 | 0 | 0 | 4755735
|  |  | 2024 | 5643566 | 0 | 0 | 0 | 5643566
|  |  | 2025 | 14627659 | 0 | 0 | 0 | 14627659
3.2. | Создание Парка активного отдыха и экстремальных видов спорта в пгт Никель | 2021-2025 | Всего | 685000 | 15000 | 170000 | 0 | 500000 | • Созданы якорные объекты Парка: горнолыжный центр, центр водных видов спорта, тематический полигон. • Туристический поток: до 90 тыс. посетителей в год (в том числе за счет реализации связанных мероприятий в сфере туризма). • Совокупная выручка инвестиционных проектов: до 175 млн. руб. в год с 2026 года. • Создано до 150 рабочих мест в якорных объектах. • Создано (сохранено) до 350 рабочих мест в торговле и сфере обслуживания. • Потенциальный объем налоговых поступлений: до 40 млн. руб. в год по УСН (до 7 млн. в течение льготного периода), до 30 млн. руб. в год по НДФЛ На 01.07.2022 - дорабатывается технико-экономическое обоснование Приключенческого курорта. | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": разработка концепции Парка. Подготовка и реализация инвестиционного проекта. Привлечение соинвесторов и операторов. Продвижение бренда территории. Организационная поддержка со стороны проектного офиса АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа". *Организационная поддержка со стороны Печенгского муниципального округа и Комитета по туризму Мурманской области, совместная подготовка заявки по включению мероприятий в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение турпродукта Печенгского округа в системе туристических маршрутов региона. *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в туриндустрии (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": предоставление беспроцентных займов инвесторам
|  |  | 2021 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
|  |  | 2022 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000
|  |  | 2023 | 185000 | 5000 | 60000 | 0 | 120000
|  |  | 2024 | 185000 | 5000 | 60000 | 0 | 120000
|  |  | 2025 | 175000 | 5000 | 50000 | 0 | 120000
3.3. | Создание торгово-пешеходной зоны в пгт Никель | 2021-2023 | Всего | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | • Воссозданы здания в историческом квартале Никеля в районе ул. Бабикова общей площадью 3 тыс. кв. м для размещения объектов торговли, общепита и апартаментов. • Выполнено благоустройство территории, созданы арт-объекты и нестационарные объекты торговли. • Выручка от сдачи в аренду недвижимости: до 18 млн. руб. в год; • Создано до 60 рабочих мест. • Срок окупаемости инвестиционного проекта: от 5 до 10 лет По состоянию на 01.07.2022 - ведется работа по подготовке конкурсной документации для получения софинансирования из областного бюджета в 2023 году. КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ: Отчет об исполнении на 01.07.2022: В декабре Минград МО предложил Администрации ПМО провести отбор территорий для предоставления федеральной поддержки проектов благоустройства. На 01.01.2022 - для целей реализации проекта определена ул. Бабикова. Ведется проработка варианта реализации проекта на основе ГЧП. Администрация Печенгского муниципального округа 28.02.2022 направила в Минград МО два варианта архитектурной концепции проекта для участия в рейтинговом голосовании по отбору территорий, благоустройство которых планируется в 2023 году. В мае 2022 года администрация Печенгского муниципального округа разместила информацию о проекте на портале "Госуслуги" для участия в рейтинговом голосовании по отбору территорий, благоустройство которых планируется в 2023 году.В июне 2022 года опубликованы результаты рейтингового голосования по отбору территорий, благоустройство которых планируется в 2023 год. По результатам голосования победителем является дизайн-проект торгово-пешеходной улицы в Никеле, набравший 2101 голос. | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики экономики Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": подготовка и реализация инвестиционного проекта. Привлечение соинвесторов и операторов. Предоставление беспроцентных займов инвесторам с целью строительства коммерческих помещений (гостиница). * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление земельных участков для развития территории. Подача заявки для участия в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, благоустройство которых планируется в 2023 году (федеральный конкурс). * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в туриндустрии (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": софинансирование беспроцентных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства
|  |  | 2021 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
|  |  | 2022 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000
|  |  | 2023 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Открытие фронт-офиса АНО "Туристский центр Мурманской области" | 2022 | Всего | 2624.96 | 624.96 | 0 | 0 | 2000 | • Отремонтировано помещение площадью 30 кв.м по адресу: ул. Сидоровича, 4. • Организованы информационные услуги для туристов. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 5 По состоянию на 01.07.2022 - строительные работы продолжаются, строительство входной группы, благоустройство прилегающей территории | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": реализация проекта в рамках программ АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа". * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление помещений и земельного участка для реализации проекта. * Комитет по туризму Мурманской области: информационное взаимодействие с туристско-информационным центром Печенгского муниципального округа
|  |  | 2021 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  |  | 2022 | 624.96 | 624.96 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Строительство гостиничного комплекса "Полярия" | 2021-2022 | Всего | 34298 | 0 | 0 | 0 | 34298 | • Построен отель по франшизе на 21 номер, включая полноценное кафе для проживающих в отеле и жителей города, экскурсионное бюро. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 По состоянию на 01.07.2022 - начаты строительные работы, выкопан котлован, планируется заливка фундамента. | ООО "Полярия" | Комитет по туризму Мурманской области | * ООО "Полярия": реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 34298 | 0 | 0 | 0 | 34298
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | "Строительство объекта придорожного сервиса - многофункциональной заправки "Atlas" | 2021-2022 | Всего | 27467 | 0 | 0 | 0 | 27467 | • Построен многофункциональный комплекс на федеральной трассе, включающий автозаправочную станцию и электрозаправочную станцию (для заправки электрокаров), кафе, магазин, сувенирную лавку, автомойку самообслуживания, узел связи, санузел, фотозону, сектор туристической навигации. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 По состоянию на 01.07.2022 - завершаются отделочные работы, благоустраивается прилегающая территория, завозится мебель и оборудование. Планируется к открытию после 20-х чисел июля. Отчет КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ: На 01.07.2022 1. 02.06 осуществлено тех присоединение сетей водоснабжения 2. 27.06 завершена установка оптоволоконной линии и подключение интернета, также установлены камеры видеонаблюдения; 3. До 08.07 планируется завершение облицовки фасадов здания, расстановка мебели и интеграция операционного ПО 4. До 11.07 планируется оформление персонала в штат 5. До 13.07 будет обустроена терасса. 6. До 18.07 произведена закупка товаров и топлива 7. До 25.07 планируется завершение благоустройства территории и асфальтирование, а также завершение обучения персонала бизнес-процессам. | ООО "Ивекта Групп" | Комитет по туризму Мурманской области | * ООО "Ивекта Групп": реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 27467 | 0 | 0 | 0 | 27467
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Строительство экотурбазы | 2021-2022 | Всего | 43500 | 0 | 0 | 0 | 43500 | • Построена туристическая база с организацией туров отдыха по принципу "все включено". • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 21 По состоянию на 01.07.2022 - в процессе согласования подключение к электросетям ("Россети Северо-Запад"), после подключения проект готов к запуску. | ООО "Золото Арктики" | Комитет по туризму Мурманской области | * ООО "Золото Арктики": реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии. * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 43500
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Реализация проекта кафе на колесах | 2021 | Всего | 5232 | 0 | 0 | 0 | 5232 | • Организовано кафе на колесах с приготовлением комплексных обедов и выпечки. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 На 01.01.2022 - выполнение 100 %. | Предприниматель И. Ташова | Министерство развития Арктики экономики Мурманской области | * ИП И.И. Ташова: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии
|  |  | 2021 | 5232 | 0 | 0 | 0 | 5232
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Разработка проектно-сметной документации по созданию музея сверхглубокого бурения на базе выведенной из эксплуатации Кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважины | 2022-2023 | Всего | 29400 | 0 | 0 | 0 | 29400 | • Вместимость музея – не менее 1000 единиц хранения. • Пропускная способность музея – определить проектом в зависисмости от принятых объемно-планировочных решений и согласовать. • Вместимость гостиницы – 40 мест. • Мощность предприятия общественного питания – 50 посадочных мест. • Общее количество персонала комплекса – 20 человек | Комитет по туризму Мурманской области | Комитет по туризму Мурманской области | * Комитет по туризму МО в части поиска источника финансировапния разработки ПСД. * Администрация Печенгского муниципального округа совмстно с АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части оказания содействия в разработке проекта. * АО Корпорация развития Мурманской области совместно с Комитетом по туризму Муранской области в части поиска инвестора и сопровождении реализации проекта
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 29400
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Разработка концепции "Плавильный цех - новое городское пространство" | 2022-2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • Центр досуга, промышленного туризма | Комитет по туризму Мурманской области | Комитет по туризму Мурманской области | * Комитет по туризму МО совместно с АО Корпорация развития Мурманской области и ПАО ГМК "Норильский Никель"ПАО ГМК "Норильский Никель" в части разработки концепции и поиска потенциальных заинтересантов * Администрация Печенгского муниципального округа в части оказания содействия в разработке проекта. * АО Корпорация развития Мурманской области совместно с Комитетом по туризму Муранской области в части поиска инвестора и сопровождении реализации проекта
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Создание пекарни-кондитерской BROD | 2021-2022 | Всего | 3220.95 | 0 | 0 | 0 | 3220.95 | • Организована кондитерская-пекарня на 15 посадочных мест с детской игровой зоной. • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 По состоянию на 01.07.2022 - мероприятие выполнено, пекарня работает в штатном режиме. | ИП Радкевич З.Б. | Министерство развития Арктики экономики Мурманской области | * ИП Радкевич З.Б.: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии
|  |  | 2021 | 3220.95 | 0 | 0 | 0 | 3220.95
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Реализация проекта "Еда на колесах" | 2021 | Всего | 11725.4 | 0 | 0 | 0 | 11725.4 | • Организованы мобильные точки общественного питания в местах проведения досуга населения и удаленных населенных пунктах Печенгского района. • Создано рабочих мест к 2022 г.: до 21 По состоянию на 01.07.2022 - фудтраки функционируют, в том числе участвуют в массовых мероприятиях по области. | Предприниматель А. Чернышев | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * А. Чернышев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом. * Администрация Печенгского муниципального округа сопровождение и оказание содействия в реализации инвестиционного проекта на территории округа. * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов. * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе). * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии
|  |  | 2021 | 11725.4 | 0 | 0 | 0 | 11725.4
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | База отдыха "Студеный берег" | 2021-2023 | всего | 96000 | 0 | 0 | 0 | 96000 | * Построены 12 деревянных домов и 6 глэмпингов, окруженных современной инфраструктурой (площадки для спорта, ресторан, баня). * Создано 45 новых рабочих мест к концу 2023 г. | ООО "Студеный берег" | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * В. Таран: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 43650 | 0 | 0 | 0 | 43650
|  |  | 2022 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 30300
|  |  | 2023 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 22050
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | Создание базы отдыха "Гольфстрим" в Печенгском округе. Локальная часть. Строительство административного здания | 2021-2022 | всего | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1625 | * Построено административное здание для приема туристов с чайно-кофейной зоной и магазином сопутствующих товаров. * Создано 1 новое рабочее место По состоянию на 01.07.2022 - реализация проекта, проводятся строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию в начале 2023 года. | ООО "Гольфстрим51" | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * С. Васюткин: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 1353
|  |  | 2022 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15. | Арт-резиденция "БаренцДом" | 2022-2023 | всего | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | * Построена арт-резиденция: энергоэффективный каркасный дом с возможностью размещения до 12 гостейхудожников, мастерской, гостиной, кухней и выставочным пространством. * Создано 3 новых рабочих места в 2022 г. По состоянию на 01.07.2022 - ведутся кадастровые работы на земельном участке, по завершению начнутся строительные работы | ООО "БаренцДом" | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * А. Кременец: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000
|  |  | 2023 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16. | Строительство туристического комплекса в Печенгском округе | 2022-2026 | всего | 13580 | 0 | 0 | 0 |  | * Построен туристический комплекс: административное здание, 8 гостевых домов, объекты инфраструктуры (генераторная, насосная) * Создано 5 новых рабочих мест в 2026 г. По состоянию на 01.07.2022 - ведется поиск земельного участка для реализации проекта. | ООО "Северная усадьба рыбака" | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * С. Хретин: реализация проекта в соответствии с бизнес-планом. * ООО "УК "Столица Арктики": сопровождение проекта как резидента АЗРФ
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  | 2024 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500
|  |  | 2025 | 7930 | 0 | 0 | 0 | 7930
B | Мероприятия по развитию инфраструктуры и городской среды
4 | Развитие социальной сферы
4.1. | Разработка программы развития системы здравоохранения Печенгского муниципального округа | 2021 | Всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Разработана программа развития системы здравоохранения Печенгского муниципального округа. В рамках разработанной программы проработаны вопросы: • формирования оптимальной структуры ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" и рациональной маршрутизации пациентов; • обеспечения кадрами; • сокращения неэффективных расходов медицинской организации; • формирования плана основных мероприятий, направленных на обеспечение удовлетворенности жителей Печенгского района качеством оказания медицинской помощи На 01.07.2022 - подрядчиком ведется разработка программы. | ПАО ГМК "Норильский Никель" | Министерство здравоохранения Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки программы, экспертное сопровождение. * Министерство здравоохранения Мурманской области: экспертное сопровождение
|  |  | 2021 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Закупка медицинского оборудования | 2021 | Всего | 84310.1 | 18874.8 | 65435.3 | 0 | 0 | • ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" оснащена медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, созданы условия оказания медицинской помощи В рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" приобретено 6 ед. медицинского оборудования (Стойка эндоскопическая, УЗИ для исследования сердца;сосудов, электроэнцефалограф, аппарат рентгеновский передвижной, аппарат рентгеновский ФЛЮ (г. Заполярный и пгт. Никель) на общую сумму 43 077,9 тыс. руб. Так же в 2021 году в рамках мероприятий предусмотренных региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» приобретен мобильный лечебно-профилактический комплекса«Диагностика» на сумму 16 066,7 тыс. рублей (ФБ и ОБ). | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения"
|  |  | 2021 | 58010.1 | 16427.1 | 41583 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 7700 | 553.6 | 7146.4 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 18000 | 1294.1 | 16705.9 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Капитальный ремонт поликлиники в г. Заполярном | 2021 | Всего | 101369.1 | 48929.8 | 52439.3 | 0 | 0 | • Проведен капитальный ремонт поликлиники г. Заполярного. • Приведено в соответствие с требованиями действующих нормативных актов состояние здания и помещений подразделения ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", созданы условия оказания медицинской помощи. МИНСТРОЙ: На 01.07.2022 Проводятся кровельные работы, установка фасадной системы, устройство черновых полов в подвале, усиление проемов. Ведутся электротехнические работы, устройство вентиляции. На 1,2 этажах ведутся отделочные работы. МИНЗДРАВ: На 01.07.2022 - техническая готовность объекта 59%. Выполняются работы по установке фасадной системы, утеплению чердачных перекрытий. На 1 этаже ведутся электротехнические работы, устройство вентиляции, а также отделочные работы на 1,2 этажах. Сроком завершения работ по контракту 15.08.2022 г. Разногласия по таблице: 1. Годы реализации 2021-2022 (столбец 3); 2. Требуется 2021 году указывать план или кассу. Если план, то 2021 - 56501,4, в т.ч. ФБ - 52439,3. Администрация Печенги: По состоянию на 01.07.2022 - Работы ведутся. Срок завершения работ по контракту 15.08.2022 г. | Министерство строительства Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения"
|  |  | 2021 | 41506.6 | 2984.1 | 38522.5 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 59862.5 | 45945.7 | 13916.8 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Корзуново | 2023 | Всего | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям поселка Корзуново Начало реализации в 2023 году. | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Лиинахамари | 2023 | Всего | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Лиинахамари Начало реализации в 2023 году. | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Строительство модульной амбулатории в поселке городского типа Печенга | 2023 | Всего | 24545.5 | 1764.7 | 22780.8 | 0 | 0 | • Построена модульная амбулатория в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям поселка городского типа Печенга Начало реализации в 2023 году. | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 24545.5 | 1764.7 | 22780.8 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Раякоски | 2021 | Всего | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Раякоски Проект реализован на 01.01.2022. | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения"
|  |  | 2021 | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Спутник | 2025 | Всего | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями. • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Спутник Начало реализации в 2025 году. | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 15000 | 1078.4 | 13921.6 | 0 | 0
4.9. | Модернизация школ и реализация программ поддержки образования | 2021-2022 | Всего | 43357 | 0 | 0 | 0 | 43357 | • Реализован проект "Перемена" (созданы условия для профессионального и личностного роста специалистов сферы образования). • Проведен инженерный марафон Imake для стимулирования научно-технического творчества у детей. • Выполнены меры по энергосбережению и обеспечению безопасности СОШ № 1, 7, 20 На 01.07.2022 - выполнен ремонт кровли в СОШ № 7 п. Корзуново (4072,0 тыс.руб.) в рамках соглашения между Правительством МО и ПАО "ГМК "Норильский никель" от 17.10.2019 № НН/1425-2019. Начат ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ п. Никель в рамках дополнительного соглашения к Договору на оказание благотворительной помощи от 22.03.2021 № КГМК/359-2021 в сумме 1 743, 38925 (тыс.руб.), а также в запланирован ремонт помещений на сумму 1 256, 61075 (тыс.руб.). Составляется смета на данный вид работ. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство образования и науки Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": поддержка проектов по развитию образования. Софинансирование ремонтных работ – в рамках соглашения с Правительством Мурманской области
|  |  | 2021 | 25885 | 0 | 0 | 0 | 25885
|  |  | 2022 | 17472 | 0 | 0 | 0 | 17472
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | Развитие Печенгского политехнического техникума в пгт Никель | 2021-2023 | Всего | 387529.84 | 215025.24 | 54405.6 | 0 | 118099 | • Обновленный Печенгский политехнический техникум покрывает потребность в кадрах для АО "Кольская ГМК" и объектов новой экономики, в частности прошли обучение и переподготовку: - до 215 человек в 2021-2025 гг. по специальностям групп "Технологии материалов" и "Машиностроение" для новых инвестпроектов в сфере промышленности (раздел 2 Программы); - до 180 человек в 2021-2025 гг. по специальностям групп "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в горной промышленности)", "Слесарь", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в промышленности)", "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)", "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" для обеспечения потребности в кадрах АО "Кольская ГМК"; - до 310 человек в 2021-2025 гг. по специальностям группы "Сервис и туризм" для обеспечения кадрами новых инвестпроектов в сфере туризма (раздел 3 Программы); - до 190 человек в 2021-2025 гг. - переподготовка работающего в торговле и сфере обслуживания персонала по специальностям группы "Сервис и туризм"; - до 500 человек с 2024 года по специальностям группы "Сервис и туризм" для реализации проекта туристического кластера "Валла-Тунтури" - при наличии потребности у работодателей и баз практик. • Выполнена реконструкция (ремонт) и оснащение техникума при принятии решения по итогам разработки стратегии. в том числе в 2024 году в рамках реализации федерального и регионального проектов "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" Национального проекта "Образование" созданы современные мастерские, оснащенные по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям "Обработка листового металла", "Электромонтаж" с привлечением средств федерального бюджета (14405,6 тыс..руб.), областного бюджета (61 380,3 тыс. руб.), внебюджетных средств (8 099,0 тыс.руб., из них 7 699,1 тыс.руб. - средства АО "Кольская ГМК")). • Численность выпускников 9 (2020 - 366 человек, прогноз 2021 - 370 человек) и 11 (2020 - 148 человек, прогноз 2021 - 122 человека) классов школ остается в 2019-2023 годах примерно на одинаковом уровне Отчет на 01.07.2022 1. За период 2021 и 2022 годы прошли обучение и переподготовку: - 63 человека по специальностям групп "Технологии материалов" и "Машиностроение" для новых инвестпроектов в сфере промышленности (раздел 2 Программы); - 199 челове по специальностям групп "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в горной промышленности)", "Слесарь", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в промышленности)", "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)", "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" для обеспечения потребности в кадрах АО "Кольская ГМК"; - 28 человек по специальностям группы "Сервис и туризм" для обеспечения кадрами новых инвестпроектов в сфере туризма (раздел 3 Программы). 2. В части разработки Стратегии развития ППТ и реконструкции техникума: Формирование технического задания для последующей разработки концепции развития техникума. Подготовка проведения социального опроса и формирования экспертной группы. На 01.10.2021 - создана экспертная рабочая группа для разработки концепции. На 01.01.2022 - Разработано техническое задание на разработку Стратегии развития техникума на 10 лет. Техническое задание согласовано с Министерством образования Мурманской области. В настоящее время начат этап разработки документации с целью организации конкурса по выбору разработчика стратегии. На 01.03.2022 - идет подготовка к объявлению конкурса на выбор такой организации (сбор коммерческих предложений), в срок до 01.05.2022 планируется завершение конкурса. По состоянию на 01.04.2022 - в связи с неустойчивой и нестабильной экономической ситуацией на производстве «Норникель» инвестиционные проекты пока заморожены (поставлены на паузу). 04.05.2022 ГАПОУ МО «ППТ» направлены запросы в адреса АНО «Вторая школа» и Главы Печенгского МО об уточнении сроков и размеров финансирования на развитие техникума. По состоянию на 01.07.2022 получен ответ от АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», что финансирование проекта в настоящее время приостановлено (исх. от 01.07.2022 № А402). Администрация Печенгского муниципального округа МО ведет работу по сбору дополнительных данных для уточнения показателей для прогноза социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2023-2025 (исх № 3630 от 20.06.2022). АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЧЕНГИ: На 01.07.2022 года от АНО "Вторая школа" получен ответ на письмо от 04.05.2022 - реализация данного мероприятия приостановлена на неопределенный срок. | ГАПОУ МО "Печенгский политехнический техникум" | Министерство образования и науки Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа: сопровождение и оказание содействия в реализации проекта; * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка стратегии развития Печенгского политехнического техникума. Подготовка проектно-сметной документации. Софинансирование работ по реконструкции здания * Министерство образования и науки Мурманской области: организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования. Заявки на конкурсы в рамках нацпроекта направляют образовательные организации. * ГАПОУ МО "ППТ" - создание современных мастерских, оборудованных по стандартам Ворлдскиллс, по компетенциям Электромонтаж и Обработка листового металла в рамках реализации федерального и регионального проектов "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" Национального проекта "Образование". * По итогам разработки стратегии софинансирование работ по реконструкции здания
|  |  | 2021 | 79009.34 | 54009.34 | 0 | 0 | 25000
|  |  | 2022 | 112849.2 | 52849.2 | 20000 | 0 | 40000
|  |  | 2023 | 117448.1 | 52448.1 | 20000 | 0 | 45000
|  |  | 2024 | 78223.2 | 55718.6 | 14405.6 | 0 | 8099
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | Реконструкция Дворца культуры "Восход" в пгт Никель | 2021-2023 | Всего | 644543.2 | 546316 | 71000 | 27227.2 | 0 | • Выполнена реконструкция здания, в том числе функциональное переустройство помещений с учетом актуальных потребностей. • Созданы возможности для проведения международных конференций и фестивалей. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель культурно-досуговыми возможностями вырос с 30 до 55 % На 01.07.2022 Заключен контракт на корректировку ПД с ООО «Вектра». Приступили к работам по инъектированию грунтов. АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЧЕНГИ: Разработана проектно-сметная документация. 28.04.2021 пакет документов направлен в Комитет по конкурентной политики Мурманской области. 14.05.2021 опубликован конкурс. 08.06.2021 последний день подачи заявок на конкурс от подрядчиков. Подано 2 заявки. Комитетом по конкурентной политике Мурманской области конкурс приостановлен из-за поступившей жалобы. 12.07.2021 исполнение предписания по жалобе в ФАС. Жалоба на уровень членства в СРО (саморегулируемая организация).По рассмотрению жалобы будет подготовлен протокол со статусом удовлетворения/частичного удовлетворения/ отклонения жалобы, если удовлетворили/частично удовлетворили, то будут внесены изменения в документацию согласно жалобе. В здании ДК проведены мероприятия по подготовке к капитальному ремонту - вывезено оборудование, концертный и другой инвентарь, освобождены все помещения. На 01.10.2021 - заключен гражданско-правовой договор (09.09.2021) № 01492000023210029850001 с ООО "Энергофонд" по выполнению комплекса работ по реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец Культуры «Восход» по адресу: Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 1» со сроком 30 июня 2023. Осуществлена передача земельных участков и недвижимого имущества подрядчику. На 01.01.2022 - подрядчик приступил к демонтажным работам. Заключен договор с ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» на выполнение услуг по строительному контролю. ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ - ответственным исполнителем, курирующим реализацию мероприятия, определить Министерство строительства МО. На 01.03.2022 – продолжаются демонтажные работы, а также завезены на объект металлоконструкции для усиления проемов. Заключен договор с ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» на выполнение услуг по строительному контролю. На 01.05.2022 выполнены демонтажные работы бетонных полов, дверных блоков. Произведен вывоз мусора. Также ведутся работы по корректировке проектной документации - исключению видов работ с целью оптимизации работ по реконструкции дворца культуры. На 01.06.2022 продолжается работа по корректировке проектной документации - исключению видов работ с целью оптимизации работ по реконструкции дворца культуры. На 01.07.2022 демонтажные работы выполнены на 91%, усиление стен здания - на 28%, усиление грунта - на 10%, ремонт кровли - на 5%. Работы проводятся в соответствии с условиями контракта и графиком выполнения работ. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": поддержка конференций и фестивалей, проводимых на базе Дворца культуры. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Минкульт России, Минвостокразвития России. * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований
|  |  | 2021 | 100000 | 29000 | 71000 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 266020.1 | 252719.1 | 0 | 13301 | 0
|  |  | 2023 | 278523.1 | 264596.9 | 0 | 13926.2 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | Реконструкция Дворца культуры "Октябрь" в г. Заполярном | 2022-2024 | Всего | 122300.656 | 21185.556 | 60000 | 1115.1 | 40000 | • Выполнена реконструкция и оснащение концертного зала, ремонт внутренних помещений, реконструкция системы вентиляции и кондиционирования. • Созданы условия для проведения крупных культурно-досуговых мероприятий и фестивалей, в том числе международных. • Оборудован молодежный центр. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярного качеством культурно-досуговой сферы вырос с 27 до 55 % На 01.07.2022 В 2022 году предусмотрен капитальный ремонт системы вентиляции и дымоудаления здания Муниципального учреждения культуры "Дворец культуры "Октябрь"(Всего 22 300,66 т. руб. ОБ -21 185,56 т. руб, МБ -1 115,1 т. руб.) Подрядная организация приступила к 1 этапу работ (демонтаж старого оборудования, монтаж вентиляции), который в соответствии с контрактом должен завершиться 24.07.2022. Ко 2 этапу (э/монтажные работы) подрядчик должен приступить с 25.07.2022. Срок завершения работ по контракту 08.10.2022. АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЧЕНГИ: На 01.10.2021 - заключен договор № 01/09 о 03.09.2021 г. между АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа" и ООО "Сибирская лаборатория урбанистики" на выполнение эскизного проекта реконструкции Дворца культуры "Октябрь" в г. Заполярный. На 01.01.2022 - представители «Сибирской лаборатории урбанистики» 23 декабря 2021 года в онлайн-формате презентовали итоговый вариант эскизного проекта реконструкции Дворца культуры «Октябрь» в городе Заполярный. ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ - ответственным исполнителем, курирующим реализацию мероприятия, определить Министерство строительства МО . В 2022 году предусмотрен Капитальный ремонт системы вентиляции и дымоудаления здания Муниципального учреждения культуры "Дворец культуры "Октябрь"(Всего 22 300,66 т. руб. ОБ -21 185,56 т. руб, МБ -1 115,1 т. руб.) По состоянию на 01.05.2022: определен победитель электронного аукциона ООО "МУРСТРОЙ", подрядная организация приступила к работам. По состоянию на 01.07.2022 года проведены работы по лазерному сканированию помещений, техническому обследованию строительных конструкций и обмерочные работы здания. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование реконструкции и технического оснащения Дворца культуры. Предоставление грантов для реализации социокультурных проектов. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Минкульт России, федеральные институты развития. * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по реконструкции в рамках регионального проекта "Культурная среда". * Минкульт России: предоставление субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы Дворца культуры. * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": софинансирование реконструкции Дворца культуры в рамках программы предоставления субсидий на реконструкцию социальных объектов в моногородах
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 42300.656 | 21185.556 | 0 | 1115.1 | 20000
|  |  | 2023 | 50000 | 0 | 30000 | 0 | 20000
|  |  | 2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | Капитальный ремонт библиотеки и детской школы искусств в п. Спутник | 2021 | Всего | 42568.1 | 17723.3 | 24437.4 | 407.4 | 0 | * Проведен капитальный ремонт здания библиотеки и детской школы искусств по ул. Новой, дом 4 в п. Спутник. * Улучшено предоставление услуг в сфере культуры, а также обеспечены разнообразные формы досуга для жителей поселка и близлежащих населенных пунктов На 01.07.2022 По наружным работам по состоянию: завершаются работы по ремонту фасада здания. Ведутся работы по ремонту бетонной отмостки. Ориентировочный срок завершения работ - 3 декада июля текущего года. | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда". * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований
|  |  | 2021 | 36863.6 | 12304 | 24437.4 | 122.2 | 0
|  |  | 2022 | 5704.5 | 5419.3 | 0 | 285.2 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | Ремонт помещений сельской библиотеки- филиала № 6 МБКПУ "Печенгское МБО" в с.п. Корзуново | 2022 | Всего | 1254.9 | 1192.2 | 0 | 62.7 | 0 | Проведение ремонта помещений сельской библиотеки - филиала № 6 МБКПУ "Печенгское МБО" в с.п. Корзуново АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЧЕНГИ: Проведен ремонт помещений сельской библиотеки - филиала № 6 МБКПУ "Печенгское МБО" в с.п. Корзуново. Муниципальным образованием заключен гражданско-правовой договор с ИП Шеремет А.В. от 04.04.2022. Срок исполнения договора - 13.07.2022 года. По состоянию на 01.07.2022 года работы выполнены на 100% с соблюдением условий договора. | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 1254.9 | 1192.2 | 0 | 62.7 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | Ремонт помещений МБУК "Дворец культуры "Восход" (сельского клуба в п. Раякоски) | 2022 | Всего | 2577.2 | 2448.2 | 0 | 129 | 0 | Проведение ремонта помещений МБУК "Дворец культуры "Восход" (сельского клуба в п. Раякоски) МБУК "Дворец культуры "Восход" (сельского клуба в п. Раякоски) заключен гражданско-правовой договор с ООО «КОМПАНИЯ ЗАПОЛЯРНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ» от 11.04.2022 года. Срок исполнения договора - 12.09.2022 года. По состоянию на 01.07.2022 года работы выполнены на 55%. Работы проводятся в соответствии с графиком выполнения работ. | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 2577.2 | 2448.2 | 0 | 129 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | Выполнение ремонтных работ 1 этажа в МБУ ДО "Детская художественная кола № 1" в н.п. Никель | 2022 | Всего | 202.2 | 202.2 | 0 | 10.6 | 0 | Проведение ремонта 1 этажа в МБУ ДО "Детская художественная кола № 1" в н.п. Никель Проведён ремонт 2 этажа в МБУДО "Детская художественная школа № 1" в н.п. Никель. Договор заключен с ИП Пшеда Д.М. от 23.05.2022 года. Срок выполнения работ с 01.06.2022 по 10.07.2022. По состоянию на 01.07.2022 года работы выполнены в полном объеме в соответствии с условиями договора. | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 202.2 | 202.2 | 0 | 10.6 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17. | Выполнение ремонтных работ МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2" в г.п. Заполярный (ремонт центрального крыльца, фасада) | 2022 | Всего | 3427.3 | 3255.9 | 0 | 171.4 | 0 | Проведение ремонта МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2" в г.п. Заполярный (ремонт центрального крыльца, фасада) Выполнение работ по ремонту фасада и центрального крыльца МБУДО "Детская музыкальная школа № 2" в г.п. Заполярный. МБУДО "Детская музыкальная школа № 2" заключен гражданско-правовой договор с ООО "Управляющая компания Гарант+" от 13.04.2022 года. Срок исполнения договора - 14.09.2022 года. По состоянию на 01.07.2022 года работы выполнены на 5%.Установлены строительные леса, ведутся работы по очистке стен от старой краски и штукатурки. Работы проводятся в соответствии с графиком выполнения работ. | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 3427.3 | 3255.9 | 0 | 171.4 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18. | Выполнение ремонтных работ МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» г.п. Заполярный | 2022 | Всего | 1267.1 | 1203.7 | 0 | 63.4 | 0 | Проведение ремонта МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» г.п. Заполярный Выполнение работ по ремонту помещения «Мастерская» и "Холл" в МБУДО «Детская художественная школа № 2» г.п. Заполярный. МБУ ДО "Детская художественная школа № 2" заключен гражданско-правовой договор с ИП Харитоновым М.Н. от 04.04.2022 года. Срок исполнения договора - 29.08.2022. По состоянию на 01.07.2022 года работы выполнены на 35%. Установлены окна, оштукатурены стены в мастерской. Работы проводятся в соответствии с графиком выполнения работ. | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 1267.1 | 1203.7 | 0 | 63.4 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19. | Выполнение работ по утеплению чердачного помещения МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» п. Никель | 2022 | Всего | 1159.5 | 1101.5 | 0 | 58 | 0 | Проведение ремонта МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» п. Никель Выполнение работ по утеплению чердачного помещения МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» п. Никель. МБУДО "Детская музыкальная школа № 1" заключен гражданско-правовой договор С ИП Литвинов М.В. от 11.04.2022 года. Срок исполнения договора - 08.09.2022 года. По состоянию на 01.07.2022 года работы выполнены на 100% в соответствиями с условиями договора и графиком выполнения работ. | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 1159.5 | 1101.5 | 0 | 58 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20. | Приобретение музыкальных инструментов в МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» в п. Спутник, МБУДО «ДМШ № 1» в п. Никель, МБУДО «ДМШ № 2» в г.п. Заполярный |  | Всего | 3379.1 | 3210.1 | 0 | 169 | 0 | Приобретение музыкальных инструментов в МБУДО "Детская музыкальная школа № 3" в п. Спутник, МБУДО "ДМШ № 1" в п. Никель, МБУДО "ДМШ № 2" в г.п. Заполярный (рояль Kawai GL-10 M/PEP - 1 шт., пианино Н. Рубинштейн HP-121 - 2 шт., фортепиано "Михаил Глинка" - 2 шт.) | Министерство культуры Мурманской области | Министерство культуры Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа * Министерство культуры Мурманской области
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 3379.1 | 3210.1 | 0 | 169 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21. | Строительство спортивного комплекса для размещения ДЮСШ в пгт Никель | 2023-2025 | Всего | 120000 | 45000 | 60000 | 3000 | 12000 | • Построены здание спортивного комплекса и прилегающие к нему плоскостные сооружения. • Численность занимающихся спортом пгт Никель увеличилась на 30 % от уровня 2019 года. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель возможностями для занятий спортом вырос с 76 до 85 %, возможностями для дополнительного образования: с 81 до 85 % Начало реализации в 2023 году. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство спорта Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": офинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование технического оснащения спорткомплекса. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области. * Министерство спорта Мурманской области: софинансирование работ по реконструкции спорткомплекса в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Сопровождение заявки в Минспорт России. * Минспорт России: предоставление субсидии на строительство спорткомплекса и плоскостных сооружений в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000
|  |  | 2024 | 53000 | 20000 | 30000 | 3000 | 0
|  |  | 2025 | 55000 | 25000 | 30000 | 0 | 0
4.22. | Капитальный ремонт лыжной трассы в г. Заполярном |  | Всего | 17129.4 | 16272.9 | 856.5 | 0 | 0 | • Выполнен капитальный ремонт лыжной трассы в г. Заполярном; • Численность занимающихся спортом в г. Заполярном увеличилась на 30 % от уровня 2019 года; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярном возможностями для занятий спортом вырос с 56 до 75 % На 01.07.2022 По данному мероприятию будет заключено 2 контракта. 1. По кап.ремонту системы освещения Контракт заключен - 17.06.2022 (подрядчику предоставлен аванс) 2. Для размещения закупки и заключения второго контракта на капитальный ремонт раздевалок внесены изменения в проектную документацию, в ближайшее время закупка будет направлена в ККП. Администрация Печенги: МБУ "Спортивный комплекс "Дельфин" заключен гражданско-правовой договор с ИП Шеремет А.В. от 17.06.2022 года. Срок выполнения работ: в течение 70 (семидесяти) календарных дней со дня, следующего за датой заключения договора. На 01.07.2022 года - Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с условиями договора и графиком выполнения работ. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство строительства Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа: разработка проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта Мурманской области. * Министерство спорта Мурманской области: включение мероприятия в государственную программу Мурманской области «Физическая культура и спорт». * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по капитальному ремонту лыжной трассы в рамках субсидии муниципальному образованию из областного бюджета.
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 17129.4 | 16272.9 | 856.5 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23. | Реконструкция спортивного комплекса Строитель в г. Заполярном | 2024-2025 | Всего | 60000 | 13500 | 30000 | 1500 | 15000 | • Выполнена реконструкция здания спорткомплекса "Строитель" и стадиона, благоустройство прилегающей парковой зоны. • Численность занимающихся спортом в г. Заполярном увеличилась на 30 % от уровня 2019 года. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярном возможностями для занятий спортом вырос с 56 до 75 % . Реализация с 2024 года. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство спорта Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование технического оснащения спорткомплекса. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта Мурманской области. * Министерство спорта Мурманской области: софинансирование работ по реконструкции спорткомплекса в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Сопровождение заявки в Минспорт России. * Минспорт России: предоставление субсидии на реконструкцию спорткомплекса и установку искусственного покрытия на футбольном поле в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000
|  |  | 2025 | 54000 | 13500 | 30000 | 1500 | 9000
4.24. | Капитальный ремонт Спортивного центра в п. Спутник | 2021 | Всего | 40864.7 | 16105.1 | 24437.3 | 322.3 | 0 | • Проведен капитальный ремонт зданий спортивного центра по ул. Новой, дом 6, в п. Спутник. • Обеспечена организация досуга жителей поселка и близлежащих населенных пунктов, а также доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан. • Увеличена единовременная пропускная способность объектов спорта в муниципальном образовании на 12 человек, создано не менее 3 новых рабочих мест. На 01.07.2022 по наружным работам: завершаются работы по ремонту фасада здания и бетонной отмостки. Ориентировочный срок завершения работ - 3 декада июля текущего года. | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда". * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований
|  |  | 2021 | 36352.5 | 11818.5 | 24437.3 | 96.7 | 0
|  |  | 2022 | 4512.2 | 4286.6 | 0 | 225.6 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Модернизация жилья и инженерной инфраструктуры
5.1. | Разработка программы реализации мастер-плана пгт Никель в части модернизации жилой застройки | 2021-2023 | Всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | В рамках программы реализации мастер-плана пгт Никель в части модернизации жилой застройки проработаны: • организационно-правовые вопросы расселения жилого фонда, сноса избыточных многоквартирных домов и предоставления гражданам комфортного жилья; • вопросы повышения инвестиционной привлекательности жилья, разработки финансовых инструментов привлечения инвестиций; • адресный список подлежащих сносу и реконструкции многоквартирных жилых домов; • эффекты от реализации программы; • подготовлена предпроектная документация На 01.07.2022 - Начался детальный осмотр технического состояния зданий и определение прочности конструкций. По состоянию на 01.07.2022 - проведены общественные обсуждения по утверждению мастер-плана. | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": финансирование разработки программы. * Министерство строительства Мурманской области: проработка источников финансирования со стороны областного и федерального бюджета, экспертное сопровождение. * Администрация Печенгского муниципального округа: экспертное сопровождение в части программы расселения граждан из аварийного жилья и сноса многоквартирных домов
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
|  |  | 2023 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Разработка программы реализации мастер-плана г. Заполярного в части модернизации жилой застройки | 2023-2024 | Всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | В рамках программы реализации мастер-плана г. Заполярного в части модернизации жилой застройки проработаны: • организационно-правовые вопросы расселения жилого фонда, сноса избыточных многоквартирных домов и предоставления гражданам комфортного жилья; • вопросы повышения инвестиционной привлекательности жилья, разработки финансовых инструментов привлечения инвестиций; • адресный список подлежащих реконструкции многоквартирных жилых домов; • эффекты от реализации программы; • подготовлена предпроектная документация На 01.07.2022 - Начался детальный осмотр технического состояния зданий и определение прочности конструкций. По состоянию на 01.07.2022 - проведены общественные обсуждения по утверждению мастер-плана. | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": финансирование разработки программы. * Министерство строительства Мурманской области: проработка источников финансирования со стороны областного и федерального бюджета, экспертное сопровождение. * Администрация Печенгского муниципального округа: экспертное сопровождение в части программы расселения граждан из аварийного жилья и сноса многоквартирных домов
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
|  |  | 2024 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Снос аварийных зданий в пгт Никель и г. Заполярном | 2021-2024 | Всего | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | • Произведен снос аварийных зданий площадью до 80 тыс. кв. м. • Осуществлен вывоз строительного мусора, выполнена рекультивация территории для последующего размещения новых зданий, сооружений, общественных пространств. • Улучшен внешний облик пгт Никель и г. Заполярного Работы, запланированные на 2021 год завершены в полном объеме, с учетом замечаний Администрации Печенгского муниципального округа. В 2022 году средства АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Исполнение мероприятия будет продолжено в 2023 году. | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": финансирование работ по сносу аварийных зданий, вывозу строительного мусора. * Администрация Печенгского муниципального округа: выполнение работ по рекультивации освобожденной территории, предоставление участков для размещения новых объектов капитального строительства и общественных пространств
|  |  | 2021 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
|  |  | 2024 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
|  |  | 2025 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
5.4. | Капитальный ремонт домов в поселке Спутник, пгт Печенга, поселке 19 км (выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ул. Новая, д. 8 – крыши, 19 км, д. 1 – внутридомовых инженерных систем водоотведения, 19 км, д. 3 – крыши, внутридомовых инженерных систем водоотведения, Печенгское шоссе, д. 11, 12 – крыши, фасада), капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: капитальный ремонт жилых домов по ул. Новой, д. 8 – крыша, 19 км, д. 1 – внутридомовых инженерных систем водоотведения, 19 км, д. 3 – крыша, внутридомовых инженерных систем водоотведения, Печенгское шоссе, д. 11,12 – крыша, фасад, Печенгский район) | 2021 | Всего | 51379.9 | 15028.5 | 36351.4 | 0 | 0 | • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 8 - крыша). • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 1 - водоотведение; дом 3 - крыша, водоотведение). • Проведен капитальный ремонт домов в пгт Печенга (Печенгское шоссе, дома 11 и 12 - крыша, фасад). • Улучшен архитектурный облик поселков • Улучшены жилищные условия 663 человек На 01.07.2022 по данным мероприятиям заключены следующие контракты: - ж/д станция Печенга ст.19км, д. 1 (ВДИС водоотведение и канализация) и д. 3 (ВДИС водоотведение и канализация, крыша) – контракт 2021-ПСМР-10. Контракт исполнен на 100%, получено положительное заключение по проекту, финансирование работ выполнено в полном объеме. - нп. Печенга, Печенгское шоссе, д.11 (крыша и фасад), д.12 (крыша и фасад) – контракт 2021-ПСМР-5. Контракт исполнен на 100%, получено положительное заключение по проекту, финансирование работ выполнено в полном объеме. -п. Спутник, ул. Новая, д.8 (крыша) – контракт 2021-ПСМР-11. Контракт исполнен на 100%, получено положительное заключение по проекту, финансирование работ выполнено в полном объеме. | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда". * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований
|  |  | 2021 | 51379.9 | 15028.5 | 36351.4 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Капитальный ремонт домов в поселке Спутник, пгт Печенга, поселке 19 км (выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (крыши), капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: капитальный ремонт крыш жилых домов по адресам: ж/д станция Печенга, 19 км, д. 2, 4, п. Спутник, ул. Новая, д. 15, 21) | 2021 | Всего | 19293.8 | 19293.8 | 0 | 0 | 0 | • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 15 - крыша). • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 21 - крыша). • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 2 - крыша). • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 4 - крыша). • Уучшен архитектурный облик поселков. • Улучшены жилищные условия 782 человек Финансирование работ произведено в апреле 2022 г. в полном объеме за счет средств областного бюджета. На 01.01.2022 - работы завершены. | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований. Изменения будут внесены на основании письма (исх. № 07-02/638-ВС от 11.02.2021)
|  |  | 2021 | 19293.8 | 19293.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Реконструкция системы теплоснабжения пгт Никель | 2022-2025 | Всего | 498000 | 0 | 233000 | 3000 | 262000 | • Жители поселка обеспечены надежным теплоснабжением. • Общее снижение издержек на теплоснабжение пгт. Никель. • Снижена себестоимость производства тепловой энергии. • Снижены расходов бюджета на предоставление субсидии эксплуатирующей организации до 200 млн. руб. в год. • Повышен уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством коммунальных услуг с 32 до 55 % По состоянию на 01.07.2022 - срок предоставления в Минэнерго разрабатываемой концепции теплоснабжения продлен до 20.07.2022. КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ: Отчет об исполнении на 01.07.2022: Начало реализации в 2022 году. Администрация планирует завершить проведение технического обследования объектов теплоснабжения муниципального округа до 01.03.2022 с выработкой решений по модернизации объектов теплоснабжения. После чего возможно обсуждение инвестиционных мероприятий. По состоянию на 01.03.2022: произведена корректировка схемы теплоснабжения. В целях заключения концессионного соглашения ведется работа с потенциальным концедентом (Россети). По состоянию на 01.04.2022 - администрацией Печенгского муниципального округа разработана дорожная карта по продаже объектов теплоснабжения н.п. Никель (находится на согласовании с заинтересованными сторонами). Администрация планирует завершить проведение технического обследования объектов теплоснабжения муниципального округа до 05.03.2022 с выработкой решений по модернизации объектов теплоснабжения. После чего возможно обсуждение инвестиционных мероприятийВ конце июня 2022 года ПАО «Россети» перенесли срок предоставления предложения по модернизации системы теплоснабжения в Администрацию Печенгского мо до конца июля 2022 года. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": софинансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы теплоснабжения. * Администрация Печенгского муниципального округа: корректировка схемы теплоснабжения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Фонд развития моногородов. Заключение концессионного соглашения. * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": предоставление субсидии на проведение реконструкции объектов теплоснабжения
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 50000 | 0 | 15000 | 3000 | 32000
|  |  | 2023 | 372000 | 0 | 180000 | 0 | 192000
|  |  | 2024 | 38000 | 0 | 19000 | 0 | 19000
|  |  | 2025 | 38000 | 0 | 19000 | 0 | 19000
5.7. | Реконструкция системы водоснабжения пгт Никель | 2022-2025 | Всего | 300000 | 0 | 220000 | 1500 | 78500 | • Проведена реконструкция магистрального водовода из оз. Лучломполо, системы водоподготовки и водопроводных сетей. • Потери воды снижены на 50 %. • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством коммунальных услуг вырос с 32 до 55 % По состоянию на 01.07.2022 - поиск подрядчика продолжается. КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ:Отчет об исполнении на 01.07.2022: Начало реализации в 2022 году. На 01.04.2022 - формируются технико-экономические показатели проекта. Ведется процесс заключения договора на проектирование (трехсторонний договор между АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа", администрация, ООО "Промбезопасность") . Откорректирована схема водоснабжения. Совместно с АО Корпорация развития Мурманской области ведется поиск инвесторов. 21.04.2022 состоялось совещание с участием Администрации Печенгского округа, АО "КГМК" и потенциальным инвестором - ООО "Меркурий-М". АО "КГМК" рассмотрело предложение по участию в финансировании проекта на оснвоании обращений от Администрации Печенгского округа и ООО "Меркурий-М". Администрация Печенгского округа предложила согласовать параметры проекта с МЭиЖКХ МО, КТР МО и ДОМ.РФ. Администрация Печенгского округа сообщила о наличии в настоящее время препятствий для заключения концессионного соглашения в виде процедуры наблюдения, инициированной кредитором МУП "Сети Никеля", что может создать препятствия для передачи объектов водоканального хозяйства концессионеру. Дальнейшее рассмотрение проекта возможно после снятия вышеуказанных рисков. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": финансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы водоснабжения. * Администрация Печенгского муниципального округа: корректировка схемы водоснабжения и водоотведения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и федеральные институты развития. Заключение концессионного соглашения. * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в федеральные институты развития. * ВЭБ. РФ: предоставление субсидии на проведение реконструкции объектов водоснабжения
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 11000 | 0 | 0 | 1500 | 9500
|  |  | 2023 | 110000 | 0 | 75000 | 0 | 35000
|  |  | 2024 | 105000 | 0 | 75000 | 0 | 30000
|  |  | 2025 | 74000 | 0 | 70000 | 0 | 4000
5.8. | Реконструкция канализационных очистных сооружений пгт Никель и г. Заполярного | 2022-2025 | Всего | 347000 | 0 | 220000 | 2000 | 125000 | • Выполнена реконструкция канализационных очистных сооружений. • Качество сточных вод после очистки соответствует действующим нормативам По состоянию на 01.07.2022 - продолжается работа по поиску инвестора. КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ: Отчет об исполнении на 01.07.2022: Начало реализации в 2022 году. На 01.04.2022 - формируются технико-экономические показатели проекта. Откорректированы схемы водоотведения г. Заполярный и пгт. Никель. Ведется сбор информации для разработки проектной документации. Совместно с АО Корпорация развития Мурманской области ведется поиск инвесторов. Администрацией Печенгского м.о. запланировано проведение проектно-изыскательских работ по модульным очистным сооружениям. До 06.07.2022 Администрация Печенгского м.о. собщит о сроках выполнения. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": финансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы водоотведения. * Администрация Печенгского муниципального округа: корректировка схемы водоснабжения и водоотведения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и федеральные институты развития. Заключение концессионного соглашения. * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в федеральные институты развития. * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": предоставление субсидии на проведение реконструкции канализационных очистных сооружений
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 7000 | 0 | 0 | 2000 | 5000
|  |  | 2023 | 110000 | 0 | 70000 | 0 | 40000
|  |  | 2024 | 110000 | 0 | 70000 | 0 | 40000
|  |  | 2025 | 120000 | 0 | 80000 | 0 | 40000
6 | Развитие городской среды
6.1. | Благоустройство Фестивальной площади в пгт Никель | 2021-2022 | Всего | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | • Благоустроена Фестивальная площадь. • Организовано проведение фестиваля "Гастроиндастри" и других массовых мероприятий. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 55 % По состоянию на 01.07.2022 - работы продолжаются, сдача объекта - начало сентября 2022 | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": разработка концепции, проектно-сметной документации. Реализация проекта в рамках благотворительной программы и деятельности АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа". * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление земельного участка, оказание содействия в проведении работ по благоустройству территории, присоединении объектов к сетям инженерного обеспечения
|  |  | 2021 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Благоустройство общественной территории пл. Ленина в пгт Никель | 2021 | Всего | 10505.5 | 598.8 | 9381.4 | 525.3 | 0 | • Благоустроена площадь Ленина перед ДК "Восход": выполнена замена покрытия, установка МАФ. • На площади проводится не менее 10 событий в год. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 55 % На 01.01.2022 - Работы выполнены на 100%. | Министерство градостроитель-ства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области"
|  |  | 2021 | 10505.5 | 598.8 | 9381.4 | 525.3 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Благоустройство Центрального парка в пгт Никель | 2022-2023 | Всего | 27291.88 | 24494.08 | 0 | 2797.8 | 0 | • Благоустроена территория Центрального парка: выполнены работы по озеленению, устройству покрытий, установке МАФ. • На территории парка проводится не менее 10 событий в год. • Уровень удовлетворенности жителей пгт Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 45 % На 01.03.2022 Заключен договор на разработку проектно-сметной документации с ООО "Севморпроект". Стоимость 600,0 тыс. руб. Срок исполнения работ 04.03.2022. Работы запланированы на 2022 год. На 01.04.2022 Разработана проектно-сметная документация. Проведены конкурсные процедуры. Определен подрядчик - ИП Шеремет А.В. Стоимость контракта 26 558 420,60 руб. Экономия составила 133 459,40 руб. Ход исполнения работ: подписание контракта подрядчиком. По состоянию на 01.05.2022 - контракт заключен. 01.07.2022 - работы выполняются в соответствии с графиком. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Администрация Печенгского муниципального округа: разработка проектно-сметной документации. Подготовка заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области на софинансирование благоустройства территории. Софинансирование и контроль реализации проекта. * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Финансирование в рамках государственной программы "Формирование современной городской среды Мурманской области"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 27291.88 | 24494.08 |  | 2797.8
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | Благоустройство высвободившейся после сноса аварийных домов территории по ул. Октябрьской № 8, 10 в п.г.т. Никель |  | Всего | 50000 | 30000 | 0 | 2000 | 18000 | Благоустроена высвободившаяся после сноса аварийных домов территория по ул. Октябрьской № 8, 10 в п.г.т. Никель Изменен срок сноса аварийных домов по ул. Октябрьской № 8, 10 в п.г.т. Никель. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": разработка концепции, проектно-сметной документации. Софинансирование благоустройства территории в части установки малых архитектурных форм. * Администрация Печенгского муниципального округа: обсуждение концепции с жителями. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Софинансирование благоустройства территории. * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: финансирование благоустройства территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  | 2023 | 31000 | 15000 | 0 | 1000 | 15000
|  |  | 2024 | 16000 | 15000 | 0 | 1000 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | Благоустройство "Тропы здоровья" в г. Заполярном | 2021 | Всего | 101000 | 43500 | 45000 | 1500 | 11000 | • Благоустроена "Тропа здоровья", в т.ч. территория, прилегающая к городскому озеру в г. Заполярном: выполнено устройство покрытий, установка МАФ и нестационарных объектов. • На благоустроенной территории организовано проведение городских событий. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярного качеством общественных пространств вырос с 42 до 55 % В рамках реализации мероприятия проектно-сметная документация разработана. Заключен контракт от 23.03.2021 №0149200002321000863 на выполнение комплекса работ по благоустройству объекта: «Тропа здоровья. благоустройство территории, прилегающей к городскому озеру». На 01.01.2022 - работы завершены. Кассовый расход с начала года: средства ФБ - 45 000 тыс.руб., ОБ - 22 562,16. | Министерство градостроитель-ства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": софинансирование разработки проектно-сметной документации и выполнения работ. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация общественного обсуждения концепции благоустройства "Тропы здоровья" с жителями. * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области". * Минстрой России: предоставление субсидии в соответствии с условиями конкурса проектов по созданию комфортной городской среды (по линии федерального проекта "Формирование комфортной городской среды")
|  |  | 2021 | 101000 | 43500 | 45000 | 1500 | 11000
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | Благоустройство Центральной площади в г. Заполярном | 2023-2024 | Всего | 50000 | 33000 | 0 | 2000 | 15000 | • Благоустроена территория Центральной площади. • На территории площади проводится не менее 20 городских событий ежегодно. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярного качеством общественных пространств вырос с 42 до 55 % Разработан дизайн-проект МБУК "ДК "Октябрь" и прилегающей к нему территории. Проведено голосование среди жителей по выбору дизайн-проекта ДК "Октябрь" и прилегающей к нему территории. По состоянию на 01.07.2022 года идет разработка проектно-сметной документации. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": разработка концепции, проектно-сметной документации. Софинансирование благоустройства территории. * Администрация Печенгского муниципального округа: организация общественного обсуждения концепции благоустройства центральной площади с жителями. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Софинансирование благоустройства территории. * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 47000 | 33000 | 0 | 2000 | 12000
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | Благоустройство общественной территории сквера по ул. Ленина в г. Заполярном | 2021 | Всего | 16764.4 | 955.6 | 14970.6 | 838.2 | 0 | • Благоустроена территория сквера по ул. Ленина, перед зданием администрации в г. Заполярном. • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярного качеством общественных пространств вырос с 42 до 55 % В рамках реализации мероприятия проектно-сметная документация разработана. Заключен контракт от 22.03.2021 №0149200002321000689 в рамках реализации мероприятия на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории сквер ул. Ленина дд.2,4,6 . На 01.01.2022 - работы выполнены на 100%. Кассовый расход с начала года: средства ФБ -14 407,15 тыс.руб., средства ОБ - 1 519,05 тыс.руб., средства МБ - 838,2 тыс.руб. | Министерство градостроитель-ства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области"
|  |  | 2021 | 16764.4 | 955.6 | 14970.6 | 838.2 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | Благоустройство дворовых территорий | 2022 | Всего | 30718.1961 | 29182.2961 | 0 | 1535.9 | 0 | • Благоустроены дворовые территории г. Заполярного, ул. Мира, д. 6, 8, 10, 12, ул. Юбилейная, д. 5, 9; п. Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1, ул. Победы, д. 1, 13, ул. Бредова, д. 1, 3 Благоустройство дворовых территорий г. Заполярный (г. Заполярный, ул. Мира, д. 6, 8, 10,12, ул. Юбилейная, д. 9, 5): 25.03.2022 заключен контракт на выполнение работ с ИП Липшеев А. В. Срок выполнения работ с 20.06.2022 по 27.07.2022; 2) Благоустройство дворовых территорий п. Никель (п. Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1, ул. Победы, д. 1, 13, ул. Бредова, д. 1, 3): 25.03.2022 заключен контракт на выполнение работ с ООО "РЕМСТРОЙНОРД" Срок выполнения работ с 20.06.2022 по 27.07.2022; произведены демонтажные работы старого покрытия и бортового камня. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 30718.1961 | 29182.2961 | 0 | 1535.9 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | Организация двух общественных уличных пространств в пгт Никель (парк "Победы" по ул. Бредова и Детский парк по ул. Мира) | 2022-2025 | Всего | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | Благоустроены два общественных пространства в пгт Никель: парк "Победы" по ул. Бредова и Детский парк по ул. Мира Разрабатывается проект. | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. | Развитие событийной программы | 2021-2025 | Всего | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | • Организована работа "Мастерской городских событий". • Организован центр международного сотрудничества "Баренц Холл". • Разработан календарь событий. • Проводится фестиваль "Гастроиндастри", проводятся международные спортивные и культурные мероприятия ("Лыжня дружбы", "Без границ", "Северный ветер"). • Проводятся масштабные городские мероприятия и фестивали силами местного сообщества. • Проводятся международные экологические конференции. • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель и г. Заполярного качеством событийной программы вырос с 64 до 75 % По состоянию на 01.07.2022 - начат прием заявок на участие в волонтерском лагере "CampWorld3"(до 15.07.), организация экскурсии по местам реализации проектов "ЭкскурсNi" (09.07) (На 01.03.2022 - Проведены мероприятия: интенсив по обучению бариста в рамках проекта "Бизнес-резиденция", открытие зимней арт-резиденции "Никель-Полярная ночь 2022", лекция о донорстве костного мозга, организация проведения программы профессиональной переподготовки "Менеджер ресторанного и гостиничного бизнеса" , январская сессия 4 сезона Медиашколы Игоря Попова, Стартовал проект "Бизнес в школу 2022. Лидерство" в п. Корзуново, обучающая программа "Сайтостроение". На 01.04.2022 - проведены мероприятия: Закрытие Арт-резиденции «Никель-Полярная ночь»2022, старт второго блока обучения по программе «Сайтостроение», Начались занятия проекта «Бизнес в школу. Лидерство» в п. Корзуново, Отобраны слушатели, проведена организационная встреча и началось обучение курса «Управление арктическими дестинациями», на площадке Центра проведена встреча активистов программы корпоративного волонтерства «Комбината добра», стартовал проект «Самозанятые. Путь в бизнес», стартовал проект «Бизнес в школу. Апгрейд» в школах №19, 20 г. Заполярный и пгт. Никель). | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": поддержка проекта "Мастерская городских событий". Поддержка масштабных городских мероприятий и фестивалей, в том числе реализация благотворительной программы "Мир новых возможностей", проекта "Культурное волонтерство" и других. * Администрация Печенгского муниципального округа: разработка календаря городских событий. Организация городских событий силами муниципальных учреждений. * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение событий в рамках турпродукта региона. * Министерство спорта Мурманской области: содействие организации международных спортивных соревнований. * Министерство культуры Мурманской области: содействие организации международных культурных событий. * Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: содействие организации международных экологических мероприятий
|  |  | 2021 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000
|  |  | 2022 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000
|  |  | 2023 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000
|  |  | 2024 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000
|  |  | 2025 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000
7 | Развитие институтов и международное сотрудничество
7.1. | Развитие Центра социальных проектов "Вторая школа" в пгт Никель | 2021-2025 | Всего | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | • Создана инфраструктура для опережающего развития новой экономики и повышения качества жизни по четырем направлениям: "Бизнес", "Девелопмент / Городская среда", "Туризм", "Социокультурные проекты". • Создан и работает проектный офис по реализации Программы социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на базе АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа". • Сформированы и работают команды для реализации проектов и инициатив Ведется реализация проектов в рамках утвержденного годового план-графика. Реализованы проекты: "Конкурс долгосрочных проектов для реализации на высвобождающейся площадке Плавильного цеха", "Мастер-план пгт Никель и г. Заполярный", "Разработка бренда пгт. Никель". Остальные проекты находятся в стадии реализации. Проект "Конкурс на предоставление беспроцентных займов для реализации бизнес-проектов" находится на этапе сопровождения бизнес-проектов. | ПАО ГМК "Норильский Никель" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Поддержка проектного офиса (Развитие коммуникаций. Консолидация инструментов поддержки. Бизнес-кураторы. Консультационная помощь. Проект "Бизнес в школу"). Грантовый конкурс, поддержка социального предпринимательства, знакомство с лучшими практиками и тенденциями в сфере благотворительности и добровольчества
|  |  | 2021 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000
|  |  | 2022 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000
|  |  | 2023 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000
|  |  | 2024 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000
|  |  | 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000
7.2. | Проведение Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества | 2021-2025 | Всего | 1394.2 | 1394.2 | 0 | 0 | 0 | • Мероприятие "Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества в пгт Никель Печенгского муниципального округа" проводится ежегодно с целью акцентировать внимание на достижениях и успехах развития приграничных районов, выявления новых точек роста в приграничном сотрудничестве, развития территорий, экспорта услуг приграничных районов, создания новых совместных бизнес-проектов, привлечения инвестиций. • Используется потенциал межмуниципального сотрудничества и повышается его качество для улучшения социально-экономического развития муниципалитетов Мурманской области Заключено Соглашение между Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и АНО "Мурманконгресс" от 24.09.2021 № 04-02/5 на сумму 624,2 тыс. рублей. | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества". Субсидия на проведение "Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества". * Администрация Печенгского района: организационная поддержка мероприятия. * АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа": организационная поддержка мероприятия
|  |  | 2021 | 624.2 | 624.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Регулярное автобусное сообщение по маршруту: Мурманск-Киркенес-Мурманск | 2021-2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • Запущено регулярное автобусное сообщение, способствующее повышению международной мобильности населения, развитию туризма, деловых контактов. • На отдельном участке введен электрошаттл по маршруту: Заполярный-Киркенес-Заполярный (при принятии соответствующего решения) Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области обсуждался вопрос с Норвежским Баренцевым секретариатом и Администрацией губернии Тромс и Финнмарк о создании проекта по запуску электрических шаттлов для перевозки пассажиров по маршруту Киркенес-Заполярный. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: организация коммуникации на международном уровне по реализации проекта. * Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: организация транспортного сообщения по новому маршруту. * Администрация Печенгского муниципального округа: организационная поддержка; * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение маршрута в рамках турпродукта региона; * Минтранс России: поддержка проекта"
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| финансирование 2021 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!