СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 16.04.2021                                                 № 132                                                           п. Никель

Об утверждении Программы социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области на 2021-2025 годы

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области, во исполнение п. 3 распоряжения Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса от 29.03.2021 № 74-РГ, руководствуясь Уставом Печенгского муниципального округа,

Совет депутатов Печенгского муниципального округа

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области на 2021-2025 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Печенга» и подлежит размещению на  сайте Печенгского муниципального округа http://pechengamr.gov-murman.ru/.

Председатель Совета депутатов

Печенгского муниципального округа					             Л.Н. Черепанова

И.о. Главы Печенгского муниципального округа	                       	               М.Ю. Ахметова

Приложение

- к решению Совета депутатов

- Печенгского муниципального

- округа от 16.04.2021 № 132

| Программа социально-экономического развития Печенгского муниципального округа Мурманской области на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый период выполнения мероприятия | Планируемые объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Описание результата реализации мероприятия | Ответственный за результат от реализации мероприятия | ИОГВ МО, координирующий реализацию мероприятия | Участники реализации мероприятия и предполагаемые механизмы его реализации |
|  |  |  | По годам | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (без учета туркластера "Порт Лиинахамари") | 2021-2025 | Всего | 19 910 559,1 | 1 033 350,1 | 1 834 167,4 | 45 090,7 | 7 086 590,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 711 856,4 | 187 399,1 | 369 475,4 | 2 863,5 | 1 152 118,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3 034 703,2 | 319 430,2 | 245 000,0 | 19 801,0 | 2 450 472,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3 723 138,9 | 379 942,3 | 642 770,4 | 14 926,2 | 2 685 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 832 500,0 | 102 000,0 | 284 000,0 | 6 000,0 | 440 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 10 608 360,6 | 44 578,4 | 292 921,6 | 1 500,0 | 358 000,0 |  |  |  |  |
| А | Мероприятия по развитию новой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание металлургического мини-завода на промплощадке плавильного цеха в пгт. Никель | 2021-2023 | Всего | 4 400 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 4 100 000,0 | • Построен металлургический мини-завод по производству мелющих шаров и сортового проката мощностью 55 тыс. тонн и 80 тыс. тонн в год соответственно; • Задействована промплощадка и инфраструктура закрытого плавильного цеха в пгт. Никель; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 195; • Планируемые сборы по НДФЛ к 2025 г.: до 25 млн. руб. в год; • Общий уровень удовлетворенности жителей Никеля возможностями для работы вырос с 37 % до 45 % и выше | ООО "Сириус" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ООО "Сириус": реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": Предоставление поддержки в соответствии с результатами конкурса долгосрочных бизнес-проектов; * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Присвоение инвестпроекту статуса регионального, статуса Резидента Арктической зоны РФ; * АО "Корпорация развития Мурманской области": сопровождение реализации инвестпроекта; * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": Предоставление инвестору беспроцентных займов. Предоставление субсидий на обеспечение новых объектов инженерной инфраструктурой в размере 95 % от стоимости |
|  |  |  | 2021 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2 000 000,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 1 850 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2 000 000,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 1 850 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство завода по производству абразивных материалов | 2021 | Всего | 64 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 000,0 | • Построен завод по производству шлаков гранулированных с выводом продукции на европейский рынок; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | ООО "Мурманский абразивный завод" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ООО "Мурманский абразивный завод" (группа компаний Уралгрит): реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) |
|  |  |  | 2021 | 64 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание эко-завода по переработке вторичных пластиковых материалов | 2021 | Всего | 7 071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 071,0 | • Построен эко-завод с производством архитектурных форм из вторсырья от 50 объектов в месяц; • В качестве сырья используются собираемые на территории округа отходы полимеров, полиэтилена, полипропилена и др.; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель В. Матвеенко | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * В. Матвеенко: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) |
|  |  |  | 2021 | 7 071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 071,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Развитие сельского хозяйства и аквакультуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание форелевого хозяйства | 2021 | Всего | 115 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 096,0 | • Создано рыбоводное хозяйство по индустриальному выращиванию холодноводных рыб (форель радужная) на территории Печенгского района Мурманской области в акватории озера Алла-Аккаярви; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 14 | Генеральный директор научно-производственного объединения "ИММИД АКВАКУЛЬТУРА" С. Мамедбеков | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * С. Мамедбеков (Рыбоводный комплекс ИММИД): реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе); * АО "Российский экспортный центр": участие в бизнес-миссиях и поиск партнеров за рубежом, участие в выставках федерального и международного уровня |
|  |  |  | 2021 | 115 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 096,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Создание молочно-товарной фермы "Казаки на севере" | 2021 | Всего | 47 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 873,0 | • Организовано производство молока и мяса телятины с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации, создания стада молочного скота и прочной кормовой базы; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 13 | Индивидуальный предприниматель А. Зубарев | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ИП КФХ А.Г.Зубарев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) |
|  |  |  | 2021 | 47 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 873,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Развитие туризма и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Туристический кластер "Порт Лиинахамари" | 2025-2030 | Всего | 9 911 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | • Создана инфраструктура Порта Лиинахамари – основной точки прибытия и отправления круизных судов. Построена причальная стенка, морской вокзал, объекты берегоукрепления и набережная протяжённостью 1,5 км; • Построена туристическая деревня рядом с портом Лиинахамари – основное место размещения и отдыха с гостиничным номерным фондом на 900 номеров, место старта туристических маршрутов; • Создана инфраструктура экологических маршрутов; • Выполнена реконструкция аэропорта Корзуново; • Выполнена реконструкция железной дороги аэропорт Корзуново - ст. Трифоново протяженностью 35 км; • Выполнена реконструкция автодорог протяженностью 30 км; • Построены объекты инженерного обеспечения туристских объектов; • Привлечено туристов: до 300 тыс. человек в год; • Создано рабочих мест: 250; • Выручка к 2030 г.: до 3,3 млрд. руб. в год; • Среднегодовой объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области к 2030 г.: до 180 млн. руб. в год | ООО "Порт Лиинахамари" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции, проектно-сметной документации. Строительство объектов размещения, развитие туристических маршрутов и горнолыжного центра; * Администрация Печенгского муниципального округа, Комитет по туризму Мурманской области: подготовка заявки по включению мероприятий в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (после утверждения национального проекта); * Минобороны России, ФСБ России: предоставление участков земель обороны и безопасности для развития туристического кластера; * Ростуризм: Софинансирование мероприятий по развитию объектов туристического кластера; * Минтранс России: Софинансирование мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 9 911 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Создание Парка активного отдыха и экстремальных видов спорта в пгт. Никель | 2021-2025 | Всего | 750 000,0 | 20 000,0 | 230 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | • Созданы якорные объекты Парка: горнолыжный центр, центр водных видов спорта, тематический полигон; • Туристический поток: до 90 тыс. посетителей в год (в том числе за счет реализации связанных мероприятий в сфере туризма); • Совокупная выручка инвестиционных проектов: до 175 млн. руб. в год с 2026 года; • Создано до 150 рабочих мест в якорных объектах; • Создано (сохранено) до 350 рабочих мест в торговле и сфере обслуживания; • Потенциальный объем налоговых поступлений: до 40 млн. руб. в год по УСН (до 7 млн. в течение льготного периода), до 30 млн. руб. в год по НДФЛ | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции Парка. Подготовка и реализация инвестиционного проекта. Привлечение соинвесторов и операторов. Продвижение бренда территории. Организационная поддержка со стороны проектного офиса АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа"; * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение турпродукта Печенгского округа в системе туристических маршрутов региона; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в туриндустрии (на конкурсной основе); * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": предоставление беспроцентных займов инвесторам |
|  |  |  | 2021 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 185 000,0 | 5 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 185 000,0 | 5 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 185 000,0 | 5 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 175 000,0 | 5 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
| 3.3. | Создание торгово-пешеходной зоны в пгт. Никель | 2021-2023 | Всего | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | • Воссозданы здания в историческом квартале Никеля в районе ул. Бабикова общей площадью 3 тыс. кв. м для размещения объектов торговли, общепита и апартаментов; • Выполнено благоустройство территории, созданы арт-объекты и нестационарные объекты торговли; • Выручка от сдачи в аренду недвижимости: до 18 млн. руб. в год; • Создано до 60 рабочих мест; • Срок окупаемости инвестиционного проекта: от 5 до 10 лет | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Подготовка и реализация инвестиционного проекта. Привлечение соинвесторов и операторов; * Администрация Печенгского муниципального округа: Предоставление земельных участков для развития территории; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в туриндустрии (на конкурсной основе); * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": софинансирование беспроцентных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  |  |  | 2021 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Создание туристско-информационного центра Печенгского муниципального округа | 2021 | Всего | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | • Отремонтировано помещение площадью 30 кв.м по адресу ул. Сидоровича, 4; • Организованы информационные услуги для туристов; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 5 | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Реализация проекта в рамках программ АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа"; * Комитет по туризму Мурманской области: Информационное взаимодействие с туристско-информационным центром Печенгского муниципального округа |
|  |  |  | 2021 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.5. | Строительство гостиничного комплекса "ViaNickel" | 2021 | Всего | 25 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 250,0 | • Построен гостинично-рекреационный комплекс, включающий номерной фонд и оздоровительно-развлекательный блока (банный комплекс, услуги ухода за телом, косметологические услуги, кафетерий); • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 16 | Предприниматель С.Тимофеев | Комитет по туризму Мурманской области | * С.Тимофеев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 25 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 250,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.6. | Строительство гостиничного комплекса "Полярия" | 2021 | Всего | 34 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 298,0 | • Построен отель по франшизе на 21 номер, включая полноценное кафе для проживающих в отеле и жителей города, экскурсионное бюро; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель С.Кущенко | Комитет по туризму Мурманской области | * С.Кущенко: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 34 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 298,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.7. | Строительство объекта придорожного сервиса - многофункционального сервисного комплекса Petsamo | 2021 | Всего | 27 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 467,0 | • Построен многофункциональный комплекс на федеральной трассе, включающий автозаправочную станцию и электрозаправочную станцию (для заправки электрокаров), кафе, магазин, сувенирную лавку, автомойку самообслуживания, узел связи, санузел, фотозону, сектор туристической навигации; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель В. Лебедев | Комитет по туризму Мурманской области | * В. Лебедев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов. *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 27 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 467,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.8 | Строительство экотурбазы | 2021 | Всего | 43 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 500,0 | • Построена туристическая база с организацией туров отдыха по принципу "все включено"; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 21 | ООО "Таргетинг" | Комитет по туризму Мурманской области | * ООО "Таргетинг": реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 43 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.9. | Реализация проекта кафе на колесах | 2021 | Всего | 5 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 232,0 | • Организовано кафе на колесах с приготовлением комплексных обедов и выпечки; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель И. Ташова | Комитет по туризму Мурманской области | * ИП И.И.Ташова: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 5 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 232,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.10. | Создание пекарни-кондитерской BROD | 2021 | Всего | 3 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 221,0 | • Организована кондитерская-пекарня на 15 посадочных мест с детской игровой зоной; • Создано рабочих мест к 2025 г.: до 10 | Предприниматель З.Тульцева | Комитет по туризму Мурманской области | * З. Тульцева: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 3 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 221,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.11. | Реализация проекта "Еда на колесах" | 2021 | Всего | 11 725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 725,4 | • Организованы мобильные точки общественного питания в местах проведения досуга населения и удаленных населенных пунктах Печенгского района; • Создано рабочих мест к 2022 г.: до 21 | Предприниматель А. Чернышев | Комитет по туризму Мурманской области | * А. Чернышев: реализация инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом; * АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" в части сопровождения реализации проекта и оценки результатов; * ПАО ГМК "Норильский Никель": предоставление беспроцентного займа и иных мер поддержки инвестору по результатам конкурса беспроцентных займов; *Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Предоставление субсидий субъекту малого предпринимательства в рамках региональных мер поддержки (на конкурсной основе) * Комитет по туризму Мурманской области: государственная поддержка в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии |
|  |  |  | 2021 | 11 725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 725,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| B | Мероприятия по развитию инфраструктуры и городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка программы развития системы здравоохранения Печенгского муниципального округа | 2021 | Всего | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | Разработана программа развития системы здравоохранения Печенгского муниципального округа. В рамках разработанной программы проработаны вопросы: • Формирования оптимальной структуры ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" и рациональной маршрутизации пациентов; • Обеспечения кадрами; • Сокращения неэффективных расходов медицинской организации; • Формирования плана основных мероприятий, направленных на обеспечение удовлетворенности жителей Печенгского района качеством оказания медицинской помощи | ПАО ГМК "Норильский Никель" | Министерство здравоохранения Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки программы, экспертное сопровождение; * Министерство здравоохранения Мурманской области: экспертное сопровождение |
|  |  |  | 2021 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Закупка медицинского оборудования | 2021 | Всего | 50 200,0 | 3 609,1 | 46 590,9 | 0,0 | 0,0 | • ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" оснащена медицинским оборудованием в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, созданы условия оказания медицинской помощи | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
|  |  |  | 2021 | 42 500,0 | 3 055,5 | 39 444,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 7 700,0 | 553,6 | 7 146,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт поликлиники в г. Заполярный | 2021 | Всего | 56 501,4 | 4 062,1 | 52 439,3 | 0,0 | 0,0 | • Проведен капитальный ремонт поликлиники г. Заполярный; • Приведено в соответствие с требованиями действующих нормативных актов состояние здания и помещений подразделения ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", созданы условия оказания медицинской помощи | Министерство строительства Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
|  |  |  | 2021 | 56 501,4 | 4 062,1 | 52 439,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.4. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Корзуново | 2023 | Всего | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям поселка Корзуново | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.5. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Лиинахамари | 2023 | Всего | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями; • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Лиинахамари | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.6. | Строительство модульной амбулатории в поселке городского типа Печенга | 2023 | Всего | 24 545,5 | 1 764,7 | 22 780,8 | 0,0 | 0,0 | • Построена модульная амбулатория в соответствии с действующими требованиями; • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям поселка городского типа Печенга | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 24 545,5 | 1 764,7 | 22 780,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.7. | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Раякоски | 2021 | Всего | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями; • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Раякоски | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
|  |  |  | 2021 | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.8 | Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Спутник | 2025 | Всего | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 | • Построен ФАП в соответствии с действующими требованиями; • Созданы условия для оказания медицинской помощи жителям населенного пункта Спутник | Министерство здравоохранения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области | * Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в рамках реализации региональной программы Мурманской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 15 000,0 | 1 078,4 | 13 921,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.9. | Модернизация школ и реализация программ поддержки образования | 2021-2022 | Всего | 43 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 357,0 | • Реализован проект "Перемена" (созданы условия для профессионального и личностного роста специалистов сферы образования); • Проведен инженерный марафон Imake для стимулирования научно-технического творчества у детей; • Выполнены меры по энергосбережению и обеспечению безопасности СОШ № 1, 7, 20 | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Поддержка проектов по развитию образования. Софинансирование ремонтных работ – в рамках соглашения с Правительством Мурманской области; |
|  |  |  | 2021 | 25 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 885,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 17 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 472,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.10. | Развитие Печенгского политехнического техникума в пгт. Никель | 2021-2023 | Всего | 327 590,8 | 177 590,8 | 40 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | • Обновленный Печенгский политехнический техникум покрывает потребность в кадрах для АО "Кольская ГМК" и объектов новой экономики, в частности прошли обучение и переподготовку: - до 215 человек в 2021-2025 гг. по специальностям групп "Технологии материалов" и "Машиностроение" для новых инвестпроектов в сфере промышленности (раздел 2 Программы); - до 180 человек в 2021-2025 гг. по специальностям групп "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в горной промышленности)", "Слесарь", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в промышленности), "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" для обеспечения потребности в кадрах АО "Кольская ГМК"; - до 310 человек в 2021-2025 гг. по специальностям группы "Сервис и туризм" для обеспечения кадрами новых инвестпроектов в сфере туризма (раздел 3 Программы); - до 190 человек в 2021-2025 гг. - переподготовка работающего в торговле и сфере обслуживания персонала по специальностям группы "Сервис и туризм"; - до 500 человек с 2024 года по специальностям группы "Сервис и туризм" для реализации проекта туристического кластера "Порт Лиинахамари" - при наличии потребности у работодателей и баз практик • Выполнена реконструкция (ремонт) и оснащение техникума при принятии решения по итогам разработки стратегии. Организована подготовка по востребованным специальностям; • Численность выпускников 9 (2020 - 366 человек, прогноз 2021 - 370 человек) и 11 (2020 - 148 человек, прогноз 2021 - 122 человек) классов школ остается 2019-2023 годах примерно на одинаковом уровне. | ГАПОУ МО "Печенгский политехнический техникум" | Министерство образования и науки Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка стратегии развития Печенгского политехнического техникума. Подготовка и проектно-сметной документации. Софинансирование работ по реконструкции здания * Министерство образования и науки Мурманской области: организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования. Заявки на конкурсы в рамках нацпроекта направляют образовательные организации. * По итогам разработки стратегии софинансирование работ по реконструкции здания. Подготовка и сопровождение заявки в Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" |
|  |  |  | 2021 | 79 009,3 | 54 009,3 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 121 711,1 | 61 711,1 | 20 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 126 870,3 | 61 870,3 | 20 000,0 | 0,0 | 45 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.11. | Реконструкция Дворца культуры "Восход" в пгт. Никель | 2021-2022 | Всего | 644 543,2 | 546 316,0 | 71 000,0 | 27 227,2 | 0,0 | • Выполнена реконструкция здания, в том числе функциональное переустройство помещений с учетом актуальных потребностей; • Созданы возможности для проведения международных конференций и фестивалей; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель культурно-досуговыми возможностями вырос с 30 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство культуры Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Поддержка конференций и фестивалей, проводимых на базе Дворца культуры; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Минкульт России, Минвостокразвития России; * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |
|  |  |  | 2021 | 100 000,0 | 29 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 266 020,1 | 252 719,1 | 0,0 | 13 301,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 278 523,1 | 264 596,9 | 0,0 | 13 926,2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.12. | Реконструкция Дворца культуры "Октябрь" в г. Заполярный | 2022-2024 | Всего | 158 000,0 | 58 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | • Выполнена реконструкция и оснащение концертного зала, ремонт внутренних помещений, реконструкция системы вентиляции и кондиционирования; • Созданы условия для проведения крупных культурно-досуговых мероприятий и фестивалей, в том числе международных; • Оборудован молодежный центр; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный качеством культурно-досуговой сферы вырос с 27 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство культуры Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование реконструкции и технического оснащения Дворца культуры; Предоставление грантов для реализации социокультурных проектов; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Минкульт России, федеральные институты развития; * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по реконструкции в рамках регионального проекта "Культурная среда"; * Минкульт России: Предоставление субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы Дворца культуры; * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": Софинансирование реконструкции Дворца культуры в рамках программы предоставления субсидий на реконструкцию социальных объектов в моногородах |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 79 000,0 | 29 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 59 000,0 | 29 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.13. | Капитальный ремонт библиотеки и детской школы искусств в п. Спутник | 2021 | Всего | 34 591,9 | 10 031,7 | 24 560,2 | 0,0 | 0,0 | * Проведен капитальный ремонт здания библиотеки и детской школы искусств по ул. Новая, дом 4 в п. Спутник; * Улучшено предоставление услуг в сфере культуры, а также обеспечены разнообразные формы досуга для жителей поселка и близлежащих населенных пунктов | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |
|  |  |  | 2021 | 34 591,9 | 10 031,7 | 24 560,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.14. | Строительство спортивного комплекса для размещения ДЮСШ в пгт. Никель | 2023-2025 | Всего | 120 000,0 | 45 000,0 | 60 000,0 | 3 000,0 | 12 000,0 | • Построены здание спортивного комплекса и прилегающие к нему плоскостные сооружения; • Численность занимающихся спортом пгт. Никель увеличилась на 30 % от уровня 2019 года; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель возможностями для занятий спортом вырос с 76 до 85 %, возможностями для дополнительного образования: с 81 до 85 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство спорта Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование технического оснащения спорткомплекса; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области; * Министерство спорта Мурманской области: Софинансирование работ по реконструкции спорткомплекса в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Сопровождение заявки в Минспорт России; * Минспорт России: Предоставление субсидии на строительство спорткомплекса и плоскостных сооружений в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 53 000,0 | 20 000,0 | 30 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 55 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.15. | Реконструкция спортивного комплекса Строитель в г. Заполярный | 2024-2025 | Всего | 60 000,0 | 13 500,0 | 30 000,0 | 1 500,0 | 15 000,0 | • Выполнена реконструкция здания спорткомплекса "Строитель" и стадиона, благоустройство прилегающей парковой зоны; • Численность занимающихся спортом в г. Заполярный увеличилась на 30 % от уровня 2019 года; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный возможностями для занятий спортом вырос с 56 до 75 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство спорта Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование подготовки концепции и проектно-сметной документации. Софинансирование технического оснащения спорткомплекса; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация разработки проектно-сметной документации. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области; * Министерство спорта Мурманской области: Софинансирование работ по реконструкции спорткомплекса в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Сопровождение заявки в Минспорт России; * Минспорт России: Предоставление субсидии на реконструкцию спорткомплекса и установку искусственного покрытия на футбольном поле в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 54 000,0 | 13 500,0 | 30 000,0 | 1 500,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
| 4.16. | Капитальный ремонт Спортивного центра в п. Спутник | 2021 | Всего | 34 591,6 | 10 031,5 | 24 560,1 | 0,0 | 0,0 | • Проведен капитальный ремонт зданий спортивного центра по ул. Новая, дом 6, в п. Спутник; • Обеспечена организация досуга жителей поселка и близлежащих населенных пунктов, а также доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан; • Увеличена единовременная пропускная способность объектов спорта в муниципальном образовании на 12 человек, создано не менее 3 новых рабочих мест | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |
|  |  |  | 2021 | 34 591,6 | 10 031,5 | 24 560,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация жилья и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка программы реализации мастер-плана пгт. Никель в части модернизации жилой застройки | 2021-2022 | Всего | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | В рамках программы реализации мастер-плана пгт. Никель в части модернизации жилой застройки проработаны: • Организационно-правовые вопросы расселения жилого фонда, сноса избыточных многоквартирных домов и предоставления гражданам комфортного жилья; • Вопросы повышения инвестиционной привлекательности жилья, разработки финансовых инструментов привлечения инвестиций; • Адресный список подлежащих сносу и реконструкции многоквартирных жилых домов; • Эффекты от реализации программы; • Подготовлена предпроектная документация | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки программы; * Министерство строительства Мурманской области: Проработка источников финансирования со стороны областного и федерального бюджета, экспертное сопровождение; * Администрация Печенгского муниципального округа: Экспертное сопровождение в части программы расселения граждан из аварийного жилья и сноса многоквартирных домов |
|  |  |  | 2021 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.2. | Разработка программы реализации мастер-плана г. Заполярный в части модернизации жилой застройки | 2023-2024 | Всего | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | В рамках программы реализации мастер-плана г. Заполярный в части модернизации жилой застройки проработаны: • Организационно-правовые вопросы расселения жилого фонда, сноса избыточных многоквартирных домов и предоставления гражданам комфортного жилья; • Вопросы повышения инвестиционной привлекательности жилья, разработки финансовых инструментов привлечения инвестиций; • Адресный список подлежащих реконструкции многоквартирных жилых домов; • Эффекты от реализации программы; • Подготовлена предпроектная документация | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки программы; * Министерство строительства Мурманской области: Проработка источников финансирования со стороны областного и федерального бюджета, экспертное сопровождение; * Администрация Печенгского муниципального округа: Экспертное сопровождение в части программы расселения граждан из аварийного жилья и сноса многоквартирных домов |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.3. | Снос аварийных зданий в пгт. Никель и г. Заполярный | 2021-2024 | Всего | 160 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 000,0 | • Произведен снос аварийных зданий площадью до 80 тыс. кв. м • Осуществлен вывоз строительного мусора, выполнена рекультивация территории для последующего размещения новых зданий, сооружений, общественных пространств; • Улучшен внешний облик пгт. Никель и г. Заполярный | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Министерство строительства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование работ по сносу аварийных зданий, вывозу строительного мусора; * Администрация Печенгского муниципального округа: выполнение работ по рекультивации освобожденной территории, предоставление участков для размещения новых объектов капитального строительства и общественных пространств |
|  |  |  | 2021 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.4. | Капитальный ремонт домов в поселке Спутник, пгт Печенга, поселке 19 км | 2021 | Всего | 52 333,0 | 15 176,6 | 37 156,4 | 0,0 | 0,0 | • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 8 - крыша); • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 1 - водоотведение; дом 3 - крыша, водоотведение); • Проведен капитальный ремонт домов в пгт Печенга (Печенгское шоссе, дома 11 и 12 - крыша, фасад); • Улучшен архитектурный облик поселков; • Улучшены жилищные условия 663 человек | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований |
|  |  |  | 2021 | 52 333,0 | 15 176,6 | 37 156,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.5. | Капитальный ремонт домов в поселке Спутник, пгт Печенга, поселке 19 км (второй этап) | 2021 | Всего | 52 170,9 | 15 129,6 | 37 041,3 | 0,0 | 0,0 | • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 15 - крыша); • Проведен капитальный ремонт дома в п. Спутник (ул. Новая, дом 21 - крыша); • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 2 - крыша); • Проведен капитальный ремонт домов в п. 19 км (дом № 4 - крыша). • Улучшен архитектурный облик поселков; • Улучшены жилищные условия 782 человек | Министерство строительства Мурманской области | Министерство строительства Мурманской области | * Министерство строительства Мурманской области: Софинансирование работ по благоустройству по государственной программе Мурманской области "Комфортное жилье и городская среда"; * Минвостокразвития России: Предоставление субсидии в рамках Плана социально-экономического развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований. Изменения будут внесены на основании письма (исх.№07-02/638-ВС от 11.02.2021) |
|  |  |  | 2021 | 52 170,9 | 15 129,6 | 37 041,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.6. | Реконструкция системы теплоснабжения пгт. Никель | 2022-2025 | Всего | 498 000,0 | 0,0 | 233 000,0 | 3 000,0 | 262 000,0 | • Жители поселка обеспечены надежным теплоснабжением; • Общее снижение издержек на теплоснабжение пгт. Никель на 60 %; • Снижена себестоимость производства тепловой энергии в 2 раза; • Снижены расходов бюджета на предоставление субсидии эксплуатирующей организации до 200 млн. руб. в год; • Повышен уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством коммунальных услуг с 32 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору в реконструкцию системы теплоснабжения; * Администрация Печенгского муниципального округа: Корректировка схемы теплоснабжения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Фонд развития моногородов. Заключение концессионного соглашения; * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: Заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"; * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": Предоставление субсидии на проведение реконструкции объектов теплоснабжения |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 50 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 3 000,0 | 32 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 372 000,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 | 192 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 38 000,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 19 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 38 000,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 19 000,0 |  |  |  |  |
| 5.7. | Реконструкция системы водоснабжения пгт. Никель | 2022-2025 | Всего | 300 000,0 | 0,0 | 220 000,0 | 1 500,0 | 78 500,0 | • Проведена реконструкция магистрального водовода из оз. Лучломполо, системы водоподготовки и водопроводных сетей; • Потери воды снижены на 50 %; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством коммунальных услуг вырос с 32 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы водоснабжения; * Администрация Печенгского муниципального округа: Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и федеральные институты развития. Заключение концессионного соглашения; * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: Заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в федеральные институты развития; * ВЭБ. РФ: Предоставление субсидии на проведение реконструкции объектов водоснабжения |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 9 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 110 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 35 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 105 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 74 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |
| 5.8. | Реконструкция канализационных очистных сооружений пгт. Никель и г. Заполярный | 2022-2025 | Всего | 347 000,0 | 0,0 | 220 000,0 | 2 000,0 | 125 000,0 | • Выполнена реконструкция канализационных очистных сооружений; • Качество сточных вод после очистки соответствует действующим нормативам | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Финансирование разработки проектно-сметной документации. Предоставление беспроцентного займа инвестору на реконструкцию системы водоотведения; * Администрация Печенгского муниципального округа: Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения. Подготовка и сопровождение заявки в Корпорацию развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и федеральные институты развития. Заключение концессионного соглашения; * Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: Заключение концессионного соглашения. Сопровождение заявки в федеральные институты развития; * Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ": Предоставление субсидии на проведение реконструкции канализационных очистных сооружений |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 110 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 110 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 120 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
| 6 | Развитие городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Благоустройство Фестивальной площади в пгт. Никель | 2021 | Всего | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | • Благоустроена Фестивальная площадь; • Организовано проведение фестиваля "Гастроиндастри" и других массовых мероприятий; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 55 % | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции, проектно-сметной документации. Реализация проекта в рамках благотворительной программы и деятельности АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа"; * Администрация Печенгского муниципального округа: предоставление земельного участка, оказание содействия в проведении работ по благоустройству территории, присоединении объектов к сетям инженерного обеспечения |
|  |  |  | 2021 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.2. | Благоустройство общественной территории пл. Ленина в пгт Никель | 2022-2025 | Всего | 10 505,5 | 598,8 | 9 381,4 | 525,3 | 0,0 | • Благоустроена площадь Ленина перед ДК "Восход": выполнена замена покрытия, установка МАФ; • На площади проводится не менее 10 событий в год; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 55 % | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области" |
|  |  |  | 2021 | 10 505,5 | 598,8 | 9 381,4 | 525,3 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.3. | Благоустройство Центрального парка в пгт. Никель | 2022-2024 | Всего | 50 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 18 000,0 | • Благоустроена территория Центрального парка: выполнены работы по озеленению, устройству покрытий, установке МАФ; • На территории парка проводится не менее 10 событий в год; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель качеством общественных пространств вырос с 34 до 45 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции, проектно-сметной документации. Софинансирование благоустройства территории в части установки малых архитектурных форм; * Администрация Печенгского муниципального округа: Обсуждение концепции с жителями. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Софинансирование благоустройства территории; * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Финансирование благоустройства территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области" |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 31 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 16 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4. | Благоустройство "Тропы здоровья" в г. Заполярный | 2021 | Всего | 101 000,0 | 43 500,0 | 45 000,0 | 1 500,0 | 11 000,0 | • Благоустроена Тропа здоровья, в т.ч. территории, прилегающей к городскому озеру в г. Заполярный: выполнено устройство покрытий, установка МАФ и нестационарных объектов; • На благоустроенной территории организовано проведение городских событий; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный качеством общественных пространств вырос с 42 до 55 % | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Софинансирование разработки проектно-сметной документации и выполнения работ; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация общественного обсуждения концепции благоустройства "Тропы здоровья" с жителями; * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области"; * Минстрой России: Предоставление субсидии в соответствии с условиями конкурса проектов по созданию комфортной городской среды (по линии федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |
|  |  |  | 2021 | 101 000,0 | 43 500,0 | 45 000,0 | 1 500,0 | 11 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.5. | Благоустройство Центральной площади в г. Заполярный | 2023-2024 | Всего | 50 000,0 | 33 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 15 000,0 | • Благоустроена территория Центральной площади; • На территории площади проводится не менее 20 городских событий ежегодно; • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный качеством общественных пространств вырос с 42 до 55 % | Администрация Печенгского муниципального округа | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Разработка концепции, проектно-сметной документации. Софинансирование благоустройства территории; * Администрация Печенгского муниципального округа: Организация общественного обсуждения концепции благоустройства центральной площади с жителями. Подготовка и сопровождение заявки в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Софинансирование благоустройства территории; * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области" |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 47 000,0 | 33 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.6. | Благоустройство общественной территории сквера по ул. Ленина в г. Заполярном | 2021 | Всего | 16 764,4 | 955,6 | 14 970,6 | 838,2 | 0,0 | • Благоустроена территория сквера по ул. Ленина, перед зданием администрации в г. Заполярный • Уровень удовлетворенности жителей г. Заполярный качеством общественных пространств вырос с 42 до 55 % | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: Разработка проектно-сметной документации и финансирование работ по благоустройству территории по государственной программе "Формирование современной городской среды Мурманской области" |
|  |  |  | 2021 | 16 764,4 | 955,6 | 14 970,6 | 838,2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.7. | Развитие событийной программы | 2021-2025 | Всего | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 000,0 | • Организована работа "Мастерской городских событий"; • Организован центр международного сотрудничества "Баренц Холл"; • Разработан календарь событий; • Проводится фестиваль "Гастроиндастри", проводятся международные спортивные и культурные мероприятия ("Лыжня дружбы", "Без границ", "Северный ветер"); • Проводятся масштабные городские мероприятия и фестивали силами местного сообщества; • Проводятся международные экологические конференции; • Уровень удовлетворенности жителей пгт. Никель и г. Заполярный качеством событийной программы вырос с 64 до 75 % | АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" | Комитет по туризму Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Поддержка проекта "Мастерская городских событий". Поддержка масштабных городских мероприятий и фестивалей, в том числе реализация благотворительной программы "Мир новых возможностей", проекта "Культурное волонтерство" и других; * Администрация Печенгского муниципального округа: Разработка календаря городских событий. Организация городских событий силами муниципальных учреждений; * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение событий в рамках турпродукта региона; * Министерство спорта Мурманской области: Содействие организации международных спортивных соревнований; * Министерство культуры Мурманской области: Содействие организации международных культурных событий; * Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: Содействие организации международных экологических мероприятий |
|  |  |  | 2021 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |
| 7 | Развитие институтов и международное сотрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Развитие Центра социальных проектов "Вторая школа" в пгт. Никель | 2021-2025 | Всего | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | • Создана инфраструктура для опережающего развития новой экономики и повышения качества жизни по четырем направлениям: "Бизнес", "Девелопмент / Городская среда", "Туризм", "Социокультурные проекты"; • Создан и работает проектный офис по реализации Программы социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на базе АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа"; • Сформированы и работают команды для реализации проектов и инициатив | ПАО ГМК "Норильский Никель" | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * ПАО ГМК "Норильский Никель": Поддержка проектного офиса (Развитие коммуникаций. Консолидация инструментов поддержки. Бизнес-кураторы. Консультационная помощь. Проект "Бизнес в школу"). Грантовый конкурс, поддержка социального предпринимательства, знакомство с лучшими практиками и тенденциями в сфере благотворительности и добровольчества |
|  |  |  | 2021 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества | 2021-2025 | Всего | 770,0 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | • Мероприятие "Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества в пгт. Никель Печенгского муниципального округа" проводится ежегодно с целью акцентировать внимание на достижениях и успехах развития приграничных районов, выявления новых точек роста в приграничном сотрудничестве, развития территорий, экспорта услуг приграничных районов, создания новых совместных бизнес-проектов, привлечения инвестиций; • Используется потенциал межмуниципального сотрудничества и повышается его качество для улучшения социально-экономического развития муниципалитетов Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества". Субсидия на проведение "Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества"; * Администрация Печенгского района: организационная поддержка мероприятия; * АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа": организационная поддержка мероприятия |
|  |  |  | 2021 | 770,0 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.3. | Регулярное автобусное сообщение по маршруту: Мурманск-Киркенес-Мурманск | 2021-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | • Запущено регулярное автобусное сообщение, способствующее повышению международной мобильности населения, развитию туризма, деловых контактов; • На отдельном участке введен электрошаттл по маршруту: Заполярный-Киркенес-Заполярный (при принятии соответствующего решения) | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | * Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: организация коммуникации на международном уровне по реализации проекта; * Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: организация транспортного сообщения по новому маршруту; * Администрация Печенгского муниципального округа: организационная поддержка; * Комитет по туризму Мурманской области: продвижение маршрута в рамках турпродукта региона; * АО "Корпорация развития Мурманской области": сопровождение проекта; * Минтранс России: поддержка проекта |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |