**Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Экспертиза муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Организация общественного порядка и безопасности населения» на 2024-2026 годы».**

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области (далее – Администрация, Учреждение).

Исследуемый период: 2022-2026 годы.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. Муниципальная программа утверждена без нарушений бюджетного законодательства.

2. В нарушение статьи 23 Устава Печенгского муниципального округа стратегия социально-экономического развития муниципального образования с 2021 года на территории Печенгского муниципального округа не утверждена.

3. В нарушение пункта 4 статьи 170.1 БК РФ, пункта 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе Администрацией не установлен Порядок разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период и не сформирован бюджетный прогноз Печенгского муниципального округа на долгосрочный период.

4. Программа социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также прогноз социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не содержат мероприятий и иных положений в части обеспечения общественного порядка и безопасности населения.

5. В нарушение пункта 2.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением Администрации от 16.08.2021 № 838 (далее – Порядок разработки муниципальных программ или Порядок) в паспорте к муниципальной программе по строке «Финансовое обеспечение программы» в словах «всего по программе» пропущено слово «муниципальной». То есть паспорт муниципальной программы имеет незначительное несоответствие форме, утвержденной Порядком.

6. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы «Организация общественного порядка и безопасности населения» на 2024-2026 годы» соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов Печенгского муниципального округа о бюджете.

7. При сверке отчетных показателей муниципальной программы «Организация общественного порядка и безопасности населения» на 2024-2026 годы» и сводного отчета о реализации муниципальных программ за 2022 год, несоответствия по показателям отсутствуют.

8. В нарушение подпункта 2.2.2. раздела 2 Порядка разработки муниципальных программ, 24 показателя муниципальной программы установлены со значением «да/нет», то есть не имеют количественно измеримого значения в абсолютных или относительных величинах.

9. На реализацию мероприятия муниципальной программы «Приобретение светоотражающих фликеров для обучающихся начальных классов», предусматривающего в себе расходы на приобретение соответствующих фликеров, финансовое обеспечение не запланировано.

10. В ходе экспертно-аналитического мероприятия несоответствия значений показателей муниципальной программы не выявлено, следовательно, уровень эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренный пунктом 3 статьи 179 БК РФ представлен достоверно.

Разногласий со стороны объекта проверки по итогам экспертно-аналитического мероприятия в установленный законом срок не представлено.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Совет депутатов Печенгского муниципального округа и Прокуратуру Печенгского района.