АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2026																								            № 780

п.г.т. Никель

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду потребителей коммунальных услуг, владельцев тепловых сетей, теплоснабжающих организаций и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период 2026/2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановление Правительства Мурманской области от 12.05.2026 № 260-ПП 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2026/2027 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период 2026/2027 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к отопительному периоду потребителей коммунальных услуг, владельцев тепловых сетей, теплоснабжающих организаций и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период 2026/2027 года (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, потребителям коммунальных услуг, организациям, обслуживающим жилищный фонд Печенгского муниципального округа (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по подготовке объектов к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 
2026/2027 года в соответствии с утвержденным Планом мероприятий.

2.2. Подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

2.3. Ежемесячно, не позднее чем за два дня до 1 - го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2026 по 01.11.2026, предоставлять в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, 
по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября 2026 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа                                                         А.С. Пеньшин

Шавырова Ю.В., 51291

Приложение

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 14.05.2026 № 780

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду потребителей коммунальных услуг, владельцев тепловых сетей, теплоснабжающих организаций и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период 2026/2027 года

|  | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. изме-рения | Объем заплани-рованных работ | Плановый срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала работ | Дата оконча- ния работ | Всего | областной бюджет | муници- пальный бюджет | собств. средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ВСЕГО | ед. | 321 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. кв.м. | 926,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОРГАНИЗАЦИИ: МУП «Жилищный сервис» - 173 МКД ООО «Благоникель» - 19 МКД ООО «Модус» - 68 МКД ООО «Никельская УК» - 42 МКД ТСЖ «Раякоски» - 19 домов | ед. | 5 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | в рамках платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД |
| 1.1.1 | Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115** | МКД ед. | 321 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115**. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115** |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил№ 115*** и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок |  |  | 08.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115** эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115** |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.9 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.10 | Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.11 | Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.12 | Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.13 | Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170*** |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.14 | Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.15 | Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам № 2234*), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.1.16 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложением № 4 Правил № 2234* |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.2 | Промывка и опрессовка систем отопления |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.3 | Наладка систем отопления МКД |  |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.4 | Ремонт кровли: | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Благоникель" |  | 25 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
|  | ТСЖ "Раякоски" |  | 16 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
|  | ООО "Никельская УК" |  | 56 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
|  | ООО "Модус" |  | 66 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 1.5 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | м.п. |  | 01.06.2026 | 15.08.2026 | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | м.п. |  | 01.06.2026 | 15.08.2026 | - | - | - | - |
|  | холодное водоснабжение | м.п. |  | 01.06.2026 | 15.08.2026 | - | - | - | - |
|  | водоотведение | м.п. |  | 01.06.2026 | 15.08.2026 | - | - | - | - |
|  | электрооборудование | м.п. |  | 01.06.2026 | 15.08.2026 | - | - | - | - |
| 1.6 | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 321 | 01.06.2026 | 15.08.2026 | - | - | - | - |
| 1.7 | Наладка систем отопления МКД | ед. |  | 01.06.2026 | 15.08.2026 | - | - | - | - |
| 1.8 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб |  | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
|  | Итого жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОРГАНИЗАЦИИ: АО "МЭС" г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил № 2234*, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил № 2234* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения № 2 Правил № 2234* |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Котельные | ед. | 1 | 01.03.2026 | 30.11.2026 | 79123,81 | 0 | 0 | 79123,81 |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт дымовых труб | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед. | 5 | 01.03.2026 | 30.11.2026 | 77902,65 | 0 | 0 | 77902,65 |
|  | Ремонт насосного оборудования котельных | ед. | 2 | 01.03.2026 | 30.11.2026 | 1221,16 | 0 | 0 | 1221,16 |
| 2.1.4 | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт насосного оборудования | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2 - х трубном исполнении) | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2 - х трубном исполнении) | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Испытания по определению тепловых потерь | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Наладка тепловых сетей | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб | 838,77 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 838,77 | 0 | 0 | 838,77 |
| 2.1.7 | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед. | 11 | 15.06.2026 | 11.10.2026 | 112,93 | 0 | 0 | 112,93 |
| 2.1.8 | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии (объём и стоимость указаны в целом по Обществу с учётом значений, установленных приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области № 115 от 24.06.2025) | тыс. тонн | 72,037 | 01.07.2026 | 01.10.2026 | 1989366,58 | 0 | 0 | 1989366,58 |
| 2.2 | ОРГАНИЗАЦИИ: АО "МЭС" п.г.т. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил № 2234*, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил № 2234* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 в соответствии приложения № 2 Правил № 2234* |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Котельные | ед. | 1 | 01.03.2026 | 30.11.2026 | 133243,51 | 127619,77 | 0 | 5623,74 |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. | 2 | 01.03.2026 | 30.11.2026 | 622,2 | 622,2 | 0 | 0 |
|  | Ремонт дымовых труб | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед. | 12 | 01.03.2026 | 30.11.2026 | 132022,39 | 126997,57 | 0 | 5024,82 |
|  | Ремонт насосного оборудования котельных | ед. | 2 | 01.03.2026 | 30.11.2026 | 598,92 | 0 | 0 | 598,92 |
| 2.2.4 | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт насосного оборудования | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 13537,5 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | - | - | - | - |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 13537,5 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | - | - | - | - |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 13537,5 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | - | - | - | - |
|  | Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Испытания по определению тепловых потерь | м.п. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. | 13537,5 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | - | - | - | - |
|  | Наладка тепловых сетей | м.п. | 13537,5 | 01.06.2026 | 31.08.2026 |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб | 622,44 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 622,44 | 0 | 0 | 622,44 |
| 2.2.7 | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед. | 11 | 15.06.2026 | 04.12.2026 | 112,93 | 0 | 0 | 112,93 |
| 2.2.8 | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии (*объём и стоимость указаны в целом по Обществу с учётом значений, установленных приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области № 115 от 24.06.2025) | тыс. тонн | 72,037 | 01.07.2026 | 01.10.2026 | 1989366,58 | 0 | 0 | 1989366,58 |
| 2.3 | ОРГАНИЗАЦИИ: ООО "ПромВоенСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил № 2234*, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил № 2234* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения № 2 Правил № 2234* |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Котельные | ед. | 3 | 01.06.2026 | 31.08.2026 |  |  |  |  |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. | 2 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 2 686,00 |  |  | 2 686,00 |
|  | Ремонт дымовых труб | ед. | 1 | 01.06.2026 | 10.08.2026 | 1 032,56 |  |  | 1 032,56 |
|  | Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед. | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед. | 3 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 900,00 |  |  | 900,00 |
|  | Ремонт насосного оборудования котельных | ед. | 12 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 660,00 |  |  | 660,00 |
| 2.3.4 | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед. | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосного оборудования | ед. | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2 - х трубном исполнении) | м.п. | 4 577 | 01.06.2026 | 31.08.2026 |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2 - х трубном исполнении) | м.п. | 300 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |
|  | Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед. | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 4 577 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 480,59 |  |  | 480,59 |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 4 577 | 20.08.2026 | 30.06.2026 | 173,93 |  |  | 173,93 |
|  | Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. | 4 577 | 10.08.2026 | 13.08.2026 |  |  |  |  |
|  | Испытания по определению тепловых потерь | м.п. | 4 577 | 20.06.2026 | 30.06.2026 |  |  |  |  |
|  | Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. | 4 577 | 20.06.2026 | 30.06.2026 |  |  |  |  |
|  | Наладка тепловых сетей | м.п. | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб |  | 01.06.2026 | 15.06.2026 | 300,00 |  |  | 300,00 |
| 2.3.7 | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед. | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн | 1320 | 05.06.2026 | 30.09.2026 | 16 632,00 | 16 632,00 |  |  |
| 2.4 | ОРГАНИЗАЦИИ: ООО "Теплонорд" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил № 2234*, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил № 2234* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения № 2 Правил № 2234* |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Котельные | ед. | 1 | 01.06.2026 | 31.08.2026 |  |  |  |  |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. | 1 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 63,60 |  |  | 63,60 |
|  | Ремонт дымовых труб | ед. |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед. |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед. | 1 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 570,00 |  |  | 570,00 |
|  | Ремонт насосного оборудования котельных | ед. | 2 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 110,00 |  |  | 110,00 |
| 2.4.4 | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед. |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосного оборудования | ед. |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2 - х трубном исполнении) | м.п. | 771 | 01.06.2026 | 31.08.2026 |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2 - х трубном исполнении) | м.п. |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед. |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 771 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 80,96 |  |  | 80,96 |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 771 | 20.08.2026 | 30.06.2026 | 29,30 |  |  | 29,30 |
|  | Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. | 771 | 10.08.2026 | 13.08.2026 |  |  |  |  |
|  | Испытания по определению тепловых потерь | м.п. | 771 | 20.06.2026 | 30.06.2026 |  |  |  |  |
|  | Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. | 771 | 20.06.2026 | 30.06.2026 |  |  |  |  |
|  | Наладка тепловых сетей | м.п. |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб |  | 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70,00 |  |  | 70,00 |
| 2.4.7 | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед. |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн | 140 | 05.06.2026 | 30.09.2026 | 1 764,00 | 1 764,00 |  |  |
| 2.5 | ОРГАНИЗАЦИИ: Каскад Пазских ГЭС филиал "Кольский" ПАО "ТГК-1" нп.Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил № 2234*, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил № 2234* |  |  | 01.06.2026 | 31.08.2026 |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения № 2 Правил № 2234* |  |  | 01.06.2026 | 31.08.2026 |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Котельные | ед. | 2 | 01.06.2026 | 31.08.2026 | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дымовых труб | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосного оборудования котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосного оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2 - х трубном исполнении) | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2 - х трубном исполнении) | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытания по определению тепловых потерь | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наладка тепловых сетей | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ОРГАНИЗАЦИИ: МУП "Тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил № 2234*, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил № 2234* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения № 2 Правил № 2234* |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Котельные | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дымовых труб | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосного оборудования котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт производственных зданий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосного оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2 - х трубном исполнении) | м.п. | 17461,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2 - х трубном исполнении) | м.п. | 184,00 | 01.06.2026 | 15.08.2026 | 15000,00 |  | 15000,00 |  |
|  | Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 17461,0 | 01.07.2026 | 15.08.2026 |  |  |  |  |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 17461,0 | 01.06.2026 | 15.08.2026 |  |  |  |  |
|  | Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытания по определению тепловых потерь | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наладка тепловых сетей | м.п. | 17461,0 | 01.06.2026 | 15.08.2026 |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.8 | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ОРГАНИЗАЦИИ: ГОУП «Мурманскводоканал» | ед. | 1 |  |  | - | - | - | - |
| 3.2 | Водозаборы | ед. | 4 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
|  | Ремонт производственных зданий и сооружений | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Насосные станции | ед. | 4 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
|  | Ремонт производственных зданий и сооружений | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Очистные сооружения | ед. | 3 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
|  | Ремонт производственных зданий и сооружений | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Водопроводные сети | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт строительных конструкций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ОРГАНИЗАЦИИ: ГОУП «Мурманскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Канализационные насосные станции | ед. | 4 | 01.06.2026 | 01.09.2026 |  |  |  |  |
| 4.3 | Очистные сооружения канализации | ед. | 5 | 01.06.2026 | 01.09.2026 |  |  |  |  |
| 4.4 | Канализационные сети | км. | 62 | 01.06.2026 | 01.09.2026 |  |  |  |  |
| 4.5 | Замена ветхих канализационных сетей | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ОРГАНИЗАЦИИ: ПО «Заполярный электрические сети» филиала ГОУП «АЭСК» ЗАТО Александровск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Трансформаторные подстанции | ед. | 46 | 01.06.2026 | 01.09.2026 |  |  |  |  |
| 5.3 | Электрические сети | м.п. | 15020 | 01.06.2026 | 01.09.2026 |  |  |  |  |
| 5.4 | Замена ветхих электрических сетей | м.п. | 2700 | 01.06.2026 | 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 5.5 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА: (здравоохранение, образование, культура и спорт, иные объекты) | ед. | 35 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | - | - | - | - |
| 6.1 | Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115** |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.2 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115**. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.4 | Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115** |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.5 | Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115** и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.6 | Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115** эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.7 | Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.8 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115** |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.9 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.10 | Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.11 | Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности. |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.12 | Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.13 | Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170*** |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.14 | Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.15 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения № 4 Правил № 2234* |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Итого объекты соцкульбыта | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения № 1 Правил № 2234* |  |  |  | 15.10.2026 | - | - | - | - |
| * - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** - Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления

«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду потребителей коммунальных услуг, владельцев тепловых сетей, теплоснабжающих организаций и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период 2026/2027 года»

Исполнитель: Начальник отдела строительства и ЖКХ Шавырова Ю.В., 51291

Лицо, ответственное за соблюдение сроков согласования проекта:

Количество листов в документе (начиная с титула, включая приложения) - _____

«___» _________ 2026 г.       			                            						___________________

подпись исполнителя

| Должность, Фамилия И.О. | Дата получения, подпись | Дата отправки, подпись | Отметка о результатах согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» Рыжкова А.А. |  |  |  |
| Начальник юридического отдела Самойлов С.А. |  |  |  |
|  | Сведения о нормативности документа: «НПА» или «не НПА» |  |  |
|  | Сведения о необходимости направления проекта прокурору: «Направить проект прокурору» или «Проект не подлежит направлению прокурору» |  |  |
|  | Сведения о необходимости размещения проекта на официальном сайте муниципального образования Печенгский район в сети Интернет «Подлежит размещению» или «Не подлежит размещению» Отметка о получении электронного вида проекта правового акта в отдел информационных технологий: «___» _________20__ г. ___________ (_____________________) |  |  |
|  | К проекту приложены заключения: - Правовое заключение - «Да» или «Нет»; - Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы - «Да» или «Нет». |  |  |

РЕЕСТР РАССЫЛКИ

постановления

«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду потребителей коммунальных услуг, владельцев тепловых сетей, теплоснабжающих организаций и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период 2026/2027 года»

№ ________________ от ___________________

| Кому | Количество экземпляров | Отметка о получении (направлено почтой – указать № и дату исх. Письма или получено в руки – подпись получателя и дата) |
| --- | --- | --- |
| Отдел строительства ЖКХ | 2 |  |
| Прокуратура Печенгского района | 1 |  |
| в дело + сайт+ | 1 |  |
| ИТОГО: | 4 экз. |  |

Начальника отдела строительства и ЖКХ Ю.В.Шавырова