## Лист2
План на 2023 год ремонта подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Печенгского муниципального округа
№ п/п | Адрес МКД | № подъезда | Срок ремонта | Наименование УО | Исполнение
1 | пгт. Никель, ул. Спортивная д.2 | 3 | январь | ООО «Благополучие» | исполнен
2 | пгт. Никель, ул. Мира д. 32 | 2 | январь | ООО "Никельская УК" | исполнен
3 | пгт. Никель, ул. Спортивная д.17 | 2 | февраль | ООО «Благополучие» | исполнен
4 | пгт. Никель, ул. Бредова д. 18 | 2 | февраль | ООО "Никельская УК" | исполнен
5 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4 | 6 | февраль | МУП "Жилищный сервис" | исполнен
6 | нп. Луостари, ул. Верхняя , д. 5 | 2 | февраль | МУП "Жилищный сервис" | исполнен
7 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 10 | 1 | февраль | МУП "Жилищный сервис" | исполнен
8 | пгт. Никель, пр. Гвардейский д. 17 | 2 | март | ООО "Никельская УК"
9 | пгт. Никель, ул. Спортивная д. 1б | 1 | март | ООО "Никельская УК"
10 | пгт. Никель, ул. Спортивная д. 10 | 3 | март | ООО "Краски"
11 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 2 | 4 | март | МУП "Жилищный сервис"
12 | пгт. Никель, пр. Гвардейский д. 33 | 1 | март | ООО «Благополучие»
13 | пгт. Никель, ул. 14 Армии д. 20 | 1 | апрель | ООО «Благополучие»
14 | пгт. Никель, ул. Печенгская д. 13/11 | 4 | апрель | ООО "Никельская УК"
15 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 2 | 2 | апрель | ООО "Краски"
16 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1 | апрель-июль | МУП "Жилищный сервис"
17 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4 | 2 | апрель-июль | МУП "Жилищный сервис"
18 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4 | 3 | апрель-июль | МУП "Жилищный сервис"
19 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4 | 4 | апрель-июль | МУП "Жилищный сервис"
20 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4 | 5 | апрель-июль | МУП "Жилищный сервис"
21 | пгт. Никель, ул. Спортивная д. 8 | 3 | май | ООО "Краски"
22 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 2 | 1 | май-июнь | МУП "Жилищный сервис"
23 | г. Заполярный, ул. Стрельцова, д. 3 | 1 | май-июнь | МУП "Жилищный сервис"
24 | пгт. Никель, ул. Печенгская д. 2 | 1 | июнь | ООО «Благополучие»
25 | пгт. Никель, ул. Сидоровича д. 20 | 1 | июнь | ООО "Никельская УК"
26 | пгт. Никель, пр. Гвардейский д. 16 | 2 | июнь | ООО "Краски"
27 | пгт. Никель, ул. Бредова д. 3 | 3 | июль | ООО "Никельская УК"
28 | пгт. Никель, пр. Гвардейский д. 39 | 2 | август | ООО "Никельская УК"
29 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 17 | 1 | август-сентябрь | МУП "Жилищный сервис"
30 | пгт. Никель, пр. Гвардейский д. 39 | 6 | сентябрь | ООО "Никельская УК"
31 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 22 | 3 | сентябрь-октябрь | МУП "Жилищный сервис"
32 | пгт. Никель, пр. Гвардейский д. 35 | 1 | октябрь | ООО «Благополучие»
33 | пгт. Никель, пр. Гвардейский д. 24 | 2 | октябрь | ООО "Никельская УК"
34 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 14 | 3 | октябрь-ноябрь | МУП "Жилищный сервис"
35 | пгт. Никель, пр. Гвардейский д. 24 | 3 | ноябрь | ООО "Никельская УК"
36 | пгт. Никель, ул. Печенгская д. 18/9 | 2 | ноябрь | ООО "Никельская УК"
37 | пгт. Никель, пр. Гвардейский д. 37 | 1 | декабрь | ООО «Благополучие»
38 | пгт. Никель, ул. Печенгская д. 5/11 | 2 | декабрь | ООО "Никельская УК"
39 | пгт. Никель, ул. Печенгская д. 16 | 2 | декабрь | ООО "Никельская УК"