## План 2022-2023
Приложение № 1
к постановлению администрации
Печенгского муниципального округа
от 15.05.2023 № 693
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), расположенных на территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ к работе в отопительный период 2023/2024 года
№ п/п | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измере-ния | Объем запланированных работ | Плановый срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчётную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчётную дату
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ | всего | областной бюджет | муници-пальный бюджет | собств. средства предприятия | всего | областной бюджет | муници-пальный бюджет | собств. средства пред-приятия | в натур. величинах | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ВСЕГО | ед. | 325 |  |  | 15581 |  |  | 15581
|  | тыс. кв.м. | 928.56
1.1. | МУП "Жилищный сервис" | ед. | 172 |  |  | 14736 |  |  | 14736
1.1.1. | Ремонт кровли | кв.м
1.1.2. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
| - центральное отопление | м.п.
| - горячее водоснабжение | м.п.
| - холодное водоснабжение | м.п.
| - водоотведение | м.п.
| - электрооборудование | м.п.
1.1.3. | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 219 | июнь | август | 11176.5 |  |  | 11176.5
1.1.4. | Наладка систем отопления МКД | ед. | 219 | сентярбрь | сентябрь | 3559.5 |  |  | 3559.5
1.1.5. | Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:
| тепловая энергия | ед.
| электроэнергия | ед.
| холодная вода | ед.
| горячая вода | ед.
1.1.6. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс.руб.
1.2. | ООО "Благополучие" | ед. | 16 |  |  | 790 |  |  | 790
1.2.1. | Ремонт кровли | кв.м | 10 | июнь | сентябрь | 45 |  |  | 45
1.2.2. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
| - центральное отопление | м.п. | 20 | июнь | сентябрь | 45 |  |  | 45
| - горячее водоснабжение | м.п. | 20 | июнь | сентябрь | 45 |  |  | 45
| - холодное водоснабжение | м.п.
| - водоотведение | м.п. | 10 | июнь | сентябрь | 20 |  |  | 20
| - электрооборудование, в том числе | м.п. | 20 | июнь | сентябрь | 50 |  |  | 50
| замена светильников, выключателей, патронов | ед. | 10 | июнь | сентябрь | 10 |  |  | 10
1.2.3. | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 16 | июнь | август | 250 |  |  | 250
1.2.4. | Наладка систем отопления МКД | ед. | 16 | июнь | август
1.2.5. | Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:
| тепловая энергия | ед.
| электроэнергия | ед.
| холодная вода | ед.
| горячая вода | ед.
1.2.6. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс.руб.
1.2.7. | Иные ремонтные работы | ед/м.п. |  | июль | сентябрь | 325 |  |  | 325
1.3. | ООО "Краски" | ед. | 69
1.3.1. | Ремонт кровли | кв.м
1.3.2. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
| - центральное отопление | м.п.
| - горячее водоснабжение | м.п.
| - холодное водоснабжение | м.п.
| - водоотведение | м.п.
| - электрооборудование | м.п.
1.3.3. | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 69 | июнь | август
1.3.4. | Наладка систем отопления МКД | ед. | 69 | июнь | август
1.3.5. | Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:
| тепловая энергия | ед.
| электроэнергия | ед.
| холодная вода | ед.
| горячая вода | ед.
1.3.6. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс.руб.
1.4. | ООО "Никельская УК" | ед. | 48
1.4.1. | Ремонт кровли | кв.м
1.4.2. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
| - центральное отопление | м.п.
| - горячее водоснабжение | м.п.
| - холодное водоснабжение | м.п.
| - водоотведение | м.п.
| - электрооборудование, в том числе | м.п.
1.4.3. | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 48 | июнь | август
1.4.4. | Наладка систем отопления МКД | ед. | 48 | июнь | август
1.4.5. | Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:
| тепловая энергия | ед.
| электроэнергия | ед.
| холодная вода | ед.
| горячая вода | ед.
1.4.6. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс.руб.
1.5. | ТСЖ "Раякоски" п.Раякоски | ед. | 19 |  |  | 55 |  |  | 55
1.5.1. | Ремонт кровли | кв.м | 16 | июль | сентябрь | 30 |  |  | 30
1.5.2. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
| - центральное отопление | м.п.
| - горячее водоснабжение | м.п.
| - холодное водоснабжение | м.п.
| - водоотведение | м.п.
| - электрооборудование | м.п.
1.5.3. | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 4 | июнь | август | 25 |  |  | 25
1.5.4. | Наладка систем отопления МКД | ед.
1.5.5. | Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:
| тепловая энергия | ед.
| электроэнергия | ед.
| холодная вода | ед.
| горячая вода | ед.
1.5.6. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс.руб.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
2.1. | АО "Мурманэнергосбыт" г.Заполярный |  |  |  |  | 63547 |  |  | 63547
2.1.1. | Котельные | ед. | 1 | май | октябрь | 8100 |  |  | 8100
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт дымовых труб | ед.
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед.
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед.
2.1.2. | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. |  | май | октябрь
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед.
| Ремонт насосного оборудования | ед.
2.1.3. | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исчислении) | м.п. | 85 | май | октябрь | 62 |  |  | 62
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п. |  | май | октябрь
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед.
| Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п.
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п.
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п.
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п.
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п.
| Наладка тепловых сетей | м.п.
2.1.4. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб. | 1000 | июнь | сентябрь | 1000 |  |  | 1000
2.1.5. | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед.
2.1.6. | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн | 4259 | май | сентябрь | 54385 |  |  | 54385
2.2. | АО "Мурманэнергосбыт" гп.Никель |  |  |  |  | 76735 |  |  | 76735
2.2.1. | Котельные | ед. | 1 | май | октябрь | 14266 |  |  | 14266
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт дымовых труб | ед.
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед.
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед.
2.2.2. | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. | 1 | май | октябрь
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед.
| Ремонт насосного оборудования | ед.
2.2.3. | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исчислении) | м.п. | 32511 | май | октябрь | 137 |  |  | 137
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п.
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед.
| Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п.
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 32511 | июнь | июнь
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п.
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п.
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п.
| Наладка тепловых сетей | м.п. | 32511 | июнь | август
2.2.4. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб. | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
2.2.5. | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед.
2.2.6. | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн | 4803 | май | сентябрь | 61332 |  |  | 61332
2.3. | МУП "Тепловые сети" г.Заполярный |  |  |  |  | 4067.5 |  |  | 4067.5
2.3.1. | Котельные | ед.
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт дымовых труб | ед.
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед.
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед.
2.3.2. | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед.
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед.
| Ремонт насосного оборудования | ед.
2.3.3. | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исчислении) | м.п. | 17462
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 204 | июнь | август | 4067.5 |  |  | 4067.5
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед.
| Промывка тепловых сетей и сетей ГВС (после ремонта) | м.п. | 408 | август | август
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 17462 | июнь | июнь
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п.
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п.
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п.
| Наладка тепловых сетей | км | 17.462 | июнь | август
2.3.4. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб. | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
2.3.5. | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед.
2.3.6. | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн
2.4. | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» п.Раякоски, п.Борисоглебский |  |  |  |  | 250 |  |  | 250
2.4.1. | Котельные | ед. | 2 | июнь | сентябрь | 250 |  |  | 250
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт дымовых труб | ед.
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед.
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед.
2.4.2. | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед.
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед.
| Ремонт насосного оборудования | ед.
2.4.3. | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исчислении) | м.п. | 1700
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п.
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед.
| Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п.
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 1700 | июнь | июнь
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п.
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п.
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п.
| Наладка тепловых сетей | м.п. | 1700 | июнь | август
2.4.4. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
2.4.5. | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед.
2.4.6. | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн
2.5. | ООО "ПромВоенСтрой"- пгт.Печенга, нп.Лиинахамари, нп.Спутник, жд.ст.Печенга (19км) |  |  |  |  | 53272.7 |  |  | 53272.7
2.5.1. | Котельные | ед. | 5 | июнь | август | 14482.5 |  |  | 14482.5
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт дымовых труб | ед.
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед.
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед.
2.5.2. | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед.
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед.
| Ремонт насосного оборудования | ед.
2.5.3. | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исчислении) | м.п. | 8240.43
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 385 | июнь | август | 4044 |  |  | 4044
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед.
| Промывка и опресовка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 8240.43 | июнь | август | 1902.2 |  |  | 1902.2
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п.
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п.
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п.
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п.
| Наладка тепловых сетей | м.п. | 8240.43 | июнь | август
2.5.4. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
2.5.5. | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед.
2.5.6. | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн | 3.22 | июнь | сентябрь | 32844 |  |  | 32844
2.6. | ООО "ПромВоенСтрой" нп.Луостари |  |  |  |  | 23543.4 |  |  | 23543.4
2.6.1. | Котельные | ед. | 2 | июнь | август | 9972 |  |  | 9972
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт дымовых труб | ед.
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед.
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед.
2.6.2. | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед.
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед.
| Ремонт насосного оборудования | ед.
2.6.3. | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исчислении) | м.п. | 3344.66
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 125 | июнь | июль | 1400 |  |  | 1400
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед.
| Промывка и опресовка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 3344.66 | июнь | июль | 849.4 |  |  | 849.4
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п.
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п.
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п.
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п.
| Наладка тепловых сетей | м.п. | 3344.66 | июнь | август
2.6.4. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
2.6.5. | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед.
2.6.6. | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн | 1.11 | май | сентябрь | 11322 |  |  | 11322
2.7. | ООО "ТЕПЛОНОРД" н.п.Корзуново |  |  |  |  | 2409.91 |  |  | 2409.91
2.7.1. | Котельные | ед. | 1 | июнь | август | 1089.92 |  |  | 1089.92
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт дымовых труб | ед.
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед.
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед.
2.7.2. | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед.
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед.
| Ремонт насосного оборудования | ед.
2.7.3. | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исчислении) | м.п. | 771
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п.
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед.
| Промывка и опрессовка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 771 | июнь | июнь | 99.99 |  |  | 99.99
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п.
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п.
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п.
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п.
| Наладка тепловых сетей | м.п.
2.7.4. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
2.7.5. | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед.
2.7.6. | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн | 0.12 | июнь | сентябрь | 1220 |  |  | 1220
| ИТОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | тыс. руб. |  |  |  | 223825.51 | 0 | 0 | 223825.51
3. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
3.1. | МУП "Городские сети" |  |  |  |  | 6945.1 |  |  | 6945.1
3.1.2. | Водозаборы | ед. | 1
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.1.3. | Насосные станции | ед.
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.1.4. | Очистные сооружения | ед.
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.1.5. | Водопроводные сети г.Заполярный | м.п. | 25203
| Водопроводные сети н.п. Корзуново | м.п. | 3900
| Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. | 1215 | май | октябрь | 5495.1 |  |  | 5495.1
| Ремонт строительных конструкций | ед.
3.1.6. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб. | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
| Замена ветхих электрических сетей (водоснабжение нп.Корзуново) | м.п. | 250 | январь | июнь | 950 |  |  | 950
3.2. | МУП "Сети Никеля" |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1. | Водозаборы | ед. | 1
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.2.2. | Насосные станции | ед.
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.2.3. | Очистные сооружения | ед. | 1
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.2.4. | Водопроводные сети | м.п. | 38170
| Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. | 560 | июнь | август
| Ремонт строительных конструкций | ед.
3.2.5. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
3.3. | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  | 200 |  |  | 200
3.3.1. | Водозаборы | ед.
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.3.2. | Насосные станции | ед. | 2 | июнь | сентябрь | 200 |  |  | 200
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.3.3. | Очистные сооружения | ед.
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.3.4. | Водопроводные сети | м.п.
| Замена ветхих водопроводных сетей | м.п.
| Ремонт строительных конструкций | ед.
3.3.5. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
3.4. | МКП "Жилищное хозяйство" |  |  |  |  | 230 |  |  | 230
3.3.1. | Водозаборы | ед. | 1 | август | сентябрь | 50 |  |  | 50
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед. | 1 | август | сентябрь | 100 |  |  | 100
3.3.2. | Насосные станции | ед.
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.3.3. | Очистные сооружения | ед. | 1 | май | сентябрь | 80 |  |  | 80
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.3.4. | Водопроводные сети | м.п. | 5604
| Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. | 153 | июль | сентябрь
| Ремонт строительных конструкций | ед.
3.3.5. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
| ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ | тыс. руб. |  |  |  | 7375.1 |  | 0 | 7375.1
4. | ВОДООТВЕДЕНИЕ
4.1. | МУП "Городские сети" |  |  |  |  | 4034.8 |  |  | 4034.8
4.1.1. | Канализационные насосные станции | ед.
4.1.2. | Очистные сооружения канализации | ед.
4.1.3. | Канализационные сети г. Заполярный | м.п. | 21583
| Канализационные сети нп. Корзуново | м.п. | 2367 | май | октябрь | 300 |  |  | 300
4.1.4. | Замена ветхих канализационных сетей: | м.п. | 716 | май | октябрь | 3260.6 |  |  | 3260.6
| Ремонт строительных конструкций | ед. | 2 | январь | октябрь | 474.2 |  |  | 474.2
4.2. | МУП "Сети Никеля"
4.2.1. | Канализационные насосные станции | ед. | 2
4.2.2. | Очистные сооружения канализации | ед. | 2
4.2.3. | Канализационные сети | м.п | 32794
4.2.4. | Замена ветхих канализационных сетей | м.п.
4.3. | МКП "Жилищное хозяйство" Печенгского МО н.п.Лиинахамари |  |  |  |  | 50 |  |  | 50
4.3.1. | Канализационные насосные станции | ед. | 1
4.3.2. | Очистные сооружения канализации | ед. | 2
4.3.3. | Канализационные сети | м.п | 2492
4.3.4. | Замена ветхих канализационных сетей | м.п. | 20 | июнь | сентябрь | 50 |  |  | 50
| ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ | тыс. руб. |  |  |  | 4084.8 |  |  | 4084.8
5. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
5.1.1. | филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" г.Заполярный |  |  |  |  | 3728 |  |  | 3728
5.1.2. | Трансформаторные подстанции (ремонт оборудования) | ед. | 24 | январь | октябрь | 387.5 |  |  | 387.5
5.1.3. | Электрические сети | м.п. | 2197 | январь | сентябрь | 15.5 |  |  | 15.5
5.1.4. | Замена ветхих электрических сетей | м.п. | 2660 | май | сентябрь | 3325 |  |  | 3325
5.1.5. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
5.2.1. | филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" пгт.Никель |  |  |  |  | 546.1 |  |  | 546.1
5.2.2. | Трансформаторные подстанции (ремонт оборудования) | ед. | 27 | январь | октябрь | 314.6 |  |  | 314.6
5.2.3. | Электрические сети | м.п. | 13376 | январь | сентябрь | 94.3 |  |  | 94.3
5.2.4. | Замена ветхих электрических сетей | м.п. | 550 | апрель | сентябрь | 137.2 |  |  | 137.2
5.2.5. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
5.3. | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  | 350 |  |  | 350
5.3.1. | Трансформаторные подстанции | ед. | 5 | июнь | сентябрь | 300 |  |  | 300
5.3.2. | Электрические сети | м.п. | 600 | июнь | сентябрь | 50 |  |  | 50
5.3.3. | Замена ветхих электрических сетей | м.п.
5.3.4. | Формирование аварийного запаса расход. материалов и зап.частей для АВР | тыс. руб.
| ИТОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | тыс. руб. |  |  |  | 4624.1 |  |  | 4624.1
ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА
6. | Здравоохранение | ед. | 8 | июнь | август
7. | Образование (промывка и опрессовка систем отопления) | ед. | 28 | июнь | август
8. | Культура и спорт (промывка и опрессовка систем отопления) | ед. | 14 | июнь | август
9. | Иные объекты социального назначения | ед.
| ИТОГО ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА | тыс. руб.
| ВСЕГО | тыс. руб. |  |  |  | 255490.51 |  |  | 255490.51
Note on D288: Князева Элеонора Геннадьевна: Никель - 35,24км Раякоски - 2,93 км
Note on D289: Князева Элеонора Геннадьевна: Победы 2 - Гвардейский 16
Note on D358: Князева Элеонора Геннадьевна: ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ"