## ФОРМА1
Приложение к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 01.09.2023 № 1261
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 25.04.2022 № 584
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области, на 2023-2025 годы
Форма11
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Тип крыши** | Материал стен*** | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Общая площадь МКД**** | Общая площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана*****
[11 empty] | Всего | жилые | нежилые
[10 empty] | кв. м | кв.м | кв.м. | кв.м. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по муниципальному округу на 2023-2025 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 111940.5 | 101699.1 |  |  | 3636
2023
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.16 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4018.6 | 3758.5 |  |  | 133
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.18 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4146.1 | 3910.1 |  |  | 139
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д.2 | 1962 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4111.6 | 3886.8 |  |  | 140
4 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.19 | 1957 | 2005 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2942 | 2696.7 |  |  | 34
5 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.25 | 1958 | 2018 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2920.1 | 2681.5 |  |  | 44
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.37 | 1989 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6 | 17124 | 15118.4 |  |  | 460
7 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д.7 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 2 | 1709.6 | 1612.9 |  |  | 26
8 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 1972 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 1036.4 | 979.2 |  |  | 20
9 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 1972 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 913.1 | 838.9 |  |  | 26
10 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 10 | 1975 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4035.1 | 3537.2 |  |  | 137
11 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 1979 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2391.9 | 2086.3 |  |  | 104
12 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 1980 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4047.9 | 3548.4 |  |  | 204
13 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 1983 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4001.5 | 3504.2 |  |  | 129
14 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2034.4 | 1858.8 |  |  | 65
15 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 1969 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1985.9 | 1840.8 |  |  | 110
16 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 1982 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3773.6 | 3477.9 |  |  | 140
17 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4022.9 | 3515.4 |  |  | 193
18 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4066.3 | 3566.8 |  |  | 214
19 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 1982 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4079 | 3562.3 |  |  | 182
20 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 1984 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4082.5 | 3580.8 |  |  | 172
21 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 1977 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3800.2 | 3300.4 |  |  | 166
22 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 4 | 1965 | - | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1637.2 | 1518.7 |  |  | 84
23 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 6 | 1964 | - | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2245.4 | 2063.1 |  |  | 87
24 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 8 | 1961 | - | - | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1490.3 | 1381 |  |  | 81
Итого по муниципальному образованию на 2023 год: |  | Х | х | Х | Х | Х | Х | Х | х | 86615.6 | 77825.1 |  |  | 3090
2024
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 4 | 1958 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 4 | 3266.1 | 2768.7 |  |  | 98
2 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 1958 | 2018 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2920.1 | 2681.5 |  |  | 44
3 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 27 | 1959 | 2005 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 3499.6 | 3220.7 |  |  | 26
Итого по муниципальному образованию на 2024 год: |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9685.8 | 8670.9 |  |  | 168
2025
1 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 1958 | 2016 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 3330.5 | 3013.6 |  |  | 38
2 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 23 | 1958 | 2004 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2907.1 | 2823.1 |  |  | 38
3 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6 | 1958 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3450.7 | 3692.7 |  |  | 121
4 | пгт Никель, ул. Спортивная, д. 10 | 1965 | 2003 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 3220.5 | 3036.2 |  |  | 66
5 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 9 | 1965 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2730.3 | 2637.5 |  |  | 115
Итого по муниципальному образованию на 2025 год: |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15639.1 | 15203.1 |  |  | 378
* - на счетах регионального оператора, на специпальном счете;
** – скатная, с мягким наплавляемым покрытием;
*** – кирпич, панель, дерево;
**** – общая площадь помещений суммируется из площади жилых помещений и площади нежилых помещений. Под нежилыми помещениями понимаются помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд;
***** - заполняется на основании справки о регистрации по форме № 9".

## ФОРМА2
Форма 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО КАЖДОМУ КОНТКРЕТНОМУ МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
№ п/п | Адрес МКД | Предельная стоимость капитального ремонта* | Стоимость капитального ремонта | [19 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала работ | Плановый год завершения работ
|  |  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования** |  | Ремонт крыши*** | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки. | Ремонт фасада**** | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки | В том числе:
[20 empty] | Разработка проектной документации,включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации***** | Строительный контроль****** | Авторский надзор******* | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | Иные не запрещенные законом источники средств
|  |  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогревателя (-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуального(-ых) теплового(-ых) пункта(-ов) |  | электроснабжения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Итого по Муниципальному округу на 2023-2025 годы |  | 414412696.76 | [11 empty] | 18226809.96 | 161803139.33 |  |  |  | 18659318.64 | 6052058.64 |  |  | 109539658.18 |  | 304873038.58
2023
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.16 | - | 14163513.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13219772.05 | - | - | - | 745444.8 | 198296.58 | - | - | - | - | 14163513.43 | - | 2023 | 2023
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.18 | - | 14717286.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13752994.73 | - | - | - | 757996.8 | 206294.92 | - | - | - | - | 14717286.45 | - | 2023 | 2023
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д.2 | - | 14629551.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13671041.64 | - | - | - | 753444 | 205065.62 | - | - | - | - | 14629551.26 | - | 2023 | 2023
4 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.19 | - | 17650668.12 | 1734247.77 | - | - | 1753394.34 | 1738157.99 | 9033028.12 | - | - | 2437789.83 | - | - | - | - | - | - | - | 703600.8 | 250449.27 | - | - | - | - | 17650668.12 | - | 2023 | 2023
5 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.25 | - | 5986649.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2048585.56 | - | 3044601.92 | 817064.4 | 76397.81 | - | - | - | - | 5986649.69 | - | 2023 | 2023
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.37 | - | 18955882.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18226809.96 | - | - | - | - | 455670.24 | 273402.15 | - | - | - | - | 18955882.35 | - | 2023 | 2023
7 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д.7 | - | 6468131.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5974023.78 | - | - | - | 404497.2 | 89610.36 | - | - | - | - | 6468131.34 | - | 2023 | 2023
8 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | - | 9351509.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9182098.8 |  | - | 169410.37 | - | - | 9351509.17 | - | - | - | 2022 | 2023
9 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | - | 2497869.43 | - | - | - | - | - | 2460955.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36914.33 | - | - | 2497869.43 | - | - | - | 2022 | 2023
10 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 10 | - | 12026143.61 | - | - | - | - | - | 11848417.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177726.26 | - | - | 12026143.61 | - | - | - | 2022 | 2023
11 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | - | 7093221.59 | - | - | - | - | - | 6988395.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104825.93 | - | - | 7093221.59 | - | - | - | 2022 | 2023
12 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | - | 12064222.54 | - | - | - | - | - | 11885933.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178289 | - | - | 12064222.54 | - | - | - | 2022 | 2023
13 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | - | 11913946.75 | - | - | - | - | - | 11737878.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176068.18 | - | - | 11913946.75 | - | - | - | 2022 | 2023
14 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | - | 5534675.98 | - | - | - | - | - | 5452882.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81793.24 | - | - | 5534675.98 | - | - | - | 2022 | 2023
15 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | - | 6373312.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6106850 | - | - | 266462.71 | - | - | 6373312.71 | - | - | - | 2022 | 2023
16 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 16 | - | 16495824.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15432694.34 | - | - | - | 831639.6 | 231490.42 | - | - | - | - | 16495824.36 | - | 2023 | 2023
17 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 17 | - | 15982965.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14957218.46 | - | - | - | 801388.8 | 224358.28 | - | - | - | - | 15982965.54 | - | 2023 | 2023
18 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 18 | - | 16206835.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15175913.64 | - | - | - | 803283.6 | 227638.7 | - | - | - | - | 16206835.94 | - | 2023 | 2023
19 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 19 | - | 16188536.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15156767.17 | - | - | - | 804417.6 | 227351.51 | - | - | - | - | 16188536.28 | - | 2023 | 2023
20 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 20 | - | 16268829.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15235480.42 | - | - | - | 804817.2 | 228532.21 | - | - | - | - | 16268829.83 | - | 2023 | 2023
21 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | - | 15048747.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14042442.91 | - | - | - | 795668.4 | 210636.64 | - | - | 15048747.95 | - | - | - | 2023 | 2023
22 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 4 | - | 7472162.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6670206.34 | - | - | - | 701902.8 | 100053.1 | - | - | 7472162.24 | - | - | - | 2023 | 2023
23 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 6 | - | 9948521.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9061238.36 | - | - | - | 751364.4 | 135918.58 | - | - | 9948521.34 | - | - | - | 2023 | 2023
24 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 8 | - | 10215324.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9453345.49 | - | - | - | 620179.2 | 141800.18 | - | - | 10215324.87 | - | - | - | 2023 | 2023
Итого по Муниципальному округу на 2023 год: |  | - | 283254332.77 | 1734247.77 | - | - | 1753394.34 | 1738157.99 | 59407491.08 | - | - | 2437789.83 | - | 6 | 18226809.96 | 161803139.33 | 2048585.56 | 15288948.8 | 3044601.92 | 11552379.84 | 4218786.35 | - | - | 109539658.18 | - | 173714674.59 | 0 | х | х
2024
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 4 | - | 18412261.74 | 1780550.97 | - | - | 1800208.74 | 1784565.59 | 9274203.64 | - | - | 2502877.11 | - | - | - | - | - | - | - | 1012719.6 | 257136.09 | - | - | - | - | 18412261.74 | - | 2024 | 2024
2 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | - | 26288160.62 | 1724472.65 |  |  | 1743511.3 | 1728360.83 | 8982113.29 |  |  | 2424049.19 |  | - | - | - | - | 8500703.6 | - | 808401.6 | 376548.16 | - | - | - | - | 26288160.62 | - | 2024 | 2024
3 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 27 | - | 21082873.31 | 2071232.17 | - | - | 2094099.14 | 2075902.19 | 10788249.96 | - | - | 2911480.59 | - | - | - | - | - | - | - | 842794.8 | 299114.46 | - | - | - | - | 21082873.31 | - | 2024 | 2024
Итого по Муниципальному округу на 2024 год: |  | - | 65783295.67 | 5576255.79 | - | - | 5637819.18 | 5588828.61 | 29044566.89 | - | - | 7838406.89 | - | - | 0 | 0 | - | 8500703.6 | 0 | 2663916 | 932798.71 | - | - | 0 | - | 65783295.67 | - | х | х
2025
1 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.4 | - | 10676356.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9553503.77 | - | 979550.4 | 143302.56 | - | - | - | - | 10676356.73 | - | 2025 | 2025
2 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.23 | - | 12699768.11 | - | - | - | - | - | 9456425.15 | - | - | 2552054.17 | - | - | - | - | - | - | - | 511161.6 | 180127.19 | - | - | - | - | 12699768.11 | - | 2025 | 2025
3 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д.6 | - | 21947214.19 | 2374775.37 | - | - | 2400993.54 | - | 12369289.48 | - | - | 3338163.87 | - | - | - | - | - | - | - | 1156743.6 | 307248.33 | - | - | - | - | 21947214.19 | - | 2025 | 2025
4 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 10 | - | 10685850.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9625148.71 | - | 916324.8 | 144377.23 | - | - | - | - | 10685850.74 | - | 2025 | 2025
5 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.9 | - | 9365878.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8361217.88 | - | 879242.4 | 125418.27 | - | - | - | - | 9365878.55 | - | 2025 | 2025
Итого по Муниципальному округу на 2025 год: |  | - | 65375068.32 | 2374775.37 | - | - | 2400993.54 | - | 21825714.63 | - | - | 5890218.04 | - | - | 0 | 0 | - | 27539870.36 | - | 4443022.8 | 900473.58 | - | - | 0 | - | 65375068.32 | - | х | х
* – предельная стоимость работ, выполняемых за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете НКО «ФКР МО», рассчитывается в соответствии с предельной стоимостью работ, установленной постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 170-ПП.
** – включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
*** – в том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб;
**** – в том числе утепление, замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
***** – включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации;
****** – предельная стоимость услуг на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 % от стоимости работ;
******* – при проведении капитального ремонта МКД, являющегося объектом культурного наследия. Составляет не более 0,2 % от стоимости работ.