АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2023 									     № 29

п.г.т. Никель

Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2022 год

Руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 
№ 838, на основании протокола заседания Программно-целевого совета Печенгского муниципального округа от 30.03.2023 № 07

- Утвердить сводный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2022 год согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

- Настоящее распоряжение разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Печенгского муниципального округа 				   А.В. Кузнецов

Ковалёва О.В., 61921

Приложение

к распоряжению администрации Печенгского муниципального округа

от 31.03.2023 № 29

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2022 год

- Муниципальная программа Печенгского муниципального округа                         «Образование» на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2022-2024 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1228 (в редакции постановлений  администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 480, от 06.06.2022 № 773а, от 22.07.2022 № 1009, от 02.09.2022 № 1158, от 31.10.2022 № 1483, от 03.11.2022 № 1507, от 28.11.2022 № 1612, от 07.12.2022 № 1715 и от 21.12.2022 № 1809).

Программа направлена на обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

Целью Программы является повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, потребностям рынка труда.

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования Печенгского муниципального округа и позволяют решить поставленные Программой задачи:

- Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ).

- Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

- Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

- Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки.

- Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

- Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.

В структуру Программы  входят пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

- подпрограмма 3 «Детский отдых»;

- подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса»;

- подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»;

- подпрограмма 6 «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 1 487 556,2 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета 119 312,8 тыс. рублей, областного бюджета 930 739,0 тыс. рублей, бюджета округа 397 704,4 тыс. рублей, внебюджетные средства 39 800,0 тыс. рублей).

В течение 2022 года объем финансирования был увеличен и составил 1 576 194,2 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета составили 67644,7 тыс. рублей, областного бюджета 1011 927,1 тыс. рублей, бюджета округа 432844,8 тыс. рублей, внебюджетные средства 63777,6 тыс. рублей).

Средства освоены в размере 1 555 694,3 тыс. рублей. Размер неосвоенных бюджетных средств составил 20 499,9 тыс. рублей. Исполнение Программы составило  98,7%.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

Цель подпрограммы: развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.

Достижение целей подпрограммы предполагается за счет решения задач: обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования создания условий для повышения качества и конкурентоспособности образования.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 684 506,3 тыс. рублей (99,5 %).

Не освоены ассигнования в сумме 3 193,6 тыс. рублей, из них: 947,5 тыс. рублей экономия средств по устройству наружного освещения (по результатам проведенных торгов); 347,0 тыс. рублей не использовано право работников на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно; 1899,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, выплата носит заявительный характер, оплата производилась по факту предоставления квитанций.

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей».

Цель подпрограммы: создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

Реализация Подпрограммы 2 обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг общего и дополнительного образования, оснащению образовательной среды в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

В ходе реализации Подпрограммы 2 в 2022 году освоены ассигнования в сумме  808 972,2 тыс. рублей (97,9 %).

Неосвоенные ассигнования в размере 17 290,8 тыс. рублей, из них:

- 2 189,4 тыс. рублей средства федерального бюджета (возмещение за классное руководство педагогическим работникам осуществлялось по фактической потребности);

- 12 068,8 тыс. рублей средства областного бюджета (10 100,0 тыс. рублей - предоставление общего образования с выполнением требований государственного общеобразовательного стандарта в очной форме, расходы осуществлялись согласно региональным нормативам финансирования; 107,3 тыс. рублей - возмещение за классное руководство педагогическим работникам осуществлялось по фактической потребности; 368,2 тыс. рублей – за руководство школьными спортивными клубами, расходы осуществлялись за фактически отработанные часы; 1 493,3 тыс. рублей – обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся и бесплатным горячем питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, расходы производились по фактическим дето-дням питания);

- 3 032,6 тыс. рублей средства бюджета округа, в том числе: 1 751,6 тыс. рублей экономия средств по устройству наружного освещения (по результатам проведенных торгов); 1 048,4 тыс. рублей перевозка детей СОШ № 5 (не поступил счет на оплату за декабрь 2022 г.); 168,1 тыс. рублей не использовано право работников на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно; 46,0 тыс. рублей по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (расходы по фактической потребности); 18,5 тыс. рублей софинансирование расходов на предоставления бесплатного питания.

Подпрограмма 3 «Детский отдых».

Цель подпрограммы: создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по организации муниципальных и выездных лагерей, организации досуга детей и их оздоровление.

В ходе реализации Подпрограммы 3 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 9 334,5 тыс. рублей, или 100,0 %, из них: средства областного бюджета  4 300,0 тыс. рублей, бюджета округа 5034,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса».

# Цель подпрограммы: развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

- Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников.

- Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников.

- Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей.

В ходе реализации Подпрограммы 4 в 2022 году израсходованы средства бюджета округа в сумме 6 264,3 тыс. рублей, или 100,0 %.

Подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье».

Цель подпрограммы: реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Основные мероприятия подпрограммы:

- Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.

- Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, обеспечению семейного устройства и сопровождения замещающих семей.

В ходе реализации Подпрограммы 5 в 2022 году израсходованы средства бюджета округа в сумме 69,5 тыс. рублей, или 100,0 %.

Подпрограмма 6 «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования».

Цель подпрограммы: осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе

Достижение цели возможно путем решения задачи по организации хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- повысить качество выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений;

- обеспечить готовность учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к осенне-зимнему периоду и новому учебному году;

- обеспечить своевременную ликвидацию аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях;

- снизить количество аварийных ситуаций в обслуживаемых учреждениях и обеспечить их бесперебойную работу.

В ходе реализации Подпрограммы 6 в 2022 году израсходованы средства в размере 46 547,5 тыс. рублей, из них из областного бюджета 8800,0 тыс. рублей, 37747,5 тыс. рублей из бюджета округа, или 100,0 % выполнение.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Образование» на 2022-2024 годы

| № п/п |  | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования и воспитания | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 367835,3 184141,6 37500,0 589476,9 | 0,0 367835,3 182847,1 37500 588182,4 | 0,0 100,0 99,3 100,0 99,8 | Выполнение муниципального задания МБДОУ, % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая численность воспитанников, получающих услугу дошкольного образования, чел. | Не менее 2230 | 2169 | 97,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент посещаемости МБДОУ, % | 78 | 78 | 100 |  |
| 1.2. |  | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 12186,3 0,0 0,0 12186,3 | 0,0 10287,2 0,0 0,0 10287,2 | 0,0 84,4 0,0 0,0 84,4 | Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы в общей численности детей, родители которых обратились за получением компенсации части родительской платы, % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, да/нет | Да | Да | 100 |  |
| 1.3. |  | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 67388,0 3546,8 0,0 70934,8 | 0,0 67388,0 3546,8 0,0 70934,8 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| 1.3.1. |  | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 17299,0 910,5 0,0 18209,5 | 0,0 17299,0 910,5 0,0 18209,5 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 2011,0 105,9 0,0 2116,9 | 0,0 2011,0 105,9 0,0 2116,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 48078,0 2530,4 0,0 50608,4 | 0,0 48078,0 2530,4 0,0 50608,4 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 447409,6 187688,4 37500,0 672598,0 | 0,0 445510,5 186393,9 37500 669404,4 | 0,0 99,6 99,3 100,0 99,5 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Модернизация и укрепление материально-технической базы МБДОУ | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 9999,9 0,0 9999,9 | 0,0 0,0 9999,9 0,0 9999,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество МБДОУ, которые улучшили материально-техническое состояние, шт. | 14 | 14 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| 2.2. |  | Реализация мероприятий по преобразованию образовательных пространств образовательных организаций в рамках проекта | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 5102,0 5102,0 | 0,0 0,0 0,0 5102,0 5102,0 | 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 | Количество муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых проведены ремонтные работы, ед. | 2 | 2 | 100 | МБДОУ № 6 и № 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых созданы мобильные открытые пространства, ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 9999,9 5102,0 15101,9 | 0,0 0,0 9999,9 5102,0 15101,9 | 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 447409,6 197688,3 42602,0 687699,9 | 0,0 445510,5 196393,8 42602,0 684506,3 | 0,0 99,6 99,3 100,0 99,5 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Реализация общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Предоставление общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта в очной форме | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 476896,4 94855,8 0,0 571752,2 | 0,0 466796,4 91922,7 0,0 558719,1 | 0,0 97,9 96,9 0,0 97,7 | Выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих услугу, чел. | Не менее 4260 | 4240 | 99,5 |  |
| 1.2. |  | Предоставление дополнительного образования детей | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 48653,1 0,0 48653,1 | 0,0 0,0 48618,4 0,0 48618,4 | 0,0 0,0 99,9 0,0 99,9 | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования, % | 100 | 100 | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, получающих услугу, чел. | 2405 | 2405 | 100 |  |
| 1.3. |  | Обеспечение функционирования центра тестирования ГТО | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 435,5 0,0 435,5 | 0,0 0,0 435,5 0,0 435,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Среднегодовая численность обучающихся, получающих услугу, чел. | 120 | 200 | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| 1.4. |  | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 15371,5 0,0 0,0 15371,5 | 0,0 14727,6 0,0 0,0 14727,6 | 0,0 95,8 0,0 0,0 95,8 | Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих услугу бесплатного питания, чел. | Не менее 636 | 864 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.5. |  | Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1276,8 2175,2 0,0 3452,0 | 0,0 1276,8 2175,2 0,0 3452,0 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное цельное молоко от общего числа обучающихся 1-4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам), % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.6. |  | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 32713,0 1721,7 0,0 34434,8 | 0,0 32713,0 1721,8 0,0 34434,8 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 1.6.1. |  | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 20696,0 1089,3 0,0 21785,3 | 0,0 20696,0 1089,3 0,0 21785,3 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. |  | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 2457,0 129,3 0,0 2586,3 | 0,0 2457,0 129,3 0,0 2586,3 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. |  | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 9560,0 503,2 0,0 10063,2 | 0,0 9560,0 503,2 0,0 10063,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 8811,3 0,0 8811,3 | 0,0 0,0 8765,3 0,0 8765,3 | 0,0 0,0 99,5 0,0 99,5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100 | Отдел образования |
| 1.8. |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 6608,2 134,9 0,0 6743,1 | 0,0 5758,8 116,4 0,0 5875,2 | 0,0 87,1 86,3 0,0 87,1 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.9. |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 30896,5 0,0 630,6 0,0 31527,1 | 30896,5 0,0 630,6 0,0 31527,1 | 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.10. |  | Возмещение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за счет межбюджетных трансфертов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 35060,3 1593,7 0,0 0,0 36654,0 | 32870,9 1486,4 0,0 0,0 34357,3 | 93,8 93,3 0,0 0,0 93,7 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.11. |  | Обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 821,3 0,0 0,0 821,3 | 0,0 453,1 0,0 0,0 453,1 | 0,0 55,2 0,0 0,0 55,2 | Количество школьных спортивных клубов, шт. | 9 | 9 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.12. |  | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 1687,9 0,0 0,0 0,0 6743,1 | 1687,9 0,0 0,0 0,0 1687,9 | 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 | Наличие ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 67644,7 535280,9 157418,2 0,0 760343,8 | 65455,3 523212,1 154385,9 0,0 743053,3 | 96,8 97,7 98,1 0,0 97,7 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Замена окон в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 11849,1 623,6 0,0 12472,7 | 0,0 11849,1 623,6 0,0 12472,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведена замена окон, ед. | 3 | 3 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 11,19,23 |
| 2.3. |  | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 27758,7 0,0 27758,7 | 0,0 0,0 27758,7 0,0 27758,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество учреждений, в которых улучшено материально-техническое состояние, ед. | 11 | 11 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22; МБОУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.5. |  | Проведение капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 4286,6 225,6 0,0 4512,2 | 0,0 4286,6 225,6 0,0 4512,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт, ед. | 1 | 1 | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.6. |  | Проведение ремонтных работ за счет средств ПАО «Норильский никель», АО «КГМК» | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 7072,0 7072,0 | 0,0 0,0 0,0 7072,0 7072,0 | 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы, ед. | 1 | 1 | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, ед. | 1 | 1 | 100 | МБОУ СОШ № 7 |
| 2.7. |  | Реализация мероприятий по преобразованию образовательных пространств образовательных организаций в рамках проекта «Arctic Schools» | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 14103,6 14103,6 | 0,0 0,0 0,0 14103,6 14103,6 | 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, ед. | 4 | 4 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 7, 11, 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы мобильные открытые пространства, ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 16135,7 28607,9 21175,6 65919,2 | 0,0 16135,7 28607,6 21175,6 65918,9 | 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление мониторинговых и диагностических мероприятий по комплексной оценке учебных и внеучебных достижений обучающегося, его готовности на всех ступенях общего образования |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводятся мониторинговые и диагностические мероприятия, ед. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 3.2. | Координация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования, включая репетиционные экзамены |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится государственная итоговая аттестация, ед. | 3 | 3 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 3,11,19 |
| 3.3. | Организация информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество материалов информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел образования |
| Итого по мероприятию 3 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 67644,7 551416,6 186026,1 21175,6 826263,0 | 65455,3 539347,8 182993,5 21175,6 808972,2 | 96,8 97,8 98,4 100,0 97,9 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. «Детский отдых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей (для организаторов отдыха, руководителей лагерных смен) | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество участников межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей, чел. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ, Роспотребнадзор, ОГИБДД, Госпожнадзор, МВК, КДН и ЗП |
| 1.2. |  | Публикация информационных материалов об организации оздоровительной компании | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество опубликованных информационных материалов об организации оздоровительной кампании, шт. | 2 | 2 | 100 | Отдел образования, газета «Печенга» |
| 1.3. |  | Подготовка, организация и проведение муниципальных детских оздоровительных лагерей, экспедиций, детских игровых площадок на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2743,6 0,0 2743,6 | 0,0 0,0 2743,6 0,0 2743,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество оздоровительных лагерей и экспедиций на территории Печенгского муниципального округа, шт. | 12 | 12 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ |
| 1.4. |  | Организация отдыха детей Печенгского муниципального округа в муниципальных образовательных организациях | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3579,3 188,5 0,0 3767,8 | 0,0 3579,3 188,5 0,0 3767,8 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество детей, охваченных организационными формами отдыха и занятости, чел. | 1540 | 1540 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ |
| 1.5. |  | Оснащение детских оздоровительных лагерей на базе МБУ ДДТ №№ 1,2 | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Приобретение оборудования, мебели для детских оздоровительных лагерей, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 1.6. |  | Организация детских выездных оздоровительных и санаторных лагерей, профильных выездных смен | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1214,3 0,0 1214,3 | 0,0 0,0 1214,3 0,0 1214,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество детей, направленных на отдых в выездные лагеря (путевки предоставляются ГАУ ДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»), чел. | 334 | 334 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3579,3 4246,4 0,0 7825,7 | 0,0 3579,3 4246,4 0,0 7825,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация трудовых бригад для несовершеннолетних детей | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 788,0 0,0 788,0 | 0,0 0,0 788,0 0,0 788,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество детей, для которых организована трудовая занятость на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, чел. | 102 | 102 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1,3,9,19; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 2.2. |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 721,6 0,0 0,0 721,6 | 0,0 720,8 0,0 0,0 720,8 | 0,0 99,9 0,0 0,0 99,9 | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | Не менее 66 | 94 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1,3,9,19; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 721,6 788,0 0,0 1509,6 | 0,0 720,8 788,0 0,0 1508,8 | 0,0 99,9 100,0 0,0 99,9 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 4300,9 5034,4 0,0 9335,3 | 0,0 4300,1 5034,4 0,0 9334,5 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4. «Развитие потенциала участников общеобразовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Выявление и поддержка талантливых педагогов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество проведенных конкурсов педагогического профессионального мастерства, шт. | 7 | 11 | 100 | Отдел образования, МБУ «ММЦ» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Повышение квалификации педагогических работников на основе диссеминации лучших педагогических практик | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных мероприятий на основе диссеминации лучших педагогических практик, шт. | 11 | 14 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 2.2. |  | Методическое сопровождение инновационных процессов в образовательных организациях | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных методических мероприятий по сопровождению инновационных процессов в образовательных организациях, шт. | 110 | 115 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 2.3. |  | Обеспечение функционирования МБУ «ММЦ» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 6114,3 0,0 6114,3 | 0,0 0,0 6114,3 0,0 6114,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Реализация мероприятий, направленных на развитие потенциала участников образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях, да/нет | да | да | 100 | МБУ «ММЦ» |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 6114,3 0,0 6114,3 | 0,0 0,0 6114,3 0,0 6114,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательской деятельности, технического творчества и творческого потенциала обучающихся |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад технического творчества, шт. | 5 | 10 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 3.2. | Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального и всероссийского уровня |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество талантливых детей, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, чел. | 110 | 139 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 3.3. | Выявление талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 | 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад по выявлению талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ, шт. | 7 | 16 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 3.4. | Методическая поддержка педагогических работников и сопровождение одарённых и перспективных обучающихся |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных консультаций и совещаний методической поддержки педагогических работников, шт. | 10 | 25 | 100 | Отдел образования, МБУ «ММЦ» |
| Итого по мероприятию 3 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 | 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 6264,3 0,0 6264,3 | 0,0 0,0 6264,3 0,0 6264,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5. «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи замещающей семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятия по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 | 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество мероприятий по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни, шт. | 5 | 5 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 1.2. |  | Издание и распространение информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество изданных информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия, шт. | 25 | 25 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| 1.3. |  | Мероприятия среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных конкурсов среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия, шт. | 1 | 1 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 | 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечение участия приемных родителей в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 31,6 0,0 31,6 | 0,0 0,0 31,6 0,0 31,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество приемных родителей, принимающих участие в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям, чел. | 10 | 6 | 60,0 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| 2.2. |  | Обеспечение работы клуба замещающих родителей «Умка» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество замещающих родителей, принимающих участие в работе клуба «Умка», чел. | 7 | 7 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| 2.3. |  | Организация и проведение межведомственных, межсетевых встреч, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество встреч, семинаров и/или совещаний, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям, шт. | 30 | 34 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 31,6 0,0 31,6 | 0,0 0,0 31,6 0,0 31,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 5 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 69,5 0,0 69,5 | 0,0 0,0 69,5 0,0 69,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 6. «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение функционирования МБУ «РЭС» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 37299,0 0,0 37299,0 | 0,0 0,0 37284,3 0,0 37284,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе, да/нет | да | да | 100 | МБУ «РЭС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений от общего количества заявок, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к отопительному периоду и новому учебному году от общего количества объектов, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. |  | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 8800,0 463,2 0,0 9263,2 | 0,0 8800,0 463,2 0,0 9263,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «РЭС» |
| 1.2.1. |  | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 8800,0 463,2 0,0 9263,2 | 0,0 8800,0 463,2 0,0 9263,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ «РЭС» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 8800,0 37762,2 0,0 46562,2 | 0,0 8800,0 37747,5 0,0 46547,5 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 8800,0 37762,2 0,0 46562,2 | 0,0 8800,0 37747,5 0,0 46547,5 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 67644,7 1011927,1 432844,8 63777,6 1576194,2 | 65455,3 997958,4 428503,0 63777,6 1555694,3 | 96,8 98,6 99,0 100,0 98,7 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Образование» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

2. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Обеспечение социальной стабильности» на 2022 – 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2022 № 1217 (в редакции постановление Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 484, от 20.10.2022 № 1415, от 28.11.2022 № 1616 и от 21.12.2022 № 1797).

Целью Программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

Программой предусматривается выполнение задач:

1. Улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

2. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В структуру Программы  входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял  73 266,7 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 74 690,3 тыс. рублей. Освоены средства в размере 70 397,8 тыс. рублей, что составляет 94,3%. Размер неосвоенных средств составляет 4 292,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 4 176,8 тыс. рублей, бюджета округа 115,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан».

Цель подпрограммы: улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2022 году освоены ассигнования в сумме  70 397,8  тыс. рублей (94,3 %).

Неосвоенные ассигнования в размере 4 292,5 тыс. рублей, из них:

- 4 176,8 тыс. рублей средства областного бюджета: 9,7 тыс. рублей исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (расход по фактической потребности); 1 668,9 тыс. рублей содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в связи с уменьшением числа детей, оставшихся без попечения родителей; 79,6 тыс. рублей предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (предоставленная площадь 94,7 кв.м, при плане 99,0 кв.м); 183,1 тыс. рублей предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (социальная мера носит заявительный характер, оплата произведена согласно представленных квитанций); 2 206,0 тыс. рублей социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (заявительный характер выплаты пособий); 26,1 тыс. рублей вознаграждение лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних (в течение года уменьшение числа детей); 3,4 тыс. рублей не потребовались на банковские расходы по предоставлению единовременной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий;

- 115,7 тыс. рублей из бюджета округа (мероприятия, связанные с захоронением погибших в ходе специальной военной операции).

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

Цель подпрограммы: обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На 2022 год финансирование из областного бюджета не выделено.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 8388,5 0,0 0,0 8388,5 | 0,0 8378,8 0,0 0,0 8378,8 | 0,0 99,9 0,0 0,0 99,9 | Качественное исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел образования |
| 1.2. | Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 690,2 0,0 0,0 690,2 | 0,0 690,2 0,0 0,0 690,2 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Качественное исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, да/нет | Да | Да | 100 | Специалист по работе с населением |
| 1.3. | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 35872,6 0,0 0,0 35872,6 | 0,0 34203,7 0,0 0,0 34203,7 | 0,0 95,3 0,0 0,0 95,3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, на содержание которых выплачиваются денежные средства, чел. | 76 | 79 | 100 | Отдел образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приемных родителей, получающих денежное вознаграждение за воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, чел. | 18 | 18 | 100 |  |
| 1.4. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1834,0 0,0 0,0 1834,0 | 0,0 1754,4 0,0 0,0 1754,4 | 0,0 95,7 0,0 0,0 95,7 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, согласно списку нуждающихся в обеспечении жилым помещением, утверждаемому постановлением администрации Печенгского муниципального округа, чел. | Не менее 3 | 3 | 100 | КУИ, отдел образования |
| 1.5. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1234,3 0,0 0,0 1234,3 | 0,0 1051,2 0,0 0,0 1051,2 | 0,0 85,2 0,0 0,0 85,2 | Количество финансово-лицевых счетов ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в муниципальном образовании жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или право пользования которыми за ними сохранено, ед. | Не менее 38 | 38 | 100 | Отдел образования |
| 1.6. | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 32,9 0,0 0,0 32,9 | 0,0 32,9 0,0 0,0 32,9 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные гарантии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | Не менее 45 | 40 | 88,9 | Отдел образования |
| 1.7. | Осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0 | 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в проведении ремонта либо текущего ремонта жилого помещения, чел. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел образования |
| 1.8. | Организация и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 24338,4 0,0 0,0 24338,4 | 0,0 22132,4 0,0 0,0 22132,4 | 0,0 90,9 0,0 0,0 90,9 | Численность граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | Не менее 450 | 438 | 97,3 | Отдел образования, отдел КСиМП |
| 1.9. | Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 225,1 0,0 0,0 225,1 | 0,0 199,0 0,0 0,0 199,0 | 0,0 88,4 0,0 0,0 88,4 | Численность детей, над которыми установлен социальный патронат, чел. | Не менее 7 | 10 | 100 | Отдел образования |
| 1.10. | Повышение уровня и качества жизни иных категорий граждан, нуждающихся в поддержке | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 264,7 0,0 264,7 | 0,0 0,0 264,7 0,0 264,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел. | Не менее 90 | 94 | 100 | ОРН |
| 1.11. | Освобождение от налогообложения в размере 100% от налога на имущество физических лиц членов многодетных семей (с тремя и более несовершеннолетними детьми), приемных родителей, опекунов и попечителей, усыновивших (опекающих) третьего (или) последующего несовершеннолетнего гражданина в семье, на жилое помещение, расположенное на территории Печенгского муниципального округа, используемое для совместного проживания многодетной семьи |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Информирование многодетных семей, приемных родителей, опекунов и попечителей о возможности освобождения от налогооблажения в размере 100% от налога на имущество физических лиц членов многодетных семей (с тремя и более несовершеннолетними детьми), приемных родителей, опекунов и попечителей, усыновивших (опекающих) третьего (или) последующего несовершеннолетнего гражданина в семье, на жилое помещение, расположенное на территории Печенгского муниципального округа, используемое для совместного проживания многодетной семье, да/нет | Да | Да | 100 | администрация |
| 1.12. | Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 343,4 0,0 0,0 343,4 | 0,0 340,0 0,0 0,0 340,0 | 0,0 99,0 0,0 0,0 99,0 | Численность семей, получивших единовременную денежную выплату, чел. | Не менее 1 | 1 | 100 | КУИ |
| 1.13. | Исполнение государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 156,2 0,0 0,0 156,2 | 0,0 156,2 0,0 0,0 156,2 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Численность опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, получающих вознаграждение, чел. | Не менее 1 | 1 | 100 | Специалист по работе с населением |
| 1.14. | Мероприятия, связанные с захоронением погибших в ходе специальной военной операции | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 | 0,0 0,0 384,6 0,0 384,6 | 0,0 0,0 76,9 0,0 76,9 | Осуществление мероприятий, связанных с захоронением погибших в ходе проведения специальной военной операции, да/нет | Да | Да | 100 | Управляющий делами администрации |
| Итого по мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС итого |  |  | 0,0 73725,6 764,7 0,0 74490,3 | 0,0 69548,8 649,3 0,0 70198,1 | 0,0 94,3 84,9 0,0 94,2 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение доступности в МКД | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 | 0,0 0,0 199,7 0,0 199,7 | 0,0 0,0 99,9 0,0 99,9 | Создание условий для обеспечения доступности в многоквартирных домах, да/нет | Да | Да | 100 | ОРН |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 | 0,0 0,0 199,7 0,0 199,7 | 0,0 0,0 99,9 0,0 99,9 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 73725,6 964,7 0,0 74690,3 | 0,0 69548,8 849,0 0,0 70397,8 | 0,0 94,3 88,0 0,0 94,3 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья на территории Печенгского муниципального округа молодым семьям – участникам программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие Печенгского муниципального округа в государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Формирование в установленном порядке заявки на участие Печенгского муниципального округа в государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», да/нет | Да | да | 100 | ОС и ЖКХ, МКУ «УБиР» |
| 1.2. | Организация приема документов и заявлений на участие в Программе молодых семей | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество заявлений и документов на участие в Программе, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | ОС и ЖКХ, МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Обеспечение информирования и консультирования молодых семей об условиях участия в Программе | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество консультаций молодым семьям об условиях участия в Программе, шт. | Не менее 1 | 2 | 100 | ОС и ЖКХ, МКУ «УБиР» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 73725,6 964,7 0,0 74690,3 | 0,0 69548,8 849,0 0,0 70397,8 | 0,0 94,3 88,0 0,0 94,3 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

3. Муниципальная программа  Печенгского муниципального округа

«Культура» на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Культура» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1214 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 481, от 02.09.2022 № 1159, от 31.10.2022 № 1481 и от 28.11.2022 № 1613).

Целью Программы является обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

2. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

3. Сохранение, развитие и формирование культурных традиций Печенгского муниципального округа, создание единого социокультурного пространства.

Исполнение данной Программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

- подпрограмма 3 «Развитие культуры».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 605 894,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 73 482,8 тыс. рублей, средства областного бюджета 375 239,5 тыс. рублей, средства бюджета округа 147 331,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 9 841,2 тыс. рублей.

В течение года объем финансирования был уточнен и составил 557 372,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 385 455,1 тыс. рублей, бюджет округа 167 177,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 4 740,0 тыс. рублей. Освоены средства в размере 549 939,2 тыс. рублей, или  98,7%. Не освоены ассигнования в сумме 7 432,9 тыс. рублей, из них 5 071,2 тыс. рублей средства областного бюджета; 1 842,7 тыс. рублей средства бюджета округа; 519,0 тыс. рублей отклонение от плана внебюджетных средств (поступления от платных услуг)

Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры».

Целью подпрограммы является создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления  услуг (работ) учреждениями культуры.

2. Создание условий для развития учреждений культуры.

3. Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 443 294,6 тыс. рублей (98,4 %).

Не освоены ассигнования в сумме  7 019,9 тыс. рублей, из них:

- 5 071,2 тыс. рублей средства областного бюджета, экономия по торгам на проведение ремонтов;

- 1 546,5 тыс. рублей средства бюджета округа, из них: 798,0 тыс. рублей коммунальные расходы (не поступили счета за декабрь); 277,0 тыс. руб. софинансирование на проведение ремонтных работ; 471,4 тыс. рублей экономия от проведения культурно-массовых мероприятий.

- 402,2 тыс. рублей внебюджетные средства.

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения поставленных целей подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1.Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства.

2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях творческой деятельности.

В ходе реализации Подпрограммы 2 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 98 599,6 тыс. рублей (99,8 %).

Не освоены ассигнования в сумме 151,8 тыс. рублей, из них: 35,0 тыс. рублей бюджет округа; 151,8 тыс. рублей невыполнение плана по внебюджетным источникам.

Подпрограмма 3 «Развитие культуры».

Целью подпрограммы является сохранение, развитие и формирование культурных традиций, создание единого социокультурного пространства.

## Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает мероприятие по  сохранению и развитию народных и культурных традиций путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях.

В ходе реализации Подпрограммы 3 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 8 045,0 тыс. рублей (96,9 %).

Не освоены ассигнования в сумме 261,2 тыс. рублей из бюджета округа, экономия при проведении электронного аукциона.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Культура» на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация предоставления услуг (работ) | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 60079,0 4430,0 64509,0 | 0,0 0,0 59281,0 4027,8 63308,8 | 0,0 0,0 98,7 90,9 98,1 | Выполнение муниципального задания учреждениями культуры, % | 100 | 100 | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований, шт. | Не менее 53 | 55 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий организованных учреждениями культуры, шт. | Не менее 224 | 232 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей (зрителей) культурно-массовых мероприятий, чел. | Не менее 40000 | 89980 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставления услуг учреждениями культуры, % | Не менее 95 | 95 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество книговыдач в библиотеках, шт. | 24960 | 33625 | 100 | МБО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число посетителей музея, чел. | 1000 | 1379 | 100 | Музей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество предметов основного музейного фонда, ед. | 1285 | 1417 | 100 | Музей |
| 1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 71067,5 3741,2 0,0 74808,7 | 0,0 71067,5 3741,2 0,0 74808,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| 1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 67746,5 3566,4 0,0 71312,9 | 0,0 67746,5 3566,4 0,0 71312,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| 1.2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 3321,0 174,8 0,0 3495,8 | 0,0 3321,0 174,8 0,0 3495,8 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБО; Музей; ДК «Восход» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 71067,5 63820,2 4430,0 139317,7 | 0,0 71067,5 63022,2 4027,8 138117,5 | 0,0 100,0 98,7 90,9 99,1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание условий для развития учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 7167,2 0,0 7167,2 | 0,0 0,0 7167,2 0,0 7167,2 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, да/нет | Да | да | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; КДЦ «Платформа» |
| 2.2. | Улучшение технического состояния учреждений культуры | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 24826,0 3849,8 0,0 28675,8 | 0,0 21311,8 3654,6 0,0 24966,4 | 0,0 85,8 94,9 0,0 87,1 | Проведение текущих ремонтов в учреждениях культуры, да/нет | Да | да | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход» |
| 2.3. | Создание условий, отвечающих современным требованиям, в ДК «Восход» | 2022-2023 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 252719,1 13301,0 0,0 266020,1 | 0,0 251162,1 13219,1 0,0 264381,2 | 0,0 99,4 99,4 0,0 99,4 | Проведение капитального ремонта здания ДК «Восход», да/нет | Да | Да | 100 | Отдел КСиМП, ДК «Восход» |
| 2.4. | Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры, начатых в 2021 году | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 5419,1 864,1 0,0 6283,2 | 0,0 5419,1 864,1 0,0 6283,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество учреждений культуры, в которых выполнены текущий и капитальный ремонты, начатые в 2021 году, ед. | 1 | 1 | 100 | МБО |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 282964,2 25182,1 0,0 308146,3 | 0,0 277893,0 24905,0 0,0 302798,0 | 0,0 98,2 98,9 0,0 98,3 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 2850,5 0,0 2850,5 | 0,0 0,0 2379,1 0,0 2379,1 | 0,0 0,0 83,5 0,0 83,5 | Количество проведенных праздничных культурно-массовых мероприятий, шт. | Не менее 25 | 27 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Итого по мероприятию 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 0,0 2850,5 0,0 2850,5 | 0,0 0,0 2379,1 0,0 2379,1 | 0,0 83,5 0,0 0,0 83,5 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 354031,7 91852,8 4430,0 450314,5 | 0,0 348960,5 90306,3 4027,8 443294,6 | 0,0 98,6 98,3 90,9 98,4 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация предоставления услуг (работ) | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 62493,6 310,0 62803,6 | 0,0 0,0 62481,4 193,2 62674,6 | 0,0 0,0 100,0 62,3 99,8 | Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, % | 100 | 100 | 100 | ДМШ, ДХШ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, % | 35 | 35 | 100 | ДМШ, ДХШ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы, % | 65 | 65 | 100 | ДМШ, ДХШ |
| 1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в т.ч.: | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 22450,0 1181,7 0,0 23631,7 | 0,0 22450,0 1181,7 0,0 23631,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | ДМШ, ДХШ |
| 1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 12450,0 655,3 0,0 13105,3 | 0,0 12450,0 655,3 0,0 13105,3 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| 1.2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 3250,0 171,1 0,0 3421,1 | 0,0 3250,0 171,1 0,0 3421,1 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| 1.2.3. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 6750,0 355,3 0,0 7105,3 | 0,0 6750,0 355,3 0,0 7105,3 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 22450,0 63675,3 310,0 86435,3 | 0,0 22450,0 63663,1 193,2 86306,3 | 0,0 100,0 100,0 62,3 99,9 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 3473,9 1285,9 0,0 4759,8 | 0,0 3473,9 1285,9 0,0 4759,8 | 0,0 100,0 100 0,0 100,0 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры, да/нет | Да | Да | 100 | ДМШ, ДХШ |
| 2.2. | Улучшение технического состояния учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 5499,5 1743,8 0,0 7243,3 | 0,0 5499,5 1721,0 0,0 7220,5 | 0,0 100,0 98,7 0,0 99,7 | Проведение текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, да/нет | Да | Да | 100 | ДМШ, ДХШ |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 8973,4 3029,7 0,0 12003,1 | 0,0 8973,4 3006,9 0,0 11980,3 | 0,0 100,0 99,2 0,0 99,8 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях творческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение участия учащихся детских музыкальных и художественных школ в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 313,0 0,0 313,0 | 0,0 0,0 313,0 0,0 313,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Число участников творческих конкурсов, фестивалей, выставок | 200 | 619 | 100 | Отдел КСиМП, ДМШ, ДХШ |
| Итого по мероприятию 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 0,0 313,0 0,0 313,0 | 0,0 0,0 313,0 0,0 313,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 31423,4 67018,0 310,0 98751,4 | 0,0 31423,4 66983,0 193,2 98599,6 | 0,0 100,0 99,9 62,3 99,8 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Сохранение, развитие и формирование культурных традиций, создание единого социокультурного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Сохранение и развитие народных и культурных традиций путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение культурно-массовых, праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 8216,2 0,0 8216,2 | 0,0 0,0 8045,0 0,0 8045,0 | 0,0 0,0 96,9 0,0 96,9 | Количество культурно-массовых, праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 15 | 16 | 100 | Отдел КСиМП, КДЦ «Платформа» |
| 1.2. | Организация досуговой деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, шт. | Не менее 3 | 6 | 100 | Отдел КСиМП |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 0,0 8306,2 0,0 8306,2 | 0,0 0,0 8045,0 0,0 8045,0 | 0,0 0,0 96,9 0,0 96,9 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 0,0 8306,2 0,0 8306,2 | 0,0 0,0 8045,0 0,0 8045,0 | 0,0 0,0 96,9 0,0 96,9 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Программе |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 385455,1 167177,0 4740,0 557372,1 | 0,0 380383,9 165334,3 4221,0 549939,2 | 0,0 98,7 98,9 89,1 98,7 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Культура» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

4. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенского муниципального округа от 12.11.2021 № 1218 в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 485, от 02.09.2022 № 1162, от 31.10.2022 № 1474 и от 28.11.2022).

Цель Программы – повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

2. Повышение общественной безопасности населения.

3. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»;

- подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 25 784,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 1 537,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 24 247,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 26 995,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 3 075,8 тыс. рублей, средства бюджета округа 23 919,3 тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере 26 262,0 тыс. рублей, что составляет 97,3%. Не освоены средства в размере 733,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма».

Цель подпрограммы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

- Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.

- Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Исполнение Подпрограммы 1 в 2022 году составило 6 992,0 тыс. рублей, или 98,3%. Не освоены ассигнования в сумме 117,5 тыс. рублей, не исполнен контракт по мероприятию «разработка и утверждение КСОДД в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ»

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений».

Цель подпрограммы - повышение общественной безопасности населения.

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

- Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах.

- Развитие системы профилактики правонарушений.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрены средства в размере 3 075,8 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере 3 012,5 тыс. рублей, что составляет 97,9%, экономия 63,3 тыс. рублей (обеспечение функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Цель подпрограммы - обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:

- Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования.

- Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС.

На реализацию Подпрограммы 3 предусмотрены средства в размере 12 978,7 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере 12 433,3 тыс. рублей, что составляет 95,8%, не израсходовано 545,4 тыс. рублей, обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа» (экономия по ФОТ, по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения; не поступил счет за декабрь на коммунальные услуги).

Подпрограмма 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».

Цель подпрограммы – совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основные мероприятия Подпрограммы 4:

- Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма.

2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа.

На реализацию Подпрограммы 4 предусмотрены средства в размере 3 831,1 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере 3 824,2 тыс. рублей, что составляет 99,8%. (усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа – образовательные организации, приобретение арочных металлодетекторов).

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественной безопасности населения» на 2022-2024 годы

| № п/п |  | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация деятельности МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.2. |  | Проведение анализа аварийности на территории Печенгского муниципального округа с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Анализ аварийности на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | МВК, ОГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 1.3. |  | Проведение комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам, шт. | Не менее 4 | 6 | 100 | МВК, ОГИБДД ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, КУИ, ОСиЖКХ, МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
| 1.4. |  | Устранение нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 4409,0 0,0 4409,0 | 0,0 0,0 4409,0 0,0 4409,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Исполнение решений суда по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП» |
| 1.5. |  | Разработка и утверждение КСОДД в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 117,5 0,0 117,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), да/нет | да | нет | - | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.6. |  | Приобретение систем проецирования пешеходных переходов | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2583,0 0,0 2583,0 | 0,0 0,0 2583,0 0,0 2583,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Оборудование пешеходных переходов системой проецирования, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 7109,5 0,0 7109,5 | 0,0 0,0 6992,0 0,0 6992,0 | 0,0 0,0 98,3 0,0 98,3 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования, ОГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 2.2. |  | Информирование населения о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | ОГИБДД ОМВД Росии «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр» |
| 2.3. |  | Приобретение светоотражающих фликеров для обучающихся начальных классов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Обеспечение светоотражающими фликерами обучающихся начальных классов, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 2.4. |  | Организация работы Юных инспекторов дорожного движения при образовательных учреждениях | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 2.5. |  | Повышение компетентности преподавательского состава образовательных организаций по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 2.6. |  | Оформление стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 7109,5 0,0 7109,5 | 0,0 0,0 6992,0 0,0 6992,0 | 0,0 0,0 98,3 0,0 98,3 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение общественной безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация деятельности МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе, шт. | Не менее 4 | 6 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.2. |  | Периодическое освещение в СМИ результатов деятельности МВК, работы участковых уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на обслуживаемой территории | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Информирование населения о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МАУ «Информцентр» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Развитие системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Анализ эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе, да/нет | да | да | 100 | ГОБУ «ЦЗН Печенгского района», ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2. |  | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений, чел. | 21 | 49 | 233,3 | КДН и ЗП |
| 2.3. |  | Проведение межведомственных операций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, шт. | 3 | 13 | 433,3 | КДН и ЗП, ОМВД России «Печенгский» |
| 2.4. |  | Информирование лиц, осужденных без изоляции от общества, о возможности и условиях прохождения социальной реабилитации и социализации | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество повторно совершенных преступлений, шт. | 0 | 2 |  | ОМВД России «Печенгский», ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.5. |  | Проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда, да/нет | да | да | 100 | ОМВД России «Печенгский», ОРН |
| 2.6. |  | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3075,8 0,0 0,0 3075,8 | 0,0 3012,5 0,0 0,0 3012,5 | 0,0 97,9 0,0 0,0 97,9 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | КДН и ЗП |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3075,8 0,0 0,0 3075,8 | 0,0 3012,5 0,0 0,0 3012,5 | 0,0 97,9 0,0 0,0 97,9 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3075,8 0,0 0,0 3075,8 | 0,0 3012,5 0,0 0,0 3012,5 | 0,0 97,9 0,0 0,0 97,9 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание и оснащение учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС, % | Не менее 80 | 82 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.2. |  | Установка в местах массового отдыха людей на водных объектах наглядной агитации по профилактике несчастных случаев на воде, пропаганде здорового образа жизни | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил на водных объектах, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.3. |  | Проведение конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах (в т.ч. приобретение расходных материалов, информационных стендов, подарочных наборов и прочих материалов, необходимых для проведения конкурса) | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах, шт. | Не менее 2 | 3 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.4. |  | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Предупреждение гибели людей и повреждения имущества, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.5. |  | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Недопущение распространения огня (при лесном пожаре) на жилые постройки, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Приобретение противопожарного, спасательного оборудования, СИЗ и другого имущества для создания резерва администрации муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | 0,0 0,0 74,6 0,0 74,6 | 0,0 0,0 74,6 0,0 74,6 | Наличие противопожарного спасательного оборудования, СИЗ для оснащения волонтеров при тушении лесных пожаров, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.2. |  | Приобретение и установка сетевых IP-камер АПК «Безопасный город» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 | 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество приобретенных и установленных сетевых IP-камер, шт. | Не менее 10 | 6 | 60 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.3. |  | Техническое обслуживание системы информирования и оповещения населения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 83,4 0,0 83,4 | 0,0 0,0 83,4 0,0 83,4 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Поддержание в рабочем состоянии системы МАСО, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.4. |  | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 12545,3 0,0 12545,3 | 0,0 0,0 12025,3 0,0 12025,3 | 0,0 0,0 95,9 0,0 95,9 | Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального округа к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, да/нет | да | да | 100 | МКУ «ЕДДС» |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 0,0 12978,7 0,0 12978,7 | 0,0 0,0 12433,3 0,0 12433,3 | 0,0 0,0 95,8 0,0 95,8 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 0,0 12978,7 0,0 12978,7 | 0,0 0,0 12433,3 0,0 12433,3 | 0,0 0,0 95,8 0,0 95,8 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация деятельности антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.2. |  | Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 20 | 35 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.3. |  | Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 2 | 6 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.4. |  | Проведение проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.5. |  | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МАУ «Информцентр» |
| 1.6. |  | Проведение учебных тренировок с персоналом подведомственных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования; отдел КСиМП |
| 1.7. |  | Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение уровня компетентности обучающихся образовательных учреждений в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, да/нет | да | да | 100 | Отдел КСиМП |
| 1.8. |  | Организация обучения муниципальных служащих, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 3831,1 0,0 3831,1 | 0,0 0,0 3824,2 0,0 3824,2 | 0,0 0,0 99,8 0,0 99,8 | Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение арочных металлодетекторов, шт. | 3 | 3 | 100 | Отдел образования |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 3831,1 0,0 3831,1 | 0,0 0,0 3824,2 0,0 3824,2 | 0,0 0,0 99,8 0,0 99,8 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 3831,1 0,0 3831,1 | 0,0 0,0 3824,2 0,0 3824,2 | 0,0 0,0 99,8 0,0 99,8 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3075,8 23919,3 0,0 26995,1 | 0,0 3012,5 23249,5 0,0 26262,0 | 0,0 97,9 97,2 0,0 97,3 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

5. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Экономический потенциал» на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1219 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 486 и от 28.11.2022 № 1623).

Цель Программы - создание условий для формирования имиджа Печенгского муниципального округа как территории открытой для бизнеса и привлекательной для инвестиций.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

2. Создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа.

В структуру Программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа»;

- подпрограмма 2  «Взаимодействие с СО НКО».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 207,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 7,4 тыс. рублей, средства бюджета округа 200,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 1 774,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 1 574,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 200,0 тыс. рублей. Ассигнования освоены полностью.

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа».

Цель подпрограммы - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа.

3. Создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2022 году исполнение составило 1 774,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 1 574,9 тыс. рублей, бюджет округа 200,0 тыс. рублей. Финансовую поддержку получили 5 человек, из них: два индивидуальных предпринимателя на модернизацию производства товаров (работ, услуг); три самозанятых физических лица на возмещение затрат.

Подпрограмма 2 «Взаимодействие с СО НКО».

Цель подпрограммы - создание на территории Печенгского муниципального округа  благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовая поддержка СМСП | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1567,5 82,5 0,0 1650,0 | 0,0 1567,5 82,5 0,0 1650,0 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Количество СМСП получателей финансовой поддержки, чел. | Не менее 4 | 5 | 100 | ОЭР |
| 1.2. | Имущественная поддержка СМСП | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество объектов недвижимости нежилого фонда, находящегося в собственности муниципального округа, подлежащих к сдаче в аренду СМСП, шт. | Не менее 108 | 111 | 100 | КУИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актуализированного перечня договоров аренды объектов недвижимости нежилого фонда, да/нет | да | да | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предоставляемого СМСП и самозанятым гражданам в рамках оказания имущественной поддержки, % | Не менее 1 | 2,8 | 100 |  |
| 1.3. | Формирование и актуализация банка данных СМСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие банка данных СМСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.4. | Формирование и актуализация общедоступной информации, необходимой для развития СМСП | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Размещение общедоступной информации, необходимой для развития СМСП на официальном сайте Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР, КУИ |
| 1.5. | Методологическая помощь СМСП по актуальным вопросам | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Оказание методологической помощи СМСП по актуальным вопросам, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.6. | Сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 7,4 0,0 0,0 7,4 | 0,0 7,4 0,0 0,0 7,4 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Исполнение государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.7. | Организация и проведение мероприятий по вопросам СМСП | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 117,5 0,0 117,5 | 0,0 0,0 117,5 0,0 117,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество проведенных мероприятий по вопросам СМСП, шт. | Не менее 1 | 2 | 100 | ОЭР, отдел КСиМП |
| 1.8. | Анализ эффективности реализации мер, направленных на развитие СМСП, прогнозирование развития СМСП на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение анализа эффективности реализации мер, направленных на развитие СМСП, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| Итого по мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС итого |  |  | 0,0 1574,9 200,0 0,0 1774,9 | 0,0 1574,9 200,0 0,0 1774,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, ед. | Не менее 4 | 4 | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| 2.2. | Стимулирование и активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Предоставление налоговых льгот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим статус резидента Арктической зоны, а так же юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование и ведение банка данных объектов туристической индустрии, туристических маршрутов, объектов показа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие банка данных объектов туристической индустрии, туристических маршрутов, объектов показа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 3.2. | Участие представителей муниципального округа в региональных, международных семинарах, конференциях, выставках по туризму | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Участие представителей муниципального округа в региональных, международных семинарах, конференциях, выставках по туризму, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| Итого по мероприятию 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 1574,9 200,0 0,0 1774,9 | 0,0 1574,9 200,0 0,0 1774,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Взаимодействие с СО НКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание благоприятных условий развития СО НКО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление имущественной поддержки СО НКО | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Оказание имущественной поддержки СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | КУИ |
| 1.2. | Взаимодействие с СО НКО, осуществляющим свою деятельность на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Оказание информационной, консультативной и организационной поддержки деятельности СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.3. | Формирование и ведение реестра СО НКО – получателей поддержки | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие реестра СО НКО – получателей поддержки, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.4. | Мониторинг и оценка эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение мониторинга и оценки эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1574,9 200,0 0,0 1774,9 | 0,0 1574,9 200,0 0,0 1774,9 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

6. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Комфортная среда проживания» на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2021-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1224 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 491, 
от 25.05.2022 № 713, от 07.06.2022 № 780, от 27.06.2022 № 889, от 02.09.2022 № 1167, 
от 28.09.2022 № 1263, от 31.10.2022 № 1482, от 03.11.2022 № 1509, от 28.11.2022 № 1619 и 
от 21.12.2022 № 1796).

Целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели Программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.

2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

-	подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»;

- подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

- подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»;

- подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды»;

- подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных».

Первоначальный объем финансирования Программы на 2022 год составлял 410 574,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 170 965,8 тыс. рублей, средства бюджета округа 239 608,3 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 552 068,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 300 564,8 тыс. рублей, средства бюджета округа 251 428,3 тыс. рублей, внебюджетные ассигнования 75,4 тыс. рублей. Исполнение составило 437 958,1 тыс. рублей, или 79,3%. Не освоены ассигнования в размере 114 110,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 2 811,2 тыс. рублей. Исполнено 2 511,2 тыс. рублей, или 89,3%. Не использовано 300,0 тыс. рублей по мероприятию ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Целью подпрограммы - устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию Подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 118 808,3 тыс. рублей, Исполнение составило 104 882,1 тыс. рублей, или 88,3%. Не освоено 13 926,2 тыс. рублей, не выполнены работы по замене оборудования в котельной пгт. Никель (сетевой насосный агрегат и мазутный резервуар).

Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:

1. Расширение мест захоронения.

2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

На реализацию Подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 162 946,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 147 636,2 тыс. рублей, средства бюджета округа 15 310,7 тыс. рублей. Исполнение составило 115 750,0 тыс. рублей, или 71,0%. Экономия по строительству объекта «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный» 47 081,6 тыс. рублей; не востребованы ассигнования в сумме 37,1 тыс. рублей на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (средства областного бюджета).

Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды».

Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

На реализацию Подпрограммы 4 предусмотрено 264 431,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 52 972,2 тыс. рублей, бюджет округа 211 383,5 тыс. рублей, внебюджетные средства 75,4 тыс. рублей.

В ходе реализации Подпрограммы 4 освоены средства в размере 212 918,0 тыс. рублей, или 80,5%. тыс. рублей. Не освоены средства в размере 51 513,1 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 30 218,6 тыс. рублей (30 182,0 тыс. рублей на приобретение спецтехники, 36,6 тыс. рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних); средства бюджета округа – 21 294,5 тыс. руб. (15 779,8 тыс. рублей софинансирование на приобретение спецтехники; 5 514,7 тыс. рублей прочее содержание объектов благоустройства).

Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных».

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Достижение цели подпрограммы за счет решения задачи по регулированию численности животных без владельцев.

На реализацию Подпрограммы 5 предусмотрено 3 071,0 тыс. рублей, средства областного бюджета, на организацию осуществления полномочий на деятельность по обращению с животными без владельцев, освоено 1 896,8 тыс. рублей, или 61,8%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и строительство контейнерных площадок | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 711,3 0,0 711,3 | 0,0 0,0 711,3 0,0 711,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок, шт. | Не менее 5 | 6 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Обследование несанкционированных мест размещения отходов, да/нет | Да | Да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2099,9 0,0 2099,9 | 0,0 0,0 1799,9 0,0 1799,9 | 0,0 0,0 85,7 0,0 85,7 | Снижение количество несанкционированных мест размещения отходов, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2811,2 0,0 2811,2 | 0,0 0,0 2511,2 0,0 2511,2 | 0,0 0,0 89,3 0,0 89,3 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2811,2 0,0 2811,2 | 0,0 0,0 2511,2 0,0 2511,2 | 0,0 0,0 89,3 0,0 89,3 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сетей электроснабжения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 14434,3 13436,2 0,0 27870,5 | 0,0 14434,3 13436,2 0,0 27870,5 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения, % | Не менее 0,5 | 1,7 | 100 | МКУ «УБиР», администрация |
| 1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1199,5 0,0 1199,5 | 0,0 0,0 1199,5 0,0 1199,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения, % | Не менее 0,5 | 1,04 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 79,0 0,0 79,0 | 0,0 0,0 79,0 0,0 79,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.5. | Актуализация проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново, да/нет | да | Нет | 0 | КУИ |
| 1.6. | Ремонт ливневой канализации, разработка ПСД | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2468,6 0,0 2468,6 | 0,0 0,0 2468,6 0,0 2468,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Протяженность отремонтированной ливневой канализации, пм | Не менее 100 | 100 | 100 | МКУ «УБиР» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие ПСД ливневой канализации, шт. | 1 | 1 | 100 | КУИ |
| 1.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту и замене оборудования в котельной пгт. Никель, в том числе: - капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст. № 8; - капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9; - замена сетевого насосного агрегата ЦН1000-180-3 ст.2; - замена мазутного резервуара 1000 м3 ст. № 2 | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 82451,1 4339,6 0,0 86790,7 | 0,0 69601,3 3663,2 0,0 73264,5 | 0,0 84,4 84,4 0,0 84,4 | Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду, % | 100 | 84,4 | 84,4 | МКУ «УБиР» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 96885,4 21922,9 0,0 118808,3 | 0,0 84035,6 20846,5 0,0 104882,1 | 0,0 86,7 95,1 0,0 88,3 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 96885,4 21922,9 0,0 118808,3 | 0,0 84035,6 20846,5 0,0 104882,1 | 0,0 86,7 95,1 0,0 88,3 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Расширение мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 121450,1 6792,6 0,0 128242,7 | 0,0 77103,1 4058,0 0,0 81161,1 | 0,0 63,5 59,7 0,0 63,3 | Осуществление запланированных мероприятий по строительству объекта «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области», да/нет | Да | да | 100 | КУИ; ОС и ЖКХ |
| 1.2. | Строительство объекта «Новое городское кладбище г. Заполярный» | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 26149,0 1376,3 0,0 27525,3 | 0,0 26149,0 1376,3 0,0 27525,3 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Осуществление мероприятий по строительству объекта «Новое городское кладбище г. Заполярный», да/нет | Да | Да | 100 | КУИ; ОС и ЖКХ |
| 1.3. | Отсыпка городского кладбища пгт. Никель | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 5427,6 0,0 5427,6 | 0,0 0,0 5427,6 0,0 5427,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Площадь отсыпанной территории городского кладбища, кв. м | Не менее 700 | 2500 | 100 | МБУ «НДС» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 147599,1 13596,5 0,0 161195,6 | 0,0 103252,1 10861,9 0,0 114114,0 | 0,0 70,0 79,9 0,0 70,8 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1714,2 0,0 1714,2 | 0,0 0,0 1636,0 0,0 1636,0 | 0,0 0,0 95,4 0,0 95,4 | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в т.ч. текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение безродных), шт. | 4 | 4 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 37,1 0,0 0,0 37,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению, да/нет | Да | нет | - | ОРН |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 37,1 1714,2 0,0 1751,3 | 0,0 0,0 1636,0 0,0 1636,0 | 0,0 0,0 95,4 0,0 93,4 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 147636,2 15310,7 0,0 162946,9 | 0,0 103252,1 12497,9 0,0 115750,0 | 0,0 69,9 81,6 0,0 71,0 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4. «Комплексное благоустройство городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 3345,4 0,0 3345,4 | 0,0 0,0 3345,4 0,0 3345,4 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество отремонтированных подпорных стен, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | МБУ «НДС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков, шт. | 6 | 6 | 100 |  |
| 1.2. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов, в том числе: 2022 год г. Заполярный: ул. Бабикова, д.14; ул. Бабикова, автостанция - «Дом быта»; ул. Юбилейная. Пгт. Никель: ул. Печенгская, д.1; пр. Гвардейский, д. 22 | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 30093,5 0,0 30093,5 | 0,0 0,0 30093,5 0,0 30093,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов, кв. м | Не менее 1419,6 | 1937,7 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.3. | Повышение привлекательности объектов благоустройства | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 13023,5 0,0 13023,5 | 0,0 0,0 8917,4 0,0 8917,4 | 0,0 0,0 68,5 0,0 68,5 | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм, шт. | Не менее 20 | 40 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенных светодиодных украшений, шт. | Не менее 351 | 351 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание фонтана в г. Заполярный, да/нет | да | да | 100 |  |
| 1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 19191,3 0,0 19191,3 | 0,0 0,0 18419,1 0,0 18419,1 | 0,0 0,0 96,0 0,0 96,0 | Исправное состояние сетей наружного освещения, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| 1.5. | Обеспечение надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 5830,0 0,0 5830,0 | 0,0 0,0 5794,6 0,0 5794,6 | 0,0 0,0 99,4 0,0 99,4 | Наличие надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари, да/нет | да | да | 100 | МБУ «ДЭСП» |
| 1.6. | Содержание парков и скверов г. Заполярный | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 4572,8 0,0 4572,8 | 0,0 0,0 4572,8 0,0 4572,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Надлежащее содержание парков и скверов г. Заполярный, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.7. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок: 2022 год г. Заполярный, ул. Мира, д. 13 пгт. Никель, ул. Победы, д. 13 пр. Гвардейский, д. 8; пгт. Печенга; нп. Корзуново; нп. Лиинахамари. | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 12903,9 0,0 12903,9 | 0,0 0,0 12903,9 0,0 12903,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество благоустроенных детских игровых площадок, шт. | 7 | 7 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.8. | Эвакуация с дворовых территорий и хранение бесхозяйного (брошенного) транспорта | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 756,2 0,0 756,2 | 0,0 0,0 674,9 0,0 674,9 | 0,0 0,0 89,2 0,0 89,2 | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий, шт. | Не менее 10 | - | - | МКУ «УБиР» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество бесхозяйного (брошенного) транспорта, находящегося на хранении, шт. | 57 | 47 | 82,5 |  |
| 1.9. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 276,6 0,0 276,6 | 0,0 0,0 139,6 0,0 139,6 | 0,0 0,0 50,5 0,0 50,5 | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в т.ч.: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях МКД; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания и др), шт. | Не менее 20 | 9 | 45,0 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.10. | Приобретение автотранспорта (специализированной техники) | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 49106,0 51267,7 0,0 100373,7 | 0,0 18924,0 35487,9 0,0 54411,9 | 0,0 38,5 69,2 0,0 54,2 | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники), шт. | Не менее 10 | 6 | 60,0 | КУИ; МБУ «НДС» |
| 1.11. | Выполнение работ по устройству покрытия спортивных площадок | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 254,6 75,4 330,0 | 0,0 0,0 254,6 75,4 330,0 | 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 | Количество спортивных площадок, на которых выполнены работы по устройству покрытия, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | МБУ «НДС» |
| 1.12. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 3280,6 0,0 3280,6 | 0,0 0,0 3277,6 0,0 3277,6 | 0,0 0,0 99,9 0,0 99,9 | Количество трудовых бригад, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 | МКУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.13. | Организация временных общественно полезных работ | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3786,0 0,0 0,0 3786,0 | 0,0 3786,0 0,0 0,0 3786,0 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам, чел. | Не менее 200 | 208 | 100 | МКУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.14. | Выполнение работ по устройству наружного освещения нп. Спутник и пгт. Печенга | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 12904,7 0,0 12904,7 | 0,0 0,0 12719,7 0,0 12719,7 | 0,0 0,0 98,6 0,0 98,6 | Количество установленных светильников, шт. | Не менее 80 | 80 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.15. | Обеспечение надлежащего освещения пгт. Никель, пешеходной дорожки от ул. Спортивная до МБУ СОШ № 3 | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1434,8 0,0 1434,8 | 0,0 0,0 1434,8 0,0 1434,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество оборудованных мест надлежащим освещением, шт. | 1 | 1 | 100 | МБУ «НДС» |
| 1.16. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 80,2 0,0 0,0 80,2 | 0,0 43,6 0,0 0,0 43,6 | 0,0 54,4 0,0 0,0 54,4 | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | Не менее 4 | 4 | 100 | МБУ «ДЭСП» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 52972,2 159135,6 75,4 212183,2 | 0,0 22753,6 138035,8 75,4 160864,8 | 0,0 43,0 86,7 100,0 75,8 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления (услуг) | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 52247,9 0,0 52247,9 | 0,0 0,0 52053,2 0,0 52053,2 | 0,0 0,0 99,6 0,0 99,6 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства, да/нет | Да | Да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| Итого по мероприятию 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 0,0 52247,9 0,0 52247,9 | 0,0 0,0 52053,2 0,0 52053,2 | 0,0 0,0 99,6 0,0 99,6 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 52972,2 211383,5 75,4 264431,1 | 0,0 22753,6 190089,0 75,4 212918,0 | 0,0 43,0 89,9 100,0 80,5 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5. «Организация отлова животных без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение санитарно-эпидемического уровня содержания округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация осуществления полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3071,0 0,0 0,0 3071,0 | 0,0 1896,8 0,0 0,0 1896,8 | 0,0 61,8 0,0 0,0 61,8 | Количество отловленных животных без владельцев, голов | Не менее 200 | 64 | 32 | МКУ «УБиР» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3071,0 0,0 0,0 3071,0 | 0,0 1896,8 0,0 0,0 1896,8 | 0,0 61,8 0,0 0,0 61,8 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3071,0 0,0 0,0 3071,0 | 0,0 1896,8 0,0 0,0 1896,8 | 0,0 61,8 0,0 0,0 61,8 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 300564,8 251428,3 75,4 552068,5 | 0,0 211938,1 225944,6 75,4 437958,1 | 0,0 70,5 89,9 100,0 79,3 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

7. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2022 - 2024 годы

## Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1220 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 487, от 02.09.2022 № 1163, от 26.10.2022 № 1440, от 28.11.2022 № 1617).

## Целью Программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе, повышение качества жизни населения Печенгского муниципального округа на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа (далее – ОМСУ) и учреждений округа.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:

- Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.

- Повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

- Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

В структуру Программы входят четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе»;

- подпрограмма 3 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра»;

- подпрограмма 4 «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 261 823,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 5 037,7 тыс. рублей; средства областного бюджета 2 360,8 тыс. рублей; средства бюджета округа 254 125,4 тыс. рублей; внебюджетные источники 300,0 тыс. рублей. В течение 2022 объем финансирования был уточнен и составил 261 823,9 тыс. рублей. Исполнение в размере 253 639,6 тыс. рублей, что составляет 96,9%. Не освоены средства в размере 8 184,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления».

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

- Обеспечение выполнения задач и функций ОМСУ, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения.

- Создание условий для стабильного и эффективного функционирования ОМСУ.

- Развитие муниципальной службы.

- Реализация государственных полномочий, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства.

- Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 235 530,3 тыс. рублей. Исполнено 227 823,4 тыс. рублей, или 96,7%. Не использовано 7 706,9 тыс. рублей, из них: 11,8 тыс. рублей средства федерального бюджета (полномочия по отделу ЗАГС и ОПВУ); 144,1 тыс. рублей средства областного бюджета (полномочия в области жилищных отношений и жилищного строительства); 7 551,0 тыс. рублей средства бюджета округа (экономия по обеспечению деятельности Администрации, Совета депутатов, учреждения по обеспечении деятельности ОМСУ, проведение диспансеризации муниципальных служащих).

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе»

Цель подпрограммы – повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий».

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов.

2. Создание условий для повышения информационной открытости в Печенгском муниципальном округе.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 6 265,3 тыс. рублей, исполнено 6 225,7 тыс. рублей, или 99,4%. Не освоено 39,6 тыс. рублей (экономия при проведении торгов).

Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра».

Цель подпрограммы – организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Основное мероприятие Подпрограммы 3 – обеспечение функционирования МБУ «МФЦ».

На реализацию мероприятия предусмотрено 12 635,3 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 1 011,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 11 623,4 тыс. рублей. Исполнение составили 12 205,4 тыс. рублей, или 96,6%. С 01.07.2022 года МКУ «МФЦ» приобрел статус регионального подчинения, осуществляла работу ликвидационная комиссия, продолжались выплаты работникам по ликвидации и расчеты с поставщиками. 08.12.2022 года внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации МКУ «МФЦ».

Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа».

Цель подпрограммы – повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа.

Основное мероприятие – обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа.

На реализацию мероприятия предусмотрено 7 393,0 тыс. рублей, в том числе 300,0 тыс. рублей внебюджетные источники. Исполнение 100%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество»

на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года |  | Фактическое значение |  | Степень достижения (%) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение выполнения задач и функций ОМСУ, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности администрации Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 135054,4 0,0 135054,4 | 0,0 0,0 130437,0 0,0 130437,0 | 0,0 0,0 96,6 0,0 96,6 | Своевременное и эффективное выполнение функций в сфере развития муниципального самоуправления и гражданского общества, да/нет | Да |  | Да |  | 100 |  | Администрация |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности Совета депутатов Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 10238,2 0,0 10238,2 | 0,0 0,0 10182,7 0,0 10182,7 | 0,0 0,0 99,5 0,0 99,5 | Своевременное и эффективное обеспечение функций, да/нет | Да |  | Да |  | 100 |  | Совет депутатов |  |
| 1.3. | Назначение и выплата дополнительного пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 5601,7 0,0 5601,7 | 0,0 0,0 5596,3 0,0 5596,3 | 0,0 0,0 99,9 0,0 99,9 | Доля муниципальных служащих, получивших выплаты дополнительного пенсионного обеспечения, в общем числе муниципальных служащих, обратившихся за получением выплаты дополнительного пенсионного обеспечения, % | 100 |  | 96 |  | 96 |  | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 150894,3 0,0 150894,3 | 0,0 0,0 146216,0 0,0 146216,0 | 0,0 0,0 96,9 0,0 96,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание условий и эффективного функционирования ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности ОМСУ по решению вопросов местного значения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 76139,7 0,0 76139,7 | 0,0 0,0 73334,5 0,0 73334,5 | 0,0 0,0 96,3 0,0 96,3 | Отсутствие замечаний Главы округа, его заместителей, председателя Совета депутатов, КСП в части обеспечения деятельности, да/нет | да |  | да |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля удовлетворенных заявок на транспортное обеспечение из общего числа поступивших заявок, % | 80 |  | 80 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, ед. | 8 |  | 8 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля удовлетворенных заявок на материально-техническое снабжение и обеспечение средствами связи из общего числа поступивших заявок, % | 80 |  | 80 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля помещений, соответствующих требованиям пожарных и санитарно-технических норм и правил, % | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества, да/нет | Да |  | да |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение требований, установленных нормативными и методическими документами в сфере делопроизводства, соблюдение регламента работы администрации, да/нет | Да |  | да |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля исполненных в срок документов, находящихся на контроле (поручения Правительства Мурманской области, Губернатора Мурманской области, постановлениях и распоряжениях Главы Печенгского округа), % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, % | 99 |  | 99 |  | 100 |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение ОМСУ других обязательств | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1300,0 0,0 1300,0 | 0,0 0,0 1299,9 0,0 1299,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Своевременное и качественное выполнение ОМСУ других обязательств, да/нет | да |  | да |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА» |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 77439,7 0,0 77439,7 | 0,0 0,0 74634,4 0,0 74634,4 | 0,0 0,0 96,4 0,0 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Разработка проектов нормативных правовых актов в связи с изменениями законодательства о муниципальной службе, % | 100 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация, юридический отдел, сектор муниципальной службы и кадров |  |
| 3.2. | Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве, имеющих индивидуальный план профессионального развития, от общего числа муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве, % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация, юридический отдел, сектор муниципальной службы и кадров |  |
| 3.3. | Направление на семинары, курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и командирование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 275,0 0,0 275,0 | 0,0 0,0 241,9 0,0 241,9 | 0,0 0,0 88,0 0,0 88,0 | Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, повысивших квалификацию, от общего числа лиц, направленных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку, % | 100 |  | 76 |  | 76 |  | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров |  |
| 3.4. | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 568,0 0,0 568,0 | 0,0 0,0 533,7 0,0 533,7 | 0,0 0,0 94,0 0,0 94,0 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, % | 100 |  | 80 |  | 80 |  | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров |  |
| Итого по мероприятию 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 843,0 0,0 843,0 | 0,0 0,0 775,6 0,0 775,6 | 0,0 0,0 92,0 0,0 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Реализация государственных полномочий, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 2833,4 0,0 0,0 0,0 2833,4 | 2829,7 0,0 0,0 0,0 2829,7 | 99,9 0,0 0,0 0,0 99,9 | Качественное исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, да/нет | Да |  | да |  | 100 |  | Администрация, отдел ЗАГС |  |
| 4.2. | Исполнение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1169,8 0,0 0,0 1169,8 | 0,0 1165,5 0,0 0,0 1165,5 | 0,0 99,6 0,0 0,0 99,6 | Качественное исполнение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий, да/нет | Да |  | да |  | 100 |  | Администрация, административная комиссия |  |
| 4.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 | 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Количество должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, чел. | 26 |  | 26 |  | 100 |  | Администрация |  |
| 4.4. | Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 2177,5 0,0 0,0 0,0 2177,5 | 2169,4 0,0 0,0 0,0 2169,4 | 99,6 0,0 0,0 0,0 99,6 | Своевременное осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, да/нет | Да |  | Да |  | 100 |  | Администрация, ОПВУ |  |
| 4.5. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 26,8 0,0 0,0 0,0 26,8 | 26,8 0,0 0,0 0,0 26,8 | 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 | Количество составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, шт. | 3 основных, 1 запасной |  | 3 основных, 1 запасной |  | 100 |  | Администрация |  |
| 4.6. | Исполнение государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 139,8 0,0 0,0 139,8 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество составленных списков при осуществлении государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства, шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация, ОС и ЖКХ |  |
| Итого по мероприятию 4 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 5037,7 1315,6 0,0 0,0 6353,3 | 5025,9 1171,5 0,0 0,0 6197,7 | 99,8 89,0 0,0 0,0 97,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие утвержденного плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции, да/нет | Да |  | да |  | 100 |  | Администрация, юридический отдел |  |
| 5.2. | Мониторинг реализации плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Контроль за реализацией мероприятий плана, да/нет | Да |  | да |  | 100 |  | Администрация, юридический отдел |  |
| 5.3. | Предупреждение коррупции (телефон доверия) | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Непрерывная работа линии «Телефон доверия», да/нет | Да |  | да |  | 100 |  | Администрация, юридический отдел |  |
| Итого по мероприятию 5 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 5037,7 1315,6 229177,0 0,0 235530,3 | 5025,9 1171,5 221626,0 0,0 227823,4 | 99,8 89,0 96,7 0,0 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновление парка вычислительной и оргтехники | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 500,8 0,0 500,8 | 0,0 0,0 500,8 0,0 500,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и оргтехникой, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА»; МБУ «ЦБ» |
| 1.2. | Обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники и вычислительной техники | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 270,0 0,0 270,0 | 0,0 0,0 270,0 0,0 270,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимыми расходными материалами и комплектующими, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА» |
| 1.3. | Ремонт и утилизация вычислительной и оргтехники, заправка картриджей и модернизация телекоммуникационной сети | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 312,5 0,0 312,5 | 0,0 0,0 312,5 0,0 312,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Отсутствие замечаний на длительный простой вычислительной и оргтехники, да/нет |  | да |  | да |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА»; МБУ «ЦБ» |
| 1.4. | Приобретение, сопровождение, обновление и развитие программных комплексов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 3842,4 0,0 3842,4 | 0,0 0,0 3806,0 0,0 3806,0 | 0,0 0,0 99,1 0,0 99,1 | Своевременное обновление и устранение ошибок в работе используемых программных комплексов, да/нет |  | да |  | да |  | 100 |  | Администрация; ФИНУ; КУИ; МКУ «ОДА»; МБУ «ЦБ»; МКУ «ЦБ»; МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.5. | Техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального округа» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 33,3 1,8 0,0 35,1 | 0,0 30,3 1,6 0,0 31,9 | 0,0 91,0 88,9 0,0 90,9 | Отсутствие сбоев в работе программного обеспечения, да/нет |  | да |  | да |  | 100 |  | Администрация |
| 1.6. | Проведение мероприятий, в том числе приобретение оборудования и ПО, в целях обеспечения технической защиты информации, защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных в информационных системах (других объектах информации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа) | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1304,5 0,0 1304,5 | 0,0 0,0 1304,5 0,0 1304,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Доля работников ОМСУ, обеспеченных средствами электронной подписи и защиты информации в соответствии с установленными требованиями и задачами, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 33,3 6232,0 0,0 6265,3 | 0,0 30,3 6195,4 0,0 6225,7 | 0,0 91,0 99,4 0,0 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание условий для повышения информационной открытости в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведение сайта Печенгского муниципального округа и регулярное размещение информации на сайте | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля опубликованных нормативных правовых актов и сведений о размещении информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов от общего количества поступивших за отчетный период, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА» |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 33,3 6232,0 0,0 6265,3 | 0,0 30,3 6195,4 0,0 6225,7 | 0,0 91,0 99,4 0,0 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение функционирования МБУ "МФЦ" | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 11604,2 0,0 11604,2 | 0,0 0,0 11174,3 0,0 11174,3 | 0,0 0,0 96,3 0,0 96,3 | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна», % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | МБУ «МФЦ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество действующих офисов МБУ «МФЦ» / «окон» в них, ед. |  | 2/10 |  | 2/10 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ», % |  | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |
| 1.2. | Обеспечение выполнение указов Президента РФ по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 378,4 19,2 0,0 397,6 | 0,0 378,4 19,2 0,0 397,6 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента РФ по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет |  | Да |  | Да |  | 100 |  | МБУ «МФЦ» |
| 1.2.1. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 378,4 19,2 0,0 397,6 | 0,0 378,4 19,2 0,0 397,6 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация мероприятий по созданию Центра цифровых компетенций «МФЦифра» в офисе пгт. Никель | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Создание Центра цифровых компетенций «МФЦифра» в офисе пгт. Никель, да/нет |  | да |  | да |  | 100 |  | МБУ «МФЦ» |
| 1.4. | Организация выездного обслуживания населения специалистами МФЦ в населенных пунктах, удаленных от административных центров | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 633,5 0,0 0,0 633,5 | 0,0 633,5 0,0 0,0 633,5 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Предоставление государственных и муниципальных услуг путем выездного обслуживания в населенных пунктах: пгт. Печенга; нп. Лиинахамари; нп. Корзуново, да/нет |  | да |  | да |  | 100 |  | МБУ «МФЦ» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1011,9 11623,4 0,0 12635,3 | 0,0 1011,9 11193,5 0,0 12205,4 | 0,0 100,0 96,3 0,0 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 1011,9 11623,4 0,0 12635,3 | 0,0 1011,9 11193,5 0,0 12205,4 | 0,0 100,0 96,3 0,0 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения о деятельности ОМСУ, социально-экономическом, общественно-политическом развитии Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 7093,0 300,0 7393,0 | 0,0 0,0 7093,0 292,1 7385,1 | 0,0 0,0 100,0 97,4 99,9 | Освещение наиболее значимых событий и мероприятий, освещенных в СМИ, да/нет |  | Да |  | Да |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА»; МАУ «Информцентр» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования Печенгский муниципальный округ от общего количества поступивших, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикации газеты «Печенга», % |  | 80 |  | 80 |  | 100 |  |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 7093,0 300,0 7393,0 | 0,0 0,0 7093,0 292,1 7385,1 | 0,0 0,0 100,0 97,4 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 7093,0 300,0 7393,0 | 0,0 0,0 7093,0 292,1 7385,1 | 0,0 0,0 100,0 97,4 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 5037,7 2360,8 254125,4 300,0 261823,9 | 5025,9 2213,7 246107,9 292,1 253639,6 | 99,8 93,8 96,8 97,4 96,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделении дополнительного финансирования.

- Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Молодежная политика» на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1216 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 483, от 02.09.2022 № 1161, от 28.11.2022 № 1615 и от 26.12.2022 № 1833).

Цель Программы – создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса.

2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации мероприятий, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач данной Программы.

Основные мероприятия Программы:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса;

- сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;

- формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2022 году составлял 2 500,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 11 578,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 4 416,3 тыс. рублей; средства бюджета округа 7 162,1 тыс. рублей. Исполнение составило 10 038,1 тыс. рублей, или 86,7%. Не освоены ассигнования в сумме 1 540,3 тыс. рублей, не состоялись закупки  на осуществление работ по восстановлению  воинских памятников и захоронений.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 808,5 0,0 808,5 | 0,0 0,0 808,3 0,0 808,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество конкурсов, фестивалей, семинаров для молодежи различной направленности, шт. | Не менее 8 | 9 | 100 | отдел КСиМП |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Численность молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях и проектах, чел. | Не менее 300 | 350 | 100 |  |
| 1.2. | Награждение премией Главы Печенгского муниципального округа одаренных детей Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 73,6 0,0 73,6 | 0,0 0,0 73,6 0,0 73,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Численность молодых людей, награжденных за достижения и успехи в области спорта, общественно-полезной деятельности, культуры и искусства, учебно-исследовательской деятельности, чел. | 40 | 40 | 100 | отдел КСиМП |
| 1.3. | Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 12,7 0,0 12,7 | 0,0 0,0 12,7 0,0 12,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество проведенных творческих мероприятий для молодых семей, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 | отдел КСиМП |
| 1.4. | Создание благоприятных условий для эффективного функционирования учреждений молодежной политики | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 1200,0 4000,0 0,0 5200,0 | 0,0 1200,0 4000,0 0,0 5200,0 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение работ по ремонту и укреплению материально-технической базы помещений молодежного пространства, да/нет | да | да | 100 | отдел КСиМП |
| Итого по мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 1200,0 4894,8 0,0 6094,8 | 0,0 1200,0 4894,6 0,0 6094,6 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для гражданского становления молодежи | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 2110,6 677,6 0,0 2788,2 | 0,0 2110,6 677,6 0,0 2788,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | отдел КСиМП |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных патриотических слетов, фестивалей для молодежи Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 5 | 5 | 100 |  |
| 2.2. | Участие молодежи в мероприятиях и восстановление воинских памятников и захоронений | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 203,8 0,0 203,8 | 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Численность участников Всероссийских, областных и региональных слетов, фестивалей и походов по местам боевой Славы, чел. | Не менее 40 | 40 | 100 | отдел КСиМП |
| 2.3. | Осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 1105,7 1332,2 0,0 2437,9 | 0,0 1045,0 55,0 0,0 1100,0 | 0,0 94,5 4,1 0,0 45,1 | Количество восстановленных памятников Великой Отечественной войны, шт. | 6 | 6 | 100 | отдел КСиМП, КУИ |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 3216,3 2213,6 0,0 5429,9 | 0,0 3155,6 734,2 0,0 3889,8 | 0,0 98,1 33,2 0,0 71,6 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 53,7 0,0 53,7 | 0,0 0,0 53,7 0,0 53,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Численность молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя, чел. | Не менее 180 | 184 | 100 | отдел КСиМП |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 |  |
| Итого по мероприятию 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 0,0 53,7 0,0 53,7 | 0,0 0,0 53,7 0,0 53,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 4416,3 7162,1 0,0 11578,4 | 0,0 4355,6 5682,5 0,0 10038,1 | 0,0 98,6 79,3 0,0 86,7 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

9. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Физическая культура и спорт» на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 11215 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 482, от 22.07.2022 № 1007, от 02.09.2022 № 1160, от 03.11.2022 № 1508 и от 28.11.2022 № 1614).

Цель Программы - создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов.

2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта.

3. Пропаганда здорового образа жизни.

4. Развитие детско-юношеского спорта.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 130 095,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 25 280,4 тыс. рублей; средства областного бюджета 34 169,5 тыс. рублей; средства бюджета округа 70 646,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 117 380,2 тыс. рублей. В ходе реализации Программы исполнено 116 028,0 тыс. рублей, или 98,8%.

Не освоены ассигнования в размере 1 352,2 тыс. рублей, из них: 487,6 тыс. рублей средства областного бюджета - экономия по результатам торгов на выполнение работ по наружному освещению лыжной трассы в г. Заполярный; 768,1 тыс. рублей средства бюджета округа - экономия по содержанию учреждений; экономия после проведения конкурсных процедур на улучшение материального-технического состояния учреждений; экономия на организацию и проведение соревнований и обеспечение участия спортсменов округа в областных, общероссийских соревнованиях; 96,5 тыс. рублей внебюджетные источники, поступления от иной, приносящий доход деятельности.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация предоставления услуг (работ) | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 47230,7 11110,0 58340,7 | 0,0 0,0 47185,2 11013,5 58198,7 | 0,0 0,0 99,9 99,1 99,8 | Выполнение муниципального задания учреждениями спорта, % | 100 | 100 | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений МБУ «СК «Металлург», посещений | 29780 | 38809 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений МБУ «СК «Дельфин», посещений | 31354 | 45159 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом, % | 49 | 49 | 100 |  |
| 1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 17896,6 942,0 0,0 18838,6 | 0,0 17896,6 942,0 0,0 18838,6 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| 1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 4295,1 226,1 0,0 4521,2 | 0,0 4295,1 226,1 0,0 4521,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| 1.2.2. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 13601,5 715,9 0,0 14317,4 | 0,0 13601,5 715,9 0,0 14317,4 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 17896,6 48172,7 11110,0 77179,3 | 0,0 17896,6 48127,2 11013,5 77037,3 | 0,0 100,0 99,9 99,1 99,8 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение материально-технического состояния учреждений физической культуры и спорта | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 10800,2 0,0 10800,2 | 0,0 0,0 10635,4 0,0 10635,4 | 0,0 0,0 98,5 0,0 98,5 | Выполнение ремонтных работ спортивных объектов учреждений физической культуры и спорта, да/нет | да | да | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| 2.3. | Улучшение условий для занятий спортом на территории лыжной трассы в г. Заполярный | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 16272,9 856,5 0,0 17129,4 | 0,0 15785,3 830,8 0,0 16616,1 | 0,0 97,0 97,0 0,0 97,0 | Выполнение работ по наружному освещению лыжной трассы в г. Заполярный, да/нет | да | да | 100 | МБУ «СК «Дельфин» |
| 2.5. | Реализация проекта «Приобретение спецтехники для организации регулярной уборки снежного покрова на территории СК «Дельфин» и открытого катка | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 1009,7 902,9 354,0 2266,6 | 0,0 1009,7 902,9 354,0 2266,6 | 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | Количество спецтехники, приобретенной для организации регулярной уборки снежного покрова на территории СК «Дельфин» и открытого катка, ед. | 1 | 1 | 100 | МБУ «СК «Дельфин» |
| 2.6. | Создание спортивного пространства для молодежи «Сопки.Sport» | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 5000,0 263,2 0,0 5263,2 | 0,0 5000,0 263,2 0,0 5263,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Увеличение числа молодежи (с 14 до 35 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 8827 | 696 | 7,9 | МБУ «СК «Дельфин» |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 22282,6 12822,8 354,0 35459,4 | 0,0 21795,0 12632,3 354,0 34781,3 | 0,0 97,8 98,5 100,0 98,1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского муниципального округа в областных, общероссийских и международных соревнованиях | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 3170,9 0,0 3170,9 | 0,0 0,0 2643,8 0,0 2643,8 | 0,0 0,0 83,4 0,0 83,4 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди различных слоев населения, ед. | 64 | 64 | 100 | Отдел КСиМП |
| 3.2. | Устройство освещения лыжной трассы в пгт. Никель | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 565,2 345,4 210,0 1120,6 | 0,0 565,2 345,4 210,0 1120,6 | 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | Выполнение работ по устройству освещения лыжной трассы в пгт. Никель, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| Итого по мероприятию 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 565,2 3516,3 210,0 4291,5 | 0,0 565,2 2989,2 210,0 3764,4 | 0,0 100,0 85,0 100,0 87,7 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Развитие детско-юношеского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и участие обучающихся Печенгского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятиях, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 450,0 0,0 450,0 | 0,0 0,0 445,0 0,0 445,0 | 0,0 0,0 98,9 0,0 98,9 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!», ед. | 2 | 2 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, ООШ |
| Итого по мероприятию 4 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 0,0 450,0 0,0 450,0 | 0,0 0,0 445,0 0,0 445,0 | 0,0 0,0 98,9 0,0 98,9 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 40744,4 64961,8 11674,0 117380,2 | 0,0 40256,8 64193,7 11577,5 116028,0 | 0,0 98,8 98,8 99,2 98,8 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделении дополнительного финансирования.

10. Муниципальная программа Печенгского муницпального округа «Муниципальные финансы» на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1221 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 488, от 11.08.2022 № 1069, от 02.09.2022 № 1164, от 28.11.2022 № 1624).

Цель Программы – обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости бюджетной системы Печенгского муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учёта, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2. Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение.

3. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов.

4. Создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»;

## - подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса»;

## - подпрограмма 4 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 62933,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был увеличен и составил 75311,8 тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере 66948,4 тыс. рублей, что составляет 88,9%. Размер неосвоенных средств составил 8363,4 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов».

Цель подпрограммы - обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие Подпрограммы 1 – формирование и расходование средств резервного фонда.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 8 000,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 25 000,0 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в объеме  16 989,1 тыс. рублей, или 68,0%. Средства резервного фонда администрации Печенгского муниципального округа направлялись на проведение работ по капитальному ремонту автотранспортной дороги; ремонт трубопровода центрального отопления и горячего водоснабжения; устройство электрического освещения на детских площадках; расходы по перевозке граждан пребывающих в запасе призванных по мобилизации на сборный пункт в г. Мурманск; на оборудование для обеспечения мобилизованных граждан пребывающих в запасе.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом».

Цель подпрограммы – выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение.

Основное мероприятие Подпрограммы 2 – планирование, привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств Печенгского муниципального округа.

На 2022 год предусмотрен объем финансирования в размере 103,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса».

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов.

Основные мероприятия по Подпрограмме 3:

- обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления;

- организация процесса планирования и исполнения бюджета округа;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджета округа и бюджетного процесса для граждан.

Подпрограмма 4. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания».

Цель подпрограммы – создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа.

Основное мероприятие подпрограммы 4 – обеспечение эффективной организации и ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах.

На 2022 год предусмотрено 50 508,4 тыс. рублей, исполнено 49 855,9 тыс. рублей, или 99,3%.  На постоянной основе централизованные бухгалтерии осуществляют контроль за своевременным и правильным оформлением первичных документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Формирование и расходование средств резервного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Резервный фонд администрации Печенгского муниципального округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 25000,0 0,0 25000,0 | 0,0 0,0 16989,1 0,0 16989,1 | 0,0 0,0 68,0 0,0 68,0 | Удельный вес резервного фонда муниципального округа в общем объеме расходов бюджета округа, % | <= 3 | 0,07 | 100 | ФИНУ, ГРБС |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 25000,0 0,0 25000,0 | 0,0 0,0 16989,1 0,0 16989,1 | 0,0 0,0 68,0 0,0 68,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 25000,0 0,0 25000,0 | 0,0 0,0 16989,1 0,0 16989,1 | 0,0 0,0 68,0 0,0 68,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Планирование, привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соблюдение нормативов, установленных бюджетным законодательством | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Отношение муниципального долга муниципального образования к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений, % | <= 28 | 9,1 | 100 | ФИНУ |
| 1.2. | Обслуживание муниципального долга | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 103,4 0,0 103,4 | 0,0 0,0 103,4 0,0 103,4 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | 0,004 | 0,004 | 100 | ФИНУ |
| 1.3. | Проведение открытых конкурсов (аукционов) по выбору кредитной организации на предоставление финансовых услуг | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Отсутствие просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | ФИНУ |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 103,4 0,0 103,4 | 0,0 0,0 103,4 0,0 103,4 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 103,4 0,0 103,4 | 0,0 0,0 103,4 0,0 103,4 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Управление бюджетным процессом | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Степень качества осуществления бюджетного процесса, степень | II | II | 100 | ФИНУ |
| 1.2. | Формирование проекта бюджета округа в соответствии с действующим законодательством с соблюдением всех норм и ограничений | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля программных расходов бюджета округа в общем объеме, % | 99,8 | 99,8 | 100 | ФИНУ |
| 1.3. | Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с нормативами на содержание, утверждаемыми постановлением Правительства Мурманской области | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области, да/нет | да | да | 100 | ФИНУ |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Организация процесса планирования и исполнения бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходного потенциала бюджета округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Прирост доходной части бюджета округа, без учета безвозмездных поступлений, % | >= 20 | 24,22 | 100 | ФИНУ |
| 2.2. | Своевременное составление проекта программного бюджета округа и отчета о его исполнении | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Размер дефицита бюджета округа, % | <= 10 | 2,76 | 100 | ФИНУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение расходных обязательств от утвержденных параметров бюджета округа, % | Не менее 90,0 | 94,4 | 100 |  |
| 2.3. | Внутренний финансовый контроль эффективности использования бюджетных средств | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Выполнение контрольных мероприятий к общему числу запланированных контрольных мероприятий в части осуществления внутреннего муниципального контроля, % | 100 | 100 | 100 | КРО, ФИНУ |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета округа и бюджетного процесса для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение и актуализация информации на портале «Электронный бюджет» | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Своевременное размещение информации в ЕПБС, да/нет | Да | Да | 100 | ФИНУ |
| 3.2. | Повышение доступности информации о бюджете округа, рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета округа | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество обновлений (файлов) информации на сайте Печенгского муниципального округа, ед. | Не менее 15 | 26 | 100 | ФИНУ |
| Итого по мероприятию 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение эффективной организации и ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 50208,4 0,0 50208,4 | 0,0 0,0 49855,9 0,0 49855,9 | 0,0 0,0 99,3 0,0 99,3 | Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение установленных сроков формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности, да/нет | Да | Да | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение требований о составе бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности, да/нет | Да | Да | 100 |  |
| 1.2. | Контроль за соблюдением законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, смет, достоверности бухгалтерской отчетности | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Осуществление внутреннего финансового контроля, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ», КРО |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 50208,4 0,0 50208,4 | 0,0 0,0 49855,9 0,0 49855,9 | 0,0 0,0 99,3 0,0 99,3 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 50208,4 0,0 50208,4 | 0,0 0,0 49855,9 0,0 49855,9 | 0,0 0,0 99,3 0,0 99,3 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 75311,8 0,0 75311,8 | 0,0 0,0 66948,4 0,0 66948,4 | 0,0 0,0 88,9 0,0 88,9 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» за 2022 год:

Оценка – 5.

Высокая оценка муниципальной программы.

11. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа                   «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 2022 - 2024 годы

# Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1226 (в редакции постановления администрации Печенгского муниципального округа от 28.11.2022 № 1622).

# Цель Программы - обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Программа решает задачу по обеспечению устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2022 году составлял 300,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования уменьшен и составил 77,0 тыс. рублей. Израсходовано 57,7 тыс. рублей, или 74,9%. Скорректирован показатель мероприятия «возмещение затрат гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов». Выплаты носят заявительный характер.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установление лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие утвержденных лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.2. | Мониторинг соблюдения установленных лимитов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение мониторинга по соблюдению установленных лимитов муниципальными учреждениями, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.3. | Контроль и мониторинг за реализацией энергосберегающих мероприятий | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение мониторинга по реализации энергосберегающих мероприятий, да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.4. | Мероприятия по обучению основам энергосбережения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение разъяснительной работы, обучение основам энергосбережения сотрудников муниципальных учреждений, да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.5. | Мониторинг наличия и функционирования приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие и функционирование приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «РЭС» |
| 1.6. | Предоставление энергетических деклараций | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Предоставление энергетических деклараций через модуль ГИС «Энергоэффективность», да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.7. | Возмещение затрат гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 77,0 0,0 77,0 | 0,0 0,0 57,7 0,0 57,7 | 0,0 0,0 74,9 0,0 74,9 | Количество жилых помещений, в которых установлены приборы учёта энергетических ресурсов, шт. | Не менее 20 | 27 | 100 | МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 0,0 77,0 0,0 77,0 | 0,0 0,0 57,7 0,0 57,7 | 0,0 0,0 74,9 0,0 74,9 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 0,0 77,0 0,0 77,0 | 0,0 0,0 57,7 0,0 57,7 | 0,0 0,0 74,9 0,0 74,9 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

12. Муниципальная программа Печенского муниципального округа

«Формирование современной городской среды» на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» на 2021-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1225  (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 492, от 02.09.2022 № 1168, от 28.11.2022 № 1620).

Целью Программы является повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2022 году составлял 8 570,1 тыс. рублей, средства бюджета округа. В течение года объем финансирования уточнен и составил 126 048,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 113 371,2 тыс. рублей. Исполнение составило 119 333,2 тыс. рублей, или 94,7%.

Основное мероприятие 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: выполнены работы по благоустройству 24 дворовых территорий (11 ед. в пгт. Никель; 11 ед. в г. заполярный; 2 ед. в нп. Лиинахамари).

Основное мероприятие 2 – благоустройство общественных территорий: зона отдыха в пгт. Никель.

Не завершены работы, начатые в 2021 году, по объекту «Тропа здоровья. Благоустройство территории, прилегающей к городскому озеру» (не установлена сцена, туалет).

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия |  | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий МКД, в том числе: 2022 год: п.г.т. Никель - пр. Гвардейский, дд. 16, 6/1, ул. Победы, дд. 1, 13, ул. Бредова, дд. 1, 3, ул. Октябрьская, дд. 3, 5, 7, ул. Спортивная, д. 1б; - ул. Печенгская, д. 11. 2022 год: г. Заполярный - ул. Мира, дд. 6, 8, 10, 12, ул. Юбилейная, дд. 9, 5; - ул. Карла Маркса, дд. 9, 7, 11, 13, 15. 2022 год: нп. Лиинахамари - ул. Шабалина, д. 1; - ул. Северная, д. 2 |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 57375,2 3019,7 0,0 60394,9 | 0,0 57343,0 3018 0,0 60361,0 | 0,0 99,9 99,9 0,0 99,9 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв. м | Не менее 19780,2 | 19834,2 | 100,0 | МКУ «УБиР» |
| 1.2. | Изготовление дизайн - проектов благоустройства дворовой территории |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество дизайн – проектов благоустройства дворовой территории, шт. | Не менее 21 | 24 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 1806,6 0,0 1806,6 | 0,0 0,0 1803,0 0,0 1803,0 | 0,0 0,0 99,8 0,0 99,8 | Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям, кв. м | Не менее 704 | 562 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.4. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, начатое в 2021 году: пгт. Никель, пр.Гвардейский, дд.8,10,12,14,17; ул.Бредова, д.18; ул.Спортивная, дд.17,19 |  | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 11571,3 5787,1 0,0 17358,4 | 0,0 11571,3 4306,8 0,0 15878,1 | 0,0 100,0 74,4 0,0 91,5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий по работам, начатым в 2021 году, кв. м | Не менее 6454,4 | 6454,4 | 100 | МКУ «УБиР» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 68946,5 10613,4 0,0 79559,9 | 0,0 68914,3 9127,8 0,0 78042,1 | 0,0 100,0 86,0 0,0 98,1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий, в том числе: 2022 год: Никель - Зона отдыха МБУ ДО ДДТ № 1. Мурманская область, Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Бредова, д. 7А | 2022-2024 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 24494,1 2064,3 0,0 26558,4 | 0,0 24494,1 2064,3 0,0 26558,4 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м | Не менее 4900 | 21664 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории | 2022-2024 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории, да/нет | Да | Да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 2.3. | Благоустройство общественных территорий, начатое в 2021 году: выполнение комплекса работ по благоустройству объекта «Тропа здоровья. Благоустройство территории, прилегающей к городскому озеру» | 2022 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 19930,6 0,0 0,0 19930,6 | 0,0 14732,7 0,0 0,0 14732,7 | 0,0 73,9 0,0 0,0 73,9 | Площадь благоустроенных общественных территорий по работам, начатым в 2021 году, кв. м | Не менее 9550 | 9550 | 100 | МБУ «СК «Дельфин» |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 44424,7 2064,3 0,0 46489,0 | 0,0 39226,8 2064,3 0,0 41291,1 | 0,0 88,3 100,0 0,0 88,8 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 113371,2 12677,7 0,0 126048,9 | 0,0 108141,1 11192,1 0,0 119333,2 | 0,0 95,4 88,3 0,0 94,7 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

13. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Транспортная система» на 2022 - 2024 годы

# Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1223 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 490, от 27.06.2022 888, от 02.09.2022 № 1166, от 28.11.2022 № 1621).

# Цель Программы – обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа.

Первоначальный объем финансирования Программы на 2022 год составлял 78 349,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 55 540,7 тыс. рублей; средства бюджета округа 22 809,2 тыс. рублей.

В течение года объем финансирования был уточнен и составил 122 658,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы освоены ассигнования в размере 104 760,2 тыс. рублей, что составляет 85,4%. Не использованы средства в сумме 17 897,8 тыс. рублей, из них:

- выполнение работ по ремонту дорог – 8 845,1 тыс. рублей (6 331,5 тыс. рублей ремонт автомобильной дороги ул.14 Армии - ул. Октябрьская работы выполнены, но не оплачены, подрядчиком был закрыт счет; 2 513,6 тыс. рублей экономия);

- нанесение дорожной разметки и ремонт остановочных пунктов - 138,1 тыс. рублей (экономия);

- разработка ПСД на капитальный ремонт мостовых сооружений – 8 914,6 тыс. рублей (не выполнен контракт и 6 032,6 тыс. рублей окончательный расчет будет произведен в 2023 году, 2 882,0 тыс. рублей экономия при проведении торгов).

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2022-2024 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соотвествующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов г. Заполярный | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 9872,5 0,0 9872,5 | 0,0 0,0 9872,5 0,0 9872,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог, в том числе: 2022 год: г. Заполярный, -ул.Юбилейная (внутриквартальная дорога); - ул. Юбилейная (от д.№1 по ул.Юбилейная до пересечения с ул.Ленина). пгт. Никель, - ул. 14 Армии до перекрестка с ул. Октябрьская; - ул. Октябрьская до площади Ленина; - ул. Сидоровича. нп. Корзуново. | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 55540,7 2923,2 0,0 58463,9 | 0,0 47137,9 2480,9 0,0 49618,8 | 0,0 84,9 84,9 0,0 84,9 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв. м | Не менее 12167,4 | 10739,5 | 88,3 | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 1288,3 0,0 1288,3 | 0,0 0,0 1288,3 0,0 1288,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Площадь проведенного ямочного ремонта на участках автодорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия, кв. м | Не менее 979,5 | 1379,5 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.4. | Выполнение работ по регулированию высотного положения крышек колодцев | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 574,0 0,0 574,0 | 0,0 0,0 574,0 0,0 574,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество крышек колодцев, на которых выполнено регулирование высотного положения, шт. | Не менее 16 | 34 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.5. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 997,0 0,0 997,0 | 0,0 0,0 990,1 0,0 990,1 | 0,0 0,0 99,3 0,0 99,3 | Протяженность дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения, км | Не менее 18,83 | 20,46 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.6. | Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 45,0 0,0 45,0 | 0,0 0,0 45,0 0,0 45,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Обеспечение дорожно-уличной системы Печенгского муниципального округа дорожными знаками, да/нет | Да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.7. | Строительство и ремонт остановочных пунктов | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 5443,9 0,0 5443,9 | 0,0 0,0 5312,7 0,0 5312,7 | 0,0 0,0 97,6 0,0 97,6 | Количество построенных и отремонтированных остановочных пунктов, шт. | 3 | 3 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.8. | Разработка ПСД на капитальный ремонт мостовых сооружений с получением государственной экспертизы | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 10925,0 575,0 0,0 11500,0 | 0,0 2456,1 129,3 0,0 2585,4 | 0,0 22,5 22,5 0,0 22,5 | Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт мостовых сооружений с получением государственной экспертизы, шт. | Не менее 2 | 0 | - | КУИ |
| 1.9. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов пгт. Никель и г. Заполярный | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 28196,8 0,0 28196,8 | 0,0 0,0 28196,8 0,0 28196,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС» |
| 1.10. | Уборка и вывоз снега с территории г. Заполярный | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 5076,6 0,0 5076,6 | 0,0 0,0 5076,6 0,0 5076,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Своевременная очистка территории города от снега, да/нет | да | да | 100 | Администрация |
| 1.11. | Устройство пешеходных переходов через железнодорожные пути | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 | 0,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество обустроенных переходов через железнодорожные пути, шт. | 2 | 2 | 100 | МБУ «ДЭСП» |
| Итого по мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 66465,7 56192,3 0,0 122658,0 | 0,0 49594,0 55166,2 0,0 104760,2 | 0,0 74,6 98,2 0,0 85,4 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 66465,7 56192,3 0,0 122658,0 | 0,0 49594,0 55166,2 0,0 104760,2 | 0,0 74,6 98,2 0,0 85,4 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Транспортная система» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

14. Муниципальная программа Печенского муниципального округа

«Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1222 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 489, от 27.06.2022 № 887, от 02.09.2022 № 1165, от 28.09.2022 № 1264, от 03.11.2022 № 1510, от 28.11.2022 № 1625).

# Цель Программы – обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

# Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:

1.	Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.

2. Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

3. Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2022 год составлял 63 515,6  тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 5 455,5 тыс. рублей; средства бюджета округа 58 060,1 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 91 730,0 тыс. рублей. Исполнено 84 638,2 тыс. рублей, или 92,3%. Не освоено 7 091,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом».

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.

Основное мероприятие подпрограммы 1 – содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.

В ходе реализации Подпрограммы 1 ассигнования исполнены в размере 75 493,2 тыс. рублей (91,9%). Не освоены средства в сумме 6 633,8 тыс. рублей, из них:

- 328,3 тыс. рублей: на ремонт нежилых помещений, устранения аварийных ситуаций, обследование помещений, поверку приборов учета энергетически ресурсов, очистку кровель от наледи (экономия);

- 5 142,4 тыс. рублей: оплата коммунальных услуг, текущего ремонта имущества (экономия и не поступили счета за декабрь);

- 1 034,8 тыс. рублей: оплата взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности (не поступили счета за декабрь);

- 18,0 тыс. рублей: проведение оценки рыночной стоимости имущества (экономия);

- 110,3 тыс. рублей: содержание животных, находящихся в муниципальной собственности (уменьшение количества животных в 2022 году).

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами».

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Основное мероприятие – повышение эффективности управления земельными ресурсами.

В ходе реализации Подпрограммы 2 средства освоены в объеме 341,9 тыс. рублей (42,7%). В 2022 году заключены восемь договоров,  не оплачено два договора, так как работы выполнены не в полном объеме, не освоено 458,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан».

Цель подпрограммы – обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В ходе реализации Подпрограммы 3 средства освоены в сумме 8 803,1 тыс. рублей, или 100%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2022-2024 годы

| № п/п |  | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия |  | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе: ремонт нежилых помещений при возникновении (устранении) аварийных ситуаций; вскрытии; ограничении доступа в помещения |  |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 14698,9 0,0 14698,9 | 0,0 0,0 14430,7 0,0 14430,7 | 0,0 0,0 98,2 0,0 98,2 | Содержание имущества в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100 | КУИ |
| 1.2. | Оплата коммунальных услуг, в том числе: содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну (требование п. 2 ст. 539 ГК РФ, ст. 158 ЖК РФ) |  |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 42019,5 0,0 42019,5 | 0,0 0,0 36877,1 0,0 36877,1 | 0,0 0,0 87,8 0,0 87,8 | Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе: содержания и текущего ремонта имущества, составляющего муниципальную казну, да/нет | да | да | 100 | КУИ |
| 1.3. | Оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности |  |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 5455,5 8552,2 0,0 14007,7 | 0,0 5015,7 7957,2 0,0 12972,9 | 0,0 91,9 93,0 0,0 92,6 | Своевременная оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности, да/нет | да | да | 100 | КУИ |
| 1.4. | Изготовление технической документации (планов, паспортов и кадастровых паспортов) на жилые и нежилые помещения |  |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1115,0 0,0 1115,0 | 0,0 0,0 1114,7 0,0 1114,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество полученной технической документации на жилые и нежилые помещения муниципального имущества, шт. | 70 | 67 | 95,7 | КУИ |
| 1.5. | Проведение оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества (жилые и нежилые помещения) |  |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 365,0 0,0 365,0 | 0,0 0,0 347,3 0,0 347,3 | 0,0 0,0 95,2 0,0 95,2 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества, ед. | 72 | 69 | 95,8 | КУИ |
| 1.7. | Проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне |  |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 10,1 0,0 10,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых проведены услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, ед. | 1 | - | - | КУИ |
| 1.9. | Очистка кровель нежилых отдельно стоящих зданий муниципальной казны от снега и наледи |  |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены работы по очистке кровель от снега и наледи, ед. | Не менее 4 | - | - | КУИ |
| 1.10. | Приведение в надлежащее санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений |  |  | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 7,7 0,0 7,7 | 0,0 0,0 7,7 0,0 7,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество жилых помещений, брошенных нанимателями, приведенные в надлежащее санитарно-техническое состояние, и в которых произведено ограничение доступа, ед. | Не менее 1 | 1 | 100 | Администрация |
| 1.11. | Содержание животных, находящихся в муниципальной собственности |  |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 4381,1 0,0 4381,1 | 0,0 0,0 4270,8 0,0 4270,8 | 0,0 0,0 97,5 0,0 97,5 | Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность, голов | Не менее 51 | 47 | 92,1 | КУИ |
| 1.12. | Обследование жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания |  |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 472,0 0,0 472,0 | 0,0 0,0 472,0 0,0 472,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество обследованных жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 | МБУ «НДС»; МКУ «УБиР» |
| 1.13. | Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Жилищный сервис» |  |  | 2022 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0 | 0,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Задолженность учреждений по взносам в уставный фонд, да/нет | Нет | Нет | 100 | администрация |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС итого |  |  | 0,0 5455,5 76671,5 0,0 82127,0 | 0,0 5015,7 70477,5 0,0 75493,2 | 0,0 91,9 91,9 0,0 91,9 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 5455,5 76671,5 0,0 82127,0 | 0,0 5015,7 70477,5 0,0 75493,2 | 0,0 91,9 91,9 0,0 91,9 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности (казна) |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 799,9 0,0 799,9 | 0,0 0,0 341,9 0,0 341,9 | 0,0 0,0 42,7 0,0 42,7 | Количество полученной технической документации в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, с целью постановки на государственный кадастровый учет, шт. | Не менее 17 | 6 | 35,3 | КУИ |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 799,9 0,0 799,9 | 0,0 0,0 341,9 0,0 341,9 | 0,0 0,0 42,7 0,0 42,7 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 799,9 0,0 799,9 | 0,0 0,0 341,9 0,0 341,9 | 0,0 0,0 42,7 0,0 42,7 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных установленном порядке аварийными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов |  | 2022-2024 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел. | Не менее 1 | 13 | 100 | ОС и ЖКХ |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | 2022-2024 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 8803,1 0,0 8803,1 | 0,0 0,0 8803,1 0,0 8803,1 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, шт. | Не менее 12 | 18 | 100 | МКУ «УБиР», МБУ «НДС», МБУ «ДЭСП», администрация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | Не менее 12 | 13 | 100 |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 8803,1 0,0 8803,1 | 0,0 0,0 8803,1 0,0 8803,1 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 8803,1 0,0 8803,1 | 0,0 0,0 8803,1 0,0 8803,1 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 5455,5 86274,5 0,0 91730,0 | 0,0 5015,7 79622,5 0,0 84638,2 | 0,0 91,9 92,3 0,0 92,3 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

Приложение

к сводному отчету

ОТЧЕТ

об использовании средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Печенгского муниципального округа  в 2022 году

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программ/подпрограмм | Объем финансирования 2022 года | Исполнено за 2022 год | Не освоено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2022-2024 годы, всего | 1 576 194,2 | 1 555 694,3 | 20 499,9 | 98,7 |
| подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | 687 699,9 | 684 506,3 | 3 193,6 | 99,5 |
| подпрограмма 2 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 826 263,0 | 808 972,2 | 17 290,8 | 97,9 |
| подпрограмма 3 | «Детский отдых» | 9 335,3 | 9 334,5 | 0,8 | 100,0 |
| подпрограмма 4 | «Развитие потенциала участников образовательного процесса» | 6 264,3 | 6 264,3 | - | 100,0 |
| подпрограмма 5 | «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» | 69,5 | 69,5 | - | 100,0 |
| подпрограмма 6 | «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования» | 46 562,2 | 46 547,5 | 14,7 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа Печенского муниципального округа «Социальная стабильность» на 2022-2024 годы | 74 690,3 | 70 397,8 | 4 292,5 | 94,3 |
| подпрограмма 1 | «Социальная поддержка граждан» | 74 690,3 | 70 397,8 | 4 292,5 | 94,3 |
| подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей» | - | - | - | - |
| 3 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Культура» на 2022-2024 годы, всего | 557 372,1 | 549 939,2 | 7 432,9 | 98,7 |
| подпрограмма 1 | «Развитие учреждений культуры» | 450 314,5 | 443 294,6 | 7 019,9 | 98,4 |
| подпрограмма 2 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 98 751,4 | 98 599,6 | 151,8 | 99,8 |
| подпрограмма 3 | «Развитие культуры» | 8 306,2 | 8 045,0 | 261,2 | 96,9 |
| 4 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2022-2024 годы, всего | 26 995,1 | 26 262,0 | 733,1 | 97,3 |
| подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 7 109,5 | 6 992,0 | 117,5 | 98,3 |
| подпрограмма 2 | «Профилактика правонарушений» | 3 075,8 | 3 012,5 | 63,3 | 97,9 |
| подпрограмма 3 | «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 12 978,7 | 12 433,3 | 545,4 | 95,8 |
| подпрограмма 4 | «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» | 3 831,1 | 3 824,2 | 6,9 | 99,8 |
| 5 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2022-2024 годы, всего | 1 774,9 | 1 774,9 | - | 100,0 |
| подпрограмма 1 | «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа» | 1 774,9 | 1 774,9 | - | 100,0 |
| подпрограмма 2 | «Взаимодействие с СО НКО»» | - | - | - | - |
| 6 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы, всего | 552 068,5 | 437 958,1 | 114 110,4 | 79,3 |
| подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | 2 811,2 | 2 511,2 | 300,0 | 89,3 |
| подпрограмма 2 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 118 808,3 | 104 882,1 | 13 926,2 | 88,3 |
| подпрограмма 3 | Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» | 162 946,9 | 115 750,0 | 47 196,9 | 71,0 |
| подпрограмма 4 | «Комплексное благоустройство городской среды» | 264 431,1 | 212 918,0 | 51 513,1 | 80,5 |
| подпрограмма 5 | «Организация отлова животных без владельцев» | 3 071,0 | 1 896,8 | 1 174,2 | 61,8 |
| 7 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2022-2024 годы, всего | 261 823,9 | 253 639,6 | 8 184,3 | 96,9 |
| подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения муниципального управления» | 235 530,3 | 227 823,4 | 7 706,9 | 96,7 |
| подпрограмма 2 | «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе» | 6 265,3 | 6 225,7 | 39,6 | 99,4 |
| подпрограмма 3 | «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» | 12 635,3 | 12 205,4 | 429,9 | 96,6 |
| подпрограмма 4 | «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» | 7 393,0 | 7 385,1 | 7,9 | 99,9 |
| 8 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» на 2022-2024 годы | 11 578,4 | 10 038,1 | 1 540,3 | 86,7 |
| 9 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2022-2024 годы | 117 380,2 | 116 028,0 | 1 352,2 | 98,8 |
| 10 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2022-2024 годы, всего | 75 311,8 | 66 948,4 | 8 363,4 | 88,9 |
| подпрограмма 1 | «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» | 25 000,0 | 16 989,1 | 8 010,9 | 68,0 |
| подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом» | 103,4 | 103,4 | - | 100,0 |
| подпрограмма 3 | «Организация бюджетного процесса» | - | - | - | - |
| подпрограмма 4 | «Обеспечение бухгалтерского обслуживания» | 50 208,4 | 49 855,9 | 352,5 | 99,3 |
| 11 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2022-2024 годы | 77,0 | 57,7 | 19,3 | 74,9 |
| 12 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» на 2022-2024 годы | 126 048,9 | 119 333,2 | 6 715,7 | 94,7 |
| 13 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2022-2024 годы | 122 658,0 | 104 760,2 | 17 897,8 | 85,4 |
| 14 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2022-2024 годы, всего | 91 730,0 | 84 638,2 | 7 091,8 | 92,3 |
| подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом» | 82 127,0 | 75 493,2 | 6 633,8 | 91,9 |
| подпрограмма 2 | «Управление земельными ресурсами» | 799,9 | 341,9 | 458,0 | 42,7 |
| подпрограмма 3 | «Создание безопасных и комфортных условия проживания граждан» | 8 803,1 | 8 803,1 | - | 100,0 |
|  | ИТОГО | 3 595 703,3 | 3 397 469,7 | 198 233,6 | 94,5 |