АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2023											 № 1980

п.г.т. Никель

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реорганизации  МУП «Башмачок» 
в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью

Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Уставом Печенгского муниципального округа, в целях реформирования муниципального унитарного предприятия «Башмачок» Печенгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реорганизации  муниципального унитарного предприятия «Башмачок» Печенгского муниципального округа (далее – МУП «Башмачок») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Печенгского муниципального округа http://pechengamr.gov-murman.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Печенгского муниципального округа                                             А.В. Пономарев

Лаврущик С.С, 50579

Приложение к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 26.12.2023 № 1980

План мероприятий

(«дорожная карта») по реорганизации  МУП «Башмачок» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью

| № п/п | Мероприятие | Основание | Сроки |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Печенгского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | Статьи 10, 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ) | 10.01.2024 |  | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее – КУИ) |
| 2. | Инвентаризация, определение состава имущества, подлежащего приватизации, в т.ч. земельных участков | Статья 11 Федерального закона № 178-ФЗ | 01.04.2024 |  | КУИ, МУП «Башмачок» |
| 3. | Аудит, составление промежуточного баланса |  | 01.06.2024 |  | МУП «Башмачок» |
| 4. | Определение уставного капитала общества, разработка устава общества, составление передаточного акта |  | 01.07.2024 |  | МУП «Башмачок» |
| 5. | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа об условиях приватизации муниципального имущества | Статья 14 Федерального закона № 178-ФЗ | 01.08.2024 |  | КУИ, администрация Печенгского муниципального округа |
| 6. | Подготовка документов для регистрирующего органа, регистрация общества и внесение данных в ЕГРЮЛ | Статья 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | 30.09.2024 |  | МУП «Башмачок» |