## ФОРМА1
Приложение к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 27.04.2024 № 702
"УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 25.04.2022 № 584
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области, на 2023-2025 годы
Форма11
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Тип крыши** | Материал стен*** | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Общая площадь МКД**** | Общая площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана*****
[11 empty] | Всего | жилые | нежилые
[10 empty] | кв. м | кв.м | кв.м. | кв.м. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по муниципальному округу на 2023-2025 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 262736.4 | 238343.8 |  |  | 9952
2023
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.16 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4018.6 | 3758.5 |  |  | 133
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.18 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4146.1 | 3910.1 |  |  | 139
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д.2 | 1962 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4111.6 | 3886.8 |  |  | 140
4 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.19 | 1957 | 2005 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2942 | 2696.7 |  |  | 34
5 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.25 | 1958 | 2018 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2920.1 | 2681.5 |  |  | 44
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.37 | 1989 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6 | 16679 | 15118.4 |  |  | 460
7 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д.7 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 2 | 1709.6 | 1612.9 |  |  | 26
8 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 1972 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 1036.4 | 979.2 |  |  | 20
9 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 1972 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 913.1 | 838.9 |  |  | 26
10 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 10 | 1975 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4035.1 | 3537.2 |  |  | 137
11 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 1979 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2391.9 | 2086.3 |  |  | 104
12 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 1980 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4047.9 | 3548.4 |  |  | 204
13 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 1983 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4001.5 | 3504.2 |  |  | 129
14 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2034.4 | 1858.8 |  |  | 65
15 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 1969 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1985.9 | 1840.8 |  |  | 110
16 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 1982 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3773.6 | 3477.9 |  |  | 140
17 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4022.9 | 3515.4 |  |  | 193
18 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4066.3 | 3566.8 |  |  | 214
19 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 1982 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4079 | 3562.3 |  |  | 182
20 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 1984 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4082.5 | 3580.8 |  |  | 172
21 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 1977 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3800.2 | 3300.4 |  |  | 166
22 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 4 | 1965 | - | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1637.2 | 1518.7 |  |  | 84
23 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 6 | 1964 | - | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2245.4 | 2063.1 |  |  | 87
24 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 8 | 1961 | - | - | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1490.3 | 1381 |  |  | 81
Итого по муниципальному образованию на 2023 год: |  | Х | х | Х | Х | Х | Х | Х | х | 86170.6 | 77825.1 |  |  | 3090
2024
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 4 | 1958 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 4 | 3266.1 | 2768.7 |  |  | 98
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/1 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3541.6 | 3194.7 |  |  | 91
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 3 | 1959 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3643.4 | 3331.9 |  |  | 121
4 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 4 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3796.8 | 3553.9 |  |  | 118
5 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 7 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4065.2 | 3808 |  |  | 129
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 1958 | 2016 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 4 | 3330.5 | 3013.6 |  |  | 101
7 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 17 | 1954 | 2020 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 3776.9 | 3410 |  |  | 100
8 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19 | 1957 | 2023 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2942 | 2696.7 |  |  | 99
9 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 1958 | 2023 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2920.1 | 2681.5 |  |  | 44
10 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 24 | 1959 | - | - | РО | скатная | панель | 3 | 5 | 4058 | 3701.2 |  |  | 77
11 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 6 | 1960 | 2018 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 3 | 2751.6 | 2604.6 |  |  | 85
12 | н.п. Корзуново, ул. Печенгская, д. 42 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3377.7 | 3330.4 |  |  | 153
13 | н.п. Корзуново, ул. Печенгская, д. 43 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3386.8 | 3371.4 |  |  | 153
14 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 1 | 1969 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3261.9 | 2935.3 |  |  | 147
15 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 2 | 1969 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3265.2 | 2939.3 |  |  | 161
16 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 3 | 1985 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3815.4 | 3408.5 |  |  | 187
17 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 4 | 1985 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3822.3 | 3408.3 |  |  | 169
18 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 4 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1637.2 | 1518.7 |  |  | 84
19 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 6 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2245.4 | 2063.1 |  |  | 87
20 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 7 | 1968 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1945 | 1801.8 |  |  | 88
21 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 8 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1490.3 | 1381 |  |  | 81
22 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 10 | 1968 | 2020 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2115.2 | 1965 |  |  | 118
23 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 11 | 1969 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2036.9 | 1880 |  |  | 111
24 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 12 | 1968 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1890.5 | 1742.5 |  |  | 82
25 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 3 | 1964 | - | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 2818.3 | 2552.1 |  |  | 145
26 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | 1968 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 2827.4 | 2552.1 |  |  | 109
27 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 5 | 1964 | 2020 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 3961.4 | 3416.3 |  |  | 147
28 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 1968 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3800.2 | 3300.4 |  |  | 166
29 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 8 | 1969 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3910.6 | 3410.4 |  |  | 163
30 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | 1969 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3712.5 | 3211.5 |  |  | 183
31 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | 1969 | 2020 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3728.2 | 3505.5 |  |  | 141
32 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 2 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 706.9 | 660 |  |  | 30
33 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 3 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 704.8 | 658 |  |  | 33
34 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 4 | 1963 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 708.5 | 661 |  |  | 33
35 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 1972 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 1036.4 | 979.2 |  |  | 20
36 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 6 | 1969 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 827.2 | 762.5 |  |  | 22
37 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 7 | 1969 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 902.2 | 854.9 |  |  | 35
38 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 8 | 1966 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 716.6 | 661 |  |  | 12
39 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 1972 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 913.1 | 838.9 |  |  | 26
40 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 1979 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2391.9 | 2086.3 |  |  | 104
41 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 1980 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4047.9 | 3548.4 |  |  | 204
42 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 1983 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4001.5 | 3504.2 |  |  | 129
43 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 1960 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2034.4 | 1858.8 |  |  | 65
44 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 2 | 1966 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2084.2 | 1934.3 |  |  | 78
45 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 1966 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1985.9 | 1840.8 |  |  | 110
46 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 4 | 1976 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2411.8 | 2107.2 |  |  | 198
47 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 5 | 1978 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2425.7 | 2119.3 |  |  | 96
48 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 6 | 1979 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3898.5 | 3400.2 |  |  | 163
49 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 8 | 1967 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3557.2 | 3200.1 |  |  | 109
50 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 15 | 1981 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4035.9 | 3539.6 |  |  | 180
51 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 1982 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3773.6 | 3477.9 |  |  | 140
52 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 1981 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4022.9 | 3515.4 |  |  | 193
53 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 1981 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4066.3 | 3566.8 |  |  | 214
54 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 1982 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4079 | 3562.3 |  |  | 182
55 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 1984 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4082.5 | 3580.8 |  |  | 172
56 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 21 | 1991 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4371.2 | 3939.3 |  |  | 198
Итого по муниципальному образованию на 2024 год: |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 160926.7 | 145315.6 |  |  | 6484
2025
1 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 1958 | 2016 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 4 | 3330.5 | 3013.6 |  |  | 38
2 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 23 | 1958 | - | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2907.1 | 2823.1 |  |  | 38
3 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3450.7 | 3692.7 |  |  | 121
4 | пгт Никель, ул. Спортивная, д. 10 | 1965 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 3220.5 | 3036.2 |  |  | 66
5 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 9 | 1965 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2730.3 | 2637.5 |  |  | 115
Итого по муниципальному образованию на 2025 год: |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15639.1 | 15203.1 |  |  | 378
* - на счетах регионального оператора, на специпальном счете;
** – скатная, с мягким наплавляемым покрытием;
*** – кирпич, панель, дерево;
**** – общая площадь помещений суммируется из площади жилых помещений и площади нежилых помещений. Под нежилыми помещениями понимаются помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд;
***** - заполняется на основании справки о регистрации по форме № 9".

## ФОРМА2
Форма 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО КАЖДОМУ КОНТКРЕТНОМУ МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
№ п/п | Адрес МКД | Предельная стоимость капитального ремонта* | Стоимость капитального ремонта | [19 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала работ | Плановый год завершения работ
|  |  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования** |  | Ремонт крыши*** | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки. | Ремонт фасада**** | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки | В том числе:
[20 empty] | Разработка проектной документации,включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации***** | Строительный контроль****** | Авторский надзор******* | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | Иные не запрещенные законом источники средств
|  |  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогревателя (-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуального(-ых) теплового(-ых) пункта(-ов) |  | электроснабжения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Итого по Муниципальному округу на 2023-2025 годы |  | 1635833598.53 | 86118194.36 | 4 | 6451236 | 85074504.91 | 87352672.79 | 402061567.18 | 4 | 11085360 | 24447632.84 | 0 | 6 | 18226809.96 | 311215527.87 | 25767862.47 | 320707559.88 | 139066843.59 | 96029148.18 | 22228678.5 | 0 | 0 | 171426266.3 | 0 | 1464407332.23
2023
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.16 | 0 | 14163513.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13219772.05 | 0 | 0 | 0 | 745444.8 | 198296.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14163513.43 | 0 | 2023 | 2023
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.18 | 0 | 14717286.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13752994.73 | 0 | 0 | 0 | 757996.8 | 206294.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14717286.45 | 0 | 2023 | 2023
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д.2 | 0 | 14629551.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13671041.64 | 0 | 0 | 0 | 753444 | 205065.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14629551.26 | 0 | 2023 | 2023
4 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.19 | 0 | 17650668.12 | 1734247.77 | 0 | 0 | 1753394.34 | 1738157.99 | 9033028.12 | 0 | 0 | 2437789.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703600.8 | 250449.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17650668.12 | 0 | 2023 | 2023
5 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.25 | 0 | 5986649.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048585.56 | 0 | 3044601.92 | 817064.4 | 76397.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5986649.69 | 0 | 2023 | 2023
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.37 | 0 | 18955882.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18226809.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455670.24 | 273402.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18955882.35 | 0 | 2023 | 2023
7 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д.7 | 0 | 6468131.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5974023.78 | 0 | 0 | 0 | 404497.2 | 89610.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468131.34 | 0 | 2023 | 2023
8 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 0 | 9351509.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9182098.8 | 0 | 0 | 169410.37 | 0 | 0 | 9351509.17 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023
9 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 0 | 2497869.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460955.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36914.33 | 0 | 0 | 2497869.43 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023
10 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 10 | 0 | 12026143.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11848417.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177726.26 | 0 | 0 | 12026143.61 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023
11 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 0 | 7046170.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941344.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104825.93 | 0 | 0 | 7046170.31 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023
12 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 0 | 11607691.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11429402.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178289 | 0 | 0 | 11607691.13 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023
13 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 0 | 11913946.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11737878.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176068.18 | 0 | 0 | 11913946.75 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023
14 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 0 | 5410439.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328646.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81793.24 | 0 | 0 | 5410439.46 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023
15 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 0 | 6081362.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814899.45 | 0 | 0 | 266462.71 | 0 | 0 | 6081362.16 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023
16 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 0 | 16045832.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15201203.92 | 0 | 0 | 0 | 819165.01 | 25463.95 | 0 | 0 | 16045832.88 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023
17 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 0 | 15625309.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14807255.07 | 0 | 0 | 0 | 793374.91 | 24679.41 | 0 | 0 | 15625309.39 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023
18 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 0 | 15924341.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100034.07 | 0 | 0 | 0 | 799267.18 | 25040.26 | 0 | 0 | 15924341.51 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023
19 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 0 | 14826884.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14001480.35 | 0 | 0 | 0 | 800395.51 | 25008.67 | 0 | 0 | 14826884.53 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023
20 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 0 | 15182749.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397058.78 | 0 | 0 | 0 | 760552.23 | 25138.54 | 0 | 0 | 15182749.55 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023
21 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 0 | 9663243.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8656938.3 | 0 | 0 | 0 | 795668.4 | 210636.64 | 0 | 0 | 9663243.34 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023
22 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 4 | 0 | 6007541.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205585.22 | 0 | 0 | 0 | 701902.8 | 100053.1 | 0 | 0 | 6007541.12 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023
23 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 6 | 0 | 6105336.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218053.88 | 0 | 0 | 0 | 751364.4 | 135918.58 | 0 | 0 | 6105336.86 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023
24 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 8 | 0 | 6109895.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347915.72 | 0 | 0 | 0 | 620179.2 | 141800.18 | 0 | 0 | 6109895.1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023
Итого по Муниципальному округу на 2023 год: |  | 0 | 263997948.94 | 1734247.77 | 0 | 0 | 1753394.34 | 1738157.99 | 58779671.87 | 0 | 0 | 2437789.83 | 0 | 6 | 18226809.96 | 144553357.51 | 2048585.56 | 14996998.25 | 3044601.92 | 11479587.88 | 3204746.06 | 0 | 0 | 171426266.3 | 0 | 92571682.64 | 0 | х | х
2024
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 4 | 0 | 18412261.74 | 1780550.97 | 0 | 0 | 1800208.74 | 1784565.59 | 9274203.64 | 0 | 0 | 2502877.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012719.6 | 257136.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18412261.74 | 0 | 2024 | 2024
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/1 | 0 | 14476240.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592713.72 | 0 | 0 | 0 | 679635.69 | 203890.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14476240.12 | 0 | 2024 | 2025
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 3 | 0 | 15097938.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14176468.16 | 0 | 0 | 0 | 708823.41 | 212647.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15097938.59 | 0 | 2024 | 2025
4 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 4 | 0 | 16103893.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15121027.1 | 0 | 0 | 0 | 756051.36 | 226815.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16103893.87 | 0 | 2024 | 2025
5 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 7 | 0 | 17255304.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16202164.16 | 0 | 0 | 0 | 810108.21 | 243032.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17255304.83 | 0 | 2024 | 2025
6 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 0 | 14677548.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023279.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029150.18 | 0 | 5729305.64 | 689086.76 | 206726.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14677548.04 | 0 | 2024 | 2025
7 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 17 | 0 | 13544238.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5351381.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7366213.8 | 0 | 0 | 635879.75 | 190763.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13544238.68 | 0 | 2024 | 2025
8 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19 | 0 | 43172382.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22268492.54 | 2710614.97 | 10431509.78 | 5126831.21 | 2026872.43 | 608061.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43172382.66 | 0 | 2024 | 2025
9 | пгт Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 0 | 26288160.62 | 1724472.65 | 0 | 0 | 1743511.3 | 1728360.83 | 8982113.29 | 0 | 0 | 2424049.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500703.6 | 0 | 808401.6 | 376548.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26288160.62 | 0 | 2024 | 2024
10 | пгт Никель, ул. Мира, д. 24 | 0 | 49151133.58 | 3256500.82 | 0 | 0 | 2538245.95 | 5808367.18 | 13346971.34 | 0 | 0 | 6169419.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7995258.22 | 0 | 7036536.38 | 2307564.96 | 692269.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49151133.58 | 0 | 2024 | 2025
11 | пгт Никель, ул. Октябрьская, д. 6 | 0 | 2788212.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618039.74 | 0 | 0 | 130901.99 | 39270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788212.33 | 0 | 2024 | 2025
4 | н.п. Корзуново, ул. Печенгская, д. 42 | - | 14197000.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084792.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915935.48 | 196271.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14197000.06 | 0 | 2024 | 2024
5 | н.п. Корзуново, ул. Печенгская, д. 43 | - | 14238388.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13122938.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918605.7 | 196844.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14238388.28 | 0 | 2024 | 2024
6 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 1 | - | 55592963.24 | 2255279.05 | 1 | 1612809 | 3019249.58 | 0 | 11425449.78 | 1 | 2771340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12489026.38 | 0 | 11354474.23 | 6272237.1 | 3625100.13 | 767997.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55592963.24 | 0 | 2024 | 2024
7 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 2 | - | 42093123.5 | 2258352.37 | 1 | 1612809 | 3023363.98 | 0 | 11441019.5 | 1 | 2771340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11369947.23 | 6280784.42 | 2754142.74 | 581364.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42093123.5 | 0 | 2024 | 2024
8 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 3 | - | 48046552.4 | 2618852.81 | 1 | 1612809 | 3505983.1 | 0 | 13267347.66 | 1 | 2771340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13184930.13 | 7283385.06 | 3138234.92 | 663669.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48046552.4 | 0 | 2024 | 2024
9 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 4 | - | 51524429.55 | 2618699.14 | 1 | 1612809 | 3505777.38 | 3207755.63 | 13266569.17 | 1 | 2771340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13184156.48 | 7282957.69 | 3362614.08 | 711750.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51524429.55 | 0 | 2024 | 2024
10 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 4 | - | 15154865.42 | 0 | 0 | 0 | 1284475.02 | 1843537.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6786238.26 | 4053366.76 | 977733.25 | 209514.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15154865.42 | 0 | 2024 | 2024
11 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 6 | - | 15508010.24 | 0 | 0 | 0 | 1314406.38 | 1886496.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944373.93 | 4147819.95 | 1000516.8 | 214396.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15508010.24 | 0 | 2024 | 2024
12 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 7 | - | 39750440.47 | 1915358.2 | 0 | 0 | 1317115.1 | 1890384.4 | 13295592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14061533.1 | 0 | 0 | 4156367.75 | 2564544.55 | 549545.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39750440.47 | 0 | 2024 | 2024
13 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 8 | - | 14425405.71 | 0 | 0 | 0 | 1222648.49 | 1754801.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459591.52 | 3858263.23 | 930671.34 | 199429.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14425405.71 | 0 | 2024 | 2024
14 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 10 | - | 19200108.55 | 2052239.84 | 0 | 0 | 1411243.12 | 2025481.28 | 7753584.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453403.8 | 1238716.69 | 265439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200108.55 | 0 | 2024 | 2024
15 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 11 | - | 24450860.34 | 1912010.02 | 0 | 0 | 1314812.69 | 1887079.87 | 13272350.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149102.12 | 1577474.86 | 338030.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450860.34 | 0 | 2024 | 2024
16 | п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 12 | - | 20023409.24 | 1930621.98 | 0 | 0 | 1217137.22 | 1905449.16 | 13401546.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291832.86 | 276821.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20023409.24 | 0 | 2024 | 2024
17 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 3 | - | 42986721.07 | 0 | 0 | 0 | 1908496.39 | 2739162.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12378114.52 | 0 | 16570758.51 | 6022566.19 | 2773336.85 | 594286.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42986721.07 | 0 | 2024 | 2024
18 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | - | 39661747.92 | 2784310.42 | 0 | 0 | 1914658.73 | 2748006.61 | 10519426.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12546191.66 | 0 | 0 | 6042012.43 | 2558822.45 | 548319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39661747.92 | 0 | 2024 | 2024
19 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 5 | - | 35654854.27 | 0 | 0 | 0 | 2302276.56 | 3304333.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19989804.06 | 7265202.61 | 2300313.17 | 492924.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35654854.27 | 0 | 2024 | 2024
20 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | - | 35011637.45 | 3742284.95 | 0 | 0 | 2573419.44 | 3693490.38 | 14138758.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120837.39 | 2258815.33 | 484031.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35011637.45 | 0 | 2024 | 2024
21 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 8 | - | 54856487.04 | 3851002.46 | 0 | 0 | 2648180.11 | 3800790.35 | 14549504.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17352740.02 | 0 | 0 | 8356756.67 | 3539128.19 | 758384.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54856487.04 | 0 | 2024 | 2024
22 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | - | 52077611.65 | 3655921.5 | 0 | 0 | 2514030.75 | 3608253 | 13812467.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16473699 | 0 | 0 | 7933426.88 | 3359845.91 | 719966.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52077611.65 | 0 | 2024 | 2024
23 | п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | - | 34348293.96 | 3671382.23 | 0 | 0 | 2524662.48 | 3623512.14 | 13870879.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7966976.99 | 2216018.97 | 474861.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34348293.96 | 0 | 2024 | 2024
24 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 2 | - | 7782052.05 | 649077 | 0 | 0 | 454297.8 | 978925.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090098.2 | 0 | 502067.87 | 107585.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7782052.05 | 0 | 2024 | 2024
25 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 3 | - | 7758470.07 | 647110.1 | 0 | 0 | 452921.14 | 975958.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5074673.66 | 0 | 500546.46 | 107259.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7758470.07 | 0 | 2024 | 2024
26 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 4 | - | 7793843.04 | 650060.45 | 0 | 0 | 454986.13 | 980408.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097810.47 | 0 | 502828.58 | 107748.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7793843.04 | 0 | 2024 | 2024
27 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | - | 3095919.46 | 889432.18 | 0 | 0 | 622525.65 | 1341424.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199736.74 | 42800.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095919.46 | 0 | 2024 | 2024
28 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 6 | - | 7428322.41 | 619573.5 | 0 | 0 | 433647.9 | 934428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4858730.1 | 0 | 479246.61 | 102695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7428322.41 | 0 | 2024 | 2024
29 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 7 | - | 8640435.96 | 720672.16 | 0 | 0 | 504408.22 | 1086903.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651551.46 | 0 | 557447.48 | 119453.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640435.96 | 0 | 2024 | 2024
30 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 8 | - | 2198705.32 | 631669.94 | 0 | 0 | 442114.36 | 952672.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141851.96 | 30396.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198705.32 | 0 | 2024 | 2024
31 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | - | 2379106.62 | 683497.75 | 0 | 0 | 478389.35 | 1030837.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153490.74 | 32890.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379106.62 | 0 | 2024 | 2024
32 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | - | 2130443.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963542.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137447.95 | 29453.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130443.19 | 0 | 2024 | 2024
33 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | - | 3623479.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339612.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233772.85 | 50094.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623479.17 | 0 | 2024 | 2024
34 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | - | 3623479.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339612.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233772.85 | 50094.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623479.17 | 0 | 2024 | 2024
35 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | - | 3639901.02 | 1254288.81 | 0 | 0 | 862524.17 | 1237934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234832.33 | 50321.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639901.02 | 0 | 2024 | 2024
36 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 2 | - | 2066731.08 | 1904821.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133337.49 | 28572.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066731.08 | 0 | 2024 | 2024
37 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | - | 1966829.63 | 1812746.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126892.23 | 27191.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966829.63 | 0 | 2024 | 2024
38 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 4 | - | 6260128.02 | 1619024.98 | 0 | 0 | 2167465.92 | 1983212.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403879.22 | 86545.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260128.02 | 0 | 2024 | 2024
39 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 5 | - | 1766729.12 | 1628321.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113982.52 | 24424.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766729.12 | 0 | 2024 | 2024
40 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 6 | - | 2834536.11 | 2612475.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182873.3 | 39187.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834536.11 | 0 | 2024 | 2024
41 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 8 | - | 65369382.27 | 2731950.98 | 0 | 0 | 3657393.02 | 3346482.61 | 13840313.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29912219.58 | 6759919.06 | 4217379.49 | 903724.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65369382.27 | 0 | 2024 | 2024
42 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 15 | - | 22467089.21 | 2796413.87 | 0 | 0 | 3743692.56 | 0 | 14166888.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449489.63 | 310604.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22467089.21 | 0 | 2024 | 2024
43 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 16 | - | 42498040.62 | 3424896.8 | 0 | 0 | 2355164.32 | 0 | 12939631.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20449008.63 | 0 | 2741809.07 | 587530.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42498040.62 | 0 | 2024 | 2024
44 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 17 | - | 36454722.08 | 2700987.28 | 0 | 0 | 3615940.44 | 0 | 13683448.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13598446.05 | 0 | 2351917.55 | 503982.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36454722.08 | 0 | 2024 | 2024
45 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 18 | - | 36987740.42 | 2740479.44 | 0 | 0 | 3668810.48 | 0 | 13883519.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13797274.1 | 0 | 2386305.83 | 511351.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36987740.42 | 0 | 2024 | 2024
46 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 19 | - | 57535154.94 | 3121647.96 | 0 | 0 | 4179098.94 | 3823838.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34179024.36 | 7724182.34 | 3711945.49 | 795416.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57535154.94 | 0 | 2024 | 2024
47 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 20 | - | 42049340.79 | 3115501.32 | 0 | 0 | 4170870.14 | 0 | 15783414.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15685366.93 | 0 | 2712860.7 | 581327.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42049340.79 | 0 | 2024 | 2024
48 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 21 | - | 28339774.08 | 3026682.37 | 0 | 0 | 4051963.98 | 3707511.59 | 15333449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828372.53 | 391794.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28339774.08 | 0 | 2024 | 2024
Итого по Муниципальному округу на 2024 год: |  | 0 | 1306460581.27 | 82009171.22 | 4 | 6451236 | 80920117.03 | 85614514.8 | 321456180.68 | 4 | 11085360 | 16119624.97 | 0 | 0 | 0 | 166662170.36 | 23719276.91 | 278170691.27 | 136022241.67 | 80106537.5 | 18123458.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306460581.27 | 0 | х | х
2025
1 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.4 | 0 | 10676356.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9553503.77 | 0 | 979550.4 | 143302.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10676356.73 | 0 | 2025 | 2025
2 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д.23 | 0 | 12699768.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9456425.15 | 0 | 0 | 2552054.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511161.6 | 180127.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12699768.11 | 0 | 2025 | 2025
3 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д.6 | 0 | 21947214.19 | 2374775.37 | 0 | 0 | 2400993.54 | 0 | 12369289.48 | 0 | 0 | 3338163.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156743.6 | 307248.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21947214.19 | 0 | 2025 | 2025
4 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 10 | 0 | 10685850.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9625148.71 | 0 | 916324.8 | 144377.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10685850.74 | 0 | 2025 | 2025
5 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.9 | 0 | 9365878.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8361217.88 | 0 | 879242.4 | 125418.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9365878.55 | 0 | 2025 | 2025
Итого по Муниципальному округу на 2025 год: |  | 0 | 65375068.32 | 2374775.37 | 0 | 0 | 2400993.54 | 0 | 21825714.63 | 0 | 0 | 5890218.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27539870.36 | 0 | 4443022.8 | 900473.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65375068.32 | 0 | х | х
* – предельная стоимость работ, выполняемых за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете НКО «ФКР МО», рассчитывается в соответствии с предельной стоимостью работ, установленной постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 170-ПП.
** – включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
*** – в том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб;
**** – в том числе утепление, замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
***** – включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации;
****** – предельная стоимость услуг на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 % от стоимости работ;
******* – при проведении капитального ремонта МКД, являющегося объектом культурного наследия. Составляет не более 0,2 % от стоимости работ.".