АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2024 										 № 1130

п.г.т. Никель

Об отдельных вопросах реализации полномочий в сферах организации благоустройства

и дорожной деятельности на территории Печенгского муниципального округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Печенгского муниципального округа, в целях эффективного использования муниципального имущества, комплексного решения вопросов местного значения Печенгского муниципального округа в сферах благоустройства, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, консолидации финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения в указанных сферах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить функции по организации благоустройства, озеленения, уборки территорий, а также по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения на них в населенных пунктах п.г.т. Печенга, н.п. Вайда-Губа, н.п. Корзуново, н.п. Лиинахамари, н.п. Луостари, 
н.п. Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель, н.п. Спутник, 
н.п. Цыпнаволок, ж/д станция Печенга, ж/д станция Титовка, ж/д станция Луостари на муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба».

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по наделению МБУ «РЭС» дополнительными полномочиями в сферах организации благоустройства и дорожной деятельности в отдельных населенных пунктах Печенгского муниципального округа (далее – «дорожная карта»), направленный на реализацию пункта 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ремонтно-эксплуатационная служба» (Маров Д.И.), муниципальному бюджетному учреждению «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (Быстров А.Н.) и иным ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» в предписанные в ней сроки.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (Быстров А.Н.) приостановить с 01.08.2024 осуществление уставной деятельности по благоустройству и дорожной деятельности в населенных пунктах, перечисленных в пункте 1 настоящего постановления, в объеме переданных муниципальному бюджетному учреждению «Ремонтно-эксплуатационная служба» полномочий и объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Самойлов С.А., 62479

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Печенгского муниципального округа

от 10.07.2024 № 1130

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по наделению МБУ «РЭС» дополнительными полномочиями в сферах организации благоустройства и дорожной деятельности в отдельных населенных пунктах

Печенгского муниципального округа

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и утверждение изменений в Устав МБУ «РЭС» (при необходимости) | 10.07.2024-15.07.2024 | МБУ «РЭС» |
| 2 | Проведение инвентаризации имущества МБУ «ДЭСП» | 10.07.2024-19.07.2024 | МБУ «РЭС», МБУ «ДЭСП», МКУ «ЦБ», КУИ |
| 3 | Подготовка изменений в штатные расписания МБУ «РЭС» и МБУ «ДЭСП» | 15.07.2024-22.07.2024 | МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского округа», МБУ «РЭС», МБУ «ДЭСП» |
| 4 | Изъятие имущества у МБУ «ДЭСП» и передача имущества в МБУ «РЭС» | 19.07.2024 -24.07.2024 | КУИ, МБУ «РЭС», МБУ «ДЭСП» |
| 5 | Подготовка проектов муниципальных заданий МБУ «РЭС» и МБУ «ДЭСП» | 19.07.2024 -24.07.2024 | МБУ «РЭС», МБУ «ДЭСП» |
| 6 | Корректировка результатов расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2024 год МБУ «РЭС» и МБУ «ДЭСП» | 24.07.2024-30.07.2024 | ОЭР, финансовое управление администрации Печенгского округа (согласование) |
| 7 | Доукомплектование личного состава МБУ «РЭС» (преимущественно работниками из МБУ «ДЭСП») | 22.07.2024 -31.07.2024 | МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского округа» |
| 8 | Утверждение муниципальных задания МБУ «РЭС» м МБУ «ДЭСП» | 31.07.2024 | МБУ «РЭС», МБУ «ДЭСП», ОЭР (согласование), финансовое управление администрации Печенгского округа (согласование) |
| 9 | Проведение программно-целевого совета и внесение изменений в муниципальные программы «Транспортная система» и «Комфортная среда» на 2024 год (при необходимости) | 01.08.2024- 30.08.2024 | МБУ «РЭС», МБУ «ДЭСП», ОЭР, ОС и ЖКХ |
| 10 | Регистрации автотранспорта и спецтехники в органах ГИБДД и Гостехнадзора | 01.08.2024 -30.08.2024 | МБУ «РЭС» |