ПЕЧЕНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«31» июля 2024 года                                                                                      № 73/281
пгт Никель

О мероприятиях по подготовке к применению технологии изготовления

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования

с машиночитаемым кодом на выборах Губернатора Мурманской области
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (далее – Технология), Печенгская территориальная избирательная комиссия   РЕШИЛА:
1. Определить график мероприятий по подготовке к применению Технологии на выборах Губернатора Мурманской области (приложение).
2. Во взаимодействии с администрацией Печенгского муниципального округа обеспечить участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 370-371, 373 – 379, 381 – 397, 399 оборудованием со специальным программным обеспечением и соответствующей эксплуатационной документацией в срок не позднее 28 августа 2024 года.
3. Поручить председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 370-371, 373 – 379, 381 – 397, 399 назначение двух операторов специального программного обеспечения (далее – СПО) в срок не позднее 18 августа 2024 года.
4. Организовать обучение операторов СПО участковых избирательных комиссий в срок не позднее 04 сентября 2024 года.
5. Обеспечить установку необходимого оборудования в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей, и проведение тренировок по работе с СПО участковых избирательных комиссий в срок не позднее 06 сентября 2024 года.
6. Разместить настоящее решение на странице Печенгской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Печенгской территориальной избирательной комиссии Ю.А. Макридову.
Председатель 

Печенгской территориальной 

избирательной комиссии





Ю.А. Макридова

Секретарь 

Печенгской территориальной 

избирательной комиссии





Е.С. Тюттерина

Приложение  

к решению Печенгской территориальной 

избирательной комиссии 

от 31.07.2024 № 73/281
График мероприятий по подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов Губернатора Мурманской области 

	№
	Наименование мероприятия


	Дата
	Ответственный

	1
	Обеспечение необходимым оборудованием со специальным программным обеспечением и соответствующей эксплуатационной документацией избирательных участков участковых избирательных комиссий 370-371, 373 – 379, 381 – 397, 399
	до 28.08.2024 
	Макридова Ю.А.

	2
	Назначение операторов специального программного обеспечения (далее СПО) УИК № 370-371, 373 – 379, 381 – 397, 399 (решения УИК)
	до 18.08.2024
	Макридова Ю.А.

	3
	Обучение председателей, секретарей, операторов СПО УИК №№ 370-371, 373 – 379, 381 – 397, 399
	с 30.08.2024 по 04.09.2024 
	Макридова Ю.А.

	4
	Формирование внешнего носителя информации с файлами, содержащими шаблон протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом
	03.09.2024

(USB флэш-накопитель)
	Кремкова Н.А.

	5
	Передача внешнего носителя информации с файлами, содержащими шаблон протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом в УИК № № 370-371, 373 – 379, 381 – 397, 399
	04.09.2024 

(USB флэш-накопитель) 

в конверте, акт
	Макридова Ю.А.

	6
	Проверка технических средств, программного обеспечения (в том числе, на наличие вирусов)
	04.09.2024
	Председатели УИК

	7
	Проведение тренировки по работе с СПО участковыми комиссиями
	06.09.2024
	Председатели УИК

	8
	Сбор информации о готовности применения СПО участковыми комиссиями
	06.09.2024
	Председатели УИК

	9
	Направление в ИКМО информации о готовности применения СПО участковыми комиссиями
	06.09.2024
	Макридова Ю.А.

	10
	Возвращение внешнего носителя информации с файлами
	(USB флэш-накопитель), при передаче первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования
	Председатели УИК



