АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2024 										 № 1930

п.г.т. Никель

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Дом детского творчества № 2» в форме присоединения к нему муниципального

бюджетного учреждения «Муниципальный методический центр»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Печенгского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 2» (ИНН 5109000311) (далее – МБУ ДО ДДТ № 2) в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный методический центр» (ИНН 5109004595) (далее – МБУ «ММЦ»).

2. Установить:

2.1. МБУ ДО ДДТ № 2 является правопреемником МБУ «ММЦ» в соответствии с передаточным актом, с сохранением основных видов деятельности учреждения;

2.2. наименование юридического лица после завершения процедуры реорганизации - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 2»;

2.3. функции и полномочия учредителя реорганизованного юридического лица осуществляет администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области, в лице Отдела образования администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. Уполномочить директора МБУ ДО ДДТ № 2 Лазареву Лидию Филипповну в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления:

3.1. уведомить в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации и приложением настоящего постановления;

3.2. направить в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомление о реорганизации;

3.3. после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, обратиться в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) с заявкой об опубликовании в средствах массовой информации сообщения о реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ» о порядке и сроке заявления требований его кредиторам.

4. Утвердить:

4.1. состав комиссии по реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ» согласно приложению 1;

4.2. план мероприятий по осуществлению реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ» согласно приложению 2.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Печенгского муниципального округа Никитину И.В.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Никитина И.В., 5-05-72

Приложение 1

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 03.12.2024 № 1930

СОСТАВ

комиссии по реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему

МБУ «ММЦ»

| Пономарев А.В. | - | заместитель Главы Печенгского муниципального округа, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Никитина И.В. Лотышева Л.И. | - - | начальник отдела образования администрации Печенгского муниципального округа; заместитель начальника отдела образования администрации Печенгского муниципального округа; |
| Лазарева Л.Ф. Левицкая М.В. | - - | директор МБУ ДО ДДТ № 2; и.о. директора МБУ «ММЦ»; |
| Ионова О.В. | - | начальник финансового управления администрации Печенгского муниципального округа; |
| Алексеева Ю.В. | - | руководитель МБУ «Централизованная бухгалтерия»; |
| Лаврущик С.С. | - | председатель Комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа; |
| Морозова М.Е. | - | заведующий сектором муниципальной служб и кадров администрации Печенгского муниципального округа; |
| Самойлов С.А. | - | начальник юридического отдела администрации Печенгского муниципального округа; |
| Стрелкова Т.И. | - | заведующий сектором правовой работы юридического отдела администрации Печенгского муниципального округа. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 03.12.2024 № 1930

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения

к нему МБУ «ММЦ»

| № п/п | Наименования мероприятия | Ориентировочные сроки исполнения | Ответственные исполнители* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ» | до 15.11.2024 | Никитина И.В. |
| 2 | Направление заключения комиссии относительно оценки последствий принятия решения о реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ» в профильные министерства | 03.12.2024 | Никитина И.В. |
| 3 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ» | 03.12.2024 | Никитина И.В. |
| 4 | Направление в УФНС по Мурманской области письменного уведомления о начале процедуры реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ» по форме Р12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации» с приложением постановления о реорганизации. Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ | 04.12.2024 (в течение 3-х рабочих дней после принятия решения о реорганизации) (предполагаемая дата внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации 06.12.2024) | Лазарева Л.Ф. |
| 5 | Ознакомление под подпись руководителей МБУ ДО ДДТ № 2 и МБУ «ММЦ» с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Никитина И.В. |
| 6 | Ознакомление под подпись работников МБУ ДО ДДТ № 2 и МБУ «ММЦ» с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Лазарева Л.Ф. Левицкая М.В. |
| 7 | Издание приказов по МБУ ДО ДДТ № 2 и МБУ «ММЦ» о проведении мероприятий по реорганизации, обеспечив соблюдение трудовых прав работников, а также законных прав учащихся и родителей (законных представителей) учащихся | определяют руководители учреждений | Лазарева Л.Ф. Левицкая М.В. |
| 8 | Направление уведомлений в письменной форме о процедуре реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ» в клиентскую службу СФР в Печенгском районе филиал № 1 Государственного учреждения – Мурманского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации | в срок не более трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации | Лазарева Л.Ф. Левицкая М.В. |
| 9 | Направление в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о реорганизации | 04.12.2024 – 06.12.2024 (в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации) | Лазарева Л.Ф. |
| 10 | Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица (Вестник государственной регистрации) после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, сообщения о реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ» о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Проведение следующих процедур с целью публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2: – подготовка пакета электронных документов и направление его в электронной форме в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск); – получение электронной версии договора и платежных документов из регионального представительства журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) и их распечатка; - подписание договора и платежных документов; - оплата счета за публикацию в двух выпусках с периодичностью в один месяц); - формирование и представление пакета документов в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) для публикации уведомления | 09.12.2024 – 13.12.2024 (в течение 5 рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, дважды с периодичностью в один месяц) | Лазарева Л.Ф |
| 11 | Направление уведомлений в письменной форме о начале реорганизации всем известным кредиторам МБУ «ММЦ» | 04.12.2024 – 10.12.2024 (течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган) | Левицкая М.В. |
| 12 | Разработать и согласовать с отделом образования штатное расписание МБУ ДО ДДТ № 2 с учетом присоединения к нему МБУ «ММЦ» | до 31.01.2025 (утвердить до внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении процедуры реорганизации, действовать начнет с 01.06.2025) | Никитина И.В. Лазарева Л.Ф. |
| 13 | Уведомление в письменной форме работников МБУ ДО ДДТ № 2 и МБУ «ММЦ» о реорганизации с разъяснением права работника отказаться от продолжения работы в связи с реорганизацией | до 31.01.2025 (не позднее чем за 2 месяца до завершения процедуры реорганизации) | Лазарева Л.Ф. |
| 14 | Повторное размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о процедуре реорганизации | 31.01.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 15 | Подготовка проекта нового Устава МБУ ДО ДДТ № 2 и постановления об утверждении Устава (при необходимости) | 21.02.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 16 | Уведомить Печенгский кадровый центр ГОБУ Центр занятости населения Мурманской области о реорганизации МБУ ДО ДДТ № 2 в форме присоединения к нему МБУ «ММЦ», размещение информации о предстоящем высвобождении на портале «Работа России» согласно требованиям законодательства | до 31.01.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 17 | Провести упорядочение документов постоянного хранения и по личному составу, образовавшихся в деятельности МБУ «ММЦ». Проекты описи дел и исторической справки представить на согласование в архивный отдел администрации Печенгского муниципального округа | до 01.08.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 18 | Проведение инвентаризации (имущества, обязательств, всех видов расчетов) МБУ «ММЦ» для последующего составления передаточного акта | 01.02.2025 - 01.04.2025 (после даты принятия решения о реорганизации, но не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица) | Лазарева Л.Ф. |
| 19 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство об изъятии из оперативного управления МБУ «ММЦ» имущества (перечень имущества прилагается отдельно на движимое и недвижимое) | до 01.08.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 20 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство о закреплении за МБУ ДО ДДТ № 2 на праве оперативного управления имущества МБУ «ММЦ» (перечень имущества прилагается отдельно на движимое и недвижимое) | до 01.08.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 21 | Подготовить передаточный акт, включающий обязательное условие о правопреемстве МБУ ДО ДДТ № 2 по всем правам и обязанностям МБУ «ММЦ» и описи передаваемых документов, включая лицевые счета работников за весь период наличия | до 20.04.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 22 | Представить в отдел образования на утверждение передаточный акт с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, всех активов и пассивов, числящихся на балансе МБУ «ММЦ», в том числе здания и другого недвижимого имущества, с указанием наименования кредиторов и дебиторов, суммы, даты возникновения задолженности, срока платежа, утверждение передаточного акта | до 20.04.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 23 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р12016 «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)», утвержденного передаточного акта. Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБУ «ММЦ» | 12.05.2025 определяет УФНС по Мурманской области | Лазарева Л.Ф. |
| 24 | Подготовка и передача дел постоянного хранения и по личному составу (трудовые книжки, личные дела работников, карточки учета формы Т-2, трудовые договоры и т.п.) МБУ «ММЦ» для передачи в МБУ ДО ДДТ № 2 | 15.05.2025 – 20.05.2025 | Лазарева Л.Ф. Левицкая М.В. |
| 25 | Внесение соответствующих записей в трудовые книжки работников | 31.05.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 26 | Осуществить действия по прекращению права оперативного управления МБУ «ММЦ» на нежилые помещения в Управлении Росреестра по Мурманской области | не позднее 1-го рабочего дня после получения из УФНС по Мурманской области документов о завершении процедуры реорганизации | Лазарева Л.Ф. |
| 27 | Оформить МБУ «ММЦ» акты формы ОС-1 по передаче имущества МБУ ДО ДДТ № 2 | не позднее 3-х рабочих дней после получения из УФНС по Мурманской области документов о завершении процедуры реорганизации | Лазарева Л.Ф. |
| 28 | Передать МБУ ДО ДДТ № 2 имущество на праве оперативного управления | не позднее 5-ти рабочих дней после завершения процедуры реорганизации | Лазарева Л.Ф. |
| 29 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» с приложением Устава МБУ ДО ДДТ № 2 | 01.06.2025 | Лазарева Л.Ф. |
| 30 | Принять на баланс МБУ ДО ДДТ № 2 на основании передаточного акта все активы и пассивы МБУ «ММЦ», документы управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу | срок определяет МКУ «ЦБ» | Лазарева Л.Ф. Алексеева Ю.В. |
| 31 | Осуществить МБУ ДО ДДТ № 2 после подписания акта и дополнительного соглашения к договору о закреплении имущества в оперативное управление регистрацию права оперативного управления на недвижимое имущество в Управлении Росреестра по Мурманской области. Документы на государственную регистрацию направляет Комитет по управлению имуществом | не позднее 10 рабочих дней после подписания данного договора | Лазарева Л.Ф. Лаврущик С.С. |