АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2024											 № 1971

п.г.т. Никель

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Металлург» и муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс Дельфин»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Печенгского муниципального округа Мурманской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (ИНН 5109000294) (далее – МБУДО «ДЮСШ») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Металлург» (ИНН 5109001442) (далее – МБУ «СК «Металлург») и муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дельфин» (ИНН 5109001474) (далее – МБУ «СК «Дельфин»).

2. Установить:

2.1. МБУДО «ДЮСШ» является правопреемником прав и обязанностей МБУ 
«СК «Металлург» и МБУ «СК «Дельфин» в соответствии с передаточным актом, с сохранением основных видов деятельности учреждения;

2.2. наименование юридического лица после завершения процедуры реорганизации - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;

2.3. функции и полномочия учредителя реорганизованного юридического лица осуществляет администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области, в лице отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. Уполномочить директора МБУДО «ДЮСШ» Кравцеву Александру Александровну в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления:

3.1. уведомить в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации и приложением настоящего постановления;

3.2. направить в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомление о реорганизации;

3.3. после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, обратиться в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) с заявкой об опубликовании в средствах массовой информации сообщения о реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК Дельфин» о порядке и сроке заявления требований его кредиторам.

4. Утвердить:

4.1. состав комиссии по реорганизации МБУДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК «Дельфин» согласно приложению 1;

4.2. план мероприятий по осуществлению реорганизации МБУДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК «Дельфин» согласно приложению 2.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа 					 А.В. Кузнецов

Большакова О.В., 5-27-25

Приложение 1

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 09.12.2024 № 1971

СОСТАВ

комиссии по реорганизации МБУДО «ДЮСШ» в форме присоединения

к нему МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК «Дельфин»

| Пономарев А.В. | - | заместитель Главы Печенгского муниципального округа, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Алексеева Ю.В. | - | руководитель МБУ «Централизованная бухгалтерия»; |
| Большакова О.В. Никитина И.В. | - - | начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа; начальника отдела образования администрации Печенгского муниципального округа; |
| Жуков Р.А. | - | директор МБУ «СК «Металлург»; |
| Ионова О.В. | - | начальник финансового управления администрации Печенгского муниципального округа; |
| Коршун А.В. | - | директор МБУ «СК «Дельфин»; |
| Кравцева А.А. | - | директор МБУДО «ДЮСШ»; |
| Кухоцкая Е.В. | - | ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа; |
| Лаврущик С.С. | - | председатель Комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа; |
| Морозова М.Е. | - | заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации Печенгского муниципального округа; |
| Самойлов С.А. | - | начальник юридического отдела администрации Печенгского муниципального округа; |
| Стрелкова Т.И. | - | заведующий сектором правовой работы юридического отдела администрации Печенгского муниципального округа. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 09.12.2024 № 1971

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации МБУДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему

МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК «Дельфин»

| № п/п | Наименования мероприятия | Ориентировочные сроки исполнения | Ответственные исполнители* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК Дельфин» | 15.11.2024 | Большакова О.В. |
| 2 | Направление заключения комиссии относительно оценки последствий принятия решения о реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК Дельфин» в профильные министерства | 05.12.2024 | Большакова О.В. |
| 3 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК Дельфин» | 09.12.2024 | Большакова О.В. |
| 4 | Направление в УФНС по Мурманской области письменного уведомления о начале процедуры реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК Дельфин» и МБУ «СК «Металлург» по форме Р12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации» с приложением постановления о реорганизации. Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ | 11.12.2024 | Кравцева А.А. |
| 5 | Ознакомление руководителей МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК Дельфин» с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Большакова О.В. Морозова М.Е. |
| 6 | Ознакомление под подпись работников МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК Дельфин» с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Жуков Р.А. Коршун А.В. Кравцева А.А. |
| 7 | Издание приказов по МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК Дельфин» о проведении мероприятий по реорганизации, обеспечив соблюдение трудовых прав работников, а также законных прав учащихся и родителей (законных представителей) учащихся | определяют руководители учреждений | Жуков Р.А. Коршун А.В. Кравцева А.А. |
| 8 | Направление уведомлений в письменной форме о процедуре реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК Дельфин» в клиентскую службу СФР в Печенгском районе филиал № 1 Государственного учреждения – Мурманского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации | в срок не более трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации | Кравцева А.А. Алексеева Ю.В. |
| 9 | Направление в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о реорганизации | 11.12.2024 | Кравцева А.А. |
| 10 | Направление уведомлений в письменной форме о начале реорганизации всем известным кредиторам МБУ «СК Дельфин» и МБУ «СК «Металлург» | 12.12.2024 | Жуков Р.А. Коршун А.В. |
| 11 | Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица (Вестник государственной регистрации) после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, сообщения о реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК Дельфин» и МБУ «СК «Металлург» о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Проведение следующих процедур с целью публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ»: – подготовка пакета электронных документов и направление его в электронной форме в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск); – получение электронной версии договора и платежных документов из регионального представительства журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) и их распечатка; - подписание договора и платежных документов; - оплата счета за публикацию в двух выпусках с периодичностью в один месяц); - формирование и представление пакета документов в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) для публикации уведомления | 13.12.2024 | Кравцева А.А. |
| 12 | Разработка и согласование с отделом культуры, спорта и молодежной политики нового штатного расписания МБУ ДО «ДЮСШ» с учетом присоединения к нему МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК Дельфин» | 31.01.2025 | Жуков Р.А. Коршун А.В. Кравцева А.А. |
| 13 | Уведомить Печенгский кадровый центр ГОБУ Центр занятости населения Мурманской области о реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ» в форме присоединения к нему МБУ «СК Дельфин» и МБУ «СК «Металлург», размещение информации о предстоящем высвобождении на портале «Работа России» согласно требованиям законодательства | 31.01.2025 | Кравцева А.А. |
| 14 | Уведомление в письменной форме работников МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ «СК Дельфин», МБУ «СК «Металлург» о реорганизации с разъяснением права работника отказаться от продолжения работы в связи с реорганизацией | 31.01.2025 | Жуков Р.А. Коршун А.В. Кравцева А.А. |
| 15 | Повторное размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о процедуре реорганизации | 31.01.2025 | Кравцева А.А. |
| 16 | Подготовка проекта нового Устава МБУ ДО «ДЮСШ» и постановления об утверждении Устава (при необходимости) | 21.02.2025 | Жуков Р.А. Коршун А.В. Кравцева А.А. |
| 17 | Проведение инвентаризации (имущества, обязательств, всех видов расчетов) МБУ «СК Дельфин», МБУ «СК «Металлург» для последующего составления передаточного акта | 01.04.2025 | Коршун А.В. Жуков Р.А., Алексеева Ю.В. Лаврущик С.С. |
| 18 | Составление и утверждение передаточного акта с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, всех активов и пассивов, числящихся на балансе МБУ «СК Дельфин» и МБУ «СК «Металлург» с указанием наименования кредиторов и дебиторов, суммы, даты возникновения задолженности, срока платежа | 20.04.2025 | Коршун А.В. Жуков Р.А. Алексеева Ю.В. Лаврущик С.С. |
| 19 | Направление в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайства об изъятии из оперативного управления МБУ «СК Дельфин», МБУ «СК «Металлург» имущества с приложение перечней движимого и недвижимого имущества с 01.06.2025 года | 05.05.2025 | Кравцева А.А. |
| 20 | Направление в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайства о закреплении за МБУ ДО «ДЮСШ» на праве оперативного управления имущества МБУ «СК Дельфин», МБУ «СК «Металлург» с приложением перечней движимого и недвижимого имущества с 01.06.2025 | 05.05.2025 | Кравцева А.А. |
| 21 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р12016 «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)», утвержденного передаточного акта. Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБУ «СК «Металлург» и МБУ «СК «Дельфин» | 12.05.2025 определяет УФНС по Мурманской области | Кравцева А.А. |
| 22 | Подготовка дел постоянного хранения и по личному составу (трудовые книжки, личные дела работников, карточки учета формы Т-2, трудовые договоры и т.п.) МБУ «СК Дельфин», МБУ «СК «Металлург» для передачи в МБУ ДО «ДЮСШ» | 15.05.2025 | Жуков Р.А. Коршун А.В. Кравцева А.А. |
| 23 | Подготовка проекта постановления администрации Печенгского муниципального округа о передаче имущества в МБУ ДО «ДЮСШ» | 20.05.205 | Лаврущик С.С. |
| 24 | Оформление МБУ «СК Дельфин», МБУ «СК «Металлург» актов формы ОС-1 по передаче имущества в МБУ ДО «ДЮСШ» | 20.05.2025 | Лаврущик С.С. |
| 25 | Передача дел постоянного хранения и по личному составу МБУ «СК Дельфин», МБУ «СК «Металлург» по описи в МБУ ДО «ДЮСШ» | 20.05.2025 | Жуков Р.А. Коршун А.В. Кравцева А.А. |
| 26 | Внесение соответствующих записей в трудовые книжки работников | 31.05.2025 | Жуков Р.А. Коршун А.В. Кравцева А.А. |
| 27 | Закрепление за МБУ ДО «ДЮСШ» имущества на праве оперативного управления | 31.05.2025 | Лаврущик С.С. |
| 28 | Принятие на баланс МБУ ДО «ДЮСШ» на основании передаточного акта всех активов и пассивов МБУ «СК Дельфин», МБУ «СК «Металлург», документов управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу | 31.05.2025 | Кравцева А.А. Алексеева Ю.В. |
| 29 | Проведение мероприятий по переводу воспитанников в МБУ ДО «ДЮСШ» с согласия родителей (законных представителей) учащихся | 31.05.2025 | Жуков Р.А. Коршун А.В. |
| 30 | Уведомление лицензирующего органа о прекращении деятельности МБУ «СК Дельфин» и МБУ «СК «Металлург» для прекращения лицензии |  | Жуков Р.А. |
| 31 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» с приложением Устава МБУ ДО «ДЮСШ» | 01.06.2025 | Жуков Р.А. |
| 32 | Осуществления действий по прекращению права оперативного управления «СК Дельфин» и МБУ «СК «Металлург» на нежилые помещения в Управление Росреестра по Мурманской области | 01.06.2025 | Жуков Р.А. |
| 33 | Осуществление МБУ ДО «ДЮСШ» регистрации права на недвижимое имущество в Управление Росреестра по Мурманской области после подписания передаточного акта и дополнительного соглашения к договору о закреплении имущества в оперативное управление | 01.06.2025 | Жуков Р.А. |
| 34 | Переоформление лицензии на ведение образовательной деятельности в том числе в части дополнения места осуществления образовательной деятельности | 01.06.2025 | Жуков Р.А. |

*В случае отсутствия ответственного лица (болезнь, командировка, отпуск, прочее) в реализации плана участвует лицо, исполняющее его обязанности по основной должности.