АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2025 										    № 316

п.г.т. Никель

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Ремонтно-эксплуатационная

служба» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения

«Дорожно-эксплуатационная служба Печенги»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом Печенгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение
 «Ремонтно - эксплуатационная служба» (ИНН 5109003658) (далее – МБУ «РЭС») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 
«Дорожно - эксплуатационная служба Печенги» (ИНН 5109004524) (далее – МБУ «ДЭСП»).

- Установить:

  - МБУ «РЭС» является правопреемником МБУ «ДЭСП» в соответствии с передаточным актом, с сохранением основных видов деятельности учреждения;

  - наименование юридического лица после завершения процедуры 
реорганизации - муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба»;

  - функции и полномочия учредителя реорганизованного юридического лица осуществляет администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

- Уполномочить руководителя МБУ «РЭС» Марова Дмитрия Игоревича в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления:

  - уведомить в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации и приложением настоящего постановления;

  - направить в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомление о реорганизации;

  - после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, обратиться в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) с заявкой об опубликовании в средствах массовой информации сообщения о реорганизации МБУ «РЭС» в форме присоединения к нему МБУ «ДЭСП» о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

- Утвердить:

  - состав комиссии по реорганизации МБУ «РЭС» в форме присоединения к нему МБУ «ДЭСП» согласно приложению 1;

  - план мероприятий по осуществлению реорганизации МБУ «РЭС» в форме присоединения к нему МБУ «ДЭСП» согласно приложению 2.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа     	                                                А.В. Кузнецов

Самойлов С.А.., 6-24-79

Приложение 1

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 03.03.2025 № 316

СОСТАВ

комиссии по реорганизации МБУ «РЭС» в форме присоединения к нему МБУ «ДЭСП»

| Пономарев А.В. | - | заместитель Главы Печенгского муниципального округа, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Жулидова Н.Ю. | - | начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа; |
| Маров Д.И. Ванеева Л.А. | - - | руководитель МБУ «РЭС»; начальник МКУ «ЦБ»; |
| Ионова О.В. | - | начальник финансового управления администрации Печенгского муниципального округа; |
| Алексеева Ю.В. | - | руководитель МБУ «ЦБ»; |
| Лаврущик С.С. | - | председатель Комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа; |
| Копчинская И.А. | - | начальник отдела кадров МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского округа» (по согласованию); |
| Самойлов С.А. | - | начальник юридического отдела администрации Печенгского муниципального округа; |
| Стрелкова Т.И. | - | заведующий сектором правовой работы юридического отдела администрации Печенгского муниципального округа. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 03.03.2025 № 316

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по осуществлению реорганизации МБУ «РЭС» в форме присоединения

к нему МБУ «ДЭСП»

| № п/п | Наименования мероприятия | Ориентировочные сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о реорганизации МБУ «РЭС» в форме присоединения к нему МБУ «ДЭСП» | 28.02.2025 | Самойлов С.А. |
| 2 | Направление в УФНС по Мурманской области письменного уведомления о начале процедуры реорганизации МБУ «РЭС» в форме присоединения к нему МБУ «ДЭСП» по форме Р12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации» с приложением постановления о реорганизации. Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ | 03.03.2025 - 04.03.2025 (в течение 3-х рабочих дней после принятия решения о реорганизации) (предполагаемая дата внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации 07.03.2025) | Маров Д.И. |
| 3 | Ознакомление под подпись руководителей МБУ «РЭС» и МБУ «ДЭСП» с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления о реорганизации | Копчинская И.А. |
| 4 | Направление в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о реорганизации | 03.03.2025 - 05.03.2025 (в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации) | Маров Д.И. |
| 5 | Направление уведомлений в письменной форме о начале реорганизации всем известным кредиторам МБУ «ДЭСП» | 04.03.2025 - 10.03.2025 (течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган) | Маров Д.И. |
| 6 | Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица (Вестник государственной регистрации) после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, сообщения о реорганизации МБУ «РЭС» в форме присоединения к нему МБУ «ДЭСП» о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Проведение следующих процедур с целью публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации МБУ «РЭС»: – подготовка пакета электронных документов и направление его в электронной форме в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск); – получение электронной версии договора и платежных документов из регионального представительства журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) и их распечатка; - подписание договора и платежных документов; - оплата счета за публикацию в двух выпусках с периодичностью один раз в месяц; - формирование и представление пакета документов в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) для публикации уведомления | 10.03.2025 - 13.03.2025 (в течение 5 рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц) | Маров Д.И. |
| 7 | Уведомление в письменной форме работников МБУ «РЭС» и МБУ «ДЭСП» о реорганизации с разъяснением права работника отказаться от продолжения работы в связи с реорганизацией | до 31.03.2025 | Маров Д.И. Копчинская И.А. |
| 8 | Уведомление Печенгского кадрового центра ГОБУ Центр занятости населения Мурманской области о реорганизации МБУ «РЭС» в форме присоединения к нему МБУ «ДЭСП», размещение информации о предстоящем высвобождении на портале «Работа России» согласно требованиям законодательства | до 31.03.2025 | Маров Д.И. |
| 9 | Повторное размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о процедуре реорганизации | 01.04.25 - 30.04.2025 | Маров Д.И. |
| 10 | Проведение инвентаризации (имущества, обязательств, всех видов расчетов) МБУ «ДЭСП» для последующего составления передаточного акта | 01.04.2025 - 15.05.2025 (после даты принятия решения о реорганизации, но не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица) | Маров Д.И. Ванеева Л.А. |
| 11 | Подготовка проекта нового Устава МБУ «РЭС» и постановления об утверждении Устава (при необходимости) | до 15.05.2025 | Маров Д.И. |
| 12 | Направление в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайства об изъятии из оперативного управления МБУ «ДЭСП» имущества (перечень имущества прилагается отдельно на движимое и недвижимое) | до 16.05.2025 | Маров Д.И. |
| 13 | Направление в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайства о закреплении за МБУ «РЭС» на праве оперативного управления имущества МБУ «ДЭСП» (перечень имущества прилагается отдельно на движимое и недвижимое) | до 16.05.2025 | Маров Д.И. |
| 14 | Подготовка передаточного акта, включающего обязательное условие о правопреемстве МБУ «РЭС» по всем правам и обязанностям МБУ «ДЭСП» и описи передаваемых документов, включая лицевые счета работников за весь период наличия | до 20.05.2025 | Маров Д.И. Ванеева Л.А. |
| 15 | Направление в администрацию Печенгского муниципального округа на утверждение передаточного акта с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, всех активов и пассивов, числящихся на балансе МБУ «ДЭСП», в том числе зданий и другого недвижимого имущества, с указанием наименования кредиторов и дебиторов, суммы, даты возникновения задолженности, срока платежа, утверждение передаточного акта | до 23.05.2025 | Маров Д,И. |
| 16 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р12016 «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)», утвержденного передаточного акта. Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБУ «ДЭСП» | 10.06.2025 определяет УФНС по Мурманской области | Маров Д.И. |
| 17 | Подготовка дел постоянного хранения и по личному составу (трудовые книжки, личные дела работников, карточки учета формы Т-2, трудовые договоры и т.п.) МБУ «ДЭСП» и их передача в МБУ «РЭС» | 01.05.2025 – 10.06.2025 | Маров Д.И. Копчинская И.А. |
| 18 | Внесение соответствующих записей в трудовые книжки работников (при необходимости) | до 15.06.2025 | Маров Д.И. Копчинская И.А. |
| 19 | Осуществление действий по прекращению права оперативного управления МБУ «ДЭСП» на объекты недвижимого имущества в Управлении Росреестра по Мурманской области | не позднее 1-го рабочего дня после получения из УФНС по Мурманской области документов о завершении процедуры реорганизации | Лаврущик С.С. Маров Д.И.. |
| 20 | Оформление МБУ «ДЭСП» актов формы ОС-1 по передаче имущества в МБУ «РЭС» | не позднее 3-х рабочих дней после получения из УФНС по Мурманской области документов о завершении процедуры реорганизации | Маров Д.И. Ванеева Л.А. |
| 21 | Передача МБУ «РЭС» имущества на праве оперативного управления, ранее закрепленного за МБУ «ДЭСП» | не позднее 5-ти рабочих дней после завершения процедуры реорганизации | Лаврущик С.С. Маров Д.И. |
| 22 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» с приложением Устава МБУ «РЭС» (при необходимости) | до 01.07.2025 | Маров Д.И. |
| 23 | Принятие на баланс МБУ «РЭС» на основании передаточного акта всех активов и пассивов МБУ «ДЭСП», принятие управленческих, финансово-хозяйственных документов и по личному составу | срок определяет МБУ «ЦБ» | Маров Д.И. Алексеева Ю.В. |
| 24 | Осуществление после подписания акта и дополнительного соглашения к договору о закреплении имущества на праве оперативного управлению регистрации права оперативного управления МБУ «РЭС» на недвижимое имущество в Управлении Росреестра по Мурманской области. Документы на государственную регистрацию направляет Комитет по управлению имуществом | не позднее 10 рабочих дней после подписания данного договора | Маров Д.И. Лаврущик С.С. |
| 25 | Провести упорядочение документов постоянного хранения и по личному составу, образовавшихся в деятельности МБУ «ДЭСП». Проекты описи дел и исторической справки представить на согласование в архивное подразделение администрации Печенгского муниципального округа | до 01.08.2025 | Маров Д.И. |