## ФОРМА 1
Приложение к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 04.04.2025 № 555
"УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 25.04.2022 № 584
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области, на 2023-2025 годы
Форма 1
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Тип крыши** | Материал стен*** | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Общая площадь МКД**** | Общая площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана*****
[11 empty] | Всего | жилые | нежилые
[10 empty] | кв. м | кв.м | кв.м. | кв.м. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2023-2025 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 394282.8 | 366402.7 |  |  | 15370
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2023 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 86430.2 | 79677.7 |  |  | 3090
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.16 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4018.6 | 3758.5 |  |  | 133
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.18 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4146.1 | 3910.1 |  |  | 139
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д.2 | 1962 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4111.6 | 3886.8 |  |  | 140
4 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19 | 1957 | 2005 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2942 | 2696.7 |  |  | 34
5 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 1958 | 2018 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2920.1 | 2681.5 |  |  | 44
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 37 | 1989 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6 | 16679 | 15118.4 |  |  | 460
7 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 7 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 2 | 1709.6 | 1612.9 |  |  | 26
8 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 1972 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 1036.4 | 979.2 |  |  | 20
9 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 1972 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 913.1 | 838.9 |  |  | 26
10 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 10 | 1975 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4035.1 | 3537.2 |  |  | 137
11 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 1979 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2391.9 | 2086.3 |  |  | 104
12 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 1980 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4047.9 | 3548.4 |  |  | 204
13 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 1983 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4001.5 | 3504.2 |  |  | 129
14 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2034.4 | 1858.8 |  |  | 65
15 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 1969 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1985.9 | 1840.8 |  |  | 110
16 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 1982 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3773.6 | 3477.9 |  |  | 140
17 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4022.9 | 3515.4 |  |  | 193
18 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4066.3 | 3566.8 |  |  | 214
19 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 1982 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4079 | 4062.9 |  |  | 182
20 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 1984 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4082.5 | 4054.9 |  |  | 172
21 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 1977 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3800.2 | 3800.2 |  |  | 166
22 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 4 | 1965 | - | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1896.8 | 1896.8 |  |  | 84
23 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 6 | 1964 | - | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2245.4 | 2063.1 |  |  | 87
24 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 8 | 1961 | - | - | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1490.3 | 1381 |  |  | 81
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2024 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 161256.3 | 149962.2 |  |  | 6484
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 4 | 1958 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3266.1 | 2768.7 |  |  | 98
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/1 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3541.6 | 3194.7 |  |  | 91
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 3 | 1959 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3643.4 | 3331.9 |  |  | 121
4 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 4 | 1962 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3796.8 | 3553.9 |  |  | 118
5 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 7 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4065.2 | 3808 |  |  | 129
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 1958 | 2016 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 4 | 3330.5 | 3013.6 |  |  | 101
7 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 17 | 1954 | 2020 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 3776.9 | 3410 |  |  | 100
8 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19 | 1957 | 2023 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2942 | 2696.7 |  |  | 99
9 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 1958 | 2023 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2920.1 | 2681.5 |  |  | 44
10 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 24 | 1959 | - | - | РО | скатная | панель | 3 | 5 | 4058 | 3701.2 |  |  | 77
11 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 6 | 1960 | 2018 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 3 | 2751.6 | 2604.6 |  |  | 85
12 | нп. Корзуново, ул. Печенгская, д. 42 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3377.7 | 3361.6 |  |  | 153
13 | нп. Корзуново, ул. Печенгская, д. 43 | 1981 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3386.8 | 3371.4 |  |  | 153
14 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 1 | 1969 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3261.9 | 2935.3 |  |  | 147
15 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 2 | 1969 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3265.2 | 2939.3 |  |  | 161
16 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 3 | 1985 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3815.4 | 3408.5 |  |  | 187
17 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 4 | 1985 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3822.3 | 3408.3 |  |  | 169
18 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 4 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1896.8 | 1896.8 |  |  | 84
19 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 6 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2245.4 | 2063.1 |  |  | 87
20 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 7 | 1968 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1945 | 1945 |  |  | 88
21 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 8 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1490.3 | 1381 |  |  | 81
22 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 10 | 1968 | 2020 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2115.2 | 2084 |  |  | 118
23 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 11 | 1969 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2036.9 | 1941.6 |  |  | 111
24 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 12 | 1968 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1960.5 | 1960.5 |  |  | 82
25 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 3 | 1964 | - | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 2818.3 | 2818.3 |  |  | 145
26 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | 1968 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 2827.4 | 2827.4 |  |  | 109
27 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 5 | 1964 | 2020 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 3961.4 | 3416.3 |  |  | 147
28 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 1968 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3800.2 | 3800.2 |  |  | 166
29 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 8 | 1969 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3910.6 | 3910.6 |  |  | 163
30 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | 1969 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3712.5 | 3712.5 |  |  | 183
31 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | 1969 | 2020 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3728.2 | 3728.2 |  |  | 141
32 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 2 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 706.9 | 660 |  |  | 30
33 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 3 | 1964 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 704.8 | 658 |  |  | 33
34 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 4 | 1963 | 2023 | - | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 708.5 | 661 |  |  | 33
35 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 1972 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 1036.4 | 979.2 |  |  | 20
36 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 6 | 1969 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 827.2 | 762.5 |  |  | 22
37 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 7 | 1969 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 902.2 | 854.9 |  |  | 35
38 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 8 | 1966 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 716.6 | 661 |  |  | 12
39 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 1972 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 913.1 | 838.9 |  |  | 26
40 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 1979 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2391.9 | 2086.3 |  |  | 104
41 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 1980 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4047.9 | 3548.4 |  |  | 204
42 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 1983 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4001.5 | 3504.2 |  |  | 129
43 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 1960 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2034.4 | 1858.8 |  |  | 65
44 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 2 | 1966 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2084.2 | 1934.3 |  |  | 78
45 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 1966 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1985.9 | 1840.8 |  |  | 110
46 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 4 | 1976 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2411.8 | 2107.2 |  |  | 198
47 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 5 | 1978 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2425.7 | 2119.3 |  |  | 96
48 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 6 | 1979 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3898.5 | 3400.2 |  |  | 163
49 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 8 | 1967 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3557.2 | 3555.7 |  |  | 109
50 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 15 | 1981 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4035.9 | 3639.6 |  |  | 180
51 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 1982 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3773.6 | 3477.9 |  |  | 140
52 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 1981 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4022.9 | 3515.4 |  |  | 193
53 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 1981 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4066.3 | 3566.8 |  |  | 214
54 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 1982 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4079 | 4062.9 |  |  | 182
55 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 1984 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4082.5 | 4054.9 |  |  | 172
56 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 21 | 1991 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4371.2 | 3939.3 |  |  | 198
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2025 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 146596.3 | 136762.8 |  |  | 5796
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 4 | 1958 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 2986.1 | 2768.7 |  |  | 98
2 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3450.7 | 3692.7 |  |  | 121
3 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 9 | 1965 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2730.3 | 2637.5 |  |  | 115
4 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 22 | 1982 | 2019 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2554.9 | 2328.5 |  |  | 89
5 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 7 | 1967 | 2016 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4178.6 | 3888 |  |  | 126
6 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 20 | 2000 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 8607.3 | 7575.9 |  |  | 261
7 | пгт. Никель, ул. Бредова, д. 6/12 | 1965 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 3231.4 | 3028.4 |  |  | 121
8 | пгт. Никель, ул. Бредова, д. 10 | 1973 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4440.5 | 4164.4 |  |  | 148
9 | пгт. Никель, ул. Бредова, д. 12 | 1974 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4438.5 | 4163.9 |  |  | 150
10 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 1958 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 4 | 3330.5 | 3013.6 |  |  | 101
11 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 14 | 1952 | 2020 | - | РО | скатная | панель | 3 | 3 | 1633.4 | 1471.1 |  |  | 61
12 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 17 | 1954 | 2024 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 3776.9 | 3410 |  |  | 100
13 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 23 | 1958 | - | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2907.1 | 2823.1 |  |  | 110
14 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 24 | 1959 | 2024 | - | РО | скатная | панель | 3 | 5 | 4058 | 3701.2 |  |  | 77
15 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 18/9 | 1966 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 4141.7 | 3866.7 |  |  | 137
16 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 10 | 1965 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 3220.5 | 3036.2 |  |  | 66
17 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 1960 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2034.4 | 1858.8 |  |  | 65
18 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 2 | 1966 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2084.2 | 1934.3 |  |  | 78
19 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 1966 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1985.9 | 1840.8 |  |  | 110
20 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 4 | 1976 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2411.8 | 2107.2 |  |  | 198
21 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 5 | 1978 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2425.7 | 2119.3 |  |  | 96
22 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 6 | 1979 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3898.5 | 3400.2 |  |  | 163
23 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 4 | 1964 | 2024 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1896.8 | 1896.8 |  |  | 84
24 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 6 | 1964 | 2024 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2245.4 | 2063.1 |  |  | 87
25 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 7 | 1968 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1945 | 1945 |  |  | 88
26 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 8 | 1964 | 2024 | - | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1490.3 | 1381 |  |  | 81
27 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 10 | 1968 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2115.2 | 2084 |  |  | 118
28 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 11 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2036.9 | 1941.6 |  |  | 111
29 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 12 | 1968 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1960.5 | 1960.5 |  |  | 82
30 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 3 | 1964 | 2024 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 2818.3 | 2818.3 |  |  | 145
31 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | 1968 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 2827.4 | 2827.4 |  |  | 109
32 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 5 | 1964 | 2024 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 3961.4 | 3416.3 |  |  | 147
33 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 1968 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3800.2 | 3800.2 |  |  | 166
34 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 8 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3910.6 | 3910.6 |  |  | 163
35 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3712.5 | 3712.5 |  |  | 183
36 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3728.2 | 3728.2 |  |  | 141
37 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 1 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3261.9 | 2935.3 |  |  | 147
38 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 2 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3265.2 | 2939.3 |  |  | 161
39 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 3 | 1985 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3815.4 | 3408.5 |  |  | 187
40 | жд.ст. Печенга 19 км, д. 4 | 1985 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3822.3 | 3408.3 |  |  | 169
41 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 8 | 1967 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3557.2 | 3555.7 |  |  | 109
42 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 15 | 1981 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4035.9 | 3639.6 |  |  | 180
43 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 1982 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3773.6 | 3477.9 |  |  | 140
44 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 1981 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4022.9 | 3515.4 |  |  | 193
45 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 1981 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4066.3 | 3566.8 |  |  | 214
* - на счетах регионального оператора, на специпальном счете;
** – скатная, с мягким наплавляемым покрытием;
*** – кирпич, панель, дерево;
**** – общая площадь помещений суммируется из площади жилых помещений и площади нежилых помещений. Под нежилыми помещениями понимаются помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд;
***** - заполняется на основании справки о регистрации по форме № 9".

## ФОРМА 2
Форма 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО КАЖДОМУ КОНКРЕТНОМУ МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | [21 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала работ | Плановый год завершения работ
|  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования* |  | Ремонт крыши** | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки, обустройство дренажной системы | Ремонт фасада*** | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки, обустройство дренажной системы | Иные виды работ**** |  | В том числе:
[21 empty] | Разработка проектной документации***** | Строительный контроль****** | Авторский надзор******* | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников помещений в МКД | Иные не запрещенные законом
|  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогревателя (-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуального(-ых) теплового(-ых) пункта(-ов) |  | электроснабжения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2023-2025 годы: |  | 2020824226 | 99320226.69 | 0 | 0 | 99568294.28 | 118145606.45 | 420851554.77 | 16 | 44171376.17 | 30131659.54 | 0 | 9 | 29026809.96 | 310253202.59 | 25767862.47 | 477201423.37 | 134926724.84 | 118 | 99807460.27 | 106165791.13 | 25486233.47 | 0 | 920894263.97 | 636913144.94 | 0 | 463016817.09 | 0 | х | х
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2023 год: |  | 263997948.94 | 1734247.77 | 0 | 0 | 1753394.34 | 1738157.99 | 58779671.87 | 0 | 0 | 2437789.83 | 0 | 6 | 18226809.96 | 144553357.51 | 2048585.56 | 14996998.25 | 3044601.92 | 0 | 0 | 11479587.88 | 3204746.06 | 0 | 0 | 171426266.3 | 0 | 92571682.64 | 0 | х | х
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.16 | 14163513.43 | [12 empty] | 13219772.05 | [5 empty] | 745444.8 | 198296.58 |  |  |  |  | 14163513.43 |  | 2023 | 2023
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д.18 | 14717286.45 | [12 empty] | 13752994.73 | [5 empty] | 757996.8 | 206294.92 |  |  |  |  | 14717286.45 |  | 2023 | 2023
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 2 | 14629551.26 | [12 empty] | 13671041.64 | [5 empty] | 753444 | 205065.62 |  |  |  |  | 14629551.26 |  | 2023 | 2023
4 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19 | 17650668.12 | 1734247.77 |  |  | 1753394.34 | 1738157.99 | 9033028.12 |  |  | 2437789.83 | [9 empty] | 703600.8 | 250449.27 |  |  |  |  | 17650668.12 |  | 2023 | 2023
5 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 5986649.69 | [13 empty] | 2048585.56 |  | 3044601.92 |  |  | 817064.4 | 76397.81 |  |  |  |  | 5986649.69 |  | 2023 | 2023
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 37 | 18955882.35 | [10 empty] | 6 | 18226809.96 | [6 empty] | 455670.24 | 273402.15 |  |  |  |  | 18955882.35 |  | 2023 | 2023
7 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 7 | 6468131.34 | [12 empty] | 5974023.78 | [5 empty] | 404497.2 | 89610.36 |  |  |  |  | 6468131.34 |  | 2023 | 2023
8 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 16045832.88 | [12 empty] | 15201203.92 | [5 empty] | 819165.01 | 25463.95 |  |  | 16045832.88 |  |  |  | 2023 | 2023
9 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 15625309.39 | [12 empty] | 14807255.07 | [5 empty] | 793374.91 | 24679.41 |  |  | 15625309.39 |  |  |  | 2023 | 2023
10 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 15924341.51 | [12 empty] | 15100034.07 | [5 empty] | 799267.18 | 25040.26 |  |  | 15924341.51 |  |  |  | 2023 | 2023
11 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 14826884.53 | [12 empty] | 14001480.35 | [5 empty] | 800395.51 | 25008.67 |  |  | 14826884.53 |  |  |  | 2023 | 2023
12 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 15182749.55 | [12 empty] | 14397058.78 | [5 empty] | 760552.23 | 25138.54 |  |  | 15182749.55 |  |  |  | 2023 | 2023
13 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 9351509.17 | [14 empty] | 9182098.8 |  |  |  |  | 169410.37 |  |  | 9351509.17 |  |  |  | 2022 | 2023
14 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 2497869.43 | [5 empty] | 2460955.1 | [13 empty] | 36914.33 |  |  | 2497869.43 |  |  |  | 2022 | 2023
15 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 10 | 12026143.61 | [5 empty] | 11848417.35 | [13 empty] | 177726.26 |  |  | 12026143.61 |  |  |  | 2022 | 2023
16 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 7046170.31 | [5 empty] | 6941344.38 | [13 empty] | 104825.93 |  |  | 7046170.31 |  |  |  | 2022 | 2023
17 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 11607691.13 | [5 empty] | 11429402.13 | [13 empty] | 178289 |  |  | 11607691.13 |  |  |  | 2022 | 2023
18 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 11913946.75 | [5 empty] | 11737878.57 | [13 empty] | 176068.18 |  |  | 11913946.75 |  |  |  | 2022 | 2023
19 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 5410439.46 | [5 empty] | 5328646.22 | [13 empty] | 81793.24 |  |  | 5410439.46 |  |  |  | 2022 | 2023
20 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 6081362.16 | [14 empty] | 5814899.45 |  |  |  |  | 266462.71 |  |  | 6081362.16 |  |  |  | 2022 | 2023
21 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 9663243.34 | [12 empty] | 8656938.3 | [5 empty] | 795668.4 | 210636.64 |  |  | 9663243.34 |  |  |  | 2023 | 2023
22 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 4 | 6007541.12 | [12 empty] | 5205585.22 | [5 empty] | 701902.8 | 100053.1 |  |  | 6007541.12 |  |  |  | 2023 | 2023
23 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 6 | 6105336.86 | [12 empty] | 5218053.88 | [5 empty] | 751364.4 | 135918.58 |  |  | 6105336.86 |  |  |  | 2023 | 2023
24 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 8 | 6109895.1 | [12 empty] | 5347915.72 | [5 empty] | 620179.2 | 141800.18 |  |  | 6109895.1 |  |  |  | 2023 | 2023
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2024 год: |  | 1510745625.62 | 90275758.96 | 0 | 0 | 88806591.44 | 113571168.68 | 326972981.97 | 4 | 10915296.17 | 16119624.97 | 0 | 0 | 0 | 165699845.08 | 23719276.91 | 434664554.76 | 128894407.21 | 12 | 6112058.96 | 86224178.04 | 18769882.47 | 0 | 920894263.97 | 358884046.59 | 0 | 230967315.06 | 0 | х | х
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 4 | 18412261.74 | 1780550.97 |  |  | 1800208.74 | 1784565.59 | 9274203.64 |  |  | 2502877.11 | [9 empty] | 1012719.6 | 257136.09 |  |  |  |  | 18412261.74 |  | 2024 | 2024
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/1 | 14476240.12 | [12 empty] | 13592713.72 | [5 empty] | 679635.69 | 203890.71 |  |  |  |  | 14476240.12 |  | 2024 | 2025
3 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 3 | 15097938.59 | [12 empty] | 14176468.16 | [5 empty] | 708823.41 | 212647.02 |  |  |  |  | 15097938.59 |  | 2024 | 2025
4 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 4 | 16103893.87 | [12 empty] | 15121027.1 | [5 empty] | 756051.36 | 226815.41 |  |  |  |  | 16103893.87 |  | 2024 | 2025
5 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 7 | 17255304.83 | [12 empty] | 16202164.16 | [5 empty] | 810108.21 | 243032.46 |  |  |  |  | 17255304.83 |  | 2024 | 2025
6 | нп. Корзуново, ул. Печенгская, д. 42 | 14126996.42 | [5 empty] | 13019368.73 | [12 empty] | 911355.8 | 196271.89 |  | 10030167.46 | 4096828.96 |  |  |  | 2024 | 2024
7 | нп. Корзуново, ул. Печенгская, д. 43 | 14168180.54 | [5 empty] | 13057323.8 | [12 empty] | 914012.66 | 196844.08 |  | 10059408.18 | 4108772.36 |  |  |  | 2024 | 2024
8 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 2830916.33 | 632135.68 |  |  | 683056.44 | 1231744.83 | [13 empty] | 233658.17 | 50321.21 |  | 2009950.59 | 820965.74 |  |  |  | 2024 | 2024
9 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 2 | 3622210.73 | 637151.62 |  |  | 683209.89 | 1870584.94 | [13 empty] | 354844.15 | 76420.13 |  | 2571769.62 | 1050441.11 |  |  |  | 2024 | 2024
10 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 3649348.75 | 702236.98 |  |  | 756529.12 | 1780164.79 | [13 empty] | 337691.72 | 72726.14 |  | 2591037.61 | 1058311.14 |  |  |  | 2024 | 2024
11 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 4 | 5866182.44 | 1495867.8 |  |  | 1896677.52 | 1983212.35 | [13 empty] | 403879.22 | 86545.55 |  | 4164989.53 | 1701192.91 |  |  |  | 2024 | 2024
12 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 5 | 4498618.7 | 1007991.42 |  |  | 1014789.97 | 1984627.39 | [13 empty] | 404167.4 | 87042.52 |  | 3194019.28 | 1304599.42 |  |  |  | 2024 | 2024
13 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 6 | 7788196.82 | 1820482.54 |  |  | 1995486.67 | 3184131.57 | [13 empty] | 648445.23 | 139650.81 |  | 5529619.74 | 2258577.08 |  |  |  | 2024 | 2024
14 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 2 | 9983289.7 | 649077 |  |  | 454297.8 | 923468.05 | [9 empty] | 6449394.96 |  | 2 | 884136 | 502067.87 | 120848.02 |  | 6450983.08 | 3532306.62 |  |  |  | 2024 | 2024
15 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 3 | 9061157.04 | 647110.1 |  |  | 452921.14 | 923468.05 | [9 empty] | 6429851.34 |  |  |  | 500546.46 | 107259.95 |  | 6433421.5 | 2627735.54 |  |  |  | 2024 | 2024
16 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 4 | 10060798.07 | 650060.45 |  |  | 454986.13 | 980408.42 | [9 empty] | 6466007.76 |  | 2 | 885475.6 | 502828.58 | 121031.13 |  | 6505048.63 | 3555749.44 |  |  |  | 2024 | 2024
17 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 4427331.82 | 889432.18 |  |  | 622525.65 | 1341424.17 | [11 empty] | 2 | 1311736.32 | 199736.74 | 62476.76 |  | 2198102.82 | 2229229 |  |  |  | 2024 | 2024
18 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 6 | 9769119.79 | 619573.5 |  |  | 433647.9 | 934428.6 | [9 empty] | 6162760.8 |  | 2 | 1021445 | 479246.61 | 118017.38 |  | 6199970.71 | 3569149.08 |  |  |  | 2024 | 2024
19 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 7 | 10157251.35 | 720672.16 |  |  | 504408.22 | 1086903.62 | [9 empty] | 7168366.85 |  |  |  | 557447.48 | 119453.02 |  | 7211648.46 | 2945602.89 |  |  |  | 2024 | 2024
20 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 8 | 3097463.06 | 631669.94 |  |  | 442114.36 | 952672.21 | [11 empty] | 2 | 885475.6 | 141851.96 | 43678.99 |  | 1561080.78 | 1536382.28 |  |  |  | 2024 | 2024
21 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 3519753.92 | 683497.75 |  |  | 478389.35 | 1030837.9 | [11 empty] | 2 | 1123790.44 | 153490.74 | 49747.74 |  | 1689165.7 | 1830588.22 |  |  |  | 2024 | 2024
22 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 5686170.49 | 1338213.36 |  |  | 1898854.47 | 1963542.11 | [13 empty] | 399873.4 | 85687.15 |  | 4037181.05 | 1648989.44 |  |  |  | 2024 | 2024
23 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 9713803.8 | 2339316.44 |  |  | 3209028.95 | 3339612.14 | [13 empty] | 680108.7 | 145737.57 |  | 6896800.7 | 2817003.1 |  |  |  | 2024 | 2024
24 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 9707052.74 | 2339316.44 |  |  | 3209028.95 | 3339612.14 | [13 empty] | 674549 | 144546.21 |  | 6892007.45 | 2815045.29 |  |  |  | 2024 | 2024
25 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 14677548.04 | [8 empty] | 5023279.43 |  |  |  |  | 3029150.18 |  | 5729305.64 |  |  | 689086.76 | 206726.03 |  |  |  |  | 14677548.04 |  | 2024 | 2025
26 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 17 | 13544238.68 |  |  |  |  | 5351381.2 | [8 empty] | 7366213.8 |  |  |  |  | 635879.75 | 190763.93 |  |  |  |  | 13544238.68 |  | 2024 | 2025
27 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19 | 43172382.66 | [12 empty] | 22268492.54 | 2710614.97 | 10431509.78 | 5126831.21 |  |  | 2026872.43 | 608061.73 |  |  |  |  | 43172382.66 |  | 2024 | 2025
28 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 26288160.62 | 1724472.65 |  |  | 1743511.3 | 1728360.83 | 8982113.29 |  |  | 2424049.19 | [5 empty] | 8500703.6 |  |  |  | 808401.6 | 376548.16 |  |  |  |  | 26288160.62 |  | 2024 | 2024
29 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 24 | 49151133.58 | 3256500.82 |  |  | 2538245.95 | 5808367.18 | 13346971.34 |  |  | 6169419.24 |  |  |  |  | 7995258.22 |  | 7036536.38 |  |  | 2307564.96 | 692269.49 |  |  |  |  | 49151133.58 |  | 2024 | 2025
30 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 6 | 2788212.33 | [13 empty] | 2618039.74 |  |  |  |  | 130901.99 | 39270.6 |  |  |  |  | 2788212.33 |  | 2024 | 2025
31 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 4 | 16690033.58 | 1495555.01 |  |  | 1284475.02 | 1843537.86 | [9 empty] | 6755897.83 | 4033507.73 |  |  | 1052511 | 224549.13 |  | 11849923.84 | 4840109.74 |  |  |  | 2024 | 2024
32 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 6 | 17585452.27 | 2031658.36 |  |  | 1314406.38 | 1886496.72 | [9 empty] | 6896007.25 | 4119611.95 |  |  | 1102099.72 | 235171.89 |  | 12485671.11 | 5099781.16 |  |  |  | 2024 | 2024
33 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 7 | 34878692.92 | 1392782.68 |  |  | 1310529.52 | 1880932.48 | 9816378.07 | [6 empty] | 13991225.43 |  |  | 3388325.38 |  |  | 2551721.82 | 546797.54 |  | 24763871.97 | 10114820.95 |  |  |  | 2024 | 2024
34 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 8 | 15675228.47 | 1215072.85 |  |  | 1222648.49 | 1754801.56 | [9 empty] | 6432564.95 | 3847216.95 |  |  | 991424.98 | 211498.69 |  | 11129412.21 | 4545816.26 |  |  |  | 2024 | 2024
35 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 10 | 19198781.35 | 2052239.84 |  |  | 1411243.12 | 2025481.28 | 7753584.52 | [9 empty] | 4453403.8 |  |  | 1238716.69 | 264112.1 |  | 13631134.76 | 5567646.59 |  |  |  | 2024 | 2024
36 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 11 | 20988632.64 | 1902449.97 |  |  | 1308238.63 | 1877644.47 | 9866015.29 | [9 empty] | 4128356.61 |  |  | 1569587.49 | 336340.18 |  | 14901929.17 | 6086703.47 |  |  |  | 2024 | 2024
37 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 12 | 20022025.12 | 1930621.98 |  |  | 1217137.22 | 1905449.16 | 13401546.69 | [12 empty] | 1291832.86 | 275437.21 |  | 14215637.84 | 5806387.28 |  |  |  | 2024 | 2024
38 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 3 | 49962439.58 | 1960854.99 |  |  | 1908496.39 | 2739162.14 | [7 empty] | 12378114.52 |  | 21469464.69 | 6022566.19 |  |  | 2871379.6 | 612401.06 |  | 35473332.1 | 14489107.48 |  |  |  | 2024 | 2024
39 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | 39659006.33 | 2784310.42 |  |  | 1914658.73 | 2748006.61 | 10519426.52 | [6 empty] | 12546191.66 |  |  | 6042012.43 |  |  | 2558822.45 | 545577.51 |  | 28157894.49 | 11501111.84 |  |  |  | 2024 | 2024
40 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 5 | 47186421.16 | 2624845.78 |  |  | 2302276.56 | 3304333.62 | [9 empty] | 28739521.26 | 7265202.61 |  |  | 2431555.46 | 518685.87 |  | 33502359.02 | 13684062.14 |  |  |  | 2024 | 2024
41 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 34836579.25 | 3723573.52 |  |  | 2560552.34 | 3675022.93 | 14068064.32 | [9 empty] | 8080233.2 |  |  | 2247521.25 | 481611.69 |  | 24733971.27 | 10102607.98 |  |  |  | 2024 | 2024
42 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 8 | 54553700.07 | 3831747.45 |  |  | 2634939.21 | 3781786.4 | 14476757.1 | [6 empty] | 17265976.32 |  |  | 8286468.35 |  |  | 3521432.55 | 754592.69 |  | 38733127.05 | 15820573.02 |  |  |  | 2024 | 2024
43 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | 51817223.59 | 3637641.89 |  |  | 2501460.6 | 3590211.73 | 13743405.3 | [6 empty] | 16391330.5 |  |  | 7893759.74 |  |  | 3343046.69 | 716367.14 |  | 36790228.75 | 15026994.84 |  |  |  | 2024 | 2024
44 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | 34176552.53 | 3653025.32 |  |  | 2512039.17 | 3605394.58 | 13801525.54 | [9 empty] | 7927142.1 |  |  | 2204938.87 | 472486.95 |  | 24265352.3 | 9911200.23 |  |  |  | 2024 | 2024
45 | жд. ст. Печенга 19 км, д. 1 | 50052514.65 | 2255279.05 |  |  | 2491097.57 |  | 11278957.78 | 1 | 2687616.22 |  |  |  |  | 11766140.97 |  | 11354474.23 | 4074042.85 |  |  | 3401100.13 | 743805.85 |  | 36243025.86 | 13809488.79 |  |  |  | 2024 | 2024
46 | жд. ст. Печенга 19 км, д. 2 | 56528473.4 | 2258352.37 |  |  | 3023363.98 | 2766351.59 | 11441019.5 | 1 | 2771340 | [6 empty] | 24726773.07 | 6280784.42 |  |  | 2668460.32 | 592028.15 |  | 40932267.59 | 15596205.81 |  |  |  | 2024 | 2024
47 | жд. ст. Печенга 19 км, д. 3 | 50620958.63 | 1480056.62 |  |  | 1333826.87 |  | 13267347.66 | 1 | 2684999.95 | [6 empty] | 24566157.17 | 3734857.86 |  |  | 2914234.92 | 639477.58 |  | 36654636.14 | 13966322.49 |  |  |  | 2024 | 2024
48 | жд. ст. Печенга 19 км, д. 4 | 65151493.43 | 2618699.14 |  |  | 3505777.38 | 3207755.63 | 13266569.17 | 1 | 2771340 | [6 empty] | 28672221.5 | 7282957.69 |  |  | 3138614.08 | 687558.84 |  | 47176196.39 | 17975297.04 |  |  |  | 2024 | 2024
49 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 15 | 52656036.43 | 2651862.57 |  |  | 3496866.32 | 3331329.94 | 14166888.23 | [8 empty] | 25714285.72 |  |  |  | 2891719.7 | 403083.95 |  | 37677703.49 | 14978332.94 |  |  |  | 2024 | 2025
50 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 45765855.42 | 3407772.32 |  |  | 2343388.5 | 3380240.57 | 12874933.12 | [8 empty] | 20346763.58 |  |  |  | 2884615.81 | 528141.52 |  | 33985724.23 | 11780131.19 |  |  |  | 2024 | 2024
51 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 55585622.08 | 2687482.35 |  |  | 3597860.74 | 3308553.86 | 13615031.18 | [8 empty] | 29425331.05 |  |  |  | 2496673.73 | 454689.17 |  | 41277882.96 | 14307739.12 |  |  |  | 2024 | 2024
52 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 56396072.11 | 2726777.04 |  |  | 3650466.43 | 3356929.49 | 13814101.72 | [8 empty] | 29855570.01 |  |  |  | 2530890.08 | 461337.34 |  | 41879723.15 | 14516348.96 |  |  |  | 2024 | 2024
53 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 64179911.1 | 2949347.03 |  |  | 3779304.52 | 3804719.76 | 13866003.39 | [8 empty] | 26985005.66 | 7685561.43 |  |  | 4386685.94 | 723283.37 |  | 47660001.98 | 16519909.12 |  |  |  | 2024 | 2024
54 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 59674888.07 | 3099923.81 |  |  | 4150015.8 | 3370105.73 | 15704497.34 | [8 empty] | 29972755.71 |  |  |  | 2855812.17 | 521777.51 |  | 44314571.88 | 15360316.19 |  |  |  | 2024 | 2024
55 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 21 | 62891125.01 | 2869165.57 |  |  | 3585172.98 | 3707511.59 | 15333449.5 | [8 empty] | 33139243.07 |  |  |  | 3485334.68 | 771247.62 |  | 46702949.43 | 16188175.58 |  |  |  | 2024 | 2024
56 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 8 | 61310748.86 | 2469331.23 |  |  | 3174430.45 | 3195890.9 | 13217499.23 | [8 empty] | 28003922.92 | 6455722.69 |  |  | 4027597.4 | 766354.04 |  | 45529362.1 | 15781386.76 |  |  |  | 2024 | 2024
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2025 год: |  | 246080651.44 | 7310219.96 | 0 | 0 | 9008308.5 | 2836279.78 | 35098900.93 | 12 | 33256080 | 11574244.74 | 0 | 3 | 10800000 | 0 | 0 | 27539870.36 | 2987715.71 | 106 | 93695401.31 | 8462025.21 | 3511604.94 | 0 | 0 | 106602832.05 | 0 | 139477819.39 | 0 | х | х
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 4 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2025 | 2026
2 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6 | 24898691.29 | 2374775.37 |  |  | 2400993.54 |  | 12369289.48 | 1 | 2771340 | 3338163.87 | [9 empty] | 1295310.6 | 348818.43 |  |  |  |  | 24898691.29 |  | 2025 | 2026
3 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 9 | 9365878.55 | [14 empty] | 8361217.88 |  |  |  | 879242.4 | 125418.27 |  |  |  |  | 9365878.55 |  | 2025 | 2025
4 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 22 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2025 | 2026
5 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 7 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2025 | 2026
6 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 20 | 11502000 | [10 empty] | 3 | 10800000 | [6 empty] | 540000 | 162000 |  |  | 11502000 |  |  |  | 2025 | 2025
7 | пгт. Никель, ул. Бредова, д. 6/12 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2025 | 2026
8 | пгт. Никель, ул. Бредова, д. 10 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2025 | 2026
9 | пгт. Никель, ул. Бредова, д. 12 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2025 | 2026
10 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 22415689.88 | 2315439.29 |  |  | 3099788.96 | 2836279.78 |  | 1 | 2771340 | [6 empty] | 9553503.77 |  |  |  | 1530692.8 | 308645.28 |  |  |  |  | 22415689.88 |  | 2025 | 2026
11 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 14 | 3181917.24 | [15 empty] | 2987715.71 |  |  | 149385.79 | 44815.74 |  |  |  |  | 3181917.24 |  | 2025 | 2026
12 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 17 | 29666729.78 | 2620005.3 |  |  | 3507526 |  | 13273186.3 | 1 | 2771340 | 5684026.7 | [9 empty] | 1392804.22 | 417841.26 |  |  |  |  | 29666729.78 |  | 2025 | 2026
13 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 23 | 15651245.11 | [5 empty] | 9456425.15 | 1 | 2771340 | 2552054.17 | [9 empty] | 649728.6 | 221697.19 |  |  |  |  | 15651245.11 |  | 2025 | 2026
14 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 24 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2025 | 2026
15 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 18/9 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2025 | 2026
16 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 10 | 10685850.74 | [14 empty] | 9625148.71 |  |  |  | 916324.8 | 144377.23 |  |  |  |  | 10685850.74 |  | 2025 | 2025
17 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 1607905.88 | [16 empty] | 2 | 1584143.72 |  | 23762.16 |  |  | 1607905.88 |  |  |  | 2025 | 2025
18 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 2 | 1673215.16 | [16 empty] | 2 | 1648487.84 |  | 24727.32 |  |  | 1673215.16 |  |  |  | 2025 | 2025
19 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 3 | 1592335.46 | [16 empty] | 2 | 1568803.4 |  | 23532.06 |  |  | 1592335.46 |  |  |  | 2025 | 2025
20 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 4 | 2734166.58 | [16 empty] | 3 | 2693760.18 |  | 40406.4 |  |  | 2734166.58 |  |  |  | 2025 | 2025
21 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 5 | 1833244.52 | [16 empty] | 2 | 1806152.24 |  | 27092.28 |  |  | 1833244.52 |  |  |  | 2025 | 2025
22 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 6 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
23 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 4 | 1640776.78 | [16 empty] | 2 | 1616528.84 |  | 24247.94 |  |  | 1640776.78 |  |  |  | 2025 | 2025
24 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 6 | 2676945.27 | [16 empty] | 3 | 2637384.51 |  | 39560.76 |  |  | 2676945.27 |  |  |  | 2025 | 2025
25 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 7 | 1682470.9 | [16 empty] | 2 | 1657606.8 |  | 24864.1 |  |  | 1682470.9 |  |  |  | 2025 | 2025
26 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 8 | 1791896.4 | [16 empty] | 3 | 1765415.16 |  | 26481.24 |  |  | 1791896.4 |  |  |  | 2025 | 2025
27 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 10 | 1802709.18 | [16 empty] | 2 | 1776068.16 |  | 26641.02 |  |  | 1802709.18 |  |  |  | 2025 | 2025
28 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 11 | 1679529.82 | [16 empty] | 2 | 1654709.18 |  | 24820.64 |  |  | 1679529.82 |  |  |  | 2025 | 2025
29 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 12 | 1695878.76 | [16 empty] | 2 | 1670816.52 |  | 25062.24 |  |  | 1695878.76 |  |  |  | 2025 | 2025
30 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 3 | 3701882 | [16 empty] | 4 | 3647174.4 |  | 54707.6 |  |  | 3701882 |  |  |  | 2025 | 2025
31 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | 3701882 | [16 empty] | 4 | 3647174.4 |  | 54707.6 |  |  | 3701882 |  |  |  | 2025 | 2025
32 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 5 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
33 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
34 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 8 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
35 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
36 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | 2776411.5 | [16 empty] | 3 | 2735380.8 |  | 41030.7 |  |  | 2776411.5 |  |  |  | 2025 | 2025
37 | жд. ст. Печенга 19 км, д. 1 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
38 | жд. ст. Печенга 19 км, д. 2 | 3701882 | [16 empty] | 4 | 3647174.4 |  | 54707.6 |  |  | 3701882 |  |  |  | 2025 | 2025
39 | жд. ст. Печенга 19 км, д. 3 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
40 | жд. ст. Печенга 19 км, д. 4 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
41 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 8 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
42 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 15 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
43 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 3279469.84 | [16 empty] | 4 | 3231004.76 |  | 48465.08 |  |  | 3279469.84 |  |  |  | 2025 | 2025
44 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
45 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 4627352.5 | [16 empty] | 5 | 4558968 |  | 68384.5 |  |  | 4627352.5 |  |  |  | 2025 | 2025
* – включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
** – в том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб;
*** – в том числе утепление, замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
**** – не включенные в пункты 4-19 данной формы и предусмотренные Перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки Мурманской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 10.09.2020 № 626-ПП;
***** – включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации;
****** – предельная стоимость услуг на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 % от стоимости работ;
******* – при проведении капитального ремонта МКД, являющегося объектом культурного наследия. Составляет не более 0,2 % от стоимости работ.