АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2025										               № 589

п.г.т. Никель

Об утверждении муниципального плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», а также постановлением  администрации Печенгского муниципального округа от 29.01.2025 № 125 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда на территории Печенгского муниципального округа», руководствуясь Уставом Печенгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвалидов согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа http://pechengamr.gov-murman.ru/ и опубликованию в газете «Печенга».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа 				             А.В. Кузнецов

Рыжкова А.А.,51543

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 10.04.2025 № 589

ПЛАН

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и направление сведений о зарегистрированных по месту жительства гражданах, имеющих инвалидность (далее – сведения): - осуществление сбора сведений и их систематизация; - формирование адресного перечня инвалидов, жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД), в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального или частного жилого фонда (далее – Адресный перечень) и осуществление его корректировки; - направление Адресного перечня в адрес секретаря муниципальной комиссии | С марта 2025 года на постоянной основе Ежемесячно 1-го числа | Сектор по социальной работе организационного отдела МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» (далее – сектор по социальной работе), Отдел строительства и ЖКХ |
| 2. | Разработка и утверждение последовательности обследования муниципальной комиссией жилых помещений инвалидов и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды | С марта 2025 года на постоянной основе | Муниципальная комиссия (заместитель председателя) |
| 3. | Осуществление сбора исходных данных: - технических характеристик общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды | С марта 2025 года на постоянной основе | Отдел строительства и ЖКХ |
| 4. | Осуществление проведения обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, в целях оценки их приспособления, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида: - проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом; - рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом; - рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в МКД и проведение их осмотра | С марта 2025 года на постоянной основе | Муниципальная комиссия |
| 5. | Осуществление проведения дополнительных обследований | По мере необходимости | Муниципальная комиссия |
| 6. | Осуществление подготовки и оформления акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования) | В течение 10 рабочих дней после проведения мероприятий п.п. 4, 5 настоящего плана | Секретарь муниципальной комиссии |
| 7. | Разработка перечня мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечению условий их доступности для инвалида, определяемого с учетом мнения инвалида | В течение 10 рабочих дней после проведения мероприятий п.п. 4, 5 настоящего плана | Муниципальная комиссия |
| 8. | В случае, если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения и (или) общего имущества в МКД без осуществления их реконструкции или капитального ремонта, принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта МКД (далее – проверка) | По мере необходимости | Муниципальная комиссия |
| 8.1. | В рамках проведения проверки выполнение расчета потребности в финансовых ресурсах, необходимых на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта МКД (части дома), исходя из перечня мероприятий, указанных в акте обследования. В рамках проведения проверки выполнение расчета потребности в финансовых ресурсах, необходимых на приобретение нового жилого помещения, приспособленного с учетом потребностей инвалида, и равнозначного по общей площади и месторасположению помещения, в котором проживает инвалид | В течение 20 рабочих дней после проведения мероприятия п.7 настоящего плана. В течение 10 рабочих дней после проведения мероприятия п. 8 настоящего плана | Отдел строительства и ЖКХ |
| 8.2. | По результатам проверки, исходя из сравнения расчетов, принятие решения об экономической целесообразности/ нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома) | После проведения мероприятий п. 8.1 настоящего плана | Муниципальная комиссия |
| 8.3. | Вынесение заключения о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида | После проведения мероприятий пп. 8, 8.1, 8.2 настоящего плана | Муниципальная комиссия |
| 9. | В случае, если в акте обследования содержится вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций МКД (части дома), вынесение заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида | После проведения мероприятия п. 6 настоящего плана | Муниципальная комиссия |
| 10. | Направление заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида: - в адрес инвалида | В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного п. 8.3 настоящего плана | Председатель муниципальной комиссии |
| 11. | Направление заключения о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида, Главе Печенгского муниципального округа для принятия решения о включении мероприятий в муниципальную программу, направленную на обеспечение социальной поддержки инвалидов | В течение 10 рабочих дней со дня проведения мероприятия п. 8 настоящего плана | Председатель муниципальной комиссии |
| 12. | Формирование и направление адресного перечня жилых помещений для реализации программных мероприятий (далее – Адресный перечень программных мероприятий): - в адрес председателя муниципальной комиссии | В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного п. 9 настоящего плана | Секретарь муниципальной комиссии |
| 13. | Выполнение программных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение социальной стабильности», действующей на территории Печенгского округа | На постоянной основе | сектор по социальной работе |