АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2025 										            № 694

п.г.т. Никель

О внесении изменений в План мероприятий по реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 27, утвержденный постановлением администрации Печенгского муниципального округа 
от 03.12.2024 № 1929

В связи с актуализацией правового акта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- План мероприятий по реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 27, утвержденный постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.12.2024 № 1929 (в редакции постановления администрации Печенгского муниципального округа от 26.02.2025 № 291), изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

Глава Печенгского муниципального округа                                                                  А.В. Кузнецов

Стрелкова Т.И., 62165

Приложение

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 28.04.2025 № 694

«Приложение 2

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 03.12.2024 № 1929

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения

к нему МБДОУ № 27

| № п/п | Наименования мероприятия | Ориентировочные сроки исполнения | Ответственные исполнители* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 27 | до 15.11.2024 | Никитина И.В. |
| 2 | Направление заключения комиссии относительно оценки последствий принятия решения о реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 27 в профильные министерства | 03.12.2024 | Никитина И.В. |
| 3 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 27 | 03.12.2024 | Никитина И.В. |
| 4 | Направление в УФНС по Мурманской области письменного уведомления о начале процедуры реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 27 по форме Р12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации» с приложением постановления о реорганизации. Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ | 04.12.2024 (в течение 3-х рабочих дней после принятия решения о реорганизации) (предполагаемая дата внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации 06.12.2024) | Павлова Е.Н. |
| 5 | Ознакомление под подпись руководителей МБДОУ № 8 и МБДОУ № 27 с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Никитина И.В. |
| 6 | Ознакомление под подпись работников МБДОУ № 8 и МБДОУ № 27 с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. |
| 7 | Издание приказов по МБДОУ № 8 и МБДОУ № 27 о проведении мероприятий по реорганизации, обеспечив соблюдение трудовых прав работников, а также законных прав учащихся и родителей (законных представителей) учащихся | определяют руководители учреждений | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. |
| 8 | Направление уведомлений в письменной форме о процедуре реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 27 в клиентскую службу СФР в Печенгском районе филиал № 1 Государственного учреждения – Мурманского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации | в срок не более трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. |
| 9 | Направление в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о реорганизации | 04.12.2024 - 06.12.2024 (в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации) | Павлова Е.Н. |
| 10 | Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица (Вестник государственной регистрации) после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, сообщения о реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 27 о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Проведение следующих процедур с целью публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации МБДОУ № 8: – подготовка пакета электронных документов и направление его в электронной форме в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск); – получение электронной версии договора и платежных документов из регионального представительства журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) и их распечатка; - подписание договора и платежных документов; - оплата счета за публикацию в двух выпусках с периодичностью в один месяц); - формирование и представление пакета документов в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) для публикации уведомления | 09.12.2024 - 13.12.2024 (в течение 5 рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, дважды с периодичностью в один месяц) | Павлова Е.Н. |
| 11 | Направление уведомлений в письменной форме о начале реорганизации всем известным кредиторам МБДОУ № 27 | 04.12.2024 - 10.12.2024 (течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган) | Перминова Е.Н. |
| 12 | Разработать и согласовать с отделом образования штатное расписание МБДОУ № 8 с учетом присоединения к нему МБДОУ № 27 | до 31.01.2025 | Никитина И.В. Павлова Е.Н. |
| 13 | Уведомление в письменной форме работников МБДОУ № 8 и МБДОУ № 27 о реорганизации с разъяснением права работника отказаться от продолжения работы в связи с реорганизацией | до 31.01.2025 | Павлова Е.Н. |
| 13.1. | Уведомление в письменной форме работников МБДОУ № 8 и МБДОУ № 27 о предстоящем сокращении | не позднее 31.03.2025 | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. |
| 14 | Повторное размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о процедуре реорганизации | 31.01.2025 | Павлова Е.Н. |
| 15 | Подготовка проекта нового Устава МБДОУ № 8 и постановления об утверждении Устава (при необходимости) | 21.02.2025 | Павлова Е.Н. |
| 16 | Уведомить Печенгский кадровый центр ГОБУ Центр занятости населения Мурманской области о реорганизации МБДОУ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 27, размещение информации о предстоящем высвобождении на портале «Работа России» согласно требованиям законодательства | до 31.01.2025 | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. |
| 17 | Провести упорядочение документов постоянного хранения и по личному составу, образовавшихся в деятельности МБДОУ № 27. Проекты описи дел и исторической справки представить на согласование в сектор архива отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа | до 05.05.2025 | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. |
| 18 | Проведение инвентаризации (имущества, обязательств, всех видов расчетов) МБДОУ № 27 для последующего составления передаточного акта | 01.02.2025 - 01.04.2025 (после даты принятия решения о реорганизации, но не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица) | Перминова Е.Н. |
| 19 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство об изъятии из оперативного управления МБДОУ № 27 недвижимого имущества с 31.05.2025 (перечень недвижимого имущества прилагается) | до 05.05.2025 | Павлова Е.Н. МБУ «ЦБ» |
| 20 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство о закреплении за МБДОУ № 8 на праве оперативного управления недвижимого имущества МБДОУ № 27 с 01.06.2025 (перечень недвижимого имущества прилагается) | до 05.05.2025 | Павлова Е.Н. МБУ «ЦБ» |
| 21 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство об изъятии из оперативного управления МБДОУ № 27 движимого имущества и о закреплении за МБДОУ № 8 с 01.06.2025 (перечень движимого имущества прилагается) | 20.05.2025 | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. МБУ «ЦБ» |
| 22 | Подготовить передаточный акт, включающий обязательное условие о правопреемстве МБДОУ № 8 по всем правам и обязанностям МБДОУ № 27 и описи передаваемых документов, включая лицевые счета работников за весь период наличия | не позднее 31.05.2025 | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. |
| 23 | Составление и утверждение передаточного акта с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, всех активов и пассивов, числящихся на балансе МБДОУ № 27, с указанием наименования кредиторов и дебиторов, суммы, даты возникновения задолженности, срока платежа. | до 31.05.2025 | МБУ «ЦБ» |
| 24 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р12016 «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)». Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 27 | не позднее 31.05.2025 определяет УФНС по Мурманской области | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. |
| 25 | Подготовка и передача дел постоянного хранения и по личному составу (трудовые книжки, личные дела работников, карточки учета формы Т-2, трудовые договоры и т.п.) МБДОУ № 27 для передачи в МБДОУ № 8 | 05.05.2025 – 31.05.2025 | Павлова Е.Н. Перминова Е.Н. |
| 26 | Уведомление лицензирующего органа о прекращении деятельности МБДОУ № 27 для прекращения лицензии | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | Павлова Е.Н. |
| 27 | Внесение соответствующих записей в трудовые книжки работников | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | Павлова Е.Н. |
| 28 | Осуществить действия по прекращению права оперативного управления МБДОУ № 27 на нежилые помещения в Управлении Росреестра по Мурманской области | не позднее 1-го рабочего дня после получения из УФНС по Мурманской области документов о завершении процедуры реорганизации | Павлова Е.Н. |
| 29 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» с приложением Устава МБДОУ № 8 | не позднее 31.05.2025 | Павлова Е.Н. |
| 30 | Принять на баланс МБДОУ № 8 на основании передаточного акта все активы и пассивы МБДОУ № 27, документы управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу | срок определяет МБУ «ЦБ» | Павлова Е.Н. Алексеева Ю.В. |
| 31 | Осуществить МБДОУ № 8 после подписания акта и дополнительного соглашения к договору о закреплении имущества в оперативное управление регистрацию права оперативного управления на недвижимое имущество в Управлении Росреестра по Мурманской области. Документы на государственную регистрацию направляет Комитет по управлению имуществом | не позднее 10 рабочих дней после подписания данного договора | Павлова Е.Н. Лаврущик С.С.». |