АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2025 										            № 695

п.г.т. Никель

О внесении изменений в План мероприятий по реорганизации ДК «Октябрь» в форме присоединения к нему ДК «Восход» и КДЦ «Платформа, утвержденный постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 09.12.2024 № 1972

В связи с актуализацией правового акта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- План мероприятий по реорганизации ДК «Октябрь» в форме присоединения к нему 
ДК «Восход» и КДЦ «Платформа», утвержденный постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 09.12.2024 № 1972 (в редакции постановления администрации Печенгского муниципального округа от 26.02.2025 № 286), изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

Глава Печенгского муниципального округа                                                                  А.В. Кузнецов

Стрелкова Т.И., 62165

Приложение

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 28.04.2025 № 695

«Приложение 2

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 09.12.2024 № 1972

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации ДК «Октябрь» в форме присоединения

к нему ДК «Восход» и КДЦ «Платформа»

| № п/п | Наименования мероприятия | Ориентировочные сроки исполнения | Ответственные исполнители* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о реорганизации ДК «Октябрь» в форме присоединения к нему ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» | 09.12.2024 | Большакова О.В. |
| 2 | Направление в УФНС по Мурманской области письменного уведомления о начале процедуры реорганизации ДК «Октябрь» в форме присоединения к нему ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» по форме Р12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации» с приложением постановления о реорганизации. Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ | 11.12.2024 | Реница Н.С. |
| 5 | Ознакомление руководителей ДК «Октябрь», ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Большакова О.В. Морозова М.Е. |
| 6 | Ознакомление под подпись работников ДК «Октябрь», ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Реница Н.С. Богданов А.Н. Сидорова М.А. |
| 7 | Издание приказов по ДК «Октябрь», ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» о проведении мероприятий по реорганизации, обеспечив соблюдение трудовых прав работников, а также законных прав воспитанников и родителей (законных представителей) | определяют руководители учреждений | Реница Н.С. Богданов А.Н. Сидорова М.А |
| 8 | Направление уведомлений в письменной форме о процедуре реорганизации ДК «Октябрь» в форме присоединения к нему ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» в клиентскую службу СФР в Печенгском районе филиал № 1 Государственного учреждения – Мурманского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации | в срок не более трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации | Кравцева А.А. Алексеева Ю.В. |
| 9 | Направление в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о реорганизации | 11.12.2024 | Реница Н.С. |
| 10 | Направление уведомлений в письменной форме о начале реорганизации всем известным кредиторам ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» | 12.12.2024 | Богданов А.Н. Сидорова М.А. |
| 11 | Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица (Вестник государственной регистрации) после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации, сообщения о реорганизации ДК «Октябрь» в форме присоединения к нему ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Проведение следующих процедур с целью публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации ДК «Октябрь»: – подготовка пакета электронных документов и направление его в электронной форме в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск); – получение электронной версии договора и платежных документов из регионального представительства журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) и их распечатка; - подписание договора и платежных документов; - оплата счета за публикацию в двух выпусках с периодичностью в один месяц); - формирование и представление пакета документов в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) для публикации уведомления | 13.12.2024 | Реница Н.С. |
| 12 | Разработка и согласование с отделом культуры, спорта и молодежной политики нового штатного расписания МБУК «Центр культуры Печенгского муниципального округа» с учетом присоединения к нему ДК «Восхода» и КДЦ «Платформа» | 31.01.2025 | Реница Н.С. |
| 13 | Уведомить Печенгский кадровый центр ГОБУ Центр занятости населения Мурманской области о реорганизации ДК «Октябрь» в форме присоединения к нему ДК «Восход» и КДЦ «Платформа», размещение информации о предстоящем высвобождении на портале «Работа России» согласно требованиям законодательства | 31.01.2025 | Реница Н.С. |
| 14 | Уведомление в письменной форме работников ДК «Октябрь», ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» о реорганизации с разъяснением права работника отказаться от продолжения работы в связи с реорганизацией | 31.01.2025 | Реница Н.С. Богданов А.Н. Сидорова М.А. |
| 14.1 | Уведомление в письменной форме работников ДК «Октябрь», ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» о предстоящем сокращении | не позднее 31.03.2025 | Реница Н.С. Богданов А.Н. Сидорова М.А. |
| 15 | Повторное размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о процедуре реорганизации | 31.01.2025 | Реница Н.С. |
| 16 | Подготовка проекта нового Устава МБУК «Центр культуры Печенгского муниципального округа» и постановления об утверждении Устава (при необходимости) | 21.02.2025 | Реница Н.С. |
| 17 | Проведение инвентаризации (имущества, обязательств, всех видов расчетов) ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» для последующего составления передаточного акта | 01.04.2025 | Богданов А.Н. Сидорова М.А. Алексеева Ю.В. Лаврущик С.С. |
| 18 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство об изъятии из оперативного управления ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» недвижимого имущества с 31.05.2025 (перечень недвижимого имущества прилагается) | до 05.05.2025 | Реница Н.С. МБУ «ЦБ» |
| 19 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство о закреплении за ДК «Октябрь» на праве оперативного управления недвижимого имущества ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» с 01.06.2025 (перечень недвижимого имущества прилагается) | до 05.05.2025 | Реница Н.С. МБУ «ЦБ» |
| 20 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство об изъятии из оперативного управления ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» движимого имущества и о закреплении за ДК «Восход» с 01.06.2025 (перечень движимого имущества прилагается) | 20.05.2025 | Реница Н.С. Богданов А.Н. Сидорова М.А. МБУ «ЦБ» |
| 21 | Подготовить передаточный акт, включающий обязательное условие о правопреемстве ДК «Октябрь» по всем правам и обязанностям ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» и описи передаваемых документов, включая лицевые счета работников за весь период наличия | не позднее 31.05.2025 | Реница Н.С. Богданов А.Н. Сидорова М.А. |
| 22 | Составление и утверждение передаточного акта с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, всех активов и пассивов, числящихся на балансе ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» с указанием наименования кредиторов и дебиторов, суммы, даты возникновения задолженности, срока платежа | до 31.05.2025 | МБУ «ЦБ» |
| 23 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р12016 «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)». Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» | не позднее 31.05.2025 определяет УФНС по Мурманской области | Реница Н.С. Богданов А.Н. Сидорова М.А. |
| 24 | Подготовка и передача дел постоянного хранения и по личному составу (трудовые книжки, личные дела работников, карточки учета формы Т-2, трудовые договоры и т.п.) ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» для передачи в ДК «Октябрь» | 05.05.2025 - 31.05.2025 | Реница Н.С. Богданов А.Н. Сидорова М.А. |
| 26 | Внесение соответствующих записей в трудовые книжки работников | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | Реница Н.С. |
| 27 | Принятие на баланс ДК «Октябрь» на основании передаточного акта всех активов и пассивов ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» документов управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу | срок определяет МБУ «ЦБ» | Реница Н.С. Алексеева Ю.В. |
| 28 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» с приложением Устава МБУК «Центр культуры Печенгского муниципального округа» | не позднее 31.05.2025 | Реница Н.С. |
| 29 | Проведение мероприятий по переводу участников клубных формирований в МБУК «Центр культуры Печенгского муниципального округа» с согласия родителей (законных представителей) воспитанников | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | Реница Н.С. |
| 30 | Осуществления действий по прекращению права оперативного управления ДК «Восход» и КДЦ «Платформа» на нежилые помещения в Управление Росреестра по Мурманской области | не позднее 1-го рабочего дня после получения из УФНС по Мурманской области документов о завершении реорганизации | Реница Н.С. |
| 31 | Осуществление МБУК «Центр культуры Печенгского муниципального округа» регистрации права на недвижимое имущество в Управление Росреестра по Мурманской области после подписания передаточного акта и дополнительного соглашения к договору о закреплении имущества в оперативное управление | не позднее 10 рабочих дней после подписания данного договора | Реница Н.С. Лаврущик С.С. |

*В случае отсутствия ответственного лица (болезнь, командировка, отпуск, прочее) в реализации плана участвует лицо, исполняющее его обязанности по основной должности.».