АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2025 										            № 698

п.г.т. Никель

О внесении изменений в План мероприятий по реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1», утвержденный постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 09.12.2024 № 1969

В связи с актуализацией правового акта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- План мероприятий по реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1», утвержденный постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 09.12.2024 № 1969 (в редакции постановления администрации Печенгского муниципального округа от 26.02.2025 № 289), изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

Глава Печенгского муниципального округа                                                                  А.В. Кузнецов

Стрелкова Т.И., 62165

Приложение

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 28.04.2025 № 698

«Приложение 2

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 09.12.2024 № 1969

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения

к нему МБУДО «ДХШ № 1»

| № п/п | Наименования мероприятия | Ориентировочные сроки исполнения | Ответственные исполнители* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о создании комиссии по оценке последствий принятия решения реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1» | 15.11.2024 | Большакова О.В. |
| 2 | Направление заключения комиссии относительно оценки последствий принятия решения о реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1» в профильные министерства | 05.12.2024 | Большакова О.В. |
| 3 | Принятие постановления администрации Печенгского муниципального округа о реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1» | 09.12.2024 | Большакова О.В. |
| 4 | Направление в УФНС по Мурманской области письменного уведомления о начале процедуры реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1» по форме Р12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации» с приложением постановления о реорганизации. Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ | 11.12.2024 | Курилова А.А. |
| 5 | Ознакомление руководителей МБУДО «ДХШ № 1», МБУДО «ДХШ № 2» с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Большакова О.В. Морозова М.Е. |
| 6 | Ознакомление под подпись работников МБУДО «ДХШ № 1», МБУДО «ДХШ № 2» с постановлением о реорганизации | в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления | Васильева О.А. Курилова А.А. |
| 7 | Издание приказов по МБУДО «ДХШ № 1», МБУДО «ДХШ № 2» о проведении мероприятий по реорганизации, обеспечив соблюдение трудовых прав работников, а также законных прав учащихся и родителей (законных представителей) учащихся | определяют руководители учреждений | Васильева О.А. Курилова А.А. |
| 8 | Направление уведомлений в письменной форме о процедуре реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1» в клиентскую службу СФР в Печенгском районе филиал № 1 Государственного учреждения – Мурманского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации | в срок не более трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации | Курилова А.А. Алексеева Ю.В. |
| 9 | Направление в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о реорганизации | 11.12.2024 | Курилова А.А. |
| 10 | Направление уведомлений в письменной форме о начале реорганизации всем известным кредиторам МБУДО «ДХШ № 1» | 12.12.2024 | Васильева О.А. |
| 11 | Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица (Вестник государственной регистрации) после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей информации о реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1» о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Проведение следующих процедур с целью публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации МБУДО «ДХШ № 2»: – подготовка пакета электронных документов и направление его в электронной форме в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск); – получение электронной версии договора и платежных документов из регионального представительства журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) и их распечатка; - подписание договора и платежных документов; - оплата счета за публикацию в двух выпусках с периодичностью в один месяц); - формирование и представление пакета документов в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» (ООО «ИКЦ «Правовед», г. Мурманск) для публикации уведомления | 13.12.2024 | Курилова А.А. |
| 12 | Разработка и согласование с отделом культуры, спорта и молодежной политики нового штатного расписания МБУДО «ДХШ» с учетом присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1» | 31.01.2025 | Васильева О.А. Курилова А.А. |
| 13 | Уведомить Печенгский кадровый центр ГОБУ Центр занятости населения Мурманской области о реорганизации МБУДО «ДХШ № 2» в форме присоединения к нему МБУДО «ДХШ № 1», размещение информации о предстоящем высвобождении на портале «Работа России» согласно требованиям законодательства | 31.01.2025 | Курилова А.А. |
| 14 | Уведомление в письменной форме работников МБУДО «ДХШ № 1», МБУДО «ДХШ № 2» о реорганизации с разъяснением права работника отказаться от продолжения работы в связи с реорганизацией | 31.01.2025 | Васильева О.А. Курилова А.А. |
| 14.1. | Уведомление в письменной форме работников МБУДО «ДХШ № 1», МБУДО «ДХШ № 2» о предстоящем сокращении | не позднее 31.03.2025 | Курилова А.А. Васильева О.А. |
| 15 | Повторное размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о процедуре реорганизации | 31.01.2025 | Курилова А.А. |
| 16 | Подготовка проекта нового Устава МБУДО «ДХШ» и постановления об утверждении Устава (при необходимости) | 21.02.2025 | Большакова О.В. Курилова А.А. |
| 17 | Проведение инвентаризации (имущества, обязательств, всех видов расчетов) МБУДО «ДХШ № 1» для последующего составления передаточного акта | 01.04.2025 | Васильева О.А. Алексеева Ю.В. Лаврущик С.С. |
| 18 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство об изъятии из оперативного управления МБУДО «ДХШ № 1» недвижимого имущества с 31.05.2025 (перечень недвижимого имущества прилагается) | до 05.05.2025 | Курилова А.А. МБУ «ЦБ» |
| 19 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство о закреплении за МБУДО «ДХШ № 2» на праве оперативного управления недвижимого имущества МБУДО «ДХШ № 1» с 01.06.2025 (перечень недвижимого имущества прилагается) | до 05.05.2025 | Курилова А.А. МБУ «ЦБ» |
| 20 | Направить в Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа ходатайство об изъятии из оперативного управления МБУДО «ДХШ № 1» движимого имущества и о закреплении за МБУДО «ДХШ № 2 с 01.06.2025 (перечень движимого имущества прилагается) | 20.05.2025 | Курилова А.А. Васильева О.А. МБУ «ЦБ» |
| 21 | Подготовить передаточный акт, включающий обязательное условие о правопреемстве МБУДО «ДХШ № 2» по всем правам и обязанностям МБУДО «ДХШ № 1» и описи передаваемых документов, включая лицевые счета работников за весь период наличия | не позднее 31.05.2025 | Курилова А.А. Васильева О.А. |
| 22 | Составление и утверждение передаточного акта с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, всех активов и пассивов, числящихся на балансе МБУДО «ДХШ № 1» с указанием наименования кредиторов и дебиторов, суммы, даты возникновения задолженности, срока платежа. | до 31.05.2025 | МБУ «ЦБ» |
| 23 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р12016 «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)». Контроль за поступлением выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБУДО «ДХШ № 1» | не позднее 31.05.2025 определяет УФНС по Мурманской области | Курилова А.А. Васильева О.А. |
| 24 | Подготовка и передача дел постоянного хранения и по личному составу (трудовые книжки, личные дела работников, карточки учета формы Т-2, трудовые договоры и т.п.) МБУДО «ДХШ № 1» для передачи в МБУ ДО «ДХШ № 2» | 05.05.2025 - 31.05.2025 | Курилова А.А. Васильева О.А. |
| 25 | Уведомление лицензирующего органа о прекращении деятельности МБУДО «ДХШ № 1» для прекращения лицензии | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | Курилова А.А. |
| 26 | Внесение соответствующих записей в трудовые книжки работников | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | Курилова А.А. |
| 27 | Принятие на баланс МБУДО «ДХШ № 2» на основании передаточного акта всех активов и пассивов МБУДО «ДХШ № 1», документов управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу | срок определяет МБУ «ЦБ» | Курилова А.А. Алексеева Ю.В. |
| 28 | Направление в УФНС по Мурманской области заявления по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» с приложением Устава МБУДО «ДХШ» | не позднее 31.05.2025 | Курилова А.А. |
| 29 | Проведение мероприятий по переводу воспитанников в МБУДО «ДХШ» с согласия родителей (законных представителей) учащихся | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | Курилова А.А. |
| 30 | Осуществить действия по прекращению права оперативного управления МБУДО «ДХШ № 1» на нежилые помещения в Управление Росреестра по Мурманской области | не позднее 1-го рабочего дня после получения из УФНС по Мурманской области документов о завершении реорганизации | Курилова А.А. |
| 31 | Осуществить МБУДО «ДХШ» после подписания акта и дополнительного соглашения к договору о закреплении имущества в оперативное управление регистрацию права оперативного управления на недвижимое имущество в Управлении Росреестра по Мурманской области. Документы на государственную регистрацию направляет Комитет по управлению имуществом | не позднее 10 рабочих дней после подписания данного договора | Курилова А.А. Лаврущик С.С. |
| 32 | Переоформление лицензии на ведение образовательной деятельности в том числе в части дополнения места осуществления образовательной деятельности | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | Курилова А.А. |

*В случае отсутствия ответственного лица (болезнь, командировка, отпуск, прочее) в реализации плана участвует лицо, исполняющее его обязанности по основной должности.».