## ФОРМА 1
Приложение к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 03.06.2025 № 962
"УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 24.03.2025 № 453
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области, на 2026-2028 годы
Форма 1
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Тип крыши** | Материал стен*** | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Общая площадь МКД**** | Общая площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана*****
[11 empty] | Всего | жилые | нежилые
[10 empty] | кв. м | кв.м | кв.м. | кв.м. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2026-2028 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 111500.4 | 101716.2 |  |  | 3477
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2026 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 25685.3 | 23741.2 |  |  | 798
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 3 | 1959 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 4 | 2829.1 | 2582.3 |  |  | 82
2 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 5 | 1959 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 4 | 2691.5 | 2386.8 |  |  | 90
3 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6 | 1960 | 2025 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3937.1 | 3692.7 |  |  | 121
4 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 2025 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3643.4 | 3331.9 |  |  | 121
5 | г. Заполярный, ул. Сафонова, д. 1 | 1964 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3093.1 | 2825.5 |  |  | 96
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 2 | 1963 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 4319.1 | 4066.6 |  |  | 96
7 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 16 | 1959 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2 | 1750.1 | 1626.9 |  |  | 72
8 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 4 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 4 | 3421.9 | 3228.5 |  |  | 120
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2027 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 72088.7 | 65317.4 |  |  | 2266
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 10 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2 | 1901.3 | 1778.9 |  |  | 63
2 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 2 | 1963 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3440.9 | 3195.9 |  |  | 126
3 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 12 | 1965 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3792.2 | 3530 |  |  | 137
4 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 5 | 1960 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 2 | 1387.3 | 1284.9 |  |  | 47
5 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 9 | 1960 | 2020 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2 | 1723 | 1588.9 |  |  | 58
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 10 | 1949 | 2021 | - | РО | скатная | блочный | 3 | 3 | 1555.6 | 1413.1 |  |  | 59
7 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 18 | 1959 | 2020 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 5 | 4926.3 | 4479.3 |  |  | 158
8 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 1958 | 2024 | - | РО | скатная | блочный | 4 | 4 | 2920.1 | 2681.5 |  |  | 44
9 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 37 | 1989 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6 | 16679 | 15118.4 |  |  | 460
10 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 39 | 1985 | 2018 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 8 | 17250 | 14867.5 |  |  | 581
11 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 11 | 1966 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3490.1 | 3219.8 |  |  | 104
12 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 13/11 | 1967 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 4163.3 | 3890.3 |  |  | 140
13 | пгт. Никель, ул. Сидоровича, д. 18 | 1979 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 4467.6 | 4197.5 |  |  | 142
14 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 1 Б | 1969 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 4392 | 4071.4 |  |  | 147
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2028 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13726.4 | 12657.6 |  |  | 413
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 7 | 1965 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3572.4 | 3328.1 |  |  | 113
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/1 | 1959 | 2025 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3541.6 | 3194.7 |  |  | 91
3 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 15 | 1965 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3501.1 | 3254.8 |  |  | 106
4 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 5 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2 | 1717.3 | 1585.2 |  |  | 60
5 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 17/9 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 2 | 1394 | 1294.8 |  |  | 43
* - на счетах регионального оператора, на специпальном счете;
** – скатная, с мягким наплавляемым покрытием;
*** – кирпич, панель, дерево;
**** – общая площадь помещений суммируется из площади жилых помещений и площади нежилых помещений. Под нежилыми помещениями понимаются помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд;
***** - заполняется на основании справки о регистрации по форме № 9".

## ФОРМА 2
Форма 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО КАЖДОМУ КОНКРЕТНОМУ МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | [21 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала работ | Плановый год завершения работ
|  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования* |  | Ремонт крыши** | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки, обустройство дренажной системы | Ремонт фасада*** | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки, обустройство дренажной системы | Иные виды работ**** |  | В том числе:
[21 empty] | Разработка проектной документации***** | Строительный контроль****** | Авторский надзор******* | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников помещений в МКД | Иные не запрещенные законом
|  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогревателя (-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуального(-ых) теплового(-ых) пункта(-ов) |  | электроснабжения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2026-2028 годы: |  | 397137486.79 | 17411237.42 | 0 | 0 | 20863923.97 | 25753840.83 | 98734706.38 | 19 | 52655460 | 27476351.7 | 0 | 6 | 21689904 | 86692703.8 | 3211184.65 | 12357898.28 | 6073603.91 | 0 | 0 | 18622859.64 | 5593812.21 | 0 | 0 | 23076566.64 | 0 | 374060920.15 | 0 | х | х
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2026 год: |  | 140300641.22 | 8182057.45 | 0 | 0 | 8508380.77 | 15940553.75 | 42939018.22 | 5 | 13856700 | 12244160.27 | 0 | 0 | 0 | 30066820.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6586884.57 | 1976065.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140300641.22 | 0 | х | х
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 3 | 21490454.91 | 2272036.66 |  |  | 1770915.52 | 4052455.04 | 9312083.68 | 1 | 2771340 | [10 empty] | 1008941.55 | 302682.46 |  |  |  |  | 21490454.91 |  | 2026 | 2026
2 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 5 | 24323998.35 | 2100025.98 |  |  | 1636843.57 | 3745652.98 | 8607087.22 | 1 | 2771340 | 3978485.32 | [9 empty] | 1141971.75 | 342591.53 |  |  |  |  | 24323998.35 |  | 2026 | 2026
3 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6 | 3701323.93 |  |  |  |  | 3475421.53 | [13 empty] | 173771.08 | 52131.32 |  |  |  |  | 3701323.93 |  | 2026 | 2026
4 | г. Заполярный, ул.Мира, д. 3 | 32394545.64 | 2559998.73 |  |  | 3427192.34 | 3135851 | 12969187.52 | 1 | 2771340 | 5553844.15 | [9 empty] | 1520870.69 | 456261.21 |  |  |  |  | 32394545.64 |  | 2026 | 2026
5 | г. Заполярный, ул. Сафонова, д. 1 | 12803273.06 | [12 empty] | 12021852.64 | [5 empty] | 601092.63 | 180327.79 |  |  |  |  | 12803273.06 |  | 2026 | 2026
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 2 | 19217891.11 | [12 empty] | 18044968.18 | [5 empty] | 902248.41 | 270674.52 |  |  |  |  | 19217891.11 |  | 2026 | 2026
7 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 16 | 23417677.12 | 1249996.08 |  |  | 1673429.34 | 1531173.2 | 12050659.8 | 1 | 2771340 | 2711830.8 | [9 empty] | 1099421.46 | 329826.44 |  |  |  |  | 23417677.12 |  | 2026 | 2026
8 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 4 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2026 | 2026
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2027 год: |  | 163413996.93 | 7016389.57 | 0 | 0 | 9393175.2 | 8594673.11 | 34463153.76 | 12 | 33256080 | 10431605.83 | 0 | 6 | 21689904 | 28617157.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649925.84 | 2301932.08 | 0 | 0 | 23076566.64 | 0 | 140337430.29 | 0 | х | х
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 10 | 25329818.25 | 1366782.24 |  |  | 1829776.54 | 1674229.52 | 13176543.56 | 1 | 2771340 | 2965195.04 | [9 empty] | 1189193.35 | 356758 |  |  |  |  | 25329818.25 |  | 2027 | 2027
2 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 2 | 14481677.7 | [12 empty] | 13597819.44 | [5 empty] | 679890.97 | 203967.29 |  |  |  |  | 14481677.7 |  | 2027 | 2027
3 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 12 | 15995595.08 | [12 empty] | 15019338.1 | [5 empty] | 750966.91 | 225290.07 |  |  |  |  | 15995595.08 |  | 2027 | 2027
4 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 5 | 16834383.84 | 987227.22 |  |  | 1321648.14 | 1209296.48 | 9517421.34 | 1 | 2771340 | [10 empty] | 790346.66 | 237104 |  |  |  |  | 16834383.84 |  | 2027 | 2027
5 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 9 | 20119000.26 | 1220799.54 |  |  | 1634342.54 | 1495409.12 | 11769188.86 | 1 | 2771340 | [10 empty] | 944554 | 283366.2 |  |  |  |  | 20119000.26 |  | 2027 | 2027
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 10 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
7 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 18 | 23965138.36 | 3441580.57 |  |  | 4607407.98 | 4215737.99 |  | 1 | 2771340 | 7466410.79 | [9 empty] | 1125123.87 | 337537.16 |  |  |  |  | 23965138.36 |  | 2027 | 2027
8 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
9 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 37 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
10 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 39 | 26028043.74 | [6 empty] | 1 | 2771340 |  |  | 6 | 21689904 | [6 empty] | 1199881.08 | 366918.66 |  |  | 23076566.64 |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
11 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 11 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
12 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 13/11 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
13 | пгт. Никель, ул. Сидоровича, д. 18 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
14 | пгт. Никель, ул. Спортивна, д. 1 Б | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2028 год: |  | 93422848.64 | 2212790.4 | 0 | 0 | 2962368 | 1218613.97 | 21332534.4 | 2 | 5542680 | 4800585.6 | 0 | 0 | 0 | 28008725.44 | 3211184.65 | 12357898.28 | 6073603.91 | 0 | 0 | 4386049.23 | 1315814.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93422848.64 | 0 | х | х
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 7 | 15080719.54 | [12 empty] | 14160300.04 | [5 empty] | 708015 | 212404.5 |  |  |  |  | 15080719.54 |  | 2028 | 2028
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/11 | 23049461.48 | [13 empty] | 3211184.65 | 12357898.28 | 6073603.91 |  |  | 1082134.34 | 324640.3 |  |  |  |  | 23049461.48 |  | 2028 | 2028
3 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 15 | 14748573.05 | [12 empty] | 13848425.4 | [5 empty] | 692421.27 | 207726.38 |  |  |  |  | 14748573.05 |  | 2028 | 2028
4 | г. Заполярный, ул.Мира, д. 5 | 21304194.22 | 1217956.72 |  |  | 1630536.72 |  | 11741782.48 | 1 | 2771340 | 2642322.32 | [9 empty] | 1000196.91 | 300059.07 |  |  |  |  | 21304194.22 |  | 2028 | 2028
5 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 17/9 | 19239900.35 | 994833.68 |  |  | 1331831.28 | 1218613.97 | 9590751.92 | 1 | 2771340 | 2158263.28 | [9 empty] | 903281.71 | 270984.51 |  |  |  |  | 19239900.35 |  | 2028 | 2028
* – включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
** – в том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб;
*** – в том числе утепление, замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
**** – не включенные в пункты 4-19 данной формы и предусмотренные Перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки Мурманской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 10.09.2020 № 626-ПП;
***** – включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации;
****** – предельная стоимость услуг на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 % от стоимости работ;
******* – при проведении капитального ремонта МКД, являющегося объектом культурного наследия. Составляет не более 0,2 % от стоимости работ.