## ФОРМА 1
Приложение к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 25.12.2025 № 2201
"УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 24.03.2025 № 453
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области, на 2026-2028 годы
Форма 1
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Тип крыши** | Материал стен*** | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Общая площадь МКД**** | Общая площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана*****
[11 empty] | Всего | жилые | нежилые
[10 empty] | кв. м | кв.м | кв.м. | кв.м. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2026-2028 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 221883.1 | 204110.47 |  |  | 7771
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2026 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 136068 | 126135.47 |  |  | 5092
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 3 | 1959 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 4 | 2829.1 | 2582.3 |  |  | 82
2 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 5 | 1959 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 4 | 2691.5 | 2386.8 |  |  | 90
3 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6 | 1960 | 2025 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3937.1 | 3692.77 |  |  | 121
4 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 9 | 1965 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2730.3 | 2637.5 |  |  | 115
5 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 2025 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3643.4 | 3331.9 |  |  | 121
6 | г. Заполярный, ул. Сафонова, д. 1 | 1964 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3093.1 | 2825.5 |  |  | 96
7 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 20 | 2000 | 2022 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 8607.3 | 7575.9 |  |  | 261
8 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 1960 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2034.4 | 1858.8 |  |  | 65
9 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 2 | 1966 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2084.2 | 1934.3 |  |  | 78
10 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 4 | 1976 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2411.8 | 2107.2 |  |  | 198
11 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 5 | 1978 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2425.7 | 2119.3 |  |  | 96
12 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 6 | 1979 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3898.5 | 3400.2 |  |  | 163
13 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 2 | 1964 | 2024 | - | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 706.9 | 660 |  |  | 30
14 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 3 | 1964 | 2024 | - | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 704.8 | 658 |  |  | 33
15 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 4 | 1963 | 2024 | - | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 708.5 | 661 |  |  | 33
16 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 1972 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 1036.4 | 979.2 |  |  | 20
17 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 6 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 827.2 | 762.5 |  |  | 22
18 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 7 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 902.2 | 854.9 |  |  | 35
19 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 8 | 1966 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 716.6 | 661 |  |  | 12
20 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 1972 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 2 | 913.1 | 838.9 |  |  | 26
21 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 1979 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2391.9 | 2086.3 |  |  | 104
22 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 1980 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4047.9 | 3548.4 |  |  | 204
23 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 1983 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4001.5 | 3504.2 |  |  | 129
24 | пгт. Никель, ул. Бредова, д. 1 | 1965 | 2018 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 4081.6 | 3836.4 |  |  | 116
25 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 2 | 1963 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 4319.1 | 4066.6 |  |  | 96
26 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 1958 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 4 | 3330.5 | 3013.6 |  |  | 101
27 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 14 | 1952 | 2020 | - | РО | скатная | панель | 3 | 3 | 1633.4 | 1471.1 |  |  | 61
28 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 16 | 1959 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2 | 1750.1 | 1626.9 |  |  | 72
29 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19 | 1957 | 2023 | - | РО | скатная | панель | 4 | 4 | 2942 | 2696.7 |  |  | 99
30 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 24 | 1959 | - | - | РО | скатная | панель | 3 | 5 | 4058 | 3701.2 |  |  | 77
31 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 4 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 4 | 3421.9 | 3228.5 |  |  | 120
32 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 10 | 1965 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 3220.5 | 3036.2 |  |  | 66
33 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | 1968 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 2827.4 | 2827.4 |  |  | 109
34 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 1968 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3800.2 | 3800.2 |  |  | 166
35 | пгт. Печенга, ул. Стадионная,д. 8 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3910.6 | 3910.6 |  |  | 163
36 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5 | 3712.5 | 3712.5 |  |  | 183
37 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | 1969 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3728.2 | 3728.2 |  |  | 141
38 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 8 | 1967 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3557.2 | 3555.7 |  |  | 109
39 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 15 | 1981 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4035.9 | 3639.6 |  |  | 180
40 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 1982 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3773.6 | 3477.9 |  |  | 140
41 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 1981 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4022.9 | 3515.4 |  |  | 193
42 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 1981 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4066.3 | 3566.8 |  |  | 214
43 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 1982 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4079 | 4062.9 |  |  | 182
44 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 1984 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4082.5 | 4054.9 |  |  | 172
45 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 21 | 1991 | 2024 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4371.2 | 3939.3 |  |  | 198
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2027 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 72088.7 | 65317.4 |  |  | 2266
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 10 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2 | 1901.3 | 1778.9 |  |  | 63
2 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 2 | 1963 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3440.9 | 3195.9 |  |  | 126
3 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 12 | 1965 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3792.2 | 3530 |  |  | 137
4 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 5 | 1960 | 2017 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 2 | 1387.3 | 1284.9 |  |  | 47
5 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 9 | 1960 | 2020 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2 | 1723 | 1588.9 |  |  | 58
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 10 | 1949 | 2021 | - | РО | скатная | блочный | 3 | 3 | 1555.6 | 1413.1 |  |  | 59
7 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 18 | 1959 | 2020 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 5 | 4926.3 | 4479.3 |  |  | 158
8 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 1958 | 2024 | - | РО | скатная | блочный | 4 | 4 | 2920.1 | 2681.5 |  |  | 44
9 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 37 | 1989 | 2023 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6 | 16679 | 15118.4 |  |  | 460
10 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 39 | 1985 | 2018 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 8 | 17250 | 14867.5 |  |  | 581
11 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 11 | 1966 | 2021 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3490.1 | 3219.8 |  |  | 104
12 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 13/11 | 1967 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 4163.3 | 3890.3 |  |  | 140
13 | пгт. Никель, ул. Сидоровича, д. 18 | 1979 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 4467.6 | 4197.5 |  |  | 142
14 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 1 Б | 1969 | 2015 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 4392 | 4071.4 |  |  | 147
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2028 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13726.4 | 12657.6 |  |  | 413
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 7 | 1965 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3572.4 | 3328.1 |  |  | 113
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/1 | 1959 | 2025 | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3541.6 | 3194.7 |  |  | 91
3 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 15 | 1965 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3501.1 | 3254.8 |  |  | 106
4 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 5 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2 | 1717.3 | 1585.2 |  |  | 60
5 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 17/9 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 2 | 1394 | 1294.8 |  |  | 43
* - на счетах регионального оператора, на специпальном счете;
** – скатная, с мягким наплавляемым покрытием;
*** – кирпич, панель, дерево;
**** – общая площадь помещений суммируется из площади жилых помещений и площади нежилых помещений. Под нежилыми помещениями понимаются помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд;
***** - заполняется на основании справки о регистрации по форме № 9".

## ФОРМА 2
Форма 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО КАЖДОМУ КОНКРЕТНОМУ МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | [21 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала работ | Плановый год завершения работ
|  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования* |  | Ремонт крыши** | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки, обустройство дренажной системы | Ремонт фасада*** | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки, обустройство дренажной системы | Иные виды работ**** |  | В том числе:
[21 empty] | Разработка проектной документации***** | Строительный контроль****** | Авторский надзор******* | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников помещений в МКД | Иные не запрещенные законом
|  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогревателя (-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуального(-ых) теплового(-ых) пункта(-ов) |  | электроснабжения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2026-2028 годы: |  | 857385966.02 | 20667738.24 | 0 | 0 | 23402169.92 | 33054134.84 | 112081677.72 | 20 | 55426800 | 111798137.69 | 0 | 9 | 32057904 | 155395227.28 | 13917057.84 | 219302992.06 | 21224687.21 | 0 | 0 | 47224261.3 | 11833177.92 | 0 | 0 | 39910628.64 | 0 | 817475337.38 | 0 | х | х
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2026 год: |  | 598960218.37 | 11438558.27 | 0 | 0 | 11046626.72 | 21748920.93 | 56285989.56 | 6 | 16628040 | 96565946.26 | 0 | 3 | 10368000 | 98769344.3 | 10705873.19 | 206945093.78 | 15151083.3 | 0 | 0 | 35113689.89 | 8193052.17 | 0 | 0 | 16834062 | 0 | 582126156.37 | 0 | х | х
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 3 | 21490454.91 | 2272036.66 |  |  | 1770915.52 | 4052455.04 | 9312083.68 | 1 | 2771340 | [10 empty] | 1008941.55 | 302682.46 |  |  |  |  | 21490454.91 |  | 2026 | 2026
2 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 5 | 24323998.35 | 2100025.98 |  |  | 1636843.57 | 3745652.98 | 8607087.22 | 1 | 2771340 | 3978485.32 | [9 empty] | 1141971.75 | 342591.53 |  |  |  |  | 24323998.35 |  | 2026 | 2026
3 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6 | 3701323.93 |  |  |  |  | 3475421.53 | [13 empty] | 173771.08 | 52131.32 |  |  |  |  | 3701323.93 |  | 2026 | 2026
4 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 9 | 9365878.55 | [14 empty] | 8361217.88 |  |  |  | 879242.4 | 125418.27 |  |  |  |  | 9365878.55 |  | 2025 | 2026
5 | г. Заполярный, ул.Мира, д. 3 | 32394545.64 | 2559998.73 |  |  | 3427192.34 | 3135851 | 12969187.52 | 1 | 2771340 | 5553844.15 | [9 empty] | 1520870.69 | 456261.21 |  |  |  |  | 32394545.64 |  | 2026 | 2026
6 | г. Заполярный, ул. Сафонова, д. 1 | 12803273.06 | [12 empty] | 12021852.64 | [5 empty] | 601092.63 | 180327.79 |  |  |  |  | 12803273.06 |  | 2026 | 2026
7 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 20 | 10900170 | [10 empty] | 3 | 10368000 | [6 empty] | 518400 | 13770 |  |  | 10900170 |  |  |  | 2025 | 2026
8 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 3299772.53 | [8 empty] | 3098377.96 | [9 empty] | 154918.9 | 46475.67 |  |  |  |  | 3299772.53 |  | 2025 | 2026
9 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 2 | 14893148.07 | [12 empty] | 13984176.59 | [5 empty] | 699208.83 | 209762.65 |  |  |  |  | 14893148.07 |  | 2025 | 2026
10 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 4 | 28427414.65 | [12 empty] | 8965651.34 |  | 17726756.78 |  |  |  | 1334620.41 | 400386.12 |  |  |  |  | 28427414.65 |  | 2025 | 2026
11 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 5 | 9603247.77 | [12 empty] | 9017134.06 | [5 empty] | 450856.7 | 135257.01 |  |  |  |  | 9603247.77 |  | 2025 | 2026
12 | нп. Луостари, ул. Верхняя, д. 6 | 15407428.42 | [12 empty] | 14467068.95 | [5 empty] | 723353.44 | 217006.03 |  |  |  |  | 15407428.42 |  | 2025 | 2026
13 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 2 | 1171642.92 | [8 empty] | 1100134.2 | [9 empty] | 55006.71 | 16502.01 |  |  |  |  | 1171642.92 |  | 2025 | 2026
14 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 3 | 1168092.49 | [8 empty] | 1096800.46 | [9 empty] | 54840.02 | 16452.01 |  |  |  |  | 1168092.49 |  | 2025 | 2026
15 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 4 | 1173418.14 | [8 empty] | 1101801.07 | [9 empty] | 55090.05 | 16527.02 |  |  |  |  | 1173418.14 |  | 2025 | 2026
16 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 1738292.05 | [8 empty] | 1632199.1 | [9 empty] | 81609.96 | 24482.99 |  |  |  |  | 1738292.05 |  | 2025 | 2026
17 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 6 | 1353602.63 | [8 empty] | 1270988.38 | [9 empty] | 63549.42 | 19064.83 |  |  |  |  | 1353602.63 |  | 2025 | 2026
18 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 7 | 1517632.63 | [8 empty] | 1425007.16 | [9 empty] | 71250.36 | 21375.11 |  |  |  |  | 1517632.63 |  | 2025 | 2026
19 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 8 | 1173418.14 | [8 empty] | 1101801.07 | [9 empty] | 55090.05 | 16527.02 |  |  |  |  | 1173418.14 |  | 2025 | 2026
20 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 1489229.16 | [8 empty] | 1398337.24 | [9 empty] | 69916.86 | 20975.06 |  |  |  |  | 1489229.16 |  | 2025 | 2026
21 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 3703634.28 | [8 empty] | 3477590.88 | [9 empty] | 173879.54 | 52163.86 |  |  |  |  | 3703634.28 |  | 2025 | 2026
22 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 6299178.41 | [8 empty] | 5914721.51 | [9 empty] | 295736.08 | 88720.82 |  |  |  |  | 6299178.41 |  | 2025 | 2026
23 | нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 6220713.83 | [8 empty] | 5841045.85 | [9 empty] | 292052.29 | 87615.69 |  |  |  |  | 6220713.83 |  | 2025 | 2026
24 | пгт. Никель, ул. Бредова, д. 1 | 5933892 | [18 empty] | 5933892 |  |  |  | 5933892 |  |  |  | 2026 | 2026
25 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 2 | 19217891.11 | [12 empty] | 18044968.18 | [5 empty] | 902248.41 | 270674.52 |  |  |  |  | 19217891.11 |  | 2026 | 2026
26 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 13627833.83 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [6 empty] | 9553503.77 |  |  |  | 1118117.4 | 184872.66 |  |  |  |  | 13627833.83 |  | 2025 | 2026
27 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 14 | 3181917.24 | [15 empty] | 2987715.71 |  |  | 149385.79 | 44815.74 |  |  |  |  | 3181917.24 |  | 2025 | 2026
28 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 16 | 23417677.12 | 1249996.08 |  |  | 1673429.34 | 1531173.2 | 12050659.8 | 1 | 2771340 | 2711830.8 | [9 empty] | 1099421.46 | 329826.44 |  |  |  |  | 23417677.12 |  | 2026 | 2026
29 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19 | 43172382.66 | [12 empty] | 22268492.54 | 2710614.97 | 10431509.78 | 5126831.21 |  |  | 2026872.43 | 608061.73 |  |  |  |  | 43172382.66 |  | 2024 | 2026
30 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 24 | 49151133.58 | 3256500.82 |  |  | 2538245.95 | 5808367.18 | 13346971.34 |  |  | 6169419.24 |  |  |  |  | 7995258.22 |  | 7036536.38 |  |  | 2307564.96 | 692269.49 |  |  |  |  | 49151133.58 |  | 2024 | 2026
31 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 4 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2026 | 2026
32 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 10 | 10685850.74 | [14 empty] | 9625148.71 |  |  |  | 916324.8 | 144377.23 |  |  |  |  | 10685850.74 |  | 2025 | 2026
33 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | 25331469.82 | [14 empty] | 23785417.67 |  |  |  | 1189270.88 | 356781.27 |  |  |  |  | 25331469.82 |  | 2026 | 2026
34 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 34046057.94 | [14 empty] | 31969068.49 |  |  |  | 1597453.42 | 479536.03 |  |  |  |  | 34046057.94 |  | 2026 | 2026
35 | пгт. Печенга, ул. Стадионная,д. 8 | 35036162.51 | [14 empty] | 32897805.18 |  |  |  | 1644890.25 | 493467.08 |  |  |  |  | 35036162.51 |  | 2026 | 2026
36 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | 33261329.03 | [14 empty] | 31231294.87 |  |  |  | 1561564.74 | 468469.42 |  |  |  |  | 33261329.03 |  | 2026 | 2026
37 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | 33401989.74 | [14 empty] | 31363370.65 |  |  |  | 1568168.53 | 470450.56 |  |  |  |  | 33401989.74 |  | 2026 | 2026
38 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 8 | 6312137.48 | [8 empty] | 5926889.66 | [9 empty] | 296344.48 | 88903.34 |  |  |  |  | 6312137.48 |  | 2025 | 2026
39 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 15 | 6461078.15 | [8 empty] | 6066740.05 | [9 empty] | 303337 | 91001.1 |  |  |  |  | 6461078.15 |  | 2025 | 2026
40 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 6174025.64 | [8 empty] | 5797207.17 | [9 empty] | 289860.36 | 86958.11 |  |  |  |  | 6174025.64 |  | 2025 | 2026
41 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 6240596.26 | [8 empty] | 5859714.8 | [9 empty] | 292985.74 | 87895.72 |  |  |  |  | 6240596.26 |  | 2025 | 2026
42 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 6331842.4 | [8 empty] | 5945391.92 | [9 empty] | 297269.6 | 89180.88 |  |  |  |  | 6331842.4 |  | 2025 | 2026
43 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 7212527.32 | [8 empty] | 6772326.12 | [9 empty] | 338616.31 | 101584.89 |  |  |  |  | 7212527.32 |  | 2025 | 2026
44 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 7198325.59 | [8 empty] | 6758991.16 | [9 empty] | 337949.56 | 101384.87 |  |  |  |  | 7198325.59 |  | 2025 | 2026
45 | нп. Спутник, ул. Новая, д. 21 | 6993110.55 | [8 empty] | 6566300.99 | [9 empty] | 328315.05 | 98494.51 |  |  |  |  | 6993110.55 |  | 2025 | 2026
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2027 год: |  | 163413996.93 | 7016389.57 | 0 | 0 | 9393175.2 | 8594673.11 | 34463153.76 | 12 | 33256080 | 10431605.83 | 0 | 6 | 21689904 | 28617157.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649925.84 | 2301932.08 | 0 | 0 | 23076566.64 | 0 | 140337430.29 | 0 | х | х
1 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 10 | 25329818.25 | 1366782.24 |  |  | 1829776.54 | 1674229.52 | 13176543.56 | 1 | 2771340 | 2965195.04 | [9 empty] | 1189193.35 | 356758 |  |  |  |  | 25329818.25 |  | 2027 | 2027
2 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 2 | 14481677.7 | [12 empty] | 13597819.44 | [5 empty] | 679890.97 | 203967.29 |  |  |  |  | 14481677.7 |  | 2027 | 2027
3 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 12 | 15995595.08 | [12 empty] | 15019338.1 | [5 empty] | 750966.91 | 225290.07 |  |  |  |  | 15995595.08 |  | 2027 | 2027
4 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 5 | 16834383.84 | 987227.22 |  |  | 1321648.14 | 1209296.48 | 9517421.34 | 1 | 2771340 | [10 empty] | 790346.66 | 237104 |  |  |  |  | 16834383.84 |  | 2027 | 2027
5 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 9 | 20119000.26 | 1220799.54 |  |  | 1634342.54 | 1495409.12 | 11769188.86 | 1 | 2771340 | [10 empty] | 944554 | 283366.2 |  |  |  |  | 20119000.26 |  | 2027 | 2027
6 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 10 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
7 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 18 | 23965138.36 | 3441580.57 |  |  | 4607407.98 | 4215737.99 |  | 1 | 2771340 | 7466410.79 | [9 empty] | 1125123.87 | 337537.16 |  |  |  |  | 23965138.36 |  | 2027 | 2027
8 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 25 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
9 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 37 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
10 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 39 | 26028043.74 | [6 empty] | 1 | 2771340 |  |  | 6 | 21689904 | [6 empty] | 1199881.08 | 366918.66 |  |  | 23076566.64 |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
11 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 11 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
12 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 13/11 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
13 | пгт. Никель, ул. Сидоровича, д. 18 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
14 | пгт. Никель, ул. Спортивна, д. 1 Б | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2027 | 2027
Итого по Печенгскому муниципальному округу на 2028 год: |  | 95011750.72 | 2212790.4 | 0 | 0 | 2962368 | 2710540.8 | 21332534.4 | 2 | 5542680 | 4800585.6 | 0 | 0 | 0 | 28008725.44 | 3211184.65 | 12357898.28 | 6073603.91 | 0 | 0 | 4460645.57 | 1338193.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95011750.72 | 0 | х | х
1 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 7 | 15080719.54 | [12 empty] | 14160300.04 | [5 empty] | 708015 | 212404.5 |  |  |  |  | 15080719.54 |  | 2028 | 2028
2 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/11 | 23049461.48 | [13 empty] | 3211184.65 | 12357898.28 | 6073603.91 |  |  | 1082134.34 | 324640.3 |  |  |  |  | 23049461.48 |  | 2028 | 2028
3 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 15 | 14748573.05 | [12 empty] | 13848425.4 | [5 empty] | 692421.27 | 207726.38 |  |  |  |  | 14748573.05 |  | 2028 | 2028
4 | г. Заполярный, ул.Мира, д. 5 | 22893096.3 | 1217956.72 |  |  | 1630536.72 | 1491926.83 | 11741782.48 | 1 | 2771340 | 2642322.32 | [9 empty] | 1074793.25 | 322437.98 |  |  |  |  | 22893096.3 |  | 2028 | 2028
5 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 17/9 | 19239900.35 | 994833.68 |  |  | 1331831.28 | 1218613.97 | 9590751.92 | 1 | 2771340 | 2158263.28 | [9 empty] | 903281.71 | 270984.51 |  |  |  |  | 19239900.35 |  | 2028 | 2028
* – включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
** – в том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб;
*** – в том числе утепление, замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
**** – не включенные в пункты 4-19 данной формы и предусмотренные Перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки Мурманской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 10.09.2020 № 626-ПП;
***** – включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации;
****** – предельная стоимость услуг на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 % от стоимости работ;
******* – при проведении капитального ремонта МКД, являющегося объектом культурного наследия. Составляет не более 0,2 % от стоимости работ.