АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2026										                 № 11

п.г.т. Никель

О ликвидации муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа Мурманской области

В соответствии со статьями 61, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Печенгского муниципального округа, утвержденным решением Совета депутатов Печенгского муниципального округа от 05.02.2021 № 89,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное предприятие «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа Мурманской области (ИНН 5109002037, ОГРН 1115109000016, юридический адрес: 184410, Мурманская область, Печенгский район, 
пгт. Печенга, Печенгское шоссе, д. 3).

2. Назначить ликвидационную комиссию согласно приложению № 1.

3. Утвердить План мероприятий по ликвидации муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа Мурманской области согласно приложению № 2.

4. Ликвидационной комиссии провести необходимые юридические и организационные мероприятия по ликвидации муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа Мурманской области в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Предоставить полномочия по уведомлению регистрирующего органа о начале процедуры ликвидации муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа Мурманской области председателю ликвидационной комиссии ликвидируемого муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа Мурманской области Веверица Варваре Андреевне.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

7. Настоящее постановление разместить на сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Веверица В.А.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 13.01.2026 № 11

СОСТАВ

ликвидационной комиссии ликвидируемого

муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа Мурманской области

| Веверица Варвара Андреевна | - | председатель Комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа, председатель ликвидационной комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Лаврущик Светлана Сергеевна | - | заместитель председателя – начальник отдела управления имуществом Комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа, секретарь ликвидационной комиссии; |
| Члены Комиссии: |  |  |
| Пивоварова Ирина Вячеславовна | - | руководитель МБУ «Централизованная бухгалтерия»; |
| Ионова Ольга Валерьевна | - | начальник финансового управления администрации Печенгского муниципального округа; |
| Морозова Марина Евгеньевна | - | заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации Печенгского муниципального округа; |
| Самойлов Сергей Анатольевич | - | начальник юридического отдела администрации Печенгского муниципального округа. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 13.01.2026 № 11

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по ликвидации муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа Мурманской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление уведомления в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (форма 15016) | Веверица В.А. | В течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления о ликвидации МКП «Жилищное хозяйство» | п. 1 ст. 62 ГК РФ |
| 2 | Размещение в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о ликвидации | Веверица В.А. | В течение 3 рабочих дней со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации МКП «Жилищное хозяйство» | п. 9 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – 129-ФЗ) |
| 3 | Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица (Вестник государственной регистрации) сообщения о ликвидации МКП «Жилищное хозяйство» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | Веверица В.А. | После внесения записи в ЕГРЮЛ и размещении уведомления о ликвидации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | п. 1 ст. 63 ГК РФ |
| 4 | Направление в письменной форме уведомлений кредиторам Предприятия о его ликвидации, а также принятие мер по получению дебиторской задолженности |  | В течении 10 рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации | п. 1 ст. 63 ГК РФ |
| 5 | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с ликвидацией МКП «Жилищное хозяйство» и уведомление работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | Веверица В.А. | До 11.03.2026 | Трудовой кодекс РФ |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества ликвидируемого Предприятия | Ликвидационная комиссия | До 01.03.2026 | ст. 17 ФЗ «О бухгалтерском учете» |
| 7 | Уведомление органов службы занятости о принятии решения о ликвидации предприятия и расторжения трудовых договоров | Морозова М.Е. | В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Постановления и сроки, предусмотренные действующим законодательством | п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» |
| 8 | Направление сведений в органы Пенсионного Фонда РФ | Веверица В.А., Алексеева Ю.В. | В течение 1 месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в ИФНС документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица | п. 2 ст. 9, п.п. 2,3 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» |
| 9 | Увольнение работников Предприятия в связи с ликвидацией МКП «Жилищное хозяйство» | Веверица В.А., Морозова М.Е. | Не ранее двух месяцев со дня уведомления работников Предприятия о предстоящем увольнении, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 180 ТК РФ | ст. 180 ТК РФ |
| 10 | Составление промежуточного баланса | Алексеева Ю.В. | В течение 2 месяцев после публикации сведений о начале процедуры ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | п. 2 ст. 63 ГК РФ, ст. 20 ФЗ № 129-ФЗ |
| 11 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | Администрация Печенгского муниципального округа | Через 2 месяца после публикации сведений о начале процедуры ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | п. 2 ст. 63 ГК РФ, ст. 20 ФЗ № 129-ФЗ |
| 12 | Направление уведомления в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса (форма 15016) | Веверица В.А., Самойлов С.А. | Через 2 месяца после публикации сведений о начале процедуры ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | п. 3 ст. 20 ФЗ № 129-ФЗ |
| 13 | Проведение расчетов с кредиторами | Веверица В.А., Алексеева Ю.В. | В порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ | п. 5 ст. 63, ст. 64 ГК РФ |
| 14 | Составление ликвидационного баланса | Алексеева Ю.В. | В 10-ти дневный срок после завершения расчетов с кредиторами | п. 6 ст. 63 ГК РФ |
| 15 | Утверждение ликвидационного баланса | Администрация Печенгского муниципального округа | В 10-ти дневный срок после представления баланса | п. 6 ст. 63 ГК РФ |
| 16 | Сдача документов постоянного срока хранения и по личному составу на архивное хранение | Веверица В.А. | В течение 7 рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | ст. 23 ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ» |
| 17 | Уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о завершении процесса ликвидации Предприятия с подачей заявления по форме № 15016 с приложением необходимых документов | Веверица В.А., Самойлов С.А. | После завершения процесса ликвидации, в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса, но не ранее чем через два месяца с момента помещения в журнале «Вестник государственной регистрации» ликвидационной комиссией публикации о ликвидации юридического лица | ст. 21,22 ФЗ № 129-ФЗ |
| 18 | Представление Учредителю листа записи ЕГРЮЛ об исключении МКП «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа из Единого государственного реестра юридических лиц | Веверица В.А. |  |  |