АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.04.2026								                   № 60

п.г.т. Никель

Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2025 год

Руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 
№ 838, на основании протокола заседания Программно-целевого совета Печенгского муниципального округа от 28.04.2026 № 02,

- Утвердить сводный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2025 год согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

- Настоящее распоряжение разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Печенгского муниципального округа 				   А.С. Пеньшин

Чупина Н.В., 6-20-41

Приложение

к распоряжению администрации       Печенгского муниципального округа

от 29.04.2026 № 60

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2025 год

- Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Образование» на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025-2027 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1707 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1781, от 06.03.2025 № 338, от 23.05.2025 № 885, от 30.05.2025 № 948, от 30.07.2025 № 1259, от 29.08.2025 
№ 1411, от 07.10.2025 № 1599, от 10.11.2025 № 1805, от 02.12.2025 № 2001 и от 22.12.2025 № 2153).

Программа направлена на обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

Целью Программы является повышение доступности и качества образования, создание современной образовательной среды для детей.

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования Печенгского муниципального округа и позволяют решить поставленные Программой задачи:

- Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ).

- Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

- Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

- Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки.

- Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

- Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.

В структуру Программы входят шесть подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

- подпрограмма 3 «Детский отдых»;

- подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса»;

- подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»;

- подпрограмма 6 «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 2 466 805,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 459 161,6 тыс. рублей, областного бюджета 1 476 388,2 тыс. рублей, бюджета округа 491 455,6 тыс. рублей, внебюджетные средства 39 800,0 тыс. рублей.

В течение 2025 года объем финансирования был уменьшен и составил 
2 292 769,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета составили 
419 909,0 тыс. рублей, областного бюджета 1 214 289,0 тыс. рублей, бюджета округа 
578 326,7 тыс. рублей, внебюджетные средства 80 245,0 тыс. рублей.

Ассигнования освоены в размере 2 242 128,2 тыс. рублей. Размер неосвоенных бюджетных средств составил 50 641,5 тыс. рублей, из них: 24,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 5 708,0 тыс. рублей областной бюджет, 2 277,0 тыс. рублей средства бюджета округа, 42 631,7 тыс. рублей внебюджетные ассигнования. Исполнение Программы составило 97,8 %.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования».

Цель подпрограммы: развитие системы дошкольного образования, создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.

Достижение целей подпрограммы предполагается за счет решения задачи по обеспечению государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг дошкольного образования, повышению качества дошкольного образования с ФГОС.

В ходе реализации подпрограммы в 2025 году израсходованы ассигнования в сумме 1 050 239,3 тыс. рублей (99,3 %).

Не исполнены средства 7 436,6 тыс. руб.

Мероприятия проводились в соответствии с предусмотренным перечнем в установленные сроки.

Средства не освоены по мероприятиям:

п. 1.1.1. Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования и воспитания:

- неиспользованное право работников на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и экономия расходов по проф. развитию работников на сумму 182,9 тыс. рублей;

- экономия по внебюджетным средствам составила 3 581,7 тыс. руб., родительская плата за присмотр и уход за детьми.

п. 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования:

- экономия по областному бюджету составила 3 552,4 тыс. руб., в связи с тем, что выплата компенсации части родительской платы носит заявительный характер, оплата производилась по факту предоставления квитанций.

п. 1.1.4. Обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям дошкольных образовательных организаций, возглавившим муниципальную образовательную организацию, созданную путем реорганизации в форме присоединения (слияния):

- экономия по областному бюджету составила 94,8 тыс. руб., выплаты начисляются за фактически отработанное время.

Доступность дошкольного образования в Печенгском округе для детей в возрасте от 1 до 7 лет в 2025 году составила 100% (в 2024 году – 90,1%).

С 01.06.2025 года прошла реорганизация детских садов в форме присоединения, в результате на территории округа работают 9 юридических лиц (15 зданий).

Основной целью деятельности дошкольных образовательных учреждений является:

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

- реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования;

- присмотр и уход за воспитанниками.

Подпрограмма 2. «Развитие общего и дополнительного образования детей».

Цель подпрограммы: создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся, обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей.

2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования.

3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг общего и дополнительного образования, оснащению образовательной среды в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

В ходе реализации подпрограммы в 2025 году освоены ассигнования в сумме                            1 087 435,8 тыс. рублей (96,2 %).

Неосвоенные ассигнования в размере 43 197,8 тыс. рублей, из них:

- 2 060,8 тыс. рублей средства областного бюджета, из них: 1 702,2 тыс. рублей обеспечение горячим питанием и молоком; 134,8 тыс. рублей выплаты за руководство школьными спортивными клубами; 223,8 тыс. рублей губернаторские поощрительные выплаты (реорганизация учреждений);

- 2 087,0 тыс. рублей средства бюджета округа, в том числе: 732,2 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности учреждений; 32,8 тыс. рублей по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (расходы по фактической потребности); 349,4 тыс. рублей софинансирование расходов на предоставления бесплатного питания и молока; 972,6 тыс. рублей экономия по оснащению учреждений;

- 39 050,0 тыс. рублей внебюджетные средства, не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы и строительство канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон).

Основной задачей подпрограммы является обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, предоставляя возможность получения общего образования всем категориям граждан в соответствии с их возможностями и потребностями, добиваясь 100% охвата несовершеннолетних обучающихся общим образованием.

В 2025 году произошли изменения в сети общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования:

- реорганизация муниципального бюджетного учреждения общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».

С 01.09.2025 девять общеобразовательных организаций Печенгского муниципального округа предоставляют начальное общее, основное общее и среднее общее образование в очной форме.

Подпрограмма 3. «Детский отдых».

Цель подпрограммы: создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

- обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по организации муниципальных и выездных лагерей, организации досуга детей и их оздоровление.

В ходе реализации подпрограммы в 2025 году израсходованы ассигнования в сумме 11 999,4 тыс. рублей, или 100,0 %.

В детских оздоровительных лагерях на территории округа созданы условия для полноценного, активного отдыха детей, обеспечения их безопасности, организации питания детей, перевозки к местам отдыха и обратно. Приобретены игры, спортивный инвентарь, оборудование и призы для организации работы ДОЛ. Разработаны комплексные планы профилактических мероприятий на летний период 2025 года, включающие в себя мероприятия по безопасному поведению во время массовых мероприятий, экскурсий, походов, на дороге, на воде, в лесу, в чрезвычайных ситуациях; обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период пребывания детей в пришкольных лагерях.

Подпрограмма 4. «Развитие потенциала участников образовательного процесса».

# Цель подпрограммы: развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

- Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников.

- Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников.

- Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей.

В ходе реализации подпрограммы в 2025 году израсходованы средства бюджета округа в сумме 6 688,3 тыс. рублей, или 100,0 %.

В соответствии с поставленными задачами по созданию условий для развития творческого потенциала педагогических работников в течение 2025 года проведено десять конкурсных мероприятий муниципального уровня по выявлению и поддержке талантливых педагогов муниципального уровня (254 участника/ 32 победителя/ 45 финалистов (призеров)). Педагоги активно участвовали в четырех региональных профессиональных конкурсах.

Подпрограмма 5. «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье».

Цель подпрограммы: реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Основные мероприятия подпрограммы:

- Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.

- Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, обеспечению семейного устройства и сопровождения замещающих семей.

В ходе реализации подпрограммы в 2025 году израсходованы средства бюджета округа в сумме 69,5 тыс. рублей, или 100,0 %.

Подпрограмма 6. «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования».

Цель подпрограммы: обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.

Достижение цели возможно путем решения задачи по организации хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- повысить качество выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений;

- обеспечить готовность учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к осенне-зимнему периоду и новому учебному году;

- обеспечить своевременную ликвидацию аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях;

- снизить количество аварийных ситуаций в обслуживаемых учреждениях и обеспечить их бесперебойную работу.

В ходе реализации подпрограммы в 2025 году израсходованы средства в размере 85 695,9 тыс. рублей, из них из областного бюджета 11 700,0 тыс. рублей, 73 995,9 тыс. рублей из бюджета округа, или 100,0 % выполнение.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025 - 2027 годы

| /п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования и воспитания | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 426822,0 242085,5 39800,0 708707,5 | 0,0 426822,0 241902,6 36218,3 704942,9 | 0,0 100,0 99,9 91,0 99,5 | Выполнение муниципального задания МБДОУ, % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая численность воспитанников, получающих услугу дошкольного образования, чел. | Не менее 1500 | 1483 | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент посещаемости МБДОУ, % | 76 | 76 | 100 |  |
| 1.1.2. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 22212,3 0,0 0,0 22212,3 | 0,0 18659,9 0,0 0,0 18659,9 | 0,0 84,0 0,0 0,0 84,0 | Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы в общей численности детей, родители которых обратились за получением компенсации части родительской платы, % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, да/нет | Да | Да | 100 |  |
| 1.1.3. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 56876,7 10037,1 0,0 66913,8 | 0,0 56876,7 10037,1 0,0 66913,8 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 38 |
| 1.1.3.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 13623,2 2404,1 0,0 16027,3 | 0,0 13623,2 2404,1 0,0 16027,3 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1185,9 209,3 0,0 1395,2 | 0,0 1185,9 209,3 0,0 1395,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 42067,6 7423,7 0,0 49491,3 | 0,0 42067,6 7423,7 0,0 49491,3 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям дошкольных образовательных организаций, возглавившим муниципальную образовательную организацию, созданную путем реорганизации в форме присоединения (слияния) | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 898,4 0,0 0,0 898,4 | 0,0 803,6 0,0 0,0 803,6 | 0,0 89,4 0,0 0,0 89,4 | Количество руководителей дошкольных образовательных организаций, возглавивших муниципальные образовательные организации, созданные путем реорганизации в форме присоединения (слияния), получивших выплату, чел. | 5 | 5 | 100 | МБДОУ №№ 1, 4, 6, 7, 8 |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 506809,4 252122,6 39800,0 798732,0 | 0,0 503162,2 251939,7 36218,3 791320,2 | 0,0 99,3 99,9 91,0 99,1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы МБДОУ | 2025-2026 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 4963,0 0,0 4963,0 | 0,0 0,0 4963,0 0,0 4963,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество МБДОУ, которые улучшили материально-техническое состояние, шт. | 14 | 14 | 100 | МБДОУ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 38 |
| 1.2.2. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга» в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны РФ | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 76017,8 0,0 32,4 0,0 76050,2 | 76017,8 0,0 32,4 0,0 76050,2 | 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга», шт. | 1 | - | - | МБУ «РЭС» |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено технологическое присоединение энерго-принимающих устройств к электрическим сетям (пгт. Печенга), шт. | 1 | - | - |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (пгт. Печенга), шт. | - | - | - |  |
| 1.2.3. | Разработка проектной документации и строительство детского сада на 250 мест в нп. Корзуново в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны РФ | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 175031,2 0,0 17,5 0,0 175048,7 | 175006,4 0,0 17,5 0,0 175023,9 | 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 250 мест в нп. Корзуново Печенгского муниципального округа», шт. | 1 | - | - | МБУ «РЭС» |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (нп. Корзуново), шт. | - | - | - |  |
| 1.2.4. | Преобразование пространств в образовательных организациях в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 2500,0 132,0 250,0 2882,0 | 0,0 2500,0 132,0 250,0 2882,0 | 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | Количество образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | МБДОУ № 1 |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 251049,0 2500,0 5144,9 250,0 258943,9 | 251024,2 2500,0 5144,9 250,0 258919,1 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 251049,0 509309,4 257267,5 40050,0 1057675,9 | 251024,2 505662,2 257084,6 36468,3 1050239,3 | 100,0 99,3 99,9 91,1 99,3 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Реализация общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта в очной форме | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 609125,6 119595,7 0,0 728721,3 | 0,0 6091256 119324,8 0,0 728450,4 | 0,0 100,0 99,8 0,0 100,0 | Выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-дениях, получающих услугу, чел. | Не менее 3800 | 3828 | 100 |  |
| 2.1.2. | Предоставление услуг дополнительного образования | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 57499,4 0,0 57499,4 | 0,0 0,0 57038,1 0,0 57038,1 | 0,0 0,0 99,2 0,0 99,2 | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования, % | 100 | 100 | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2; МБУ ДО ДЮСШ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, получающих услугу, чел. | Не менее 1800 | 1863 | 100 |  |
| 2.1.3. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 30587,6 5397,8 0,0 35985,4 | 0,0 30587,6 5397,8 0,0 35985,4 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.1.3.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 19472,7 3436,4 0,0 22909,1 | 0,0 19472,7 3436,4 0,0 22909,1 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.1.3.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1368,4 241,5 0,0 1609,9 | 0,0 1368,4 241,5 0,0 1609,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.1.3.3. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 9746,5 1719,9 0,0 11466,4 | 0,0 9746,5 1719,9 0,0 11466,4 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.1.4. | Обеспечение функционирования центра тестирования ГТО | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 450,0 0,0 450,0 | 0,0 0,0 450,0 0,0 450,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Среднегодовая численность обучающихся, получающих услугу в центре тестирования ГТО, чел. | 120 | 130 | 108,3 | МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.1.5. | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 25634,3 0,0 0,0 25634,3 | 0,0 24911,5 0,0 0,0 24911,5 | 0,0 97,2 0,0 0,0 97,2 | Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих услугу бесплатного питания, чел. | Не менее 1682 | 1682 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.6. | Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1339,8 2426,9 0,0 3766,7 | 0,0 1163,4 2093,8 0,0 3257,2 | 0,0 86,8 86,3 0,0 86,5 | Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко от общего числа обучающихся 1 - 4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам), % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.7. | Оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 9244,6 0,0 9244,6 | 0,0 0,0 9211,8 0,0 9211,8 | 0,0 0,0 99,6 0,0 99,6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», % | 100 | 100 | 100 | Отдел образования |
| 2.1.8. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 10840,0 221,3 0,0 11061,3 | 0,0 10037,0 205,0 0,0 10242,0 | 0,0 92,6 92,6 0,0 92,6 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.9. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 28120,5 0,0 573,9 0,0 28694,4 | 28120,5 0,0 573,9 0,0 28694,4 | 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1. 10. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 60525,4 2751,2 0,0 0,0 63276,6 | 60525,4 2751,2 0,0 0,0 63276,6 | 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1. 11. | Обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1238,9 0,0 0,0 1238,9 | 0,0 1104,1 0,0 0,0 1104,1 | 0,0 89,1 0,0 0,0 89,1 | Количество школьных спортивных клубов, шт. | 10 | 10 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1. 12. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 6458,6 53,5 0,0 0,0 6512,1 | 6458,6 53,5 0,0 0,0 6512,1 | 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Наличие ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.13. | Поощрение выпускников 11-х классов Печенгского муниципального округа – медалистов I и II степени | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 495,0 495,0 | 0,0 0,0 0,0 495,0 495,0 | 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 | Количество выпускников 11-х классов Печенгского муниципального округа – медалистов I и II степени | 21 | 21 | 100 |  |
| 2.1.14. | Обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей сферы образования (за исключением спорта и культуры), возглавивших муниципальную образовательную организацию, созданную путем реорганизации в форме присоединения (слияния) | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 359,4 0,0 0,0 359,4 | 0,0 155,2 0,0 0,0 155,2 | 0,0 43,2 0,0 0,0 43,2 | Количество руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (за исключением спорта и культуры), возглавивших муниципальные образовательные организации, созданные путем реорганизации в форме присоединения (слияния), получающих выплату, чел. | 2 | 1 | 50 | МБОУ СОШ № 3; МБУ ДО ДДТ № 2 |
| 2.1.15. | Обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям спортивных школ | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 299,5 0,0 0,0 299,5 | 0,0 179,7 0,0 0,0 179,7 | 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 | Количество руководителей спортивных школ получающих ежемесячную губернаторскую поощрительную выплату, чел. | 1 | 1 | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 95104,5 682229,8 195409,6 495,0 973238,9 | 95104,5 680169,0 194295,2 495,0 970063,7 | 100,0 99,7 99,4 100,0 99,7 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 2025-2026 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 30975,8 0,0 30975,8 | 0,0 0,0 30003,2 0,0 30003,2 | 0,0 0,0 96,9 0,0 96,9 | Количество учреждений, в которых улучшено материально-техническое состояние, ед. | 13 | 13 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22; МБОУ ДО ДДТ №№ 1, 2; МБУ ДО ДЮСШ; МБУ «РЭС» |
| 2.2.2. | Выполнение работ по ремонту фасада МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 62009,4 0,0 5547,6 0,0 67557,0 | 62009,4 0,0 5547,6 0,0 67557,0 | 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество общеобразовательных учреждений, у которых выполнен ремонт фасада здания, шт. | 1 | 1 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ № 19 |
| 2.2.3. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания) | 2025, 2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 11746,0 0,0 572,8 0,0 12318,8 | 11746,1 0,0 572,8 0,0 12318,9 | 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания), да/нет | да | да | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 5, 19 |
| 2.2.4. | Преобразование пространств в образовательных организациях в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 6500,0 343,0 650,0 7493,0 | 0,0 6500,0 343,0 650,0 7493,0 | 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | Количество образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ № 19; МБУ ДО ДДТ № 1 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сметной документации, с прохождением государственной экспертизы и строительство канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон) | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 39050,0 39050,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы и строительству канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон), шт. | 1 | - | - | Отдел образования, МБУ ДО ДЮСШ |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 73755,4 6500,0 37439,2 39700,0 157394,7 | 73755,5 6500,0 36466,6 650,0 117372,1 | 100,0 100,0 97,4 1,6 74,6 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Осуществление мониторинговых и диагностических мероприятий по комплексной оценке учебных и внеучебных достижений обучающегося, его готовности на всех ступенях общего образования | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводятся мониторинговые и диагностические мероприятия, ед. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.3.2. | Координация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования, включая репетиционные экзамены | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится государственная итоговая аттестация, ед. | 3 | 3 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 3, 11, 19 |
| 2.3.3. | Организация информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество материалов информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел образования |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 168860,0 688729,8 232848,8 40195,0 1130633,6 | 168860,0 686669,0 230761,8 1145,0 1087435,8 | 100,0 99,7 99,1 2,8 96,2 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Детский отдых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей (для организаторов отдыха, руководителей лагерных смен) | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество участников межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей, чел. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ, Роспотребнадзор, ОГИБДД, Госпожнадзор, МВК, КДН и ЗП |
| 3.1.2. | Публикация информационных материалов об организации оздоровительной компании | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество опубликованных информационных материалов об организации оздоровительной кампании, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел образования, газета «Печенга» |
| 3.1.3. | Организация и проведение муниципальных детских оздоровительных лагерей, экспедиций, детских игровых площадок на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3717,7 4838,0 0,0 8555,7 | 0,0 3717,7 4838,0 0,0 8555,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество оздоровительных лагерей и экспедиций на территории Печенгского муниципального округа, шт. | 12 | 12 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ, МБУ «ММЦ» |
| 3.1.4. | Организация заездов обучающихся в Центры гражданско-патриотического воспитания "На Севере-жить!», региональный учебно-методический цент военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Центр военно-патриотического воспитания «Воин» | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 800,0 0,0 800,0 | 0,0 0,0 800,0 0,0 800,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество организованных заездов обучающихся в Центры гражданско-патриотического воспитания "На Севере-жить!», региональный учебно-методический цент военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Центр военно-патриотического воспитания «Воин», шт. | Не менее 11 | 17 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ |
| 3.1.5. | Оснащение детских оздоровительных лагерей на базе МБУ ДДТ №№ 1,2 | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 | 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Приобретение оборудования, мебели для детских оздоровительных лагерей, да/нет | да | да | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2 |
| 3.1.6. | Организация детских выездных оздоровительных и санаторных лагерей, профильных выездных смен | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1300,0 0,0 1300,0 | 0,0 0,0 1300,0 0,0 1300,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество детей, направленных на отдых в выездные лагеря (путевки предоставляются ГАУ ДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»), чел. | Не менее 220 | 221 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 3717,7 7088,0 0,0 10805,7 | 0,0 3717,7 7088,0 0,0 10805,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Создание трудовых бригад для несовершеннолетних для проведения временных общественно полезных работ | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 832,1 361,6 0,0 1193,7 | 0,0 832,1 361,6 0,0 1193,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество трудовых бригад для несовершеннолетних для проведения временных общественно полезных работ, шт. | 6 | 6 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 9, 19; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 832,1 361,6 0,0 1193,7 | 0,0 832,1 361,6 0,0 1193,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 4549,8 7449,6 0,0 11999,4 | 0,0 4549,8 7449,6 0,0 11999,4 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Развитие потенциала участников общеобразовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Выявление и поддержка талантливых педагогов | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество проведенных конкурсов педагогического профессионального мастерства, шт. | 8 | 10 | 125 | Отдел образования, МБУ «ММЦ»; МБУ ДО ДДТ № 2 |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Повышение квалификации педагогических работников на основе диссеминации лучших педагогических практик | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных мероприятий на основе диссеминации лучших педагогических практик, шт. | 12 | 12 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.2.2. | Методическое сопровождение инновационных процессов в образовательных организациях | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных методических мероприятий по сопровождению инновационных процессов в образовательных организациях, шт. | 115 | 115 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.2.3. | Предоставление муниципальных услуг (работ) по методическому обеспечению образовательной деятельности | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 6568,3 0,0 6568,3 | 0,0 0,0 6568,0 0,0 6568,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение муниципального задания МБУ «ММЦ», % | 100 | 100 | 100 | МБУ «ММЦ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий по методическому обеспечению образовательной деятельности, шт. | 99 | 99 | 100 | МБУ ДО ДДТ № 2 |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 6568,3 0,0 6568,3 | 0,0 0,0 6568,3 0,0 6568,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательской деятельности, технического творчества и творческого потенциала обучающихся | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад технического творчества, шт. | 6 | 6 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.3.2. | Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального и всероссийского уровня | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество талантливых детей, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, чел. | 110 | 368 | 334,5 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.3.3. | Выявление талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад по выявлению талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ, шт. | 8 | 19 | 237,5 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.3.4. | Методическая поддержка педагогических работников и сопровождение одарённых и перспективных обучающихся | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных консультаций и совещаний методической поддержки педагогических работников, шт. | 15 | 20 | 133,3 | Отдел образования, МБУ «ММЦ» |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 6688,3 0,0 6688,3 | 0,0 0,0 6688,3 0,0 6688,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи замещающей семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятия по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 | 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество мероприятий по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни, шт. | 5 | 5 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ; МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 5.1.2. | Издание и распространение информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество изданных информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия, шт. | 5 | 5 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБУ ДО ДДТ № 2 |
| 5.1.3. | Мероприятия среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных конкурсов среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия, шт. | 1 | 1 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБУ ДО ДДТ № 2 |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 | 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Обеспечение участия приемных родителей в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 31,6 0,0 31,6 | 0,0 0,0 31,6 0,0 31,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество приемных родителей, принимающих участие в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям, чел. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБУ ДО ДДТ № 2 |
| 5.2.2. | Обеспечение работы клуба замещающих родителей «Умка» | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество замещающих родителей, принимающих участие в работе клуба «Умка», чел. | 7 | 13 | 185,7 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБУ ДО ДДТ № 2 |
| 5.2.3. | Организация и проведение межведомственных, межсетевых встреч, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество встреч, семинаров и/или совещаний, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям, шт. | 30 | 35 | 116,7 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБУ ДО ДДТ № 2 |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 31,6 0,0 31,6 | 0,0 0,0 31,6 0,0 31,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 5 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 69,5 0,0 69,5 | 0,0 0,0 69,5 0,0 69,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Предоставление муниципальных работ (услуг) по содержанию (эксплуатации) имущества | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 71938,3 0,0 71938,2 | 0,0 0,0 71931,2 0,0 71931,2 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение муниципального задания МБУ «РЭС», % | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе, да/нет | да | да | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений от общего количества заявок, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к отопительному периоду и новому учебному году от общего количества объектов, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных в том числе: | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 11700,0 2064,7 0,0 13764,7 | 0,0 11700,0 2064,7 0,0 13764,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС» |
| 6.1.2.1. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 11700,0 2064,7 0,0 13764,7 | 0,0 11700,0 2064,7 0,0 13764,7 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ «РЭС» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 11700,0 74003,0 0,0 85703,0 | 0,0 11700,0 73995,9 0,0 85695,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 11700,0 74003,0 0,0 85703,0 | 0,0 11700,0 73995,9 0,0 85695,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 419909,0 1214289,0 578326,7 80245,0 2292769,7 | 419884,2 1208581,0 576049,7 37613,3 2242128,2 | 100,0 99,5 99,6 46,9 97,8 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Образование» за 2025 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

2. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Обеспечение социальной стабильности» на 2025 – 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1711 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 
№ 1785, от 17.03.2025 № 395, от 25.03.2025 № 467, от 18.08.2025 № 1347, от 29.08.2025 № 1405, 
от 11.11.2025 № 1815, от 02.12.2025 № 2016 и от 24.12.2025 № 2197).

Целью программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

Программой предусматривается выполнение задач:

1. Улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

2. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В структуру программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

Первоначальный объем финансирования программы составлял 92 184,6 тыс. рублей. В течение 2025 года объем финансирования был уточнен и составил 105 136,3 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 103 163,7 тыс. рублей, бюджет округа 1 972,6 тыс. рублей.  Освоены средства в размере 97 564,0 тыс. рублей, что составляет 92,8%. Размер неосвоенных средств составляет 7 572,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 
6 817,2 тыс. рублей, бюджета округа 755,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан».

Цель подпрограммы: улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

Неосвоенные ассигнования в размере 7 572,3 тыс. рублей, из них:

- 6 817,2 тыс. рублей средства областного бюджета: 4,9 тыс. рублей исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; 3 265,5 тыс. рублей содержание ребенка в семье опекуна, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю; 468,3 тыс. рублей по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам; 2 142,2 тыс. рублей по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, работающим в сельских населенных пунктах; 15,9 тыс. рублей вознаграждение лицам, осуществляющим постинтернатный патронат; 851,8 тыс. рублей единовременная выплата многодетным семьям на улучшение жилищных условий (в связи с отсутствием обращений); 53,6 тыс. рублей вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан; 15,0 тыс. рублей компенсация расходов  на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников;

- 755,1 тыс. рублей не востребованы из бюджета округа: 732,1 тыс. рублей на проведение мероприятий по захоронению погибших в ходе специальной военной операции; 
23,0 тыс. рублей на меры социальной поддержки граждан.

По обеспечению доступности в МКД предусмотрено 170,0 тыс. рублей, по обращению инвалида, передвигающегося при помощи кресла - коляски, был приобретен универсальный лестничный подъемник с интегрированным креслом «ЛАМА-УЛП».

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 7594,7 0,0 0,0 7594,7 | 0,0 7589,8 0,0 0,0 7589,8 | 0,0 99,9 0,0 0,0 99,9 | Качественное исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел образования |
| 1.1.2. | Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 664,8 0,0 0,0 664,8 | 0,0 664,8 0,0 0,0 664,8 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Качественное исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, да/нет | Да | Да | 100 | Специалист по работе с населением |
| 1.1.3. | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 64766,4 0,0 0,0 64766,4 | 0,0 61500,9 0,0 0,0 61500,9 | 0,0 95,0 0,0 0,0 95,0 | Численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, на содержание которых выплачиваются денежные средства, чел. | Не менее 116 | 110 | 94,8 | Отдел образования |
|  |  |  |  |  |  |  | Численность приемных родителей, получающих денежное вознаграждение за воспитание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения, чел. | Не менее 24 | 18 | 91,7 |  |
| 1.1.4. | Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 1954,1 0,0 0,0 1954,1 | 0,0 1837,5 0,0 0,0 1837,5 | 0,0 94,0 0,0 0,0 94,0 | Численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, согласно списку нуждающихся в обеспечении жилым помещением, утверждаемому постановлением администрации Печенгского муниципального округа, чел. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел образования |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 1381,5 0,0 0,0 1381,5 | 0,0 1029,8 0,0 0,0 1029,8 | 0,0 74,5 0,0 0,0 74,5 | Количество финансово-лицевых счетов ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в муниципальном образовании жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или право пользования которыми за ними сохранено, ед. | Не менее 33 | 38 | 100 | Отдел образования |
| 1.1.6. | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 31,1 0,0 0,0 31,1 | 0,0 31,1 0,0 0,0 31,1 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные гарантии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | Не менее 33 | 38 | 100 | Отдел образования |
| 1.1.7. | Осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 1034,7 0,0 0,0 1034,7 | 0,0 1034,7 0,0 0,0 1034,7 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в проведении ремонта либо текущего ремонта жилого помещения, чел. | Не менее 2 | 3 | 100 | Отдел образования |
| 1.1.8. | Организация и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 22378,3 0,0 0,0 22378,3 | 0,0 20236,1 0,0 0,0 20236,1 | 0,0 90,4 0,0 0,0 90,4 | Численность граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | Не менее 354 | 293 | 82,8 | Отдел образования, отдел КСиМП |
| 1.1.9. | Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 74,1 0,0 0,0 74,1 | 0,0 58,2 0,0 0,0 58,2 | 0,0 78,5 0,0 0,0 78,5 | Численность детей, над которыми установлен социальный патронат, чел. | Не менее 3 | 12 | 100 | Отдел образования |
| 1.1. 10. | Повышение уровня и качества жизни иных категорий граждан, нуждающихся в поддержке | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 91,2 0,0 91,2 | 0,0 0,0 68,2 0,0 68,2 | 0,0 0,0 74,8 0,0 74,8 | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел. | 10 | 10 | 100 | ОРН |
| 1.1. 11. | Освобождение от налогообложения в размере 100% от налога на имущество физических лиц членов многодетных семей (с тремя и более несовершеннолетними детьми), приемных родителей, опекунов и попечителей, усыновивших (опекающих) третьего (или) последующего несовершеннолетнего гражданина в семье, на жилое помещение, расположенное на территории Печенгского муниципального округа, используемое для совместного проживания многодетной семьи | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Информирование льготных категорий граждан о возможности освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц, да/нет | Да | Да | 100 | ОРН |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля налогоплательщиков, воспользовавшихся правом на льготу, от общего числа налогоплательщиков, имеющих право на льготу, обратившихся в налоговые органы, % | 100 | 100 | 100 | ОЭР |
| 1.1. 12. | Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 1191,8 0,0 0,0 1191,8 | 0,0 340,0 0,0 0,0 340,0 | 0,0 28,5 0,0 0,0 28,5 | Количество семей, получивших единовременную денежную выплату, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | КУИ |
| 1.1. 13. | Исполнение государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 1757,2 0,0 0,0 1757,2 | 0,0 1703,6 0,0 0,0 1703,6 | 0,0 96,9 0,0 0,0 96,9 | Численность опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, получающих вознаграждение, чел. | Не менее 4 | 5 | 100 | Специалист по работе с населением |
| 1.1. 14. | Предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 335,0 0,0 0,0 335,0 | 0,0 320,0 0,0 0,0 320,0 | 0,0 95,5 0,0 0,0 95,5 | Количество отдельных категорий педагогических работников, получающих компенсацию на оплату жилых помещений, чел. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел образования |
| 1.1. 15. | Мероприятия, связанные с захоронением погибших в ходе специальной военной операции | 2025 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 1711,4 0,0 1711,4 | 0,0 0,0 979,3 0,0 979,3 | 0,0 0,0 57,2 0,0 57,2 | Осуществление мероприятий, связанных с захоронением погибших в ходе проведения специальной военной операции, да/нет | Да | Да | 100 | Управляющий делами администрации |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС итого | 0,0 103163,7 1802,6 0,0 104966,3 | 0,0 96346,5 1047,5 0,0 97394,0 | 0,0 93,4 58,1 0,0 92,8 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение доступности в многоквартирных домах | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 170,0 0,0 170,0 | 0,0 0,0 170,0 0,0 170,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Создание условий для обеспечения доступности в многоквартирных домах, да/нет | Да | Да | 100 | ОРН |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 170,0 0,0 170,0 | 0,0 0,0 170,0 0,0 170,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 103163,7 1972,6 0,0 105136,3 | 0,0 96346,5 1217,5 0,0 97564,0 | 0,0 93,4 61,7 0,0 92,8 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья на территории Печенгского муниципального округа молодым семьям – участникам программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Участие Печенгского муниципального округа в Государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Формирование в установленном порядке заявки на участие Печенгского муниципального округа в Государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», да/нет | да | да | 100 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.2. | Организация приема документов и заявлений на участие в Государственной программе молодых семей | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество заявлений и документов на участие в Государственной программе, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.3. | Обеспечение информирования и консультирования молодых семей об условиях участия в Государственной программе | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество консультаций молодым семьям об условиях участия в Государственной программе, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | ОС и ЖКХ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 103163,7 1972,6 0,0 105136,3 | 0,0 96346,5 1217,5 0,0 97564,0 | 0,0 93,4 61,7 0,0 92,8 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» за 2025 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

3. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Культура» на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Культура» 
на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1708 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1782, от 24.01.2025 
№ 102, от 30.05.2025 № 949, от 29.08.2025 № 1402 и от 02.12.2025 № 2009).

Целью Программы является обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

2. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

3. Сохранение, развитие и формирование культурных традиций Печенгского муниципального округа, создание единого социокультурного пространства.

Исполнение данной Программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

- подпрограмма 3 «Развитие культуры».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 313 450,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства 4 800,0 тыс. рублей.

В течение года объем финансирования был уточнен и составил 290 334,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 14 964,9 тыс. рублей, средства областного бюджета 91 397,1 тыс. рублей, бюджет округа 179 139,4 тыс. рублей, внебюджетные средства 4 832,9 тыс. рублей. Освоены средства в размере 289 174,8 тыс. рублей, или 99,6%. Не освоены ассигнования в сумме 1 160,0 тыс. рублей, средства бюджета округа.

Подпрограмма 1. «Развитие учреждений культуры».

Целью подпрограммы является создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры.

2. Создание условий для развития учреждений культуры.

3. Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2025 году израсходованы ассигнования в сумме 178 656,3 тыс. рублей (99,8).

В Печенгском муниципальном округе функционируют три учреждения культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Печенгского муниципального округа»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа»;

- муниципальное бюджетное культурно-просветительное учреждение «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»

Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения поставленных целей подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства.

2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях творческой деятельности.

В ходе реализации Подпрограммы 2 в 2025 году израсходованы ассигнования в сумме 101 330,6 тыс. рублей (100%).

В Печенгском муниципальном округе функционируют два учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа».

Подпрограмма 3. «Развитие культуры».

Целью подпрограммы является сохранение, развитие и формирование культурных традиций, создание единого социокультурного пространства.

## Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает мероприятие по сохранению и развитию народных и культурных традиций путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях.

В ходе реализации Подпрограммы 3 в 2025 году израсходованы ассигнования в сумме 9 187,4 тыс. рублей (91,9 %). Экономия сложилась по проведению электронных аукционов.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Культура» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Подпрограмма 1. «Развитие учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 74793,2 4800,0 79593,2 | 0,0 0,0 74446,3 4800,0 79246,3 | 0,0 0,0 99,5 100,0 99,6 | Выполнение муниципального задания учреждениями культуры, % | 100 | 100 | 100 |  | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа»; МБУК «ЦКПМО» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований, шт. | 49 | 49 | 100 |  | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа»; МБУК «ЦКПМО» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий организованных учреждениями культуры, шт. | Не менее 450 | 527 | 100 |  | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа»; МБУК «ЦКПМО» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей (зрителей) культурно–массовых мероприятий, чел. | Не менее 150000 | 159069 | 100 |  | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа»; МБУК «ЦКПМО» |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставления услуг учреждениями культуры, % | Не менее 96 | 98 | 100 |  | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа»; МБУК «ЦКПМО» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество книговыдач в библиотеках, шт. | Не менее 560000 | 574036 | 100 |  | МБО |
|  |  |  |  |  |  |  | Число посетителей музея, чел. | Не менее 3520 | 3801 | 100 |  | Музей |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество предметов основного музейного фонда, ед. | Не менее 2190 | 2197 | 100 |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 63578,4 11219,8 0,0 74798,2 | 0,0 63578,4 11219,8 0,0 74798,2 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | 100 |  | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа»; МБУК «ЦКПМО» |
| 1.1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 60914,6 10749,1 0,0 71664,3 | 0,0 60914,6 10749,1 0,0 71664,3 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа»; МБУК «ЦКПМО» |
| 1.1.2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», утвержденным постановлением Правительства МО от 01.03.2011 № 86-ПП | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 2663,8 470,1 0,0 3133,9 | 0,0 2663,8 470,1 0,0 3133,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  | МБО, Музей, ДК «Восход»; МБУК «ЦКПМО» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 63578,4 86013,0 4800,0 154391,4 | 0,0 63578,4 85666,1 4800,0 154044,5 | 0,0 100,0 99,6 100,0 99,8 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для развития учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Модернизация и укрепление материально- технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры | 2025-2026 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 9408,9 32,9 9441,8 | 0,0 0,0 9408,9 32,9 9441,8 | 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, да/нет | да | да | 100 |  | МБО, Музей; ДК «Октябрь»; КДЦ «Платформа»; МБУК «ЦКПМО» |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение текущих ремонтов в учреждениях культуры, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 1.2.3. | Государственная поддержка отрасли культуры | 2025 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 144,9 0,0 25,6 0,0 170,5 | 144,9 0,0 25,6 0,0 170,5 | 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество учреждений, победителей конкурса получателей государственной поддержки, ед. | 1 | 1 | 100 |  | МБО |
| 1.2.4. | Создание модельной библиотеки в пгт. Никель на базе МБКПУ «Печенгское МБО» | 2025 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 14820,0 0,0 180,0 0,0 15000,0 | 14820,0 0,0 180,0 0,0 15000,0 | 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество созданных модельных муниципальных библиотек, шт. | 1 | 1 | 100 |  | МБО |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС итого | 14964,9 0,0 9614,5 32,9 24612,3 | 14964,9 0,0 9614,5 32,9 24612,3 | 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 14964,9 63578,4 95627,5 4832,9 179003,7 | 14964,9 63578,4 95280,6 4832,9 178656,8 | 100,0 100,0 99,6 100,0 99,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 68097,9 0,0 68097,9 | 0,0 0,0 68097,9 0,0 68097,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования в сфере культуры,% | 100 | 100 | 100 |  | ДМШ, ДХШ |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, % | 25 | 25 | 100 |  | ДМШ, ДХШ |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы, % | 75 | 75 | 100 |  | ДМШ, ДХШ |
| 2.1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 27818,7 4909,2 0,0 32727,9 | 0,0 27818,7 4909,2 0,0 32727,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | 100 |  | ДМШ, ДХШ |
| 2.1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 18292,3 3228,1 0,0 21520,4 | 0,0 18292,3 3228,1 0,0 21520,4 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| 2.1.2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 2086,0 368,1 0,0 2454,1 | 0,0 2086,0 368,1 0,0 2454,1 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| 2.1.2.3. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего севера | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 7440,4 1313,0 0,0 8753,4 | 0,0 7440,4 1313,0 0,0 8753,4 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 27818,7 73007,1 0,0 100825,8 | 0,0 27818,7 73007,1 0,0 100825,8 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2025-2026 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 192,0 0,0 192,0 | 0,0 0,0 192,0 0,0 192,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, да/нет | да | да | 100 |  | ДМШ, ДХШ |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, да/нет | да | да | 100 |  | ДМШ, ДХШ |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 0,0 192,0 0,0 192,0 | 0,0 0,0 192,0 0,0 192,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях творческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение участия учащихся детских музыкальных и художественных школ в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 312,8 0,0 312,8 | 0,0 0,0 312,8 0,0 312,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Число участников творческих конкурсов, фестивалей, выставок, чел. | Не менее 750 | 753 | 100 |  | ДМШ, ДХШ |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 0,0 312,8 0,0 312,8 | 0,0 0,0 312,8 0,0 312,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 27818,7 73511,9 0,0 101330,6 | 0,0 27818,7 73511,9 0,0 101330,6 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Сохранение, развитие и формирование культурных традиций, создание единого социокультурного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народных и культурных традиций путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение культурно-массовых, праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 9720,0 0,0 9720,0 | 0,0 0,0 8907,4 0,0 8907,4 | 0,0 0,0 91,6 0,0 91,6 | Количество культурно-массовых, праздничных мероприятий, и мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского муниципального округа, шт | Не менее 45 | 49 | 100 |  | отдел КСиМП, ДК «Восход», ДК «Октябрь», Музей, КДЦ «Платформа», МБУК «ЦКПМО» |
| 3.1.2. | Организация досуговой деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 280,0 0,0 280,0 | 0,0 0,0 280,0 0,0 280,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, шт. | Не менее 5 | 5 | 100 |  | ДК «Восход», ДК «Октябрь», ОРН, МБУК «ЦКПМО» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 | 0,0 0,0 9187,4 0,0 9187,4 | 0,0 0,0 91,9 0,0 91,9 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры), находящихся в собственности округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Сохранение, благоустройство и паспортизация памятников культурного наследия регионального значения | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество благоустроенных памятников культурного наследия, шт. | - | - | - | Отдел КСиМП |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 | 0,0 0,0 9187,4 0,0 9187,4 | 0,0 0,0 91,9 0,0 91,9 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 14964,9 91397,1 179139,4 4832,9 290334,3 | 14964,9 91397,1 177979,9 4832,9 289174,8 | 100,0 100,0 99,4 100,0 99,6 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Культура» за 2025 год:

Оценка – 5.

Высокая эффективность муниципальной программы.

4. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенского муниципального округа от 01.11.2024 № 1712 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа 
от 14.11.2024 № 1786, от 28.03.2025 № 494, от 30.05.2025 № 952, от 30.07.2025 № 1262, 
от 29.08.2025 № 1407, от 05.11.2025 № 1788 и от 02.12.2025 № 1998).

Цель Программы – Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

2. Повышение общественной безопасности населения.

3. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»;

- подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 27 639,9 тыс. рублей, средства бюджета округа. В течение 2025 года объем финансирования был уточнен и составил 33 614,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 3 037,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 30 576,3 тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере 33 171,2 тыс. рублей, что составляет 98,7%. Не освоены средства в размере 
443,0 тыс. рублей, из них 6,2 тыс. рублей областная субсидия.

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма».

Цель подпрограммы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения;

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Объем финансирования по подпрограмме 1 за 2025 год составил 1 943,5 тыс. рублей (96,6%).

В целях реализации мероприятий подпрограммы в течение 2025 года:

- проведено 4 заседаний МВК БДД Печенгского муниципального округа, на которых было рассмотрено в общей сложности 24 вопроса;

- информирование населения о состоянии аварийности на дорогах Печенгского муниципального округа, о мерах, принимаемых по ее снижению, в том числе о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма – 39;

- освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения – 122;

- проведение ежеквартального мониторинга состояния аварийности на территории Печенгского муниципального округа и принимаемых мерах по ее снижению (заседания 
МВК БДД Печенгского муниципального округа);

В 2025 году, в рамках подпрограммы реализовывались мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Координацию работы осуществляет отдел образования и муниципальный центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Печенгском муниципальном округе на базе МБУ ДО ДДТ №1.

Заключено соглашение о сотрудничестве между Муниципальным центром профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Печенгском муниципальном округе на базе МБУ ДО ДДТ №1 (далее - МБУ ДО ДДТ № 1) и ОГИБДД ОМВД России «Печенгский» с учетом совместного плана работы.

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений».

Цель подпрограммы – повышение общественной безопасности населения.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах;

- развитие системы профилактики правонарушений.

Объем финансирования по подпрограмме 2 в течение 2025 года составил 
3 041,7 тыс. руб. В ходе реализации подпрограммы освоение средств составило 99,8%.

В целях реализации мероприятий подпрограммы в течение 2025 года:

- деятельность МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе организована, в 2025 году проведено 4 заседаний комиссии;

- периодическое освещение в СМИ результатов деятельности МВК, работы участковых уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на обслуживаемой территории – 4;

- работа районного оперативного штаба профилактике безнадзорности, безпризорности и правонарушений несовершеннолетних организована – 3 заседания;

- проводится постоянный мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе (заседания МВК);

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, проведение региональных профилактических операций с несовершеннолетними – проведено 24 заседаний КДН и ЗП;

- обеспечение функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – финансирование в объеме 3 031,7 тыс. рублей;

- проводится социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

- организована досуговая деятельность несовершеннолетних;

- организована работа городских и выездных лагерей, создание временных рабочих мест для обучающихся в целях занятости несовершеннолетних в каникулярное время.

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Цель подпрограммы – обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС.

Финансирование по подпрограмме 3 в 2025 году 22 070,6 тыс. рублей (98.4%).

В 2025 году выполнены следующие мероприятия:

- проведен конкурс детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на водных объектах;

- проведены работы по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода;

- обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа».

Подпрограмма 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».

Цель подпрограммы – совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;

- повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа.

Финансирование по подпрограмме 4 в 2025 году составило 6 115,4 тыс. рублей (100%).

В рамках п. 4.1.2 подпрограммы 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» было приобретено 1400 плакатов (А3) которые были переданы в отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики и в ОМВД России «Печенгский».

В рамках п. 4.2.1 подпрограммы 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2025-2027 годы объем финансирования составил 5 985,4 тыс. руб.

Выполнены работы по монтажу системы антитеррористического оповещения на объектах: МБОУ СОШ № 3, МОШ № 9, СОШ № 19, ООШ № 20, ООШ № 22; монтаж и установка видеодомофонов в МБДОУ № 7, всего на общую сумму 3 500,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по замене системы охранно-тревожной сигнализации (ДХШ 
г. Заполярный); монтаж системы оповещения (ДХШ пгт. Никель); мотаж антитеррористического оповещения (ДМШ г. Заполярный); разработка ПСД на устройство аварийного освещения (ДМШ пгт. Никель); система голосового оповещения и управления эвакуацией (центральная библиотека и центральная детская библиотека), всего на сумму 2 408,5 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения»

на 2025 - 2027 годы

| № п/п |  | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Организация деятельности МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.1.2. |  | Проведение анализа аварийности на территории Печенгского муниципального округа с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Анализ аварийности на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | МВК, отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 1.1.3. |  | Проведение комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, КУИ, ОС и ЖКХ, МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МБУ «РЭС» |
| 1.1.4. |  | Устранение нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения | 2025 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 2012,5 0,0 2012,5 | 0,0 0,0 1943,5 0,0 1943,5 | 0,0 0,0 96,6 0,0 96,6 | Установление ограничивающего пешеходного ограждения на участках автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Не менее 429 | 429 | 100 | МКУ «УБиР» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 2012,5 0,0 2012,5 | 0,0 0,0 1943,5 0,0 1943,5 | 0,0 0,0 96,6 0,0 96,6 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования, отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 1.2.2. |  | Информирование населения о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | отделение ГИБДД ОМВД Росии «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр» |
| 1.2.3. |  | Приобретение светоотражающих фликеров для обучающихся начальных классов | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Обеспечение светоотражающими фликерами обучающихся начальных классов, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 1.2.4. |  | Организация работы Юных инспекторов дорожного движения при образовательных учреждениях | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 1.2.5. |  | Повышение компетентности преподавательского состава образовательных организаций по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 1.2.6. |  | Оформление стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 2012,5 0,0 2012,5 | 0,0 0,0 1943,5 0,0 1943,5 | 0,0 0,0 96,6 0,0 96,6 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение общественной безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Организация деятельности МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.1.2. |  | Периодическое освещение в СМИ результатов деятельности МВК, работы участковых уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на обслуживаемой территории | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Информирование населения о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МАУ «Информцентр; ОМВД России «Печенгский» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Развитие системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Анализ эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе, да/нет | да | да | 100 | Печенгский кадровый центр, ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2.2. |  | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений, чел. | 23 | 33 | 143,5 | Комиссия ПДН и ЗП |
| 2.2.3. |  | Проведение межведомственных операций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, шт. | 6 | 6 | 100 | Комиссия ПДН и ЗП, ОМВД России «Печенгский» |
| 2.2.4. |  | Информирование лиц, осужденных без изоляции от общества, о возможности и условиях прохождения социальной реабилитации и социализации | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество повторно совершенных преступлений, шт. | 0 | 3 | - | ОМВД России «Печенгский», ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2.5. |  | Проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда, да/нет | да | да | 100 | ОМВД России «Печенгский», ОРН |
| 2.2.6. |  | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 3037,9 0,0 0,0 3037,9 | 0,0 3031,7 0,0 0,0 3031,7 | 0,0 99,8 0,0 0,0 99,8 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | Комиссия ПДН и ЗП |
| 2.2.7. |  | Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики преступлений | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 | 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Приобретение печатной продукции профилактической направленности, шт. | 1400 | 1400 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.2.8. |  | Создание комплексной системы оказания содействия в получении юридической, социальной и психологической помощи лицам, в отношении которых применяется пробация | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Оказание содействия в получении юридической, социальной и психологической помощи лицам, в отношении которых применяется пробация, да/нет | да | да | 100 | ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2.9. |  | Организация деятельности по оказанию содействия лицам, в отношении которых применяется пробация, в восстановлении и формировании социально-полезных связей | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Оказание содействия в восстановлении и формировании социально-полезных связей лицам, в отношении которых применяется пробация, да/нет | да | да | 100 | ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2.10. |  | Обеспечение условий для привлечения организаций различных организационно-правовых форм, волонтерских и зарегистрированных религиозных организаций, индивидуальных предпринимателей к деятельности по предоставлению социальных услуг лицам, в отношении которых применяется пробация | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Привлечение организаций различных организационно-правовых форм, волонтерских и зарегистрированных религиозных организаций, индивидуальных предпринимателей к деятельности по предоставлению социальных услуг лицам, в отношении которых применяется пробация, да/нет | да | да | 100 | ФКУ УИИ УФСИН |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 3037,9 10,0 0,0 3047,9 | 0,0 3031,7 10,0 0,0 3041,7 | 0,0 99,8 100,0 0,0 99,8 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 3037,9 10,0 0,0 3047,9 | 0,0 3031,7 10,0 0,0 3047,9 | 0,0 99,8 100,0 0,0 99,8 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Создание и оснащение учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС, % | Не менее 90 | 92 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.2. |  | Установка в местах массового отдыха людей на водных объектах наглядной агитации по профилактике несчастных случаев на воде, пропаганде здорового образа жизни | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 20,1 0,0 20,1 | 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 | 0,0 0,0 99,5 0,0 99,5 | Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил на водных объектах, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.3. |  | Проведение конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах (в т.ч. приобретение расходных материалов, информационных стендов, подарочных наборов и прочих материалов, необходимых для проведения конкурса) | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах, шт. | Не менее 2 | 3 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.4. |  | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 228,8 0,0 228,0 | 0,0 0,0 228,8 0,0 228,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Предупреждение гибели людей и повреждения имущества, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.5. |  | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории муниципального округа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 805,0 0,0 805,0 | 0,0 0,0 805,0 0,0 805,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Недопущение распространения огня (при лесном пожаре) на жилые постройки, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых выполнены работы по укреплению противопожарного состояния, ед. | 4 | 4 | 100 | МБУ ДО ДХШ; МБУ ДО ДМШ; образовательные организации |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 1053,1 0,0 1053,1 | 0,0 0,0 1053,8 0,0 1053,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Приобретение противопожарного, спасательного оборудования, СИЗ и другого имущества для создания резерва администрации муниципального округа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 71,8 0,0 71,8 | 0,0 0,0 71,8 0,0 71,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Наличие противопожарного спасательного оборудования, резервного запаса питьевой воды, СИЗ для оснащения волонтеров при тушении лесных пожаров, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2.2. |  | Приобретение и установка сетевых IP-камер АПК «Безопасный город» | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 700,0 0,0 700,0 | 0,0 0,0 700,0 0,0 700,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество приобретенных и установленных сетевых IP-камер, шт. | 12 | 12 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2.3. |  | Техническое обслуживание системы информирования и оповещения населения | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 63,3 0,0 63,3 | 0,0 0,0 63,3 0,0 63,3 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Поддержание в рабочем состоянии системы МАСО, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2.4. |  | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа» | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 20549,4 0,0 20549,4 | 0,0 0,0 20181,7 0,0 20181,7 | 0,0 0,0 98,2 0,0 98,2 | Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального округа к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, да/нет | да | да | 100 | МКУ «ЕДДС» |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 21384,5 0,0 21384,5 | 0,0 0,0 21016,8 0,0 21016,8 | 0,0 0,0 98,3 0,0 98,3 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 22438,4 0,0 22438,4 | 0,0 0,0 22070,6 0,0 22070,6 | 0,0 0,0 98,4 0,0 98,4 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Организация деятельности антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.2. |  | Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 | 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа, шт. | 61 | 62 | 101,6 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.3. |  | Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа, шт. | 6 | 6 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.4. |  | Проведение проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.5. |  | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа, шт. | Не менее 2 | 3 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МАУ «Информцентр» |
| 4.1.6. |  | Проведение учебных тренировок с персоналом подведомственных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования; отдел КСиМП |
| 4.1.7. |  | Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение уровня компетентности обучающихся образовательных учреждений в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 4.1.8. |  | Организация обучения муниципальных служащих, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.9. |  | Проведение адресной и индивидуальной работы с лицами, прибывающими в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Обеспечение проведения адресной и индивидуальной работы с лицами, прибывающими в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 130,0 0,0 130,0 | 0,0 0,0 130,0 0,0 130,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа |  | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 5985,4 0,0 5985,4 | 0,0 0,0 5985,4 0,0 5985,4 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО,ЧС и ПБ, образовательные организации, МБКПУ «Печенгское МБО», МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО ДМШ, МБУ «ЦПиРМИ» |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 5985,4 0,0 5985,4 | 0,0 0,0 5985,4 0,0 5985,4 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 6115,4 0,0 6115,4 | 0,0 0,0 6115,4 0,0 6115,4 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 3037,9 30576,3 0,0 33614,2 | 0,0 3031,7 30139,5 0,0 33171,2 | 0,0 99,8 98,6 0,0 98,7 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» за 2025 год:

Оценка – 5.

Высокая эффективность муниципальной программы.

5. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Экономический потенциал» на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1713 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1787, 
от 28.02.2025 № 314, от 28.05.2025 № 915, от 29.08.2025 № 1404 и от 02.12.2025 № 2007).

Цель Программы – Повышение предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в сфере туризма, в Печенгском муниципальном округе.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

2. Повышение туристской привлекательности Печенгского муниципального округа.

3. Создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа»;

- подпрограмма 2 «Развитие туризма в Печенгском муниципальном округе»;

- подпрограмма 3 «Взаимодействие с СО НКО».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 1 088,6 тыс. рублей. В течение 2025 года объем финансирования был уточнен и составил 2 039,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 739,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 
770,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 530,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа».

Цель подпрограммы - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа.

На 2025 запланировано 639,9 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2025 году исполнение составило 631,2 тыс. рублей (98,6%), в том числе:

- из областного бюджета на исполнение государственных полномочий 39,9 тыс. рублей;

- из бюджета округа на организацию и проведения мероприятий по вопросам СМСП 
61,3 тыс. рублей (организация и проведение муниципального конкурса «Новогодняя мозаика на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка, расположенных на территории Печенгского муниципального округа);

- из внебюджетных источников финансирования на разработку инвестиционного профиля Печенгского муниципального округа 530,0 тыс. рублей.

Экономия денежных средств составила 8,7 тыс. руб. по мероприятию
 подпрограммы 1 п. 1.1.6 «Организация и проведение мероприятий по вопросам СМСП».

В течение 2025 года на регулярной основе проводилась актуализация банка данных СПСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа.

Общедоступная информация, необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), регулярно размещалась на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

СМСП регулярно оказывалась методологическая помощь по актуальным вопросам развития бизнеса.

В целях исполнения государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра на регулярной основе в течение отчетного периода осуществлялся сбор и актуализация сведений для формирования и ведения торгового реестра.

Проводился анализ эффективности реализации мер, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, прогнозирование развития СМСП на территории Печенгского муниципального округа.

Проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства.

Проведена работа по актуализации инвестиционного профиля Печенгского муниципального округа. Инвестиционный профиль размещен на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Печенгском муниципальном округе».

Цель подпрограммы – повышение туристской привлекательности Печенгского муниципального округа.

Основное мероприятие Подпрограммы 2:

- создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе.

На 2025 запланировано 1 400,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 400,0 тыс. рублей (100%), в том числе на развитие школьного образовательного туризма:

- из областного бюджета 700,0 тыс. рублей;

- из бюджета округа 700,0 тыс. рублей.

Сформирован и ведется на постоянной основе единый реестр туристической инфраструктуры туризма в Печенгском муниципальном округе.

На территории Печенгского округа расположены 14 средств размещения, включенных в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

В качестве реестра местных производителей сувенирной продукции используется каталог «Сувениры Печенгского округа» созданный в рамках проекта «Кластер возможностей».

В течение года прошло несколько мини-форумов, в которых участвовали предприниматели, туроператоры, гиды, представители администрации и туристско-информационных центров. За 2024-2025 годы в мероприятиях приняли участие более 70 партнеров, включая крупные туристические компании, гидов и представителей бизнеса. В результате было создано более 30 новых коллабораций и совместных проектов.

Одним из ключевых результатов года стало издание печатного каталога «Добро пожаловать в Печенгский округ!». В нем собрана актуальная информация об объектах размещения, питания, туристических аттракциях, главных достопримечательностях и возможных активностях на территории округа. Каталог предназначен как для туристических компаний при формировании туров, так и для самостоятельных путешественников.

В рамках проекта «Туризм в школу!» проведены мероприятия: экскурсионный блок; экспедиционный блок; инфраструктурный блок. В п. Раякоски организована туристическая экспедиция «ПроАктиВ»; выезд лагерей в п. Корзуново (Дом - музей 
Ю.А. Гагарина); Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь, Туристический инфоцентр «Визит-центр Пасвик», загадочные круги в п. Лиинахамари и др.

Подпрограмма 3. «Взаимодействие с СО НКО».

По мере необходимости предоставлялась имущественная поддержка СО НКО, а также консультативная, организационная поддержка деятельности СО НКО сотрудниками Комитета по управлению имуществом.

По итогам 2025 года в результате реализации комплекса программных мероприятий достигнуты следующие значения показателей реализации программы:

- количества малых, в том числе микропредприятий, по состоянию на 10.01. 2026 года по данным Единого реестра СМСП составило 735 единиц (плановое значение 728 единиц);

- по оперативным данным, количество функционирующих коллективных средств размещения составило 14 единиц, количество размещенных лиц по данным, предоставленным администрации Печенгского муниципального округа коллективными средствами размещения, в 2025 году – 13 000 человек.

Официальная статистическая информация о деятельности средств размещения по Печенгскому муниципальному округу (количество средств размещения, численность размещенных лиц в них) за 2025 год будет предоставлена Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области в мае 2026 года.

Необходимо отметить, данные статистического учета коллективных средств размещения не учитывают экскурсантов, которые посещают Печенгский округ с целью однодневных экскурсий или посещения различных событийных мероприятий.

- по оперативным данным количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Печенгского муниципального округа, по итогам 2025 года составило 26 единиц (25 единиц на начало 2025 года, одна организация зарегистрирована 22.12.2026 года).

Срок предоставления официальной статистической информации «Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций по Печенгскому муниципальному округу» за 2025 год Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области – июнь 2026 года.

Информация об объеме инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по итогам 2025 года не размещается в связи с приостановлением предоставления данных о численности населения.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Имущественная поддержка СМСП | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество объектов недвижимости нежилого фонда, находящегося в собственности муниципального округа, подлежащих к сдаче в аренду СМСП, шт. | 124 | 124 | 100 | КУИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актуализированного перечня договоров аренды объектов недвижимости нежилого фонда, да/нет | да | да | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предоставляемого СМСП и самозанятым гражданам в рамках оказания имущественной поддержки, % | Не менее 1 | 5 | 100 |  |
| 1.1.2. | Формирование и актуализация банка данных СМСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие банка данных СМСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| 1.1.3. | Формирование и актуализация общедоступной информации, необходимой для развития СМСП | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Размещение общедоступной информации, необходимой для развития СМСП на официальном сайте Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| 1.1.4. | Методологическая помощь СМСП по актуальным вопросам | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Оказание методологической помощи СМСП по актуальным вопросам, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| 1.1.5. | Сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 39,9 0,0 0,0 39,9 | 0,0 39,9 0,0 0,0 39,9 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Исполнение государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| 1.1.6. | Организация и проведение мероприятий по вопросам СМСП | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 | 0,0 0,0 61,3 0,0 61,3 | 0,0 0,0 87,6 0,0 87,6 | Количество проведенных мероприятий по вопросам СМСП, шт. | 3 | 3 | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| 1.1.7. | Анализ эффективности реализации мер, направленных на развитие СМСП, прогнозирование развития СМСП на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение анализа эффективности реализации мер, направленных на развитие СМСП, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС итого |  |  | 0,0 39,9 70,0 0,0 109,9 | 0,0 39,9 61,3 0,0 101,2 | 0,0 100,0 87,6 0,0 92,1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, ед. | Не менее 4 | 4 | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| 1.2.2. | Стимулирование и активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Предоставление налоговых льгот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим статус резидента Арктической зоны, а так же юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР, сектор инвестиционной деятельности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Применение регулирующих коэффициентов при расчете арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду без проведения торгов, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на территории Печенгского муниципального округа, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим статус резидента Арктической зоны РФ, да/нет | Да | нет | - | КУИ |
| 1.2.3. | Актуализация инвестиционного профиля Печенгского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 530,0 530,0 | 0,0 0,0 0,0 530,0 530,0 | 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 | Наличие актуализированного инвестиционного профиля Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности; АНО «Центр соц.проектов Печенгского района «Вторая школа» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение инвестиционного профиля Печенгского муниципального округа, согласованного Главой Печенгского муниципального округа, на официальном сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 530,0 530,0 | 0,0 0,0 0,0 530,0 530,0 | 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 39,9 70,0 530,0 639,9 | 0,0 39,9 61,3 530,0 631,2 | 0,0 100,0 87,6 100,0 98,6 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Печенгском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение туристской привлекательности Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Формирование и ведение единого реестра туристской инфраструктуры Печенгского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие единого реестра туристской инфраструктуры Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | да | 100 | Консультант по приграничному сотрудничеству |
| 2.1.2. | Привлечение бизнеса к участию в грантовых конкурсах с целью развития инфраструктуры туризма в Печенгском муниципальном округе | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество информационных сообщений о грантовых конкурсах в СМИ, социальных сетях, официальном сайте Печенгского муниципального округа, ед. | Не менее 2 | 1 | 50,0 | Консультант по приграничному сотрудничеству |
| 2.1.4. | Содействие в реализации создания туристской инфраструктуры на территории Печенского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество функционирующих КСР, ед. | 14 | 14 | 100 | Консультант по приграничному сотрудничеству |
| 2.1.5. | Формирование и ведение реестра местных производителей сувенирной продукции | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие реестра местных производителей сувенирной продукции, да/нет | да | да | 100 | Консультант по приграничному сотрудничеству |
| 2.1.7. | Продвижение туристского потенциала Печенгского муниципального округа на бесплатных информационных ресурсах | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество публикаций на информационных и тематических площадках (сайты, мессенджеры, социальные сети), официальном сайте Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 1 в квартал | 3 в квартал | 100 | Консультант по приграничному сотрудничеству |
| 2.1.8. | Направление предложений о включении мероприятий в региональный реестр «51 событие» | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество направленных предложений о включении мероприятий в региональный реестр «51 событие», шт. | 1 | 1 | 100 | Консультант по приграничному сотрудничеству |
| 2.1.9. | Содействие в организации и проведении событийных мероприятий в Печенгском муниципальном округе | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество мероприятий, в организации и проведении которых оказано содействие, ед. | Не менее 2 | 2 | 100 | Консультант по приграничному сотрудничеству |
| 2.1.10 | Развитие школьного образовательного туризма | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 700,0 700,0 0,0 1400,0 | 0,0 700,0 700,0 0,0 1400,0 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество общеобразовательных организаций, участвующих в развитии школьного туризма, шт. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 700,0 700,0 0,0 1400,0 | 0,0 700,0 700,0 0,0 1400,0 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 700,0 700,0 0,0 1400,0 | 0,0 700,0 700,0 0,0 1400,0 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Взаимодействие с СО НКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий развития СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Предоставление имущественной поддержки СО НКО | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Оказание имущественной поддержки СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | КУИ |
| 3.1.2. | Взаимодействие с СО НКО, осуществляю-щим свою деятельность на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Оказание информационной, консультативной и организационной поддержки деятельности СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР, КУИ |
| 3.1.3. | Формирование и ведение реестра СО НКО – получателей поддержки | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие реестра СО НКО – получателей поддержки, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 3.1.4. | Мониторинг и оценка эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение мониторинга и оценки эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 739,9 770,0 530,0 2039,9 | 0,0 739,9 761,3 530,0 2031,2 | 0,0 100,0 98,9 100,0 99,6 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» за 2025 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

6. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Комфортная среда проживания» на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1717 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1790, 
от 12.02.2025 № 218, от 03.03.2025 № 317, от 25.03.2025 № 469, от 15.05.2025 № 805, 
от 30.07.2025 № 1263, от 29.08.2025 № 1410, от 14.11.2025 № 1879, от 02.12.2025 № 2003 и 
от 26.12.2025 № 2235).

Цель Программы - Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели Программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.

2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

4. Обеспечение комфортных условий проживания населения.

5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

6. Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

-	подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»;

- подпрограмма 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

- подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»;

- подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство и содержание городской среды»;

- подпрограмма 5 «Организация отлова животных без владельцев»;

- подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды».

Первоначальный объем финансирования Программы на 2025 год составлял 
619 689,1 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уменьшен и составил 401 642,4 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 170 706,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 196 701,9 тыс. рублей, внебюджетные ассигнования 34 233,6 тыс. рублей. Исполнение составило 354 109,5 тыс. рублей, или 88,2%. Не освоены ассигнования в размере 47 532,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет 457,5 тыс. рублей, бюджет округа 
47 075,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды».

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2025 году предусмотрено 
181 946,4 тыс. рублей (100%). Освоение средств, поступивших в бюджет округа от платы за негативное воздействие на окружающую среду, возможно только при включении мест несанкционированного размещения отходов в «План мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» Мурманской области». В настоящее проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Поступило в бюджет 46 360,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Цель подпрограммы - устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

- обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- ремонт и содержание жилфонда.

На реализацию Подпрограммы 2 в 2025 году предусмотрено 182 946,4 тыс. рублей. Исполнение составило 182 940,5 тыс. рублей, или 100%.

- выполнены работы по капитальному ремонту участка магистрального трубопровода ТЭЦ № 1 г. Заполярный;

- актуализирована схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа;

- не проведена реконструкция котельных № 13/73 пгт. Печенга, № 13/55 пгт. Печенга, 
№ 4/152 ж/д ст. Печенга, № 42/138 нп. Спутник; реконструкция тепловой сети котельной 
№ 13/73 и № 13/55 пгт. Печенга, так как срок выполнения работ по разработке проектной документации с прохождением экспертизы установлен 02.02.2026 года;

- проводились работы по приведение в надлежащее санитарно-техническое состояние жилых помещений, выполнены необходимые услуги в 42 незаселенных жилых помещениях.

Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Основное мероприятия Подпрограммы 3:

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

На реализацию Подпрограммы 3 в 2025 году предусмотрено 2 447,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2 427,7 тыс. рублей, или 99,2%. Экономия по содержанию кладбищ 
19,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Комплексное благоустройство и содержание городской среды».

Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Основные мероприятия подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

- решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

На реализацию Подпрограммы 4 в 2025 году предусмотрено 125 763,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 18 036,9 тыс. рублей, бюджет округа 
107 726,4 тыс. рублей.

В ходе реализации Подпрограммы освоены средства в размере 125 073,8 тыс. рублей, или 93,5%. Выполнены работы по ремонту пешеходного тротуара по ул. Спортивная 
пгт. Никель; ремонт пешеходного маршрута в районе 19 км ж/д ст. Печенга; комплекс работ по благоустройству детских игровых и спортивных площадок, благоустройство скейт-парка в районе 19 км ж/д ст. Печенга; детской игровой площадки в пгт. Никель, между домами 4 и 8 по ул. Спортивная. Выполнен текущий ремонт наружного освещения в нп. Лиинахамари; в 
г. Заполярный, ул. Крупской, д. 4 и д. 10; в районе 19 км ж/ст. Печенга.

Подпрограмма 5. «Организация отлова безнадзорных животных».

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Достижение цели подпрограммы за счет решения задачи по регулированию численности животных без владельцев.

На реализацию Подпрограммы 5 предусмотрено 1 655,6 тыс. рублей, средства областного бюджета, на организацию осуществления полномочий на деятельность по обращению с животными без владельцев, освоено 1 1198,1 тыс. рублей, или 72,4%. Выполнен плановый показатель количества отловленных животных без владельцев (57 голов).

Подпрограмма 6. «Формирование современной городской среды».

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий.

На реализацию Подпрограммы 6 предусмотрено 41 168,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 6 677,1 тыс. рублей, бюджета округа 34 491,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Основное мероприятие 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:

- выполнены работы по благоустройству 3 дворовых территорий (г. Заполярный, 
ул. Крупской, дд. 4,6,10);

- выполнены работы по ямочному ремонту проездов к дворовым территориям 
(пгт. Никель, ул. Печенгская, д.8);

- выполнены работы по устройству оснований под остановочные павильоны и посадочные площадки в нп. Луостари, ул. Нижняя и ул. Верхняя

Основное мероприятие 2 – повышение уровня благоустройства общественных территорий.

- выполнены работы по благоустройству общественной территории в районе 19 км ж/д ст. Печенга, проведен демонтаж МАФ, бортовых камней, ограждений, устройство покрытия из искусственной травы на детской площадке и зоне отдыха, покрытие из тротуарной плитки в зоне сквера, установка МАФ на детской площадке и в зоне отдыха;

- выполнены работы по благоустройству общественной территории «Городская площадь» г. Заполярный, установлены парковые светильники;

- выполнены работы по благоустройству общественной территории площади Ленина в пгт. Никель, ремонт тротуарной плитки, стяжки, облицовка ступеней и пандусов.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт, устройство контейнерных площадок | 2025-2026 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1068,1 0,0 1068,1 | 0,0 0,0 1068,1 0,0 1068,1 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество отремонтированных и обустроенных контейнерных площадок, шт. | Не менее 5 | 10 | 100 | ОС и ЖКХ |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Обследование несанкционированных мест размещения отходов, да/нет | Да | Да | 100 | ОС и ЖКХ |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 232,7 0,0 232,7 | 0,0 0,0 232,7 0,0 232,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Снижение количество несанкционированных мест размещения отходов, да/нет | да | да | 100 | ОС и ЖКХ |
| 1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде «Санкционированная свалка на территории пгт. Никель Мурманской области» | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 46360,7 0,0 46360,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество разработанных проектно-сметных документаций, шт. | 1 | 1 | 100 | КУИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество ликвидированных мест размещения отходов, шт. | - | - | - | ОС и ЖКХ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 47661,5 0,0 47661,5 | 0,0 0,0 1300,8 0,0 1300,8 | 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 47661,5 0,0 47661,5 | 0,0 0,0 1300,8 0,0 1300,8 | 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 8772,0 1548,0 0,0 10320,0 | 0,0 8772,0 1548,0 0,0 10320,0 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тело- и водоснабжения, % | Не менее 0,5 | 0,5 | 100 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.2. | Разработка сметной документации, проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 393,6 0,0 393,6 | 0,0 0,0 393,6 0,0 393,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Наличие сметной документации и положительного заключения экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.4. | Актуализация схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 | 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа, шт. | 1 | 1 | 100 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.5. | Реконструкция объектов теплоснабжения | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 135565,3 1369,4 34233,6 171168,3 | 0,0 135565,3 1369,4 34233,6 171168,3 | 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | Количество разработанных проектов реконструкции объектов теплоснабжения, шт. | 8 | - | - | ОС и ЖКХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество реконструированных котельных, шт. | 4 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км | Не менее 8 | - | - |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 144337,3 3375,5 34233,6 181946,4 | 0,0 144337,3 3375,5 34233,6 181946,4 | 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Ремонт и содержание жилфонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | 2025-2026 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 | 0,0 0,0 994,1 0,0 994,1 | 0,0 0,0 99,4 0,0 99,4 | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (зашивка оконных и дверных проемов, вывоз мусора из квартир, обследование на предмет непригодности для проживания и др.), шт. | Не менее 20 | 42 | 100 | ОС и ЖКХ |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 | 0,0 0,0 994,1 0,0 994,1 | 0,0 0,0 99,4 0,0 99,4 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 144337,3 4375,5 34233,6 182946,4 | 0,0 144337,3 4369,6 34233,6 182940,5 | 0,0 100,0 99,9 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка тел в морг и захоронение трупов, не востребованных родственниками) | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2447,0 0,0 2447,0 | 0,0 0,0 2427,7 0,0 2427,7 | 0,0 0,0 99,2 0,0 99,2 | Текущее содержание мест захоронения на территории муниципального округа, шт. | 7 | 7 | 100 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация доставки тел в морг и захоронение трупов, невостребованных родственниками, тел | Не менее 30 | 37 | 100 |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2447,0 0,0 2447,0 | 0,0 0,0 2427,7 0,0 2427,7 | 0,0 0,0 99,2 0,0 99,2 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2447,0 0,0 2447,0 | 0,0 0,0 2427,7 0,0 2427,7 | 0,0 0,0 99,2 0,0 99,2 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4. «Комплексное благоустройство и содержание городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение комфортных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 8801,4 0,0 8801,4 | 0,0 0,0 8701,4 0,0 8701,4 | 0,0 0,0 98,9 0,0 98,9 | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов, кв. м | Не менее 1200 | 1200 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 4.1.2. | Повышение привлекательности объектов, озеленение территорий | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1566,8 0,0 1566,8 | 0,0 0,0 1566,8 0,0 1566,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Приобретение рассады, саженцев, да/нет | да | да | 100 | МБУ «РЭС»; МБУ «НДС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных фонтанов, шт. | 1 | 1 | 100 | МБУ «РЭС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных искусственных ледовых покрытий (катков), шт. | 4 | 4 | 100 | МБУ «РЭС» |
| 4.1.3. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок, содержание детских игровых и спортивных площадок | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 4250,0 10672,9 0,0 14922,9 | 0,0 4250,0 10355,7 0,0 14605,7 | 0,0 100,0 97,0 0,0 97,9 | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | МКУ «УБиР» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание детских игровых и спортивных площадок, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 4.1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 18546,1 0,0 18546,1 | 0,0 0,0 18456,4 0,0 18456,4 | 0,0 0,0 99,5 0,0 99,5 | Исправное состояние сетей наружного освещения, да/нет | да | да | 100 | МБУ «РЭС»; МБУ «НДС» |
| 4.1.5. | Ремонт наружного освещения | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 2570,6 0,0 2570,6 | 0,0 0,0 2570,6 0,0 2570,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество замененных опор наружного освещения, шт. | 16 | 16 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 4.1.6. | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 530,3 0,0 530,3 | 0,0 0,0 509,7 0,0 509,7 | 0,0 0,0 96,1 0,0 96,1 | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий, шт. | Не менее 10 | 13 | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»; МКУ «УБиР» |
| 4.1.7. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2026 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 6900,0 0,0 6900,0 | 0,0 0,0 6900,0 0,0 6900,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество трудовых бригад, шт. | 3 | 3 | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 4.1.8. | Организация временных общественно полезных работ | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 8847,2 0,0 0,0 8847,2 | 0,0 8847,2 0,0 0,0 8847,2 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам, чел. | Не менее 400 | 416 | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 13097,2 49588,1 0,0 62685,3 | 0,0 13097,2 49060,6 0,0 62157,8 | 0,0 100,0 98,9 0,0 99,2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Предоставление муниципальных услуг (работ) | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 51684,1 0,0 51684,1 | 0,0 0,0 51684,1 0,0 51684,1 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 4.2.2. | Обеспечение функционирования МКУ «УБиР» | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 5582,4 0,0 5582,4 | 0,0 0,0 5420,4 0,0 5420,4 | 0,0 0,0 97,1 0,0 97,1 | Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения по осуществлению деятельности благоустройства, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 4.2.3. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 4939,7 871,8 0,0 5811,5 | 0,0 4939,7 871,8 0,0 5811,5 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС» |
| 4.2.3.1. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 4939,7 871,8 0,0 5811,5 | 0,0 4939,7 871,8 0,0 5811,5 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ «РЭС» |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 4939,7 58138,3 0,0 63078,0 | 0,0 4939,7 57976,3 0,0 62916,0 | 0,0 100,0 99,7 0,0 99,7 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 18036,9 107726,4 0,0 125763,3 | 0,0 18036,9 107036,9 0,0 125073,8 | 0,0 100,0 99,4 0,0 99,5 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5. «Организация отлова животных без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение санитарно-эпидемического уровня содержания округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1655,6 0,0 0,0 1655,6 | 0,0 1198,1 0,0 0,0 1198,1 | 0,0 72,4 0,0 0,0 72,4 | Количество отловленных животных без владельцев, голов | Не менее 57 | 57 | 100 | МКУ «УБиР» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1655,6 0,0 0,0 1655,6 | 0,0 1198,1 0,0 0,0 1198,1 | 0,0 72,4 0,0 0,0 72,4 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 5 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 1655,6 0,0 0,0 1655,6 | 0,0 1198,1 0,0 0,0 1198,1 | 0,0 72,4 0,0 0,0 72,4 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 6. «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2025-2026 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 18975,0 0,0 18975,0 | 0,0 0,0 18975,0 0,0 18975,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв. м | 4543 | 4543 | 100 | МКУ «УБиР» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. | 3 | 3 | 100 |  |
| 6.1.2. | Изготовление дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий | 2025-2026 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 6.1.3. | Ямочный ремонт дворовых проездов на территории Печенгского муниципального округа | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 6677,1 414,5 0,0 7091,6 | 0,0 6677,1 414,5 0,0 7091,6 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт, шт. | Не менее 1 | 2 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 6.1.5. | Устройство оснований под остановочные павильоны в н.п. Луостари | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 904,3 0,0 904,3 | 0,0 0,0 904,3 0,0 904,3 | 0,0 0,0 904,3 0,0 904,3 | Количество устроенных оснований под остановочные павильоны, шт. | 2 | 2 | 100 | МКУ «УБиР» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 6677,1 20293,8 0,0 26970,9 | 0,0 6677,1 20293,8 0,0 26970,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Благоустройство общественных территорий | 2025-2026 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 14197,7 0,0 14197,7 | 0,0 0,0 14197,7 0,0 14197,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м | Не менее 1240 | 1240 | 100 | МКУ «УБиР» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | 3 | 3 | 100 |  |
| 6.2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | 2025-2026 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 14197,7 0,0 14197,7 | 0,0 0,0 14197,7 0,0 14197,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 6 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 6677,1 34491,5 0,0 41168,6 | 0,0 6677,1 34491,5 0,0 41168,6 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 170706,9 196701,9 34233,6 401642,4 | 0,0 170249,4 149626,5 34233,6 354109,5 | 0,0 99,7 76,1 100,0 88,2 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» за 2025 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования.

7. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2025 - 2027 годы

## Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2025-2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1714 
(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1788, от 10.03.2025 № 345, от 29.08.2025 № 1403, от 11.11.2025 № 1827 и от 02.12.2025 
№ 2017).

## Целью Программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе, повышение качества жизни населения Печенгского муниципального округа на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа (далее – ОМСУ) и учреждений округа.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:

- Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.

- Повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

- Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе»;

- подпрограмма 3 «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 290 575,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 6 259,0 тыс. рублей, средства областного бюджета 1 100,6 тыс. рублей, средства бюджета округа 283 216,0 тыс. рублей; внебюджетные источники 400,0 тыс. рублей. В течение 2025 года объем финансирования был уточнен и составил 306 644,7 тыс. рублей. Исполнение 304 026,6 тыс. рублей, что составляет 99,1%. Не освоены средства в размере 2 618,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения муниципального управления».

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

- Обеспечение выполнения задач и функций ОМСУ, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения.

- Создание условий для стабильного и эффективного функционирования ОМСУ.

- Развитие муниципальной службы.

- Реализация государственных полномочий, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства.

- Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2025 году предусмотрено 286 975,2 тыс. рублей. Исполнено 284 432,1 тыс. рублей, или 99,1%. Не использовано 2 543,1 тыс. рублей, из них: 17,1 тыс. рублей средства федерального бюджета (полномочия по отделу ЗАГС и ОПВУ); 62,5 тыс. рублей средства областного бюджета (губернаторские поощрительные выплаты за реорганизацию учреждений в форме соединения (слияния)); 2 463,5 тыс. рублей средства бюджета округа (экономия по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, проезд к месту использования отпуска и обратно сотрудникам Администрации, экономия по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда в учреждении по обеспечению деятельности ОМСУ).

Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе».

Цель подпрограммы – повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий».

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов.

2. Создание условий для повышения информационной открытости в Печенгском муниципальном округе.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 7 527,0 тыс. рублей, исполнено 
7 452,0 тыс. рублей, или 99,0%. Не освоено 75,0 тыс. рублей (экономия по итогам конкурсных процедур МКУ «ОДА», Администрация).

Подпрограмма 3. «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа».

Цель подпрограммы – повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа.

Основное мероприятие – обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа.

На реализацию мероприятия предусмотрено 12 142,5 тыс. рублей, в том числе 300,0 тыс. рублей внебюджетные источники. Исполнение 12 142,5 тыс. рублей, или 100%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество»

на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года |  | Фактическое значение |  | Степень достижения (%) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения задач и функций ОМСУ, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности администрации Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 299,5 184995,9 0,0 185295,4 | 0,0 237,3 183757,6 0,0 183994,9 | 0,0 79,2 99,3 0,0 99,3 | Своевременное и эффективное выполнение функций в сфере развития муниципального самоуправления и гражданского общества, да/нет | Да |  | Да |  | 100 |  | Администрация |  |
| 1.1.2. | Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 6623,8 0,0 6623,8 | 0,0 0,0 6623,8 0,0 6623,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Доля муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности, получивших выплаты пенсий за выслугу лет, в общем числе муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности, обратившихся за получением выплаты пенсий за выслугу лет, % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100 |  | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 299,5 191619,7 0,0 191919,2 | 0,0 237,3 190381,4 0,0 190618,7 | 0,0 79,2 99,4 0,0 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий и эффективного функционирования ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности ОМСУ по решению вопросов местного значения | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 84377,5 0,0 84377,5 | 0,0 0,0 83243,9 0,0 83243,9 | 0,0 0,0 98,7 0,0 98,7 | Отсутствие замечаний Главы округа, его заместителей в части обеспечения деятельности, да/нет | да |  | да |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля удовлетворенных заявок на транспортное обеспечение из общего числа поступивших заявок, % | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, шт. | 8 |  | 8 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля удовлетворенных заявок на материально-техническое снабжение и обеспечение средствами связи из общего числа поступивших заявок, % | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля помещений, соответствующих требованиям пожарных и санитарно-технических норм и правил, % | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества, да/нет | да |  | да |  | 100 |  |  |  |
| 1.2.2. | Выполнение ОМСУ других обязательств | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 2500,0 0,0 2500,0 | 0,0 0,0 2489,9 0,0 2489,9 | 0,0 0,0 99,6 0,0 99,6 | Своевременное и качественное выполнение ОМСУ других обязательств, да/нет | да |  | да |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА» |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 86877,5 0,0 86877,5 | 0,0 0,0 85733,8 0,0 85733,8 | 0,0 0,0 98,7 0,0 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Разработка проектов нормативных правовых актов в связи с изменениями законодательства о муниципальной службе, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Администрация, юридический отдел, сектор муниципальной службы и кадров |  |
| 1.3.2. | Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве, имеющих индивидуальный план профессионального развития, от общего числа муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве, % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация, юридический отдел, сектор муниципальной службы и кадров |  |
| 1.3.3. | Направление на семинары, курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и командирование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 633,8 0,0 633,8 | 0,0 0,0 552,3 0,0 552,3 | 0,0 0,0 87,1 0,0 87,1 | Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, повысивших квалификацию, от общего числа лиц, направленных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров |  |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 633,8 0,0 633,8 | 0,0 0,0 552,3 0,0 552,3 | 0,0 0,0 87,1 0,0 87,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Реализация государственных полномочий, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 3685,2 0,0 0,0 0,0 3685,2 | 3679,4 0,0 0,0 0,0 3679,4 | 99,8 0,0 0,0 0,0 99,8 | Качественное исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, да/нет | Да |  | да |  | 100 |  | Администрация, отдел ЗАГС |  |
| 1.4.2. | Исполнение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 1054,2 0,0 0,0 1054,2 | 0,0 1053,9 0,0 0,0 1053,9 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Качественное исполнение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий, да/нет | Да |  | да |  | 100 |  | Администрация, административная комиссия |  |
| 1.4.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 | 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 | 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 | Количество должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, чел. | 26 |  | 26 |  | 100 |  | Администрация |  |
| 1.4.4. | Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 2792,8 0,0 0,0 0,0 2792,8 | 2781,5 0,0 0,0 0,0 2781,5 | 99,6 0,0 0,0 0,0 99,6 | Своевременное осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, да/нет | Да |  | Да |  | 100 |  | Администрация, ОПВУ |  |
| 1.4.5. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 | 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 | 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 | Количество обновленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, шт. | 3 основных, 1 запасной |  | 3 основных, 1 запасной |  | 100 |  | Администрация |  |
| 1.4.6. | Исполнение государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество составленных списков при осуществлении государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства, шт. | 1 |  | 1 |  | 100 |  | Администрация, ОС и ЖКХ |  |
| Итого по основному мероприятию 4 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 6484,5 1060,2 0,0 0,0 7544,7 | 6467,4 1059,9 0,0 0,0 7527,3 | 99,7 100,0 0,0 0,0 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Разработка, утверждение и мониторинг плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие утвержденного плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции и контроль за его реализацией, да/нет | Да |  | да |  | 100 |  | Администрация, юридический отдел |  |
| Итого по основному мероприятию 5 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 6484,5 1359,7 279131,0 0,0 286975,2 | 6467,4 1297,2 276667,5 0,0 284432,1 | 99,7 95,4 99,1 0,0 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обновление и ремонт парка вычислительной техники. Приобретение, сопровождение, обновление и развитие программных комплексов. Обеспечение расходными материалами, комплектующими, модернизация телекоммуникационной сети | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 7171,5 0,0 7171,5 | 0,0 0,0 7100,3 0,0 7100,3 | 0,0 0,0 99,0 0,0 99,0 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием, оргтехникой, расходными материалами, комплектующими и программными комплексами, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Администрация, ФИНУ, КУИ, МКУ «Управление по ОДА»; МБУ «ЦБ»; МКУ «ЦБ» |
| 2.1.2. | Техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального округа» | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 36,0 6,4 0,0 42,4 | 0,0 32,8 5,8 0,0 38,6 | 0,0 91,1 90,6 0,0 91,0 | Отсутствие сбоев в работе программного обеспечения, да/нет |  | да |  | да |  | 100 |  | Администрация |
| 2.1.3. | Проведение мероприятий, в том числе: приобретение оборудования и ПО, в целях обеспечения технической защиты информации, защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных в информационных системах (других объектах информации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа) | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 313,1 0,0 313,1 | 0,0 0,0 313,1 0,0 313,1 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Доля работников ОМСУ, обеспеченных средствами электронной подписи и защиты информации в соответствии с установленными требованиями и задачами, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 36,0 7491,0 0,0 7527,0 | 0,0 32,8 7419,2 0,0 7452,0 | 0,0 91,1 99,0 0,0 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения информационной открытости в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Ведение сайта Печенгского муниципального округа и регулярное размещение информации на сайте | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля опубликованных нормативных правовых актов и сведений о размещении информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов от общего количества поступивших за отчетный период, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | МКУ «Управление по ОДА» |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 36,0 7491,0 0,0 7527,0 | 0,0 32,8 7419,2 0,0 7452,0 | 0,0 91,1 99,0 0,0 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Информирование населения о деятельности ОМСУ, социально-экономическом, общественно-политическом развитии Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 11842,5 300,0 12142,5 | 0,0 0,0 11842,5 300,0 12142,5 | 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 | Освещение наиболее значимых событий и мероприятий, освещенных в СМИ, да/нет |  | Да | Да |  | 100 |  | МАУ «Информцентр» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования Печенгский муниципальный округ от общего количества поступивших, % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикации газеты «Печенга», % |  | 80 | 80 |  | 100 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 11842,5 300,0 12142,5 | 0,0 0,0 11842,5 300,0 12142,5 | 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 11842,5 300,0 12142,5 | 0,0 0,0 11842,5 300,0 12142,5 | 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 6484,5 1395,7 298464,5 300,0 306644,7 | 6467,4 1330,0 295929,2 300,0 304026,6 | 99,7 95,3 99,2 100,0 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление

и гражданское общество» за 2025 год:

Оценка – 5.

Высокая эффективность муниципальной программы.

- Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1710 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1784, от 03.04.2025 № 542 и от 02.12.2025 № 2011).

Цель Программы – Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса.

2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации мероприятий, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач данной Программы.

Основные мероприятия Программы:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса;

- сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;

- формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2025 году составлял 
21 813,2 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил 
17 508,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 907,8 тыс. рублей; средства бюджета округа 16 600,8 тыс. рублей. Исполнение составило 17 258,8 тыс. рублей, или 98,6%. Не освоены ассигнования в сумме 249,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1. «Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса»:

- проведены праздничные мероприятия, фестивали, конкурсы, экскурсии, организованы и проведены мастер-классы, акции, фотовыставки.

Основное мероприятие 2. «Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». Организованы и проведены мероприятия: военно-патриотические игры; участие во всероссийских акциях; муниципальные патриотические слеты   форумы.

В 2025 году созданы и функционируют еще две Комнаты Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» (СОШ № 7 и № 9). Всего в Печенгском округе функционирует девять школьных отрядов ВВПД «ЮНАРМИЯ».

Основное мероприятие 3. «Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ». Проведены акции, направленные на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании в молодежной среде.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 13119,8 0,0 13119,8 | 0,0 0,0 13119,8 0,0 13119,8 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение муниципального задания МБУ «ЦПиРМИ», % | 100 | 100 | 100 | МБУ «ЦПиРМИ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля посетителей молодежного учреждения от среднегодовой численности населения в возрасте от 14 до 35 лет, % | 40 | 40 | 100 |  |
| 1.2. | Создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 1419,7 0,0 1419,7 | 0,0 0,0 1279,3 0,0 1279,3 | 0,0 0,0 90,1 0,0 90,1 | Количество конкурсов, фестивалей, семинаров для молодежи различной направленности, шт. | Не менее 15 | 18 | 100 | Отдел КСиМП; МБУ «ЦПиРМИ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Численность молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях и проектах, чел. | Не менее 1000 | 3000 | 100 |  |
| 1.3. | Награждение премией Главы Печенгского муниципального округа одаренных детей Печенгского муниципального округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 373,6 0,0 373,6 | 0,0 0,0 373,6 0,0 373,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Численность молодых людей, награжденных за достижения и успехи в области спорта, общественно-полезной деятельности, культуры и искусства, учебно-исследовательской деятельности, чел. | 50 | 50 | 100 | Отдел КСиМП |
| 1.4. | Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 | 0,0 0,0 109,9 0,0 109,9 | 0,0 0,0 73,3 0,0 73,3 | Количество проведенных творческих мероприятий для молодых семей, шт. | Не менее 8 | 10 | 100 | Отдел КСиМП; МБУ «ЦПиРМИ» |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 0,0 15063,1 0,0 15063,1 | 0,0 0,0 14882,6 0,0 14882,6 | 0,0 0,0 98,8 0,0 98,8 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для гражданского становления молодежи | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 553,7 0,0 553,7 | 0,0 0,0 489,5 0,0 489,5 | 0,0 0,0 88,4 0,0 88,4 | Количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма, шт. | Не менее 7 | 8 | 100 | Отдел КСиМП; МБУ «ЦПиРМИ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных патриотических слетов, фестивалей для молодежи Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 10 | 10 | 100 |  |
| 2.2. | Участие молодежи в мероприятиях и восстановление воинских памятников и захоронений | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 26,6 0,0 26,6 | 0,0 0,0 26,6 0,0 26,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Численность участников Всероссийских, областных и региональных слетов, фестивалей и походов по местам боевой Славы, чел. | Не менее 55 | 60 | 100 | Отдел КСиМП |
| 2.3. | Осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 715,7 0,0 715,7 | 0,0 0,0 715,7 0,0 715,7 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество восстановленных (отремонтированных) памятников Великой Отечественной войны, шт. | 6 | 6 | 100 | Отдел КСиМП |
| 2.4. | Создание условий для функционирования в муниципальных образованиях Комнат/ Домов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 907,8 160,2 0,0 1068,0 | 0,0 907,8 160,2 0,0 1068,0 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Количество материально оснащенных Комнат/Домов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», шт. | 2 | 2 | 100 | Отдел образования, СОШ №№ 7,9 |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 907,8 1456,2 0,0 2364,0 | 0,0 907,8 1392,0 0,0 2299,8 | 0,0 100,0 95,6 0,0 97,3 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 81,5 0,0 81,5 | 0,0 0,0 76,4 0,0 76,4 | 0,0 0,0 93,7 0,0 93,7 | Численность молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя, чел. | Не менее 1700 | 1758 | 100 | Отдел КСиМП; МБУ «ЦПиРМИ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 |  |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 0,0 81,5 0,0 81,5 | 0,0 0,0 76,4 0,0 76,4 | 0,0 0,0 93,7 0,0 93,7 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 907,8 16600,8 0,0 17508,6 | 0,0 907,8 16351,0 0,0 17258,8 | 0,0 100,0 98,5 0,0 98,6 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» за 2025 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

9. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе»

на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе» на 2025 - 2027 годы 
(далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1720 (в редакции постановления администрации Печенгского муниципального округа от 02.12.2025 № 2018).

Цель Программы – Улучшение здоровья жителей Печенгского муниципального округа, повышение качества жизни населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Программой предусматривается решение следующих задач:

- формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики;

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании;

- осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей Печенгского муниципального округа;

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях.

Первоначальный объем финансирования, за счет внебюджетных средств, составлял 22 000 000,0 тыс. рублей. В течение года внесены уточнения и утверждены внебюджетные источники в размере 10 626,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0%. За счет внебюджетных средств произведен ремонт 5 - ти квартир для проживания прибывших медицинских работников.

В рамках Программы проведены мероприятия:

- проведено четыре заседания антинаркотической комиссии Печенгского муниципального округа;

- на базе молодежного пространства «Сопки» в пгт. Никель, г. Заполярный и пгт. Печенга проводятся мероприятия для молодежи, направленные на популяризацию здорового образа жизни;

- успешно функционирует молодежное пространство «Сопки.Спорт», проект «Бодрое воскресенье», проводятся бесплатные занятия;

- Печенгской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда совместно с ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» и администрацией Печенгского муниципального округа проводились мероприятия по укреплению общественного здоровья граждан со статусом «Ветераны ВОВ», «Дети ВОВ» и инвалиды, которые получили возможность для ведения активного образа жизни, активного долголетия;

- проводится информационно-коммуникационная кампания на сайтах администрации округа, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», в официальных группах «ВКонтакте» публикуются материалы о доступности медицинских услуг, о необходимости прохождения диспансеризации, о профилактике ХНИЗ и инфекционных заболеваний;

- среди различных групп населения в муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта проводятся информационно-образовательные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. На каждом врачебном приеме на постоянной основе ведутся беседы по пропаганде здорового образа жизни и профилактики определенных заболеваний;

- в образовательных организациях Печенгского муниципального округа систематически проводятся классные часы, лекции, тренинги, спортивные мероприятия с целью профилактики потребления табака, алкоголя. Беседы о здоровом питании, повышении физической активности, сохранении психологического здоровья и благополучия. Проводится санитарно-просветительная работа работниками медицинских кабинетов школ, выпускаются ежегодно новые санитарные бюллетени;

- пациенты, состоящие на диспансерном учёте, осматриваются согласно стандартам оказания медицинской помощи;

- организован уголок медицинской профилактики с информационными материалами по профилактике АГ (в холле поликлиники); функционируют четыре школы здоровья;

- при работе «поезда здоровья» в населенные пункты проводится информационно-просветительская работа с вручением памяток, буклетов.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе» на 2025 - 2027 годы

| № п/п |  | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение |  |  | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Улучшение здоровья жителей Печенгского муниципального округа, повышение качества жизни населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение системы мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья на территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая снижение потребления алкоголя, табака, повышения физической активности, популяризации здорового питания | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Количество заседаний антинаркотической комиссии, количество заседаний | Не менее 2 | 4 | 100 | Отдел КСиМП (не требует финансирования) |
| 1.2. |  | Привлечение волонтерского движения и СО НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Участие волонтеров и СО НКО в мероприятиях по укреплению общественного здоровья, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел КСиМП ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение информации по вопросам ведения здорового образа жизни в средствах массовой информации (официальное издание газета «Печенга»), сайт органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа, официальные аккаунты Печенгского муниципального округа в сети Интернет |  | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Увеличение доли граждан старше 12 лет, охваченных информационно-коммуникационной кампанией, % | 70 | 70 | 100 | Отдел КСиМП, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», МАУ «Информцентр» (не требует финансирования) |
| 2.2. | Организация и проведение на постоянной основе информационно-образовательных мероприятий (массовые акции, тематические и лекционные занятия, тренинги) по пропаганде здорового образа жизни среди населения |  | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Повышение доступности информационно-образовательных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел КСиМП, отдел образования (не требует финансирования) |
| 2.3. | Информирование населения через средства массовой информации о вреде употребления никотинсодержащих изделий, по предупреждению последствий употребления алкоголя, наркотиков, летучих органических соединений, курительных смесей и их компонентов |  | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Повышение информированности населения о вреде употребления никотинсодержащих изделий, по предупреждению последствий употребления алкоголя, наркотиков, летучих органических соединений, курительных смесей и их компонентов, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел КСиМП, отдел образования, МАУ «Инфорцентр» (не требует финансирования) |
| 2.4. | Разработка и распространение среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций информационных материалов (памятки, листовки, плакаты) по профилактике заболеваний и факторов риска их развития |  | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Повышение доступности информации по профилактике заболеваний и факторов риска их развития, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел образования, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 2.5. | Целевое санитарно-гигиеническое воспитание (проведение бесед, лекций) по вопросам ведения здорового образа жизни |  | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 2.6. | Распространение среди населения Печенгского муниципального округа обновленной санитарно-просветительской литературы по профилактике ХНИЗ и факторов риска их развития, предоставленной ЦОЗМП (плакаты, буклеты, памятки, листовки) |  | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Повышение доступности информации по профилактике ХНИЗ и факторов риска их развития, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на снижение факторов риска «артериальная гипертония» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Активация работы школы здоровья для пациентов с артериальной гипертонией | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Охват обучением в школе здоровья пациентов с артериальной гипертонией, % | 100 | 100 | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 3.2. |  | Ежегодный осмотр в рамках диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертонией | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Охват диспансерным наблюдением пациентов с артериальной гипертонией в Печенгском муниципальном округе, количество осмотров | Не менее 2 раза в год | 2 | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 3.3. |  | Распространение среди населения Печенгского муниципального округа санитарно-просветительной литературы по профилактике артериальной гипертонии, предоставленной ЦОЗМП (плакаты, буклеты, памятки) | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение доступности информации по профилактике артериальной гипертонии, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Создание службы общественного здоровья Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Открытие и активация работы отделения медицинской профилактики на базе ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.10.2020 № 1177н «Об утверждении порядка организации и осуществления профилактики инфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях», в том числе: | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля граждан, охваченных профилактическими мероприятиями, % | 45 | 30 | 66,7 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 4.1.1. |  | Работа школ здоровья на базе ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Организация и проведение выездных информационно-просветительных мероприятий специалистами ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в организованных коллективах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. |  | Организация и проведение массовых акций, в том числе приуроченных к Всемирным, Международным и Всероссийским дням здоровья, с проведением скрининговых исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  | Проведение на базе ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» «постов здоровья», «дней открытых дверей» с привлечением «узких» специалистов, проведением индивидуальных консультаций и скрининговых исследований, посвященных следующим значимым датам: - Всемирный день борьбы против рака (4 февраля); - Всемирный день здоровья (7 апреля); - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (17 мая); - Всемирный день здорового пищеварения (29 мая); - Всемирный день без табака (31 мая); - Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября); - Всемирный день сердца (29 сентября); - Всемирный день борьбы с инсультом (29 октября); - Всемирный день борьбы с диабетом (14 ноября); - Международный день отказа от курения (третий четверг ноября) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Работа кабинета/школы по отказу от курения с целью оказания медицинской и консультативной помощи желающим отказаться от табакокурения с применением современных методик, в том числе с проведением выездных школ здоровья по отказу от табакокурения на рабочих местах | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение информированности населения по оказанию медицинской и консультативной помощи желающим отказаться от табакокурения с применением современных методик, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенская ЦРБ» |
| 4.3. |  | Разработка и внедрение корпоротивных программ по укреплению общественного здоровья на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных на территории Печенгского округа: - «Профилактика потребления табака»; - «Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями»; - «Здоровое питание и рабочее место»; - «Повышение физической активности»; - «Сохранение психологического здоровья и благополучия» и др. | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество предприятий, организаций и учреждений, внедривших корпоративные программы по укреплению общественного здоровья, ед. | 5 | 1 | 20,0 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»; предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории Печенгского округа |
| 4.4. |  | Организация и проведение ежегодного мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди населения Печенгского округа | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение анкетирования среди населения Печенгского округа, количество анкет | Не менее 200 анкет в год | 100 | 50,0 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| Итого по основному мероприятию 4 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение физкультурных мероприятий, направленных на формирование семейных физкультурных ценностей, популяризация физической культуры среди детей и молодежи | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Формирование в детской и юношеской среде потребности к систематическим занятиям физической культурой. Формирование системы семейных физкультурных ценностей. Повышение двигательной активности детей и молодежи, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел КСиМП, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» (не требует финансирования) |
| 5.2. |  | Проведение физкультурных мероприятий с населением | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 70 лет, % | 68,6 | 69,5 | 100 | Отдел КСиМП, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» (не требует финансирования) |
| Итого по основному мероприятию 5 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Создание условий для снижения фактора риска «нерациональное питание» среди жителей Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Внедрение на предприятиях, в организациях и учреждениях четырех обучающих программ, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области: для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды (дефицит микро- и макронутриентов, климатические условия); для взрослого населения; для лиц пожилого и старческого возраста; для беременных и кормящих женщин | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение информированности населения об особенностях воздействия факторов окружающей среды на здоровье, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 6.2. |  | Распространение среди населения Печенгского муниципального округа санитарно-просветительной литературы по популяции здорового питания, предоставленной ЦОЗМП (плакаты, буклеты, памятки) | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение доступности информации по популяции здорового питания, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| Итого по основному мероприятию 6 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Подготовка и тиражирование информационных материалов по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин, в том числе инфекций, передаваемых половым путем, для лиц подросткового возраста и мужчин репродуктивного возраста | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение доступности информации по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин, в том числе инфекций, передаваемых половым путем, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 7.2. |  | Проведение информационно-образовательных мероприятий (обучающие семинары, «круглые столы», тематические и лекционные занятия) с целью сексуального воспитания подростков в части ответственного отношения к репродуктивному здоровью и профилактики инфекций, передаваемых половым путем | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение информированности подростков по вопросам ответственного отношения к репродуктивному здоровью, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| Итого по основному мероприятию 7 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний полости рта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Обучение навыкам гигиенического ухода за зубами детей дошкольного и школьного возраста | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение стоматологической грамотности детского населения, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 8.2. |  | Гигиеническое обучение по уходу за зубами населения Печенгского муниципального округа – проведение «уроков здоровья» | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение стоматологической грамотности и снижение факторов риска стоматологических заболеваний среди населения, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| Итого по основному мероприятию 8 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Подбор и предоставление жилых помещений (квартир), прибывшим медицинским работникам | 2025-2027 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Предоставление жилых помещений (квартир), прибывшим медицинским работникам, квартиры | 5 | 5 | 100 | ОС и ЖКХ (не требует финансирования) |
| 9.2. |  | Ремонт жилых помещений (квартир) в целях проживания прибывших медицинских работников | 2025 | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 10626,4 10626,4 | 0,0 0,0 0,0 10626,4 10626,4 |  |  | 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 | Количество отремонтированных жилых помещений (квартир) для проживания прибывших медицинских работников, квартиры | 5 | 5 | 100 | ОС и ЖКХ |
| Итого по основному мероприятию 9 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 10626,4 10626,4 | 0,0 0,0 0,0 10626,4 10626,4 |  |  | 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 10626,4 10626,4 | 0,0 0,0 0,0 10626,4 10626,4 |  |  | 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе» за 2025 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования.

10. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Физическая культура и спорт» на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1709 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 
№ 1783, от 25.03.2025 № 464, от 30.05.2025 № 950, от 29.08.2025 № 1406, и от 02.12.2025 № 2010).

Цель Программы - Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов.

2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта.

3. Пропаганда здорового образа жизни.

4. Развитие детско-юношеского спорта.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 168 523,3 тыс. рублей. В течение 2025 года объем финансирования был уточнен и составил 
154 549,1 тыс. рублей: средства областного бюджета 14 793,8 тыс. рублей, бюджета округа 103 805,3 тыс. рублей, внебюджетные поступления 35 950,0 тыс. рублей. В ходе реализации Программы исполнено 154 300,1 тыс. рублей, или 99,8%.

Не освоены ассигнования в размере 249,0 тыс. рублей средства бюджета округа, из них: 170,7 тыс. рублей на предоставление муниципальных услуг; 78,3 тыс. рублей экономия на организацию и проведение соревнований, обеспечение участия спортсменов округа в областных, общероссийских соревнованиях.

В 2025 году введен в эксплуатацию объект «Крытый хоккейный корт» в 
г. Заполярный, ул. Юбилейная с искусственным льдом для круглогодичной эксплуатации (объект СК «Дельфин).

В течение года велись работы по модернизации объекта «Крытый хоккейный корт» в пгт. Никель ул. Спортивная (объект СК «Металлург»), работы завершены в январе 2026 года, объект сдан в эксплуатацию.

Выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий к этим объектам за счет ПАО «Норильский Никель» 23 750,0 тыс. рублей и за счет бюджета округа 
4 750,0 тыс. рублей.

В 2025 году было проведено 72 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта. Спортсмены округа принимали участия в мероприятиях различного уровня, в том числе: 32 – районного, 33 – областного, 7 – всероссийского.

В 2025 году 18 спортсменов выполнили нормативы массовых спортивных разрядов. В течение года спортивно-массовые мероприятия посетили 6742 человек.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 78174,3 12200,0 90374,3 | 0,0 0,0 78003,6 12200,0 90203,6 | 0,0 0,0 99,8 100,0 99,8 | Выполнение муниципального задания учреждениями спорта, % | 100 | 100 | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин», МБУ ДО ДЮСШ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений МБУ «СК «Металлург», посещений | 24614 | 24614 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений МБУ «СК «Дельфин», посещений | 36002 | 36002 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений МБУ ДО ДЮСШ, посещений | 48146 | 48352 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом, % | 68,6 | 69,5 | 100 |  |
| 1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 14793,8 2610,6 0,0 17404,4 | 0,0 14793,8 2610,6 0,0 17404,4 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин», МБУ ДО ДЮСШ |
| 1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 2694,2 475,4 0,0 3169,6 | 0,0 2694,2 475,4 0,0 3169,6 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин», МБУ ДО ДЮСШ |
| 1.2.2. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 12099,6 2135,2 0,0 14234,8 | 0,0 12099,6 2135,2 0,0 14234,8 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин», МБУ ДО ДЮСШ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 14793,8 80784,9 12200,0 107778,7 | 0,0 14793,8 80614,2 12200,0 107608,0 | 0,0 100,0 99,8 100,0 99,8 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 14320,4 0,0 14320,4 | 0,0 0,0 14320,4 0,0 14320,4 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, да/нет | да | да | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин», МБУ ДО ДЮСШ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ спортивных объектов учреждений физической культуры и спорта, да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.3. | Благоустройство территорий, прилегающих к спортивным объектам | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 4750,0 23750,0 28500,0 | 0,0 0,0 4750,0 23750,0 28500,0 | 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 | Количество благоустроенных территорий, прилегающих к спортивным объектам, ед. | 2 | 2 | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 19070,4 23750,0 42820,4 | 0,0 0,0 19070,4 23750,0 42820,4 | 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского муниципального округа в областных, общероссийских и международных соревнованиях | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 3000,0 0,0 3000,0 | 0,0 0,0 2941,7 0,0 2941,7 | 0,0 0,0 98,1 0,0 98,1 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди различных слоев населения, шт. | Не менее 72 | 72 | 100 | Отдел КСиМП |
| 3.2. | Организация и проведение соревнований, обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Печенгского муниципального округа в областных, общероссийских и международных соревнованиях | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 | 0,0 0,0 480,0 0,0 480,0 | 0,0 0,0 96,0 0,0 96,0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел КСиМП |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 0,0 3500,0 0,0 3500,0 | 0,0 0,0 3421,7 0,0 3421,7 | 0,0 0,0 97,8 0,0 97,8 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Развитие детско-юношеского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и участие обучающихся Печенгского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятиях | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 450,0 0,0 450,0 | 0,0 0,0 450,0 0,0 450,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня среди обучающихся Печенгского муниципального округа, шт. | 3 | 6 | 200 | Отдел образования, СОШ, ООШ |
| Итого по основному мероприятию 4 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 0,0 450,0 0,0 450,0 | 0,0 0,0 450,0 0,0 450,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 14793,8 103805,3 35950,0 154549,1 | 0,0 14793,8 103556,3 35950,0 154300,1 | 0,0 100,0 99,8 100,0 99,8 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» за 2025 год:

Оценка – 5.

Высокая эффективность муниципальной программы.

11. Муниципальная программа Печенгского муницпального округа «Муниципальные финансы» на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1715 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 29.08.2025 
№ 1401, от 02.12.2025 № 2008).

Цель Программы – Обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости бюджета округа, выполнение принятых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов и не наращивания объема муниципального долга Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Поддержание размера муниципального долга округа в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки.

2. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов.

3. Создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа, осуществление внутреннего финансового контроля.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом»;

## - подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса»;

## - подпрограмма 3 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 
69 550,4 тыс. рублей. В течение 2025 года объем финансирования был уточнен и составил 69 114,1 тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере 
68 583,3 тыс. рублей, или 99,2%. Размер неосвоенных средств составил 530,8 тыс. рублей (экономия по фонду заработной платы, компенсации льготного проезда к месту отдыха и обратно).

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом».

Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Расходы на обслуживание муниципального долга равномерно распределены по годам за счет реструктуризации привлеченных кредитов.

Муниципальный долг Печенгского муниципального округа на 01.01.2026 года составил 32 370,0 тыс. рублей. В 2025 году бюджетные кредиты были погашены в сумме 10790,0 тыс. рублей, дополнительные кредиты от кредитных организаций на погашение дефицита бюджета округа не привлекались. Бюджет исполнен с профицитом.

Расходы на обслуживание муниципального долга предусматривались решением о бюджете в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Печенгского муниципального округа. Просрочки по оплате процентных платежей и основного долга бюджетных кредитов муниципалитетом не допускались.

Подпрограмма 2. «Организация бюджетного процесса».

Данная подпрограмма финансирования не предусматривает.

С целью создания условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов были достигнуты следующие результаты:

- соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 23.12.2024                         № 916-ПП;

- размер дефицита бюджета округа утвержден в соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- проводилась работа на постоянной основе по наполнению сайта Печенгского муниципального округа актуальной информацией о бюджете округа, своевременно заполнялись формуляры в системе «Электронный бюджет», размещены две презентации по исполнению и составлению бюджета округа «Бюджет для граждан», актуальные версии решений Совета депутатов Печенгского муниципального округа о бюджете округа, отчетность по исполнению бюджета округа, сведения о муниципальном долге;

-  на постоянной основе проводится совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере управления муниципальными финансами.

Реализация мероприятий подпрограммы позволяет своевременно и качественно готовить проект бюджета округа на трехлетний период. Организация исполнения бюджета округа и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств бюджета, позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы Печенгского муниципального округа.

Подпрограмма 3. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания».

В муниципальном округе организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учёта в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа осуществлялась двумя централизованными бухгалтериями: муниципальное казенное учреждение и муниципальное бюджетное учреждение.

На постоянной основе осуществляется контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов. Бухгалтерская, бюджетная отчетность представляется без нарушения сроков.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Поддержание размера муниципального долга округа в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Планирование, привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Соблюдение нормативов, установленных бюджетным законодательством | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Отношение муниципального долга муниципального образования к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений, % | 2,5 | 2,5 | 100 | ФИНУ |
| 1.1.2. | Обслуживание муниципального долга | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 36,1 0,0 36,1 | 0,0 0,0 36,1 0,0 36,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | 0,001 | 0,001 | 100 | ФИНУ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 36,1 0,0 36,1 | 0,0 0,0 36,1 0,0 36,1 | 0,0 0,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 36,1 0,0 36,1 | 0,0 0,0 36,1 0,0 36,1 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Управление бюджетным процессом | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Степень качества осуществления бюджетного процесса, степень | III | III | 100 | ФИНУ |
| 2.1.2. | Формирование проекта бюджета округа в соответствии с действующим законодательством с соблюдением всех норм и ограничений | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля запланированных программных расходов бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа, % | 98,6 | 98,0 | 99,4 | ФИНУ |
| 2.1.3. | Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с нормативами на содержание, утверждаемыми постановлением Правительства Мурманской области | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области, да/нет | да | да | 100 | ФИНУ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Организация процесса планирования и исполнения бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Своевременное составление проекта программного бюджета округа и отчета о его исполнении | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Размер дефицита бюджета округа, % | 2,9 | 2,9 | 100 | ФИНУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение расходных обязательств от утвержденных параметров бюджета округа, % | Не менее 95,0 | 94,3 | 99,3 |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета округа и бюджетного процесса для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Размещение и актуализация информации на портале «Электронный бюджет» | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Результаты мониторинга информации, размещенной в ЕПБС финансовым органом, % | 100 | 100 | 100 | ФИНУ |
| 2.3.2. | Повышение доступности информации о бюджете округа, рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета округа | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество обновлений (файлов) информации на сайте Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 40 | 48 | 100 | ФИНУ |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа, осуществление внутреннего финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение эффективной организации и ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 69078,0 0,0 69078,0 | 0,0 0,0 68547,2 0,0 68547,2 | 0,0 0,0 99,2 0,0 99,2 | Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение требований о составе бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности, да/нет | Да | Да | 100 |  |
| 3.1.2. | Контроль за соблюдением законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, смет, достоверности бухгалтерской отчетности | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Выполнение контрольных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий в части осуществления внутреннего финансового контроля, % | 100 | 100 | 100 | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ», КРО |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 69078,0 0,0 69078,0 | 0,0 0,0 68547,2 0,0 68547,2 | 0,0 0,0 99,2 0,0 99,2 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 69078,0 0,0 69078,0 | 0,0 0,0 68547,2 0,0 68547,2 | 0,0 0,0 99,2 0,0 99,2 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 69114,1 0,0 69114,1 | 0,0 0,0 68583,3 0,0 68583,3 | 0,0 0,0 99,2 0,0 99,2 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» за 2025 год:

Оценка – 5.

Высокая оценка муниципальной программы.

12. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2025 - 2027 годы

# Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2025 -2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1719 
(в редакции постановления администрации Печенгского муниципального округа от 02.12.2025 № 2005).

# Цель Программы - Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Программа решает задачу по обеспечению устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2025 году составлял 
150,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования уменьшен и составил 
35,0 тыс. рублей. Израсходовано 25,7 тыс. рублей, или 73,4%. Выплаты носят заявительный характер.

Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2025 год в натуральном и стоимостном выражениях были установлены для 38 учреждений согласно их территориальному расположению. Изменения в распоряжение вносились в течение года в большую и меньшую стороны в связи с корректировкой тарифов на 2025 год, утвержденных Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области, а также по мере введения у муниципальных учреждений новых объектов, приема-передачи или исключения объектов недвижимого имущества, установки нового энергоемкого оборудования, поверки или установки приборов учета, смены поставщика ТЭР. Всего в течение 2025 года в установленные лимиты в натуральном и стоимостном выражениях были внесены изменения для 29 учреждений.

Общий контроль за фактическим соблюдением лимитированных объемов ТЭР в 2025 году осуществлялся ежеквартально путем проведения мониторинга по соблюдению установленных распоряжением лимитов, на основании предоставленных муниципальными учреждениями отчетов о соблюдении утвержденных лимитов потребления ТЭР, согласованных с Учредителем.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установление лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие утвержденных лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.2. | Мониторинг соблюдения установленных лимитов | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение мониторинга по соблюдению установленных лимитов муниципальными учреждениями, шт. | 4 | 4 | 100 | ОЭР |
| 1.3. | Контроль и мониторинг за реализацией энергосберегающих мероприятий | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение мониторинга по реализации энергосберегающих мероприятий, да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.4. | Мероприятия по обучению основам энергосбережения | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Проведение разъяснительной работы, обучение основам энергосбережения сотрудников муниципальных учреждений, да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.5. | Мониторинг наличия и функционирования приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Наличие и функционирование приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «РЭС» |
| 1.6. | Предоставление энергетических деклараций | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Предоставление энергетических деклараций через модуль ГИС «Энергоэффективность», да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.7. | Возмещение затрат гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0 | 0,0 0,0 25,7 0,0 25,7 | 0,0 0,0 73,4 0,0 73,4 | Количество муниципальных жилых помещений, в которых установлены приборы учёта энергетических ресурсов, шт. | Не менее 12 | 12 | 100 | ОС и ЖКХ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого |  | 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0 | 0,0 0,0 25,7 0,0 25,7 | 0,0 0,0 73,4 0,0 73,4 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого | 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0 | 0,0 0,0 25,7 0,0 25,7 | 0,0 0,0 73,4 0,0 73,4 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2025 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

13. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа

«Транспортная система» на 2025 - 2027 годы

# Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1718 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1791, от 04.04.2025 
№ 552, от 29.08.2025 № 1409 и от 02.12.2025 № 2004).

# Цель Программы – Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа.

Первоначальный объем финансирования Программы на 2025 год составлял 
124 526,4 тыс. рублей.

В течение года объем финансирования был уточнен и составил 148 563,3 тыс. рублей, из них: 51 989,6 тыс. рублей областной бюджет, 96 573,7 тыс. рублей бюджет округа.

В ходе реализации Программы освоены ассигнования в размере 147 854,5 тыс. рублей, что составляет 99,5%. Не использованы средства в сумме 708,7 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 643,2 тыс. рублей, средства бюджета округа 65,5 тыс. рублей, экономия по торгам на ремонт дорог.

Выполнены работы по текущему ремонту:

- автомобильная дорога по ул. Мира пгт. Никель;

- внутриквартальная дорога пер. Шмакова г. Заполярный;

- внутриквартальная дорога ул. Бабикова г. Заполярный.

Обустроены две автобусные остановки (установка остановочного павильона 
нп. Луостари ул. Верхняя; подключение остановочного павильона к освещению в районе 
19 км ж/д ст. Печенга.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 77406,6 0,0 77406,6 | 0,0 0,0 77406,6 0,0 77406,6 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 1.2. | Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 1365,2 0,0 1365,2 | 0,0 0,0 1365,2 0,0 1365,2 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Площадь проведенного ямочного ремонта на участках автодорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия, кв. м | Не менее 500 | 798 | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 1.3. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 1150,0 0,0 1150,0 | 0,0 0,0 1150,0 0,0 1150,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Протяженность дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения, км | Не менее 17 | 17,1 | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 1.4. | Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 | 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Обеспечение дорожно-уличной системы Печенгского муниципального округа дорожными знаками, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 1.5. | Выполнение работ по ремонту дорог | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 48840,3 10000,0 0,0 58840,3 | 0,0 48840,3 9934,5 0,0 58774,7 | 0,0 100,0 99,3 0,0 99,9 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв. м | Не менее 5500 | 9117 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.6. | Устройство автобусных остановок | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 0,0 6270,0 0,0 6270,0 | 0,0 0,0 6270,0 0,0 6270,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество обустроенных автобусных остановок, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.8. | Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизация, разработка и актуализация проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда | 2025 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 03149,3 131,9 0,0 3281,2 | 0,0 2506,1 131,9 0,0 2638,0 | 0,0 79,6 100,0 0,0 80,4 | Проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработки и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, да/нет | Да | Да | 100 | ОС и ЖКХ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 51989,6 96573,7 0,0 148563,3 | 0,0 51346,3 96508,2 0,0 147854,5 | 0,0 98,8 99,9 0,0 99,5 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: | 0,0 51989,6 96573,7 0,0 148563,3 | 0,0 51346,3 96508,2 0,0 147854,5 | 0,0 98,8 99,9 0,0 99,5 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Транспортная система» за 2025 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

14. Муниципальная программа Печенского муниципального округа

«Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2025 - 2027 годы

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1716 
(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1789, от 23.01.2025 № 101, от 29.08.2025 № 1408, от 02.12.2025 № 2012 и от 23.12.2025 
№ 2159).

# Цель Программы – Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

# Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:

- развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе;

- развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе;

- обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2025 год составлял 
392 635,7 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 483 743,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 8 440,2 тыс. рублей, средства областного бюджета 157 425,7 тыс. рублей, бюджет округа 105 910,7 тыс. рублей, внебюджетные источники 211 967,2 тыс. рублей. Исполнено 235 190,0 тыс. рублей, или 48,6%. Не освоено 248 553,8 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 54 590,2 тыс. рублей, средства бюджета округа 4 405,6 тыс. рублей, внебюджетные средства 189 558,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом».

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.

Основное мероприятие Подпрограммы: содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.

В ходе реализации Подпрограммы 1 ассигнования исполнены в размере 
93 119,1 тыс. рублей (96,5%). Не освоены средства в сумме 3 346,8 тыс. рублей, из них:

- 3 257,9 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг, текущего ремонта имущества (оплата по фактически выставленным счетам);

- 88,9 тыс. рублей обслуживание объектов муниципальной казны и содержание животных, находящихся в казне.

Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами».

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Основное мероприятие – повышение эффективности управления земельными ресурсами.

В ходе реализации Подпрограммы 2 средства освоены в объеме 802,0 тыс. рублей (76,4%). В 2025 году заключены 14 договоров, в связи с тем, что работы не выполнены по двум договорам оплата не производилась, не освоено 251,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан».

Цель подпрограммы – обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В ходе реализации Подпрограммы 3 средства освоены в объеме 141 268,9 тыс. рублей (36,6%). Не освоены ассигнования в размере 244 956,0 тыс. рублей, из них:

- 807,8 тыс. рублей на ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- 54 590,2 тыс. рублей средства областного бюджета и 105 158,0 тыс. рублей внебюджетные средства – завершение строительства МКД в районе дома 4 по 
ул. Ленинградская, в г. Заполярный (2026 год);

- 84 400,0 тыс. рублей внебюджетные средства на снос объектов незавершенного строительства и жилых домов.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2025 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2025 - 2027 годы

| № п/п |  | Подпрограммы, цели, задачи, наименование мероприятия |  | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год |  | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения (%) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе: ремонт нежилых помещений при возникновении (устранении) аварийных ситуаций; вскрытии; ограничении доступа в помещения |  |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 994,0 0,0 994,0 | 0,0 0,0 994,0 0,0 994,0 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Содержание имущества в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100 | КУИ |
| 1.1.2. | Оплата коммунальных услуг, в том числе: содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну (требование п. 2 ст. 539 ГК РФ, ст. 158 ЖК РФ) |  |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 61891,3 0,0 61891,3 | 0,0 0,0 58633,4 0,0 58633,4 | 0,0 0,0 94,7 0,0 94,7 | Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе: содержания и текущего ремонта имущества, составляющего муниципальную казну, да/нет | да | да | 100 | КУИ; администрация |
| 1.1.3. | Оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности |  |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 5126,0 18366,1 0,0 23492,1 | 0,0 5126,0 18364,9 0,0 23490,9 | 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 | Своевременная оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности, да/нет | да | да | 100 | КУИ |
| 1.1.4. | Изготовление технической документации (планов, паспортов и кадастровых паспортов) на жилые и нежилые помещения |  |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1039,9 0,0 1039,9 | 0,0 0,0 1039,9 0,0 1039,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 | Количество полученной технической документации на жилые и нежилые помещения муниципального имущества, шт. | 76 | 76 | 100 | КУИ |
| 1.1.5. | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества |  |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 336,0 0,0 336,0 | 0,0 0,0 330,0 0,0 330,0 | 0,0 0,0 98,2 0,0 98,2 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества, шт. | 54 | 55 | 101,9 | КУИ |
| 1.1.8. | Обслуживание кровель нежилых отдельно стоящих зданий, находящихся в муниципальной казне |  |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 | 0,0 0,0 11,6 0,0 11,6 | 0,0 0,0 23,2 0,0 23,2 | Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены работы по обслуживанию кровель, ед. | Не менее 4 | 1 | 25,0 | КУИ |
| 1.1.9. | Содержание животных, находящихся в муниципальной собственности |  |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 8563,7 0,0 8563,7 | 0,0 0,0 8534,3 0,0 8534,3 | 0,0 0,0 99,7 0,0 99,7 | Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность, голов | 56 | 55 | 98,2 | КУИ |
| 1.1. 10. | Оплата нотариальных услуг по оформлению выморочного имущества |  |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 98,9 0,0 98,9 | 0,0 0,0 85,0 0,0 85,0 | 0,0 0,0 85,9 0,0 85,9 | Количество полученных свидетельств о праве на наследство по закону, шт. | 17 | 17 | 100 | Администрация, юридический отдел |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС итого |  |  | 0,0 5126,0 91339,9 0,0 96465,9 | 0,0 5126,0 87993,1 0,0 93119,1 | 0,0 100,0 96,3 0,0 96,5 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  |  | 0,0 5126,0 91339,9 0,0 96465,9 | 0,0 5126,0 87993,1 0,0 93119,1 | 0,0 100,0 96,3 0,0 96,5 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности (казна) |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1053,0 0,0 1053,0 | 0,0 0,0 802,0 0,0 802,0 | 0,0 0,0 76,2 0,0 76,2 | Количество полученной технической документации в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, с целью постановки на государственный кадастровый учет, шт. | 60 | 56 | 93,3 | КУИ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1053,0 0,0 1053,0 | 0,0 0,0 802,0 0,0 802,0 | 0,0 0,0 76,2 0,0 76,2 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 1053,0 0,0 1053,0 | 0,0 0,0 802,0 0,0 802,0 | 0,0 0,0 76,2 0,0 76,2 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов |  | 2025-2027 |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел. | 4 | 5 | 125 | ОС и ЖКХ |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | 2025-2027 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 13515,8 0,0 13515,8 | 0,0 0,0 12709,1 0,0 12709,1 | 0,0 0,0 94,0 0,0 94,0 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, шт. | 14 | 15 | 107,1 | ОС и ЖКХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 14 | 14 | 100 |  |
| 3.2.2. | Обследование жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания |  | 2025-2027 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество обследованных жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания, шт. | 16 | 16 | 100 | ОС и ЖКХ |
| 3.2.3. | Завершение строительства МКД в г. Заполярный по ул. Ленинградская, в районе дома 4 |  | 2025-2026 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 152299,7 0,0 122767,2 275066,9 | 0,0 97709,5 0,0 17609,2 115318,7 | 0,0 64,2 0,0 14,3 41,9 | Количество объектов, завершенных строительством, шт. | - | - | - | КУИ |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 152299,7 13515,8 122767,2 288582,7 | 0,0 97709,5 12709,1 17609,2 128027,8 | 0,0 64,2 94,0 14,3 44,4 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Разработка проектов организации демонтажа и демонтаж (снос) многоквартирных домов, выведенных из состава жилого фонда и непригодных для проживания, в рамках плана социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации |  | 2025-2027 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 8440,2 0,0 2,0 0,0 8442,2 | 8440,2 0,0 0,9 0,0 8441,1 | 100,0 0,0 45,0 0,0 100,0 | Количество разработанных проектов организации демонтажа многоквартирных домов, выведенных из состава жилого фонда и непригодных для проживания, шт. | 2 | 2 | 100 | МБУ «РЭС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество демонтированных (снесенных) многоквартирных домов, шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 3.3.2. | Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства |  | 2025 |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 0,0 0,0 0,0 89200,0 89200,0 | 0,0 0,0 0,0 4800,0 4800,0 | 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 | Количество снесенных жилых домов и объектов незавершенного строительства, шт. | Не менее 17 | - | - | ОС и ЖКХ, АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 8440,2 0,0 2,0 89200,0 97642,2 | 8440,2 0,0 0,9 4800,0 13241,1 | 100,0 0,0 45,0 5,4 13,6 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 8440,2 152299,7 13517,8 211967,2 386224,9 | 8440,2 97709,5 12710,0 22409,2 141268,9 | 100,0 64,2 94,0 10,6 36,6 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | ФБ ОБ МБ ВБС Итого: |  | 8440,2 157425,7 105910,7 211967,2 483743,8 | 8440,2 102835,5 101505,1 22409,2 235190,0 | 100,0 65,3 95,8 10,6 48,6 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» за 2025 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделении дополнительного финансирования.

Приложение

к сводному отчету

ОТЧЕТ

об использовании средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Печенгского муниципального округа в 2025 году

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программ/подпрограмм | Объем финансирования 2025 года | Исполнено за 2025 год | Не освоено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025 - 2027 годы, всего | 2 292 769,7 | 2 242 128,2 | 50 641,5 | 97,8 |
| подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | 1 057 675,9 | 1 050 239,3 | 7 436,6 | 99,3 |
| подпрограмма 2 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 1 130 633,6 | 1 087 435,8 | 43 197,8 | 96,2 |
| подпрограмма 3 | «Детский отдых» | 11 999,4 | 11 999,4 | - | 100 |
| подпрограмма 4 | «Развитие потенциала участников образовательного процесса» | 6 688,3 | 6 688,3 | - | 100 |
| подпрограмма 5 | «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» | 69,5 | 69,5 | - | 100 |
| подпрограмма 6 | «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования» | 85 703,0 | 85 695,9 | 7,1 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа Печенского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» на 2025 - 2027 годы | 105 136,3 | 97 564,0 | 7 572,3 | 92,8 |
| подпрограмма 1 | «Социальная поддержка граждан» | 105 136,3 | 97 564,0 | 7 572,3 | 92,8 |
| подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей» | - | - | - | - |
| 3 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Культура» на 2025 - 2027 годы, всего | 290 334,3 | 289 174,8 | 1 159,5 | 99,6 |
| подпрограмма 1 | «Развитие учреждений культуры» | 179 003,7 | 178 656,8 | 346,9 | 99,8 |
| подпрограмма 2 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 101 330,6 | 101 330,6 | - | 100 |
| подпрограмма 3 | «Развитие культуры» | 10 000,0 | 9 187,4 | 812,6 | 91,9 |
| 4 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2025 - 2027 годы, всего | 33 614,2 | 33 171,2 | 443,0 | 98,7 |
| подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 2 012,5 | 1 943,5 | 69,0 | 96,6 |
| подпрограмма 2 | «Профилактика правонарушений» | 3 047,9 | 3 041,7 | 6,2 | 99,8 |
| подпрограмма 3 | «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 22 438,4 | 22 070,6 | 367,8 | 98,4 |
| подпрограмма 4 | «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» | 6 115,4 | 6 115,4 | - | 100 |
| 5 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2025 - 2027 годы, всего | 2 039,9 | 2 031,2 | 8,7 | 99,6 |
| подпрограмма 1 | «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа» | 639,9 | 631,2 | 8,7 | 98,6 |
| подпрограмма 2 | «Развитие туризма в Печенгском муниципальном округе» | 1 400,0 | 1 400,0 | - | 100 |
| подпрограмма 3 | «Взаимодействие с СО НКО»» | - | - | - | - |
| 6 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025 - 2027 годы, всего | 401 642,4 | 354 109,5 | 47 532,9 | 88,2 |
| подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | 47 661,5 | 1 300,8 | 46 360,7 | 2,7 |
| подпрограмма 2 | «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 182 946,4 | 182 940,5 | 5,9 | 100 |
| подпрограмма 3 | «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» | 2 447,0 | 2 427,7 | 19,3 | 99,2 |
| подпрограмма 4 | «Комплексное благоустройство и содержание городской среды» | 125 763,3 | 125 073,8 | 689,5 | 99,5 |
| подпрограмма 5 | «Организация отлова животных без владельцев» | 1 655,6 | 1 198,1 | 457,5 | 72,4 |
| подпрограмма 6 | «Формирование современной городской среды» | 41 168,6 | 41 168,6 | - | 100 |
| 7 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2025 - 2027 годы, всего | 306 644,7 | 304 026,6 | 2 618,1 | 99,1 |
| подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения муниципального управления» | 286 975,2 | 284 432,1 | 2 543,1 | 99,1 |
| подпрограмма 2 | «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе» | 7 527,0 | 7 452,0 | 75,0 | 99,0 |
| подпрограмма 3 | «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» | 12 142,5 | 12 142,5 | - | 100 |
| 8 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» на 2025 - 2027 годы | 17 508,6 | 17 258,8 | 249,8 | 98,6 |
| 9 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе» на 2025 - 2027 годы | 10 626,4 | 10 626,4 | - | 100 |
| 10 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2025 - 2027 годы | 154 549,1 | 154 300,1 | 249,0 | 99,8 |
| 11 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2025 - 2027 годы, всего | 69 114,1 | 68 583,3 | 530,8 | 99,2 |
| подпрограмма 1 | «Управление муниципальным долгом» | 36,1 | 36,1 | - | 100 |
| подпрограмма 2 | «Организация бюджетного процесса» | - | - | - | - |
| подпрограмма 3 | «Обеспечение бухгалтерского обслуживания» | 69 078,0 | 68 547,2 | 530,8 | 99,2 |
| 12 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2025 - 2027 годы | 35,0 | 25,7 | 9,3 | 73,4 |
| 13 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2025 - 2027 годы | 148 563,3 | 147 854,5 | 708,8 | 99,5 |
| 14 | Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2025 - 2027 годы, всего | 483 743,8 | 235 190,0 | 248 553,8 | 48,6 |
| подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом» | 96 465,9 | 93 119,1 | 3 346,8 | 96,5 |
| подпрограмма 2 | «Управление земельными ресурсами» | 1 053,0 | 802,0 | 251,0 | 76,2 |
| подпрограмма 3 | «Создание безопасных и комфортных условия проживания граждан» | 386 224,9 | 141 268,9 | 244 956,0 | 36,6 |
|  | ИТОГО: | 4 316 321,8 | 3 956 044,3 | 360 277,5 | 91,7 |