АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2026							                      		           № 1742а

п.г.т. Никель

Об утверждении плана подготовки и

проведения мероприятий к 493 - летию со дня образования пгт. Печенга

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с Уставом Печенгского муниципального округа Мурманской области и в целях подготовки и проведения мероприятий к 493 - летию со дня образования пгт. Печенга,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения мероприятий, 
к 493 - летию со дня образования пгт. Печенга, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Печенгского муниципального округа                                                         А.С. Пеньшин

Хвостенко Д.А., 5-13-16

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 01.09.2026 № 1742а

План

подготовки и проведения мероприятий к 493 - летию со дня образования пгт. Печенга

Даты празднования: 5 сентября 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и место проведения | Ответственные (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия в пгт. Печенга |  |  |  |
|  | Письма уведомления в правоохранительные органы | до 01.09.2026 | Хвостенко Д.А. начальник отдела КСиМП |
|  | Проведение работ по благоустройству Стадиона | до 04.09.2026 | Маров Д.И. Руководитель МБУ «РЭС» |
|  | Наличие мусорных баков | 05.09.2026 | Маров Д.И. Руководитель МБУ «РЭС» |
|  | Монтаж, демонтаж флажной ленты по периметру стадиона | до 04.09.2026 | Маров Д.И. Руководитель МБУ «РЭС» |
|  | Освещение в СМИ | с 01.09.2026 по 05.09.2026 | Жданова Н.Г. заместитель директора МАУ «Информцентр» |
|  | Торговые площадки | до 04.09.2026 | Исакова М.Г. заведующий сектором инвестиционной деятельности |
| 2. Праздничные мероприятия в пгт. Печенга 05 сентября 2026 года |  |  |  |
|  | 12:00-15:00 - Игровая программа «Только вперед» (гигантская игра - бродилка, игровая программа для детей) | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 13:00- 13:30 - Танцевальный флешмоб | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 14:00-15:00 - Мастер-классы по украшению шопперов и деревянных фигур (матрешки) | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 14:00-15:00 - Аквагрим | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 14:00-15:00 - Литератуный мастер-класс «Мой край» | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 15:00-17:00 - Выступление ходулистов | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 16:00 -16:10 - Начало концерта «Мелодия севера», Приветственное слово от почетных гостей | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 16:10-16:15 - Торжественный заезд мото-техники | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 16:15-17:15 - Выступление творческих коллектив Печенгского округа | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 17:15-18:00 - Выступление рок-группы «Белые медведи» | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 18:00-20:00 - Дискотека 90 - х | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |
|  | 20:00-20:30 - Завершение мероприятия | 05.09.2026 | МБУК «ЦКПМО» |