




АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 30.10.2026										            № 2196
п.г.т. Никель


Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа
«Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2027 - 2029 годы


Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 № 1488, в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2027 - 2029 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2027 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Печенгского муниципального округа Филиппова А.В.


И.о. Главы Печенгского муниципального округа                                              А.В. Филиппов













Веверица В.А., 2-52-63
Приложение
к постановлению администрации Печенгского муниципального округа
от 30.10.2026 № 2196
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Печенгского муниципального округа


«Муниципальное имущество и земельные ресурсы»


Срок реализации: 2027 – 2029 годы



































Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа

[bookmark: P366]ПАСПОРТ
муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Муниципальное имущество и земельные ресурсы»

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе

	Перечень направлений (подпрограмм)
	Направление (подпрограмма) 1. «Эффективное использование и содержание муниципальной собственности»
(Ответственный исполнитель направления (подпрограммы) – Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа) (далее – КУИ)

	
	Направление (подпрограмма) 2. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»
(Ответственный исполнитель направления (подпрограммы) – КУИ

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2027 – 2029 годы

	Финансовое обеспечение муниципальной программы













	Всего по программе: 412 715 260,57 рублей, в том числе:
МБ: 387 076 188,49 рублей, из них:
2027 год: 128 972 388,49 рублей,
2028 год: 128 506 300,00 рублей,
2029 год: 129 597 500,00 рублей;
ОБ: 11 326 872,08 рублей, из них:
2027 год: 5 639 990,35 рублей,
2028 год: 5 509 420,73 рублей,
2029 год: 177 461,00 рублей;
ФБ: 14 312 200,00 рублей, из них:
2027 год: 7 242 700,00 рублей,                                                 
2028 год: 7 069 500,00 рублей,
2029 год: 0,00 рублей;
ВБС: 0,00 рублей, из них:
2027 год: 0,00 рублей,
2028 год: 0,00 рублей,
2029 год: 0,00 рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	- содержание имущества в надлежащем состоянии в размере 100 %;
- своевременная оплата коммунальных услуг в отношении 100% объектов, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну;
- количество заключенных договоров на предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов по 50 единиц ежегодно;
- осуществление 100% взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домах;
- доля решений об условиях приватизации в отношении 100% объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, от общего числа таких объектов;
- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков и муниципального имущества, не менее 20 ежегодно;
- количество семей, улучшивших жилищные условия за счет жилищного фонда, введенного в оборот – 79 семей в 2027 - 2029 годах;       
- количество демонтированных многоквартирных домов в рамках плана социального развития центров экономического роста субъектов РФ Арктической зоны РФ – 3 ед.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	КУИ

	Соисполнители муниципальной программы
	КУИ; Администрация Печенгского муниципального округа (далее – Администрация); юридический отдел администрации Печенгского муниципального округа (далее – юридический отдел); отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа (далее - ОС и ЖКХ); муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС»)

	Связь с национальными, региональными проектами/государственными программами Мурманской области
	Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда».
Региональная программа «План мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования на 2026 - 2030 годы».


[bookmark: P439]
1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Экономическую основу местного самоуправления составляет муниципальная собственность. Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации Печенгского муниципального округа по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения округа.
В Печенгском муниципальном округе продолжается процесс оптимизации состава и структуры муниципального имущества, в том числе путем его приватизации, вовлечения в хозяйственный оборот и перераспределения.
В этой связи следует отметить ряд проблем, решение которых позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом и земельными ресурсами Печенгского муниципального округа, иметь объективную информацию об объектах муниципальной собственности и земельных ресурсах.
Целью муниципальной программы будет выступать обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.
Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
-	управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Печенгского муниципального округа, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления;
-	оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью Печенгского муниципального округа;
-	формирование земельных участков для предоставления в безвозмездное срочное и постоянное бессрочное пользование, в собственность или аренду через процедуру торгов, проведение мероприятий с целью выявления нарушений в части соблюдения норм земельного законодательства.
Решение проблемы создания эффективной системы управления муниципальным имуществом предполагается сосредоточение нормотворческих, организационных и управленческих усилий органов местного самоуправления на следующих основных направлениях:
­ обеспечение надлежащего (то есть полного и своевременного) учета муниципального имущества и ведение его реестра, включающего многоаспектное (техническое, экономическое, правовое) описание соответствующих объектов учета;
­ обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению муниципальным имуществом (соблюдение взвешенного баланса социальных, фискальных и инвестиционных целей), в том числе при его отчуждении, закреплении в хозяйственном ведении или оперативном управлении, передаче в пользование или доверительное управление, внесении в качестве вклада при создании хозяйственных обществ;
­ обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной привлекательности муниципальной недвижимости;
­ обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.
Земельные ресурсы на территории Печенгского муниципального округа оформлены в муниципальную собственность только под объектами муниципальной собственности. Законом Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО 
«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, перераспределены сроком на семь лет между органами местного самоуправления и органами государственной власти Мурманской области (Министерство имущественных отношений Мурманской области), за исключением предоставления гражданам, указанным в подпункте 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, земельных участков в собственность бесплатно; заключения договоров аренды земельных участков или предоставления в собственность земельных участков по основаниям, предусмотренным статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации; предоставления земельных участков гражданам в порядке, предусмотренном статьей 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; предоставления земельных участков для эксплуатации гаражей (в том числе в порядке, установленном статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации), а также гаражным и гаражно-строительным кооперативам; полномочия, предусмотренные пунктом 4 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в отношении земельных участков, за исключением: выдачи разрешений на использование земель, государственная собственность на которые не разграничена, или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в порядке, предусмотренном главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации; заключения соглашений об установлении сервитута.
Следовательно, полномочия по распоряжению значительной частью земель, находящихся в границах Печенгского муниципального округа, относятся к полномочиям Министерства имущественных отношений Мурманской области.
[bookmark: Par141]Однако, подготовка документов, заключение и регистрация договоров и соглашений к договорам, ведение претензионно-исковой работы, подготовка расчетов, постановка на учет земельных участков и т.д. осуществляется КУИ по согласованию с Министерством имущественных отношений Мурманской области, что позволяет Печенгскому муниципальному округу упорядочить земельные отношения и наиболее эффективно реализовывать свои полномочия в области управления земельными ресурсами. Кроме того, одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления является создание безопасной и комфортной среды проживания для населения.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
-	обеспечить органы местного самоуправления поставленными на кадастровый учет земельными участками, подлежащими предоставлению заинтересованным лицам;
-	выполнить кадастровые работы в отношении земельных участков, на которые у Печенгского муниципального округа возникает право собственности;
-	повысить эффективность управления муниципальной собственностью и на основе этого обеспечить увеличение доходов бюджета Печенгского муниципального округа от использования и приватизации имущества Печенгского муниципального округа;
-	вовлечь неиспользуемые объекты недвижимого имущества в свободный гражданский оборот;
-	обеспечить безопасную техническую эксплуатацию объектов;
-	сохранить от разрушения и разграбления бесхозяйное недвижимое имущество, поступившее в муниципальную собственность по решению суда, даст возможность использовать это имущество в соответствии с действующими законодательными нормами, что в свою очередь послужит источником пополнения бюджета Печенгского муниципального округа.

2. [bookmark: P446]Перечень показателей муниципальной программы

	№ п/п 
	
Муниципальная программа, направления  (подпрограммы), цели, показатели 
	Ед. изм. 
	Направлен-ность показателя1 
	Значение показателя 
	Соисполнитель,
ответственный
за достижение
показателя 

	
	
	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028 
	2029
	

	
	
	
	
	факт 
	оценка 
	план 
	план 
	план 
	

	0 
	Муниципальная программа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» 
Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе

	0.1
	Содержание имущества в надлежащем состоянии 
	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ

	0.2
	Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну
	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ, 
Администрация

	0.3
	Количество заключенных договоров на предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов
	Ед.
	0
	306

	329

	50
	50
	50
	КУИ

	0.4
	Осуществление взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домах
	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ

	0.5
	Доля решений об условиях приватизации в отношении объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, от общего числа таких объектов
	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ

	0.6
	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков и муниципального имущества
	Ед.
	0
	69
	32
	20
	20
	20
	КУИ

	0.7
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет жилищного фонда, введенного в оборот
	Ед.
	0
	15
	12
	57
	12
	10
	КУИ

	0.8
	Количество демонтированных многоквартирных домов, в том числе в рамках плана социального развития центров экономического роста субъектов РФ Арктической зоны РФ
	Ед.
	0
	2
	1
	1
	2
	-
	МБУ «РЭС»

	1 
	Направление (подпрограмма) 1. «Эффективное использование и содержание муниципальной собственности» 
Цель: Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе

	1.1 
	Количество заключенных договоров аренды на использование муниципального имущества
	Ед.
	0
	11
	9
	5
	5
	5
	КУИ

	1.2
	Количество договоров на оплату коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну
	Ед.
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	КУИ

	1.3
	Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества
	Ед.
	0
	60
	38
	42
	15
	15
	КУИ

	1.4
	Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность
	Голов
	0
	56
	54
	54
	54
	54
	КУИ

	1.5
	Количество полученных свидетельств о праве на наследство по закону
	Ед.
	0
	43
	18
	18
	18
	18
	Администрация, юридический отдел

	2
	Направление (подпрограмма) 2. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан» 
Цель: Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом Печенгского муниципального округа

	2.1

	Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен текущий ремонт
	Ед.
	0

	15
	13
	10
	10
	10
	КУИ

	2.2.
	Количество обследованных зданий и помещений на предмет аварийности и непригодности для проживания и получения соответствующего заключения
	Ед.
	0
	- 
	3 
	1
	-
	-
	ОС и ЖКХ

	2.3.
	Количество разработанных проектов организации демонтажа многоквартирных домов, непригодных для проживания и выведенных из состава жилищного фонда
	Ед.
	0
	2
	1
	1
	2
	-
	МБУ «РЭС»
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1 Направленность показателя обозначается: 
1 - направленность на рост; 
(-1) - направленность на снижение; 
0 - направленность на достижение конкретного значения. 
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3. Перечень структурных элементов муниципальной программы
  
	
№ п/п
	№ структурного элемента муниципальной программы
	Направления (подпрограммы), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий 
	Срок выполнения 
	Соисполнители 
	Связь с показателями муниципальной программы 
(наименования показателей) 

	1
	1
	Направление (подпрограмма) 1 «Эффективное использование и содержание муниципальной собственности»

	1.1
	1.1
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Содержание и управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
	2027 - 2029
	КУИ, Администрация
	0.1. Содержание имущества в надлежащем состоянии.
0.2. Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну.
0.3. Количество заключенных договоров на предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов.
0.4. Осуществление взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домах
0.5. Доля решений об условиях приватизации в отношении объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, от общего числа таких объектов
0.6. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков и муниципального имущества
1.1. Количество заключенных договоров аренды на использование муниципального имущества
1.2. Количество договоров на оплату коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну
1.3. Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества
1.4. Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность
1.5. Количество полученных свидетельств о праве на наследство по закону

	2
	2
	Направление (подпрограмма) 2 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»


	2.1
	2.2
	Комплекс процессных  мероприятий 2 «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
	2027 - 2029
	ОС и ЖКХ, 
КУИ
	0.1. Содержание имущества в надлежащем состоянии
0.7. Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет жилищного фонда, введенного в оборот
2.1. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен текущий ремонт
2.2. Количество обследованных зданий и помещений на предмет аварийности и непригодности для проживания и получения соответствующего заключения

	2.2
	2.3
	Комплекс процессных мероприятий 3 «Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства»
	2027 - 2028
	МБУ «РЭС»
	0.8. Количество демонтированных многоквартирных домов, в том числе в рамках плана социального развития центров экономического роста субъектов РФ Арктической зоны РФ
2.3. Количество разработанных проектов организации демонтажа многоквартирных домов, непригодных для проживания и выведенных из состава жилищного фонда
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4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
  
	

№ п/п
	№ структурного элемента муниципальной программы
	Муниципальная программа, ГРБС, направления (подпрограммы) 
	Период реализации 
	Объемы и источники финансирования (рублей) 
	Соисполнители


	
	
	
	
	Год/
источник
 
	Всего 
	2027
	2028
	2029 
	

	

0
	0
	Муниципальная программа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы»
	2027 - 2029
	Всего
	412 715 260,57
	141 855 078,84
	141 085 220,73
	129 774 961,00
	КУИ, 
Администрация, юридический отдел, 
ОС и ЖКХ,             МБУ «РЭС» 


	
	
	
	
	МБ 
	387 076 188,49
	128 972 388,49
	128 506 300,00
	129 597 500,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	11 326 872,08
	5 639 990,35
	5 509 420,73
	177 461,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	14 312 200,00
	7 242 700,00
	7 069 500,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

0.1
	0.1
	Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа
	2027 - 2029
	Всего
	386 333 060,57
	128 057 578,84
	128 591 520,73
	129 683 961,00
	

	
	
	
	
	МБ 
	385 800 677,57
	127 880 117,84
	128 414 059,73
	129 506 500,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	532 383,00
	177 461,00
	177 461,00
	177 461,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

0.2
	0.2
	Администрация Печенгского муниципального округа  
	2027 - 2029
	Всего
	26 382 200,00
	13 797 500,00
	12 493 700,00
	91 000 000,00
	

	
	
	
	
	МБ 
	1 275 510,92
	1 092 270,65
	92 240,27
	91 000,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	10 794 489,08
	5 462 529,35
	5 331 959,73
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	14 312 200,00
	7 242 700,00
	7 069 500,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

1
	1 
	Направление (подпрограмма) 1 «Эффективное использование и содержание муниципальной собственности» 


	  2027 - 2029
	Всего 
	335 606 060,57
	111 148 578,84
	111 682 520,73
	112 774 961,00
	КУИ, Администрация

	
	
	
	
	МБ 
	335 073 677,57
	110 971 117,84
	111 505 059,73
	112 597 500,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	532 383,00
	177 461,00
	177 461,00
	177 461,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

1.1
	1.1 
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Содержание и управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
	2027 - 2029
	Всего
	335 606 060,57
	111 148 578,84
	111 682 520,73
	112 774 961,00
	КУИ, Администрация, юридический отдел


	
	
	
	
	МБ 
	335 073 677,57
	110 971 117,84
	111 505 059,73
	112 597 500,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	532 383,00
	177 461,00
	177 461,00
	177 461,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
2
	2
	Направление (подпрограмма) 2 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан» 
	2027 - 2029
	Всего
	77 109 200,00
	30 706 500,00
	29 402 700,00
	17 000 000,00
	
КУИ, 
ОС и ЖКХ,  
МБУ «РЭС»



	
	
	
	
	МБ 
	52 002 510,92
	18 001 270,65
	17 001 240,27
	17 000 000,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	10 794 489,08
	5 462 529,35
	5 331 959,73
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	14 312 200,00
	7 242 700,00
	7 069 500,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
2.1
	2.2


	 Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
	2027 - 2029
	Всего
	52 000 000,00
	18 000 000,00
	17 000 000,00
	17 000 000,00
	КУИ, 
ОС и ЖКХ 


	
	
	
	
	МБ 
	52 000 000,00
	18 000 000,00
	17 000 000,00
	17 000 000,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
2.2
	2.3


	 Комплекс процессных мероприятий 3 «Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства» 
	2027 - 2028
	Всего
	25 109 200,00
	12 706 500,00
	12 402 700,00
	0,00
	МБУ «РЭС»


	
	
	
	
	МБ 
	2 510,92
	1 270,65
	1 240,27
	0,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	10 794 489,08
	5 462 529,35
	5 331 959,73
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	14 312 200,00
	7 242 700,00
	7 069 500,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	






























5. Механизмы управления рисками
  
	№ п/п 
	Наименование риска 
	Ожидаемые последствия 
	Меры по предотвращению наступления риска 
	Меры реагирования при наличии признаков наступления риска 
	Периодичность мониторинга рисков 

	1 
	 Сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы
	Корректировка целевых значений показателей, необходимость внесения изменений в перечень реализуемых процессных мероприятий
	Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по направлениям (подпрограммам), комплексам процессных мероприятий
	Своевременное внесение соответствующих изменений для достижения ожидаемых конечных результатов
	Постоянно

	2
	Правовые риски, связанные с внесением непредусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты
	Утрата актуальности поставленных задач и запланированных комплексов процессных мероприятий 
	Необходимость включения новых направлений деятельности
	Оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа
	 Постоянно

	3
	Повышение уровня инфляции, изменение цен на рынке товаров, работ, услуг
	Существенно повлияет на запланированный к приобретению объем товаров, работ, услуг
	Мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы
	Своевременный пересмотр объема финансирования, перераспределение по направлениям (подпрограммам) для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов
	Постоянно

	4
	Несоблюдение договорных обязательств исполнителями муниципальных контрактов
	Срыв сроков выполнения мероприятий или выполнение их не в полном объеме 
	Обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы
	Сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств
	Постоянно

	5
	Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты)
	Окажет существенное влияние на результаты реализации программы, существенно снизит показатели ее результативности
	Регулярный мониторинг реализации программы
	Своевременное уведомление заинтересованных лиц
	По мере необходимости



6. Порядок взаимодействия Ответственного исполнителя, Соисполнителей и участников муниципальной программы

Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы осуществляется в рабочем порядке.
Порядок взаимодействия предполагает соблюдение единой системы взаимоотношений в рамках реализации муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу и мониторинга.
Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, ответственных исполнителей подпрограмм, соисполнителей муниципальной программы установлены порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 № 1488 (далее – Порядок).
Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется КУИ, как ответственным исполнителем муниципальной программы.
Управление реализацией подпрограмм муниципальной программы осуществляется соответственно ответственным исполнителем подпрограмм.
Текущее управление реализацией комплексами процессных и(или) проектных мероприятий, включенных в муниципальную программу, осуществляется соисполнителями муниципальной программы, ответственными за реализацию комплекса процессных и(или) проектных мероприятий муниципальной программы.
В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель организует и координирует процесс обмена информацией с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения достижения установленных показателей, зафиксированных для конкретного мероприятия.
Соисполнители муниципальной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которых они являются;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителям предложения при разработке проекта муниципальной программы и предложения по внесению в нее изменений в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителям необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.
Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, участниками которых они являются;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы (Направления (подпрограммы)) и соисполнителям предложения при разработке проекта муниципальной программы и предложения по внесению в нее изменений в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы (Направления (подпрограммы)) и соисполнителям необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.
Мониторинг выполнения муниципальной программы осуществляется по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года, а также по итогам прошедшего финансового года. 
Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком.

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

	  № п/п 
	Наименование показателя 
	Единица измерения, временная характеристика4 
	Алгоритм расчета (формула) 
	Базовые показатели (используемые в формуле) 
	Метод сбора информации, код формы отчетности5 
	Дата получения фактических значений показателей 
	Ответственный исполнитель 

	0
	Муниципальная программа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» 

	0.1 
	Содержание имущества в надлежащем состоянии
	процент,
ежегодно
	-
	-
	Результат исполненных муниципальных контрактов (ведомственные данные)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ


	0.2
	Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну
	процент,
ежегодно
	-
	-
	Результат исполненных муниципальных контрактов (ведомственные данные)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	0.3
	Количество заключенных договоров на предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов
	Ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (реестр арендаторов) 
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	0.4
	Осуществление взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домах
	процент,
ежегодно
	-
	-
	Результат исполненных муниципальных контрактов (ведомственные данные)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	0.5
	Доля решений об условиях приватизации в отношении объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, от общего числа таких объектов
	процент,
ежегодно
	-
	-
	Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Печенгского муниципального округа
	До 01 марта года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	0.6
	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков и муниципального имущества
	Ед., 
ежегодно
	-
	-
	Результат исполненных муниципальных контрактов (ведомственные данные)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	0.7 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет жилищного фонда, введенного в оборот
	Ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (реестр заключенных договоров) 
	15 января года, следующего за отчетным годом
	 КУИ

	0.8



	Количество демонтированных многоквартирных домов, в том числе в рамках плана социального развития центров экономического роста субъектов РФ Арктической зоны РФ
	Ед.,
2027-2028 г.г.
	-
	-
	Ведомственные данные (акты выполненных работ)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	МБУ «РЭС»



	1 
	Направление (подпрограмма) 1 «Эффективное использование и содержание муниципальной собственности»          

	1.1 
	Количество заключенных договоров аренды на использование муниципального имущества
	Ед., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (реестр арендаторов)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	1.2
	Количество договоров на оплату коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну
	Ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (реестр заключенных контрактов) 
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	1.3
	Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества
	Ед., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (реестр заключенных контрактов) 
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	1.4
	Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность
	Голов,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (реестр  животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	1.5
	Количество полученных свидетельств о праве на наследство по закону
	Ед., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные  данные (количество свидетельств о праве на наследство по закону)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	КУИ

	[bookmark: p124]2 
	Направление (подпрограмма) 2 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»       

	2.1
	Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен текущий ремонт
	Ед. 
ежегодно
	-
	-
	Результат исполненных муниципальных контрактов (ведомственные данные)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	
КУИ

	2.2
	Количество обследованных зданий и помещений на предмет аварийности и непригодности для проживания и получения соответствующего заключения
	Ед.,
2027 год
	-
	-
	Ведомственные данные (количество заключений)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	ОС и ЖКХ

	2.3
	Количество разработанных проектов организации демонтажа многоквартирных домов, непригодных для проживания и выведенных из состава жилищного фонда
	Ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (количество проектов)
	15 января года, следующего за отчетным годом
	МБУ «РЭС»



4Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом. 
5Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, прочие (указать).   
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