

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 31.03.2023 № 29**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2022 год**

#### Руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838, на основании протокола заседания Программно-целевого совета Печенгского муниципального округа от 30.03.2023 № 07

#### Утвердить сводный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2022 год согласно приложению.

1. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
2. Настоящее распоряжение разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Ковалёва О.В., 61921

Приложение

к распоряжению администрации Печенгского муниципального округа

от 31.03.2023 № 29

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2022 год

1. **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2022-2024 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1228 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 480, от 06.06.2022 № 773а, от 22.07.2022 № 1009, от 02.09.2022 № 1158, от 31.10.2022 № 1483, от 03.11.2022 № 1507, от 28.11.2022 № 1612, от 07.12.2022 № 1715 и от 21.12.2022 № 1809).

Программа направлена на обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

Целью Программы является повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, потребностям рынка труда.

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования Печенгского муниципального округа и позволяют решить поставленные Программой задачи:

1. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ).
2. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.
3. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.
4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки.
5. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
6. Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.

В структуру Программы входят пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

- подпрограмма 3 «Детский отдых»;

- подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса»;

- подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»;

- подпрограмма 6 «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 1 487 556,2 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета 119 312,8 тыс. рублей, областного бюджета 930 739,0 тыс. рублей, бюджета округа 397 704,4 тыс. рублей, внебюджетные средства 39 800,0 тыс. рублей).

В течение 2022 года объем финансирования был увеличен и составил 1 576 194,2тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета составили 67644,7 тыс. рублей, областного бюджета 1011 927,1 тыс. рублей, бюджета округа 432844,8 тыс. рублей, внебюджетные средства 63777,6 тыс. рублей).

Средства освоены в размере 1 555 694,3 тыс. рублей. Размер неосвоенных бюджетных средств составил 20 499,9 тыс. рублей. Исполнение Программы составило 98,7%.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

Цель подпрограммы: развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.

Достижение целей подпрограммы предполагается за счет решения задач: обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования создания условий для повышения качества и конкурентоспособности образования.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 684 506,3 тыс. рублей (99,5 %).

Не освоены ассигнования в сумме 3 193,6 тыс. рублей, из них: 947,5 тыс. рублей экономия средств по устройству наружного освещения (по результатам проведенных торгов); 347,0 тыс. рублей не использовано право работников на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно; 1899,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, выплата носит заявительный характер, оплата производилась по факту предоставления квитанций.

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей».

Цель подпрограммы: создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

Реализация Подпрограммы 2 обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг общего и дополнительного образования, оснащению образовательной среды в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

В ходе реализации Подпрограммы 2 в 2022 году освоены ассигнования в сумме 808 972,2 тыс. рублей (97,9 %).

Неосвоенные ассигнования в размере 17 290,8 тыс. рублей, из них:

- 2 189,4 тыс. рублей средства федерального бюджета (возмещение за классное руководство педагогическим работникам осуществлялось по фактической потребности);

- 12 068,8 тыс. рублей средства областного бюджета (10 100,0 тыс. рублей - предоставление общего образования с выполнением требований государственного общеобразовательного стандарта в очной форме, расходы осуществлялись согласно региональным нормативам финансирования; 107,3 тыс. рублей - возмещение за классное руководство педагогическим работникам осуществлялось по фактической потребности; 368,2 тыс. рублей – за руководство школьными спортивными клубами, расходы осуществлялись за фактически отработанные часы; 1 493,3 тыс. рублей – обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся и бесплатным горячем питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, расходы производились по фактическим дето-дням питания);

- 3 032,6 тыс. рублей средства бюджета округа, в том числе: 1 751,6 тыс. рублей экономия средств по устройству наружного освещения (по результатам проведенных торгов); 1 048,4 тыс. рублей перевозка детей СОШ № 5 (не поступил счет на оплату за декабрь 2022 г.); 168,1 тыс. рублей не использовано право работников на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно; 46,0 тыс. рублей по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (расходы по фактической потребности); 18,5 тыс. рублей софинансирование расходов на предоставления бесплатного питания.

Подпрограмма 3 «Детский отдых».

Цель подпрограммы: создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по организации муниципальных и выездных лагерей, организации досуга детей и их оздоровление.

В ходе реализации Подпрограммы 3 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 9 334,5 тыс. рублей, или 100,0 %, из них: средства областного бюджета 4 300,0 тыс. рублей, бюджета округа 5034,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса».

Цель подпрограммы: развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников.
2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников.
3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей.

В ходе реализации Подпрограммы 4 в 2022 году израсходованы средства бюджета округа в сумме 6 264,3 тыс. рублей, или 100,0 %.

Подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье».

Цель подпрограммы: реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, обеспечению семейного устройства и сопровождения замещающих семей.

В ходе реализации Подпрограммы 5 в 2022 году израсходованы средства бюджета округа в сумме 69,5 тыс. рублей, или 100,0 %.

Подпрограмма 6 «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования».

Цель подпрограммы: осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе

Достижение цели возможно путем решения задачи по организации хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

* повысить качество выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений;
* обеспечить готовность учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к осенне-зимнему периоду и новому учебному году;
* обеспечить своевременную ликвидацию аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях;
* снизить количество аварийных ситуаций в обслуживаемых учреждениях и обеспечить их бесперебойную работу.

В ходе реализации Подпрограммы 6 в 2022 году израсходованы средства в размере 46 547,5 тыс. рублей, из них из областного бюджета 8800,0 тыс. рублей, 37747,5 тыс. рублей из бюджета округа, или 100,0 % выполнение.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Образование» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования и воспитания | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  367835,3  184141,6  37500,0  **589476,9** | 0,0  367835,3  182847,1  37500  **588182,4** | 0,0  100,0  99,3  100,0  **99,8** | Выполнение муниципального задания МБДОУ, % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| Среднегодовая численность воспитанников, получающих услугу дошкольного образования, чел. | Не менее 2230 | 2169 | 97,3 |
| Коэффициент посещаемости МБДОУ, % | 78 | 78 | 100 |
| 1.2. | | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  12186,3  0,0  0,0  **12186,3** | 0,0  10287,2  0,0  0,0  **10287,2** | 0,0  84,4  0,0  0,0  **84,4** | Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы в общей численности детей, родители которых обратились за получением компенсации части родительской платы, % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, да/нет | Да | Да | 100 |
| 1.3. | | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  67388,0  3546,8  0,0  **70934,8** | 0,0  67388,0  3546,8  0,0  **70934,8** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| 1.3.1. | | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  17299,0  910,5  0,0  **18209,5** | 0,0  17299,0  910,5  0,0  **18209,5** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  2011,0  105,9  0,0  **2116,9** | 0,0  2011,0  105,9  0,0  **2116,9** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  48078,0  2530,4  0,0  **50608,4** | 0,0  48078,0  2530,4  0,0  **50608,4** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **447409,6**  **187688,4**  **37500,0**  **672598,0** | **0,0**  **445510,5**  **186393,9**  **37500**  **669404,4** | **0,0**  **99,6**  **99,3**  **100,0**  **99,5** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Модернизация и укрепление материально-технической базы МБДОУ | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  9999,9  0,0  **9999,9** | 0,0  0,0  9999,9  0,0  **9999,9** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество МБДОУ, которые улучшили материально-техническое состояние, шт. | 14 | 14 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| 2.2. | | Реализация мероприятий по преобразованию образовательных пространств образовательных организаций в рамках проекта | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  5102,0  **5102,0** | 0,0  0,0  0,0  5102,0  **5102,0** | 0,0  0,0  0,0  100,0  **100,0** | Количество муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых проведены ремонтные работы, ед. | 2 | 2 | 100 | МБДОУ № 6 и № 38 |
| Количество муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых созданы мобильные открытые пространства, ед. | 2 | 2 | 100 |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **9999,9**  **5102,0**  **15101,9** | **0,0**  **0,0**  **9999,9**  **5102,0**  **15101,9** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **100,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **447409,6**  **197688,3**  **42602,0**  **687699,9** | **0,0**  **445510,5**  **196393,8**  **42602,0**  **684506,3** | **0,0**  **99,6**  **99,3**  **100,0**  **99,5** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 2. «Реализация общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Предоставление общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта в очной форме | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  476896,4  94855,8  0,0  **571752,2** | 0,0  466796,4  91922,7  0,0  **558719,1** | 0,0  97,9  96,9  0,0  **97,7** | Выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих услугу, чел. | Не менее 4260 | 4240 | 99,5 |
| 1.2. | | Предоставление дополнительного образования детей | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  48653,1  0,0  **48653,1** | 0,0  0,0  48618,4  0,0  **48618,4** | 0,0  0,0  99,9  0,0  **99,9** | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования, % | 100 | 100 | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ |
| Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, получающих услугу, чел. | 2405 | 2405 | 100 |
| 1.3. | | Обеспечение функционирования центра тестирования ГТО | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  435,5  0,0  **435,5** | 0,0  0,0  435,5  0,0  **435,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Среднегодовая численность обучающихся, получающих услугу, чел. | 120 | 200 | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| 1.4. | | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  15371,5  0,0  0,0  **15371,5** | 0,0  14727,6  0,0  0,0  **14727,6** | 0,0  95,8  0,0  0,0  **95,8** | Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих услугу бесплатного питания, чел. | Не менее 636 | 864 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.5. | | Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1276,8  2175,2  0,0  **3452,0** | 0,0  1276,8  2175,2  0,0  **3452,0** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное цельное молоко от общего числа обучающихся 1-4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам), % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.6. | | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  32713,0  1721,7  0,0  **34434,8** | 0,0  32713,0  1721,8  0,0  **34434,8** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 1.6.1. | | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  20696,0  1089,3  0,0  **21785,3** | 0,0  20696,0  1089,3  0,0  **21785,3** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  2457,0  129,3  0,0  **2586,3** | 0,0  2457,0  129,3  0,0  **2586,3** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  9560,0  503,2  0,0  **10063,2** | 0,0  9560,0  503,2  0,0  **10063,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 1.7. | | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  8811,3  0,0  **8811,3** | 0,0  0,0  8765,3  0,0  **8765,3** | 0,0  0,0  99,5  0,0  **99,5** | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100 | Отдел образования |
| 1.8. | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  6608,2  134,9  0,0  **6743,1** | 0,0  5758,8  116,4  0,0  **5875,2** | 0,0  87,1  86,3  0,0  **87,1** | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.9. | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 30896,5  0,0  630,6  0,0  **31527,1** | 30896,5  0,0  630,6  0,0  **31527,1** | 100,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.10. | | Возмещение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за счет межбюджетных трансфертов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 35060,3  1593,7  0,0  0,0  **36654,0** | 32870,9  1486,4  0,0  0,0  **34357,3** | 93,8  93,3  0,0  0,0  **93,7** | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.11. | | Обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  821,3  0,0  0,0  **821,3** | 0,0  453,1  0,0  0,0  **453,1** | 0,0  55,2  0,0  0,0  **55,2** | Количество школьных спортивных клубов, шт. | 9 | 9 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 1.12. | | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 1687,9  0,0  0,0  0,0  **6743,1** | 1687,9  0,0  0,0  0,0  **1687,9** | 100,0  0,0  0,0  0,0  **100,0** | Наличие ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **67644,7**  **535280,9**  **157418,2**  **0,0**  **760343,8** | **65455,3**  **523212,1**  **154385,9**  **0,0**  **743053,3** | **96,8**  **97,7**  **98,1**  **0,0**  **97,7** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Замена окон в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  11849,1  623,6  0,0  **12472,7** | 0,0  11849,1  623,6  0,0  **12472,7** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведена замена окон, ед. | 3 | 3 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 11,19,23 |
| 2.3. | | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  27758,7  0,0  **27758,7** | 0,0  0,0  27758,7  0,0  **27758,7** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество учреждений, в которых улучшено материально-техническое состояние, ед. | 11 | 11 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22; МБОУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.5. | | Проведение капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  4286,6  225,6  0,0  **4512,2** | 0,0  4286,6  225,6  0,0  **4512,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт, ед. | 1 | 1 | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.6. | | Проведение ремонтных работ за счет средств ПАО «Норильский никель», АО «КГМК» | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  7072,0  **7072,0** | 0,0  0,0  0,0  7072,0  **7072,0** | 0,0  0,0  0,0  100,0  **100,0** | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы, ед. | 1 | 1 | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, ед. | 1 | 1 | 100 | МБОУ СОШ № 7 |
| 2.7. | | Реализация мероприятий по преобразованию образовательных пространств образовательных организаций в рамках проекта «Arctic Schools» | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  14103,6  **14103,6** | 0,0  0,0  0,0  14103,6  **14103,6** | 0,0  0,0  0,0  100,0  **100,0** | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, ед. | 4 | 4 | 100 | МБОУ  СОШ №№  1, 7, 11, 19 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы мобильные открытые пространства, ед. | 4 | 4 | 100 |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **16135,7**  **28607,9**  **21175,6**  **65919,2** | **0,0**  **16135,7**  **28607,6**  **21175,6**  **65918,9** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **100,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Осуществление мониторинговых и диагностических мероприятий по комплексной оценке учебных и внеучебных достижений обучающегося, его готовности на всех ступенях общего образования | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводятся мониторинговые и диагностические мероприятия, ед. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 3.2. | Координация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования, включая репетиционные экзамены | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится государственная итоговая аттестация, ед. | 3 | 3 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 3,11,19 |
| 3.3. | Организация информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество материалов информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел образования |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **67644,7**  **551416,6**  **186026,1**  **21175,6**  **826263,0** | **65455,3**  **539347,8**  **182993,5**  **21175,6**  **808972,2** | **96,8**  **97,8**  **98,4**  **100,0**  **97,9** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 3. «Детский отдых»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Проведение межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей (для организаторов отдыха, руководителей лагерных смен) | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество участников межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей, чел. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ, Роспотребнадзор, ОГИБДД, Госпожнадзор, МВК, КДН и ЗП |
| 1.2. | | Публикация информационных материалов об организации оздоровительной компании | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество опубликованных информационных материалов об организации оздоровительной кампании, шт. | 2 | 2 | 100 | Отдел образования, газета «Печенга» |
| 1.3. | | Подготовка, организация и проведение муниципальных детских оздоровительных лагерей, экспедиций, детских игровых площадок на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2743,6  0,0  **2743,6** | 0,0  0,0  2743,6  0,0  **2743,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество оздоровительных лагерей и экспедиций на территории Печенгского муниципального округа, шт. | 12 | 12 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ |
| 1.4. | | Организация отдыха детей Печенгского муниципального округа в муниципальных образовательных организациях | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3579,3  188,5  0,0  **3767,8** | 0,0  3579,3  188,5  0,0  **3767,8** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество детей, охваченных организационными формами отдыха и занятости, чел. | 1540 | 1540 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ |
| 1.5. | | Оснащение детских оздоровительных лагерей на базе МБУ ДДТ №№ 1,2 | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Приобретение оборудования, мебели для детских оздоровительных лагерей, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 1.6. | | Организация детских выездных оздоровительных и санаторных лагерей, профильных выездных смен | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1214,3  0,0  **1214,3** | 0,0  0,0  1214,3  0,0  **1214,3** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество детей, направленных на отдых в выездные лагеря (путевки предоставляются ГАУ ДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»), чел. | 334 | 334 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3579,3**  **4246,4**  **0,0**  **7825,7** | **0,0**  **3579,3**  **4246,4**  **0,0**  **7825,7** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Организация трудовых бригад для несовершеннолетних детей | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  788,0  0,0  **788,0** | 0,0  0,0  788,0  0,0  **788,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество детей, для которых организована трудовая занятость на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, чел. | 102 | 102 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1,3,9,19; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 2.2. | | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  721,6  0,0  0,0  **721,6** | 0,0  720,8  0,0  0,0  **720,8** | 0,0  99,9  0,0  0,0  **99,9** | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | Не менее 66 | 94 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1,3,9,19; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **721,6**  **788,0**  **0,0**  **1509,6** | **0,0**  **720,8**  **788,0**  **0,0**  **1508,8** | **0,0**  **99,9**  **100,0**  **0,0**  **99,9** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **4300,9**  **5034,4**  **0,0**  **9335,3** | **0,0**  **4300,1**  **5034,4**  **0,0**  **9334,5** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 4. «Развитие потенциала участников общеобразовательного процесса»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Выявление и поддержка талантливых педагогов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  60,0  0,0  **60,0** | 0,0  0,0  60,0  0,0  **60,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество проведенных конкурсов педагогического профессионального мастерства, шт. | 7 | 11 | 100 | Отдел образования, МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **60,0**  **0,0**  **60,0** | **0,0**  **0,0**  **60,0**  **0,0**  **60,0** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Повышение квалификации педагогических работников на основе диссеминации лучших педагогических практик | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных мероприятий на основе диссеминации лучших педагогических практик, шт. | 11 | 14 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 2.2. | | Методическое сопровождение инновационных процессов в образовательных организациях | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных методических мероприятий по сопровождению инновационных процессов в образовательных организациях, шт. | 110 | 115 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 2.3. | | Обеспечение функционирования МБУ «ММЦ» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  6114,3  0,0  **6114,3** | 0,0  0,0  6114,3  0,0  **6114,3** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Реализация мероприятий, направленных на развитие потенциала участников образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях, да/нет | да | да | 100 | МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **6114,3**  **0,0**  **6114,3** | **0,0**  **0,0**  **6114,3**  **0,0**  **6114,3** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательской деятельности, технического творчества и творческого потенциала обучающихся | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  60,0  0,0  **60,0** | 0,0  0,0  60,0  0,0  **60,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад технического творчества, шт. | 5 | 10 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 3.2. | Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального и всероссийского уровня | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество талантливых детей, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, чел. | 110 | 139 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 3.3. | Выявление талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  30,0  0,0  **30,0** | 0,0  0,0  30,0  0,0  **30,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад по выявлению талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ, шт. | 7 | 16 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 3.4. | Методическая поддержка педагогических работников и сопровождение одарённых и перспективных обучающихся | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных консультаций и совещаний методической поддержки педагогических работников, шт. | 10 | 25 | 100 | Отдел образования, МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **90,0**  **0,0**  **90,0** | **0,0**  **0,0**  **90,0**  **0,0**  **90,0** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 4** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **6264,3**  **0,0**  **6264,3** | **0,0**  **0,0**  **6264,3**  **0,0**  **6264,3** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 5. «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи замещающей семье** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятия по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  37,9  0,0  **37,9** | 0,0  0,0  37,9  0,0  **37,9** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество мероприятий по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни, шт. | 5 | 5 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 1.2. | | Издание и распространение информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество изданных информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия, шт. | 25 | 25 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| 1.3. | | Мероприятия среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных конкурсов среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия, шт. | 1 | 1 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **37,9**  **0,0**  **37,9** | **0,0**  **0,0**  **37,9**  **0,0**  **37,9** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Обеспечение участия приемных родителей в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  31,6  0,0  **31,6** | 0,0  0,0  31,6  0,0  **31,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество приемных родителей, принимающих участие в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям, чел. | 10 | 6 | 60,0 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| 2.2. | | Обеспечение работы клуба замещающих родителей «Умка» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество замещающих родителей, принимающих участие в работе клуба «Умка», чел. | 7 | 7 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| 2.3. | | Организация и проведение межведомственных, межсетевых встреч, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество встреч, семинаров и/или совещаний, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям, шт. | 30 | 34 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **31,6**  **0,0**  **31,6** | **0,0**  **0,0**  **31,6**  **0,0**  **31,6** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 5** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **69,5**  **0,0**  **69,5** | **0,0**  **0,0**  **69,5**  **0,0**  **69,5** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 6. «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Обеспечение функционирования МБУ «РЭС» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  37299,0  0,0  **37299,0** | 0,0  0,0  37284,3  0,0  **37284,3** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе, да/нет | да | да | 100 | МБУ «РЭС» |
| Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений от общего количества заявок, % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к отопительному периоду и новому учебному году от общего количества объектов, % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  8800,0  463,2  0,0  **9263,2** | 0,0  8800,0  463,2  0,0  **9263,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «РЭС» |
| 1.2.1. | | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  8800,0  463,2  0,0  **9263,2** | 0,0  8800,0  463,2  0,0  **9263,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | МБУ «РЭС» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **8800,0**  **37762,2**  **0,0**  **46562,2** | **0,0**  **8800,0**  **37747,5**  **0,0**  **46547,5** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 6** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **8800,0**  **37762,2**  **0,0**  **46562,2** | **0,0**  **8800,0**  **37747,5**  **0,0**  **46547,5** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **ВСЕГО по программе** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **67644,7**  **1011927,1**  **432844,8**  **63777,6**  **1576194,2** | **65455,3**  **997958,4**  **428503,0**  **63777,6**  **1555694,3** | **96,8**  **98,6**  **99,0**  **100,0**  **98,7** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Образование» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**2. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Обеспечение социальной стабильности» на 2022 – 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2022 № 1217 (в редакции постановление Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 484, от 20.10.2022 № 1415, от 28.11.2022 № 1616 и от 21.12.2022 № 1797).

Целью Программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

Программой предусматривается выполнение задач:

1. Улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

2. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В структуру Программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 73 266,7 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 74 690,3тыс. рублей. Освоены средства в размере 70 397,8 тыс. рублей, что составляет 94,3%. Размер неосвоенных средств составляет 4 292,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 4 176,8 тыс. рублей, бюджета округа 115,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан».

Цель подпрограммы: улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2022 году освоены ассигнования в сумме 70 397,8 тыс. рублей (94,3 %).

Неосвоенные ассигнования в размере 4 292,5 тыс. рублей, из них:

- 4 176,8 тыс. рублей средства областного бюджета: 9,7 тыс. рублей исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (расход по фактической потребности); 1 668,9 тыс. рублей содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в связи с уменьшением числа детей, оставшихся без попечения родителей; 79,6 тыс. рублей предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (предоставленная площадь 94,7 кв.м, при плане 99,0 кв.м); 183,1 тыс. рублей предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (социальная мера носит заявительный характер, оплата произведена согласно представленных квитанций); 2 206,0 тыс. рублей социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (заявительный характер выплаты пособий); 26,1 тыс. рублей вознаграждение лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних (в течение года уменьшение числа детей); 3,4 тыс. рублей не потребовались на банковские расходы по предоставлению единовременной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий;

- 115,7 тыс. рублей из бюджета округа (мероприятия, связанные с захоронением погибших в ходе специальной военной операции).

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

Цель подпрограммы: обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На 2022 год финансирование из областного бюджета не выделено.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Обеспечение социальной стабильности» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  8388,5  0,0  0,0  **8388,5** | 0,0  8378,8  0,0  0,0  **8378,8** | 0,0  99,9  0,0  0,0  **99,9** | Качественное исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел образования |
| 1.2. | Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  690,2  0,0  0,0  **690,2** | 0,0  690,2  0,0  0,0  **690,2** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Качественное исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, да/нет | Да | Да | 100 | Специалист по работе с населением |
| 1.3. | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  35872,6  0,0  0,0  **35872,6** | 0,0  34203,7  0,0  0,0  **34203,7** | 0,0  95,3  0,0  0,0  **95,3** | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, на содержание которых выплачиваются денежные средства, чел. | 76 | 79 | 100 | Отдел образования |
| Количество приемных родителей, получающих денежное вознаграждение за воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, чел. | 18 | 18 | 100 |
| 1.4. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1834,0  0,0  0,0  **1834,0** | 0,0  1754,4  0,0  0,0  **1754,4** | 0,0  95,7  0,0  0,0  **95,7** | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, согласно списку нуждающихся в обеспечении жилым помещением, утверждаемому постановлением администрации Печенгского муниципального округа, чел. | Не менее 3 | 3 | 100 | КУИ, отдел образования |
| 1.5. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1234,3  0,0  0,0  **1234,3** | 0,0  1051,2  0,0  0,0  **1051,2** | 0,0  85,2  0,0  0,0  **85,2** | Количество финансово-лицевых счетов ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в муниципальном образовании жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или право пользования которыми за ними сохранено, ед. | Не менее 38 | 38 | 100 | Отдел образования |
| 1.6. | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  32,9  0,0  0,0  **32,9** | 0,0  32,9  0,0  0,0  **32,9** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные гарантии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | Не менее 45 | 40 | 88,9 | Отдел образования |
| 1.7. | Осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  610,0  0,0  0,0  **610,0** | 0,0  610,0  0,0  0,0  **610,0** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в проведении ремонта либо текущего ремонта жилого помещения, чел. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел образования |
| 1.8. | Организация и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  24338,4  0,0  0,0  **24338,4** | 0,0  22132,4  0,0  0,0  **22132,4** | 0,0  90,9  0,0  0,0  **90,9** | Численность граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | Не менее 450 | 438 | 97,3 | Отдел образования, отдел КСиМП |
| 1.9. | Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  225,1  0,0  0,0  **225,1** | 0,0  199,0  0,0  0,0  **199,0** | 0,0  88,4  0,0  0,0  **88,4** | Численность детей, над которыми установлен социальный патронат, чел. | Не менее 7 | 10 | 100 | Отдел образования |
| 1.10. | Повышение уровня и качества жизни иных категорий граждан, нуждающихся в поддержке | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  264,7  0,0  **264,7** | 0,0  0,0  264,7  0,0  **264,7** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел. | Не менее 90 | 94 | 100 | ОРН |
| 1.11. | Освобождение от налогообложения в размере 100% от налога на имущество физических лиц членов многодетных семей (с тремя и более несовершеннолетними детьми), приемных родителей, опекунов и попечителей, усыновивших (опекающих) третьего (или) последующего несовершеннолетнего гражданина в семье, на жилое помещение, расположенное на территории Печенгского муниципального округа, используемое для совместного проживания многодетной семьи |  | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Информирование многодетных семей, приемных родителей, опекунов и попечителей о возможности освобождения от налогооблажения в размере 100% от налога на имущество физических лиц членов многодетных семей (с тремя и более несовершеннолетними детьми), приемных родителей, опекунов и попечителей, усыновивших (опекающих) третьего (или) последующего несовершеннолетнего гражданина в семье, на жилое помещение, расположенное на территории Печенгского муниципального округа, используемое для совместного проживания многодетной семье, да/нет | Да | Да | 100 | администрация |
| 1.12. | Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  343,4  0,0  0,0  **343,4** | 0,0  340,0  0,0  0,0  **340,0** | 0,0  99,0  0,0  0,0  **99,0** | Численность семей, получивших единовременную денежную выплату, чел. | Не менее 1 | 1 | 100 | КУИ |
| 1.13. | Исполнение государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  156,2  0,0  0,0  **156,2** | 0,0  156,2  0,0  0,0  **156,2** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Численность опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, получающих вознаграждение, чел. | Не менее 1 | 1 | 100 | Специалист по работе с населением |
| 1.14. | Мероприятия, связанные с захоронением погибших в ходе специальной военной операции | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  500,0  0,0  **500,0** | 0,0  0,0  384,6  0,0  **384,6** | 0,0  0,0  76,9  0,0  **76,9** | Осуществление мероприятий, связанных с захоронением погибших в ходе проведения специальной военной операции, да/нет | Да | Да | 100 | Управляющий делами администрации |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **итого** | | | **0,0**  **73725,6**  **764,7**  **0,0**  **74490,3** | **0,0**  **69548,8**  **649,3**  **0,0**  **70198,1** | **0,0**  **94,3**  **84,9**  **0,0**  **94,2** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение доступности в МКД | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  200,0  0,0  **200,0** | 0,0  0,0  199,7  0,0  **199,7** | 0,0  0,0  99,9  0,0  **99,9** | Создание условий для обеспечения доступности в многоквартирных домах, да/нет | Да | Да | 100 | ОРН |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **200,0**  **0,0**  **200,0** | **0,0**  **0,0**  **199,7**  **0,0**  **199,7** | **0,0**  **0,0**  **99,9**  **0,0**  **99,9** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **73725,6**  **964,7**  **0,0**  **74690,3** | **0,0**  **69548,8**  **849,0**  **0,0**  **70397,8** | **0,0**  **94,3**  **88,0**  **0,0**  **94,3** |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья на территории Печенгского муниципального округа молодым семьям – участникам программы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Участие Печенгского муниципального округа в государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Формирование в установленном порядке заявки на участие Печенгского муниципального округа в государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», да/нет | Да | да | 100 | ОС и ЖКХ, МКУ «УБиР» |
| 1.2. | Организация приема документов и заявлений на участие в Программе молодых семей | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество заявлений и документов на участие в Программе, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | ОС и ЖКХ, МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Обеспечение информирования и консультирования молодых семей об условиях участия в Программе | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество консультаций молодым семьям об условиях участия в Программе, шт. | Не менее 1 | 2 | 100 | ОС и ЖКХ, МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **73725,6**  **964,7**  **0,0**  **74690,3** | **0,0**  **69548,8**  **849,0**  **0,0**  **70397,8** | **0,0**  **94,3**  **88,0**  **0,0**  **94,3** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**3. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Культура» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Культура» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1214 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 481, от 02.09.2022 № 1159, от 31.10.2022 № 1481 и от 28.11.2022 № 1613).

Целью Программы является обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

2. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

3. Сохранение, развитие и формирование культурных традиций Печенгского муниципального округа, создание единого социокультурного пространства.

Исполнение данной Программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

- подпрограмма 3 «Развитие культуры».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 605 894,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 73 482,8 тыс. рублей, средства областного бюджета 375 239,5 тыс. рублей, средства бюджета округа 147 331,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 9 841,2 тыс. рублей.

В течение года объем финансирования был уточнен и составил 557 372,1тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 385 455,1 тыс. рублей, бюджет округа 167 177,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 4 740,0 тыс. рублей. Освоены средства в размере 549 939,2тыс. рублей, или 98,7%. Не освоены ассигнования в сумме 7 432,9 тыс. рублей, из них 5 071,2 тыс. рублей средства областного бюджета; 1 842,7 тыс. рублей средства бюджета округа; 519,0 тыс. рублей отклонение от плана внебюджетных средств (поступления от платных услуг)

Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры».

Целью подпрограммы является создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры.

2. Создание условий для развития учреждений культуры.

3. Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 443 294,6 тыс. рублей (98,4 %).

Не освоены ассигнования в сумме 7 019,9 тыс. рублей, из них:

- 5 071,2 тыс. рублей средства областного бюджета, экономия по торгам на проведение ремонтов;

- 1 546,5 тыс. рублей средства бюджета округа, из них: 798,0 тыс. рублей коммунальные расходы (не поступили счета за декабрь); 277,0 тыс. руб. софинансирование на проведение ремонтных работ; 471,4 тыс. рублей экономия от проведения культурно-массовых мероприятий.

- 402,2 тыс. рублей внебюджетные средства.

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения поставленных целей подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1.Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства.

2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях творческой деятельности.

В ходе реализации Подпрограммы 2 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 98 599,6 тыс. рублей (99,8 %).

Не освоены ассигнования в сумме 151,8 тыс. рублей, из них: 35,0 тыс. рублей бюджет округа; 151,8 тыс. рублей невыполнение плана по внебюджетным источникам.

Подпрограмма 3 «Развитие культуры».

Целью подпрограммы является сохранение, развитие и формирование культурных традиций, создание единого социокультурного пространства.

Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает мероприятие по сохранению и развитию народных и культурных традиций путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях.

В ходе реализации Подпрограммы 3 в 2022 году израсходованы ассигнования в сумме 8045,0 тыс. рублей (96,9 %).

Не освоены ассигнования в сумме 261,2 тыс. рублей из бюджета округа, экономия при проведении электронного аукциона.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Культура» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие учреждений культуры»** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация предоставления услуг (работ) | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  60079,0  4430,0  **64509,0** | 0,0  0,0  59281,0  4027,8  **63308,8** | 0,0  0,0  98,7  90,9  **98,1** | Выполнение муниципального задания учреждениями культуры, % | 100 | 100 | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Количество клубных формирований, шт. | Не менее 53 | 55 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Количество культурно-массовых мероприятий организованных учреждениями культуры, шт. | Не менее 224 | 232 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Количество посетителей (зрителей) культурно-массовых мероприятий, чел. | Не менее 40000 | 89980 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставления услуг учреждениями культуры, % | Не менее 95 | 95 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Количество книговыдач в библиотеках, шт. | 24960 | 33625 | 100 | МБО |
| Число посетителей музея, чел. | 1000 | 1379 | 100 | Музей |
| Количество предметов основного музейного фонда, ед. | 1285 | 1417 | 100 | Музей |
| 1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  71067,5  3741,2  0,0  **74808,7** | 0,0  71067,5  3741,2  0,0  **74808,7** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| 1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  67746,5  3566,4  0,0  **71312,9** | 0,0  67746,5  3566,4  0,0  **71312,9** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| 1.2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  3321,0  174,8  0,0  **3495,8** | 0,0  3321,0  174,8  0,0  **3495,8** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | МБО; Музей; ДК «Восход» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **71067,5**  **63820,2**  **4430,0**  **139317,7** | **0,0**  **71067,5**  **63022,2**  **4027,8**  **138117,5** | **0,0**  **100,0**  **98,7**  **90,9**  **99,1** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для развития учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  7167,2  0,0  **7167,2** | 0,0  0,0  7167,2  0,0  **7167,2** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, да/нет | Да | да | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; КДЦ «Платформа» |
| 2.2. | Улучшение технического состояния учреждений культуры | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  24826,0  3849,8  0,0  **28675,8** | 0,0  21311,8  3654,6  0,0  **24966,4** | 0,0  85,8  94,9  0,0  **87,1** | Проведение текущих ремонтов в учреждениях культуры, да/нет | Да | да | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход» |
| 2.3. | Создание условий, отвечающих современным требованиям, в ДК «Восход» | 2022-2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  252719,1  13301,0  0,0  **266020,1** | 0,0  251162,1  13219,1  0,0  **264381,2** | 0,0  99,4  99,4  0,0  **99,4** | Проведение капитального ремонта здания ДК «Восход», да/нет | Да | Да | 100 | Отдел КСиМП, ДК «Восход» |
| 2.4. | Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры, начатых в 2021 году | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  5419,1  864,1  0,0  **6283,2** | 0,0  5419,1  864,1  0,0  **6283,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество учреждений культуры, в которых выполнены текущий и капитальный ремонты, начатые в 2021 году, ед. | 1 | 1 | 100 | МБО |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **282964,2**  **25182,1**  **0,0**  **308146,3** | **0,0**  **277893,0**  **24905,0**  **0,0**  **302798,0** | **0,0**  **98,2**  **98,9**  **0,0**  **98,3** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  2850,5  0,0  **2850,5** | 0,0  0,0  2379,1  0,0  **2379,1** | 0,0  0,0  83,5  0,0  **83,5** | Количество проведенных праздничных культурно-массовых мероприятий, шт. | Не менее 25 | 27 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **0,0**  **2850,5**  **0,0**  **2850,5** | **0,0**  **0,0**  **2379,1**  **0,0**  **2379,1** | **0,0**  **83,5**  **0,0**  **0,0**  **83,5** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **354031,7**  **91852,8**  **4430,0**  **450314,5** | **0,0**  **348960,5**  **90306,3**  **4027,8**  **443294,6** | **0,0**  **98,6**  **98,3**  **90,9**  **98,4** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация предоставления услуг (работ) | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  62493,6  310,0  **62803,6** | 0,0  0,0  62481,4  193,2  **62674,6** | 0,0  0,0  100,0  62,3  **99,8** | Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, % | 100 | 100 | 100 | ДМШ, ДХШ |
| Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, % | 35 | 35 | 100 | ДМШ, ДХШ |
| Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы, % | 65 | 65 | 100 | ДМШ, ДХШ |
| 1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в т.ч.: | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  22450,0  1181,7  0,0  **23631,7** | 0,0  22450,0  1181,7  0,0  **23631,7** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | ДМШ, ДХШ |
| 1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  12450,0  655,3  0,0  **13105,3** | 0,0  12450,0  655,3  0,0  **13105,3** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| 1.2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  3250,0  171,1  0,0  **3421,1** | 0,0  3250,0  171,1  0,0  **3421,1** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| 1.2.3. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  6750,0  355,3  0,0  **7105,3** | 0,0  6750,0  355,3  0,0  **7105,3** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **22450,0**  **63675,3**  **310,0**  **86435,3** | **0,0**  **22450,0**  **63663,1**  **193,2**  **86306,3** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **62,3**  **99,9** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  3473,9  1285,9  0,0  **4759,8** | 0,0  3473,9  1285,9  0,0  **4759,8** | 0,0  100,0  100  0,0  **100,0** | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры, да/нет | Да | Да | 100 | ДМШ, ДХШ |
| 2.2. | Улучшение технического состояния учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  5499,5  1743,8  0,0  **7243,3** | 0,0  5499,5  1721,0  0,0  **7220,5** | 0,0  100,0  98,7  0,0  **99,7** | Проведение текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, да/нет | Да | Да | 100 | ДМШ, ДХШ |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **8973,4**  **3029,7**  **0,0**  **12003,1** | **0,0**  **8973,4**  **3006,9**  **0,0**  **11980,3** | **0,0**  **100,0**  **99,2**  **0,0**  **99,8** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях творческой деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение участия учащихся детских музыкальных и художественных школ в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  313,0  0,0  **313,0** | 0,0  0,0  313,0  0,0  **313,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Число участников творческих конкурсов, фестивалей, выставок | 200 | 619 | 100 | Отдел КСиМП, ДМШ, ДХШ |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **0,0**  **313,0**  **0,0**  **313,0** | **0,0**  **0,0**  **313,0**  **0,0**  **313,0** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **31423,4**  **67018,0**  **310,0**  **98751,4** | **0,0**  **31423,4**  **66983,0**  **193,2**  **98599,6** | **0,0**  **100,0**  **99,9**  **62,3**  **99,8** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Сохранение, развитие и формирование культурных традиций, создание единого социокультурного пространства | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Сохранение и развитие народных и культурных традиций путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение культурно-массовых, праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  8216,2  0,0  **8216,2** | 0,0  0,0  8045,0  0,0  **8045,0** | 0,0  0,0  96,9  0,0  **96,9** | Количество культурно-массовых, праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 15 | 16 | 100 | Отдел КСиМП, КДЦ «Платформа» |
| 1.2. | Организация досуговой деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  90,0  0,0  **90,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, шт. | Не менее 3 | 6 | 100 | Отдел КСиМП |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **0,0**  **8306,2**  **0,0**  **8306,2** | **0,0**  **0,0**  **8045,0**  **0,0**  **8045,0** | **0,0**  **0,0**  **96,9**  **0,0**  **96,9** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **0,0**  **8306,2**  **0,0**  **8306,2** | **0,0**  **0,0**  **8045,0**  **0,0**  **8045,0** | **0,0**  **0,0**  **96,9**  **0,0**  **96,9** |  | | | | |
| **ВСЕГО по Программе** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **385455,1**  **167177,0**  **4740,0**  **557372,1** | **0,0**  **380383,9**  **165334,3**  **4221,0**  **549939,2** | **0,0**  **98,7**  **98,9**  **89,1**  **98,7** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Культура» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**4. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2022-2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенского муниципального округа от 12.11.2021 № 1218 в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 485, от 02.09.2022 № 1162, от 31.10.2022 № 1474 и от 28.11.2022).

Цель Программы – повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

2. Повышение общественной безопасности населения.

3. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»;

- подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 25 784,9тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 1 537,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 24 247,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 26 995,1тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 3 075,8 тыс. рублей, средства бюджета округа 23 919,3 тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере 26 262,0 тыс. рублей, что составляет 97,3%. Не освоены средства в размере 733,1тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма».

Цель подпрограммы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.
2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Исполнение Подпрограммы 1 в 2022 году составило 6 992,0 тыс. рублей, или 98,3%. Не освоены ассигнования в сумме 117,5 тыс. рублей, не исполнен контракт по мероприятию «разработка и утверждение КСОДД в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ»

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений».

Цель подпрограммы - повышение общественной безопасности населения.

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах.
2. Развитие системы профилактики правонарушений.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрены средства в размере 3 075,8 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере 3 012,5 тыс. рублей, что составляет 97,9%, экономия 63,3 тыс. рублей (обеспечение функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Цель подпрограммы - обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:

1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования.
2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС.

На реализацию Подпрограммы 3 предусмотрены средства в размере 12 978,7 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере 12 433,3 тыс. рублей, что составляет 95,8%, не израсходовано 545,4 тыс. рублей, обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа» (экономия по ФОТ, по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения; не поступил счет за декабрь на коммунальные услуги).

Подпрограмма 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».

Цель подпрограммы – совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основные мероприятия Подпрограммы 4:

1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма.

2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа.

На реализацию Подпрограммы 4 предусмотрены средства в размере 3 831,1 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере 3 824,2 тыс. рублей, что составляет 99,8%. (усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа – образовательные организации, приобретение арочных металлодетекторов).

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Обеспечение общественной безопасности населения» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПОДПРОГРАММА 1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Организация деятельности МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.2. | | Проведение анализа аварийности на территории Печенгского муниципального округа с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Анализ аварийности на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | МВК, ОГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 1.3. | | Проведение комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам, шт. | Не менее 4 | 6 | 100 | МВК, ОГИБДД ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ,  КУИ, ОСиЖКХ, МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
| 1.4. | | Устранение нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  4409,0  0,0  **4409,0** | 0,0  0,0  4409,0  0,0  **4409,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Исполнение решений суда по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП» |
| 1.5. | | Разработка и утверждение КСОДД в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  117,5  0,0  **117,5** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), да/нет | да | нет | - | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.6. | | Приобретение систем проецирования пешеходных переходов | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2583,0  0,0  **2583,0** | 0,0  0,0  2583,0  0,0  **2583,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Оборудование пешеходных переходов системой проецирования, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **7109,5**  **0,0**  **7109,5** | **0,0**  **0,0**  **6992,0**  **0,0**  **6992,0** | **0,0**  **0,0**  **98,3**  **0,0**  **98,3** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования, ОГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 2.2. | | Информирование населения о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | ОГИБДД ОМВД Росии «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр» |
| 2.3. | | Приобретение светоотражающих фликеров для обучающихся начальных классов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Обеспечение светоотражающими фликерами обучающихся начальных классов, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 2.4. | | Организация работы Юных инспекторов дорожного движения при образовательных учреждениях | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 2.5. | | Повышение компетентности преподавательского состава образовательных организаций по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 2.6. | | Оформление стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **7109,5**  **0,0**  **7109,5** | **0,0**  **0,0**  **6992,0**  **0,0**  **6992,0** | **0,0**  **0,0**  **98,3**  **0,0**  **98,3** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 2. «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение общественной безопасности населения | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Организация деятельности МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе, шт. | Не менее 4 | 6 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.2. | | Периодическое освещение в СМИ результатов деятельности МВК, работы участковых уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на обслуживаемой территории | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Информирование населения о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МАУ «Информцентр» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Развитие системы профилактики правонарушений** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Анализ эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе, да/нет | да | да | 100 | ГОБУ «ЦЗН Печенгского района», ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2. | | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений, чел. | 21 | 49 | 233,3 | КДН и ЗП |
| 2.3. | | Проведение межведомственных операций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, шт. | 3 | 13 | 433,3 | КДН и ЗП, ОМВД России «Печенгский» |
| 2.4. | | Информирование лиц, осужденных без изоляции от общества, о возможности и условиях прохождения социальной реабилитации и социализации | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество повторно совершенных преступлений, шт. | 0 | 2 |  | ОМВД России «Печенгский», ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.5. | | Проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда, да/нет | да | да | 100 | ОМВД России «Печенгский», ОРН |
| 2.6. | | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3075,8  0,0  0,0  **3075,8** | 0,0  3012,5  0,0  0,0  **3012,5** | 0,0  97,9  0,0  0,0  **97,9** | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | КДН и ЗП |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3075,8**  **0,0**  **0,0**  **3075,8** | **0,0**  **3012,5**  **0,0**  **0,0**  **3012,5** | **0,0**  **97,9**  **0,0**  **0,0**  **97,9** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3075,8**  **0,0**  **0,0**  **3075,8** | **0,0**  **3012,5**  **0,0**  **0,0**  **3012,5** | **0,0**  **97,9**  **0,0**  **0,0**  **97,9** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Создание и оснащение учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС, % | Не менее 80 | 82 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.2. | | Установка в местах массового отдыха людей на водных объектах наглядной агитации по профилактике несчастных случаев на воде, пропаганде здорового образа жизни | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил на водных объектах, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.3. | | Проведение конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах (в т.ч. приобретение расходных материалов, информационных стендов, подарочных наборов и прочих материалов, необходимых для проведения конкурса) | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах, шт. | Не менее 2 | 3 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.4. | | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Предупреждение гибели людей и повреждения имущества, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.5. | | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Недопущение распространения огня (при лесном пожаре) на жилые постройки, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Приобретение противопожарного, спасательного оборудования, СИЗ и другого имущества для создания резерва администрации муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | 0,0  0,0  74,6  0,0  **74,6** | 0,0  0,0  74,6  0,0  **74,6** | Наличие противопожарного спасательного оборудования, СИЗ для оснащения волонтеров при тушении лесных пожаров, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.2. | | Приобретение и установка сетевых IP-камер АПК «Безопасный город» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  250,0  0,0  **250,0** | 0,0  0,0  250,0  0,0  **250,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество приобретенных и установленных сетевых IP-камер, шт. | Не менее 10 | 6 | 60 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.3. | | Техническое обслуживание системы информирования и оповещения населения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  83,4  0,0  **83,4** | 0,0  0,0  83,4  0,0  **83,4** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Поддержание в рабочем состоянии системы МАСО, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.4. | | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  12545,3  0,0  **12545,3** | 0,0  0,0  12025,3  0,0  **12025,3** | 0,0  0,0  95,9  0,0  **95,9** | Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального округа к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, да/нет | да | да | 100 | МКУ «ЕДДС» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **12978,7**  **0,0**  **12978,7** | **0,0**  **0,0**  **12433,3**  **0,0**  **12433,3** | **0,0**  **0,0**  **95,8**  **0,0**  **95,8** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **12978,7**  **0,0**  **12978,7** | **0,0**  **0,0**  **12433,3**  **0,0**  **12433,3** | **0,0**  **0,0**  **95,8**  **0,0**  **95,8** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Организация деятельности антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.2. | | Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 20 | 35 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.3. | | Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 2 | 6 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.4. | | Проведение проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.5. | | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МАУ «Информцентр» |
| 1.6. | | Проведение учебных тренировок с персоналом подведомственных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования; отдел КСиМП |
| 1.7. | | Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение уровня компетентности обучающихся образовательных учреждений в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, да/нет | да | да | 100 | Отдел КСиМП |
| 1.8. | | Организация обучения муниципальных служащих, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  3831,1  0,0  **3831,1** | 0,0  0,0  3824,2  0,0  **3824,2** | 0,0  0,0  99,8  0,0  **99,8** | Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования |
| Приобретение арочных металлодетекторов, шт. | 3 | 3 | 100 | Отдел образования |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **3831,1**  **0,0**  **3831,1** | **0,0**  **0,0**  **3824,2**  **0,0**  **3824,2** | **0,0**  **0,0**  **99,8**  **0,0**  **99,8** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 4** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **3831,1**  **0,0**  **3831,1** | **0,0**  **0,0**  **3824,2**  **0,0**  **3824,2** | **0,0**  **0,0**  **99,8**  **0,0**  **99,8** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3075,8**  **23919,3**  **0,0**  **26995,1** | **0,0**  **3012,5**  **23249,5**  **0,0**  **26262,0** | **0,0**  **97,9**  **97,2**  **0,0**  **97,3** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**5. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Экономический потенциал» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1219 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 486 и от 28.11.2022 № 1623).

Цель Программы - создание условий для формирования имиджа Печенгского муниципального округа как территории открытой для бизнеса и привлекательной для инвестиций.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

2. Создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа.

В структуру Программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа»;

- подпрограмма 2 «Взаимодействие с СО НКО».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 207,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 7,4 тыс. рублей, средства бюджета округа 200,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 1 774,9тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 1 574,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 200,0 тыс. рублей. Ассигнования освоены полностью.

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа».

Цель подпрограммы - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа.

3. Создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2022 году исполнение составило 1 774,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 1 574,9 тыс. рублей, бюджет округа 200,0 тыс. рублей. Финансовую поддержку получили 5 человек, из них: два индивидуальных предпринимателя на модернизацию производства товаров (работ, услуг); три самозанятых физических лица на возмещение затрат.

Подпрограмма 2 «Взаимодействие с СО НКО».

Цель подпрограммы - создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Экономический потенциал» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа. | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовая поддержка СМСП | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1567,5  82,5  0,0  **1650,0** | 0,0  1567,5  82,5  0,0  **1650,0** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Количество СМСП получателей финансовой поддержки, чел. | Не менее 4 | 5 | 100 | ОЭР |
| 1.2. | Имущественная поддержка СМСП | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество объектов недвижимости нежилого фонда, находящегося в собственности муниципального округа, подлежащих к сдаче в аренду СМСП, шт. | Не менее 108 | 111 | 100 | КУИ |
| Наличие актуализированного перечня договоров аренды объектов недвижимости нежилого фонда, да/нет | да | да | 100 |
| Увеличение доли объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предоставляемого СМСП и самозанятым гражданам в рамках оказания имущественной поддержки, % | Не менее 1 | 2,8 | 100 |
| 1.3. | Формирование и актуализация банка данных СМСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие банка данных СМСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.4. | Формирование и актуализация общедоступной информации, необходимой для развития СМСП | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Размещение общедоступной информации, необходимой для развития СМСП на официальном сайте Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР, КУИ |
| 1.5. | Методологическая помощь СМСП по актуальным вопросам | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Оказание методологической помощи СМСП по актуальным вопросам, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.6. | Сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  7,4  0,0  0,0  **7,4** | 0,0  7,4  0,0  0,0  **7,4** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Исполнение государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.7. | Организация и проведение мероприятий по вопросам СМСП | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  117,5  0,0  **117,5** | 0,0  0,0  117,5  0,0  **117,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество проведенных мероприятий по вопросам СМСП, шт. | Не менее 1 | 2 | 100 | ОЭР,  отдел КСиМП |
| 1.8. | Анализ эффективности реализации мер, направленных на развитие СМСП, прогнозирование развития СМСП на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Проведение анализа эффективности реализации мер, направленных на развитие СМСП, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **итого** | | | **0,0**  **1574,9**  **200,0**  **0,0**  **1774,9** | **0,0**  **1574,9**  **200,0**  **0,0**  **1774,9** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, ед. | Не менее 4 | 4 | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| 2.2. | Стимулирование и активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Предоставление налоговых льгот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим статус резидента Арктической зоны, а так же юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Формирование и ведение банка данных объектов туристической индустрии, туристических маршрутов, объектов показа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие банка данных объектов туристической индустрии, туристических маршрутов, объектов показа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 3.2. | Участие представителей муниципального округа в региональных, международных семинарах, конференциях, выставках по туризму | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Участие представителей муниципального округа в региональных, международных семинарах, конференциях, выставках по туризму, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| **Итого по мероприятию 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **1574,9**  **200,0**  **0,0**  **1774,9** | **0,0**  **1574,9**  **200,0**  **0,0**  **1774,9** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Взаимодействие с СО НКО»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа. | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание благоприятных условий развития СО НКО.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление имущественной поддержки СО НКО | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Оказание имущественной поддержки СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | КУИ |
| 1.2. | Взаимодействие с СО НКО, осуществляющим свою деятельность на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Оказание информационной, консультативной и организационной поддержки деятельности СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.3. | Формирование и ведение реестра СО НКО – получателей поддержки | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие реестра СО НКО – получателей поддержки, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.4. | Мониторинг и оценка эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Проведение мониторинга и оценки эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **1574,9**  **200,0**  **0,0**  **1774,9** | **0,0**  **1574,9**  **200,0**  **0,0**  **1774,9** | **0,0**  **100,0**  **0,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**6. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Комфортная среда проживания» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2021-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1224 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 491,   
от 25.05.2022 № 713, от 07.06.2022 № 780, от 27.06.2022 № 889, от 02.09.2022 № 1167,   
от 28.09.2022 № 1263, от 31.10.2022 № 1482, от 03.11.2022 № 1509, от 28.11.2022 № 1619 и   
от 21.12.2022 № 1796).

Целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели Программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.

2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»;

- подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

- подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»;

- подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды»;

- подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных».

Первоначальный объем финансирования Программы на 2022 год составлял 410 574,1тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 170 965,8 тыс. рублей, средства бюджета округа 239 608,3 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 552 068,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 300 564,8 тыс. рублей, средства бюджета округа 251 428,3 тыс. рублей, внебюджетные ассигнования 75,4 тыс. рублей. Исполнение составило 437 958,1 тыс. рублей, или 79,3%. Не освоены ассигнования в размере 114 110,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 2 811,2 тыс. рублей. Исполнено 2 511,2 тыс. рублей, или 89,3%. Не использовано 300,0 тыс. рублей по мероприятию ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Целью подпрограммы - устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию Подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 118 808,3 тыс. рублей, Исполнение составило 104 882,1 тыс. рублей, или 88,3%. Не освоено 13 926,2 тыс. рублей, не выполнены работы по замене оборудования в котельной пгт. Никель (сетевой насосный агрегат и мазутный резервуар).

Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:

1. Расширение мест захоронения.

2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

На реализацию Подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 162 946,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 147 636,2 тыс. рублей, средства бюджета округа 15 310,7 тыс. рублей. Исполнение составило 115 750,0 тыс. рублей, или 71,0%. Экономия по строительству объекта «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный» 47 081,6 тыс. рублей; не востребованы ассигнования в сумме 37,1 тыс. рублей на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (средства областного бюджета).

Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды».

Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

На реализацию Подпрограммы 4 предусмотрено 264 431,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 52 972,2 тыс. рублей, бюджет округа 211 383,5 тыс. рублей, внебюджетные средства 75,4 тыс. рублей.

В ходе реализации Подпрограммы 4 освоены средства в размере 212 918,0 тыс. рублей, или 80,5%. тыс. рублей. Не освоены средства в размере 51 513,1 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 30 218,6 тыс. рублей (30 182,0 тыс. рублей на приобретение спецтехники, 36,6 тыс. рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних); средства бюджета округа – 21 294,5 тыс. руб. (15 779,8 тыс. рублей софинансирование на приобретение спецтехники; 5 514,7 тыс. рублей прочее содержание объектов благоустройства).

Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных».

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Достижение цели подпрограммы за счет решения задачи по регулированию численности животных без владельцев.

На реализацию Подпрограммы 5 предусмотрено 3 071,0 тыс. рублей, средства областного бюджета, на организацию осуществления полномочий на деятельность по обращению с животными без владельцев, освоено 1 896,8 тыс. рублей, или 61,8%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПОДПРОГРАММА 1. «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение уровня экологической безопасности округа | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт и строительство контейнерных площадок | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  711,3  0,0  **711,3** | 0,0  0,0  711,3  0,0  **711,3** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок, шт. | Не менее 5 | 6 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Обследование несанкционированных мест размещения отходов, да/нет | Да | Да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2099,9  0,0  **2099,9** | 0,0  0,0  1799,9  0,0  1799,9 | 0,0  0,0  85,7  0,0  **85,7** | Снижение количество несанкционированных мест размещения отходов, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **2811,2**  **0,0**  **2811,2** | **0,0**  **0,0**  **2511,2**  **0,0**  **2511,2** | **0,0**  **0,0**  **89,3**  **0,0**  **89,3** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **2811,2**  **0,0**  **2811,2** | **0,0**  **0,0**  **2511,2**  **0,0**  **2511,2** | **0,0**  **0,0**  **89,3**  **0,0**  **89,3** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сетей электроснабжения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  14434,3  13436,2  0,0  **27870,5** | 0,0  14434,3  13436,2  0,0  **27870,5** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения, % | Не менее 0,5 | 1,7 | 100 | МКУ «УБиР», администрация |
| 1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1199,5  0,0  **1199,5** | 0,0  0,0  1199,5  0,0  **1199,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения, % | Не менее 0,5 | 1,04 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  79,0  0,0  **79,0** | 0,0  0,0  79,0  0,0  **79,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.5. | Актуализация проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  400,0  0,0  **400,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново, да/нет | да | Нет | 0 | КУИ |
| 1.6. | Ремонт ливневой канализации, разработка ПСД | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2468,6  0,0  **2468,6** | 0,0  0,0  2468,6  0,0  **2468,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Протяженность отремонтированной ливневой канализации, пм | Не менее 100 | 100 | 100 | МКУ «УБиР» |
| Наличие ПСД ливневой канализации, шт. | 1 | 1 | 100 | КУИ |
| 1.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту и замене оборудования в котельной пгт. Никель, в том числе:  - капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст. № 8;  - капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9;  - замена сетевого насосного агрегата ЦН1000-180-3 ст.2;  - замена мазутного резервуара 1000 м3 ст. № 2 | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  82451,1  4339,6  0,0  **86790,7** | 0,0  69601,3  3663,2  0,0  **73264,5** | 0,0  84,4  84,4  0,0  **84,4** | Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду, % | 100 | 84,4 | 84,4 | МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **96885,4**  **21922,9**  **0,0**  **118808,3** | **0,0**  **84035,6**  **20846,5**  **0,0**  **104882,1** | **0,0**  **86,7**  **95,1**  **0,0**  **88,3** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **96885,4**  **21922,9**  **0,0**  **118808,3** | **0,0**  **84035,6**  **20846,5**  **0,0**  **104882,1** | **0,0**  **86,7**  **95,1**  **0,0**  **88,3** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Расширение мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  121450,1  6792,6  0,0  **128242,7** | 0,0  77103,1  4058,0  0,0  **81161,1** | 0,0  63,5  59,7  0,0  **63,3** | Осуществление запланированных мероприятий по строительству объекта «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области», да/нет | Да | да | 100 | КУИ; ОС и ЖКХ |
| 1.2. | Строительство объекта «Новое городское кладбище г. Заполярный» | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  26149,0  1376,3  0,0  **27525,3** | 0,0  26149,0  1376,3  0,0  **27525,3** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Осуществление мероприятий по строительству объекта «Новое городское кладбище г. Заполярный», да/нет | Да | Да | 100 | КУИ; ОС и ЖКХ |
| 1.3. | Отсыпка городского кладбища пгт. Никель | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  5427,6  0,0  **5427,6** | 0,0  0,0  5427,6  0,0  **5427,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Площадь отсыпанной территории городского кладбища, кв. м | Не менее 700 | 2500 | 100 | МБУ «НДС» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **147599,1**  **13596,5**  **0,0**  **161195,6** | **0,0**  **103252,1**  **10861,9**  **0,0**  **114114,0** | **0,0**  **70,0**  **79,9**  **0,0**  **70,8** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1714,2  0,0  **1714,2** | 0,0  0,0  1636,0  0,0  **1636,0** | 0,0  0,0  95,4  0,0  **95,4** | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в т.ч. текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение безродных), шт. | 4 | 4 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  37,1  0,0  0,0  **37,1** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению, да/нет | Да | нет | - | ОРН |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **37,1**  **1714,2**  **0,0**  **1751,3** | **0,0**  **0,0**  **1636,0**  **0,0**  **1636,0** | **0,0**  **0,0**  **95,4**  **0,0**  **93,4** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **147636,2**  **15310,7**  **0,0**  **162946,9** | **0,0**  **103252,1**  **12497,9**  **0,0**  **115750,0** | **0,0**  **69,9**  **81,6**  **0,0**  **71,0** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 4. «Комплексное благоустройство городской среды»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  3345,4  0,0  **3345,4** | 0,0  0,0  3345,4  0,0  **3345,4** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество отремонтированных подпорных стен, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | МБУ «НДС» |
| Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков, шт. | 6 | 6 | 100 |
| 1.2. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов, в том числе: 2022 год  г. Заполярный:  ул. Бабикова, д.14; ул. Бабикова, автостанция - «Дом быта»; ул. Юбилейная.  Пгт. Никель:  ул. Печенгская, д.1;  пр. Гвардейский, д. 22 | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  30093,5  0,0  **30093,5** | 0,0  0,0  30093,5  0,0  **30093,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов, кв. м | Не менее 1419,6 | 1937,7 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.3. | Повышение привлекательности объектов благоустройства | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  13023,5  0,0  **13023,5** | 0,0  0,0  8917,4  0,0  **8917,4** | 0,0  0,0  68,5  0,0  **68,5** | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм, шт. | Не менее 20 | 40 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| Количество приобретенных светодиодных украшений, шт. | Не менее 351 | 351 | 100 |
| Содержание фонтана в г. Заполярный, да/нет | да | да | 100 |
| 1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  19191,3  0,0  **19191,3** | 0,0  0,0  18419,1  0,0  **18419,1** | 0,0  0,0  96,0  0,0  **96,0** | Исправное состояние сетей наружного освещения, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| 1.5. | Обеспечение надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  5830,0  0,0  **5830,0** | 0,0  0,0  5794,6  0,0  **5794,6** | 0,0  0,0  99,4  0,0  **99,4** | Наличие надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари, да/нет | да | да | 100 | МБУ «ДЭСП» |
| 1.6. | Содержание парков и скверов г. Заполярный | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  4572,8  0,0  **4572,8** | 0,0  0,0  4572,8  0,0  **4572,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Надлежащее содержание парков и скверов г. Заполярный, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.7. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок: 2022 год  г. Заполярный,  ул. Мира, д. 13  пгт. Никель,  ул. Победы, д. 13  пр. Гвардейский, д. 8;  пгт. Печенга;  нп. Корзуново;  нп. Лиинахамари. | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  12903,9  0,0  **12903,9** | 0,0  0,0  12903,9  0,0  **12903,9** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество благоустроенных детских игровых площадок, шт. | 7 | 7 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.8. | Эвакуация с дворовых территорий и хранение бесхозяйного (брошенного) транспорта | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  756,2  0,0  **756,2** | 0,0  0,0  674,9  0,0  **674,9** | 0,0  0,0  89,2  0,0  **89,2** | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий, шт. | Не менее 10 | - | - | МКУ «УБиР» |
| Количество бесхозяйного (брошенного) транспорта, находящегося на хранении, шт. | 57 | 47 | 82,5 |
| 1.9. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений |  | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  276,6  0,0  **276,6** | 0,0  0,0  139,6  0,0  **139,6** | 0,0  0,0  50,5  0,0  **50,5** | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в т.ч.: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях МКД; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания и др), шт. | Не менее 20 | 9 | 45,0 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.10. | Приобретение автотранспорта (специализированной техники) | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  49106,0  51267,7  0,0  **100373,7** | 0,0  18924,0  35487,9  0,0  **54411,9** | 0,0  38,5  69,2  0,0  **54,2** | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники), шт. | Не менее 10 | 6 | 60,0 | КУИ; МБУ «НДС» |
| 1.11. | Выполнение работ по устройству покрытия спортивных площадок | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  254,6  75,4  **330,0** | 0,0  0,0  254,6  75,4  **330,0** | 0,0  0,0  100,0  100,0  **100,0** | Количество спортивных площадок, на которых выполнены работы по устройству покрытия, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | МБУ «НДС» |
| 1.12. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  3280,6  0,0  **3280,6** | 0,0  0,0  3277,6  0,0  **3277,6** | 0,0  0,0  99,9  0,0  **99,9** | Количество трудовых бригад, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 | МКУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.13. | Организация временных общественно полезных работ | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3786,0  0,0  0,0  **3786,0** | 0,0  3786,0  0,0  0,0  **3786,0** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам, чел. | Не менее 200 | 208 | 100 | МКУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.14. | Выполнение работ по устройству наружного освещения нп. Спутник и пгт. Печенга | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  12904,7  0,0  **12904,7** | 0,0  0,0  12719,7  0,0  **12719,7** | 0,0  0,0  98,6  0,0  **98,6** | Количество установленных светильников, шт. | Не менее 80 | 80 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.15. | Обеспечение надлежащего освещения пгт. Никель, пешеходной дорожки от ул. Спортивная до МБУ СОШ № 3 | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1434,8  0,0  **1434,8** | 0,0  0,0  1434,8  0,0  **1434,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество оборудованных мест надлежащим освещением, шт. | 1 | 1 | 100 | МБУ «НДС» |
| 1.16. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  80,2  0,0  0,0  **80,2** | 0,0  43,6  0,0  0,0  **43,6** | 0,0  54,4  0,0  0,0  **54,4** | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | Не менее 4 | 4 | 100 | МБУ «ДЭСП» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **52972,2**  **159135,6**  **75,4**  **212183,2** | **0,0**  **22753,6**  **138035,8**  **75,4**  **160864,8** | **0,0**  **43,0**  **86,7**  **100,0**  **75,8** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение предоставления (услуг) | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  52247,9  0,0  **52247,9** | 0,0  0,0  52053,2  0,0  **52053,2** | 0,0  0,0  99,6  0,0  **99,6** | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства, да/нет | Да | Да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **52247,9**  **0,0**  **52247,9** | **0,0**  **0,0**  **52053,2**  **0,0**  **52053,2** | **0,0**  **0,0**  **99,6**  **0,0**  **99,6** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 4** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **52972,2**  **211383,5**  **75,4**  **264431,1** | **0,0**  **22753,6**  **190089,0**  **75,4**  **212918,0** | **0,0**  **43,0**  **89,9**  **100,0**  **80,5** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 5. «Организация отлова животных без владельцев»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение санитарно-эпидемического уровня содержания округа | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация осуществления полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3071,0  0,0  0,0  **3071,0** | 0,0  1896,8  0,0  0,0  **1896,8** | 0,0  61,8  0,0  0,0  **61,8** | Количество отловленных животных без владельцев, голов | Не менее 200 | 64 | 32 | МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3071,0**  **0,0**  **0,0**  **3071,0** | **0,0**  **1896,8**  **0,0**  **0,0**  **1896,8** | **0,0**  **61,8**  **0,0**  **0,0**  **61,8** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 5** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3071,0**  **0,0**  **0,0**  **3071,0** | **0,0**  **1896,8**  **0,0**  **0,0**  **1896,8** | **0,0**  **61,8**  **0,0**  **0,0**  **61,8** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **300564,8**  **251428,3**  **75,4**  **552068,5** | **0,0**  **211938,1**  **225944,6**  **75,4**  **437958,1** | **0,0**  **70,5**  **89,9**  **100,0**  **79,3** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**7. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1220 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 487, от 02.09.2022 № 1163, от 26.10.2022 № 1440, от 28.11.2022 № 1617).

Целью Программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе, повышение качества жизни населения Печенгского муниципального округа на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа (далее – ОМСУ) и учреждений округа.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.
2. Повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
4. Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

В структуру Программы входят четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе»;

- подпрограмма 3 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра»;

- подпрограмма 4 «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 261 823,9тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 5 037,7 тыс. рублей; средства областного бюджета 2 360,8 тыс. рублей; средства бюджета округа 254 125,4 тыс. рублей; внебюджетные источники 300,0 тыс. рублей. В течение 2022 объем финансирования был уточнен и составил 261 823,9 тыс. рублей. Исполнение в размере 253 639,6 тыс. рублей, что составляет 96,9%. Не освоены средства в размере 8 184,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления».

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. Обеспечение выполнения задач и функций ОМСУ, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Создание условий для стабильного и эффективного функционирования ОМСУ.
3. Развитие муниципальной службы.
4. Реализация государственных полномочий, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства.
5. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 235 530,3 тыс. рублей. Исполнено 227 823,4 тыс. рублей, или 96,7%. Не использовано 7 706,9 тыс. рублей, из них: 11,8 тыс. рублей средства федерального бюджета (полномочия по отделу ЗАГС и ОПВУ); 144,1 тыс. рублей средства областного бюджета (полномочия в области жилищных отношений и жилищного строительства); 7 551,0 тыс. рублей средства бюджета округа (экономия по обеспечению деятельности Администрации, Совета депутатов, учреждения по обеспечении деятельности ОМСУ, проведение диспансеризации муниципальных служащих).

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе»

Цель подпрограммы – повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий».

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов.

2. Создание условий для повышения информационной открытости в Печенгском муниципальном округе.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 6 265,3 тыс. рублей, исполнено 6 225,7 тыс. рублей, или 99,4%. Не освоено 39,6 тыс. рублей (экономия при проведении торгов).

Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра».

Цель подпрограммы – организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Основное мероприятие Подпрограммы 3 – обеспечение функционирования МБУ «МФЦ».

На реализацию мероприятия предусмотрено 12 635,3 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 1 011,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 11 623,4 тыс. рублей. Исполнение составили 12 205,4 тыс. рублей, или 96,6%. С 01.07.2022 года МКУ «МФЦ» приобрел статус регионального подчинения, осуществляла работу ликвидационная комиссия, продолжались выплаты работникам по ликвидации и расчеты с поставщиками. 08.12.2022 года внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации МКУ «МФЦ».

Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа».

Цель подпрограммы – повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа.

Основное мероприятие – обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа.

На реализацию мероприятия предусмотрено 7 393,0 тыс. рублей, в том числе 300,0 тыс. рублей внебюджетные источники. Исполнение 100%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Муниципальное управление и гражданское общество»

на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | | | | Соисполнители,  участники | |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | | Фактическое  значение | | Степень  достижения  (%) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение выполнения задач и функций ОМСУ, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности администрации Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  135054,4  0,0  **135054,4** | 0,0  0,0  130437,0  0,0  **130437,0** | 0,0  0,0  96,6  0,0  **96,6** | Своевременное и эффективное выполнение функций в сфере развития муниципального самоуправления и гражданского общества, да/нет | Да | | Да | | 100 | | Администрация | |
| 1.2. | Обеспечение деятельности Совета депутатов Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  10238,2  0,0  **10238,2** | 0,0  0,0  10182,7  0,0  **10182,7** | 0,0  0,0  99,5  0,0  **99,5** | Своевременное и эффективное обеспечение функций, да/нет | Да | | Да | | 100 | | Совет депутатов | |
| 1.3. | Назначение и выплата дополнительного пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  5601,7  0,0  **5601,7** | 0,0  0,0  5596,3  0,0  **5596,3** | 0,0  0,0  99,9  0,0  **99,9** | Доля муниципальных служащих, получивших выплаты дополнительного пенсионного обеспечения, в общем числе муниципальных служащих, обратившихся за получением выплаты дополнительного пенсионного обеспечения, % | 100 | | 96 | | 96 | | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров | |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **150894,3**  **0,0**  **150894,3** | **0,0**  **0,0**  **146216,0**  **0,0**  **146216,0** | **0,0**  **0,0**  **96,9**  **0,0**  **96,9** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий и эффективного функционирования ОМСУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение деятельности ОМСУ по решению вопросов местного значения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  76139,7  0,0  **76139,7** | 0,0  0,0  73334,5  0,0  **73334,5** | 0,0  0,0  96,3  0,0  **96,3** | Отсутствие замечаний Главы округа, его заместителей, председателя Совета депутатов, КСП в части обеспечения деятельности, да/нет | да | | да | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА» | |
| Доля удовлетворенных заявок на транспортное обеспечение из общего числа поступивших заявок, % | 80 | | 80 | | 100 | |
| Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, ед. | 8 | | 8 | | 100 | |
| Доля удовлетворенных заявок на материально-техническое снабжение и обеспечение средствами связи из общего числа поступивших заявок, % | 80 | | 80 | | 100 | |
| Доля помещений, соответствующих требованиям пожарных и санитарно-технических норм и правил, % | 90 | | 90 | | 100 | |
| Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества, да/нет | Да | | да | | 100 | |
| Соблюдение требований, установленных нормативными и методическими документами в сфере делопроизводства, соблюдение регламента работы администрации, да/нет | Да | | да | | 100 | |
| Доля исполненных в срок документов, находящихся на контроле (поручения Правительства Мурманской области, Губернатора Мурманской области, постановлениях и распоряжениях Главы Печенгского округа), % | 100 | | 100 | | 100 | |
| Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, % | 99 | | 99 | | 100 | |
| 2.2. | Выполнение ОМСУ других обязательств | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1300,0  0,0  **1300,0** | 0,0  0,0  1299,9  0,0  **1299,9** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Своевременное и качественное выполнение ОМСУ других обязательств, да/нет | да | | да | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА» | |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  77439,7  0,0  **77439,7** | 0,0  0,0  74634,4  0,0  **74634,4** | 0,0  0,0  96,4  0,0  **96,4** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 3. Развитие муниципальной службы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Разработка проектов нормативных правовых актов в связи с изменениями законодательства о муниципальной службе, % | 100 | | 0 | | 0 | | Администрация, юридический отдел, сектор муниципальной службы и кадров | |
| 3.2. | Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве, имеющих индивидуальный план профессионального развития, от общего числа муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве, % | 10 | | 0 | | 0 | | Администрация, юридический отдел, сектор муниципальной службы и кадров | |
| 3.3. | Направление на семинары, курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и командирование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  275,0  0,0  **275,0** | 0,0  0,0  241,9  0,0  **241,9** | 0,0  0,0  88,0  0,0  **88,0** | Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, повысивших квалификацию, от общего числа лиц, направленных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку, % | 100 | | 76 | | 76 | | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров | |
| 3.4. | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  568,0  0,0  **568,0** | 0,0  0,0  533,7  0,0  **533,7** | 0,0  0,0  94,0  0,0  **94,0** | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, % | 100 | | 80 | | 80 | | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров | |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **843,0**  **0,0**  **843,0** | **0,0**  **0,0**  **775,6**  **0,0**  **775,6** | **0,0**  **0,0**  **92,0**  **0,0**  **92,0** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 4. Реализация государственных полномочий, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 2833,4  0,0  0,0  0,0  **2833,4** | 2829,7  0,0  0,0  0,0  **2829,7** | 99,9  0,0  0,0  0,0  **99,9** | Качественное исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, да/нет | Да | | да | | 100 | | Администрация, отдел ЗАГС | |
| 4.2. | Исполнение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1169,8  0,0  0,0  **1169,8** | 0,0  1165,5  0,0  0,0  **1165,5** | 0,0  99,6  0,0  0,0  **99,6** | Качественное исполнение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий, да/нет | Да | | да | | 100 | | Администрация, административная комиссия | |
| 4.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  6,0  0,0  0,0  **6,0** | 0,0  6,0  0,0  0,0  **6,0** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Количество должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, чел. | 26 | | 26 | | 100 | | Администрация | |
| 4.4. | Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 2177,5  0,0  0,0  0,0  **2177,5** | 2169,4  0,0  0,0  0,0  **2169,4** | 99,6  0,0  0,0  0,0  **99,6** | Своевременное осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, да/нет | Да | | Да | | 100 | | Администрация, ОПВУ | |
| 4.5. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 26,8  0,0  0,0  0,0  **26,8** | 26,8  0,0  0,0  0,0  **26,8** | 100,0  0,0  0,0  0,0  **100,0** | Количество составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, шт. | 3 основных,  1 запасной | | 3 основных,  1 запасной | | 100 | | Администрация | |
| 4.6. | Исполнение государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  139,8  0,0  0,0  **139,8** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество составленных списков при осуществлении государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства, шт. | 1 | | 0 | | 0 | | Администрация, ОС и ЖКХ | |
| **Итого по мероприятию 4** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **5037,7**  **1315,6**  **0,0**  **0,0**  **6353,3** | **5025,9**  **1171,5**  **0,0**  **0,0**  **6197,7** | **99,8**  **89,0**  **0,0**  **0,0**  **97,5** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 5. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие утвержденного плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции, да/нет | Да | | да | | 100 | | Администрация, юридический отдел | |
| 5.2. | Мониторинг реализации плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Контроль за реализацией мероприятий плана, да/нет | Да | | да | | 100 | | Администрация, юридический отдел | |
| 5.3. | Предупреждение коррупции (телефон доверия) | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Непрерывная работа линии «Телефон доверия», да/нет | Да | | да | | 100 | | Администрация, юридический отдел | |
| **Итого по мероприятию 5** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **5037,7**  **1315,6**  **229177,0**  **0,0**  **235530,3** | **5025,9**  **1171,5**  **221626,0**  **0,0**  **227823,4** | **99,8**  **89,0**  **96,7**  **0,0**  **96,7** |  | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновление парка вычислительной и оргтехники | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  500,8  0,0  **500,8** | 0,0  0,0  500,8  0,0  **500,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и оргтехникой, % | | 100 | | 100 | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА»; МБУ «ЦБ» |
| 1.2. | Обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники и вычислительной техники | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  270,0  0,0  **270,0** | 0,0  0,0  270,0  0,0  **270,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимыми расходными материалами и комплектующими, % | | 100 | | 100 | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА» |
| 1.3. | Ремонт и утилизация вычислительной и оргтехники, заправка картриджей и модернизация телекоммуникационной сети | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  312,5  0,0  **312,5** | 0,0  0,0  312,5  0,0  **312,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Отсутствие замечаний на длительный простой вычислительной и оргтехники, да/нет | | да | | да | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА»; МБУ «ЦБ» |
| 1.4. | Приобретение, сопровождение, обновление и развитие программных комплексов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  3842,4  0,0  **3842,4** | 0,0  0,0  3806,0  0,0  **3806,0** | 0,0  0,0  99,1  0,0  **99,1** | Своевременное обновление и устранение ошибок в работе используемых программных комплексов, да/нет | | да | | да | | 100 | | Администрация; ФИНУ; КУИ; МКУ «ОДА»;  МБУ «ЦБ»; МКУ «ЦБ»; МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.5. | Техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального округа» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  33,3  1,8  0,0  **35,1** | 0,0  30,3  1,6  0,0  **31,9** | 0,0  91,0  88,9  0,0  **90,9** | Отсутствие сбоев в работе программного обеспечения, да/нет | | да | | да | | 100 | | Администрация |
| 1.6. | Проведение мероприятий, в том числе приобретение оборудования и ПО, в целях обеспечения технической защиты информации, защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных в информационных системах (других объектах информации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа) | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1304,5  0,0  **1304,5** | 0,0  0,0  1304,5  0,0  **1304,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля работников ОМСУ, обеспеченных средствами электронной подписи и защиты информации в соответствии с установленными требованиями и задачами, % | | 100 | | 100 | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **33,3**  **6232,0**  **0,0**  **6265,3** | **0,0**  **30,3**  **6195,4**  **0,0**  **6225,7** | **0,0**  **91,0**  **99,4**  **0,0**  **99,4** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для повышения информационной открытости в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ведение сайта Печенгского муниципального округа и регулярное размещение информации на сайте | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля опубликованных нормативных правовых актов и сведений о размещении информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов от общего количества поступивших за отчетный период, % | | 100 | | 100 | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **33,3**  **6232,0**  **0,0**  **6265,3** | **0,0**  **30,3**  **6195,4**  **0,0**  **6225,7** | **0,0**  **91,0**  **99,4**  **0,0**  **99,4** |  | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение функционирования МБУ "МФЦ" | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  11604,2  0,0  **11604,2** | 0,0  0,0  11174,3  0,0  **11174,3** | 0,0  0,0  96,3  0,0  **96,3** | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна», % | | 100 | | 100 | | 100 | | МБУ «МФЦ» |
| Количество действующих офисов МБУ «МФЦ» / «окон» в них, ед. | | 2/10 | | 2/10 | | 100 | |
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ», % | | 90 | | 90 | | 100 | |
| 1.2. | Обеспечение выполнение указов Президента РФ по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  378,4  19,2  0,0  **397,6** | 0,0  378,4  19,2  0,0  **397,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента РФ по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | | Да | | Да | | 100 | | МБУ «МФЦ» |
| 1.2.1. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  378,4  19,2  0,0  **397,6** | 0,0  378,4  19,2  0,0  **397,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.3. | Организация мероприятий по созданию Центра цифровых компетенций «МФЦифра» в офисе пгт. Никель | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Создание Центра цифровых компетенций «МФЦифра» в офисе пгт. Никель, да/нет | | да | | да | | 100 | | МБУ «МФЦ» |
| 1.4. | Организация выездного обслуживания населения специалистами МФЦ в населенных пунктах, удаленных от административных центров | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  633,5  0,0  0,0  **633,5** | 0,0  633,5  0,0  0,0  **633,5** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Предоставление государственных и муниципальных услуг путем выездного обслуживания в населенных пунктах: пгт. Печенга; нп. Лиинахамари; нп. Корзуново, да/нет | | да | | да | | 100 | | МБУ «МФЦ» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **1011,9**  **11623,4**  **0,0**  **12635,3** | **0,0**  **1011,9**  **11193,5**  **0,0**  **12205,4** | **0,0**  **100,0**  **96,3**  **0,0**  **96,6** |  | | | | | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **1011,9**  **11623,4**  **0,0**  **12635,3** | **0,0**  **1011,9**  **11193,5**  **0,0**  **12205,4** | **0,0**  **100,0**  **96,3**  **0,0**  **96,6** |  | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Информирование населения о деятельности ОМСУ, социально-экономическом, общественно-политическом развитии Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  7093,0  300,0  **7393,0** | 0,0  0,0  7093,0  292,1  **7385,1** | 0,0  0,0  100,0  97,4  **99,9** | Освещение наиболее значимых событий и мероприятий, освещенных в СМИ, да/нет | | Да | | Да | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА»; МАУ «Информцентр» |
| Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования Печенгский муниципальный округ от общего количества поступивших, % | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикации газеты «Печенга», % | | 80 | | 80 | | 100 | |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **7093,0**  **300,0**  **7393,0** | **0,0**  **0,0**  **7093,0**  **292,1**  **7385,1** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **97,4**  **99,9** |  | | | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме 4** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **7093,0**  **300,0**  **7393,0** | **0,0**  **0,0**  **7093,0**  **292,1**  **7385,1** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **97,4**  **99,9** |  | | | | | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **5037,7**  **2360,8**  **254125,4**  **300,0**  **261823,9** | **5025,9**  **2213,7**  **246107,9**  **292,1**  **253639,6** | **99,8**  **93,8**  **96,8**  **97,4**  **96,9** |  | | | | | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделении дополнительного финансирования.

1. **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Молодежная политика» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1216 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 483, от 02.09.2022 № 1161, от 28.11.2022 № 1615 и от 26.12.2022 № 1833).

Цель Программы – создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса.

2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации мероприятий, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач данной Программы.

Основные мероприятия Программы:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса;

- сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;

- формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2022 году составлял 2 500,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 11 578,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 4 416,3 тыс. рублей; средства бюджета округа 7 162,1 тыс. рублей. Исполнение составило 10 038,1 тыс. рублей, или 86,7%. Не освоены ассигнования в сумме 1 540,3 тыс. рублей, не состоялись закупки на осуществление работ по восстановлению воинских памятников и захоронений.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Молодежная политика» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1.** Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  808,5  0,0  **808,5** | 0,0  0,0  808,3  0,0  **808,3** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество конкурсов, фестивалей, семинаров для молодежи различной направленности, шт. | Не менее 8 | 9 | 100 | отдел КСиМП |
| Численность молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях и проектах, чел. | Не менее 300 | 350 | 100 |
| 1.2. | Награждение премией Главы Печенгского муниципального округа одаренных детей Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  73,6  0,0  **73,6** | 0,0  0,0  73,6  0,0  **73,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Численность молодых людей, награжденных за достижения и успехи в области спорта, общественно-полезной деятельности, культуры и искусства, учебно-исследовательской деятельности, чел. | 40 | 40 | 100 | отдел КСиМП |
| 1.3. | Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  12,7  0,0  **12,7** | 0,0  0,0  12,7  0,0  **12,7** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество проведенных творческих мероприятий для молодых семей, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 | отдел КСиМП |
| 1.4. | Создание благоприятных условий для эффективного функционирования учреждений молодежной политики | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  1200,0  4000,0  0,0  **5200,0** | 0,0  1200,0  4000,0  0,0  **5200,0** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение работ по ремонту и укреплению материально-технической базы помещений молодежного пространства, да/нет | да | да | 100 | отдел КСиМП |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **1200,0**  **4894,8**  **0,0**  **6094,8** | **0,0**  **1200,0**  **4894,6**  **0,0**  **6094,6** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2.** Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание условий для гражданского становления молодежи | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  2110,6  677,6  0,0  **2788,2** | 0,0  2110,6  677,6  0,0  **2788,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | отдел КСиМП |
| Количество проведенных патриотических слетов, фестивалей для молодежи Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 5 | 5 | 100 |
| 2.2. | Участие молодежи в мероприятиях и восстановление воинских памятников и захоронений | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  203,8  0,0  **203,8** | 0,0  0,0  1,6  0,0  **1,6** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Численность участников Всероссийских, областных и региональных слетов, фестивалей и походов по местам боевой Славы, чел. | Не менее 40 | 40 | 100 | отдел КСиМП |
| 2.3. | Осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  1105,7  1332,2  0,0  **2437,9** | 0,0  1045,0  55,0  0,0  **1100,0** | 0,0  94,5  4,1  0,0  **45,1** | Количество восстановленных памятников Великой Отечественной войны, шт. | 6 | 6 | 100 | отдел КСиМП, КУИ |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **3216,3**  **2213,6**  **0,0**  **5429,9** | **0,0**  **3155,6**  **734,2**  **0,0**  **3889,8** | **0,0**  **98,1**  **33,2**  **0,0**  **71,6** |  | | | | |
| **Мероприятие 3.** Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  53,7  0,0  **53,7** | 0,0  0,0  53,7  0,0  **53,7** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Численность молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя, чел. | Не менее 180 | 184 | 100 | отдел КСиМП |
| Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 |
| **Итого по мероприятию 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **0,0**  **53,7**  **0,0**  **53,7** | **0,0**  **0,0**  **53,7**  **0,0**  **53,7** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **4416,3**  **7162,1**  **0,0**  **11578,4** | **0,0**  **4355,6**  **5682,5**  **0,0**  **10038,1** | **0,0**  **98,6**  **79,3**  **0,0**  **86,7** |  | | | | |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**9. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Физическая культура и спорт» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 11215 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 482, от 22.07.2022 № 1007, от 02.09.2022 № 1160, от 03.11.2022 № 1508 и от 28.11.2022 № 1614).

Цель Программы - создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов.

2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта.

3. Пропаганда здорового образа жизни.

4. Развитие детско-юношеского спорта.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 130 095,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 25 280,4 тыс. рублей; средства областного бюджета 34 169,5 тыс. рублей; средства бюджета округа 70 646,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 117 380,2тыс. рублей. В ходе реализации Программы исполнено 116 028,0 тыс. рублей, или 98,8%.

Не освоены ассигнования в размере 1 352,2 тыс. рублей, из них: 487,6 тыс. рублей средства областного бюджета - экономия по результатам торгов на выполнение работ по наружному освещению лыжной трассы в г. Заполярный; 768,1 тыс. рублей средства бюджета округа - экономия по содержанию учреждений; экономия после проведения конкурсных процедур на улучшение материального-технического состояния учреждений; экономия на организацию и проведение соревнований и обеспечение участия спортсменов округа в областных, общероссийских соревнованиях; 96,5 тыс. рублей внебюджетные источники, поступления от иной, приносящий доход деятельности.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Физическая культура и спорт» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация предоставления услуг (работ) | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  47230,7  11110,0  **58340,7** | 0,0  0,0  47185,2  11013,5  **58198,7** | 0,0  0,0  99,9  99,1  **99,8** | Выполнение муниципального задания учреждениями спорта, % | 100 | 100 | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| Число посещений МБУ «СК «Металлург», посещений | 29780 | 38809 | 100 |
| Число посещений МБУ «СК «Дельфин», посещений | 31354 | 45159 | 100 |
| Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом, % | 49 | 49 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  17896,6  942,0  0,0  **18838,6** | 0,0  17896,6  942,0  0,0  **18838,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| 1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  4295,1  226,1  0,0  **4521,2** | 0,0  4295,1  226,1  0,0  **4521,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| 1.2.2. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  13601,5  715,9  0,0  **14317,4** | 0,0  13601,5  715,9  0,0  **14317,4** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **17896,6**  **48172,7**  **11110,0**  **77179,3** | **0,0**  **17896,6**  **48127,2**  **11013,5**  **77037,3** | **0,0**  **100,0**  **99,9**  **99,1**  **99,8** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Улучшение материально-технического состояния учреждений физической культуры и спорта | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  10800,2  0,0  **10800,2** | 0,0  0,0  10635,4  0,0  **10635,4** | 0,0  0,0  98,5  0,0  **98,5** | Выполнение ремонтных работ спортивных объектов учреждений физической культуры и спорта, да/нет | да | да | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| 2.3. | Улучшение условий для занятий спортом на территории лыжной трассы в г. Заполярный | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  16272,9  856,5  0,0  **17129,4** | 0,0  15785,3  830,8  0,0  **16616,1** | 0,0  97,0  97,0  0,0  **97,0** | Выполнение работ по наружному освещению лыжной трассы в г. Заполярный, да/нет | да | да | 100 | МБУ «СК «Дельфин» |
| 2.5. | Реализация проекта «Приобретение спецтехники для организации регулярной уборки снежного покрова на территории СК «Дельфин» и открытого катка | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  1009,7  902,9  354,0  **2266,6** | 0,0  1009,7  902,9  354,0  **2266,6** | 0,0  100,0  100,0  100,0  **100,0** | Количество спецтехники, приобретенной для организации регулярной уборки снежного покрова на территории СК «Дельфин» и открытого катка, ед. | 1 | 1 | 100 | МБУ «СК «Дельфин» |
| 2.6. | Создание спортивного пространства для молодежи «Сопки.Sport» | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  5000,0  263,2  0,0  **5263,2** | 0,0  5000,0  263,2  0,0  **5263,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Увеличение числа молодежи (с 14 до 35 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 8827 | 696 | 7,9 | МБУ «СК «Дельфин» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **22282,6**  **12822,8**  **354,0**  **35459,4** | **0,0**  **21795,0**  **12632,3**  **354,0**  **34781,3** | **0,0**  **97,8**  **98,5**  **100,0**  **98,1** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского муниципального округа в областных, общероссийских и международных соревнованиях | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  3170,9  0,0  **3170,9** | 0,0  0,0  2643,8  0,0  **2643,8** | 0,0  0,0  83,4  0,0  **83,4** | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди различных слоев населения, ед. | 64 | 64 | 100 | Отдел КСиМП |
| 3.2. | Устройство освещения лыжной трассы в пгт. Никель | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  565,2  345,4  210,0  **1120,6** | 0,0  565,2  345,4  210,0  **1120,6** | 0,0  100,0  100,0  100,0  **100,0** | Выполнение работ по устройству освещения лыжной трассы в пгт. Никель, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **565,2**  **3516,3**  **210,0**  **4291,5** | **0,0**  **565,2**  **2989,2**  **210,0**  **3764,4** | **0,0**  **100,0**  **85,0**  **100,0**  **87,7** |  | | | | |
| **Мероприятие 4. Развитие детско-юношеского спорта** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация и участие обучающихся Печенгского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятиях, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  450,0  0,0  **450,0** | 0,0  0,0  445,0  0,0  **445,0** | 0,0  0,0  98,9  0,0  **98,9** | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!», ед. | 2 | 2 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, ООШ |
| **Итого по мероприятию 4** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **0,0**  **450,0**  **0,0**  **450,0** | **0,0**  **0,0**  **445,0**  **0,0**  **445,0** | **0,0**  **0,0**  **98,9**  **0,0**  **98,9** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **40744,4**  **64961,8**  **11674,0**  **117380,2** | **0,0**  **40256,8**  **64193,7**  **11577,5**  **116028,0** | **0,0**  **98,8**  **98,8**  **99,2**  **98,8** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделении дополнительного финансирования.

**10. Муниципальная программа Печенгского муницпального округа «Муниципальные финансы» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1221 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 488, от 11.08.2022 № 1069, от 02.09.2022 № 1164, от 28.11.2022 № 1624).

Цель Программы – обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости бюджетной системы Печенгского муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учёта, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2. Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение.

3. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов.

4. Создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»;

- подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 62933,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был увеличен и составил 75311,8 тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере 66948,4 тыс. рублей, что составляет 88,9%. Размер неосвоенных средств составил 8363,4 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов».

Цель подпрограммы - обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие Подпрограммы 1 – формирование и расходование средств резервного фонда.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 8 000,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования был уточнен и составил 25 000,0 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в объеме 16 989,1 тыс. рублей, или 68,0%. Средства резервного фонда администрации Печенгского муниципального округа направлялись на проведение работ по капитальному ремонту автотранспортной дороги; ремонт трубопровода центрального отопления и горячего водоснабжения; устройство электрического освещения на детских площадках; расходы по перевозке граждан пребывающих в запасе призванных по мобилизации на сборный пункт в г. Мурманск; на оборудование для обеспечения мобилизованных граждан пребывающих в запасе.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом».

Цель подпрограммы – выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение.

Основное мероприятие Подпрограммы 2 – планирование, привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств Печенгского муниципального округа.

На 2022 год предусмотрен объем финансирования в размере 103,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса».

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов.

Основные мероприятия по Подпрограмме 3:

- обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления;

- организация процесса планирования и исполнения бюджета округа;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджета округа и бюджетного процесса для граждан.

Подпрограмма 4. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания».

Цель подпрограммы – создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа.

Основное мероприятие подпрограммы 4 – обеспечение эффективной организации и ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах.

На 2022 год предусмотрено 50 508,4 тыс. рублей, исполнено 49 855,9 тыс. рублей, или 99,3%. На постоянной основе централизованные бухгалтерии осуществляют контроль за своевременным и правильным оформлением первичных документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Муниципальные финансы» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Формирование и расходование средств резервного фонда** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Резервный фонд администрации Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  25000,0  0,0  **25000,0** | 0,0  0,0  16989,1  0,0  **16989,1** | 0,0  0,0  68,0  0,0  **68,0** | Удельный вес резервного фонда муниципального округа в общем объеме расходов бюджета округа, % | <= 3 | 0,07 | 100 | ФИНУ,  ГРБС |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  25000,0  0,0  **25000,0** | 0,0  0,0  16989,1  0,0  **16989,1** | 0,0  0,0  68,0  0,0  **68,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  25000,0  0,0  **25000,0** | 0,0  0,0  16989,1  0,0  **16989,1** | 0,0  0,0  68,0  0,0  **68,0** |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Планирование, привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Соблюдение нормативов, установленных бюджетным законодательством | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Отношение муниципального долга муниципального образования к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений, % | <= 28 | 9,1 | 100 | ФИНУ |
| 1.2. | Обслуживание муниципального долга | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  103,4  0,0  **103,4** | 0,0  0,0  103,4  0,0  **103,4** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | 0,004 | 0,004 | 100 | ФИНУ |
| 1.3. | Проведение открытых конкурсов (аукционов) по выбору кредитной организации на предоставление финансовых услуг | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Отсутствие просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | ФИНУ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **103,4**  **0,0**  **103,4** | **0,0**  **0,0**  **103,4**  **0,0**  **103,4** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **103,4**  **0,0**  **103,4** | **0,0**  **0,0**  **103,4**  **0,0**  **103,4** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Организация бюджетного процесса»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Управление бюджетным процессом | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Степень качества осуществления бюджетного процесса, степень | II | II | 100 | ФИНУ |
| 1.2. | Формирование проекта бюджета округа в соответствии с действующим законодательством с соблюдением всех норм и ограничений | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля программных расходов бюджета округа в общем объеме, % | 99,8 | 99,8 | 100 | ФИНУ |
| 1.3. | Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с нормативами на содержание, утверждаемыми постановлением Правительства Мурманской области | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области, да/нет | да | да | 100 | ФИНУ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Организация процесса планирования и исполнения бюджета округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходного потенциала бюджета округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Прирост доходной части бюджета округа, без учета безвозмездных поступлений, % | >= 20 | 24,22 | 100 | ФИНУ |
| 2.2. | Своевременное составление проекта программного бюджета округа и отчета о его исполнении | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Размер дефицита бюджета округа, % | <= 10 | 2,76 | 100 | ФИНУ |
| Исполнение расходных обязательств от утвержденных параметров бюджета округа, % | Не менее 90,0 | 94,4 | 100 |
| 2.3. | Внутренний финансовый контроль эффективности использования бюджетных средств | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Выполнение контрольных мероприятий к общему числу запланированных контрольных мероприятий в части осуществления внутреннего муниципального контроля, % | 100 | 100 | 100 | КРО, ФИНУ |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета округа и бюджетного процесса для граждан** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Размещение и актуализация информации на портале «Электронный бюджет» | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Своевременное размещение информации в ЕПБС, да/нет | Да | Да | 100 | ФИНУ |
| 3.2. | Повышение доступности информации о бюджете округа, рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета округа | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество обновлений (файлов) информации на сайте Печенгского муниципального округа, ед. | Не менее 15 | 26 | 100 | ФИНУ |
| **Итого по мероприятию 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**. Создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение эффективной организации и ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  50208,4  0,0  **50208,4** | 0,0  0,0  49855,9  0,0  **49855,9** | 0,0  0,0  99,3  0,0  **99,3** | Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ» |
| Соблюдение установленных сроков формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности, да/нет | Да | Да | 100 |
| Соблюдение требований о составе бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности, да/нет | Да | Да | 100 |
| 1.2. | Контроль за соблюдением законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, смет, достоверности бухгалтерской отчетности | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Осуществление внутреннего финансового контроля, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ», КРО |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **50208,4**  **0,0**  **50208,4** | **0,0**  **0,0**  **49855,9**  **0,0**  **49855,9** | **0,0**  **0,0**  **99,3**  **0,0**  **99,3** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 4** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **50208,4**  **0,0**  **50208,4** | **0,0**  **0,0**  **49855,9**  **0,0**  **49855,9** | **0,0**  **0,0**  **99,3**  **0,0**  **99,3** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **75311,8**  **0,0**  **75311,8** | **0,0**  **0,0**  **66948,4**  **0,0**  **66948,4** | **0,0**  **0,0**  **88,9**  **0,0**  **88,9** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» за 2022 год:

Оценка – 5.

Высокая оценка муниципальной программы.

**11. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1226 (в редакции постановления администрации Печенгского муниципального округа от 28.11.2022 № 1622).

Цель Программы - обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Программа решает задачу по обеспечению устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2022 году составлял 300,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования уменьшен и составил 77,0тыс. рублей. Израсходовано 57,7 тыс. рублей, или 74,9%. Скорректирован показатель мероприятия «возмещение затрат гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов». Выплаты носят заявительный характер.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Установление лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие утвержденных лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.2. | Мониторинг соблюдения установленных лимитов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Проведение мониторинга по соблюдению установленных лимитов муниципальными учреждениями, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.3. | Контроль и мониторинг за реализацией энергосберегающих мероприятий | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | Проведение мониторинга по реализации энергосберегающих мероприятий, да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.4. | Мероприятия по обучению основам энергосбережения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Проведение разъяснительной работы, обучение основам энергосбережения сотрудников муниципальных учреждений, да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.5. | Мониторинг наличия и функционирования приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие и функционирование приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «РЭС» |
| 1.6. | Предоставление энергетических деклараций | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Предоставление энергетических деклараций через модуль ГИС «Энергоэффективность», да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.7. | Возмещение затрат гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  77,0  0,0  **77,0** | 0,0  0,0  57,7  0,0  **57,7** | 0,0  0,0  74,9  0,0  **74,9** | Количество жилых помещений, в которых установлены приборы учёта энергетических ресурсов, шт. | Не менее 20 | 27 | 100 | МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **0,0**  **77,0**  **0,0**  **77,0** | **0,0**  **0,0**  **57,7**  **0,0**  **57,7** | **0,0**  **0,0**  **74,9**  **0,0**  **74,9** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **0,0**  **77,0**  **0,0**  **77,0** | **0,0**  **0,0**  **57,7**  **0,0**  **57,7** | **0,0**  **0,0**  **74,9**  **0,0**  **74,9** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**12. Муниципальная программа Печенского муниципального округа**

**«Формирование современной городской среды» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» на 2021-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1225 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 492, от 02.09.2022 № 1168, от 28.11.2022 № 1620).

Целью Программы является повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2022 году составлял 8 570,1 тыс. рублей, средства бюджета округа. В течение года объем финансирования уточнен и составил 126 048,9тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 113 371,2 тыс. рублей. Исполнение составило 119 333,2 тыс. рублей, или 94,7%.

Основное мероприятие 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: выполнены работы по благоустройству 24 дворовых территорий (11 ед. в пгт. Никель; 11 ед. в г. заполярный; 2 ед. в нп. Лиинахамари).

Основное мероприятие 2 – благоустройство общественных территорий: зона отдыха в пгт. Никель.

Не завершены работы, начатые в 2021 году, по объекту «Тропа здоровья. Благоустройство территории, прилегающей к городскому озеру» (не установлена сцена, туалет).

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Формирование современной городской среды» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий МКД, в том числе:  2022 год: п.г.т. Никель  - пр. Гвардейский, дд. 16, 6/1, ул. Победы, дд. 1, 13, ул. Бредова, дд. 1, 3, ул. Октябрьская, дд. 3, 5, 7, ул. Спортивная, д. 1б;  - ул. Печенгская, д. 11.  2022 год: г. Заполярный  - ул. Мира, дд. 6, 8, 10, 12, ул. Юбилейная, дд. 9, 5;  - ул. Карла Маркса, дд. 9, 7, 11, 13, 15.  2022 год: нп. Лиинахамари  - ул. Шабалина, д. 1;  - ул. Северная, д. 2 | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  57375,2  3019,7  0,0  **60394,9** | 0,0  57343,0  3018  0,0  **60361,0** | 0,0  99,9  99,9  0,0  **99,9** | Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв. м | Не менее 19780,2 | 19834,2 | 100,0 | МКУ «УБиР» |
| 1.2. | Изготовление дизайн - проектов благоустройства дворовой территории | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество дизайн – проектов благоустройства дворовой территории, шт. | Не менее 21 | 24 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  1806,6  0,0  **1806,6** | 0,0  0,0  1803,0  0,0  **1803,0** | 0,0  0,0  99,8  0,0  99,8 | Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям, кв. м | Не менее 704 | 562 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.4. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, начатое в 2021 году: пгт. Никель, пр.Гвардейский, дд.8,10,12,14,17; ул.Бредова, д.18; ул.Спортивная, дд.17,19 | | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  11571,3  5787,1  0,0  **17358,4** | 0,0  11571,3  4306,8  0,0  **15878,1** | 0,0  100,0  74,4  0,0  **91,5** | Площадь благоустроенных дворовых территорий по работам, начатым в 2021 году, кв. м | Не менее 6454,4 | 6454,4 | 100 | МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **68946,5**  **10613,4**  **0,0**  **79559,9** | **0,0**  **68914,3**  **9127,8**  **0,0**  **78042,1** | **0,0**  **100,0**  **86,0**  **0,0**  **98,1** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий, в том числе:  2022 год: Никель  - Зона отдыха МБУ ДО ДДТ № 1. Мурманская область, Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Бредова, д. 7А | 2022-2024 | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  24494,1  2064,3  0,0  **26558,4** | 0,0  24494,1  2064,3  0,0  **26558,4** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м | Не менее 4900 | 21664 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории | 2022-2024 | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории, да/нет | Да | Да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 2.3. | Благоустройство общественных территорий, начатое в 2021 году: выполнение комплекса работ по благоустройству объекта «Тропа здоровья. Благоустройство территории, прилегающей к городскому озеру» | 2022 | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  19930,6  0,0  0,0  **19930,6** | 0,0  14732,7  0,0  0,0  **14732,7** | 0,0  73,9  0,0  0,0  **73,9** | Площадь благоустроенных общественных территорий по работам, начатым в 2021 году, кв. м | Не менее 9550 | 9550 | 100 | МБУ «СК «Дельфин» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **44424,7**  **2064,3**  **0,0**  **46489,0** | **0,0**  **39226,8**  **2064,3**  **0,0**  **41291,1** | **0,0**  **88,3**  **100,0**  **0,0**  **88,8** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **113371,2**  **12677,7**  **0,0**  **126048,9** | **0,0**  **108141,1**  **11192,1**  **0,0**  **119333,2** | **0,0**  **95,4**  **88,3**  **0,0**  **94,7** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» за 2022 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**13. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Транспортная система» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1223 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 490, от 27.06.2022 888, от 02.09.2022 № 1166, от 28.11.2022 № 1621).

Цель Программы – обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа.

Первоначальный объем финансирования Программы на 2022 год составлял 78 349,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 55 540,7 тыс. рублей; средства бюджета округа 22 809,2 тыс. рублей.

В течение года объем финансирования был уточнен и составил 122 658,0тыс. рублей.

В ходе реализации Программы освоены ассигнования в размере 104 760,2 тыс. рублей, что составляет 85,4%. Не использованы средства в сумме 17 897,8 тыс. рублей, из них:

- выполнение работ по ремонту дорог – 8 845,1 тыс. рублей (6 331,5 тыс. рублей ремонт автомобильной дороги ул.14 Армии - ул. Октябрьская работы выполнены, но не оплачены, подрядчиком был закрыт счет; 2 513,6 тыс. рублей экономия);

- нанесение дорожной разметки и ремонт остановочных пунктов - 138,1 тыс. рублей (экономия);

- разработка ПСД на капитальный ремонт мостовых сооружений – 8 914,6 тыс. рублей (не выполнен контракт и 6 032,6 тыс. рублей окончательный расчет будет произведен в 2023 году, 2 882,0 тыс. рублей экономия при проведении торгов).

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Транспортная система» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соотвествующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов г. Заполярный | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  9872,5  0,0  **9872,5** | 0,0  0,0  9872,5  0,0  **9872,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог, в том числе: 2022 год: г. Заполярный,  -ул.Юбилейная (внутриквартальная дорога);  - ул. Юбилейная (от д.№1 по ул.Юбилейная до пересечения с ул.Ленина).  пгт. Никель,  - ул. 14 Армии до перекрестка с ул. Октябрьская;  - ул. Октябрьская до площади Ленина;  - ул. Сидоровича.  нп. Корзуново. | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  55540,7  2923,2  0,0  **58463,9** | 0,0  47137,9  2480,9  0,0  **49618,8** | 0,0  84,9  84,9  0,0  **84,9** | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв. м | Не менее 12167,4 | 10739,5 | 88,3 | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  1288,3  0,0  **1288,3** | 0,0  0,0  1288,3  0,0  **1288,3** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Площадь проведенного ямочного ремонта на участках автодорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия, кв. м | Не менее 979,5 | 1379,5 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| 1.4. | Выполнение работ по регулированию высотного положения крышек колодцев | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  574,0  0,0  **574,0** | 0,0  0,0  574,0  0,0  **574,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество крышек колодцев, на которых выполнено регулирование высотного положения, шт. | Не менее 16 | 34 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.5. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  997,0  0,0  **997,0** | 0,0  0,0  990,1  0,0  **990,1** | 0,0  0,0  99,3  0,0  **99,3** | Протяженность дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения, км | Не менее 18,83 | 20,46 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.6. | Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  45,0  0,0  **45,0** | 0,0  0,0  45,0  0,0  **45,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Обеспечение дорожно-уличной системы Печенгского муниципального округа дорожными знаками, да/нет | Да | да | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.7. | Строительство и ремонт остановочных пунктов | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  5443,9  0,0  **5443,9** | 0,0  0,0  5312,7  0,0  **5312,7** | 0,0  0,0  97,6  0,0  **97,6** | Количество построенных и отремонтированных остановочных пунктов, шт. | 3 | 3 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.8. | Разработка ПСД на капитальный ремонт мостовых сооружений с получением государственной экспертизы | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  10925,0  575,0  0,0  **11500,0** | 0,0  2456,1  129,3  0,0  **2585,4** | 0,0  22,5  22,5  0,0  **22,5** | Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт мостовых сооружений с получением государственной экспертизы, шт. | Не менее 2 | 0 | - | КУИ |
| 1.9. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов пгт. Никель и г. Заполярный | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  28196,8  0,0  **28196,8** | 0,0  0,0  28196,8  0,0  **28196,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС» |
| 1.10. | Уборка и вывоз снега с территории г. Заполярный | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  5076,6  0,0  **5076,6** | 0,0  0,0  5076,6  0,0  **5076,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Своевременная очистка территории города от снега, да/нет | да | да | 100 | Администрация |
| 1.11. | Устройство пешеходных переходов через железнодорожные пути | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  1200,0  0,0  **1200,0** | 0,0  0,0  1200,0  0,0  **1200,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество обустроенных переходов через железнодорожные пути, шт. | 2 | 2 | 100 | МБУ «ДЭСП» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **66465,7**  **56192,3**  **0,0**  **122658,0** | **0,0**  **49594,0**  **55166,2**  **0,0**  **104760,2** | **0,0**  **74,6**  **98,2**  **0,0**  **85,4** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **66465,7**  **56192,3**  **0,0**  **122658,0** | **0,0**  **49594,0**  **55166,2**  **0,0**  **104760,2** | **0,0**  **74,6**  **98,2**  **0,0**  **85,4** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Транспортная система» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**14. Муниципальная программа Печенского муниципального округа**

**«Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2022 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2021 № 1222 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 489, от 27.06.2022 № 887, от 02.09.2022 № 1165, от 28.09.2022 № 1264, от 03.11.2022 № 1510, от 28.11.2022 № 1625).

Цель Программы – обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:

1. Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.

2. Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

3. Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2022 год составлял 63 515,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 5 455,5 тыс. рублей; средства бюджета округа 58 060,1 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 91 730,0 тыс. рублей. Исполнено 84 638,2 тыс. рублей, или 92,3%. Не освоено 7 091,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом».

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.

Основное мероприятие подпрограммы 1 – содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.

В ходе реализации Подпрограммы 1 ассигнования исполнены в размере 75 493,2 тыс. рублей (91,9%). Не освоены средства в сумме 6 633,8 тыс. рублей, из них:

- 328,3 тыс. рублей: на ремонт нежилых помещений, устранения аварийных ситуаций, обследование помещений, поверку приборов учета энергетически ресурсов, очистку кровель от наледи (экономия);

- 5 142,4 тыс. рублей: оплата коммунальных услуг, текущего ремонта имущества (экономия и не поступили счета за декабрь);

- 1 034,8 тыс. рублей: оплата взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности (не поступили счета за декабрь);

- 18,0 тыс. рублей: проведение оценки рыночной стоимости имущества (экономия);

- 110,3 тыс. рублей: содержание животных, находящихся в муниципальной собственности (уменьшение количества животных в 2022 году).

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами».

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Основное мероприятие – повышение эффективности управления земельными ресурсами.

В ходе реализации Подпрограммы 2 средства освоены в объеме 341,9 тыс. рублей (42,7%). В 2022 году заключены восемь договоров, не оплачено два договора, так как работы выполнены не в полном объеме, не освоено 458,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан».

Цель подпрограммы – обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В ходе реализации Подпрограммы 3 средства освоены в сумме 8 803,1 тыс. рублей, или 100%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2022 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе: ремонт нежилых помещений при возникновении (устранении) аварийных ситуаций; вскрытии; ограничении доступа в помещения | | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  14698,9  0,0  **14698,9** | 0,0  0,0  14430,7  0,0  **14430,7** | 0,0  0,0  98,2  0,0  **98,2** | Содержание имущества в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100 | КУИ |
| 1.2. | Оплата коммунальных услуг, в том числе: содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну (требование п. 2 ст. 539 ГК РФ, ст. 158 ЖК РФ) | | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  42019,5  0,0  **42019,5** | 0,0  0,0  36877,1  0,0  **36877,1** | 0,0  0,0  87,8  0,0  **87,8** | Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе: содержания и текущего ремонта имущества, составляющего муниципальную казну, да/нет | да | да | 100 | КУИ |
| 1.3. | Оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности | | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  5455,5  8552,2  0,0  **14007,7** | 0,0  5015,7  7957,2  0,0  **12972,9** | 0,0  91,9  93,0  0,0  **92,6** | Своевременная оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности, да/нет | да | да | 100 | КУИ |
| 1.4. | Изготовление технической документации (планов, паспортов и кадастровых паспортов) на жилые и нежилые помещения | | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1115,0  0,0  **1115,0** | 0,0  0,0  1114,7  0,0  **1114,7** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество полученной технической документации на жилые и нежилые помещения муниципального имущества, шт. | 70 | 67 | 95,7 | КУИ |
| 1.5. | Проведение оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества (жилые и нежилые помещения) | | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  365,0  0,0  **365,0** | 0,0  0,0  347,3  0,0  **347,3** | 0,0  0,0  95,2  0,0  **95,2** | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества, ед. | 72 | 69 | 95,8 | КУИ |
| 1.7. | Проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне | | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  10,1  0,0  **10,1** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых проведены услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, ед. | 1 | - | - | КУИ |
| 1.9. | Очистка кровель нежилых отдельно стоящих зданий муниципальной казны от снега и наледи | | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  50,0  0,0  **50,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены работы по очистке кровель от снега и наледи, ед. | Не менее 4 | - | - | КУИ |
| 1.10. | Приведение в надлежащее санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | | | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  7,7  0,0  **7,7** | 0,0  0,0  7,7  0,0  **7,7** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество жилых помещений, брошенных нанимателями, приведенные в надлежащее санитарно-техническое состояние, и в которых произведено ограничение доступа, ед. | Не менее 1 | 1 | 100 | Администрация |
| 1.11. | Содержание животных, находящихся в муниципальной собственности | | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  4381,1  0,0  **4381,1** | 0,0  0,0  4270,8  0,0  **4270,8** | 0,0  0,0  97,5  0,0  **97,5** | Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность, голов | Не менее 51 | 47 | 92,1 | КУИ |
| 1.12. | Обследование жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания | | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  472,0  0,0  **472,0** | 0,0  0,0  472,0  0,0  **472,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество обследованных жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 | МБУ «НДС»; МКУ «УБиР» |
| 1.13. | Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Жилищный сервис» | | | 2022 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  5000,0  0,0  **5000,0** | 0,0  0,0  5000,0  0,0  **5000,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Задолженность учреждений по взносам в уставный фонд, да/нет | Нет | Нет | 100 | администрация |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **итого** | | | **0,0**  **5455,5**  **76671,5**  **0,0**  **82127,0** | **0,0**  **5015,7**  **70477,5**  **0,0**  **75493,2** | **0,0**  **91,9**  **91,9**  **0,0**  **91,9** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **5455,5**  **76671,5**  **0,0**  **82127,0** | **0,0**  **5015,7**  **70477,5**  **0,0**  **75493,2** | **0,0**  **91,9**  **91,9**  **0,0**  **91,9** |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**. Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности (казна) | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  799,9  0,0  **799,9** | 0,0  0,0  341,9  0,0  **341,9** | 0,0  0,0  42,7  0,0  **42,7** | Количество полученной технической документации в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, с целью постановки на государственный кадастровый учет, шт. | Не менее 17 | 6 | 35,3 | КУИ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **799,9**  **0,0**  **799,9** | **0,0**  **0,0**  **341,9**  **0,0**  **341,9** | **0,0**  **0,0**  **42,7**  **0,0**  **42,7** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **799,9**  **0,0**  **799,9** | **0,0**  **0,0**  **341,9**  **0,0**  **341,9** | **0,0**  **0,0**  **42,7**  **0,0**  **42,7** |  | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных установленном порядке аварийными** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов | | 2022-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел. | Не менее 1 | 13 | 100 | ОС и ЖКХ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 2022-2024 | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  8803,1  0,0  **8803,1** | 0,0  0,0  8803,1  0,0  **8803,1** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, шт. | Не менее 12 | 18 | 100 | МКУ «УБиР», МБУ «НДС», МБУ «ДЭСП», администрация |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | Не менее 12 | 13 | 100 |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **8803,1**  **0,0**  **8803,1** | **0,0**  **0,0**  **8803,1**  **0,0**  **8803,1** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **8803,1**  **0,0**  **8803,1** | **0,0**  **0,0**  **8803,1**  **0,0**  **8803,1** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **5455,5**  **86274,5**  **0,0**  **91730,0** | **0,0**  **5015,7**  **79622,5**  **0,0**  **84638,2** | **0,0**  **91,9**  **92,3**  **0,0**  **92,3** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» за 2022 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

Приложение

к сводному отчету

**ОТЧЕТ**

об использовании средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Печенгского муниципального округа в 2022 году

(тыс. руб.)

| №  п/п | Наименование программ/подпрограмм | Объем финансирования 2022 года | Исполнено  за 2022 год | Не освоено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2022-2024 годы, всего** | **1 576 194,2** | **1 555 694,3** | **20 499,9** | **98,7** |
| подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | 687 699,9 | 684 506,3 | 3 193,6 | 99,5 |
| подпрограмма 2 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 826 263,0 | 808 972,2 | 17 290,8 | 97,9 |
| подпрограмма 3 | «Детский отдых» | 9 335,3 | 9 334,5 | 0,8 | 100,0 |
| подпрограмма 4 | «Развитие потенциала участников образовательного процесса» | 6 264,3 | 6 264,3 | - | 100,0 |
| подпрограмма 5 | «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» | 69,5 | 69,5 | - | 100,0 |
| подпрограмма 6 | «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования» | **46 562,2** | **46 547,5** | **14,7** | **100,0** |
| **2** | **Муниципальная программа Печенского муниципального округа «Социальная стабильность» на 2022-2024 годы** | **74 690,3** | **70 397,8** | **4 292,5** | **94,3** |
| подпрограмма 1 | «Социальная поддержка граждан» | 74 690,3 | 70 397,8 | 4 292,5 | 94,3 |
| подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей» | - | - | - | - |
| **3** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Культура» на 2022-2024 годы, всего** | **557 372,1** | **549 939,2** | **7 432,9** | **98,7** |
| подпрограмма 1 | «Развитие учреждений культуры» | 450 314,5 | 443 294,6 | 7 019,9 | 98,4 |
| подпрограмма 2 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 98 751,4 | 98 599,6 | 151,8 | 99,8 |
| подпрограмма 3 | «Развитие культуры» | 8 306,2 | 8 045,0 | 261,2 | 96,9 |
| **4** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2022-2024 годы, всего** | **26 995,1** | **26 262,0** | **733,1** | **97,3** |
| подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 7 109,5 | 6 992,0 | 117,5 | 98,3 |
| подпрограмма 2 | «Профилактика правонарушений» | 3 075,8 | 3 012,5 | 63,3 | 97,9 |
| подпрограмма 3 | «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 12 978,7 | 12 433,3 | 545,4 | 95,8 |
| подпрограмма 4 | «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» | 3 831,1 | 3 824,2 | 6,9 | 99,8 |
| **5** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2022-2024 годы, всего** | **1 774,9** | **1 774,9** | **-** | **100,0** |
| подпрограмма 1 | «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа» | 1 774,9 | 1 774,9 | - | 100,0 |
| подпрограмма 2 | «Взаимодействие с СО НКО»» | - | - | - | - |
| **6** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы, всего** | **552 068,5** | **437 958,1** | **114 110,4** | **79,3** |
| подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | 2 811,2 | 2 511,2 | 300,0 | 89,3 |
| подпрограмма 2 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 118 808,3 | 104 882,1 | 13 926,2 | 88,3 |
| подпрограмма 3 | Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» | 162 946,9 | 115 750,0 | 47 196,9 | 71,0 |
| подпрограмма 4 | «Комплексное благоустройство городской среды» | 264 431,1 | 212 918,0 | 51 513,1 | 80,5 |
| подпрограмма 5 | «Организация отлова животных без владельцев» | 3 071,0 | 1 896,8 | 1 174,2 | 61,8 |
| **7** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2022-2024 годы, всего** | **261 823,9** | **253 639,6** | **8 184,3** | **96,9** |
| подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения муниципального управления» | 235 530,3 | 227 823,4 | 7 706,9 | 96,7 |
| подпрограмма 2 | «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе» | 6 265,3 | 6 225,7 | 39,6 | 99,4 |
| подпрограмма 3 | «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» | 12 635,3 | 12 205,4 | 429,9 | 96,6 |
| подпрограмма 4 | «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» | 7 393,0 | 7 385,1 | 7,9 | 99,9 |
| **8** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» на 2022-2024 годы** | **11 578,4** | **10 038,1** | **1 540,3** | **86,7** |
| **9** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2022-2024 годы** | **117 380,2** | **116 028,0** | **1 352,2** | **98,8** |
| **10** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2022-2024 годы, всего** | **75 311,8** | **66 948,4** | **8 363,4** | **88,9** |
| подпрограмма 1 | «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» | 25 000,0 | 16 989,1 | 8 010,9 | 68,0 |
| подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом» | 103,4 | 103,4 | - | 100,0 |
| подпрограмма 3 | «Организация бюджетного процесса» | - | - | - | - |
| подпрограмма 4 | «Обеспечение бухгалтерского обслуживания» | 50 208,4 | 49 855,9 | 352,5 | 99,3 |
| **11** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2022-2024 годы** | **77,0** | **57,7** | **19,3** | **74,9** |
| **12** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» на 2022-2024 годы** | **126 048,9** | **119 333,2** | **6 715,7** | **94,7** |
| **13** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2022-2024 годы** | **122 658,0** | **104 760,2** | **17 897,8** | **85,4** |
| **14** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2022-2024 годы, всего** | **91 730,0** | **84 638,2** | **7 091,8** | **92,3** |
| подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом» | 82 127,0 | 75 493,2 | 6 633,8 | 91,9 |
| подпрограмма 2 | «Управление земельными ресурсами» | 799,9 | 341,9 | 458,0 | 42,7 |
| подпрограмма 3 | «Создание безопасных и комфортных условия проживания граждан» | 8 803,1 | 8 803,1 | - | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **3 595 703,3** | **3 397 469,7** | **198 233,6** | **94,5** |