**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Печенгского муниципального округа**

**«Комфортная среда проживания» на 2024-2026 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Комфортная среда проживания» на 2024-2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня экологической безопасности округа. 2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства. 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 4. Обеспечение комфортных условий проживания населения. 5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа. 6. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. |
| Показатели программы | 1. Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок.  2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.  3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов.  4. Проведение оценки накопленного вреда окружающей среде, разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.  5. Реализация мероприятий по инициативному проекту «Мини-прудик» г. Заполярный.  6. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло - и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения.  7. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения.  8. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения.  9. Протяженность построенной сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп.Корзуново.  10. Наличие разработанных (актуализированных) схемы теплоснабжения; программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.  11. Количество отремонтированных подъездов.  12. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области».  13. Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками).  14. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению.  15. Озеленение территорий населенных пунктов.  16. Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм.  17. Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок.  18. Содержание детских игровых и спортивных площадок.  19. Исправное состояние сетей наружного освещения.  20. Количество установленных опор наружного освещения.  21. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.  22. Количество трудовых бригад.  23. Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам.  24. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.  25. Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники).  26. Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние.  27. Количество приобретенных и установленных беседок.  28. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства.  29. Количество отловленных животных без владельцев.  30. Площадь благоустроенных дворовых территорий.  31. Количество дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий.  32. Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям.  33. Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт.  34. Площадь благоустроенных общественных территорий.  35. Количество благоустроенных общественных территорий.  36. Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024 - 2026 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».  Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».  Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».  Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство и содержание городской среды».  Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных».  Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе **817 456,6 тыс. рублей**,  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 171 242,1 тыс. рублей, из них:  2024 год: 153 238,5 тыс. рублей,  2025 год: 8 874,3 тыс. рублей,  2026 год: 9 129,3 тыс. рублей,  МБ: 646 214,5 тыс. рублей, из них:  2024 год: 260 790,5 тыс. рублей,  2025 год: 242 016,1 тыс. рублей,  2026 год: 143 408,0 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего 0,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год: 0,0 тыс. рублей;  2025 год: 0,0 тыс. рублей;  2026 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение санитарно-экологического состояния территории округа. Повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов. Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа.   Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.  Обеспечение готовности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к отопительному периоду.  Снижение физического износа и технологических потерь в магистральных трубопроводах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  Повышение уровня благоустройства территории кладбищ и санитарного содержания кладбищ. Обеспечение погребения невостребованных умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг, создание централизованной системы учета захоронений.  Повышение привлекательности объектов благоустройства, озеленение территорий населенных пунктов Печенгского муниципального округа, поддержание чистоты и порядка, обеспечение комфортного проживания населения.  Создание благоприятных,  комфортных и безопасных условий для  жизни и здоровья населения за счет сокращения численности животных без владельцев  Благоустройство дворовых территорий.  Создание мест досуга для населения Печенгского муниципального округа, которые могут использоваться по назначению в течение года  Повышение доступности общественных пространств маломобильным гражданам. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа) (далее – ОС и ЖКХ) |
| Исполнители программы | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее - КУИ), муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС»), муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее – МБУ «НДС»), муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» (далее – МКУ «УБиР»), муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (далее – МБУ «ДЭСП»), муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» (отдел работы с населением) (далее – ОРН), ОС и ЖКХ |
| Соисполнители программы | - |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях формирования комфортной среды проживания населения в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения является одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и административными ресурсами. Современный гражданин воспринимает территорию проживания, как общественное пространство, и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. На сегодняшний день современному жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены заезды на дворовые территории, как обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует комфортная среда на придомовой территории, качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Проблема благоустройства городской и сельской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. В Печенгском муниципальном округе в большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Содержание жилищного фонда Печенгского муниципального округа с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств. Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

Создавая благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания, муниципалитет получает дополнительные возможности по привлечению экономически активного населения, развитию предпринимательства, и как следствие увеличению налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

В ходе реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение более комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий, повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа, повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, повышению эффективности охраны водных объектов, обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

В рамках развития сферы ритуальных услуг и мест захоронения будут осуществлены мероприятия по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории и санитарного содержания кладбищ. Для этих целей планируется строительство административно-бытового здания, цветочного павильона, туалета и организация парковки для автомобилей.

1. **Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации,**

**а также перечень основных мероприятий и показателей**

Основной целью программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Обеспечение комфортных условий проживания населения.
5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.
6. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

В ходе успешной реализации программы будут обеспечены более комфортные, безопасные и доступные условия проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Основные показатели эффективности реализации программы

| № п/п | Цели, мероприятия, показатели | Ед. изм. | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | Источник  данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | | Оценка | | Годы реализации программы | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | | |  |
| **1.** | **Показатель цели муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и безопасности проживания на территории Печенгского муниципального округа | да/ нет | | да | | да | | да | | да | | | да | | | | | Результаты опроса населения |
| **2.** | **Показатели мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок | | шт. | 6 | | 5 | | Не менее 3 | | Не менее 5 | | | Не менее 1 | | | | Отчеты исполнителей программы | |
| 2.1.2. | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | | да/ нет | да | | да | | да | | да | | | да | | | | Отчет  ОС и ЖКХ | |
| 2.1.3. | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | | да/ нет | да | | да | | да | | да | | | да | | | | Отчет  ОС и ЖКХ | |
| 2.1.4. | Количество полученных результатов инженерных изысканий, разработанных проектно-сметных документаций | | шт. | - | | - | | 1 | | - | | | - | | | | Отчет  ОС и ЖКХ | |
| 2.1.5. | Реализация мероприятий по инициативному проекту «Мини-прудик» г.Заполярный | | да/ нет | - | | - | | да | | - | | | - | | | | Отчет  МКУ «УБиР» | |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения | | % | 1,7 | | 0 | | Не менее 0,5 | | Не менее 0,5 | | | Не менее 0,5 | | | | Отчет  ОС и ЖКХ | |
| 2.2.2. | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения | | % | 1,04 | | - | | - | | Не менее 0,5 | | | - | | | | Отчет  ОС и ЖКХ | |
| 2.2.3. | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения | | да/ нет | да | | нет | | да | | да | | | да | | | | Отчет  ОС и ЖКХ | |
| 2.2.4. | Протяженность построенной сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп. Корзуново | | км. | - | | - | | Не менее 9 | | - | | | - | | | | Отчет  ОС и ЖКХ | |
| 2.2.5. | Наличие разработанных (актуализированных) схемы теплоснабжения; программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | | да/ нет | - | | - | | да | | да | | | да | | | | Отчет  ОС и ЖКХ | |
| 2.2.6. | Количество отремонтированных подъездов | | шт. | - | | - | | 4 | | - | | | - | | | | Отчет  ОС и ЖКХ | |
| **2.3.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области» | | да/ нет | | да | да | | да | | - | | - | | | | Отчет  КУИ | | |
| 2.3.2. | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, не востребованных родственниками) | | шт. | | 4 | 6 | | 6 | | 7 | | 7 | | | Отчеты  МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС» | | | |
| 2.3.3. | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | | да/ нет | | да | да | | да | | да | | да | | | Отчет ОРН | | | |
| **2.4.** | **Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство и содержание городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Приобретение рассады саженцев | | да/  нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.2. | Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм | | шт. | 40 | | | Не менее 213 | Не менее 150 | Не менее 150 | | - | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.3. | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | | шт. | 7 | | | 5 | Не менее 11 | Не менее 10 | | Не менее 10 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.4. | Содержание детских игровых и спортивных площадок | | да/  нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.5. | Исправное состояние сетей наружного освещения | | да/  нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.6. | Количество установленных опор наружного освещения | | шт. | - | | | Не менее 60 | Не менее 45 | - | | - | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.7. | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | | кв. м | 1937,7 | | | Не менее 1500 | Не менее 2268 | Не менее 2000 | | Не менее 2000 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.8. | Количество трудовых бригад | | шт. |  | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.9. | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам | | чел. | 208 | | | Не менее 80 | Не менее 80 | - | | - | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.10. | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | | шт. | - | | | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | | Не менее 10 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.11. | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники) | | ед. | 6 | | | 8 | 3 | - | | - | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.12. | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние. | | шт. | - | | | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | | Не менее 20 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.13. | Количество приобретенных и установленных беседок | | шт. | - | | | - | 1 | - | | - | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.14. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | | да/ нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| **2.5.** | **Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Количество отловленных животных без владельцев | | голов | - | | | Не менее 110 | Не менее 100 | Не менее 100 | | Не менее 100 | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| **2.6.** | **Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | | кв.м. | 18929,7 | | | 6877 | Не менее 21570 | Не менее 15000 | | Не менее 15000 | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.6.2. | Количество дизайн – проектов благоустройства дворовой территории | | шт. | 12 | | | 6 | Не менее  12 | Не менее 15 | | Не менее 15 | | | Отчет  МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.6.3. | Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям | | кв. м | - | | | 4599 | Не менее 8095 | Не менее 1000 | | Не менее 1000 | | | Отчет  МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.6.4. | Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт | | шт. | - | | | 2 | - | - | | - | | | Отчет  МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.6.5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | | кв. м | 21664,0 | | | 970,8 | Не менее 25510,3 | Не менее 10000 | | Не менее 10000 | | | Отчет  МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.6.6. | Количество благоустроенных общественных территорий | | шт. | 1 | | | 1 | Не менее 2 | Не менее 1 | | Не менее 1 | | | Отчет  МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.6.7. | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | | да/ нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчет  МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.6.8. | Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков, подпорных стен | | шт. | - | | | 0 | 1 | 1 | | 1 | | | Отчет  МКУ «УБиР» | | | | |

**Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» (приложение 1):

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

Задача подпрограммы: повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (приложение 2):

Цель подпрограммы – устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Задача подпрограммы: обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» (приложение 3):

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Задачи подпрограммы:

1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории кладбища и санитарного содержания кладбищ.

Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство и содержание городской среды» (приложение 4):

Цель подпрограммы – обеспечение комфортных условий проживания населения.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня комфортности проживания граждан.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности объектов благоустройства, озеленение территорий населенных пунктов Печенгского муниципального округа, поддержания чистоты и порядка, обеспечение комфортного проживания населения.

Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных» (приложение 6):

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Задача подпрограммы: регулирование численности безнадзорных животных.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по отлову, содержанию, транспортировке и стерилизации животных без владельцев.

Подпрограмма 6 «Формирование современной городское среды» (приложение 5):

Цель подпрограммы - Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территорий Печенгского муниципального округа, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, скверов и иных территорий), дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Подпрограммы устанавливается следующий перечень минимальных и дополнительных работ:

Минимальный перечень работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

д) установка бортовых камней;

е) устройство ливневой канализации.

Дополнительный перечень работ:

а) озеленение;

б) устройство ограждений;

в) устройство дворовых проездов;

г) оборудование детских площадок;

д) оборудование автомобильных парковок.

Работы по комплексному благоустройству дворовой территории в рамках подпрограммы реализуются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Реализация работ из дополнительного перечня предусматривает софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере 20 % от стоимости выполнения таких работ.

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу дворовых и общественных территорий и Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий устанавливаются нормативным актом администрации Печенгского муниципального округа.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления будет выполняться по мере заключения администрацией Печенгского муниципального округа соглашений с собственниками.

Подпрограммой не предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием не принимается.

В рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 20 % от стоимости выполнения таких работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием устанавливается нормативным актом администрации Печенгского муниципального округа.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы создана общественная комиссия. Порядок организации деятельности общественной комиссии и ее состав, утверждается нормативным актом администрации Печенгского муниципального округа.

1. **Механизм реализации программы**

Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) – ответственный исполнитель программы:

- осуществляет текущее управление мероприятиями программы, контроль за ходом выполнения мероприятий программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению показателей по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы.

1. **Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

Приложение 1

к программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Охрана окружающей среды»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2024-2026 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности округа |
| Основные мероприятия | Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок.  2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.  3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов.  4. Проведение оценки накопленного вреда окружающей среде, разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.  5. Реализация мероприятий по инициативному проекту «Мини-прудик» г.Заполярный |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **72 411,4 тыс. рублей**, в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 72 411,4 тыс. рублей, из них:  2024 год: 26 564,1 тыс. рублей,  2025 год: 24 003,6 тыс. рублей,  2026 год: 21 843,7 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Улучшение санитарно-экологического состояния территории округа. 2. Повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.   Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | ОС и ЖКХ, МКУ «УБиР» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт, строительство контейнерных площадок | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 6 426,6 | 1 500,0 | 3 945,4 | 981,2 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **6 426,6** | **1 500,0** | **3 945,4** | **981,2** |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 65 834,7 | 24 914,0 | 20 058,2 | 21 862,5 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **65 834,7** | **24 914,0** | **20 058,2** | **21 862,5** |
| 1.1.4. | Оценка накопленного вреда окружающей среде, разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.5. | Инициативный проект «Мини-прудик» г.Заполярный | 2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 150,1 | 150,1 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **150,1** | **150,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **72 411,4** | **26 564,1** | **24 003,6** | **21 843,7** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **72 411,4** | **26 564,1** | **24 003,6** | **21 843,7** |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **72 411,4** | **26 564,1** | **24 003,6** | **21 843,7** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **72 411,4** | **26 564,1** | **24 003,6** | **21 843,7** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** | | | | | | | | |
| **Основное чероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт, строительство контейнерных площадок | 2024-2026 | Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок | шт. | Не менее 3 | Не менее 5 | Не менее 1 | МКУ «УБиР» |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2024-2026 | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | да/нет | да | да | да | ОС и ЖКХ |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2024-2026 | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | да/нет | да | да | да | ОС и ЖКХ |
| 1.1.4. | Оценка накопленного вреда окружающей среде, разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | 2022-2024 | Количество полученных результатов инженерных изысканий, разработанных проектно-сметных документаций | шт. | 0 | 1 | 0 | ОС и ЖКХ |
| 1.1.5. | Инициативный проект «Мини-прудик» г.Заполярный | 2024 | Реализация мероприятий по инициативному проекту «Мини-прудик» г.Заполярный | да/нет | да | - | - | МКУ «УБиР» |

Приложение 2

к программе

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2024-2026 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства |
| Основные мероприятия | Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Показатели подпрограммы | 1. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло - и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения.  2. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения.  3. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения.  4. Протяженность построенной сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп.Корзуново  5. Наличие разработанных (актуализированных) схемы теплоснабжения; программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.  6. Количество отремонтированных подъездов многоквартирного дома |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **155 018,9 тыс. рублей**, в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 64 853,5 тыс. рублей, из них:  2024 год: 64 853,5 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 90 165,4 тыс. рублей, из них:  2024 год: 35 165,4 тыс. рублей,  2025 год: 37 500,0 тыс. рублей,  2026 год: 17 500,0 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.  Обеспечение готовности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к отопительному периоду.  Снижение физического износа и технологических потерь в магистральных трубопроводах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2024-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 83 255,3 | 29 555,3 | 36 350,0 | 17 350,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **83 255,3** | **29 555,3** | **36 350,0** | **17 350,0** |
| 2.1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2024-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** |
| 2.1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2024-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **450,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| 2.1.4. | Строительство сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп.Корзуново | 2024 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 64 853,5 | 64 853,5 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3 413,4 | 3 413,4 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **68 266,9** | **68 266,9** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.5. | Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения; программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2024-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3 645,39 | 1 746,21 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **3 645,39** | **1 746,21** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.6. | Инициативный проект «Ремонт подъездов по адресу: г. Заполярный, ул. Ленина, д. 7» | 2024 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,5 | 300,5 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **300,5** | **300,5** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **64 853,5** | **64 853,5** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **90 165,4** | **35 165,4** | **37 500,0** | **17 500,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **155 018,9** | **100 018,9** | **37 500,0** | **17 500,0** |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **64 853,5** | **64 853,5** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **90 165,4** | **35 165,4** | **37 500,0** | **17 500,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **155 018,9** | **100 018,9** | **37 500,0** | **17 500,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2024-2026 | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло - и водоснабжения от общей протяженности системы тепло - и водоснабжения | % | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2024-2026 | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения | % | - | не менее 0,5 | - | ОС и ЖКХ |
| 2.1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2024-2026 | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/нет | да | да | да | ОС и ЖКХ |
| 2.1.4. | Строительство сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп.Корзуново | 2024 | Протяженность построенной сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп.Корзуново | км | не менее 9 | - | - | ОС и ЖКХ |
| 2.1.5. | Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения; программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2024 | Наличие разработанных (актуализированных) схемы теплоснабжения; программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | да/нет | да | - | - | ОС и ЖКХ |
| 2.1.6. | Инициативный проект «Ремонт подъездов по адресу: г. Заполярный, ул. Ленина, д. 7» | 2024 | Количество отремонтированных подъездов | шт. | 4 | - | - | ОС и ЖКХ |

Приложение 3

к программе

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2024-2026 годы |
| Цель подпрограммы | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Основные мероприятия | 1. Расширение мест захоронения. 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. |
| Показатели подпрограммы | 1. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области».   2. Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками).  3. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **63 114,9 тыс. рублей**,  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 50 976,6 тыс. рублей, из них:  2024 год: 50 820,0 тыс. рублей,  2025 год: 78,3 тыс. рублей,  2026 год: 78,3 тыс. рублей,  МБ: 12 138,3 тыс. рублей, из них:  2024 год: 4 246,1 тыс. рублей,  2025 год: 3 946,1 тыс. рублей,  2026 год: 3 946,1 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области».  Повышение уровня благоустройства территории кладбищ и санитарного содержания кладбищ.  Обеспечение погребения невостребованных умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг, создание централизованной системы учета захоронений. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | КУИ, МБУ «РЭС», МБУ «НДС», ОРН |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | | |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Расширение мест захоронения** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 50 741,7 | 50 741,7 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2 670,6 | 2 670,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **53 412,3** | **53 412,3** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **50 741,7** | **50 741,7** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **2 670,6** | **2 670,6** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **53 412,3** | **53 412,3** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка невостребованных в морг, захоронение) | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 9 467,7 | 1575,5 | 3 946,1 | 3 946,1 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **9 467,7** | **1575,5** | **3 946,1** | **3 946,1** |
| 3.2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОРН |
| ОБ | 234,9 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **234,9** | **78,3** | **78,3** | **78,3** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **234,9** | **78,3** | **78,3** | **78,3** |
| **МБ** | **9 467,7** | **1575,5** | **3 946,1** | **3 946,1** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **9 702,6** | **1 653,8** | **4 024,4** | **4 024,4** |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **50 976,6** | **50 820,0** | **78,3** | **78,3** |
| **МБ** | **6 497,1** | **4 246,1** | **3 946,1** | **3 946,1** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **63 114,9** | **55 066,1** | **4 024,4** | **4 024,4** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Расширение мест захоронения** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2024 | Осуществление запланированных мероприятий по строительству объекта «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/нет | да | - | - | КУИ |
| **Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка невостребованных в морг, захоронение) | 2024-2026 | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в т.ч. текущее содержание кладбища, доставка невостребованных в морг, захоронение) | шт. | 6 | 7 | 7 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 3.2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2024-2026 | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | да/нет | да | да | да | ОРН |

Приложение 4

к программе

**ПОДПРОГРАММА 4**

**«Комплексное благоустройство и содержание городской среды»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2024-2026 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комфортных условий проживания населения |
| Основные мероприятия | 1. Повышение уровня комфортности проживания населения  2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения. |
| Показатели подпрограммы | 1. Приобретение рассады, саженцев  2. Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм  3. Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок  4. Содержание детских игровых и спортивных площадок  5. Исправное состояние сетей наружного освещения  6. Количество установленных опор наружного освещения  7. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов  8. Количество трудовых бригад  9. Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам  10. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий  11. Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники)  12. Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние  13. Количество приобретенных и установленных беседок  14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **404 493,4 тыс. рублей**,  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 46 013,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 34 432,0 тыс. рублей,  2025 год: 5 663,0 тыс. рублей,  2026 год: 5 918,0 тыс. рублей,  МБ: тыс. рублей, из них:  2024 год: 175 227,9 тыс. рублей,  2025 год: 132 229,4 тыс. рублей,  2026 год: 97 036,2 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации подпрограммы | Всего: 0,0 тыс. рублей,  в том числе:  2023 год: 0,0 тыс. рублей;  2024 год: 0,0 тыс. рублей;  2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение привлекательности объектов благоустройства, озеленение территорий населенных пунктов Печенгского муниципального округа, поддержание чистоты и порядка, обеспечение комфортного проживания населения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | ОС и ЖКХ, МБУ «РЭС»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МКУ «УБиР»; КУИ |

Таблица 1

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, задачи, мероприятие | | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. Комплексное благоустройство и содержание городской среды** | | | | | | | | | | |
| **Цель. Обеспечение комфортных условий проживания населения** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Повышение уровня комфортности проживания населения** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Повышение привлекательности объектов, озеленение территорий | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»;  МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 11 350,0 | 5 450,0 | 5 450,0 | 5 450,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **11 350,0** | **5 450,0** | **5 450,0** | **5 450,0** |
| 4.1.2. | | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых и спортивных площадок; содержание детских игровых и спортивных площадок | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»;  МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 23 900,0 | 7 300,0 | 8 300,0 | 8 300,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **23 900,0** | **7 300,0** | **8 300,0** | **8 300,0** |
| 4.1.3. | | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 66 479,4 | 22 159,8 | 22 159,8 | 22 159,8 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **66 479,4** | **22 159,8** | **22 159,8** | **22 159,8** |
| 4.1.4. | | Ремонт наружного освещения | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **20 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **0,0** |
| 4.1.5. | | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 59 630,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 5 630,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.6. | | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 6 404,5 | 2 801,5 | 1 801,5 | 1 801,5 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **6 404,5** | **2 801,5** | **1 801,5** | **1 801,5** |
| 4.1.7. | | Организация временных общественно полезных работ | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1 000,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.8. | | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **900,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| 4.1.9. | | Приобретение автотранспорта (специализированной техники) | | 2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;  КУИ |
| ОБ | 29 013,0 | 29 013,3 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **42 013,0** | **42 013,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.10. | | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.) | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2 400,0 | 1 000,0 | 700,0 | 700,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2 400,0** | **1 000,0** | **700,0** | **700,0** |
| 4.1.11. | | Инициативный проект «Счастливое детство» (приобретение и установка беседки в пгт.Печенга) | | 2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 115,9 | 115,9 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **115,9** | **115,9** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **29 013,0** | **29 013,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **205 179,8** | **90 127,2** | **75 711,3** | **39 341,3** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **234 192,8** | **119 140,2** | **75 711,3** | **39 341,3** |
| **Основное мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Обеспечение предоставления услуг (работ) | | 2024-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП»;  МКУ «УБиР» |
| ОБ | 17 000,0 | 5 419,0 | 5 663,0 | 5 918,0 |
| МБ | 153 300,6 | 50 668,7 | 50 855,1 | 51 776,9 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **170 300,6** | **56 087,7** | **56 518,1** | **57 694,9** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **17 000,0** | **5 419,0** | **5 663,0** | **5 918,0** |
| **МБ** | **153 300,6** | **50 668,7** | **50 855,1** | **51 776,9** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **170 300,6** | **56 087,7** | **56 518,1** | **57 694,9** |
| **Всего по подпрограмме 4** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **46 013,0** | **34 432,0** | **5 663,0** | **5 918,0** |
| **МБ** | **358 480,4** | **140 795,9** | **126 566,4** | **91 118,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **404 493,4** | **175 227,9** | **132 229,4** | **97 036,2** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Подпрограмма, цели, задачи, наименование мероприятия | | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. «Комплексное благоустройство городской среды»** | | | | | | | | | | |
| **Цель. Обеспечение комфортных условий проживания населения** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Повышение комфортности проживания населения** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Повышение привлекательности объектов, озеленение территорий | 2024-2026 | | Приобретение рассады, саженцев, малых архитектурных форм | | да/нет | да | да | да | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»;  МКУ «УБир» |
| Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм | | шт. | Не менее 150 | Не менее 150 | - |
| 4.1.2. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых и спортивных площадок; содержание детских игровых и спортивных площадок | 2024-2026 | | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | | шт. | Не менее 11 | Не менее 10 | Не менее 10 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»;  МКУ «УБиР» |
| Содержание детских игровых и спортивных площадок | | да/нет | да | да | да |
| 4.1.3. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2024-2026 | | Исправное состояние сетей наружного освещения | | да/нет | да | да | да | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.4. | Ремонт наружного освещения | 2024-2026 | | Количество установленных опор наружного освещения | | шт. | Не менее 45 | Не менее 45 | - | МКУ «УБиР» |
| 4.1.5. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | 2024-2026 | | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | | кв.м. | Не менее 2268 | Не менее 2000 | Не менее 2000 | МКУ «УБиР» |
| 4.1.7. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2024-2026 | | Количество трудовых бригад | | шт. | 3 | 3 | 3 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.8. | Организация временных общественно полезных работ | 2024-2026 | | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам | | чел. | Не менее 80 | Не менее 80 | - | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.9. | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта | 2024-2026 | | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | | шт. | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.10. | Приобретение автотранспорта (специализированной техники) | 2024 | | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники) | | ед. | 3 | - | - | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.11. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | 2024-2026 | | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.) | | шт. | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | ОС и ЖКХ |
| 4.1.12 | Инициативный проект «Счастливое детство» (приобретение и установка беседки в пгт.Печенга) | 2024 | | Количество приобретенных и установленных беседок | | шт. | 1 | - | - | МБУ «ДЭСП» |
| **Основное мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Обеспечение предоставления услуг (работ) | 2024-2026 | | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | | да/нет | да | да | да | МБУ «РЭС»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП»;  МКУ «УБиР» |

Приложение 5

к программе

**ПОДПРОГРАММА 5**

«Организация отлова животных без владельцев»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа |
| Основные мероприятияподпрограммы | Регулирование численности животных без владельцев |
| Показатели подпрограммы | Количество отловленных животных без владельцев. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **9 399,0 тыс. рублей,** в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 9 399,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 3 133,0 тыс. рублей,  2024 год: 3 133,0 тыс. рублей,  2025 год: 3 133,0 тыс. рублей,  МБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных,  комфортных и безопасных условий для  жизни и здоровья населения за счет сокращения численности животных без владельцев |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 9 399,0 | 3 133,0 | 3 133,0 | 3 133,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **9 399,0** | **3 133,0** | **3 133,0** | **3 133,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **9 399,0** | **3 133,0** | **3 133,0** | **3 133,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **9 399,0** | **3 133,0** | **3 133,0** | **3 133,0** |
| **Всего по подпрограмме 5** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **9 399,0** | **3 133,0** | **3 133,0** | **3 133,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **9 399,0** | **3 133,0** | **3 133,0** | **3 133,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** | | | | | | | | |
| **Цель: Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2024-2026 | Количество отловленных животных без владельцев | голов | Не менее 110 | Не менее 110 | Не менее 110 | МКУ «УБиР» |

Приложение 6

к программе

**ПОДПРОГРАММА 6**

**«Формирование современной городской среды»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2024-2026 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий Печенгского муниципального округа |
| Основные мероприятия | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Показатели подпрограммы | 1. Площадь благоустроенных дворовых территорий.  2. Количество дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий.  3. Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям.  4. Площадь благоустроенных общественных территорий.  5. Количество благоустроенных общественных территорий.  6. Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий.  7. Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт.  8. Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков, подпорных стен |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: **113 019,0 тыс. рублей**,  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 113 019,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 54 019,0 тыс. рублей,  2025 год: 50 000,0 тыс. рублей,  2026 год: 9 000,0 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Благоустройство дворовых территорий.  2. Повышение привлекательности и эстетического состояния Печенгского муниципального округа (общественных территорий) как места учебы, работы, жизни и отдыха.  3. Создание мест досуга для населения Печенгского муниципального округа, которые могут использоваться по назначению в течение года  4. Повышение доступности общественных пространств маломобильным гражданам.  5. Вовлечение общественности в развитие городской современной среды. |
| Ответственный исполнитель программы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители программы | МКУ «УБиР» |

Таблица 1

к подпрограмме 6

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, задачи, мероприятие | | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды** | | | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 86 085,8 | 43 085,8 | 39 000,0 | 4 000,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **86 085,8** | **43 085,8** | **39 000,0** | **4 000,0** |
| 6.1.2. | | Изготовление дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 6.1.3. | | Ремонт проездов к дворовым территориям | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 6.1.4. | | Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов на территории Печенгского муниципального округа | | 2024-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **86 085,8** | **43 085,8** | **39 000,0** | **4 000,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **86 085,8** | **43 085,8** | **39 000,0** | **4 000,0** |
| **Основное мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Благоустройство общественных территорий | | 2024-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 19 933,2 | 7 933,2 | 8 000,0 | 4 000,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **19 933,2** | **7 933,2** | **8 000,0** | **4 000,0** |
| 6.2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | | 2024-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 6.2.3. | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | | 2024-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 7 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 000,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **7 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **1 000,0** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **26 933,2** | **10 933,2** | **10 000,0** | **5 000,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **26 933,2** | **10 933,2** | **10 000,0** | **5 000,0** |
| **Всего по подпрограмме 6** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **113 019,0** | **54 019,0** | **50 000,0** | **9 000,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **113 019,0** | **54 019,0** | **50 000,0** | **9 000,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 6

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2024-2026 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | Не менее  21570 | Не менее 15000 | Не менее 15000 | МКУ «УБиР» |
| 6.1.2. | Изготовление дизайн – проектов благоустройства дворовой территории | 2024-2026 | Количество дизайн – проектов благоустройства дворовой территории | шт. | Не менее 12 | Не менее 15 | Не менее 15 | МКУ «УБиР» |
| 6.1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям | 2024-2026 | Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям | кв.м | Не менее  8095 | Не менее 1000 | Не менее 1000 | МКУ «УБиР» |
| 6.1.4. | Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов на территории Печенгского муниципального округа | 2024-2026 | Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт | шт. | - | - | - | МКУ «УБиР» |
| **Основное мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Благоустройство общественных территорий | 2024-2026 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | Не менее  25510,3 | Не менее 10000 | Не менее 10000 | МКУ «УБиР» |
| Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | Не менее 2 | Не менее 1 | Не менее 1 | МКУ «УБиР» |
| 6.2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории | 2024-2026 | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР» |
| 6.2.3. | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | 2024-2026 | Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков, подпорных стен | шт. | 1 | 1 | 1 | МКУ «УБиР» |