

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01.11.2024 № 1707**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа**

**«Образование» на 2025 - 2027 годы**

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1781, от 06.03.2025 № 338, от 23.05.2025 № 885 и от 30.05.2025 № 948)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», постановлением администрации Печенгского муниципального округа   
от 16.08.2021 № 838 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа», в целях осуществления комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности образования в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025 - 2027 годы (далее - программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Никитина И.В., 5-05-72

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 01.11.2024 № 1707

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Печенгского муниципального округа**

**«Образование» на 2025 – 2027 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Образование» на 2025 – 2027 годы

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781, от 06.03.2025 № 338, от 23.05.2025 № 885 и от 30.05.2025 № 948)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение доступности и качества образования, создание современной образовательной среды для детей. |
| Задачи программы | 1. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. |
| 2. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей. |
| 3. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних. |
| 4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки. |
| 5. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. |
|  | 6. Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе. |
| Показатели программы | 1. Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (далее – МБДОУ).  2. Среднегодовая численность воспитанников, получающих услугу дошкольного образования.  3. Коэффициент посещаемости МБДОУ.  4. Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы в общей численности детей, родители которых обратились за получением компенсации части родительской платы.  5. Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.  6. Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.  7. Количество МБДОУ, которые улучшили материально-техническое состояние.  8. Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга».  9. Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (пгт. Печенга).  10. Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 250 мест в нп. Корзуново Печенгского муниципального округа».  11. Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (нп. Корзуново).  12. Выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями.  13. Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих услугу.  14. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования.  15. Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, получающих услугу.  16. Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.  17. Среднегодовая численность обучающихся, получающих услугу в центре тестирования ГТО.  18. Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих услугу бесплатного питания.  19. Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное цельное молоко от общего числа обучающихся 1-4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам).  20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»).  21. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета.  22. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета.  23. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений.  24. Количество школьных спортивных клубов.  25. Наличие ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.  26. Количество учреждений, в которых улучшено материально-техническое состояние.  27. Количество общеобразовательных учреждений, у которых выполнен ремонт фасада здания.  28. Количество отремонтированных кабинетов в общеобразовательных организациях.  29. Выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания).  30. Количество образовательных организаций, на территории которых проведен ремонт спортивных площадок  31. Количество образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе.  32. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы и строительству канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон).  33. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводятся мониторинговые и диагностические мероприятия.  34. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится государственная итоговая аттестация.  35. Количество материалов информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования.  36. Количество участников межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей.  37. Количество опубликованных информационных материалов об организации оздоровительной кампании.  38. Количество оздоровительных лагерей и экспедиций на территории Печенгского муниципального округа.  39. Количество организованных заездов обучающихся в Центры гражданско-патриотического воспитания «На Севере жить!», региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Воин».  40. Приобретение оборудования, мебели для детских оздоровительных лагерей.  41. Количество детей, направленных на отдых в выездные лагеря (путевки предоставляются ГАНОУ МО «Центр образования «Лапландия»).  42. Количество трудовых бригад для несовершеннолетних для проведения временных общественно полезных работ.  43. Количество проведённых конкурсов педагогического профессионального мастерства.  44. Количество проведенных мероприятий на основе диссеминации лучших педагогических практик.  45. Количество проведенных методических мероприятий по сопровождению инновационных процессов в муниципальных образовательных организациях.  46. Выполнение муниципального задания МБУ «ММЦ».  47. Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад технического творчества.  48. Количество талантливых детей, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня.  49. Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад по выявлению талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ.  50. Количество проведенных консультаций и совещаний методической поддержки педагогических работников.  51. Количество мероприятий по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни.  52. Количество изданных информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия.  53. Количество проведенных конкурсов среди муниципальных образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия.  54. Количество приемных родителей, принимающих участие в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям.  55. Количество замещающих родителей, принимающих участие в работе клуба «Умка».  56. Количество встреч, семинаров и/или совещаний, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям.  57. Выполнение муниципального задания МБУ «РЭС».  58. Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.  59. Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений от общего количества заявок.  60. Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к отопительному периоду и новому учебному году от общего количества объектов.  61. Количество общеобразовательных учреждений в которых выполнен капитальный ремонт кровли здания.  62. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе.  63. Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (пгт. Печенга).  64. Количество проведенных мероприятий по методическому обеспечению образовательной деятельности. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025 - 2027 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования».  Подпрограмма 2. «Развитие общего и дополнительного образования детей».  Подпрограмма 3. «Детский отдых».  Подпрограмма 4. «Развитие потенциала участников образовательного процесса».  Подпрограмма 5. «Реализация основополагающего права ребенка жить и воспитываться в семье».  Подпрограмма 6. «Хозяйственно–эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: **6 968 949,3 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 1200700,4 тыс. рублей, из них:  2025 год: 501945,5 тыс. рублей,  2026 год: 510613,2 тыс. рублей,  2027 год: 188141,7 тыс. рублей.  ОБ: 3999725,6 тыс. рублей, из них:  2025 год: 1357495,0 тыс. рублей,  2026 год: 1453846,0 тыс. рублей,  2027 год: 1188384,6 тыс. рублей.  МБ: 1584173,3 тыс. рублей, из них:  2025 год: 541038,7 тыс. рублей,  2026 год: 577699,2 тыс. рублей,  2027 год: 465435,4 тыс. рублей.  ВБС: 184350,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 104750,0 тыс. рублей,  2026 год: 39800,0 тыс. рублей,  2027 год: 39800,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего: 4 263,0 тыс. рублей,  в том числе:  2025 год: 1421,0 тыс. рублей,  2026 год: 1421,0 тыс. рублей,  2027 год: 1421,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей;  - реализация образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;  - создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних  - повышение качества хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений;  - снижение количества аварийных ситуаций в обслуживаемых учреждениях и обеспечение их бесперебойной работы. |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа (далее – Отдел образования) |
| Исполнители программы | Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 38 (далее – МБДОУ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 38).  Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23  (далее - МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23).  Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения основные общеобразовательные школы №№ 20, 22 (далее – МБОУ ООШ №№ 20, 22).  Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования дома детского творчества №№ 1, 2 (далее - МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2).  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБУ ДО ДЮСШ).  Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный методический центр» (далее – МБУ «ММЦ»).  Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее - МБУ «РЭС»). |
| Соисполнители программы | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Печенгском районе (далее – Роспотребнадзор); Отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский» (далее – ОГИБДД); Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кольскому и Печенгскому районам (далее – Госпожнадзор); Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта, обеспечению безопасного пребывания детей в детских оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Печенгского муниципального округа (далее – МВК); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП); муниципальное автономное учреждение «Информационный центр» (далее – МАУ «Информцентр») |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования Печенгского муниципального округа на период до 2027 года сформированы с учетом целей и задач, определенных в следующих основных стратегических документах:

- Государственная программа Российской Федерации «Развития образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017   
№ 1642;

- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015   
№ 996-р;

- Государственная программа Мурманской области «Образование и наука», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП.

В Печенгском муниципальном округе 14 дошкольных образовательных организаций, которые располагаются в 15 зданиях, работают две группы дошкольного возраста в МБОУ СОШ № 11 нп. Раякоски.

Доступность дошкольного образования в Печенгском муниципальном округе осуществляется как за счет функционирования традиционных детских садов, так и за счет развития вариативных форм дошкольного образования.

В целях увеличения охвата детей специализированной помощью в детских садах МБДОУ № 1, 7, 2, 4, 6, 8, 12, 10, 11, 13, 38 организована работа 11 логопедических пунктов, в которых получают специализированную помощь дети. В МБДОУ № 4 и 7 функционируют 2 группы для детей с задержкой психического развития, в МБДОУ №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 38 работают 11 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи.

В детских садах №№ 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 38 для неорганизованных детей с 6-ти месяцев до 3-х лет функционируют центры игровой поддержки, в которых 3 раза в неделю проводятся игровые занятия. Для детей и родителей эта услуга оказывается бесплатно.

В МБДОУ № 4 г. Заполярный, МБДОУ № 7 пгт. Никель организована работа по созданию консультационных центров для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в которых родители, чьи дети не посещают детский сад, могут получить квалифицированную консультацию по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста.

Сложившаяся система дошкольного образования в Печенгском муниципальном округе способна предоставить широкий спектр образовательный услуг детям в возрасте от двух месяцев до семи лет на уровне современных требований.

Услугами дошкольного образования обеспечены 100% детей от 1 до 7 лет, родители которых обратились за получением данной услуги. Открытость информации о состоянии очередности обеспечивается использованием автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад».

Мероприятия программы направлены на гармоничное и соответствующее возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в школе, общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам Российской Федерации.

С целью реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны в 2025 году запланирована разработка проектной сметной документации на строительство двух детских садов на 350 и 250 мест в пгт Печенга и нп Корзуново. Строительство этих детских садов планируется в 2026 году.

Основной задачей подпрограммы, является обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, предоставляя возможность получения общего образования всем категориям граждан в соответствии с их возможностями и потребностями, добиваясь 100% охвата несовершеннолетних обучающихся общим образованием.

Десять общеобразовательных организаций Печенгского муниципального округа предоставляют начальное общее, основное общее и среднее общее образование в очной форме.

С 2022 года 100% школьников обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Программы профильного образования осваивают 100% обучающихся 10-11 классов.

С 1 сентября 2023 года осуществлен переход на Федеральные основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году прошла без сбоев и нарушений.

99,2% выпускников 11 классов (131 человек), в том числе выпускники вечернего обучения, успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике в основной период и получили аттестат о среднем общем образовании. Не сдала ЕГЭ по двум обязательным предметам 1 выпускница МБОУ СОШ № 3 (отказалась от пересдача в дополнительный сентябрьский период).

В 2024 году в два раза увеличилось количество выпускников, подтвердивших результатами ЕГЭ право на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» (2021 г. – 16 чел., 2022 г. – 18 чел., 2023 г. – 12 чел., 2024 г. – 24 чел.): 13 обучающихся награждены медалью «За особые успехи в учении» I степени (золотой медалью), 11 обучающихся - медалью «За особые успехи в учении» II степени (серебряной медалью).

В 2024 году 23 выпускника получили по результатам ЕГЭ 80 и более баллов: МБОУ СОШ № 3 - 1 чел., МБОУ СОШ № 5 – 5 чел., МБОУ СОШ № 7 – 2 чел., МБОУ СОШ № 19 – 14 чел., МБОУ СОШ № 23 – 1 чел., из них 9 детей – по двум предметам (СОШ 5 – 2 чел., СОШ 7 – 1 чел., сош 19 – 6 чел.), 3 детей – по трем предметам (СОШ 5 – 1 чел., сош 19 – 2 чел.).

5 выпускников из МБОУ СОШ № 5, 19, 23 получили по результатам ЕГЭ 90 и более баллов, из них 1 выпускница МБОУ СОШ № 5 получила высокобалльные результаты сразу по двум предметам, в том числе и стобалльный результат по истории (в 2022/2023 учебном году 10 выпускников получили по результатам ЕГЭ 90 и более баллов).

100% выпускников 9 классов (403 человека), допущенных до сдачи ОГЭ, получили аттестат об основном общем образовании.

18 выпускников награждены похвальными грамотами (2023 год – 18 выпускников, 2022 год – 31 выпускник, 2021 год – 21 выпускник, 2019 год – 25 выпускников, 2018 год – 32 выпускника, 2017 год – 67 выпускников, 2016 г – 20 выпускников, 2015 г – 11 выпускников, 2014 г – 17 выпускников, 2013 г. – 20 выпускников).

Опора на содержание основного образования является главной чертой развития дополнительного образования детей. Интеграция основного и дополнительного образования позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии.

Реализовывать региональную Целевую модель системы дополнительного образования детей муниципальный округ начал еще в 2020 году. В результате целенаправленной деятельности охват, качество и доступность дополнительного образования в муниципалитете повысилась.

С 01.09.2023 года в муниципальном образовании введён социальный сертификат на получение дополнительного образования. Подготовлена нормативно-правовая база. Из муниципального бюджета выделено 9 791 573 рублей на реализацию социальных сертификатов дополнительного образования, что позволило заключить 318 договоров по программам персонифицированного финансирования.

Доля детей, охваченная дополнительными общеобразовательными программами в муниципальном образовании, с 01 января 2023 по 29.12.2023 составила 78% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Печенгском муниципальном округе.

Программы дополнительного образования реализуют 26 подведомственных образовательных организаций.

В дошкольных образовательных организациях реализовывается 32 общеобразовательные программы дополнительного образования, в общеобразовательных организациях – 120 программ, в образовательных организациях дополнительного образования - 111 программ.

Количество детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, – 4 757 (154% от количества зарегистрированных, часть детей осваивает одну программу, часть – две и более):

- технической направленности – 810 детей (26%);

- художественной направленности – 1 625 детей (53%);

- социально-гуманитарной направленности – 1 086 детей (35%);

- туристско-краеведческой направленности – 235 детей (7,5%);

- естественнонаучной направленности - 252 ребёнка (8,5%);

- физкультурно-спортивной направленности – 747 детей (24%).

Число активных дополнительных общеобразовательных программ – 277

Из них:

- технической направленности - 54 программы (19,5%);

- художественной направленности - 93 программы (33,6%);

- социально-гуманитарной направленности - 56 программ (20,2%);

- туристско-краеведческой направленности - 13 программ (4,7%);

- естественнонаучной направленности - 11 программ (4 %);

- физкультурно-спортивной направленности - 47 программ (17 %)

Значительно изменилось программное поле дополнительного образования, повысилось качество программ. Появились разноуровневые программы, программы с дистанционным модулем, краткосрочные программы, которые рассчитаны на каникулярный период.

Продолжили свою работу созданные в 2020 году на базе МБОУ СОШ № 3, 5, 19, в 2021 году на базе МБОУ СОШ № 7 и МБОУ ООШ № 22, в 2023 году на базе МБОУ СОШ № 23 Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста», которые обеспечены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», а также созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, медиазона и Шахматная гостиная.

С сентября 2024 года открыты Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ ООШ № 20, МБОУ СОШ №№ 1, 9.

Открытие в 9 общеобразовательных организациях Точек Роста позволило увеличить охват детей, получающих дополнительное образование, в том числе в сельской местности, где нет организаций дополнительного образования. Благодаря проекту школы преобразились: отремонтированы учебные кабинеты физики химии и биологии, лаборантские, приобретено современное оборудование и оснащение кабинетов: мебель для ученика и учителя, шкафы для хранения оборудования, рабочее место учителя (ПК, МФУ), электронная доска, цифровые лаборатории, комплекты оборудования для ЕГЭ, электронные микроскопы, роботы, наборы конструктора лего и многое другое.

Функционирование центров «Точка роста» дает ребятам возможность для повышения качества образования, расширения возможности в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественно - научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

В образовательных центрах осуществляется единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с предметными областями «Естественно-научные предметы» и «Технология». Изменилась содержательная сторона предметной области «Технология»: введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема технологических дисциплин. Предметные области реализуются на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью программ дополнительного образования.

Ребята с большим удовольствием изучают физику, биологию и химию, проводят опыты с помощью современных цифровых лабораторий, исследования по изучению экологии. Ученикам нравится заниматься проектно-исследовательской деятельностью, они с интересом посещают уроки технологии, и успешно изучают IT-технологии и робототехнику, программирование и легоконструирование.

Дополнительное образование стало доступнее как территориально, так и по направленностям, а также для детей отдалённой (сельской) местности, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ОВЗ количество программ в организациях, расположенных в отдалённой местности, стало разнообразнее по направленностям.

Для детей с ОВЗ созданы условия получения дополнительного образования, как по отдельным программам, так и инклюзивно. 61,7% детей с ОВЗ и 70% детей, находящихся в ТЖС, получают дополнительное образование.

Все дети, проживающие в сельской местности, обучаются по программам дополнительного образования.

Увеличилось количество сертифицированных программ в МБУ ДО ДДТ № 1 и МБУ ДО ДДТ № 2. В домах детского творчества разработаны, сертифицированы и успешно реализовывались в летний период краткосрочные программы, что позволило увеличить сумму внебюджетных поступлений на счёт образовательной организации.

Бюджетные организации ДДТ № 1 и ДДТ № 2 успешно конкурируют с индивидуальным предпринимателем (ООО «Сотрудничество» и ООО «Развитие») с точки зрения предоставления качественного, современного персонифицированного дополнительного образования.

Ведется системная работа по обновлению материально-технической базы. В 2023 году за счет средств реализации сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ домами детского творчества были приобретены интерактивные панели, наборы для технического творчества, музыкальное оборудование (акустические системы, микшерный пульт), учебное и компьютерное оборудование, а также мебель.

В 2023 году в период проведения муниципального этапа конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» организациям дополнительного образования (МБУ ДО ДДТ №1, № 2) от муниципального округа были выделены денежные средства в размере 500 тыс. рублей на образовательные цели.

За счет выделенных средств в МБУ ДО ДДТ № 1 было принято решение заменить старый травмоопасный пол в хореографическом зале танцевально-спортивного клуба «Фиеста». В летний период были проведены ремонтные работы: демонтаж деревянного пола, укладка основы и ламинатной доски. Сейчас в хореографическом зале танцевально-спортивного клуба «Фиеста» красивое безопасное покрытие - ламинат для занятий с детьми по хореографии.

В МБУ ДО ДДТ № 2 за счет выделенных средств был произведен ремонт (обновление покрытия пола) для обновления площадки массовых мероприятий и закуплено оборудование (одежда сцены) для проведения театрализованных праздников.

Также в 2023 году была обновлена материально-техническая база МБУ ДО ДЮСШ. За счет муниципальных средств приобретена скамья гимнастическая для измерения гибкости, которая является одним из снарядов, используемых при сдаче норм ГТО. Тренажёр скамья, для жима лёжа, а также гриф тренировочный с замками и с дисками разной массы. Тренажеры используются для занятий детьми общей физической подготовкой.

В МБОУ СОШ № 7 продолжилась реализация программы научно-технического творчества на базе мобильного технопарка «Кванториум», 130 учащихся МБОУ СОШ № 7 получает дополнительное образование на базе детского технопарка, в период очной сессии организован подвоз обучающихся.

Согласно протоколу от 24.03.2022г. № 1 заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации в Печенгском муниципальном округе в 10 общеобразовательных организациях успешно реализовывается проект «Школьный театр». Все школьные театры в 2023 году были зарегистрированы во Всероссийском реестре школьных театров.

С 2021 года в Печенгском муниципальном округе функционирует муниципальный методический центр профилактики безопасности дорожного движения на базе МБУ ДО ДДТ№ 1. В 2024 году работа центра была активизирована и продолжена: организованы и проведены профилактические акции «Заполярный светлячок», «Полицейский Дед Мороз», «С заботой пожилом пешеходе», «Письмо водителю», «Пристегни самое дорогое» и т.д.; беседы по теме “Безопасность на дорогах”, флешмобы, квесты, конкурсы, экскурсии, посвящение в ЮИД, театрализованные представления, муниципальные фестивали «Безопасное колесо» и фестиваль художественного творчества «Дорога и дети».

В округе за 2023 год достигнут целевой показатель: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств – 100%.

В Мурманской области Печенгский округ за период с 01 января 2023 года по 29 декабря 2023 года выполнил задачу повышения охвата детей, получающих услуги дополнительного образования, муниципальное образование находится на 2-м месте в рейтинге муниципалитетов по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей.

Таким образом, внедрение региональной Целевой модели развития дополнительного образования в Печенгском муниципальном округе идёт в соответствии с целями, задачами, сроками и целевыми показателями Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.

На территории Печенгского муниципального округа функционируют 14 дошкольных образовательных организаций. 12 музейных формирований в ДОУ уже открыты (музейная комната - 1; мини музей – 3; музейная экспозиция – 3, музейный уголок - 5). Готовится к открытию 1 октября музейный уголок в ДОУ № 4 и 15 октября литературный музей в ДОУ № 8. Также во всех музейных формированиях ДОУ в 2024 году запланировано открытие экспозиций, посвященных развитию экономического потенциала Мурманской области.

Во всех общеобразовательных организациях музейные формирования на сегодняшний день открыты (музей – 1; музейная комната – 4; музейный уголок- 5). Дом-музей им. Ю.А. Гагарина в МБОУ СОШ № 7 прошел процедуру паспортизации.

В общеобразовательных организациях Печенгского округа активно открываются экспозиции, посвященные специальной военной операции. Так, например, в школе № 5 п. Печенга в сентябре 2024 года в мобильном актовом зале открыта экспозиция, посвященная Героям Российской Федерации - военнослужащим 200 гвардейской ОМСБР и 61 гвардейской ОБМП. Часть стендов посвящена Героям РФ, - морским пехотинцам, удостоенным этого звания в ходе Чеченской кампании, а остальные стенды отражают участие воинов 200 мотострелковой бригады в СВО (погибшим Героям и Героям, которые продолжают выполнять свой воинский долг).

Открыт стенд с рассказом о боевом пути и подвиге выпускника школы Попова Михаила Сергеевича, чье имя с гордостью носит школа № 5.

Отдельно установлена «Стена памяти», посвященная погибшим выпускникам школы и родителям учеников школы.

В школе № 23 п. Лиинахамари также создана экспозиция, посвященная специальной военной операции. Экспозиция разместилась в кабинете истории. Стенды экспозиции СВО содержат достоверную информацию о причинах и предпосылках СВО, об основных её этапах, о ключевых событиях СВО. Фото героев СВО увековечивают память о подвигах её участников. Стенд «Наши ученики – участники СВО» содержит информацию об участии выпускников школы в СВО, об их жизни и деятельности в мирное время.

В Печенгском муниципальном округе в восьми подведомственных отделу образования общеобразовательных организациях функционируют 8 школьных отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (МБОУ СОШ № 1, 3, МБОУ ООШ № 20 п. Никель; МБОУ СОШ № 9, 19, МБОУ ООШ № 22 г. Заполярный; МБОУ СОШ № 5 п. Печенга; МБОУ СОШ № 7 п. Корзуново). В 2022 году в МБОУ СОШ № 1 пгт Никель закуплено оборудование для комнаты «Юнармия» и форма для юнармейцев, в 2023 году закуплено оборудование и форма для юнармейцев МБОУ СОШ № 5 п.Печенга, и МБОУ ООШ № 22 г.Заполярный, в 2024 году оборудование и форма для юнармейцев закуплена в МБОУ СОШ № 3 п. Никель и МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный.

В связи с суровыми климатическими условиями Кольского полуострова существует необходимость организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников Печенгского муниципального округа с целью укрепления их здоровья и физического развития. Кроме того, решение проблем занятости детей и подростков в каникулярное время способствует профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и вовлечению их в общественно-полезную деятельность.

В рамках ранее действовавших муниципальных программ в области детского отдыха регулярно велась работа по организации детских оздоровительных лагерей на территории муниципального образования (5 детских оздоровительных лагерей (далее – ДОЛ) в летний период для 650 детей и 6 ДОЛ для 900 детей в каникулярный период) и выездных лагерей (в течение 2-ух лет организуется выезд не менее 269 детей ежегодно), детскими игровыми площадками при МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2 для 200 детей, военно-патриотической экспедицией в п. Раякоски для 75 детей. Реализация мероприятий настоящей программы в сфере детского отдыха позволит создать комплексный подход к осуществлению мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, обеспечить организационную основу подготовки и проведения оздоровительной кампании, создать условия, способствующие организации полноценного отдыха детей с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. С целью реализаций поручений Губернатора Мурманской области запланированы мероприятия для развития школьного образовательного туризма.

Необходимым условием повышения профессиональной компетентности педагогических работников является организация методической работы, системно обеспечивающей достижение эффективных результатов деятельности по приоритетным направлениям государственной образовательной политики.

В настоящее время созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в соответствии с современными требованиями, для совершенствования деятельности образовательных учреждений, направленной на повышение качества и эффективности образовательного процесса, обеспечение положительной динамики результатов.

Кроме того, продолжается осуществление системных изменений в практике информатизации муниципальных образовательных организаций. В последние годы в муниципальном образовании активно функционирует информационно-образовательная среда с использованием современных дистанционных образовательных технологий. Также, происходит совершенствование единого воспитательного пространства на основе координации взаимодействия всех структур воспитательной системы образовательных учреждений.

Реализованные ранее мероприятия позволили создать благоприятные условия для удовлетворения потребности педагогических работников в самореализации, развития творческого и инновационного потенциала педагогов и общеобразовательных учреждений. Сложилась система муниципальных профессиональных конкурсов, укрепляющих престиж профессии педагога и руководителя, а также система поддержки профессионального развития и распространения опыта и учебно-методических материалов лучших учителей, прежде всего через объединения и содержательные союзы учителей, муниципальные и областные конференции, слёты, фестивали, семинары. Увеличилось количество педагогов - участников и победителей творческих профессиональных муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов.

С целью развития сохранения и укрепления здоровья, развития личности обучающихся, снижения рисков их дезадаптации, негативной социализации, гармонизации взаимодействия всех участников образовательных отношений, а также обеспечения психологической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в системе образования в 2019 году был создан Муниципальный психологический центр (далее - Центр). В 2021 году приказом отдела образования от 12.10.2021 центр был переименован в Муниципальную психологическую службу (далее- Служба). В её состав входит 21 психологическая служба образовательных организаций (МБОУ СОШ, ООШ №№ 1,3,5,7,9,19,20,22,23; МБДОУ №№ 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,38) и служба сектора сопровождения МБУ «ММЦ»). В банке Службы имеются сведения о кадровом составе, систематизированы успешные практики оказания психологической помощи субъектам образовательных отношений в образовательных организациях, используемые методики и программы по направлениям психологической деятельности. Систематически в образовательных организациях округа проводятся мероприятия «Недели психологии», «Недели родительской компетентности», «Единого дня психологической поддержки школьников в профессиональном самоопределении» и др. Ведётся страница на сайте отдела образования, где размещены актуальные нормативно-локальные акты, информация для обучающихся, родителей и педагогов.

Реализация мероприятий ранее действующих муниципальных программ, направленных на развитие потенциала участников образовательного процесса способствовала созданию благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

В муниципальных образовательных организациях постоянно ведется целенаправленная работа с обучающимися, имеющими повышенные образовательные потребности в различных областях интеллектуальной, научно-исследовательской, научно-технической и творческой деятельности. Обучающимся предоставляется возможность и организуется участие в различных олимпиадах, конкурсах, проектах, конференциях школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровнях.

Роль семьи в развитии человека несравнима по своему значению ни с какими другими социальными институтами. Потеря семьи в детстве отражается на дальнейшем развитии ребёнка и препятствует формированию у него автономности, инициативности, половой идентичности и др.

Если нет возможности для ребёнка воспитываться в кровной семье, необходима замещающая семья, в которой дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут впитать в себя семейные ценности, традиции, чтобы, став взрослыми, создать собственные семьи по образцу замещающей семьи.

За время работы сектора сопровождения замещающих семей 215 кандидатов прошли обучение по программе для лиц, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

Психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи - это система психолого-педагогических мер, направленных на предотвращение семейного неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в замещающей семье и обеспечивающих такие психолого-педагогические и социально-психологические условия жизнедеятельности замещающих родителей и ребёнка, которые способствуют полноценному развитию и социализации личности приёмного ребёнка и повышению психолого-педагогической компетентности замещающих родителей.

Мероприятия настоящей программы будут способствовать своевременному выявлению нарушений прав и законных интересов ребёнка в семье, обеспечению приоритета семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках реализации программы будут осуществляться меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения.

Также, необходимо обеспечить осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений, минимизировать риски возникновения в них аварийных ситуаций. На сегодняшний день достаточно высоким остается уровень изношенности имущества, находящегося в обслуживании и оперативном управлении, что требует ежедневного внимания, принятия своевременных и эффективных мер.

Исполнение всех мероприятий программы направлено на обеспечение предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях в соответствии со стандартами качества предоставления услуг в сфере образования.

**2. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень основных мероприятий и показателей**

Основной целью программы является повышение доступности и качества образования, создание современной образовательной среды для детей.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.

2. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

3. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

5. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

6. Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.

Основными инструментами реализации задач являются основные мероприятия подпрограмм, которые отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования Печенгского муниципального округа и позволят решить поставленную программой цель.

Основные показатели эффективности реализации программы

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781, от 06.03.2025 № 338, от 23.05.2025 № 885 и от 30.05.2025 № 948)

| №  п/п | Цели, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.** | **Показатель цели муниципальной программы** | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Стат. отчёт 85-К АИС «Электронный детский сад» |
| 1.2. | Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам | % | 0 | 0,76 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Результаты ЕГЭ |
| 1.3. | Удельный вес численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Стат. отчет ОО - 1 |
| 1.4. | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 61 | 76 | Не менее 75 | Не менее 75 | Не менее 75 | Региональный навигатор ПФДО 51 |
| **2.** | **Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограммы)** | | | | | | | |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | |
| 2.1.1. | Выполнение муниципального задания МБДОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет исполнителей программы |
| 2.1.2. | Среднегодовая численность воспитанников, получающих услугу дошкольного образования | Чел. | 1960 | 1848 | Не менее 1800 | Не менее 1900 | Не менее 1900 | Отчёт ОБР-14 |
| 2.1.3. | Коэффициент посещаемости МБДОУ | % | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | Отчет исполнителей программы |
| 2.1.4. | Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы в общей численности детей, родители которых обратились за получением компенсации части родительской платы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчёт отдела образования по КЧРП |
| 2.1.5. | Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчёт отдела образования по КЧРП |
| 2.1.6. | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет исполнителей программы |
| 2.1.7. | Количество МБДОУ, которые улучшили материально-техническое состояние | Шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | - | Отчет исполнителей программы |
| 2.1.8. | Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга» | Шт. | - | - | 1 | - | - | Отчет МБУ «РЭС» |
| 2.1.9. | Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (пгт. Печенга) | Шт. | - | - | - | 1 | - | Отчет МБУ «РЭС» |
| 2.1.10. | Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 250 мест в нп. Корзуново Печенгского муниципального округа» | Шт. | - | - | 1 | - | - | Отчет МБУ «РЭС» |
| 2.1.11. | Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (нп. Корзуново) | Шт. | - | - | - | 1 | - | Отчет МБУ «РЭС» |
| 2.1.12. | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | Шт. | - | - | Не менее 1 | - | - | Отчет исполнителей программы |
| 2.1.13. | Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (пгт. Печенга) | Шт. | - | - | 1 | - | - | Отчет МБУ «РЭС» |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.2. | Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих услугу | Чел. | 4158 | 4036 | Не менее 4000 | Не менее 4000 | Не менее 4000 | Отчет 2-ОБР |
| 2.2.3. | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.4. | Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, получающих услугу. | Чел. | 1800 | Не менее 1800 | Не менее 1800 | Не менее 1800 | Не менее 1800 | Региональный навигатор ПФДО 51 |
| 2.2.5. | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.6. | Среднегодовая численность обучающихся получающих услугу в центре тестирования ГТО | Чел. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.7. | Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих услугу бесплатного питания | Чел. | 1433 | 1521 | Не менее 1584 | Не менее 1584 | Не менее 1584 | Отчёт о расходовании субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету муниципального округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся муниципальных образовательных организаций |
| 2.2.8. | Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное цельное молоко от общего числа обучающихся 1-4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчёт о расходовании субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету муниципального округа на организацию бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов |
| 2.2.9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел») | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Региональный навигатор ПФДО 51 |
| 2.2.10. | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | Да/ нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчёт о расходовании субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету муниципального округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 2.2.11. | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета | Да/ нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчёт о расходовании субсидий из федерального бюджета, предоставляемых бюджету муниципального округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 2.2.12. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Да/ нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.13. | Количество школьных спортивных клубов | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.14. | Наличие ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Да/нет | да | да | да | да | да | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.15. | Количество учреждений, в которых улучшено материально-техническое состояние | Шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | - | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.16. | Количество общеобразовательных учреждений, у которых выполнен ремонт фасада здания | Шт. | - | 1 | 1 | - | - | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.17. | Количество отремонтированных кабинетов в общеобразовательных организациях | Шт. | - | - | Не менее 1 | - | - | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.18. | Выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания) | Да/нет | - | - | да | - | да | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.19. | Количество образовательных организаций на территории, которых проведен ремонт спортивных площадок | Шт. | - | 4 | Не менее 3 | - | - | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.20. | Количество образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | Шт. | - | 4 | Не менее 2 | - | - | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.21. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы и строительство канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон) | Да/нет | - | - | - | 1 | - | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.22. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводятся мониторинговые и диагностические мероприятия | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.23. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится государственная итоговая аттестация | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.24. | Количество материалов информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования | Шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчет исполнителей программы |
| 2.2.25. | Количество общеобразовательных учреждений в которых выполнен капитальный ремонт кровли здания | Шт. | - | - | - | - | 1 | Отчет исполнителей программы |
| **2.3.** | **Подпрограмма 3 «Детский отдых»** | | | | | | | |
| 2.3.1. | Количество участников межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов», по вопросам организации круглогодичного отдыха детей | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отчет исполнителей программы |
| 2.3.2. | Количество опубликованных информационных материалов об организации оздоровительной кампании | Шт. | 2 | 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отчет исполнителей программы |
| 2.3.3. | Количество оздоровительных лагерей и экспедиций на территории Печенгского муниципального округа | Шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Отчет исполнителей программы |
| 2.3.4. | Количество организованных заездов обучающихся в Центры гражданско-патриотического воспитания «На Севере жить!», региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Воин» | Шт. | - | 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.3.5. | Приобретение оборудования, мебели для детских оздоровительных лагерей | Да/ нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет исполнителей программы |
| 2.3.6. | Количество детей, направленных на отдых в выездные лагеря (путевки предоставляются ГАНОУ МО «Центр образования «Лапландия») | Чел. | 281 | 269 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей Министерства образования и науки Мурманской области |
| 2.3.7. | Количество трудовых бригад для несовершеннолетних для проведения временных общественно полезных работ | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Отчет исполнителей программы |
| **2.4.** | **Подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса»** | | | | | | | |
| 2.4.1. | Количество проведенных конкурсов педагогического профессионального мастерства | Шт. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Отчет исполнителей программы |
| 2.4.2. | Количество проведенных мероприятий на основе диссеминации лучших педагогических практик | Шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Отчет исполнителей программы |
| 2.4.3. | Количество проведенных методических мероприятий по сопровождению инновационных процессов в муниципальных образовательных организациях | Шт. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | Отчет исполнителей программы |
| 2.4.4. | Выполнение муниципального задания МБУ «ММЦ» | % | 100 | 100 | 100 | - | - | Отчет исполнительной программы |
| 2.4.5. | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад технического творчества | Шт. | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | Отчет исполнителей программы |
| 2.4.6. | Количество талантливых детей, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня | Чел. | 138 | 110 | 110 | 110 | 110 | Отчет исполнителей программы |
| 2.4.7. | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад по выявлению талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ | Шт. | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | Отчет исполнителей программы |
| 2.4.8. | Количество проведенных консультаций и совещаний методической поддержки педагогических работников | Шт. | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | Отчет исполнителей программы |
| 2.4.9. | Количество проведенных мероприятий по методическому обеспечению образовательной деятельности | Шт. | - | - | 99 | 203 | 203 | Отчет исполнителей программы |
| **2.5.** | **Подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»** | | | | | | | |
| 2.5.1. | Количество мероприятий по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отчет исполнителей программы |
| 2.5.2. | Количество изданных информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия | Шт. | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отчет исполнителей программы |
| 2.5.3. | Количество проведенных конкурсов среди муниципальных образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет исполнителей программы |
| 2.5.4. | Количество приемных родителей, принимающих участие в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отчет исполнителей программы |
| 2.5.5. | Количество замещающих родителей, принимающих участие в работе клуба «Умка» | Чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Отчет исполнителей программы |
| 2.5.6. | Количество встреч, семинаров и/или совещаний, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям | Шт. | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отчет исполнителей программы |
| **2.6.** | **Подпрограмма 6 «Хозяйственно – эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования»** | | | | | | | |
| 2.6.1. | Выполнение муниципального задания МБУ «РЭС» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет исполнителей программы |
| 2.6.1. | Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе | Да/ нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет исполнителей программы |
| 2.6.2. | Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений от общего количества заявок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет исполнителей программы |
| 2.6.3. | Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к отопительному периоду и новому учебному году от общего количества объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Паспорта готовности образовательных организаций к отопительному сезону |
| 2.6.4. | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Годовой отчет |

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят шесть подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» (приложение № 1):

Цели подпрограммы:

Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.

Достижение целей подпрограммы предполагается за счет решения задачи по обеспечению государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг дошкольного образования, повышению качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС.

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» (приложение № 2):

Цели подпрограммы:

Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей.
2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования.
3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг общего и дополнительного образования, оснащению образовательной среды в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Подпрограмма 3 «Детский отдых» (приложение № 3):

Цели подпрограммы - создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.
2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по организации муниципальных и выездных лагерей, организации досуга, временному трудоустройству несовершеннолетних.

Подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса» (приложение № 4):

Цели подпрограммы:

Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки.

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников.
2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников.
3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей.

Подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» (приложение № 5):

Цель подпрограммы - реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи замещающей семье.
2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, обеспечению семейного устройства и сопровождения замещающих семей.

Подпрограмма 6 «Хозяйственно–эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования» (приложение № 6):

Цель Программы – обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.

Достижение цели возможно путем решения задачи по организации хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

* повысить качество выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений;
* обеспечить готовность учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к осенне-зимнему периоду и новому учебному году;
* обеспечить своевременную ликвидацию аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях;
* снизить количество аварийных ситуаций в обслуживаемых учреждениях и обеспечить их бесперебойную работу.

**4. Механизм реализации программы**

Ответственным исполнителем программы является Отдел образования.

Отдел образования осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации программы, обеспечивает представление отчета о ходе реализации программы по формам и в сроки, установленные постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа», осуществляет текущий контроль за ходом реализации программы.

При внесении изменений в законодательство в сфере образования Российской Федерации, Мурманской области, муниципальные нормативные правовые акты и в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации будут вноситься соответствующие изменения.

1. **Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценку эффективности выполнения программы и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель - Отдел образования.

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные риски.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы возможны:

1. Внешние риски:

- изменение федерального и регионального законодательства в сфере образования;

- миграция населения (изменение контингента образовательных организаций);

- изменение демографической ситуации;

- изменение требований СанПиН;

- увеличение стоимости материалов и работ по выполнению мероприятий программы;

- уменьшение количества заявлений на выделение путевок в период летней оздоровительной кампании;

- форс-мажорные обстоятельства (природные аварии, катастрофы, стихийные бедствия и т.д.).

2. Внутренние риски:

- искажение прогнозных показателей воспитанников и обучающихся образовательных организаций;

- недостаточная координация в ходе реализации программы, отсутствие достаточного контроля за деятельностью участников программы;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- несбалансированное распределение финансовых средств между муниципальными образовательными организациями;

- несвоевременное проведение конкурсных процедур на выполнение мероприятий подпрограмм.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

Механизмы минимизации негативного влияния рисков:

1. Внешних:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующее областное законодательство путем внесения изменений в муниципальные правовые акты;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы с уточнением распределения финансовых средств.

2. Внутренних:

- мониторинг хода реализации мероприятий и проектов подпрограмм, выполнения программы в целом;

- своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным организациям и в показатели программы;

- корректировка распределения финансовых средств;

- планирование выполнения мероприятий программы ежегодно до сентября;

- поиск оптимальной системы управления программы;

- усиление контроля за ходом реализации программы.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению изменений в программу. Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

Приложение № 1

к программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Развитие дошкольного образования»

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781, от 23.05.2025 № 885 и от 30.05.2025 № 948)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025 – 2027 годы |
| Цели подпрограммы | Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении |
| Основные мероприятия подпрограммы | Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования.  Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности образования. |
| Показатели подпрограммы | 1. Выполнение муниципального задания МБДОУ.  2. Среднегодовая численность воспитанников, получающих услугу дошкольного образования.  3. Коэффициент посещаемости МБДОУ.  4. Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы в общей численности детей, родители которых обратились за получением компенсации части родительской платы.  5. Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.  6. Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работника муниципальных учреждений.  7. Количество МБДОУ, которые улучшили материально-техническое состояние.  8. Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга».  9. Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (пгт. Печенга).  10. Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 250 мест в нп. Корзуново Печенгского муниципального округа».  11. Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (нп. Корзуново).  12. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе.  13. Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (пгт. Печенга). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **3 494 263,9 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 731215,7 тыс. рублей, из них:  2025 год: 324978,1 тыс. рублей,  2026 год: 406237,6 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей.  ОБ: 1940211,4 тыс. рублей, из них:  2025 год: 670405,2 тыс. рублей,  2026 год: 776019,1 тыс. рублей,  2027 год: 493787,1 тыс. рублей.  МБ: 703186,8 тыс. рублей, из них:  2025 год: 235679,4 тыс. рублей,  2026 год: 258475,8 тыс. рублей,  2027 год: 209031,6 тыс. рублей.  ВБС: 119650,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 40050,0 тыс. рублей,  2026 год: 39800,0 тыс. рублей,  2027 год: 39800,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение качественного дошкольного образования детей |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования |
| Исполнители подпрограммы | МБДОУ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 38, МБУ «РЭС» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781, от 23.05.2025 № 885 и от 30.05.2025 № 948)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования и воспитания | 2025-2027 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| ОБ | 1235628,0 | 411876,0 | 411876,0 | 411876,0 |
| МБ | 653863,6 | 216499,2 | 238369,9 | 198994,5 |
| ВБС | 119400,0 | 39800,0 | 39800,0 | 39800,0 |
| **Итого:** | **2008891,6** | **668175,2** | **690045,9** | **650670,5** |
| 1.1.2. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2025-2027 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| ОБ | 75103,2 | 25034,4 | 25034,4 | 25034,4 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **75103,2** | **25034,4** | **25034,4** | **25034,4** |
| 1.1.3. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений: в том числе: | 2025-2027 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| ОБ | 170630,1 | 56876,7 | 56876,7 | 56876,7 |
| МБ | 30111,3 | 10037,1 | 10037,1 | 10037,1 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **200741,4** | **66913,8** | **66913,8** | **66913,8** |
| 1.1.3.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2025-2027 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| ОБ | 40869,6 | 13623,2 | 13623,2 | 13623,2 |
| МБ | 7212,3 | 2404,1 | 2404,1 | 2404,1 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **48081,9** | **16027,3** | **16027,3** | **16027,3** |
| 1.1.3.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП | 2025-2027 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| ОБ | 3557,7 | 1185,9 | 1185,9 | 1185,9 |
| МБ | 627,9 | 209,3 | 209,3 | 209,3 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **4185,6** | **1395,2** | **1395,2** | **1395,2** |
| 1.1.3.3. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера | 2025-2027 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| ОБ | 126202,8 | 42067,6 | 42067,6 | 42067,6 |
| МБ | 22271,1 | 7423,7 | 7423,7 | 7423,7 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **148473,9** | **49491,3** | **49491,3** | **49491,3** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **1481361,3** | **493787,1** | **493787,1** | **493787,1** |
| **МБ** | **683974,9** | **226536,3** | **248407,0** | **209031,6** |
| **ВБС** | **119400,0** | **39800,0** | **39800,0** | **39800,0** |
| **Итого:** | **2284736,2** | **760123,4** | **781994,1** | **742618,7** |
| **Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности образования** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы МБДОУ | 2025-2026 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 18961,2 | 8961,2 | 10000,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **18961,2** | **8961,2** | **10000,0** | **0,0** |
| 1.2.2. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга» в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | 2025-2026 | ФБ | | 478143,5 | 204194,5 | 273949,0 | 0,0 | МБУ «РЭС» |
| ОБ | | 310195,5 | 119870,5 | 190325,0 | 0,0 |
| МБ | | 78,8 | 32,4 | 46,4 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **788417,8** | **324097,4** | **464320,4** | **0,0** |
| 1.2.3. | Разработка проектной документации и строительство детского сада на 250 мест в нп. Корзуново Печенгского муниципального округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | 2025-2026 | ФБ | | 253072,2 | 120783,6 | 132288,6 | 0,0 | МБУ «РЭС» |
| ОБ | | 146154,6 | 54247,6 | 91907,0 | 0,0 |
| МБ | | 39,9 | 17,5 | 22,4 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **399266,7** | **175048,7** | **224218,0** | **0,0** |
| 1.2.4. | Преобразование пространств в дошкольных образовательных организациях в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | 2025 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ № 1 |
| ОБ | | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **2882,0** | **2882,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | **ФБ** | | **731215,7** | **324978,1** | **406237,6** | **0,0** |  |
| **ОБ** | | **458850,1** | **176 618,1** | **282232,0** | **0,0** |
| **МБ** | | **19211,9** | **9143,1** | **10068,8** | **0,0** |
| **ВБС** | | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | | **1209527,7** | **510989,3** | **698538,4** | **0,0** |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **ФБ** | | **731215,7** | **324978,1** | **406237,6** | **0,0** |  |
| **ОБ** | | **1940211,4** | **670405,2** | **776019,1** | **493787,1** |
| **МБ** | | **703186,8** | **235679,4** | **258475,8** | **209031,6** |
| **ВБС** | | **119650,0** | **40050,0** | **39800,0** | **39800,0** |
| **Итого:** | | **3494263,9** | **1271112,7** | **1480532,5** | **742618,7** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781 и от 23.05.2025 № 885)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования и воспитания | 2025-2027 | Выполнение муниципального задания МБДОУ | % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5, 6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| Среднегодовая численность воспитанников, получающих услугу дошкольного образования | Чел. | Не менее 1800 | Не менее 1900 | Не менее 1900 |
| Коэффициент посещаемости МБДОУ | % | 76 | 76 | 76 |
| 1.1.2. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2025-2027 | Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы в общей численности детей, родители которых обратились за получением компенсации части родительской платы | % | 100 | 100 | 100 | Отдел образования, МБДОУ №№ 1,2,4,5, 6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Да/нет | да | да | да |
| 1.1.3. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2025-2027 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5, 6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| **Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности образования** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы МБДОУ | 2025-2026 | Количество МБДОУ, которые улучшили материально-техническое состояние | Шт. | 14 | 14 | - | МБДОУ №№ 1,2,4,5, 6,7,8,9,10,11,12, 13, 27, 38 |
| 1.2.2. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга" в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | 2025 | Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга» | шт. | 1 | - | - | МБУ «РЭС» |
| 2025 | Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (пгт. Печенга) | шт. | 1 | - | - | МБУ «РЭС» |
| 2026 | Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (пгт. Печенга) | шт. | - | 1 | - | МБУ «РЭС» |
| 1.2.3. | Разработка проектной документации и строительство детского сада на 250 мест в нп. Корзуново Печенгского муниципального округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | 2025 | Количество разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 250 мест в нп. Корзуново Печенгского муниципального округа» | шт. | 1 | - | - | МБУ «РЭС» |
| 2026 | Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию (нп. Корзуново) | шт. | - | 1 | - | МБУ «РЭС» |
| 1.2.4. | Преобразование пространств в дошкольных образовательных организациях в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | 2025 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | Шт. | Не менее 1 | - | - | МБДОУ № 1 |

Приложение № 2

к программе

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Развитие общего и дополнительного образования детей»

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781, от 06.03.2025 № 338, от 23.05.2025 № 885 и от 30.05.2025 № 948)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025– 2027 годы |
| Цели подпрограммы | Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей.  2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования.  3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов. |
| Показатели подпрограммы | 1. Выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями.  2. Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих услугу.  3. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования.  4. Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, получающих услугу.  5. Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.  6. Среднегодовая численность обучающихся, получающих услугу в центре тестирования ГТО.  7. Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих услугу бесплатного питания.  8. Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное цельное молоко от общего числа обучающихся 1-4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам).  9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»).  10. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета.  11. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет федерального бюджета.  12. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений.  13. Количество школьных спортивных клубов.  14. Наличие ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.  15. Количество учреждений, в которых улучшено материально-техническое состояние.  16. Количество общеобразовательных учреждений, у которых выполнен ремонт фасада здания.  17. Количество отремонтированных кабинетов в общеобразовательных организациях.  18. Выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания).  19. Количество образовательных организаций, на территории которых проведен ремонт спортивных площадок.  20. Количество образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе.  21. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы и строительству канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон).  22. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводятся мониторинговые и диагностические мероприятия.  23. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится государственная итоговая аттестация.  24. Количество материалов информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования.  25. Количество общеобразовательных учреждений в которых выполнен капитальный ремонт кровли здания |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **3 185 921,4 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 469484,7 тыс. рублей, из них:  2025 год: 176967,4 тыс. рублей,  2026 год: 104375,6 тыс. рублей,  2027 год: 188141,7 тыс. рублей.  ОБ: 2012761,1 тыс. рублей, из них:  2025 год: 671172,1 тыс. рублей,  2026 год: 662409,2 тыс. рублей,  2027 год: 679179,8 тыс. рублей.  МБ: 638975,6 тыс. рублей, из них:  2025 год: 227274,6 тыс. рублей,  2026 год: 226812,8 тыс. рублей,  2027 год: 184888,2 тыс. рублей.  ВБС: 64700,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 64700,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, до 1 %;  - доля детей, получающих услуги дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет – не менее 75%%;  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования – 100%. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования |
| Исполнители подпрограммы | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22; МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2; МБУ ДО ДЮСШ; МБУ «РЭС» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781, от 06.03.2025 № 338, от 23.05.2025 № 885 и от 30.05.2025 № 948)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | |
| **Цель: Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Предоставление общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта в очной форме | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 | |
| ОБ | | 1741166,6 | 581508,7 | 580159,8 | 579498,1 |
| МБ | | 30938,1 | 105454,5 | 107737,8 | 96193,8 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **2050552,7** | **686963,2** | **687897,6** | **675691,9** |
| 2.1.2. | Предоставление услуг дополнительного образования | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 210070,7 | 68628,1 | 80379,9 | 61062,7 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **210070,7** | **68628,1** | **80379,9** | **61062,7** |
| 2.1.3. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ | |
| ОБ | | 91762,8 | 30587,6 | 30587,6 | 30587,6 |
| МБ | | 16193,4 | 5397,8 | 5397,8 | 5397,8 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **107956,2** | **35985,4** | **35985,4** | **35985,4** |
| 2.1.3.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ | |
| ОБ | | 58418,1 | 19472,7 | 19472,7 | 19472,7 |
| МБ | | 10309,2 | 3436,4 | 3436,4 | 3436,4 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **68727,3** | **22909,1** | **22909,1** | **22909,1** |
| 2.1.3.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ | |
| ОБ | | 4105,2 | 1368,4 | 1368,4 | 1368,4 |
| МБ | | 724,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **4829,7** | **1609,9** | **1609,9** | **1609,9** |
| 2.1.3.3. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ | |
| ОБ | | 29239,5 | 9746,5 | 9746,5 | 9746,5 |
| МБ | | 5159,7 | 1719,9 | 1719,9 | 1719,9 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **34399,2** | **11466,4** | **11466,4** | **11466,4** |
| 2.1.4. | Обеспечение функционирования центра тестирования ГТО | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО ДЮСШ | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **1350,0** | **450,0** | **450,0** | **450,0** |
| 2.1.5. | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 | |
| ОБ | | 90794,7 | 30264,9 | 30264,9 | 30264,9 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **90794,7** | **30264,9** | **30264,9** | **30264,9** |
| 2.1.6. | Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 | |
| ОБ | | 4646,1 | 1339,8 | 1550,6 | 1755,7 |
| МБ | | 6833,0 | 2426,9 | 2216,1 | 2190,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **11479,1** | **3766,7** | **3766,7** | **3945,7** |
| 2.1.7. | Оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 29233,8 | 9744,6 | 9744,6 | 9744,6 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **29233,8** | **9744,6** | **9744,6** | **9744,6** |
| 2.1.8. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 | |
| ОБ | | 38219,7 | 12739,9 | 12739,9 | 12739,9 |
| МБ | | 780,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **38999,7** | **12999,9** | **12999,9** | **12999,9** |
| 2.1.9. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета | 2025-2027 | ФБ | | 87779,8 | 28120,5 | 29245,2 | 30414,1 | 689,7МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 | |
| ОБ | | 7499,0 | 3639,1 | 2514,3 | 1245,6 |
| МБ | | 1944,7 | 648,2 | 648,3 | 648,2 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **97223,5** | **32407,8** | **32407,8** | **32407,9** |
| 2.1.10. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2025-2027 | ФБ | | 204267,3 | 68089,1 | 68089,1 | 68089,1 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 | |
| ОБ | | 9187,8 | 3062,6 | 3062,6 | 3062,6 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **213455,1** | **71151,7** | **71151,7** | **71151,7** |
| 2.1.11. | Обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 | |
| ОБ | | 4356,6 | 1456,2 | 1452,2 | 1452,2 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **4356,6** | **1456,2** | **1452,2** | **1452,2** |
| 2.1.12. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2025-2027 | ФБ | | 21085,0 | 7002,4 | 7041,3 | 7041,3 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 | |
| ОБ | | 231,9 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **21316,9** | **7079,7** | **7118,6** | **7118,6** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | **ФБ** | | **313132,1** | **103212,0** | **104375,6** | **105544,5** |  | |
| **ОБ** | | **1987865,2** | **664672,1** | **662409,2** | **660783,9** |
| **МБ** | | **575791,7** | **193010,1** | **206834,5** | **175947,1** |
| **ВБС** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | | **2876789,0** | **960894,2** | **973619,3** | **942275,5** |
| **Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 2025-2026 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23; МБОУ ООШ №№20,22; МБОУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ; МБУ «РЭС» | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 45006,4 | 25028,1 | 19978,3 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **45006,4** | **25028,1** | **19978,3** | **0,0** |
| 2.2.2. | Выполнение работ по ремонту фасада МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный | 2025 | ФБ | | 62009,4 | 62009,4 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования,  МБОУ СОШ № 19 | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 5058,1 | 5058,1 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **67067,5** | **67067,5** | **0,0** | **0,0** |
| 2.2.3. | Выполнение работ по ремонту кабинетов «Точка роста» в образовательных организациях Печенгского округа | 2025 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, МБОУ СОШ № 11 | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **450,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.2.4. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания) | 2025, 2027 | ФБ | | 25696,4 | 11746,0 | 0,0 | 13950,4 | Отдел образования,  МБОУ СОШ № 19; МБОУ СОШ № 5 | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 1534,6 | 572,8 | 0,0 | 961,8 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **27231,0** | **12318,8** | **0,0** | **14912,2** |
| 2.2.5. | Обустройство спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений Печенгского округа | 2025 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, МБОУ СОШ № 7,9, МБОУ ООШ № 20 | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 2812,5 | 2812,5 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **27812,5** | **27812,5** | **0,0** | **0,0** |
| 2.2.6. | Преобразование пространств в образовательных организациях в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | 2025 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, МБОУ СОШ № 19, МБУ ДО ДДТ № 1 | |
| ОБ | | 6500,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 343,0 | 343,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **7493,0** | **7493,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.2.7. | Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы и строительство канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон) | 2025 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, ДО ДЮСШ | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 39050,0 | 39050,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **39050,0** | **39050,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.2.8. | Выполнение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ № 5 | 2027 | ФБ | | 68646,8 | 0,0 | 0,0 | 68646,8 | Отдел образования,  МБОУ СОШ № 5 | |
| ОБ | | 18395,9 | 0,0 | 0,0 | 18395,9 |
| МБ | | 7979,3 | 0,0 | 0,0 | 7979,3 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **95022,0** | **0,0** | **0,0** | **95022,0** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | **ФБ** | | **156352,6** | **73755,4** | **0,0** | **82597,2** |  | |
| **ОБ** | | **24895,9** | **6500,0** | **0,0** | **18395,9** |
| **МБ** | | **63183,9** | **34264,5** | **19978,3** | **8941,1** |
| **ВБС** | | **64700,0** | **64700,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | | **309132,4** | **179219,9** | **19978,3** | **109934,2** |
| **Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов** | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Осуществление мониторинговых и диагностических мероприятий по комплексной оценке учебных и внеучебных достижений обучающегося, его готовности на всех ступенях общего образования | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22.  Не требует финансирования | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.3.2. | Координация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая репетиционные экзамены | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20,22.  Не требует финансирования | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.3.3. | Организация информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования.  Не требует финансирования | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 3** | | | **ФБ** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| **ОБ** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | **ФБ** | | **469484,7** | **176967,4** | **104375,6** | **188141,7** |  | |
| **ОБ** | | **2012761,1** | **671172,1** | **662409,2** | **679179,8** |
| **МБ** | | **638975,6** | **227274,6** | **226812,8** | **184888,2** |
| **ВБС** | | **64700,0** | **64700,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | | **3185921,4** | **1140114,1** | **993597,6** | **1052209,7** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781, от 06.03.2025 № 338 и от 23.05.2025 № 885)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Подпрограмма, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | | Ед.  изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | |
| **Цель: Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Предоставление общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта в очной форме | 2025-2027 | Выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями | | % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих услугу | | Чел. | Не менее  4000 | Не менее  4000 | Не менее  4000 |
| 2.1.2. | Предоставление услуг дополнительного образования | 2025-2027 | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования | | % | 100 | 100 | 100 | МБУ ДО ДДТ  №№ 1,2;  МБУ ДО ДЮСШ |
| Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, получающих услугу | | Чел. | Не менее  1800 | Не менее  1800 | Не менее  1800 |
| 2.1.3. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2025-2027 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | | % | 100 | 100 | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.1.4. | Обеспечение функционирования центра тестирования ГТО | 2025-2027 | Среднегодовая численность обучающихся, получающих услугу в центре тестирования ГТО | | Чел. | 120 | 120 | 120 | МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.1.5. | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | 2025-2027 | Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих услугу бесплатного питания | | Чел. | Не менее 1584 | Не менее 1584 | Не менее 1584 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.6. | Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 2025-2027 | Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное цельное молоко от общего числа обучающихся 1-4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам) | | % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.7. | Оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел») | | % | 100 | 100 | 100 | Отдел образования |
| 2.1.8. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2025-2027 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | | Да/нет | да | да | да | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.9. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета | 2025-2027 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета | | Да/нет | да | да | да | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.10. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2025-2027 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | | Да/нет | да | да | да | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.11. | Обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами | 2025-2027 | Количество школьных спортивных клубов | | Шт. | 10 | 10 | 10 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.1.12. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2025-2027 | Наличие ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | Да/ нет | Да | Да | Да | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| **Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования** | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 2025-2026 | Количество учреждений, в которых улучшено материально-техническое состояние | | шт. | 13 | 13 | - | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22; МБОУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ; МБУ «РЭС» |
| 2.2.2. | Выполнение работ по ремонту фасада МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный | 2025 | Количество общеобразовательных учреждений, у которых выполнен ремонт фасада здания | | шт. | 1 | - | - | Отдел образования, МБОУ СОШ № 19 |
| 2.2.3. | Выполнение работ по ремонту кабинетов «Точка роста» в образовательных организациях Печенгского округа | 2025 | Количество отремонтированных кабинетов в общеобразовательных организациях | | Шт. | Не менее 1 | - | - | Отдел образования, МБОУ СОШ № 11 |
| 2.2.4. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания) | 2025, 2027 | Выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания) | | Да/нет | да | - | да | Отдел образования, МБОУ СОШ № 19; МБОУ СОШ № 5 |
| 2.2.5. | Обустройство спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений Печенгского округа | 2025 | Количество образовательных организаций на территории, которых проведен ремонт спортивных площадок. | | шт. | Не менее 3 | - | - | Отдел образования, МБОУ СОШ № 7, 9, МБОУ ООШ № 20 |
| 2.2.6. | Преобразование пространств в образовательных организациях в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | 2025 | Количество образовательных организаций, в которых преобразовано пространство в рамках проекта «Арктическая школа» в Печенгском муниципальном округе | | шт. | Не менее 2 | - | - | Отдел образования, МБОУ СОШ № 19, МБУ ДО ДДТ № 1 |
| 2.2.7. | Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы и строительство канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон) | 2025 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы и строительство канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон) | | Шт. | Не менее 1 | - | - | Отдел образования, ДО ДЮСШ |
| 2.2.8. | Выполнение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ № 5 | 2027 | Количество общеобразовательных учреждений в которых выполнен капитальный ремонт кровли здания | | Шт. | - | - | 1 | Отдел образования, МБОУ СОШ № 5 |
| **Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов** | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Осуществление мониторинговых и диагностических мероприятий по комплексной оценке учебных и внеучебных достижений обучающегося, его готовности на всех ступенях общего образования | 2025-2027 | | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводятся мониторинговые и диагностические мероприятия | Ед. | 10 | 10 | 10 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 2.3.2. | Координация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая репетиционные экзамены | 2025-2027 | | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится государственная итоговая аттестация | Ед. | 3 | 3 | 3 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 3, 11, 19 |
| 2.3.3. | Организация информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования | 2025-2027 | | Количество материалов информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования | Шт. | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |

Приложение № 3

к программе

**ПОДПРОГРАММА 3**

«Детский отдых»

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781 и от 06.03.2025 № 338)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025 – 2027 годы |
| Цели подпрограммы | Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.  2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков. |
| Показатели подпрограммы | 1.Количество участников межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей.  2. Количество опубликованных информационных материалов об организации оздоровительной кампании.  3. Количество оздоровительных лагерей и экспедиций на территории Печенгского муниципального округа.  4. Количество организованных заездов обучающихся, в Центры гражданско-патриотического воспитания «На Севере жить!», региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Воин».  5. Приобретение оборудования, мебели для детских оздоровительных лагерей.  6. Количество детей, направленных на отдых в выездные лагеря (путевки предоставляются ГАНОУ МО «Центр образования «Лапландия»).  7. Количество трудовых бригад для несовершеннолетних для проведения временных общественно полезных работ. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **32 653,1 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей.  ОБ: 11653,1 тыс. рублей, из них:  2025 год: 4217,7 тыс. рублей,  2026 год: 3717,7 тыс. рублей,  2027 год: 3717,7 тыс. рублей.  МБ: 21000,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 7200,0 тыс. рублей,  2026 год: 6900,0 тыс. рублей,  2027 год: 6900,0 тыс. рублей.  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха и занятости, от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет до 38,5%; |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования |
| Исполнители подпрограммы | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22; МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2 МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ММЦ |
| Соисполнители подпрограммы | КДН и ЗП, МАУ «Информцентр», Роспотребнадзор, ОГИБДД, Госпожнадзор, МВК |

Таблица 1

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1781 и 06.03.2025 № 338)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятие | Срок исполнения | Источники финансирования | | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | | | Исполнители, соисполнители | | |
| Всего | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | |
| **Подпрограмма 3. «Детский отдых»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Проведение межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей (для организаторов отдыха, руководителей лагерных смен) | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22; МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2  Роспотребнадзор, ОГИБДД, Госпожнадзор, МВК, КДН и ЗП.  Не требует финансирования | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ВБС | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого:** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |
| 3.1.2. | Публикация информационных материалов об организации оздоровительной кампании | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Отдел образования,  МАУ «Информцентр».  Не требует финансирования | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ВБС | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого:** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |
| 3.1.3. | Организация и проведение муниципальных детских оздоровительных лагерей, экспедиций, детских игровых площадок на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22; МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2, МБУ «ММЦ» | |
| ОБ | | 11153,1 | | 3717,7 | 3717,7 | | 3717,7 | |
| МБ | | 13650,0 | | 4550,0 | 4550,0 | | 4550,0 | |
| ВБС | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого:** | | **24803,1** | | **8267,7** | **8267,7** | | **8267,7** | |
| 3.1.4. | Организация заездов обучающихся в Центры гражданско-патриотического воспитания «На Севере жить!», региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Воин» | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 1800,0 | | 800,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| ВБС | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого:** | | **1800,0** | | **800,0** | **500,0** | | **500,0** | |
| 3.1.5. | Оснащение детских оздоровительных лагерей на базе МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Отдел образования, МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 450,0 | | 150,0 | 150,0 | | 150,0 | |
| ВБС | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого:** | | **450,0** | | **150,0** | **150,0** | | **150,0** | |
| 3.1.6. | Организация детских выездных оздоровительных и санаторных лагерей, профильных выездных смен | 2025-2027 | ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Отдел образования,  МБОУ СОШ  №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23;  МБОУ ООШ №№ 20, 22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 3900,0 | | 1300,0 | 1300,0 | | 1300,0 | |
| ВБС | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого:** | | **3900,0** | | **1300,0** | **1300,0** | | **1300,0** | |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | **ФБ** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | |
| **ОБ** | | **11153,1** | | **3717,7** | **3717,7** | | **3717,7** | |
| **МБ** | | **19800,0** | | **6800,0** | **6800,0** | | **6800,0** | |
| **ВБС** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |
| **Итого:** | | **30953,1** | | **10517,7** | **10217,7** | | **10217,7** | |
| **Основное мероприятие 2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Создание трудовых бригад для несовершеннолетних для проведения временных общественно полезных работ | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | Отдел образования,  МБОУ СОШ  №№ 1, 3, 9, 19;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| ОБ | 500,0 | | 500,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| МБ | 1200,0 | | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | | |
| ВБС | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| **Итого:** | **1700,0** | | **900,0** | | **400,0** | **400,0** | | | |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | **ФБ** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | |  |
| **ОБ** | **500,0** | | **500,0** | | **0,0** | **0,0** | | | |
| **МБ** | **1200,0** | | **400,0** | | **400,0** | **400,0** | | | |
| **ВБС** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | |
| **Итого:** | **1700,0** | | **900,0** | | **400,0** | **400,0** | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | **ФБ** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | |  |
| **ОБ** | **11653,1** | | **4217,7** | | **3717,7** | **3717,7** | | | |
| **МБ** | **21000,0** | | **7200,0** | | **6900,0** | **6900,0** | | | |
| **ВБС** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | |
| **Итого:** | **32653,1** | | **11417,7** | | **10617,7** | **10617,7** | | | |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Подпрограмма, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Детский отдых»** | | | | | | | | |
| **Цель: Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Проведение межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей (для организаторов отдыха, руководителей лагерных смен) | 2025-2027 | Количество участников межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей | Чел. | 10 | 10 | 10 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22; МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2  Роспотребнадзор, ОГИБДД, Госпожнадзор, МВК, КДН и ЗП |
| 3.1.2. | Публикация информационных материалов об организации оздоровительной кампании | 2025-2027 | Количество опубликованных информационных материалов об организации оздоровительной кампании | Шт. | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отдел образования,  МАУ «Информцентр».  Не требует финансирования |
| 3.1.3. | Организация и проведение муниципальных детских оздоровительных лагерей, экспедиций, детских игровых площадок на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | Количество оздоровительных лагерей и экспедиций на территории Печенгского муниципального округа | Шт. | 12 | 12 | 12 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2  МБУ «ММЦ» |
| 3.1.4. | Организация заездов обучающихся в Центры гражданско-патриотического воспитания «На Севере жить!», региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Воин» | 2025-2027 | Количество организованных заездов обучающихся в Центры гражданско-патриотического воспитания «На Севере жить!», региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Воин» | Шт. | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22 |
| 3.1.5. | Оснащение детских оздоровительных лагерей на базе МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2 | 2025-2027 | Приобретение оборудования, мебели для детских оздоровительных лагерей | Да/нет | да | да | да | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 3.1.6. | Организация детских выездных оздоровительных и санаторных лагерей, профильных выездных смен | 2025-2027 | Количество детей, направленных на отдых в выездные лагеря (путевки предоставляются ГАНОУ МО «Центр образования «Лапландия») | Чел. | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Отдел образования,  МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23; МБОУ ООШ №№ 20, 22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2 |
| **Основное мероприятие 2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков** | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Создание трудовых бригад для несовершеннолетних для проведения временных общественно полезных работ | 2025-2027 | Количество трудовых бригад трудовых бригад для несовершеннолетних для проведения временных общественно полезных работ | Шт. | 6 | 6 | 6 | Отдел образования,  МБОУ СОШ  №№ 1, 3, 9, 19;  МБОУ ООШ №№ 20, 22 |

Приложение № 4

к программе

**ПОДПРОГРАММА 4**

«Развитие потенциала участников образовательного процесса»

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановления от 30.05.2025 № 948)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025 – 2027 годы |
| Цели подпрограммы | Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников.  2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников.  3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество проведённых конкурсов педагогического профессионального мастерства.  2. Количество проведенных мероприятий на основе диссеминации лучших педагогических практик.  3. Количество проведенных методических мероприятий по сопровождению инновационных процессов в образовательных организациях.  4. Выполнение муниципального задания МБУ «ММЦ».  5. Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад технического творчества.  6. Количество талантливых детей, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня.  7. Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад по выявлению талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ.  8. Количество проведенных консультаций и совещаний методической поддержки педагогических работников.  9. Количество проведенных мероприятий по методическому обеспечению образовательной деятельности |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **23 298,6** **тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей.  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей.  МБ: 23298,6 тыс. рублей, из них:  2025 год: 7751,3 тыс. рублей,  2026 год: 7766,0 тыс. рублей,  2027 год: 7781,3 тыс. рублей.  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение уровня профессиональной компетентности педагогов до 98%;  - увеличение доли учащихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов разных уровней до 15% |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27,38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22; МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановления от 30.05.2025 № 948)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители | |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **Подпрограмма 4. «Развитие потенциала участников образовательного процесса»** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.** | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | | Выявление и поддержка талантливых педагогов | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Отдел образования,  МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2 |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 180,0 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| ВБС | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **180,0** | | **60,0** | **60,0** | **60,0** | |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | | | **ФБ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **ОБ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **МБ** | **180,0** | | **60,0** | **60,0** | **60,0** | |
| **ВБС** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **Итого:** | **180,0** | | **60,0** | **60,0** | **60,0** | |
| **Основное мероприятие 2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников** | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | | Повышение квалификации педагогических работников на основе диссеминации лучших педагогических практик | | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27,38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВБС | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 4.2.2. | | Методическое сопровождение инновационных процессов в образовательных организациях | | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27,38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2.  Не требует финансирования. |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВБС | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 4.2.3. | | Предоставление муниципальных услуг (работ) по методическому обеспечению образовательной деятельности | | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2 |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 22938,6 | | 7631,3 | 7646,0 | 7661,3 | |
| ВБС | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **22938,6** | | **7631,3** | **7646,0** | **7661,3** | |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | | | **ФБ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **ОБ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **МБ** | **22938,6** | | **7631,3** | **7646,0** | **7661,3** | |
| **ВБС** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **Итого:** | **22938,6** | | **7631,3** | **7646,0** | **7661,3** | |
| **Основное мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательской деятельности, технического творчества и творческого потенциала обучающихся | | | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 180,0 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| ВБС | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **180,0** | | **60,0** | **60,0** | **60,0** | |
| 4.3.2. | Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального и всероссийского уровня | | | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВБС | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 4.3.3. | Выявление талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ | | | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27,38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВБС | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 4.3.4. | Методическая поддержка педагогических работников и сопровождение одарённых и перспективных обучающихся | | | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Отдел образования,  МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2,  Не требует финансирования |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВБС | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **Итого по основному мероприятию 3** | | | | | **ФБ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **ОБ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **МБ** | **180,0** | | **60,0** | **60,0** | **60,0** | |
| **ВБС** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **Итого:** | **180,0** | | **60,0** | **60,0** | **60,0** | |
| **Всего по подпрограмме 4** | | | | | **ФБ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **ОБ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **МБ** | **23298,6** | | **7751,3** | **7766,0** | **7781,3** | |
| **ВБС** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **Итого:** | **23298,6** | | **7751,3** | **7766,0** | **7781,3** | |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановления от 30.05.2025 № 948)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. «Развитие потенциала участников образовательного процесса»** | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников** | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Выявление и поддержка талантливых педагогов | 2025-2027 | Количество проведённых конкурсов педагогического профессионального мастерства | Шт. | 8 | 8 | 8 | Отдел образования,  МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2 |
| **Основное мероприятие 2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников** | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Повышение квалификации педагогических работников на основе диссеминации лучших педагогических практик | 2025-2027 | Количество проведенных мероприятий на основе диссеминации лучших педагогических практик | Шт. | 12 | 12 | 12 | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27, 38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 4.2.2. | Методическое сопровождение инновационных процессов в образовательных организациях | 2025-2027 | Количество проведенных методических мероприятий по сопровождению инновационных процессов в образовательных организациях | Шт. | 115 | 115 | 115 | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27, 38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 4.2.3. | Предоставление муниципальных услуг (работ) по методическому обеспечению образовательной деятельности | 2025-2027 | Выполнение муниципального задания МБУ «ММЦ» | % | 100 | - | - | МБУ «ММЦ» |
| Количество проведенных мероприятий по методическому обеспечению образовательной деятельности | Шт. | 99 | 203 | 203 | МБУ ДО ДДТ №2 |
| **Основное мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности** | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательской деятельности, технического творчества и творческого потенциала обучающихся | 2025-2027 | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад технического творчества | Шт. | 6 | 6 | 6 | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 4.3.2. | Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального и всероссийского уровня | 2025-2027 | Количество талантливых детей, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня. | Чел. | 110 | 110 | 110 | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 4.3.3. | Выявление талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ | 2025-2027 | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад по выявлению талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ | Шт. | 8 | 8 | 8 | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27, 38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 4.3.4. | Методическая поддержка педагогических работников и сопровождение одарённых и перспективных обучающихся | 2025-2027 | Количество проведенных консультаций и совещаний методической поддержки педагогических работников | Шт. | 15 | 15 | 15 | Отдел образования,  МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2 |

Приложение № 5

к программе

**ПОДПРОГРАММА 5**

«Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025 – 2027 годы |
| Цели подпрограммы | Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1.Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи замещающей семье.  2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество мероприятий по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни.  2. Количество изданных информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия.  3. Количество проведенных конкурсов среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия.  4. Количество приемных родителей, принимающих участие в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям.  5. Количество замещающих родителей, принимающих участие в работе клуба «Умка».  6. Количество встреч, семинаров и/или совещаний, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **208,5 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей.  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей.  МБ: 208,5, тыс. рублей, из них:  2025 год: 69,5 тыс. рублей,  2026 год: 69,5 тыс. рублей,  2027 год: 69,5 тыс. рублей.  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Формирование в обществе позитивного образа семьи, воспитывающей детей, повышение ценностей семейного образа жизни.  - Отсутствие факторов возврата детей из замещающих семей. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27,38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22; МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановления от 30.05.2025 № 948)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»** | | | | | | | | |
| **Цель: Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи замещающей семье.** | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Мероприятия по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27, 38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 113,7 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **113,7** | **37,9** | **37,9** | **37,9** |
| 5.1.2. | Издание и распространение информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»,  МБУ ДО ДДТ № 2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.1.3. | Мероприятия среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»,  МБУ ДО ДДТ № 2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **113,7** | **37,9** | **37,9** | **37,9** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **113,7** | **37,9** | **37,9** | **37,9** |
| **Основное мероприятие 2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Обеспечение участия приемных родителей в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям | 2025-2027 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, МБУ «ММЦ»,  МБУ ДО ДДТ № 2 |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **94,8** | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **94,8** | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| 5.2.2. | Обеспечение работы клуба замещающих родителей «Умка» | 2025-2027 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, МБУ «ММЦ»,  МБУ ДО ДДТ № 2 |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.2.3. | Организация и проведение межведомственных, межсетевых встреч, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям | 2025-2027 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, МБУ «ММЦ». Не требует финансирования, МБУ ДО ДДТ № 2 |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **94,8** | **31,6** | **31,6** | **31,6** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **94,8** | **31,6** | **31,6** | **31,6** |
| **Всего по подпрограмме 5** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **208,5** | **69,5** | **69,5** | **69,5** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **208,5** | **69,5** | **69,5** | **69,5** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановления от 30.05.2025 № 948)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»** | | | | | | | | |
| **Цель: Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи замещающей семье.** | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Мероприятия по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни | 2025-2027 | Количество мероприятий по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни | Шт. | 5 | 5 | 5 | Отдел образования;  МБУ «ММЦ»; МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27, 38; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22;  МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 5.1.2. | Издание и распространение информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия | 2025-2027 | Количество изданных информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия | Шт. | 5 | 5 | 5 | Отдел образования; МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2 |
| 5.1.3. | Мероприятия среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия | 2025-2027 | Количество проведенных конкурсов среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия | Шт. | 1 | 1 | 1 | Отдел образования; МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2 |
| **Основное мероприятие 2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Обеспечение участия приемных родителей в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям | 2025-2027 | Количество приемных родителей, принимающих участия в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям | Чел. | 10 | 10 | 10 | Отдел образования, МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2 |
| 5.2.2. | Обеспечение работы клуба замещающих родителей «Умка» | 2025-2027 | Количество замещающих родителей, принимающих участие в работе клуба «Умка» | Чел. | 7 | 7 | 7 | Отдел образования, МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2 |
| 5.2.3. | Организация и проведение межведомственных, межсетевых встреч, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям | 2025-2027 | Количество встреч, семинаров и/или совещаний, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям | Шт. | 30 | 30 | 30 | Отдел образования, МБУ «ММЦ», МБУ ДО ДДТ № 2». |

Приложение № 6

к программе

**ПОДПРОГРАММА 6**

«Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений

муниципального образования»

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановления от 14.11.2024 № 1781)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2025 – 2027 годы |
| Цели подпрограммы | Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе |
| Основные мероприятия подпрограммы | Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе |
| Показатели подпрограммы | 1. Выполнение муниципального задания МБУ «РЭС».  2. Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.  3. Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений от общего количества заявок.  4. Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации, к отопительному периоду и новому учебному году от общего количества объектов.  5. Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **232 603,8 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей.  ОБ: 35100,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 11700,0 тыс. рублей,  2026 год: 11700,0 тыс. рублей,  2027 год: 11700,0 тыс. рублей.  МБ: 197503,8 тыс. рублей, из них:  2025 год: 63063,9 тыс. рублей,  2026 год: 77675,1 тыс. рублей,  2027 год: 56764,8 тыс. рублей.  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений;  - обеспечение готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации, к отопительному периоду и новому учебному году;  - своевременная ликвидация аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях;  - снижение количества аварийных ситуаций в обслуживаемых учреждениях и обеспечение их бесперебойной работы. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «РЭС» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 6

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановления от 14.11.2024)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 6. «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования»** | | | | | | | | |
| **Цель: Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Предоставление муниципальных работ (услуг) по содержанию (эксплуатации) имущества | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 191309,7 | 60999,2 | 75610,4 | 54700,1 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Итого:** | **191309,7** | **60999,2** | **75610,4** | **54700,1** |
| 6.1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС» |
| ОБ | 35100,0 | 11700,0 | 11700,0 | 11700,0 |
| МБ | 6194,1 | 2064,7 | 2064,7 | 2064,7 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **41294,1** | **13764,7** | **13764,7** | **13764,7** |
| 6.1.2.1. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС» |
| ОБ | 35100,0 | 11700,0 | 11700,0 | 11700,0 |
| МБ | 6194,1 | 2064,7 | 2064,7 | 2064,7 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **41294,1** | **13764,7** | **13764,7** | **13764,7** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **35100,0** | **11700,0** | **11700,0** | **11700,0** |
| **МБ** | **197503,8** | **63063,9** | **77675,1** | **56764,8** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **232603,8** | **74763,9** | **89375,1** | **68464,8** |
| **Всего по подпрограмме 6** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **35100,0** | **11700,0** | **11700,0** | **11700,0** |
| **МБ** | **197503,8** | **63063,9** | **77675,1** | **56764,8** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **232603,8** | **74763,9** | **89375,1** | **68464,8** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 6

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 6. «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования»** | | | | | | | | |
| **Цель: Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Предоставление муниципальных работ (услуг) по содержанию (эксплуатации) имущества | 2025-2027 | Выполнение муниципального задания МБУ «РЭС» | % | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС» |
| Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе | Да/нет | да | да | да |
| Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений от общего количества заявок | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации, к отопительному периоду и новому учебному году от общего количества объектов | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2025-2027 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС» |