|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ** |

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Печенгского муниципального округа**

«Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2025-2027 годы

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2025-2027 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе |
| Задачи программы | 1. Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе. |
| 1. Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе. |
| 1. Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| Показатели программы | 1. Содержание имущества в надлежащем состоянии.  2. Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну.  3. Своевременная оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности.  4. Количество полученной технической документации на объекты муниципального имущества.  5. Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества.  6. Количество подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых проведены услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции.  7. Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены метрологические услуги по поверке приборов учета.  8. Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены работы по обслуживанию кровель.  9. Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность.  10. Количество полученных свидетельств о праве на наследство по закону.  11. Количество полученной технической документации в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, с целью постановки на государственный кадастровый учет.  12. Число граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов.  13. Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда.  14. Количество семей, улучшивших жилищные условия.  15. Количество обследованных жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания.  16. Количество объектов, законченных строительством.  17. Количество разработанных проектов организации демонтажа многоквартирных домов, выведенных из состава жилого фонда и непригодных для проживания.  18. Количество демонтированных (снесенных) многоквартирных домов.  19. Количество снесенных жилых домов и объектов незавершенного строительства. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025 - 2027 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом».  Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами».  Подпрограмма 3 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: **582 258,9 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 19967,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 13629,3 тыс. рублей,  2026 год: 6337,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 173295,6 тыс. рублей, из них:  2025 год: 158854,6 тыс. рублей,  2026 год: 9422,0 тыс. рублей,  2027 год: 5019,0 тыс. рублей,  МБ: 261262,2 тыс. рублей, из них:  2025 год: 92417,7 тыс. рублей,  2026 год: 89227,3 тыс. рублей,  2027 год: 79617,2 тыс. рублей,  ВБС: 127734,1 тыс. рублей, из них:  2025 год: 127734,1 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего: 126,6 тыс. рублей,  *в том числе:*  2025 год: 14,7 тыс. рублей;  2026 год: 14,7 тыс. рублей;  2027 год: 14,7 тыс. рублей. |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее - КУИ) |
| Исполнители программы | Администрация Печенгского муниципального округа (далее – Администрация); отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа (далее – ОС и ЖКХ); юридический отдел администрации Печенгского муниципального округа (далее – юридический отдел), муниципальное бюджетное учреждение Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС») |
| Соисполнители программы | Автономная некоммерческая организация «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» (далее – АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа») |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Экономическую основу местного самоуправления составляет муниципальная собственность. Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации Печенгского муниципального округа по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения округа.

В Печенгском муниципальном округе продолжается процесс оптимизации состава и структуры муниципального имущества, в том числе путем его приватизации, вовлечения в хозяйственный оборот и перераспределения.

В этой связи следует отметить ряд проблем, решение которых позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом и земельными ресурсами Печенгского муниципального округа, иметь объективную информацию об объектах муниципальной собственности и земельных ресурсах.

Решение проблемы создания эффективной системы управления муниципальным имуществом предполагает сосредоточение нормотворческих, организационных и управленческих усилий органов местного самоуправления на следующих основных направлениях:

* обеспечение надлежащего (т.е. полного и своевременного) учета муниципального имущества и ведение его реестра, включающего многоаспектное (техническое, экономическое, правовое) описание соответствующих объектов учета;
* обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению муниципальным имуществом (соблюдение взвешенного баланса социальных, фискальных и инвестиционных целей), в том числе при его отчуждении, закреплении в хозяйственном ведении или оперативном управлении, передаче в пользование или доверительное управление, внесении в качестве вклада при создании хозяйственных обществ;
* обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной привлекательности муниципальной недвижимости;
* обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.

Земельные ресурсы на территории Печенгского муниципального округа оформлены в муниципальную собственность только под объектами муниципальной собственности. Законом Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, перераспределены сроком на семь лет между органами местного самоуправления и органами государственной власти Мурманской области (Министерство имущественных отношений Мурманской области), за исключением предоставления гражданам, указанным в [подпункте 6 статьи 39.5](consultantplus://offline/ref=F7336FBF877D534D0B751116A82B61C94239568CB5A50628D79F3939412B072330188DD970F40D13A463F09DD99465C7A18F6DA0D3C7uAV3I) Земельного кодекса Российской Федерации, земельных участков в собственность бесплатно; заключения договоров аренды земельных участков или предоставления в собственность земельных участков по основаниям, предусмотренным [статьей 39.20](consultantplus://offline/ref=F7336FBF877D534D0B751116A82B61C94239568CB5A50628D79F3939412B072330188DD07AF4004CA176E1C5D5907ED9A89871A2D1uCV4I) Земельного кодекса Российской Федерации; предоставления земельных участков гражданам в порядке, предусмотренном [статьей 3.8](consultantplus://offline/ref=CE7528BDCA4E14943808C279DF6E759BF980F18265C2109132A4674420F44C77F6BB417C1ECEEFEC76E4C239DC85F6746408161241QBoEN) Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; предоставления земельных участков для эксплуатации гаражей (в том числе в порядке, установленном [статьей 3.7](consultantplus://offline/ref=A4E9E47A076E2FC1EF878F6580BD8FA9C31DBD957C7B5781106E8267095B61115C98A19F56325375697ADA1C954E14ECA2CAC68BAE6FoCN) Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации), а также гаражным и гаражно-строительным кооперативам; полномочия, предусмотренные [пунктом 4 статьи 3.3](consultantplus://offline/ref=F7336FBF877D534D0B751116A82B61C94239568CB5AB0628D79F3939412B072330188DD975F5004CA176E1C5D5907ED9A89871A2D1uCV4I) Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в отношении земельных участков, за исключением: выдачи разрешений на использование земель, государственная собственность на которые не разграничена, или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в порядке, предусмотренном [главой V.6](consultantplus://offline/ref=F7336FBF877D534D0B751116A82B61C94239568CB5A50628D79F3939412B072330188DDA72F00213A463F09DD99465C7A18F6DA0D3C7uAV3I) Земельного кодекса Российской Федерации; заключения соглашений об установлении сервитута.

Следовательно, полномочия по распоряжению значительной частью земель, находящихся в границах Печенгского муниципального округа, относятся к полномочиям Министерства имущественных отношений Мурманской области.

Однако, подготовка документов, заключение и регистрация договоров и соглашений к договорам, ведение претензионно-исковой работы, подготовка расчетов, постановка на учет земельных участков и т.д. осуществляется КУИ по согласованию с Министерством имущественных отношений Мурманской области, что позволяет Печенгскому муниципальному округу упорядочить земельные отношения и наиболее эффективно реализовывать свои полномочия в области управления земельными ресурсами.

Кроме того, одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления является создание безопасной и комфортной среды проживания для населения.

В ходе реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение населения безопасным и благоустроенным жильем.

1. **Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации,**

**а также перечень основных мероприятий и показателей**

В соответствии с приоритетами государственной политики целью программы является обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Достижение цели программы будет осуществляться путем решения следующих задач в рамках соответствующих подпрограмм:

1. Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.
2. Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.
3. Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В результате реализации мероприятий программы и решения вышеуказанных задач должно быть обеспечено достижение следующих результатов:

* увеличение доли объектов недвижимого имущества Печенгского муниципального округа, вовлеченных в хозяйственный оборот;
* увеличения доходов от использования муниципального имущества в бюджете Печенгского муниципального округа;

- обеспечение более комфортных, безопасных условий проживания населения.

Основные показатели эффективности реализации программы

| №  п/п | Цели, мероприятия и показатели | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчёт | оценка | Годы реализации программы | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.** | **Показатель цели муниципальной программы** | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, увеличение поступлений денежных средств в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | да/  нет | да | да | да | да | да | КУИ |
| **2.** | **Показатели мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | |
| 2.1.1. | Содержание имущества в надлежащем состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет КУИ |
| 2.1.2. | Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну | Да/  нет | да | да | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.1.3. | Своевременная оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности | Да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет КУИ |
| 2.1.4. | Количество полученной технической документации на объекты муниципального имущества | Шт. | 14 | 26 | 62 | 10 | 10 | Отчет КУИ |
| 2.1.5. | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества | Шт. | 61 | 70 | 60 | 60 | 60 | Отчет КУИ |
| 2.1.6. | Количество подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых проведены услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | Шт. | 2 | 1 | Не менее 2 | Не менее 1 | Не менее 1 | Отчет КУИ |
| 2.1.7. | Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены метрологические услуги по поверке приборов учета | Шт. | - | 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Отчет КУИ |
| 2.1.8. | Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены работы по обслуживанию кровель | Шт. | - | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчет КУИ |
| 2.1.9. | Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность | голов | 57 | 71 | 71 | 71 | 71 | Отчет КУИ |
| 2.1.10. | Количество полученных свидетельств о праве на наследство по закону | Шт. | 30 | 63 | Не менее 43 | Не менее 43 | Не менее 43 | Отчет исполнителей программы |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»** | | | | | | | |
| 2.2.1. | Количество полученной технической документации в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, с целью постановки на государственный кадастровый учет | Шт. | 27 | 18 | Не менее 7 | Не менее 5 | Не менее 5 | Отчет КУИ |
| **2.3.** | **Подпрограмма 3. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»** | | | | | | | |
| 2.3.1. | Число граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов | Чел. | 7 | 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.3.2. | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда | Шт. | 21 | 15 | Не менее 15 | Не менее 10 | - | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.3.3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Шт. | 10 | 15 | Не менее 15 | Не менее 10 | - | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.3.4. | Количество обследованных жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания | Шт. | 19 | 4 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Отчеты ОС и ЖКХ |
| 2.3.5. | Количество объектов, законченных строительством | Шт. | - | - | 1 | - | - | Отчет КУИ |
| 2.3.6. | Количество разработанных проектов организации демонтажа многоквартирных домов, выведенных из состава жилого фонда и непригодных для проживания | Шт. | - | 2 | 2 | 1 | - | Отчет  МБУ «РЭС» |
| 2.3.7. | Количество демонтированных (снесенных) многоквартирных домов | Шт. | - | 2 | 2 | 1 | - | Отчет  МБУ «РЭС» |
| 2.3.8. | Количество снесенных жилых домов и объектов незавершенного строительства | Шт. | - | 6 | Не менее 17 | - | - | Отчеты исполнителя и соисполнителя программы |

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» (приложение 1):

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по содержанию и управлению муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

* увеличить долю объектов недвижимого имущества Печенгского муниципального округа, вовлеченных в хозяйственный оборот;
* увеличить доходы от использования муниципального имущества в бюджете Печенгского муниципального округа.

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» (приложение 2):

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по повышению эффективности управления земельными ресурсами.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить доходы от использования земельных ресурсов в бюджете Печенгского муниципального округа.

Подпрограмма 3 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан» (приложение 3):

Цель подпрограммы – обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задач по:

- переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными;

- обеспечению благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- сносу многоквартирных домов;

- завершению строительства объекта МКД.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению населения безопасным и благоустроенным жильем.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут обеспечены более комфортные, безопасные условия проживания населения.

**4. Механизм реализации программы**

Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа - ответственный исполнитель программы:

- осуществляет текущее управление мероприятиями программы, контроль за ходом выполнения мероприятий программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению показателей по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы.

**5. Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Управление муниципальным имуществом»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2025-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе |
| Основные мероприятия | Содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну |
| Показатели подпрограммы | 1. Содержание имущества в надлежащем состоянии.  2. Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну.  3. Своевременная оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности.  4. Количество полученной технической документации на объекты муниципального имущества.  5. Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества.  6. Количество подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых проведены услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции.  7. Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены метрологические услуги по поверке приборов учета.  8. Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены работы по обслуживанию кровель.  9. Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность.  10. Количество полученных свидетельств о праве на наследство по закону. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **249 821,9 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 15057,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 5019,0 тыс. рублей,  2026 год: 5019,0 тыс. рублей,  2027 год: 5019,0 тыс. рублей,  МБ: 234764,9 тыс. рублей, из них:  2025 год: 76784,3 тыс. рублей,  2026 год: 78794,8 тыс. рублей,  2027 год: 79185,8 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли объектов недвижимого имущества Печенгского муниципального округа, вовлеченных в хозяйственный оборот;  - увеличения доходов от использования муниципального имущества в бюджете Печенгского муниципального округа. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | КУИ |
| Исполнители подпрограммы | Администрация, юридический отдел |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объемом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе ремонт нежилых помещений при возникновении (устранении) аварийных ситуаций; вскрытии; ограничении доступа в помещения | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **3000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| 1.1.2. | Оплата коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну (требование п. 2 ст. 539 ГК РФ, ст. 158 ЖК РФ) | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ; Администрация |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 153704,5 | 49197,5 | 51208,0 | 53299,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **153704,5** | **49197,5** | **51208,0** | **53299,0** |
| 1.1.3. | Оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 15057,0 | 5019,0 | 5019,0 | 5019,0 |
| МБ | 42194,1 | 14064,7 | 14064,7 | 14064,7 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **57251,1** | **19083,7** | **19083,7** | **19083,7** |
| 1.1.4. | Изготовление технической документации (планов, паспортов и кадастровых паспортов) на объекты муниципального имущества | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 4146,9 | 1382,3 | 1382,3 | 1382,3 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **4146,9** | **1382,3** | **1382,3** | **1382,3** |
| 1.1.5. | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1095,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1095,0** | **365,0** | **365,0** | **365,0** |
| 1.1.6. | Проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 42,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **42,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** |
| 1.1.7. | Поверка счетчиков в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 6,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **6,6** | **2,2** | **2,2** | **2,2** |
| 1.1.8. | Обслуживание кровель нежилых отдельно стоящих зданий, находящихся в муниципальной казне | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **150,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| 1.1.9. | Содержание животных, находящихся в муниципальной собственности | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 30129,1 | 10609,7 | 10609,7 | 8909,7 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **30129,1** | **10609,7** | **10609,7** | **8909,7** |
| 1.1.10. | Оплата нотариальных услуг по оформлению выморочного имущества | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация, юридический отдел |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 296,7 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **296,7** | **98,9** | **98,9** | **98,9** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **15057,0** | **5019,0** | **5019,0** | **5019,0** |
| **МБ** | **234764,9** | **76784,3** | **78794,8** | **79185,8** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **249821,9** | **81803,3** | **83813,8** | **84204,8** |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **15057,0** | **5019,0** | **5019,0** | **5019,0** |
| **МБ** | **234764,9** | **76784,3** | **78794,8** | **79185,8** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **249821,9** | **81803,3** | **83813,8** | **84204,8** |

Таблица 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | | Исполнитель, соисполнитель | |
| 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе ремонт нежилых помещений при возникновении (устранении) аварийных ситуаций; вскрытии; ограничении доступа в помещения | 2025-2027 | Содержание имущества в надлежащем состоянии | % | 100 | 100 | | 100 | | КУИ |
| 1.1.2. | Оплата коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну (требование п. 2 ст. 539 ГК РФ, ст. 158 ЖК РФ) | 2025-2027 | Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну | Да/ нет | да | да | | да | | КУИ; Администрация |
| 1.1.3. | Оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности | 2025-2027 | Своевременная оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности | Да/ нет | да | да | | да | | КУИ |
| 1.1.4. | Изготовление технической документации (планов, паспортов и кадастровых паспортов) на жилые и нежилые помещения | 2025-2027 | Количество полученной технической документации на объекты муниципального имущества | Шт. | 62 | 10 | | 10 | | КУИ |
| 1.1.5. | Проведение оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества (жилые и нежилые помещения) | 2025-2027 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества | Шт. | 60 | 60 | | 60 | | КУИ |
| 1.1.6. | Проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне | 2025-2027 | Количество подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых проведены услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | Шт. | Не менее 2 | Не менее 1 | | Не менее 1 | | КУИ |
| 1.1.7. | Поверка счетчиков в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне | 2025-2027 | Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены метрологические услуги по поверке приборов учета | Шт. | Не менее 3 | Не менее 3 | | Не менее 3 | | КУИ |
| 1.1.8. | Обслуживание кровель нежилых отдельно стоящих зданий муниципальной казны | 2025-2027 | Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены работы по обслуживанию кровель | Ед. | Не менее 4 | Не менее 4 | | Не менее 4 | | КУИ |
| 1.1.9. | Содержание животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность | 2025-2027 | Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность | голов | 71 | 71 | | 71 | | КУИ |
| 1.1.10. | Оплата нотариальных услуг по оформлению выморочного имущества | 2025-2027 | Количество полученных свидетельств о праве на наследство по закону | Шт. | Не менее 43 | Не менее 43 | | Не менее 43 | | Администрация, юридический отдел |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Управление земельными ресурсами»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2025-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе |
| Основные мероприятия | Повышение эффективности управления земельными ресурсами |
| Показатели подпрограммы | Количество полученной технической документации в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, с целью постановки на государственный кадастровый учет |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **1 494,2 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 1494,2 тыс. рублей, из них:  2025 год: 631,4 тыс. рублей,  2026 год: 431,4 тыс. рублей,  2027 год: 431,4 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение доходов от использования земельных ресурсов в бюджете Печенгского муниципального округа. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | КУИ |
| Исполнители подпрограммы | - |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий по подпрограмме с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»** | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности (казна) | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1494,2 | 631,4 | 431,4 | 431,4 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1494,2** | **631,4** | **431,4** | **431,4** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **1494,2** | **631,4** | **431,4** | **431,4** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **1494,2** | **631,4** | **431,4** | **431,4** |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **1494,2** | **631,4** | **431,4** | **431,4** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **1494,2** | **631,4** | **431,4** | **431,4** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами** | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности (казна) | 2025-2027 | Количество полученной технической документации в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, с целью постановки на государственный кадастровый учет | Шт. | Не менее 7 | Не менее 5 | Не менее 5 | КУИ |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 3**

«Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2025-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
| Основные мероприятия подпрограммы | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными.  Обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства. |
| Показатели подпрограммы | 1. Число граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов.  2. Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда.  3. Количество семей, улучшивших жилищные условия.  4. Количество обследованных жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания.  5. Количество объектов, завершенных строительством.  6. Количество разработанных проектов организации демонтажа многоквартирных домов, выведенных из состава жилого фонда и непригодных для проживания.  7. Количество демонтированных (снесенных) многоквартирных домов.  8. Количество снесенных жилых домов и объектов незавершенного строительства. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **330 942,8 тыс. рублей**, в том числе:  ФБ: 19967,0 тыс. рублей, из них:  2025 год: 13629,3 тыс. рублей,  2026 год: 6337,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 158238,6 тыс. рублей, из них:  2025 год: 153835,6 тыс. рублей,  2026 год: 4403,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 25003,1 тыс. рублей, из них:  2025 год: 15002,0 тыс. рублей,  2026 год: 10001,1 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей,  ВБС: 127734,1 тыс. рублей, из них:  2025 год: 127734,1 тыс. рублей,  2026 год: 0,0 тыс. рублей,  2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение более комфортных, безопасных условий проживания населения. |
| Ответственный исполнитель | КУИ |
| Исполнители подпрограммы | ОС и ЖКХ, МБУ «РЭС» |
| Соисполнители подпрограммы | АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» |

Таблица 1

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»** | | | | | | | | | |
| **Цель: Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов | | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2025-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 25000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **25000,0** | **15000,0** | **10000,0** | **0,0** |
| 3.2.2. | Обследование жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания | 2025-2026 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ. Не требует финансирования |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.2.3. | Завершение строительства МКД в г. Заполярный по ул. Ленинградская, в районе дома 4 | 2025 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 147714,2 | 147714,2 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 38534,1 | 38534,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **186248,3** | **186248,3** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **147714,2** | **147714,2** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **25000,0** | **15000,0** | **10000,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **38534,1** | **38534,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **211248,3** | **201248,3** | **10000,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 3. Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства** | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Разработка проектов организации демонтажа и демонтаж (снос) многоквартирных домов, выведенных из состава жилого фонда и непригодных для проживания, в рамках плана социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | 2025-2026 | | ФБ | 19967,0 | 13629,3 | 6337,7 | 0,0 | МБУ «РЭС» |
| ОБ | 10524,4 | 6121,4 | 4403,0 | 0,0 |
| МБ | 3,1 | 2,0 | 1,1 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **30494,5** | **19752,7** | **10741,8** | **0,0** |
| 3.3.2. | Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства | 2025 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ; АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 89200,0 | 89200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **89200,0** | **89200,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 3** | | | | **ФБ** | **19967,0** | **13629,3** | **6337,7** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **10524,4** | **6121,4** | **4403,0** | **0,0** |
| **МБ** | **3,1** | **2,0** | **1,1** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **30494,5** | **19752,7** | **10741,8** | **0,0** |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ** | **19967,0** | **13629,3** | **6337,7** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **158238,6** | **153835,6** | **4403,0** | **0,0** |
| **МБ** | **25003,1** | **15002,0** | **10001,1** | **0,0** |
| **ВБС** | **38534,1** | **38534,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **241742,8** | **221001,0** | **20741,8** | **0,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»** | | | | | | | | |
| **Цель: Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов | 2025-2027 | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов | чел. | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | ОС и ЖКХ |
| **Основное мероприятие 2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2025-2026 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда | шт. | Не менее 15 | Не менее 10 | - | ОС и ЖКХ |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | Не менее 15 | Не менее 10 | - | ОС и ЖКХ |
| 3.2.2. | Обследование жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания | 2025-2027 | Количество обследованных жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания | шт. | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | ОС и ЖКХ |
| 3.2.3. | Завершение строительства МКД в г. Заполярный по ул. Ленинградская, в районе дома 4 | 2025 | Количество объектов, завершенных строительством | шт. | 1 | - | - | КУИ |
| **Основное мероприятие 3. Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства** | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Разработка проектов организации демонтажа и демонтаж (снос) многоквартирных домов, выведенных из состава жилого фонда и непригодных для проживания, в рамках плана социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | 2025-2026 | Количество разработанных проектов организации демонтажа многоквартирных домов, выведенных из состава жилого фонда и непригодных для проживания | Шт. | 2 | 1 | - | МБУ «РЭС» |
| Количество демонтированных (снесенных) многоквартирных домов | Шт. | 2 | 1 | - |
| 3.3.2. | Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства | 2025 | Количество снесенных жилых домов и объектов незавершенного строительства | Шт. | 6 | Не менее 17 | - | ОС и ЖКХ; АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» |