АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2025     									            № 1843

п.г.т. Никель

Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями

в Печенгском муниципальном округе» на 2026 - 2028 годы

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 26.01.2026 № 112, от 08.04.2026 № 551 и от 25.05.2026 № 931)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 
№ 1488, в целях осуществления комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» на 2026 - 2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

3.	Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа 					 А.В. Кузнецов

Хорошилова Е.А., 51363

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 12.11.2025 № 1843

(в редакции постановлений от 26.01.2026 № 112, от 08.04.2026 № 551 и от 25.05.2026 № 931)

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## Печенгского муниципального округа

«Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе»

Срок реализации: 2026 - 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа

ПАСПОРТ

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями

в Печенгском муниципальном округе»

| Цель муниципальной программы | Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, а также развитие потенциала молодежи в интересах Печенгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Перечень направлений (подпрограмм) | нет |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026 - 2028 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по программе: 104 242 800,00 рублей, в том числе: МБ: 104 242 800,00 рублей, из них: 2026 год: 34 547 600,00 рублей, 2027 год: 35 347 600,00 рублей, 2028 год: 34 347 600,00 рублей; ОБ: 0,00 рублей, из них: 2026 год: 0,00 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей; ФБ: 0,00 рублей, из них: 2026 год: 0,00 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей; ВБС: 0,00 рублей, из них: 2026 год: 0,00 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые результаты к 2029 году: - увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Печенгского муниципального округа до 43 %; - количество талантливых и одаренных детей и молодежи, получающих премию Главы Печенгского муниципального округа – 50 человек ежегодно; - увеличение количества проведенных мероприятий в рамках приоритетных направлений молодежной политики до 214 шт.; - вовлечение детей и молодежи в возрасте до 35 лет в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – 654 человека; - проведение капитального ремонта фасада здания молодежного пространства; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа (далее - отдел КСиМП) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел КСиМП, отдел образования администрации Печенгского муниципального округа (далее – отдел образования). |
| Связь с национальными, региональными проектами/государственными программами Мурманской области | нет |

- Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе»

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского муниципального округа, которое глубоко интегрировано в процессы развития правового государства, развития Печенгского муниципального округа, в функционирование институтов гражданского общества.

Молодёжь - это активная, творческая и амбициозная часть общества, обладающая огромным потенциалом для внесения положительных изменений в различные сферы жизни. Развитие молодежных пространств способствует развитию инноваций, укреплению гражданского общества и формированию новых профессиональных и социальных навыков у молодых людей.

Приоритеты муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы «Молодежная политика» (далее – Программа) определены исходя из положений:

-	Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

-	Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 г. № 2233-р;

-	других федеральных, региональных нормативных правовых актов органов исполнительной власти, касающихся управления в сфере молодежной политики и реализации конституционных прав и свобод молодых граждан, их законных интересов.

Основным стратегическим приоритетом в сфере молодежной политики в Печенгском муниципальном округе является становление и развитие патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного поколения российских граждан, способного обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие Печенгского муниципального округа, соблюдение прав, свобод и законных интересов молодых граждан, улучшение социально-экономического положения молодежи, активное ее привлечение к участию в муниципальном управлении и развитии современного российского общества, учитывающей его актуальные потребности, вызовы и угрозы, стоящие перед страной.

В Печенгском муниципальном округе Программа реализуется отделом КСиМП, отделом образования, при участии подведомственных им учреждений, молодежных и детских общественных объединений, негосударственных организаций, иных юридических и физических лиц.

Целью Программы является - создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, а также развитие потенциала молодежи в интересах Печенгского муниципального округа.

Для ее достижения предполагается реализация следующих задач:

-	обеспечение устойчивости молодежной среды к внешним и внутренним вызовам и угрозам;

-	приобщение молодежи к историческим и культурным традициям народов России как основе для создания патриотического молодежного сообщества;

-	формирование культуры здорового и активного образа жизни в молодежной среде, ответственной позиции за сохранение и укрепление собственного физического и духовного здоровья;

-	создание условий для получения образования, самореализации молодежи, развитие социальных лифтов, повышение мотивации у молодых граждан к самообразованию, активному построению карьеры и занятию предпринимательской и научной деятельностью;

-	предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи, повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, защита молодежи от деструктивного информационно-психологического воздействия;

-	поддержка и развитие молодежных пространств, молодежных и детских общественных объединений, обеспечение молодежного участия в общественной жизни;

-	популяризация изучения истории, в том числе Печенгского муниципального округа, на основе достоверных фактов и предметов, имеющих историческую и культурную ценность;

-	развитие форм взаимодействия в сфере воспитания детей и молодежи между общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями и социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими патриотическое воспитание молодежи;

-	создание системы поддержки молодежи и молодежных организаций, занимающихся деятельностью в области экологии, экологического просвещения и развития экологической культуры, формирования духовно-нравственного отношения молодежи к родной природе и чувства сопричастности к ней.

Реализация Программы позволит создать условия для интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого поколения как стратегического ресурса социально-экономического развития района и гражданского общества, а также на обеспечить развитие детских и молодежных пространств, общественных объединений Печенгского муниципального округа, деятельность которых способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, подростков и молодежи.

2. Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, направления(подпрограммы), цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя1 | Значение показателя |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план |  |
| 0 | Муниципальная программа «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» Цель муниципальной программы: Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, а также развитие потенциала молодежи в интересах Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1. | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Печенгского муниципального округа | % | 0 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | Отдел КСиМП, отдел образования |
| 0.2. | Количество талантливых и одаренных детей и молодежи, получающих премию Главы Печенгского муниципального округа | Чел. | 1 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел КСиМП, отдел образования |
| 0.3. | Количество проведенных мероприятий в рамках приоритетных направлений молодежной политики | Шт. | 1 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | Отдел КСиМП |
| 0.4. | Общая численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Чел. | 1 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | Отдел образования |
| 0.5. | Количество зданий молодежных пространств, в отношении которых проведен капитальный ремонт фасада | Шт. | 0 | - | - | 1 | - | - | Отдел КСиМП |

1 Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

(-1) – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень структурных элементов программы

| № п/п | Направления (подпрограммы), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий | Срок выполнения | Соисполнители | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Молодежные центры – точка притяжения и первый шаг к мечте» | 2026 - 2028 | Отдел КСиМП, отдел образования | 0.1. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Печенгского муниципального округ. 0.2. Количество талантливых и одаренных детей и молодежи, получающих премию Главы. 03. Количество проведенных мероприятий в рамках приоритетных направлений молодежной политики. |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Реализация приоритетных направлений в сфере молодежной политики» | 2026 - 2028 | Отдел КСиМП, отдел образования | 0.4. Общая численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. |
| 3 | Комплекс проектных мероприятий 3 «Обновление молодежных пространств» | 2026 | Отдел КСиМП | 0.5. Количество зданий молодежных пространств, в отношении которых проведен капитальный ремонт фасада |

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, рублей | Объемы и источники финансирования, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год/ источник | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Муниципальная программа «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» |  |  |  |  | Всего | 7 117 322,60 | 7 117 322,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 7 117 322,60 | 7 117 322,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Капитальный ремонт фасада здания молодежного пространства «СОПКИ» г. Заполярный | Отдел КСиМП | 186,65 кв.м | 2026 | 7 117 322,60 | Всего | 7 117 322,60 | 7 117 322,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 7 117 322,60 | 7 117 322,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, ГРБС, направления (подпрограммы) | Период реализации | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 0 | Муниципальная программа «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» | 2026-2028 | Всего | 104 242 800,00 | 34 547 600,00 | 35 347 600,00 | 34 347 600,00 | Отдел КСиМП, отдел образования |
|  |  |  | МБ | 104 242 800,00 | 34 547 600,00 | 35 347 600,00 | 34 347 600,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0.1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа | 2026-2028 | Всего | 104 242 800,00 | 34 547 600,00 | 35 347 600,00 | 34 347 600,00 |  |
|  |  |  | МБ | 104 242 800,00 | 34 547 600,00 | 35 347 600,00 | 34 347 600,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Молодежные центры – точка притяжения и первый шаг к мечте» | 2026-2028 | Всего | 93 931 477,40 | 26 232 277,40 | 33 849 600,00 | 33 849 600,00 | Отдел КСиМП |
|  |  |  | МБ | 93 931 477,40 | 26 232 277,40 | 33 849 600,00 | 33 849 600,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Реализация приоритетных направлений в сфере молодежной политики» | 2026-2028 | Всего | 3 194 000,00 | 1 198 000,00 | 1 498 000,00 | 498 000,00 | Отдел КСиМП, отдел образования |
|  |  |  | МБ | 3 194 000,00 | 1 198 000,00 | 1 498 000,00 | 498 000,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Комплекс проектных мероприятий 3 «Обновление молодежных пространств» | 2026 | Всего | 7 117 322,60 | 7 117 322,60 | 0,00 | 0,00 | Отдел КСиМП |
|  |  |  | МБ | 7 117 322,60 | 7 117 322,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

6. Механизмы управления рисками программы

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой | Изменения федерального и регионального законодательства | Оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства. Разработка и реализация согласованных межведомственных решений, всестороннее рассмотрение и оценка последствий принятия проектов нормативных правовых актов в сфере молодежной политики, их увязка с мерами правового регулирования в рамках других направлений деятельности органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа | Своевременное внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Постоянно |
| 2 | Финансовый (принятие решений по введению новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами) | Возникновение указанного риска может повлечь увеличение дефицита бюджета округа | Приоритизация расходных обязательств, приведение их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями, анализ и мониторинг экономии бюджетных средств, возникшей в ходе проведения закупочных процедур товаров, работ, услуг получателями бюджетных средств. | Принятие решения главными распорядителями средств бюджета округа о сокращении расходов бюджета в части мероприятий, не являющихся первоочередными, за исключением социально ориентированных. Использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий муниципальной программы, корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы | Постоянно |
| 3 | Организационные и управленческие | Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников Программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. . | Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга | Опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы | постоянно |

7. Порядок взаимодействия Ответственного исполнителя, Соисполнителей и участников муниципальной программы

Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы – отдел КСиМП, который:

-	обеспечивает совместно с Соисполнителями разработку проекта Программы, проектов постановлений Администрации Печенгского муниципального округа об утверждении Программы и (или) о внесении изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа 
от 18.09.2025 № 1488 (далее – Порядок);

-	организует и координирует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации в части его касающейся;

-	осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и подготовку отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.

Соисполнители муниципальной программы:

-	обеспечивают разработку и реализацию комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых является соисполнителем;

-	несет ответственность за достижение плановых значений показателей муниципальной программы в части, их касающейся;

-	формирует предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу;

-	в пределах своей компетенции участвует в разработке плана реализации муниципальной программы, направляют ответственному исполнителю муниципальной программы соответствующие предложения;

-	представляют в отдел КСиМП в электронном виде в срок и по формам, установленным Порядком, всю необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.

Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, участниками которых они являются;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы (Направления (подпрограммы)) и соисполнителям предложения при разработке проекта муниципальной программы и предложения по внесению в нее изменений в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы (Направления (подпрограммы)) и соисполнителям необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.

Мониторинг выполнения муниципальной программы осуществляется по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года, а также по итогам прошедшего финансового года.

Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком.

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика4 | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) |  | Метод сбора информации, код формы отчетности5 |  | Дата получения фактических значений показателей |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Муниципальная программа «Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Печенгского муниципального округа | %, ежегодно | ДМГ= СМП/ОЧМ Х 100% |  | ДМГ – доля молодых граждан | Ведомственные данные отдела КСиМП | 25 января года, следующего за отчетным годом |  | Отдел КСиМП, отдел образования |  |
|  |  |  |  |  | СМП – граждане, принявшие участие в мероприятиях в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОЧМ – общее число молодежи Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 0.2 | Количество талантливых и одаренных детей и молодежи, получающих премию Главы Печенгского муниципального округа | чел., ежегодно | х |  | х | Ведомственный мониторинг (данные протокола заседания конкурсной комиссии) | 15 января года, следующего за отчетным годом |  | Отдел КСиМП, отдел образования |  |
| 0.3 | Количество проведенных мероприятий в рамках приоритетных направлений молодежной политики | шт., ежегодно | х |  | х | Ведомственные данные отдела КСиМП | 15 января года, следующего за отчетным годом |  | Отдел КСиМП |  |
| 0.4 | Общая численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | чел., ежегодно | х |  | х | Ведомственные данные отдела КСиМП | 15 января года, следующего за отчетным годом |  | Отдел образования |  |
| 0.5 | Количество зданий молодежных пространств, в отношении которых проведен капитальный ремонт фасада | шт., 2026 год | х |  | х | Ведомственные данные отдела КСиМП | 15 января года, следующего за отчетным годом |  | Отдел КСиМП |  |

4Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.

5Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, прочие (указать).