АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2025 									            № 1888

п.г.т. Никель

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2026 - 2028 годы

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 15.01.2026 № 40 и от 08.04.2026 № 534)

В соответствии с пунктом 2.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа 
от 18.09.2025 № 1488, постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2025 № 1839 «Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2026-2028 годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2026 - 2028 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

3. Настоящее постановление разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Соболев А.В., 50007

Приложение

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 18.11.2025 № 1888

(в редакции постановлений от 15.01.2026 № 40 и от 08.04.2026 № 534)

ПЛАН

реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, направление (подпрограмма), комплексы процессных и (или) проектных мероприятий, мероприятие | Годы выполнения | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Связь комплексов процессных и (или) проектных мероприятий с показателями муниципальной программы, направлений (подпрограмм), ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» | 2026 - 2028 | Всего | 97 707 976,00 | 44 969 436,00 | 26 361 820,00 | 26 376 720,00 | - | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МКУ «ЕДДС»; МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»; МКУ «УБиР»; отдел образования; образовательные организации; отдел КСиМП; Учреждения сферы культуры; Печенгский кадровый центр; ОМВД России «Печенгский»; МВК; ФКУ УИИ УФСИН |
|  |  |  | МБ | 97 707 976,00 | 44 969 436,00 | 26 361 820,00 | 26 376 720,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 2026 - 2028 | Всего | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»; МКУ «УБиР»; отдел образования; ОМВД России «Печенгский»; МВК |
|  |  |  | МБ | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения» | 2026 - 2028 | Всего | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории Печенгского муниципального округа с погибшими и пострадавшими гражданами. 1.1. Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения. 1.2. Количество публикаций о состоянии аварийности на территории Печенгского муниципального округа. 1.3. Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам. 1.4. Доля исполненных решений по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения в общем числе таких решений, принятых в работу в текущем году. | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»; МКУ «УБиР»; отдел образования; ОМВД России «Печенгский»; МВК |
|  |  |  | МБ | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Устранение нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения | 2026 | Всего | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает установку дополнительного освещения; пешеходного ограждения; обустройство пешеходных переходов и пешеходных дорожек | МБУ «РЭС»; МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» | 2026 - 2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5. Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 1.6. Количество публикаций о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения. 1.7. Количество общеобразовательных учреждений, обучающиеся начальных классов, которых обеспечены светоотражающими фликерами. 1.8. Количество проведенных мероприятий, посвященных пропаганде безопасности дорожного движения, формированию навыков безопасного участия в дорожном движении среди учащихся образовательных учреждений. 1.9. Количество стендов, наглядных пособий в образовательных учреждениях по безопасности дорожного движения. | Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования; ОМВД России «Печенгский» |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Информирование населения о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения» | 2026 - 2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Размещение в местных СМИ и в сети Интернет отчетов о состоянии аварийности на территории Печенгского муниципального округа; информации о проводимых профилактических операциях по линии БДД | ОМВД России «Печенгский» |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | 2026 - 2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установка (обновление) наглядных стендов по безопасности дорожного движения в образовательных и дошкольных учреждениях. Выдача учащимся начальных классов светоотражающих фликеров. Проведение тематических занятий по безопасности дорожного движения в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. | отдел образования |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Профилактика правонарушений» | 2026 - 2028 | Всего | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | Отдел ГО, ЧС и ПБ; ФКУ УИИ УФСИН; Печенгский кадровый центр; МВК |
|  |  |  | МБ | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах» | 2026 - 2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах. 2.1. Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе. 2.2. Количество информационных публикаций о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа. | Отдел ГО, ЧС и ПБ; ОМВД России «Печенгский»; МВК |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие «Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики правонарушений и преступлений» | 2026 - 2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Размещение в местных СМИ и в сети Интернет отчетов о состоянии преступности на территории Печенского муниципального округа; информации о проводимых профилактических мероприятиях. Привлечение к охране общественного порядка народную дружину. | ОМВД России «Печенгский» |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие системы профилактики правонарушений» | 2026 - 2028 | Всего | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0.2. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах. 2.3. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений. 2.4. Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 2.5. Количество повторно совершенных преступлений. 2.6. Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда. 2.7. Приобретение печатной продукции профилактической направленности. 2.8. Оказание содействия в получении юридической, социальной и психологической помощи лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации. 2.9. Оказания содействия в восстановлении и формировании социально-полезных связей лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации. 2.10. Привлечение организаций различных организационно-правовых форм, волонтерских и зарегистрированных религиозных организаций, индивидуальных предпринимателей к деятельности по предоставлению социальных услуг лицам, в отношении которых применяется пробация от общего числа лиц, нуждающихся в пробации. | Отдел ГО, ЧС и ПБ; ОМВД России «Печенгский»; ФКУ УИИ УФСИН; Печенгский кадровый центр |
|  |  |  | МБ | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие «Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики преступлений» | 2026 - 2028 | Всего | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Приобретение печатной продукции профилактической направленности. | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 2026 - 2028 | Всего | 76 687 976,00 | 29 229 436,00 | 23 721 820,00 | 23 736 720,00 | - | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МКУ «ЕДДС»; отдел образования |
|  |  |  | МБ | 76 687 976,00 | 29 229 436,00 | 23 721 820,00 | 23 736 720,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории муниципального образования» | 2026 - 2028 | Всего | 7 606 666,00 | 6 406 666,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0.3. Количество введенных режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций. 3.1. Доля обученного населения действиям ГО и ЧС. 3.2. Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил поведения граждан на водных объектах. 3.3. Количество проведенных конкурсов детского рисунка в образовательных организациях по правилам безопасности поведения на водных объектах. 3.4. Количество проведенных мероприятий по предупреждению гибели людей и повреждения имущества. 3.5. Количество пожаров в жилых постройках, причиной которых является распространение огня при лесном пожаре. 3.10. Количество муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по укреплению противопожарного состояния. | Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования; образовательные организации; Учреждения сферы культуры |
|  |  |  | МБ | 7 606 666,00 | 6 406 666,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5.1 | Мероприятие «Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода» | 2026 - 2028 | Всего | 2 440 000,00 | 2 280 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Выполнение работ пожарных добровольцев; пожарных ГОБУ «Мурманская авиабаза». Обустройство минерализованной полосы. | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 2 440 000,00 | 2 280 000,0 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5.2 | Мероприятие «Укрепление противопожарного состояния муниципальных учреждений» | 2026 - 2028 | Всего | 5 106 666,00 | 4 106 666,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Приведение к нормативным требованиям по пожарной безопасности объектов культуры | Учреждения в сфере культуры; образовательные организации |
|  |  |  | МБ | 5 106 666,00 | 4 106 666,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5.3. | Мероприятие «Проведение работ по предупреждению гибели людей на водных объектах» | 2026-2028 | Всего | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Снижение происшествий на водных объектах | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6 | Комплекс процессных мероприятий 6 «Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС» | 2026 - 2028 | Всего | 68 079 000,00 | 22 755 100,00 | 22 654 500,00 | 22 669 400,00 | 0.3. Количество введенных режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций. 0.5. Уровень охвата населения средствами оповещения. 3.6. Оснащение волонтеров противопожарным оборудованием, резервным запасом питьевой воды, СИЗ, при тушении лесных пожаров. 3.7. Количество приобретенных и установленных IP-камер. 3.8. Количество принятых и обработанных сообщений по системе 112. | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МКУ «ЕДДС» |
|  |  |  | МБ | 68 079 000,00 | 22 755 100,00 | 22 654 500,00 | 22 669 400,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6.1 | Мероприятие «Приобретение противопожарного, спасательного оборудования, СИЗ и другого имущества для создания резерва администрации муниципального округа» | 2026 - 2028 | Всего | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Приобретение противопожарного оборудования, питьевой воды, дополнительного оборудования для создания резерва администрации. | Отдел ГО,ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6.2 | Мероприятие «Приобретение и установка сетевых IP-камер АПК «Безопасный город»» | 2026 - 2028 | Всего | 1 900 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Приобретение и установка IP-камер в населенных пунктах. | Отдел ГО,ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 1 900 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6.3 | Мероприятие «Техническое обслуживание системы информирования и оповещения населения» | 2026 - 2028 | Всего | 165 600,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | Поддержание в рабочем состоянии системы информирования и оповещения населения. | Отдел ГО,ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 165 600,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6.4 | Мероприятие «Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС» Печенгского муниципального округа» | 2026 - 2028 | Всего | 65 713 400,00 | 21 899 900,00 | 21 899 300,00 | 21 914 200,00 | Обеспечение постоянной готовности органов местного самоуправления и служб муниципального округа к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил РСЧС | МКУ «ЕДДС» |
|  |  |  | МБ | 65 713 400,00 | 21 899 900,00 | 21 899 300,00 | 21 914 200,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.7 | Комплекс проектных мероприятий 7 «Проведение капитального ремонта защитных сооружений гражданской обороны» | 2026 - 2028 | Всего | 1 002 310,00 | 67 670,00 | 467 320,00 | 467 320,00 | 0.3. Количество введенных режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций. 3.10. Количество защитных сооружений гражданской обороны, в отношении которых проведен капитальный ремонт. | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 1 002 310,00 | 67 670,00 | 467 320,00 | 467 320,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.7.1 | Мероприятие «Приведение в нормативное состояние (готовность) защитных сооружений гражданской обороны Печенгского муниципального округа» | 2026 - 2028 | Всего | 1 002 310,00 | 67 670,00 | 467 320,00 | 467 320,00 | Комплексное обследование защитных сооружений гражданской обороны; разработка ПСД на каждое защитное сооружение; капитальный ремонт помещений защитных сооружений гражданской обороны. | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 1 002 310,00 | 67 670,00 | 467 320,00 | 467 320,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Направление (подпрограмма) 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» | 2026 - 2028 | Всего | 10 990 000,00 | 5 730 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 |  | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования, отдел КСиМП; ФКУ УИИ УФСИН; образовательные организации; Учреждения сферы культуры |
|  |  |  | МБ | 10 990 000,00 | 5 730 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.8 | Комплекс процессных мероприятий 8 «Профилактика терроризма и экстремизма» | 2026 - 2028 | Всего | 343 874,85 | 83 874,85 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0.4. Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов. 4.1. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа. 4.2. Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа. 4.3. Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа. 4.4. Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности. 4.5. Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа. 4.6. Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении. 4.7. Количество мероприятий по повышению уровня компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессионных конфликтов. 4.8. Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму. 4.9. Доля лиц, прибывающих в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Харьковской областей и Украины, которым произведены выплаты от общего числа обратившихся данной категории. | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования, отдел КСиМП; ФКУ УИИ УФСИН |
|  |  |  | МБ | 343 874,85 | 83 874,85 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.8.1 | Мероприятие «Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма» | 2026 - 2028 | Всего | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Приобретение печатной продукции антитеррористической направленности. | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.8.2 | Мероприятие «Проведение адресной и индивидуальной работы с прибывающими в регионы лицами, из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины» | 2026 - 2028 | Всего | 253 874,85 | 53 874,85 | 100 000,00 | 100 000,00 | Выплаты нуждающимся лицам, прибывающим в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины. | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
|  |  |  | МБ | 253 874,85 | 53 874,85 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.9 | Комплекс процессных мероприятий 9. «Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа» | 2026 - 2028 | Всего | 10 646 125,15 | 5 646 125,15 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0.4. Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов. 4.10. Доля осуществленных мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа, об общего числа запланированных мероприятий. | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования; отдел КСиМП; образовательные организации; Учреждения сферы культуры |
|  |  |  | МБ | 10 646 125,15 | 5 646 125,15 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.9.1 | Мероприятие «Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа» | 2026 - 2028 | Всего | 10 646 125,15 | 5 646 125,15 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | Установка камер видеонаблюдения на объектах; установка заборного ограждения объектов; установка систем оповещения о готовящемся теракте. | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования; отдел КСиМП; образовательные организации; Учреждения сферы культуры |
|  |  |  | МБ | 10 646 125,15 | 5 646 125,15 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

1  Соисполнители и участники:

- ГО, ЧС и ПБ - Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности администрации Печенгского муниципального округа);

- отдел образования – отдел образования администрации Печенгского муниципального округа;

- отдел КСиМП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа;

- МКУ «ЕДДС» - муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Печенгского муниципального округа;

- МБУ «РЭС» - муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба»;

- МБУ «НДС» - муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба»;

- МКУ «УБиР» - муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» Печенгского муниципального округа Мурманской области;

- Печенгский кадровый центр – Печенгский кадровый центр ГОБУ ЦЗН Мурманской области;

- ОМВД России «Печенгский» - ОМВД России «Печенгский;

- МВК – межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- ФКУ УИИ УФСИН – филиал по Печенгскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области;

- образовательные организации – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Российской Федерации М.С. Попова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Ю.А. Гагарина»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 им. М.Р. Янкова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20 имени М.Ю. Козлова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22 им. Б.Ф. Сафонова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38»;

- Учреждения сферы культуры – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Печенгского муниципального округа»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Печенгского муниципального округа; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» Печенгского муниципального округа; Муниципальное бюджетное культурно-просветительное учреждение «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение».

Используемые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ – областной бюджет; ФБ – федеральный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.