АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2025										           № 1889

п.г.т. Никель

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Экономический потенциал» на 2026 - 2028 годы

В соответствии с пунктом 2.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа 
от 18.09.2025 № 1488, постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2025 № 1841 «Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2026 - 2028 годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2026 - 2028 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

3. Настоящее постановление разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа по экономике и финансам Ахметову М.Ю.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Чупина Н.В., 62041

Приложение

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 18.11.2025 № 1889

ПЛАН

реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал»

на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, направление (подпрограмма), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий, мероприятие | Годы выполне- ния | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Связь комплексов процессных и (или) проектных мероприятий с показателями муниципальной программы, направлений (подпрограмм), ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Экономический потенциал» | 2026-2028 | Всего | 1 721 837,00 | 574 095,00 | 573 817,00 | 573 925,00 | - | ОЭР; Сектор инвестиционной деятельности; КУИ; Консультант по приграничному сотрудничеству; Отдел образования; подведомственные Отделу образования учреждения; АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» |
|  |  |  | МБ | 1 611 000,00 | 537 000,00 | 537 000,00 | 537 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 110 837,00 | 37 095,00 | 36 817,00 | 36 925,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа» | 2026-2028 | Всего | 410 837,00 | 137 095,00 | 136 817,00 | 136 925,00 | - | Сектор инвестиционной деятельности; ОЭР; КУИ |
|  |  |  | МБ | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 110 837,00 | 37 095,00 | 36 817,00 | 36 925,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Печенгского муниципального округа» | 2026-2028 | Всего | 410 837,00 | 137 095,00 | 136 817,00 | 136 925,00 | 0.1. Число субъектов МСП. 1.1. Количество объектов недвижимости нежилого фонда, находящегося в собственности Печенгского муниципального округа, подлежащих к сдаче в аренду субъектам МСП. 1.2. Увеличение доли объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предоставляемого субъектам МСП и самозанятым гражданам в рамках оказания имущественной поддержки. 1.3. Количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки. 1.4. Размещение общедоступной информации, необходимой для развития субъектов МСП на официальном сайте Печенгского муниципального округа. 1.5. Количество проведенных мероприятий по вопросам субъектов МСП. | Сектор инвестиционной деятельности; КУИ |
|  |  |  | МБ | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,0 | 100 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 110 837,00 | 37 095,00 | 36 817,00 | 36 925,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам» | 2026-2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает предоставление в аренду муниципального имущества Печенгского муниципального округа субъектам МСП и самозанятым гражданам для осуществления социально-значимых, а также приоритетных видов деятельности без проведения торгов в качестве муниципальной преференции, в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | КУИ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра» | 2026-2028 | Всего | 110 837,00 | 37 095,00 | 36 817,00 | 36 925,00 | Мероприятие предусматривает осуществление отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра. | Сектор инвестиционной деятельности |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 110 837,00 | 37 095,00 | 36 817,00 | 36 925,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | 2026-2028 | Всего | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Мероприятие предусматривает организацию и проведение не менее 3 мероприятий по вопросам субъектов МСП в год, а также размещение общедоступной информации, необходимой для развития субъектов МСП на официальном сайте Печенгского муниципального округа | Сектор инвестиционной деятельности |
|  |  |  | МБ | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание благоприятный условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа» | 2026-2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП). 1.6. Количество приемов инвесторов и предпринимателей инвестиционным уполномоченным в Печенгском муниципальном округе. 1.7. Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. 1.8. Наличие актуализированного инвестиционного профиля Печенгского муниципального округа. 1.9. Размещение актуализированного инвестиционного профиля Печенгского муниципального округа, согласованного Главой Печенгского муниципального округа, на официальном сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет. | Сектор инвестиционной деятельности; ОЭР; КУИ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Стимулирование и активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Печенгского муниципального округа» | 2026-2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает проведение приемов инвесторов и предпринимателей инвестиционным уполномоченным в Печенгском муниципальном округе, функционирование Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Печенгского муниципального округа, ежегодную актализацию инвестиционного профиля Печенгского муниципального округа, а также его размещение на официальном сайте Печенгского муниципального округа. | Сектор инвестиционной деятельности; ОЭР; КУИ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Развитие туризма в Печенгском муниципальном округе» | 2026-2028 | Всего | 1 311 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | - | Консультант по приграничному сотрудничеству; КУИ; Отдел образования; подведомственные Отделу образования учреждения; АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» |
|  |  |  | МБ | 1 311 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе» | 2026-2028 | Всего | 1 311 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 0.3. Количество функционирующих КСР. 0.4. Рост туристического потока (количество лиц, размещенных в КСР) в Печенгском муниципальном округе, ежегодно к уровню предыдущего года. 2.1. Количество разработанной проектной документации по проекту «Туристический кластер Печенгского муниципального округа – «Кольская сверхглубокая», «Плавильный цех», «Шахта Каула-Котсельваара». 2.2. Количество проведенных конкурсов цифрового контента. | Консультант по приграничному сотрудничеству; Отдел образования |
|  |  |  | МБ | 1 311 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие «Продвижение туристского потенциала муниципального округа» | 2026-2028 | Всего | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Мероприятие предусматривает разработку проектной документации по проекту «Туристический кластер Печенгского муниципального округа – «Кольская сверхглубокая», «Плавильный цех», «Шахта Каула-Котсельваара», размещение публикаций на информационных и тематических площадках (сайты, мессенджеры, социальные сети), официальном сайте Печенгского муниципального округа; проведение конкурса цифрового контента (фото, видео), направление предложений о включении мероприятий в региональный реестр «51 событие», содействие в организации и проведении событийных мероприятий в Печенгском муниципальном округе. | Консультант по приграничному сотрудничеству, АНО "Центр социальных проектов "Вторая школа" |
|  |  |  | МБ | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие «Развитие школьного образовательного туризма» | 2026-2028 | Всего | 1 131 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | Мероприятие предусматривает участие общеобразовательных организаций в развитии школьного туризма. | Отдел образования; подведомственные Отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 1 131 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Взаимодействие с СО НКО» | 2026-2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ОЭР; КУИ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Создание благоприятных условий для развития СО НКО» | 2026-2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.5. Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Печенгского муниципального округа. 3.1. Количество муниципальных объектов, переданных СО НКО в качестве имущественной поддержки. 3.2. Размещение общедоступной информации, необходимой для развития СО НКО на официальном сайте Печенгского муниципального округа. | ОЭР; КУИ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4.1 | Мероприятие «Взаимодействие с СО НКО, осуществляющими свою деятельность на территории Печенгского муниципального округа» | 2026-2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает оказание имущественной и информационной поддержки СО НКО | ОЭР; КУИ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

1  Соисполнители, участники:

- ОЭР - Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел экономического развития администрации Печенгского муниципального округа);

- Сектор инвестиционной деятельности - Администрация Печенгского муниципального округа (Сектор инвестиционной деятельности администрации Печенгского муниципального округа);

- Консультант по приграничному сотрудничеству - Администрация Печенгского муниципального округа (Консультант по приграничному сотрудничеству администрации Печенгского муниципального округа);

- КУИ - Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа;

- Отдел образования - Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа;

- подведомственные Отделу образования учреждения – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Российской Федерации М.С. Попова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Ю.А. Гагарина»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 им. М.Р. Янкова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20 имени М.Ю. Козлова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22 им. Б.Ф. Сафонова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»;

- АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» - Автономная некоммерческая организация «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».

Используемые сокращения:

МБ – местный бюджет; ОБ – областной бюджет; ФБ – федеральный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.