ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 14.11.2025г.                                                                                                              № 706

п.г.т. Никель

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Образование» на 2026-2028 годы

(в редакции приказов отдела образования администрации Печенгского муниципального округа от 04.02.2026

№ 87, от 20.03.2026 № 154, от 10.04.2026 № 196, от 04.05.2026 № 244, от 08.05.2026 № 261, от 09.06.2026 № 333, 11.08.2026 № 413, от 18.08.2026 № 416 и от 21.08.2026 № 426/1)

В соответствии с пунктом 2.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 № 1488, постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2025 № 1840 «Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Образование» на 2026 - 2028 годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить план реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Образование» на 2026-2028 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2.	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела                                                                                                 И.В. Никитина

| Приложение к приказу от 14.11.2025 № 706 (в редакции приказов от 04.02.2026 № 87, от 20.03.2026 № 154, от 10.04.2026 № 196, от 04.05.2026 № 244, от 08.05.2026 № 261, от 09.06.2026 № 333, от 11.08.2026 № 413, от 18.08.2026 № 416, и от 21.08.2026 № 426/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа "Образование" на 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальная программа, направление (подпрограмма), комплексы процессных и (или) проектных мероприятий, мероприятие, комплексы процессных и проектных мероприятий | Годы выполнения | Объем и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Связь комплексов процессных и(или) проектных мероприятий с показателями направлений (подпрограмм), ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники |
|  |  |  | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  | Муниципальная программа "Образование" | 2026-2028 | Всего | 7 055 377 245,71 | 3 346 260 950,47 | 1 894 112 519,24 | 1 815 003 776,00 | - | Отдел образования, МБУ «РЭС», МБУ ДО ДДТ № 2, МБОУ СОШ № 5, МБУ «ЦБ», подведомственные отделу образования муниципальные учреждения |
|  |  |  | МБ | 1 865 916 885,71 | 643 993 585,71 | 628 191 000,00 | 593 732 300,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3 278 527 928,46 | 1 122 036 176,46 | 1 075 845 076,00 | 1 080 646 676,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 807 987 431,54 | 1 545 386 188,30 | 156 026 443,24 | 106 574 800,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 102 945 000,00 | 34 845 000,00 | 34 050 000,00 | 34 050 000,00 |  |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие муниципальных учреждений образования" | 2026-2028 | Всего | 6 846 738 417,71 | 3 277 014 474,47 | 1 827 132 743,24 | 1 742 591 200,00 | - | Отдел образования, МБУ «РЭС», МБУ ДО ДДТ № 2, МБОУ СОШ № 5, МБУ «ЦБ», подведомственные отделу образования муниципальные учреждения |
|  |  |  | МБ | 1 865 708 385,71 | 643 924 085,71 | 628 121 500,00 | 593 662 800,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3 070 097 600,46 | 1 052 859 200,46 | 1 008 934 800,00 | 1 008 303 600,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 807 987 431,54 | 1 545 386 188,30 | 156 026 443,24 | 106 574 800,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 102 945 000,00 | 34 845 000,00 | 34 050 000,00 | 34 050 000,00 |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Дошкольное и общее образование" | 2026-2028 | Всего | 4 270 217 209,94 | 1 437 480 861,97 | 1 414 873 447,97 | 1 417 862 900,00 | 0.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет; 0.2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании; 0.5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании по Мурманской области; 0.6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате наѐмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Мурманской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 1.4. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 1 314 356 609,94 | 427 138 061,97 | 442 114 547,97 | 445 104 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 853 710 600,00 | 976 292 800,00 | 938 708 900,00 | 938 708 900,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 102 150 000,00 | 34 050 000,00 | 34 050 000,00 | 34 050 000,00 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Обеспечение общедоступного, качественного дошкольного и общего образования" | 2026-2028 | Всего | 4 270 217 209,94 | 1 437 480 861,97 | 1 414 873 447,97 | 1 417 862 900,00 | Обеспечена доступность дошкольного образования, возможность получения качественного общедоступного бесплатного общего образования (выполнение муниципального задания, предоставление целевых субсидий) | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 1 314 356 609,94 | 427 138 061,97 | 442 114 547,97 | 445 104 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 853 710 600,00 | 976 292 800,00 | 938 708 900,00 | 938 708 900,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 102 150 000,00 | 34 050 000,00 | 34 050 000,00 | 34 050 000,00 |  |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Дополнительное образование и социализация детей» | 2026-2028 | Всего | 315 461 200,00 | 101 471 600,00 | 106 938 100,00 | 107 051 500,00 | 0.3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; 0.7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Мурманской области; 1.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 313 844 200,00 | 100 932 600,00 | 106 399 100,00 | 106 512 500,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 617 000,00 | 539 000,00 | 539 000,00 | 539 000,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие "Обеспечение дополнительного образования детей и подростков, а также развитие воспитания в системе образования" | 2026-2028 | Всего | 286 047 400,00 | 91 667 000,00 | 97 133 500,00 | 97 246 900,00 | Реализованы дополнительные общеобразовательные программы и мероприятия по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи (выполнение муниципального задания, предоставление целевых субсидий) | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 284 430 400,00 | 91 128 000,00 | 96 594 500,00 | 96 707 900,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 617 000,00 | 539 000,00 | 539 000,00 | 539 000,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и подростков" | 2026-2028 | Всего | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие "Оказание муниципальных услуг в социальной сфере" | 2026-2028 | Всего | 29 233 800,00 | 9 744 600,00 | 9 744 600,00 | 9 744 600,00 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 29 233 800,00 | 9 744 600,00 | 9 744 600,00 | 9 744 600,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Реализация регионального проекта «Педагоги и наставники» | 2026-2028 | Всего | 234 772 600,00 | 77 680 800,00 | 78 517 800,00 | 78 574 000,00 | 0.2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании; 0.6.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Мурманской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности); 1.4. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9 530 600,00 | 3 156 000,00 | 3 187 300,00 | 3 187 300,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 225 242 000,00 | 74 524 800,00 | 75 330 500,00 | 75 386 700,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие "Обеспечение выплат педагогическим работникам образовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, денежное вознаграждение за классное руководство" | 2026-2028 | Всего | 213 814 500,00 | 70 792 300,00 | 71 511 100,00 | 71 511 100,00 | Осуществлены выплат педагогическим работникам образовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, денежное вознаграждение за классное руководство | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9 296 300,00 | 3 077 900,00 | 3 109 200,00 | 3 109 200,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 204 518 200,00 | 67 714 400,00 | 68 401 900,00 | 68 401 900,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" | 2026-2028 | Всего | 20 958 100,00 | 6 888 500,00 | 7 006 700,00 | 7 062 900,00 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 234 300,00 | 78 100,00 | 78 100,00 | 78 100,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 20 723 800,00 | 6 810 400,00 | 6 928 600,00 | 6 984 800,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Социальная поддержка в сфере образования» | 2026-2028 | Всего | 357 097 450,46 | 131 483 350,46 | 112 511 300,00 | 113 102 800,00 | 0.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет; 0.4.Доля отдохнувших и оздоровленных детей и подростков в оздоровительных учреждениях и на базе образовательных организаций; 1.1. Доля обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием в образовательных организациях, в общей численности обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием; 1.3. Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы в общей численности детей, родителям которых назначена компенсация части родительской платы; 1.7. Количество выпускников 11-х классов Печенгского муниципального округа – медалистов I и II степени | подведомственные отделу образования учреждения, МБУ "ЦБ", отдел образования |
|  |  |  | МБ | 66 347 050,00 | 34 278 850,00 | 16 021 900,00 | 16 046 300,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 200 239 400,46 | 67 871 400,46 | 66 499 600,00 | 65 868 400,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 90 016 000,00 | 28 838 100,00 | 29 989 800,00 | 31 188 100,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, трудовая занятость школьников" | 2026-2028 | Всего | 32 536 330,46 | 12 156 730,46 | 10 189 800,00 | 10 189 800,00 | Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, трудовой занятости. Организован отдых и оздоровление детей в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Печенгского муниципального округа и за его пределами | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 32 108 030,00 | 11 728 430,00 | 10 189 800,00 | 10 189 800,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 428 300,46 | 428 300,46 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.2 | Мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки субъектов образовательной деятельности" | 2026-2028 | Всего | 196 014 520,00 | 76 482 220,00 | 59 759 700,00 | 59 772 600,00 | Работникам образовательных организаций, обучающимся (родителям, законным представителям) предоставлены меры социальной поддержки | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения, МБУ "ЦБ" |
|  |  |  | МБ | 31 677 520,00 | 21 703 220,00 | 4 980 700,00 | 4 993 600,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 164 337 000,00 | 54 779 000,00 | 54 779 000,00 | 54 779 000,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.3 | Мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Мурманской области" | 2026-2028 | Всего | 128 051 600,00 | 42 349 400,00 | 42 561 800,00 | 43 140 400,00 | Организовано бесплатное питание в образовательных учреждениях , обучающимся предоставлены меры социальной поддержки | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения, МБУ "ЦБ" |
|  |  |  | МБ | 2 561 500,00 | 847 200,00 | 851 400,00 | 862 900,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 35 474 100,00 | 12 664 100,00 | 11 720 600,00 | 11 089 400,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 90 016 000,00 | 28 838 100,00 | 29 989 800,00 | 31 188 100,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.4 | Мероприятие "Поощрение выпускников 11-х классов Печенгского муниципального округа – медалистов I и II степени" | 2026 | Всего | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | Выпускникам 11-х классов Печенгского муниципального округа – медалистам I и II степени выплачены денежные средства | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Комфортная и безопасная образовательная среда» | 2026-2028 | Всего | 153 642 731,93 | 86 730 461,23 | 40 912 280,70 | 26 000 000,00 | 0.8. Доля организаций системы образования, в которых реализованы запланированные мероприятия, направленные на обеспечение материально-технической базы; 1.2. Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 139 778 621,93 | 81 430 461,23 | 32 348 160,70 | 26 000 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 8 564 120,00 | 0,00 | 8 564 120,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие "Преобразование пространств муниципальных учреждений образования" | 2026-2028 | Всего | 133 430 431,93 | 81 430 461,23 | 25 999 970,70 | 26 000 000,00 | Обновлена образовательная инфраструктура, позволяющая детям и подросткам развивать свои способности и таланты | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 133 430 431,93 | 81 430 461,23 | 25 999 970,70 | 26 000 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.2 | Мероприятие "Мероприятия по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания зданий муниципальных общеобразовательных организаций)" | 2027 | Всего | 14 912 300,00 | 0,00 | 14 912 300,00 | 0,00 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование здания МБОУ СОШ № 5 | МБОУ СОШ № 5 |
|  |  |  | МБ | 6 348 190,00 | 0,00 | 6 348 190,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 8 564 110,00 | 0,00 | 8 564 110,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.3 | Мероприятие "Реализация проекта "Арктическая школа" в Печенгском муниципальном округе" | 2026 - 2028 | Всего | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обновлена образовательная инфраструктура, позволяющая детям и подросткам развивать свои способности и таланты | Отдел образования, подведомственные отделу образования учреждения |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Комплекс проектных мероприятий 6 «Реализация регионального проекта «Все лучшее детям» | 2026-2028 | Всего | 73 379 824,57 | 0,00 | 73 379 824,57 | 0,00 | 0.8. Доля организаций системы образования, в которых реализованы запланированные мероприятия, направленные на обеспечение материально-технической базы 1.6. Количество объектов дошкольного и общего образования, в отношении которых осуществлено строительство, проведен капитальный ремонт | МБОУ СОШ № 5 |
|  |  |  | МБ | 31 237 791,33 | 0,00 | 31 237 791,33 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 42 142 033,24 | 0,00 | 42 142 033,24 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6.1 | Мероприятие "Выполнение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ № 5" | 2027 | Всего | 73 379 824,57 | 0,00 | 73 379 824,57 | 0,00 | Выполнен капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени М.С.Попова" | МБОУ СОШ № 5 |
|  |  |  | МБ | 31 237 791,33 | 0,00 | 31 237 791,33 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 42 142 033,24 | 0,00 | 42 142 033,24 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Комплекс проектных мероприятий 7 «Обновление образовательной инфраструктуры» | 2026-2028 | Всего | 1 442 167 400,81 | 1 442 167 400,81 | 0,00 | 0,00 | 0.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет; 0.8. Доля организаций системы образования, в которых реализованы запланированные мероприятия, направленные на обеспечение материально-технической базы; 1.6. Количество объектов дошкольного и общего образования, в отношении которых осуществлено строительство, проведен капитальный ремонт | МБУ "РЭС" |
|  |  |  | МБ | 144 112,51 | 144 112,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 442 023 288,30 | 1 442 023 288,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7.1 | Мероприятие "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга» в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации" | 2026 | Всего | 684 228 960,00 | 684 228 960,00 | 0,00 | 0,00 | К 2027 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства детских садов в военных городках. Построен и введен в эксплуатацию «Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга» | МБУ "РЭС" |
|  |  |  | МБ | 68 392,36 | 68 392,36 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 684 160 567,64 | 684 160 567,64 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7.2 | Мероприятие "Разработка проектной документации и строительство детского сада на 250 мест в нп. Корзуново Печенгского муниципального округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации" | 2026 | Всего | 757 938 440,81 | 757 938 440,81 | 0,00 | 0,00 | К 2027 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства детских садов в военных городках. Построен и введен в эксплуатацию «Детский сад на 250 мест в нп. Корзуново» | МБУ "РЭС" |
|  |  |  | МБ | 75 720,15 | 75 720,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 757 862 720,66 | 757 862 720,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Положение детей-сирот в современном обществе» | 2026-2028 | Всего | 208 638 828,00 | 69 246 476,00 | 66 979 776,00 | 72 412 576,00 | - | Администрация Печенгского муниципальногоокруга, МБУ "ЦБ", отдел образования, МБУ ДО ДДТ № 2 |
|  |  |  | МБ | 208 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 208 430 328,00 | 69 176 976,00 | 66 910 276,00 | 72 343 076,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8 | Комплекс процессных мероприятий 8 «Защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 2026-2028 | Всего | 208 638 828,00 | 69 246 476,00 | 66 979 776,00 | 72 412 576,00 | 0.9. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенные в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 2.1. Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общем объеме нуждающихся в таких помещениях; 2.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым был осуществлен текущий ремонт жилого помещения, в общем объеме нуждающихся в таком ремонте согласно списку | Администрация Печенгского муниципального округа, МБУ "ЦБ", отдел образования, МБУ ДО ДДТ № 2 |
|  |  |  | МБ | 208 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 208 430 328,00 | 69 176 976,00 | 66 910 276,00 | 72 343 076,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8.1 | Мероприятие "Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю , денежное вознаграждение лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат" | 2026-2028 | Всего | 185 240 000,00 | 59 606 500,00 | 61 775 800,00 | 63 857 700,00 | Развитие системы замещающего семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; | Отдел образования |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 185 240 000,00 | 59 606 500,00 | 61 775 800,00 | 63 857 700,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8.2 | Мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | 2026-2028 | Всего | 14 520 400,00 | 6 701 700,00 | 2 233 900,00 | 5 584 800,00 | Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их интеграции в общество | Администрация Печенгского муниципального округа, отдел образования |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 14 520 400,00 | 6 701 700,00 | 2 233 900,00 | 5 584 800,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8.3 | Мероприятие "Организация и предоставление и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 2026-2028 | Всего | 5 024 628,00 | 1 653 676,00 | 1 685 476,00 | 1 685 476,00 | Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их интеграции в общество; Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования, МБУ "ЦБ" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5 024 628,00 | 1 653 676,00 | 1 685 476,00 | 1 685 476,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8.4 | Мероприятие "Осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 2026-2028 | Всего | 3 645 300,00 | 1 215 100,00 | 1 215 100,00 | 1 215 100,00 | Осуществлен ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3 645 300,00 | 1 215 100,00 | 1 215 100,00 | 1 215 100,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8.5 | Мероприятие "Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 2026-2028 | Всего | 208 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации работы по профилактике социального сиротства | МБУ ДО ДДТ № 2 |
|  |  |  | МБ | 208 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

1  Соисполнители, участники:

- Администрация - Администрация Печенгского муниципального округа;

- Отдел образования - Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа;

- подведомственные Отделу образования учреждения – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 1; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 4; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 6; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 7; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 8; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 10; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 11; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 13; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 38; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Российской Федерации М.С. Попова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Ю.А. Гагарина»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 им. М.Р. Янкова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20 имени М.Ю. Козлова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22 им. Б.Ф. Сафонова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 1»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 2»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношестская школа»;

- МБУ «РЭС» - Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба»;

- МБУ «ЦБ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области.

Используемые сокращения:

МБ – местный бюджет; ОБ – областной бюджет; ФБ – федеральный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.