Проект плана

реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Культура» на 2026-2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, направление (подпрограмма), комплексы процессных и (или) проектных мероприятий, мероприятие | Годы выполнения | Объем и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Связь комплексов процессных и (или) проектных мероприятий с показателями направлений (подпрограмм), ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 0 | Муниципальная программа «Культура» | 2026-2028 | Всего | 1342293400,00 | 281992200,00 | 534650600,00 | 525650600,00 | - | Отдел КСиМП, подведомственные отделу КСиМП учреждения |
|  |  |  | МБ | 827893400,00 | 277192200,00 | 279850600,00 | 270850600,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 215000000,00 | 0,00 | 107500000,00 | 107500000,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 285000000,00 | 0,00 | 142500000,00 | 142500000,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 14400000,00 | 4800000,00 | 4800000,00 | 4800000,00 |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культурного потенциала жителей Печенгского муниципального округа» | 2026-2028 | Всего | 842293400,00 | 281992200,0 | 284650600,00 | 275650600,00 | 0.1. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры; 0.2. Численность обучающихся образовательных организаций в сфере культуры (среднегодовая); 0.3. Численность обучающихся образовательных организаций в сфере культуры, принявших участие в творческих мероприятиях (в том числе, в мероприятиях и конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней); 0.4. Численность участников клубных формирований; 0.5. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями; 0.6. Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда; 0.7. Динамика увеличения числа посещений библиотек (в стационарных условиях); 0.9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Мурманской области; 0.10. Укрепление материально - технической базы и проведение текущих ремонтов в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства от общего числа таких учреждений | Отдел КСиМП, подведомственные отделу КСиМП учреждения |
|  |  |  | МБ | 827893400,00 | 277192200,0 | 279850600,00 | 270850600,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 14400000,00 | 4800000,00 | 4800000,00 | 4800000,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры» | 2026-2028 | Всего | 797230600,00 | 271679200,00 | 274337600,00 | 274337600,00 | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подведомственными отделу КСиМП (в том числе предоставление субсидии на выполнение муниципального задания) | Отдел КСиМП, подведомственные отделу КСиМП учреждения |
|  |  |  | МБ | 782830600,00 | 266879200,00 | 269537600,00 | 269537600,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 14400000,00 | 4800000,00 | 4800000,00 | 4800000,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» | 2026-2028 | Всего | 11939000,00 | 5313000,00 | 5313000,00 | 1313000,00 | Организация проведения, проведение муниципальных конкурсов, фестивалей, концертов, культурно-массовых мероприятий, обеспечение участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях | Отдел КСиМП, подведомственные отделу КСиМП учреждения |
|  |  |  | МБ | 11939000,00 | 5313000,00 | 5313000,00 | 1313000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие «Обновление инфраструктуры муниципальных учреждений в сфере культуры» | 2026-2028 | Всего | 10000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 0,00 | Проведение текущих ремонтов учреждений, подведомственных отделу КСиМП, пополнение книжного фонда, повышение материально-технического оснащения учреждений, подведомственных отделу КСиМП | Отдел КСиМП, подведомственные отделу КСиМП учреждения |
|  |  |  | МБ | 10000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Комплекс проектных мероприятий 2 «Модернизация имущественного комплекса муниципальных учреждений» | 2026-2028 | Всего | 500000000,0 | 0,00 | 250000000,0 | 250000000,0 | 0.8. Количество реконструированных, капитально отремонтированных зданий учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры | МБУК «ЦКПМО» |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 215000000,0 | 0,00 | 107500000,0 | 107500000,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 285000000,0 | 0,00 | 142500000,0 | 142500000,0 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Создание условий в ДК «Восход», отвечающих современным требованиям» | 2026-2028 | Всего | 500000000,00 | 0,00 | 250000000,00 | 250000000,00 | Проведение работ по реконструкции здания МБУК «ЦКПМО», расположенного по адресу: Мурманская область, п.г.т. Никель, ул. Октябрьская, д. 1 | МБУК «ЦКПМО» |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 215000000,00 | 0,00 | 107500000,00 | 107500000,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 285000000,00 | 0,00 | 142500000,00 | 142500000,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |