## Информация за 1 полугодие
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 1 полугодие 2026 года
№ п/п | Муниципальная программа, направление (подпрограмма), объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источник финансирования | Общая стоимость работ, рублей | Предусмотрено программой на 2026 год, рублей | Кассовый расход на 01.07.2026 рублей | Степень выполнения, % | Техническая готовность объекта, % | Краткая характиристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Муниципальная программа "Образование" |  |  |  | Всего | 1515547225.38 | 1442167400.81 | 0 | -
[5 empty] | МБ | 31381903.84 | 144112.51 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 1484165321.54 | 1442023288.3 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
1 | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие муниципальных учреждений образования" |  |  |  | Всего | 1515547225.38 | 1442167400.81 | 446977.58 | 0.030993
[5 empty] | МБ | 31381903.84 | 144112.51 | 44665.45 | 30.9935
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 1484165321.54 | 1442023288.3 | 402312.13 | 0.027899
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
1.1. | Выполнение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ № 5 | МБОУ СОШ № 5 | 1 ед. | 2027 | Всего | 73379824.57 | 0 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 31237791.33 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 42142033.24 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
1.2. | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга" | МБУ "РЭС" | 350 мест | 2026 | Всего | 684228960 | 684228960 | 0 | - | - | Подготовка проектной документации. Ожидается положительное заключение экспертизы проетной документации.
[5 empty] | МБ | 68392.36 | 68392.36 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 684160567.64 | 684160567.64 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
1.3. | Разработка проектной документации и строительство здания детского сада на 250 мест в нп. Корзуново | МБУ "РЭС" | 250 мест | 2026 | Всего | 757938440.81 | 757938440.81 | 446977.58 | 0.058973 | - | Подготовка проектной документации. Ожидается положительное заключение экспертизы проетной документации.
[5 empty] | МБ | 75720.15 | 75720.15 | 44665.45 | 58.9875
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 757862720.66 | 757862720.66 | 402312.13 | 0.053085
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
1 | Муниципальная программа "Культура" |  |  |  | Всего | 16120974.37 | 16120974.37 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 16120974.37 | 16120974.37 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
1.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МБУК "Центр культуры Печенгского муниципального округа", расположенного по адресу: Мурманская область, пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 1 (ДК "Восход") | Отдел КСиМП | 4 595,8 кв. м | 2026 | Всего | 16120974.37 | 16120974.37 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 16120974.37 | 16120974.37 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
1 | Муниципальная программа "Молодежная политика и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе" |  |  |  | Всего | 7117322.6 | 7117322.6 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 7117322.6 | 7117322.6 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
1.1. | Капитальный ремонт фасада здания молодежного пространства "СОПКИ" г. Заполярный | Отдел КСиМП | 186,65 кв. м | 2026 | Всего | 7117322.6 | 7117322.6 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 7117322.6 | 7117322.6 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения" |  |  |  | Всего | 156613090 | 67670 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 156613090 | 67670 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
3 | Направление (подпрограмма) 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |  |  |  | Всего | 156613090 | 67670 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 156613090 | 67670 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны № 11809 реестра МЧС России (инв.№ 724-52) | Отдел ГО, ЧС и ПБ, администрация Печенгского муниципального округа | 295,5 кв.м | 2026-3030 | Всего | 17153780 | 7410 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 17153780 | 7410 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
3.2. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны № 11812 реестра МЧС России (инв.№ 727-52) | Отдел ГО, ЧС и ПБ, администрация Печенгского муниципального округа | 490,4 кв.м | 2026-3030 | Всего | 28467720 | 12300 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 28467720 | 12300 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
3.3. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны № 11817 реестра МЧС России (инв.№ 732-52) | Отдел ГО, ЧС и ПБ, администрация Печенгского муниципального округа | 411,5 кв.м | 2026-3030 | Всего | 23887570 | 10320 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 23887570 | 10320 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
3.4. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны № 11819 реестра МЧС России (инв.№ 734-52) | Отдел ГО, ЧС и ПБ, администрация Печенгского муниципального округа | 1264,9 кв.м | 2026-3030 | Всего | 73427440 | 31730 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 73427440 | 31730 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
3.5. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны № 11869 реестра МЧС России (инв.№ 790-52) | Отдел ГО, ЧС и ПБ, администрация Печенгского муниципального округа | 235,6 кв.м | 2026-3030 | Всего | 13676580 | 5910 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 13676580 | 5910 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
| Муниципальная программа "Комфортная среда проживания" |  |  |  | Всего | 35000000 | 15000000 | 0 | -
[5 empty] | МБ | 35000000 | 15000000 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
4 | Направление (подпрограмма) 4 "Устойчивое и надлежащее функционирование систем коммунальной инфраструктуры" |  |  |  | Всего | 35000000 | 15000000 | 0 | -
[5 empty] | МБ | 35000000 | 15000000 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
4.1. | Капитальный ремонт участка магистрального трубопровода ТЭЦ № 1 г. Заполярный | ОС и ЖКХ | 0,35 км | 2026-2028 | Всего | 35000000 | 15000000 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 35000000 | 15000000 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | -
| Муниципальная программа "Муниципальное имущество и земельные ресурсы" |  |  |  | Всего | 224350781 | 218857420.37 | 87118755.02 | 39.8062 | 78%
[5 empty] | МБ | 0 | 58518016 | 9266183.54 | 15.8348
[5 empty] | ОБ | 109357466.77 | 55181360.82 | 53196196.3 | 96.4025
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 114993314.23 | 105158043.55 | 24656375.18 | 23.447
2 | Направление (подпрограмма) 2 "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан" |  |  |  | Всего | 224350781 | 218857420.37 | 87118755.02 | 39.8062 | 78%
[5 empty] | МБ | 0 | 58518016 | 9266183.54 | 15.8348
[5 empty] | ОБ | 109357466.77 | 55181360.82 | 53196196.3 | 96.4025
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 114993314.23 | 105158043.55 | 24656375.18 | 23.447
2.1. | Завершение строительства МКД в г. Заполярный по ул. Ленинградская, в районе дома 4 | КУИ | 5-ти этажный дом, с подвалом, техническим подпольем и техническим чердаком, 45 квартир | 2024-2026 | Всего | 224350781 | 218857420.37 | 87118755.02 | 39.8062 | 78%
[5 empty] | МБ | 0 | 58518016 | 9266183.54 | 15.8348
[5 empty] | ОБ | 109357466.77 | 55181360.82 | 53196196.3 | 96.4025
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 114993314.23 | 105158043.55 | 24656375.18 | 23.447