## Таблица 9
Проект плана реализации муниципальной программы "Обеспечение социальной стабильности" на 2027-2029 годы
№ п/п | № п/п | Муниципальная программа, направление (подпрограмма), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий, мероприятие | Годы выполнения | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Связь комплексов процессных и(или) проектных мероприятий с показателями направлений (подпрограмм), ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники
|  |  |  | По годам | ВСЕГО | 2027 | 2028 | 2029
0 | 0 | Муниципальная программа "Обеспечение социальной стабильности" | 2027-2029 | Всего: | 109480699 | 38091933 | 35641333 | 35747433 | - | Специалист по работе с населением; ОРН; отдел образования; отдел КСиМП; КУИ; ОЭР; ОС и ЖКХ
|  |  |  | МБ | 27322492 | 10705864 | 8255264 | 8361364
|  |  |  | ОБ | 82113600 | 27371200 | 27371200 | 27371200
|  |  |  | ФБ | 44607 | 14869 | 14869 | 14869
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. «Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки» | 2027-2029 | Всего: | 101155692 | 35194964 | 32980364 | 32980364 | 0.1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, от общего числа граждан, которым назначена социальная поддержка 0.2. Доля муниципальных служащих своевременно получающих пенсию за выслугу лет от общей численности муниципальных служащих, которым назначена пенсия за выслугу лет 0.3. Доля почетных граждан г. Заполярный, граждан, награжденных почетным знаком «За заслуги перед Печенгским округом», граждан, которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин «Печенгского муниципального округа», своевременно получивших социальную поддержку от общего числа граждан, которым присвоены такие звания 0.4. Выполнение обязательств, связанных с захоронением погибших в ходе специальной военной операции
|  |  |  | МБ | 22072092 | 8833764 | 6619164 | 6619164
|  |  |  | ОБ | 79083600 | 26361200 | 26361200 | 26361200
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1. | Мероприятие "Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления" | 2027-2029 | Всего: | 20774400 | 7710800 | 6531800 | 6531800 | Ведение реестра муниципальных должностей. Расчет, назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления | сектор муниципальной службы и кадров
|  |  |  | МБ | 20774400 | 7710800 | 6531800 | 6531800
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.2. | Мероприятие "Организация и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" | 2027-2029 | Всего: | 71610900 | 23870300 | 23870300 | 23870300 | Расчет, назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Отдел образования, отдел КСиМП
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 71610900 | 23870300 | 23870300 | 23870300
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3. | Мероприятие "Выплата денежного вознаграждения гражданам, удостоенных звания "Почетный гражданин города Заполярный", "Почетный гражданин Печенгского мунципального округа", награджданным почетным знакомс "За заслуги перед Печенгским округом"". | 2027-2029 | Всего: | 262092 | 87364 | 87364 | 87364 | Назначение и выплата вознаграждения гражданам, удостоенных звания "Почетный гражданин города Заполярный", "Почетный гражданин Печенгского муниципального округа", награждаемых почетым знаком "За заслуги перед Печенгским округом" | ОРН
|  |  |  | МБ | 262092 | 87364 | 87364 | 87364
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.4. | Мероприятие "Исполнение государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" | 2027-2029 | Всего: | 7472700 | 2490900 | 2490900 | 2490900 | Рассмотрение документов, назначение, заключение договора выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | спциалист по работе с населением
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 7472700 | 2490900 | 2490900 | 2490900
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5. | Мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с захоронением погибших в ходе специальной военной операции" | 2027 | Всего: | 1035600 | 1035600 | 0 | 0 | Выполнение обязательств, связанных с захоронением в ходе специальной военной операции | МКУ "Управление по ОДА"
|  |  |  | МБ | 1035600 | 1035600 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Комплекс процессных мероприятий 2. «Создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество» | 2027-2029 | Всего: | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0.5. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры (далее - ОСИ) Печенгского муниципального округа занесенных в электронный реестр ОСИ Мурманской области, а также размещенных на электронной карте доступности интернет портала "Жить вместе" государственной программы Российской федерации "Доступная среда" 0.6. Доля исполненных обоснованных заявлений (обращений) по обеспечению доступности в МКД, в которых проживают инвалиды от общего числа поступивших заявлений (обращений) | ОРН
|  |  |  | МБ | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.1. | Мероприятие "Обеспечение доступности в многоквартирных домах" | 2027-2029 | Всего: | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 | Проведение мероприятий по обеспечению доступности в многоквартирных домах (установка поручней, пандусов и т.д.) | ОРН
|  |  |  | МБ | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | 2.2. | Мероприятие "Участие в создании на территории Печенгского муниципального округа инвалидам и маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования средствами связи, информации, транспорта, размещение информации на интернет-портале «Учимся жить вместе», государственной программы «Доступная среда» по паспортам доступности ОСИ Печенгского муниципального округа" | 2027-2029 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение информации на Интернет-портале "Учимся жить вместе" Государственной программы "Доступная среда" по паспортам доступности ОСИ Печенгского муниципального округа" | ОРН
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Комплекс процессных мероприятий 3. "Создание условий для социальной помощи семьям" | 2027-2029 | Всего: | 7125007 | 2496969 | 2260969 | 2367069 | 0.7. Число семей участников Государственной программы получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от общего числа семей обратившихся за получением меры социальной поддержки. | ОС и ЖКХ, КУИ
|  |  |  | МБ | 4050400 | 1472100 | 1236100 | 1342200
|  |  |  | ОБ | 3030000 | 1010000 | 1010000 | 1010000
|  |  |  | ФБ | 44607 | 14869 | 14869 | 14869
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1. | Мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям" | 2027-2029 | Всего: | 4095007 | 1486969 | 1250969 | 1357069 | Обеспечение рассмотрения предоставленных документов, расчет назначение, обеспечение выплат | ОС и ЖКХ
|  |  |  | МБ | 4050400 | 1472100 | 1236100 | 1342200
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФБ | 44607 | 14869 | 14869 | 14869
|  |  |  | ВБС | 0
3.2. | 3.2. | Мероприятие "Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий" | 2027-2029 | Всего: | 3030000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | Обеспечение рассмотрения предоставленных документов, своевременное направление на единовременные выплаты | КУИ
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 3030000 | 1010000 | 1010000 | 1010000
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0