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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ

от  											         № 
п.г.т. Никель


Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2027 - 2029 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 
№ 1488, в целях повышения безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2027 - 2029 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2027 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Олешкина Р.Е.


Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.С. Пеньшин












Соболев А.В., 50007

Приложение
к постановлению администрации Печенгского муниципального округа
от  № 





[bookmark: P349]МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Печенгского муниципального округа


«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения»


Срок реализации: 2027 – 2029 годы






























Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Печенгского муниципального округа (отдел ГО, ЧС и ПБ администрации Печенгского муниципального округа)
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения»

	Цель муниципальной программы
	Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа

	Перечень направлений (подпрограмм)



















	Направление (подпрограмма) 1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного движения». 
(Ответственный исполнитель направления (подпрограммы) –  Администрация Печенгского муниципального округа (отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Печенгского муниципального округа) (далее – Отдел ГО, ЧС и ПБ))

	
	Направление (подпрограмма) 2. «Профилактика правонарушений». (Ответственный исполнитель направления (подпрограммы) – Отдел ГО, ЧС и ПБ)

	
	Направление (подпрограмма) 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
(Ответственный исполнитель направления (подпрограммы) – Отдел ГО, ЧС и ПБ)

	
	Направление (подпрограмма) 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».
(Ответственный исполнитель направления (подпрограммы) – Отдел ГО, ЧС и ПБ)

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2027 – 2029 годы

	Финансовое обеспечение муниципальной программы













	Всего по программе 133 526 900,00 рублей, в том числе:
МБ 133 526 900,00 рублей, из них:
2027 год: 63 811 600,00 рублей;
2028 год: 34 850 200,00 рублей;
2029 год: 34 865 100,00 рублей;
ОБ 0,00 рублей, из них:
2027 год: 0,00 рублей;
2028 год: 0,00 рублей;
2029 год: 0,00 рублей;
ФБ 0,00 рублей, из них:
2027 год: 0,00 рублей;
2028 год: 0,00 рублей;
2029 год: 0,00 рублей;
ВБС 0,00 рублей, из них:
2027 год: 0,00 рублей;
2028 год: 0,00 рублей;
2029 год: 0,00 рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	Ожидаемые результаты к 2030 году:
- сокращение количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории Печенгского муниципального округа с погибшими и пострадавшими гражданами – до 15 единиц;
- рост раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах – до 71,9 %;
- снижение количества введенных режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций – до 46 единиц;
- отсутствие зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- достижение 100 % уровня охвата населения средствами оповещения.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Печенгского муниципального округа» (далее - МКУ «ЕДДС»); отдел образования администрации Печенгского муниципального округа (далее - отдел образования);    отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа (далее – отдел КСиМП), ОМВД России «Печенгский», ФКУ УИИ УФСИН, Печенгский кадровый центр, муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее – МБУ «НДС»), муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС»).

	Связь с национальными, региональными проектами/государственными программами Мурманской области
	Отсутствует
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1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На территории Печенгского муниципального округа расположено 6 потенциально опасных объектов, от безопасной эксплуатации которых зависит жизнедеятельность населения округа. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического оборудования. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития округа. 
Анализ мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, осуществляемой органами местного самоуправления в рамках своих полномочий, в целом свидетельствует о недостаточной готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Недостаточное техническое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение показателей риска чрезвычайных ситуаций для населения, территории и конкретных объектов. 
На территории Печенгского муниципального округа общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 329,6 км, в том числе дорог общего пользования местного значения – 73,5 км. Анализируя причины, влияющие на возникновение дорожно-транспортных происшествий, и расставляя их по степени значимости, отмечаются следующие причины:
- низкая дисциплина водителей и пешеходов; 
- плохое состояние дорог и улиц; 
- плохая организация движения; 
- недостаточный уровень подготовки водителей;
- неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств;
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Кроме того, важной задачей органов местного самоуправления является выработка мер по противодействию терроризму. В первую очередь должна быть обеспечена безопасность детских, дошкольных, учебных, спортивно-оздоровительных учреждений, а также безопасность в местах проведения культурно-развлекательных, спортивно-массовых и других мероприятий с массовым пребыванием граждан. 
Целью настоящей программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа.
Достижение цели программы будет осуществляться путем решения следующих задач в рамках соответствующих подпрограмм:
- повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма;
- повышение общественной безопасности населения; 
- обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2. [bookmark: P446]Перечень показателей муниципальной программы
  
	№ п/п 
	
Муниципальная программа, направления  (подпрограммы), цели, показатели 
	Ед. изм. 
	Направленность показателя1 
	Значение показателя 
	Соисполнитель,
ответственный
за достижение
показателя 

	
	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	

	
	
	
	
	факт 
	оценка 
	план 
	план 
	план 
	

	0 
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» 
Цель муниципальной программы: Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа

	0.1 
	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории Печенгского муниципального округа с погибшими и пострадавшими гражданами.
	Ед.
	(-1)
	18
	8
	17
	16
	15
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	0.2 
	Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.
	процент
	1
	68,97
	69,4
	69,9
	70,9
	71,9
	ОМВД России «Печенгский»

	0.3
	Количество введенных режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций
	Ед.
	(-1)
	73
	54
	48
	47
	46
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	0.4
	Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных  (межэтнических) конфликтов
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ОМВД России «Печенгский»

	0.5
	Уровень охвата населения средствами оповещения
	процент
	1
	43,0
	54,0
	54,7
	78,4
	100
	МКУ «ЕДДС»

	1 
	Направление (подпрограмма) 1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» 
Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма

	1.1 
	Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии (далее – МВК) по обеспечению безопасности дорожного движения
	Шт.
	0
	4
	6
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	1.2
	Количество публикаций о состоянии аварийности на территории Печенгского муниципального округа
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	1.3
	Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам
	
Шт.
	
0
	
4
	
4
	
4
	
4
	
4
	
Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	1.4.
	Доля исполненных решений по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения в общем числе таких решений принятых в работу в текущем году
	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, МБУ «НДС», 
МБУ «РЭС»

	1.5
	Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел образования

	1.6
	Количество публикаций о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасного дорожного движения
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	1.7
	Количество общеобразовательных учреждений, обучающиеся начальных классов которых обеспечены светоотражающими фликерами
	Ед.
	0
	9
	9
	9
	9
	9
	Отдел образования

	1.8
	Количество проведенных мероприятий, посвященных пропаганде безопасности дорожного движения, формированию навыков безопасного участия в дорожном движении среди учащихся образовательных учреждений
	Шт.
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	Отдел образования

	1.9
	Количество стендов, наглядных пособий в дошкольных и образовательных учреждениях по безопасности дорожного движения
	Шт.
	0
	27 
	27
	27
	27
	27
	Отдел образования

	2 
	Направление (подпрограмма) 2. «Профилактика правонарушений» 
Цель: Повышение общественной безопасности населения 

	2.1
	Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	2.2
	Количество информационных публикаций о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	2.3
	Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений
	Чел.
	(-1)
	21
	21
	20
	19
	19
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	2.4
	Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними
	Ед.
	(-1)
	3
	3
	2
	1
	1
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	2.5
	Количество повторно совершенных преступлений

	Ед.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	2.6
	Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский» 

	2.7
	Количество приобретенной печатной продукции профилактической направленности
	Шт.
	0
	1400
	1250
	1000
	1000
	1000
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	2.8
	Оказание содействия в получении юридической, социальной и психологической помощи лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации
	Процент
	0
	25
	25
	25
	25
	25
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН, Печенгский кадровый центр

	2.9
	Оказание содействия в восстановлении и формировании социально-полезных связей лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации
	процент
	0
	25
	25
	25
	25
	25
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН, Печенгский кадровый центр

	2.10
	Привлечение организаций различных организационно-правовых форм, волонтерских и зарегистрированных организаций, индивидуальных предпринимателей к деятельности по предоставлению социальных услуг лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации
	процент
	0
	25
	25
	25
	25
	25
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН, Печенгский кадровый центр

	3 
	Направление (подпрограмма) 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
Цель: Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

	3.1
	Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС

	процент
	0
	90
	90
	90
	90
	90
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.2
	Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил поведения граждан на водных объектах
	Шт.
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.3
	Количество проведенных конкурсов детского рисунка в образовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах
	Шт.
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	Отдел образования

	3.4
	Количество проведенных мероприятий по предупреждению гибели людей и повреждения имущества
	Шт.
	0
	1
	2
	2
	2
	2
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.5.
	Количество пожаров в жилых постройках, причиной которых является распространение огня при лесном пожаре
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.6
	Оснащение волонтеров противопожарным оборудованием, резервным запасом питьевой воды, СИЗ при тушении лесных пожаров
	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.7
	Количество приобретенных и установленных IP-камер

	Шт.
	0
	8
	7
	8
	8
	8
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.8
	Количество принятых и обработанных сообщений по системе 112
	Ед.
	1
	3622
	3700
	3800
	3900
	4000
	МКУ «ЕДДС»


	3.9
	Количество муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по укреплению противопожарного состояния 
	Ед.
	0
	4
	4
	3
	3
	3
	Отдел образования, отдел КСиМП

	[bookmark: p125]
4 
	Направление (подпрограмма) 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» 
Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантности среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека


	4.1
	Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа

	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.2
	Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в сети Интернет, СМИ и на сайте Печенгского муниципального округа
	Шт.
	0
	54
	56
	30
	30
	30
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.3
	Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа
	Шт.
	0
	5
	3
	2
	2
	2
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.4
	Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.5.
	Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновении террористических актов, посредством размещения в сети интернет, СМИ и на сайте муниципального округа
	Шт.
	0
	3
	3
	2
	2
	2
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.6.
	Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.7.
	Количество мероприятий по повышению уровня компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел образования

	4.8.
	Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму
	Шт.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.9.
	Доля лиц, прибывающих в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Харьковской областей и Украины, которым произведены выплаты от общего числа обратившихся данной категории 
	Процент
	0
	-
	-
	100
	100
	100
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.10.
	Доля осуществленных мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа, от общего числа запланированных мероприятий
	Процент

	0
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования, отдел КСиМП



1 Направленность показателя обозначается: 
1 - направленность на рост; 
(-1) - направленность на снижение;
 0 - направленность на достижение конкретного значения. 


3. [bookmark: p129]Перечень структурных элементов муниципальной программы
  
	
№ п/п
	№ структурного элемента муниципальной программы
	Направления (подпрограммы), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий 
	Срок выполнения 
	Соисполнители 
	Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) 

	1
	1
	Направление (подпрограмма) 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»

	1.1
	1.1
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения»
	2027 - 2029
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, МБУ «НДС», 
МБУ «РЭС», 
ОМВД России «Печенгский»
	0.1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории Печенгского муниципального округа с погибшими и пострадавшими гражданами.
1.1. Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения.
1.2. Количество публикаций о состоянии аварийности на территории Печенгского муниципального округа.
1.3. Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам.
1.4. Доля исполненных решений по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения в общем числе таких решений.

	1.2
	1.2
	Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»
	2027 - 2029
	Отдел ГО, ЧС и ПБ,
Отдел образования,  ОМВД России «Печенгский»

	0.1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории Печенгского муниципального округа с погибшими и пострадавшими гражданами.
1.5. Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.6. Количество публикаций о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.
1.7. Количество общеобразовательных учреждений, обучающиеся начальных классов, которых обеспечены светоотражающими фликерами. 
1.8. Количество проведенных мероприятий, посвященных пропаганде безопасности дорожного движения, формированию навыков безопасного участия в дорожном движении среди учащихся образовательных учреждений.
1.9. Количество стендов, наглядных пособий в образовательных учреждениях по безопасности дорожного движения.

	
2
	2
	Направление (подпрограмма) 2 «Профилактика правонарушений»

	2.1
	2.3
	 Комплекс процессных мероприятий 3 «Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах»
	2027- 2029
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»
	0.2. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.
2.1. Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе.
2.2. Количество информационных публикаций о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа.

	2.2
	2.4
	Комплекс процессных мероприятий 4 
«Развитие системы профилактики правонарушений»
	2027 - 2029
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»


	0.2. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.
2.3. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений.
2.4. Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними.
2.5. Количество повторно совершенных преступлений.
2.6. Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда.
2.7. Количество приобретенной печатной продукции профилактической направленности.
2.8. Оказание содействия в получении юридической, социальной и психологической помощи лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации.
2.9. Оказание содействия в восстановлении и формировании социально-полезных связей лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации.
2.10. Привлечение организаций различных организационно-правовых форм, волонтерских и зарегистрированных религиозных организаций, индивидуальных предпринимателей к деятельности по предоставлению социальных услуг лицам, в отношении которых применяется пробация от общего числа лиц, нуждающихся в пробации.

	3
	3
	Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

	3.1
	3.5
	 Комплекс процессных мероприятий 5 «Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории муниципального образования»
	2027 - 2029
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, 
отдел образования, отдел КСиМП
	0.3. Количество введенных режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций.
3.1. Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС.
3.2. Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил поведения граждан на водных объектах.
3.3. Количество проведенных конкурсов детского рисунка в образовательных организациях по правилам безопасности поведения на водных объектах.
3.4. Количество проведенных мероприятий по предупреждению гибели людей и повреждения имущества.
3.5. Количество пожаров в жилых постройках, причиной которых является распространение огня при лесном пожаре.
3.9. Количество муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по укреплению противопожарного состояния.

	3.2
	3.6
	Комплекс процессных мероприятий 6 «Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС»
	2027 - 2029
	Отдел ГО, ЧС и ПБ; МКУ «ЕДДС»
	0.3. Количество введенных режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций.
3.6. Оснащение волонтеров противопожарным оборудованием, резервным запасом питьевой воды, СИЗ при тушении лесных пожаров.
3.7. Количество приобретенных и установленных IP-камер.
3.8. Количество принятых и обработанных сообщений по системе 112.

	
4
	4
	 Направление (подпрограмма) 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»

	4.1
	4.7
	Комплекс процессных мероприятий 7 «Профилактика терроризма и экстремизма»
	2027 - 2029
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	0.4. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов.
4.1. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа.
4.2. Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа.
4.3. Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа.
4.4. Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности.
4.5. Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа.
4.6. Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении.
4.7. Количество мероприятий по повышению уровня компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
4.8. Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму.
4.9. Доля лиц, прибывающими в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины, которым произведены выплаты от общего числа обратившихся данной категории.

	4.2
	4.8
	Комплекс процессных мероприятий 8 «Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа»
	2027 - 2029
	Отдел образования, отдел КСиМП
	0.4. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов.
4.10. Доля осуществленных мероприятий, направленных на усиление  антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа, от общего числа запланированных мероприятий.


5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы 
  
	
№ п/п
	№ структурного элемента муниципальной программы
	Муниципальная программа, ГРБС, направления (подпрограммы) 
	Период реализации 
	Объемы и источники финансирования (рублей) 
	Соисполнители 

	
	
	
	
	Год/
источник
 
	Всего 
	2027
	2028
	2029 
	

	

0
	0

	
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения»

	2027 - 2029
	Всего
	133 526 900,00
	63 811 600,00
	34 850 200,00
	34 865 100,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, МКУ «ЕДДС»,
 отдел образования, 
отдел КСиМП

	
	
	
	
	МБ 
	133 526 900,00
	63 811 600,00
	34 850 200,00
	34 865 100,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

0.1
	0.1
	Администрация Печенгского муниципального округа 
	2027 - 2029
	Всего
	111 285 000,00
	51 464 300,00
	29 902 900,00
	29 917 800,00
	

	
	
	
	
	МБ 
	111 285 000,00
	51 464 300,00
	29 902 900,00
	29 917 800,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

0.2
	0.2
	Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа
	2027 - 2029
	Всего
	7 400 000,00
	7 400 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	МБ 
	7 400 000,00
	7 400 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

0.3

	0.3
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа

	2027 - 2029
	Всего
	14 841 900,00
	4 947 300,00
	4 947 300,00
	4 947 300,00
	

	
	
	
	
	МБ 
	14 841 900,00
	4 947 300,00
	4 947 300,00
	4 947 300,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

1
	1 

	Направление (подпрограмма) 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»

	2027-2029
	Всего 
	20 000 000,00
	20 000 000,00
	0,00
	0,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования, МБУ «НДС», 
МБУ «РЭС»

	
	
	
	
	МБ 
	20 000 000,00
	20 000 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
1.1
	1.1 

	 Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения»

	2027-2029 
	Всего
	20 000 000,00
	20 000 000,00
	0,00
	0,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, МБУ «НДС», 
МБУ «РЭС»

	
	
	
	
	МБ 
	20 000 000,00
	20 000 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	


1.2
	
1.2

	Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»

	2027 - 2029
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования

	
	
	
	
	МБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

2
	2 

	Направление (подпрограмма) 2 «Профилактика правонарушений»
	2027 - 2029
	Всего
	60 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский

	
	
	
	
	МБ 
	60 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

2.1
	2.3
	Комплекс процессных мероприятий 3 «Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах»
	2027 - 2029
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	
	
	
	
	МБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

2.2
	2.4 
	 Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие системы профилактики правонарушений» 
	2027 - 2029
	Всего
	60 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский

	
	
	
	
	МБ 
	60 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

3
	3
	Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»


	2027 - 2029
	Всего
	100 178 200,00
	34 428 700,00
	32 867 300,00
	32 882 200,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, МКУ «ЕДДС»,
 отдел образования, отдел КСиМП


	
	
	
	
	МБ 
	100 178 200,00
	34 428 700,00
	32 867 300,00
	32 882 200,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

3.1
	3.5




	 Комплекс процессных мероприятий 5 «Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории муниципального образования» 

	2027 – 2029



	Всего
	13 473 200,00
	5 424 400,00
	4 024 400,00
	4 024 400,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования, отдел КСиМП, 
МБУ «РЭС»







	
	
	
	
	МБ 
	13 473 200,00
	5 424 400,00
	4 024 400,00
	4 024 400,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

3.2
	3.6
	 Комплекс процессных мероприятий 6 «Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС» 
	2027 - 2029
	Всего
	86 705 000,00
	29 004 300,00
	28 842 900,00
	28 857 800,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ;  МКУ «ЕДДС»

	
	
	
	
	МБ 
	86 705 000,00
	29 004 300,00
	28 842 900,00
	28 857 800,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

4
	4
	Направление (подпрограмма) 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»
	2027 - 2029
	Всего
	13 288 700,00
	9 362 900,00
	1 962 900,00
	1 962 900,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования, отдел КСиМП

	
	
	
	
	МБ 
	13 288 700,00
	9 362 900,00
	1 962 900,00
	1 962 900,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС 

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	

	

4.1
	4.7
	 Комплекс процессных мероприятий 8 «Профилактика терроризма и экстремизма» 
	2027 - 2029
	Всего
	360 000,00
	120 000,00
	120 000,00
	120 000,00
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	
	
	
	
	МБ 
	360 000,00
	120 000,00
	120 000,00
	120 000,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

4.2
	4.8
	 Комплекс процессных мероприятий 9 «Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа» 
	2027 - 2029
	Всего
	12 928 700,00
	9 242 900,00
	1 842 900,00
	1 842 900,00
	 Отдел образования, отдел КСиМП

 

	
	
	
	
	МБ 
	12 928 700,00
	9 242 900,00
	1 842 900,00
	1 842 900,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	ВБС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




















6. Механизмы управления рисками 
  
	№ п/п 
	Наименование риска 
	Ожидаемые последствия 
	Меры по предотвращению наступления риска 

	Меры реагирования при наличии признаков наступления риска 
	Периодичность мониторинга рисков 

	1 
	 Сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы
	Корректировка целевых значений показателей, необходимость внесения изменений в перечень реализуемых процессных мероприятий
	Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по направлениям (подпрограммам), комплексам процессных мероприятий
	Своевременное внесение соответствующих изменений для достижения ожидаемых конечных результатов
	Постоянно

	2 
	Правовые риски, связанные с внесением непредусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты
	Утрата актуальности поставленных задач и запланированных комплексов процессных мероприятий 
	Необходимость включения новых направлений деятельности
	Оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа
	Постоянно

	3
	Повышение уровня инфляции, изменение цен на рынке товаров, работ, услуг
	Существенно повлияет на запланированный к приобретению объем товаров, работ, услуг
	Мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы
	Своевременный пересмотр объема финансирования, перераспределение по направлениям (подпрограммам) для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов
	Постоянно

	4
	Несоблюдение договорных обязательств исполнителями муниципальных контрактов
	Срыв сроков выполнения мероприятий или выполнение их не в полном объеме 
	Обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы
	Сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств
	Постоянно

	5
	Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты)
	Окажет существенное влияние на результаты реализации программы, существенно снизит показатели ее результативности
	Регулярный мониторинг реализации программы
	Своевременное внесение соответствующих изменений для достижения ожидаемых конечных результатов
	Постоянно





7. Порядок взаимодействия Ответственного исполнителя, Соисполнителей и участников муниципальной программы

Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы осуществляется в рабочем порядке.
Порядок взаимодействия предполагает соблюдение единой системы взаимоотношений в рамках реализации муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу и мониторинга.
Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, ответственных исполнителей подпрограмм, соисполнителей муниципальной программы установлены порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 № 1488 (далее – Порядок).
Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется отделом ГО, ЧС и ПБ, как ответственным исполнителем муниципальной программы.
Текущее управление реализацией комплексами процессных и(или) проектных мероприятий, включенных в муниципальную программу, осуществляется соисполнителями муниципальной программы, ответственными за реализацию комплекса процессных и(или) проектных мероприятий муниципальной программы.
В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель организует и координирует процесс обмена информацией с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения достижения установленных показателей, зафиксированных для конкретного мероприятия.
Соисполнители муниципальной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которых они являются;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителям предложения при разработке проекта муниципальной программы и предложения по внесению в нее изменений в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителям необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.
Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, участниками которых они являются;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы (Направления (подпрограммы)) и соисполнителям предложения при разработке проекта муниципальной программы и предложения по внесению в нее изменений в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы (Направления (подпрограммы)) и соисполнителям необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.
Мониторинг выполнения муниципальной программы осуществляется по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года, а также по итогам прошедшего финансового года. 
Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком.

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы   

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Единица измерения, временная характеристика4 
	Алгоритм расчета (формула) 
	Базовые показатели (используемые в формуле) 
	Метод сбора информации, код формы отчетности5 
	Дата получения фактических значений показателей 
	Ответственный исполнитель 

	0
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» 

	0.1 
	Количество зарегистрированных ДТП на территории Печенгского муниципального округа с погибшими и пострадавшими гражданами.
	Ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика ОМВД России «Печенгский»
	Ежеквартально,
до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	0.2
	

Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах
	Процент,
ежегодно
	


R = Rup/Zup*100%

	R - раскрываемость;
Rup – количество раскрытых уличных преступлений;
Zup – количество зарегистрированных уличных преступлений
	
Ведомственная статистика ОМВД России «Печенгский»
	Ежеквартально,
до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	 ОМВД России «Печенгский»

	0.3 
	Количества введенных режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций
	Ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика
	Ежемесячно,
до 5 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	0.4
	Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных  (межэтнических) конфликтов
	Ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика ОМВД России «Печенгский»
	Ежеквартально,
до 10 числа, следующего за отчетным
	ОМВД России «Печенгский»

	0.5
	Уровень охвата населения средствами оповещения
	Процент
	-
	-
	Ведомственная статистика 
	Ежеквартально
	МКУ «ЕДДС»

	1 
	Направление (подпрограмма) 1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»  

	1.1 
	Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения мероприятий)
	Ежеквартально,
до 5 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	1.2
	Количество публикаций о состоянии аварийности на территории Печенгского муниципального округа
	Шт.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика ОМВД России «Печенгский»
	Ежеквартально,
до 10 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	1.3 
	Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения мероприятий)
	Ежеквартально,
до 10 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	1.4
	Доля исполненных решений по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения в общем числе таких решений принятых в работу в текущем году
	процент,
ежегодно
	


IR = Run/Rpr*100%

	IR – Доля исполненных решений;
Run – количество работ по устранению нарушений;
Rpr – решения принятые в работу
	Ведомственная статистика
	Ежеквартально,
до 10 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ,
МБУ «НДС»,
 МБУ «РЭС»

	1.5
	Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика ОМВД России «Печенгский»
	Ежеквартально,
до 10 числа, следующего за отчетным
	Отдел образования 

	1.6
	Количество публикаций о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг ОМВД России «Печенгский»
	Ежеквартально,
до 5 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ 

	1.7
	Количество общеобразовательных учреждений, обучающиеся начальных классов которых обеспечены светоотражающими фликерами
	Ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом)
	Перед началом учебного года
	Отдел образования

	1.8
	Количество проведенных мероприятий, посвященных пропаганде безопасности дорожного движения, формированию навыков безопасного участия в дорожном движении среди учащихся образовательных учреждений
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения методических занятий, лекций, бесед)
	Ежеквартально,
до 10 числа, следующего за отчетным
	Отдел образования

	1.9
	Количество стендов, наглядных пособий в дошкольных и образовательных учреждениях по безопасности дорожного движения
	Шт.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг
	Январь
	Отдел образования

	2 
	Направление (подпрограмма) 2. «Профилактика правонарушений»

	2.1
	Количество проведенных заседание МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе 
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения мероприятий)
	Ежеквартально,
следующего за отчетным до 5 числа,
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	2.2 
	Количество информационных публикаций о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг ОМВД России «Печенгский»
	Ежеквартально,
до 10 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	2.3
	Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений
	Чел., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика 
	Ежеквартально,
до 20 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	2.4
	Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними
	Ед., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика 
	Ежеквартально,
до 20 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	2.5
	Количество повторно совершенных преступлений
	Ед., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика 
	Ежеквартально,
до 20 числа, следующего за отчетным
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	2.6
	Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг ОМВД России «Печенгский»
	Ежеквартально,
до 10 числа
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ОМВД России «Печенгский»

	2.7
	Количество приобретенной печатной продукции профилактической направленности
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с актами приема передачи товара)
	30 декабря 
отчетного года
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	2.8 
	Оказания содействия в получении юридической, социальной и психологической помощи лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации.
	Процент,
ежегодно
	

OS = Los/Okn*100%

	OS – оказано содействия;
Los – Лица которым оказано содействие;
Okn – общее количество нуждающихся

	Ведомственный мониторинг УФСИН России по Мурманской области
	Ежеквартально,
до 10 числа
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН, Печенгский кадровый центр

	2.9
	Оказание содействия в восстановлении и формировании социально-полезных связей лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации



	Процент,
ежегодно
	


OS = Los/Okn*100%

	OS – оказано содействия;
Los – Лица которым оказано содействие;
Okn – общее количество нуждающихся
	Ведомственный мониторинг УФСИН России по Мурманской области
	Ежеквартально,
до 10 числа
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН, Печенгский кадровый центр

	2.10
	Привлечение организаций различных организационно-правовых форм, волонтерских и зарегистрированных организаций, индивидуальных предпринимателей к деятельности по предоставлению социальных услуг лицам, в отношении которых применяется пробация, от общего числа лиц, нуждающихся в пробации
	Процент,
ежегодно
	


OSO = Los/Okn*100%

	OSO – оказано содействия организациями;
Los – Лица которым оказано содействие;
Okn – общее количество нуждающихся
	Ведомственный мониторинг УФСИН России по Мурманской области
	Ежеквартально,
до 10 числа
	Отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН, Печенгский кадровый центр

	[bookmark: p124]3 
	Направление (подпрограмма) 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»  

	3.1
	Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС
	Процент,
ежегодно
	


D = Kon/Nmo*100%

	D – доля обученного населения;
Kon – количество обученного населения;
Nmo – количество населения муниципального округа

	Ведомственный мониторинг отдела ГО, ЧС и ПБ
	30 декабря
 отчетного года
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.2
	Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил поведения граждан на водных объектах
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг
	2 квартал отчетного года,
до 05 июля
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.3
	Количество проведенных конкурсов детского рисунка в образовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения мероприятий)
	Март,
декабрь
	Отдел образования

	3.4
	Количество проведенных мероприятий по предупреждению гибели людей и повреждения имущества 

	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг отдела ГО, ЧС и ПБ
	30 декабря 
отчетного года
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.5
	Количество пожаров в жилых постройках, причиной которых является распространение огня при лесном пожаре

	Да/нет, 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг отдела ГО, ЧС и ПБ
	Пожароопасный период отчетного года
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.6
	Оснащение волонтеров противопожарным оборудованием, резервным запасом питьевой воды, СИЗ при тушении лесных пожаров
	Процент,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг отдела ГО, ЧС и ПБ
	30 декабря 
отчетного года
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.7
	Количество приобретенных и установленных IP-камер
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг отдела ГО, ЧС и ПБ
	30 декабря
 отчетного года
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	3.8
	Количество принятых и обработанных сообщений по системе 112
	Ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг МКУ «ЕДДС»
	10 января года, следующего за отчетным
	МКУ «ЕДДС»

	3.9
	Количество муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по укреплению противопожарного состояния
	ед.,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные  данные (дата акта выполненных работ (приемки работ))
	30 декабря
отчетного года
	Отдел образования, отдел КСиМП

	4
	Направление (подпрограмма) 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»  

	4.1
	Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения мероприятий)
	Ежеквартально,
до 5 числа
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.2
	Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика
	Ежемесячно,
до 05 числа
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.3
	Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика
	Ежемесячно,
до 05 числа
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.4
	Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения проверок ММПЛ)
	30 декабря
отчетного года
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.5
	Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения в сети интернет, СМИ и на сайте муниципального округа
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственная статистика
	Ежемесячно,
до 10 числа
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.6
	Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения учебных тренировок)
	30 декабря
отчетного года
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.7
	Количество мероприятий по повышению уровня компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения методических занятий, лекций, бесед)
	30 декабря
отчетного года
	Отдел образования

	4.8
	Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму
	Шт., 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения методических занятий, лекций, бесед)
	30 декабря
отчетного года
	Отдел ГО, ЧС и ПБ

	4.9


















	Доля лиц, прибывающих в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины, которым произведены выплаты от общего числа обратившихся данной категории

















	Процент,
Ежегодно


















	Dлв=Члв/Чло

















	Dлв- Доля лиц, прибывающих в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины, которым произведены выплаты от общего числа обратившихся данной категории;
Члв – число лиц, прибывающих в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины, которым произведены выплаты;
Чло – число лиц, прибывающих в Печенгский муниципальный округ из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины, обратившихся за выплатой
	Ведомственный мониторинг отдела ГО, ЧС и ПБ
















	30 декабря
 отчетного года
















	Отдел ГО, ЧС и ПБ

















	4.10
	Доля осуществленных мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа, от общего числа запланированных мероприятий
	Процент,
Ежегодно

	


DOM = Koо/Okо*100%

	DOM – доля осуществленных мероприятий;
Koo – количество оборудованных объектов;
Oko – общее количество объектов, в отношении которых запланированы мероприятия
	Ведомственный мониторинг (дата акта выполненных работ (приемки работ))
	30 декабря
отчетного года
	[bookmark: _GoBack]Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования, отдел КСиМП



4Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом. 
[bookmark: p257]5Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, прочие (указать).
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