**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчетам о реализации муниципальных целевых программ за 2013 год**

1. **Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Печенгском районе» на 2013-2016 годы**

Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Печенгском районе.

Программа направлена на решение следующих задач:

1**.**Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Совершенствование системы управления в обеспечении безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.

3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2013 году на реализацию программы отделу образования выделено 1041,25 тыс. руб., денежные средства, израсходованы в полном объеме.

За 2013 года в рамках Программы было закуплено и установлено:

- оборудование для 4 школьных автобусов (тахографы);

- 5 игровых напольных площадок для 5 детских садов района (МБДОУ №№ 1,2,4,7,8);

- приобретены фликеры для обучающихся 1-2 классов всех школ района (более 400 шт.), которые были вручены во время проведения праздника «Внимание-дорога!» в ноябре 2013 года;

-разработаны проекты автогородков для установки на территории МБОУ ДОД ДДТ №№1,2.

Администрацией муниципального образования Печенгский район в 2013 году освоены средства в размере 2207,406 тыс. руб. (предусмотрено Программой 2209,55 тыс. руб.). Неисполнение средтв в размере 2,144 тыс. рублей сложилось в результате экономии. Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В рамках Программы были выполнены мероприятия:

- оборудование безопасной пешеходной зоны и пешеходного перехода от МБОУ ООШ № 20 до ДС «Металлург»;

- приобретение и установка дорожных знаков индивидуального проектирования для обустройства улично - дорожной сети (закуплено 20 знаков типа 5.19.1 – 10 штук на желтом фоне, 5.19.2. – 10 штук на желтом фоне и 10 труб - стоек);

- приобретение конвертов для отправки корреспонденции по отправке штрафов при автоматической фиксации нарушений ПДД;

- закупка АПК «Спектр ПДД».

**Оценка результатов реализации Программы за 2013 год по следующим целевым индикаторам:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п /п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. измерения | 2013 год | | Источники данных |
| план | факт |
| Цель – повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| а) | Смертность населения в результате ДТП | Чел. | 3 | 4 | Справка  ГИБДД ОВД по Печенгскому району |
| б) | Количество ДТП | Ед. | 34 | 46 | Справка  ГИБДД ОВД по Печенгскому району |
| Задача 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| 1.1 | Количество ДТП с участием детей до 16 лет | Чел. | 0 | 4 | Справка  ГИБДД ОВД по Печенгскому району |
| 1.2 | Тяжесть последствий ДТП | Чел. | 0 | 4 | Справка  ГИБДД ОВД по Печенгскому району |
| Задача 2. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения | | | | | |
| 2.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 28,5 | 23 | Справка  ГИБДД ОВД по Печенгскому району |
| 2.2 | Количество мест концентрации ДТП | Ед. | 0 | 5 | Справка  ГИБДД ОВД по Печенгскому району |
| Задача 3. Совершенствование контрольно–надзорной деятельности в районе обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | |
| 3.1. | Количество человек, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения | Чел. | 300 | 281 | Справка  ГИБДД ОВД по Печенгскому району |
| 3.2. | Количество раненных в результате ДТП | Чел. | 56 | 70 | Справка  ГИБДД ОВД по Печенгскому району |

В целом Программа исполнена на 99,98%.

**2. Ведомственная целевая программа «Современный детский сад» на 2013-2016 годы**

Основная цель Программы - реализация региональной политики в области дошкольного образования на сохранение и развитие сети дошкольных учреждений, обеспечение реальной доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоёв населения, гарантии прав родителей на выбор учреждения.

Основные мероприятия Программы в 2013 году:

Организация прилегающей территории ДОУ. Установка 21 теневого навеса на групповых площадках учреждений. Объём финансирования – 10500,0 тыс. руб. (в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от17.12.2013 № 1797 объём финансирования уточнён и составляет 10 387,4 тыс. руб.). Разбивка количества теневых навесов по учреждениям: ДОУ 2 – 5 шт., ДОУ 4 – 5 шт., ДОУ 5 – 1 шт., ДОУ 6 – 5 шт., ДОУ 8 – 3 шт., ДОУ 27 – 2 шт.

Во время составления технических заданий на приобретение и установку теневых навесов и подготовки заявок на размещение заказа выяснилось, что данный вид теневых навесов в 2013 году снят с производства. Поступило коммерческое предложение о том, что в производстве имеются веранды новой планировки, полностью соответствующие требованиям СанПиН, с улучшенным внутренним оформлением, цена которых составляет 380,112 тыс. руб. за один теневой навес.

В результате при оформлении заявок на размещение заказа сложилась общая стоимость приобретения и установки веранд в сумме 7 982,352 тыс. руб. Экономия по Программе составила 2 517,648 тыс. руб. В процессе проведения торгов сложилась дополнительная экономия в сумме 313 682,40 руб. Общая сумма экономии – 2 831 330, 40 руб.

Отдел образования по решению программно – целевого совета направил средства экономии от проведённых торгов в сумме 2 831 330,40 руб. на установку стеклопакетов в МБДОУ № 2 и № 4:

- средства в сумме 1 517 648,0 руб. – на установку стеклопакетов и двух балконных дверей в МБДОУ детский сад № 4 г. Заполярный,

- средства в сумме 1 313 682,40 руб. – на установку стеклопакетов в МБДОУ детский сад № 2 г. Заполярный.

В результате проведённой работы на участках детских садов построены 21 теневой навес и установлено 46 пластиковых окон и две балконные двери в МБДОУ № 4 и 32 окна в МБДОУ № 2.

**Сопоставление достигнутых индикаторов (показателей) Программы с их контрольными значениями:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение целевого индикатора на 2013 год | Первоначальный план по состоянию на 01.01.2013 | Уточнённый план по состоянию  на 31.12.2013 | Достигнутое значение | Отклонение |
| Установка теневых навесов | 21 ед. | 21 ед. | 21 ед. | 21 ед. | 0 |
| Установка пластиковых окон | 60 | 60 | 60 | 80 | + 20 |

С целью реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений Мурманской области» на 2012–2015 годы долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской области» на 2012–2015 годы, модернизации инфраструктуры дошкольного образования на территории Печенгского района Мурманской области, предоставления детям качественного и доступного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе в течение 2013 года производилась реконструкция здания детского сада № 38 по адресу г. Заполярный, ул. Юбилейная, дом 4а. (п. 3 Перечня Программных мероприятий «**Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, расположенных в Печенгском районе Мурманской области»** постановления администрации муниципального образования Печенгский район от 11.07.2013 № 978). **На реконструкцию здания ДОУ № 38, расположенного по адресу: г. Заполярный, ул. Юбилейная, дом 4а. в 2013 году выделено 58300,0 руб. (федеральный бюджет – 51770,0 руб., областной бюджет – 5831,3 руб., местный бюджет – 698,7 руб.).**

**Работы по реконструкции здания ведутся в соответствии с графиком. Средства, выделенные в 2013 году на эти цели, израсходованы полностью. Средства областного бюджета 5831,3 запланированы к исполнению в 2014 году.** Выполнение Программы в 2013 году составляет 92%.

1. **Ведомственная целевая программа «Забота» на 2013-2016 годы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Социальная поддержка определенной категории граждан – ветеранов войны и труда, инвалидов, малоимущих и одиноких граждан, многодетных семей – является одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования Печенгский район. Именно поэтому на реализацию ведомственной целевой программы «Забота» (далее – Программы) в 2013 году было направлено 7424,00 тыс. рублей по 22 видам выплат. С каждым годом растет популярность данной программы среди жителей района. Действием программы уже несколько лет подряд охвачено более 10 000 жителей района.

Особое место в Программе отводилось взаимодействию с ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, бывшими узниками концлагерей, жителями блокадного Ленинграда, вдовами погибших участников войны, участниками трудового фронта, коих в районе проживает около 250 человек. Ко Дню Победы каждому инвалиду и участнику войны была выплачена единовременная материальная помощь в размере 3000 руб., а ветеранам трудового фронта - по 1000 руб. (общая сумма расходов по данной статье составила 286,0 тыс. руб.).

Ко Дню пожилых людей каждому жителю района старше 70-летнего возраста была выплачена единовременная материальная помощь в размере 500 руб. (на эти цели направлено 1038,5 тыс. руб.), ко Дню инвалида жители района с ограниченными возможностями, а их в районе проживает 1081 человек и 59 ребенка-инвалида, получили единовременную материальную помощь в общем размере 794,3 тыс. руб. На текущий ремонт квартиры участники ВОВ за оказанием материальной помощи в 2013 году обратилось 2 человека.

Не изменяя традициям для ветеранов войны и труда, пенсионеров и инвалидов, проводились мероприятия, связанные с празднованьями:

- Дня Победы в Великой Отечественной войне (выделено 160,0 тыс. руб.)

- годовщины освобождения Заполярья от фашистских захватчиков (выделено 160 тыс. руб.)

- Днем пожилых людей (выделено 50,0 тыс. руб.)

- Нового года (выделено 50,0 тыс. руб.)

- Международного женского Дня 8 марта (выделено 20,0 тыс. руб.)

В течение 2013 года оказывалась финансовая помощь Совету ветеранов войны и труда, районному обществу инвалидов на проведение встреч, хозяйственные нужды – 197,0 тыс. руб. направлено на эти цели в рамках исполнения Программы.

Специалистами отдела было организовано мероприятие, посвященное присвоению жителям района почетного звания «Ветеран труда Печенгского района». На выплату единовременного вознаграждения данной категории граждан и мероприятия, связанные с датой образования Печенгского района было направлено 147,7 тыс. руб.

Учитывая отдаленность района от областного центра, в рамках исполнения Программы выделялись денежные средства на оплату проезда граждан в лечебные учреждения областного центра, в том числе инвалидов, проходящих лечение методом гемодиализа, онкологических больных, инвалидов, детей-инвалидов, помощь получили более 200 человек.

Самым малообеспеченным гражданам выдавались талоны на бесплатное питание – за год на эти цели было направлено 231,975 тыс. руб., было выдано 3093 талона.

На выплату компенсации за услуги бани неработающим пенсионерам направлено 279,525 тыс. руб., было оплачено 3727 чеков. За услугой обратилось более 500 человек.

Большое внимание в программе уделялось подрастающему поколению. К новому учебному году дети из малообеспеченных семей получили 500 наборов канцелярских школьных принадлежностей на общую сумму 100 тыс. руб. В 2013 году 1250 детей - школьников и дошколят - получили очень красивые и вкусные новогодние подарки – 455,0 тыс. руб. было выделено по программе на их приобретение.

В связи с проведением Декады инвалидов были приобретены 240 продуктовых наборов для членов районного общества инвалида на сумму 107,28 тыс. руб. Проведено мероприятие, посвященное празднованию 25-летия образования Всероссийского общества инвалидов, также было проведено расширенное заседание рабочей группы по делам инвалидов с участием активистов обществ инвалидов и руководителей администрации района с общества.

В преддверии Нового Года было организовано проведение елок в детском отделении и отделении сестринского ухода ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» с вручением новогодних подарков.

Однако самой популярной в Программе и самой востребованной являлась статья расходов на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2013 году около 500 человек обратились в адрес главы администрации муниципального образования и 471 человеку выделена материальная помощь на общую сумму 2313,75 тыс. руб. Материальная помощь оказывалась одиноким гражданам, пенсионерам и инвалидам, членам многодетных и малоимущих семей для приобретения необходимых продуктов питания и одежды и обуви, предметов первой необходимости, на оплату дорогостоящих операций и приобретение жизненно необходимых лекарств и другие цели.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия в Программе | Полнота выполнения программных мероприятий | Причины невыпол-нения меропри-ятий | Фактический объем финансирования,  тыс. руб. | Сумма освоенных средств, тыс. руб.  \*\* | Эффективность расходования выделенных финансовых средств, % |
| 1. | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Выполнено в полном объеме | - | 2313,75 | 2313,75 | 100 |
| 2. | Компенсация за проезд в лечебные учреждения области | Выполнено в полном объеме | - | 850,0 | 831,99 | 97,8 |
| 3. | Обеспечение канцелярскими товарами детей из малообеспеченных семей | Выполнено в полном объеме | - | 100,0 | 100,00 | 100 |
| 4. | Благотворительные обеды (талона на бесплатное питание) | Выполнено в полном объеме | - | 232,0 | 231,975 | 99,99 |
| 5. | Проведение районного праздничного мероприятия - Новый год | Выполнено в полном объеме | - | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 6. | Проведение районного праздничного мероприятия – 8 Марта | Выполнено в полном объеме | - | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 7. | Проведение районного праздничного мероприятия - День Победы | Выполнено в полном объеме | - | 160,0 | 159,98 | 100,0 |
| 8. | Мероприятие,  посвященное Дню памяти и скорби | Выполнено в полном объеме | - | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 9. | Проведение районного праздничного мероприятия - День пожилого человека | Выполнено в полном объеме | - | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 10. | Проведение районного праздничного мероприятия - День освобождения Заполярья | Выполнено в полном объеме | - | 160,0 | 160,0 | 100 |
| 11. | Проведение районного праздничного мероприятия - День инвалида | Выполнено в полном объеме, в связи с проведением конкурса в декабре 2013г. на приобретение продовольственных наборов, имеется экономия денежных средств | - | 120,0 | 107,28 | 89,4 |
| 12. | Материальная помощь на текущий ремонт квартир участникам и инвалидам войны | Выполнено в полном объеме, экономия, связанная с суммой, на которую сданы документы, подтверждающие затраты на ремонт | - | 20,0 | 19,627 | 98,1 |
| 13 | Единовременная материальная помощь ко Дню Победы | Выполнено в полном объеме | - | 286,0 | 286,0 | 100,0 |
| 14. | Оказание единовременной материальной помощи – ко Дню пожилых людей | Выполнено в полном объеме | - | 1038,5 | 1038,5 | 100,0 |
| 15. | Оказание единовременной материальной помощи ко Дню освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков | Выполнено в полном объеме | - | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
| 16. | Оказание единовременной материальной помощи к Международной Декаде инвалидов | Выполнено в полном объеме.  Экономия в связи с уменьшением количества получателей. | - | 800,0 | 794,3 | 99,3 |
| 17. | Расходы, связанные с вручением наград и единовременных денежных вознаграждений лицам, которым присвоено Почетное звание "Ветеран труда Печенгского района" и лицам, в связи с празднованием Дня образования района  Оказание единовременной материальной помощи – День защитника Заполярья | Выполнено в полном объеме | - | 147,75 | 147,7 | 100,0 |
| 18. | Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов | Выполнено в полном объеме | - | 455,0 | 455,0 | 100,0 |
| 19. | Компенсация затрат на услуги бани неработающим пенсионерам | Выполнено в полном объеме | - | 280,0 | 279,525 | 99,83 |
| 20. | Финансовая помощь обществам инвалидов | Выполнено в полном объеме | - | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
| 21. | Финансовая Помощь советам ветеранов | Выполнено в полном объеме | - | 197,0 | 197,0 | 100 |
| 22. | Банковские и почтовые услуги | Выполнено в полном объеме,  экономия средств в связи с поздним предъявлением счетов на оплату услуг | - | 55,0 | 28,828 | 52,4 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **7424,0** | **7360,457** | **99,14** |

\*\* Выплатные документы были переданы в полном объеме в МКУ «ЦБ»

**Оценка результатов реализации Программы за 2013 год по следующим целевым индикаторам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы | Ед. изм. | Отчетный год –  2013 (план) | 2013 год  (исполнение) |
| Цель: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке | | | | |
| Задача 1. Совершенствование механизма организации оказания социальной поддержки жителям Печенгского района | | | | |
| 1.1. | Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля муниципальных услуг, предоставленных в строгом соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение адресности оказания материальной поддержки различным категориям граждан | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших материальную и социальную поддержку от числа обратившихся | % | 100 | 100 |
| Задача 3. Обеспечение индивидуального подхода к каждому лицу, обратившемуся за материальной и социальной поддержкой | | | | |
| 3.1. | Доля граждан, получивших индивидуальную консультацию (от числа обратившихся) | % | 100 | 100 |
| 3.2. | Отсутствие замечаний со стороны граждан, обратившихся за материальной и социальной поддержкой | Да-1/ Нет-0 | 1 | 1 |
| Задача 4 . Улучшение материального положения малоимущих граждан, семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | | | | |
| 4.1. | Доля граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана материальная и социальная поддержка (из числа обратившихся) | % | 100 | 100 |
| 4.2. | Доля детей из малообеспеченных семей, обеспеченных канцелярскими товарами | % | 100 | 100 |
| 4.3. | Доля детей из малообеспеченных семей, обеспеченных новогодними подарками | % | 100 | 100 |
| Задача 5. Привлечение инвалидов и граждан пожилого возраста к общественной жизни района, повышение их социальной активности | | | | |
| 5.1. | Количество привлекаемых к участию в праздничных мероприятиях граждан пожилого возраста и инвалидов | Чел. | 700 | 700 |
| Задача 6. Поддержка и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями ветеранов войны и труда и инвалидов, осуществляющими свою деятельность на территории района | | | | |
| 6.1. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций ветеранов войны и труда и инвалидов, осуществляющих свою деятельности на территории района, которым оказывается финансовая помощь | % | 100 | 100 |

1. **Муниципальная целевая программа «Правопорядок» на 2013-2016 годы**

Основной целью Программы является создание условий, направленных на усиление контроля над криминогенной ситуацией в Печенгском районе.

Программой предусматривается решение следующего комплекса задач:

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- развитие системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Программа реализовывалась Администрацией муниципального образования Печенгский район, отделом образования муниципального образования Печенгский район.

Администрацией освоены средства в размере 419,135 тыс. рублей при запланированных 419,4 тыс. рублей.

В 2013 году в рамках Программы выполнены мероприятия:

- монтаж и подключение систем видеонаблюдения (установлено и подключено к сети 11 видеокамер);

- аренда каналов связи (для 20 видеокамер);

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, проведение региональных профилактических операций с несовершеннолетними – 43,016 тыс. рублей (Были проведены следующие мероприятия: «Праздник Солнца!», ко Дню защиты детей: «Праздник цветных карандашей» для воспитанников ГАОБУСОН «Печенгский КЦСОН», «Праздник у детей»;

- закупка полиграфической продукции направленной на профилактику правонарушений.

Отделом образования в 2013 году освоены средства в размере 748,7 тыс. руб. (при запланированных 750,0 тыс. руб.) предназначенные на установку камер видеонаблюдения в ДОУ № 5; ДОУ № 27; ООШ № 20; ООШ № 22. Работы выполнены в полном объеме, установлены видеорегистраторы, видеокамеры, жесткие диски, мониторы, проведен монтаж приборов видеонаблюдения.

**Достижение целевых показателей (индикаторов) по итогам реализации Программы за 2013 год:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. измерения | 2013 год | | Источники данных |
| план | факт |
| Цель – создание условий, направленных на усиление контроля над криминогенной ситуацией в Печенгском районе | | | | | |
| а) | Уровень преступности (количество преступлений) | Чел. | 455 | 491 | Справка ОМВД России по Печенгскому району |
| б) | Уровень криминализации населения (количество граждан, привлеченных к уголовной ответственности) | Чел. | 280 | 320 | Справка ОМВД России по Печенгскому району |
| Задача 1. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес уличной преступности (отношение количества преступлений, совершенных на улицах, к общему количеству зарегистрированных преступлений) | % | 9,8 | 10,5 | Справка ОМВД России по Печенгскому району |
| Задача 2. Развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; | | | | | |
| 2.1 | Уровень рецидивной преступности (отношение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими противоправные деяния, к общему количеству раскрытых преступлений) | % | 14,2 | 42,4 | Справка ОМВД России по Печенгскому району |
| 2.2 | Уровень пьяной преступности (отношение количества преступлений, совершаемых лицами с состоянии алкогольного опьянения, к общему числу раскрытых преступлений) | % | 8,7 | 16,4 | Справка ОМВД России по Печенгскому району |
| 2.3 | Уровень преступности несовершеннолетних (отношение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, к общему количеству зарегистрированных преступлений) | % | 9,8 | 3,6 | Справка ОМВД России по Печенгскому району |

Общий итог исполнения программы в 2013 году составил 99,86%.

1. **Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной методической системы в Печенгском районе» на 2013-2016 годы**

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной методической системы в Печенгском районе» направлена на содействие повышению качества дошкольного и общего образования (в том числе специального и дополнительного образования детей) в условиях модернизации образования путем повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.

Основная цель Программы:развитие методического обеспечения образовательной деятельности для непрерывного и системного повышения квалификации работников муниципальной системы образования.

Задачи Программы:оказание учебно-методической и научной поддержки участникам образовательного процесса; создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников; методическое сопровождение инновационных процессов в образовательных учреждениях; оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие дистанционных форм обучения школьников и учителей.

Объем финансирования Программы на 2013 год – 4 404,9 тыс. рублей.

Основные направления Программы:

* Выявление и поддержка талантливых педагогов – 348,0 тыс. рублей.
* Повышение квалификации кадров на основе использования опыта лучших педагогов района – 83,0 тыс. рублей.
* Организация работы и развитие материально-технической базы муниципальной методической службы – 3 973,9 тыс. рублей.

Программа исполнена на 100%. Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в полном объеме и в планируемые сроки.

В ходе реализации мероприятий за 2013 год был превышен уровень запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов реализации Программы. Это обусловлено необходимостью для педагогической общественности муниципальной системы образования в непрерывном и системном повышения квалификации в условиях обновления содержания образования.

Более 400 педагогов приняли участие в 12 конкурсных мероприятиях муниципального уровня (плановое значение – 10 мероприятий; 2012 г. – 14 мероприятий; 2011г.– 7 мероприятий):

* Конкурс официальных Web-сайтов образовательных учреждений и сайтов педагогов, 11 ОУ, 3 победителя.
* Конкурс «Ступеньки педагогического мастерства» для педагогов ДОУ, 5 педагогов, 2 победителя.
* Муниципальный этап конкурса «Педагог-психолог Мурманской области – 2012», 3 педагога, 1 победитель.
* Фестиваль самодеятельного творчества работников образования Печенгского района «Весенние фантазии», 150 участников.
* Конкурсный отбор лучших образовательных учреждений Печенгского района (по организации деятельности в направлении экологического образования обучающихся),10 ОУ, 3 победителя.
* Конкурс электронных презентаций «Я иду на родительское собрание», 18 участников, 3 победителя.
* Аукцион педагогических разработок «Я иду на классный час», 12 участников, 5 победителей.
* Конкурс «Учитель года Печенгского района – 2014», 8 участников, 1 победитель.
* Конкурс «Воспитатель года Печенгского района – 2014», 6 участников, 1 победитель.
* Конкурс «Самый классный классный», 8 участников, 1 победитель.
* Конкурс на лучший педагогический проект профилактической направленности, 10 участников, 6 победителей.

Доля педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях муниципального уровня, составила в 2013 году 65,8% от общего численности педагогов (плановое значение -63%, 2012 г.- 64%, 2011 г.- 48%). Доля педагогов-победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, турниров от общей численности участников составила 9,5%.

Возросла потребность в методических мероприятиях муниципального уровня и доля педагогов, участвующих в методических мероприятиях муниципального уровня. Значение показателя составило 128% (плановое значение - 63%, 2012 г. - 70%, 2011 г. - 52%). Были организованы разнообразные по форме методические мероприятия: семинары, конференции, практикумы, круглые столы, мастер-классы, единый методический день, Школа педагогического роста и др. Проведено свыше 26 мероприятий, участниками которых стали более 900 педагогов:

* Районные и межмуниципальный методические семинары образовательных учреждений, 12 мероприятий, 480 участников;
* Постоянно действующий семинар для заместителей директоров по УВР и НМР, 2 мероприятия,30 участников;
* Школа педагогического роста, 6 заседаний,53 участника;
* Семинары для руководителей исследовательских работ обучающихся, 2 мероприятия,43 участника;
* Районная педагогическая конференция, 120 участников;
* Районный единый методический день, 120 участников;
* Семинар с участием специалистов межведомственных учреждений, 1 мероприятие, 21 участник;
* Семинары по преемственности между образовательными учреждениями по уровням образования, 2 мероприятия, 53 участника;
* Мастер-класс участников конкурсного отбора среди лучших учителей ОУ, 1 мероприятие,50 участников.

Вместе с тем в структуре муниципальной системы образования функционировало 21 предметное методическое объединение педагогических работников, организована работа районного методического Совета, Координационных Советов по освоению федерального образовательного стандарта основного общего образования и дошкольного образования, Совета по информатизации, Экспертного совета. С целью решения актуальных вопросов образования продолжали свою работу творческие, рабочие и проблемные группы, были организованы 4 новые группы различной направленности: по проблемным вопросам введения и реализации стандартов нового поколения, по разработке положений и материалов районных мероприятий для обучающихся начальных классов, мероприятий патриотической направленности, решения актуальных вопросов дополнительного образования детей. Доля педагогов, вовлечённых в работу рабочих, проблемных и творческих групп, составила 23% (плановое значение - 20%, 2012 г. - 10%, 2011 г. - 5%).

Доля педагогов образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях научно-исследовательской направленности, составила 12,5% (2012 г. - 12%, 2011 г. - 9%). Результативным стало сопровождение обучающихся в мероприятиях этого направления: 12 участников районного этапа конкурса научно-исследовательских работ «Шаг в будущее», 4 победителя, 3 школьника стали победителями региональных исследовательских конкурсов, 7 обучающихся под руководством своих педагогов разработали проекты природно-исторического музея на острове Варлама в заповеднике «Пасвик». В районных мероприятиях научно-исследовательской направленности в 2013 году приняли участие 15 педагогов младших классов со своими обучающимися.

Обеспечена поддержка образовательным учреждениям в освоении и введении в действие дистанционных форм обучения школьников и учителей через консультации, вебинары, практикумы.

Результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

- создано и развивается единое информационно-методическое пространство, организована методическая поддержка всех участников образовательного процесса;

- созданы условия для удовлетворения потребности педагогических работников в самореализации, развития творческого и инновационного потенциала педагогов и образовательных учреждений;

- обеспечено стимулирование труда педагогических работников, результативного участия в мероприятиях разных уровней;

- возросла эффективность системы работы по обобщению и диссеминации результативного педагогического опыта, использованию новых педагогических технологий;

- обеспечено повышение методической культуры, уровня профессиональной компетентности педагогических работников муниципальной системы образования.

**Анализ целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Общий показатель | Кол-во за 2012 год | Кол-во за 2013 год | % (по отношению к предыдущему году) |
| Количество конкурсов, фестивалей для педагогов муниципального уровня |  | 14 | 12 | 85% |
| Доля педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях муниципального уровня | 2012 г. -557 чел.  2013 г. -626 чел. | 64% | 66% | 103% |
| Количество методических мероприятий муниципального уровня (семинары, конференции, практикумы, круглые столы и др.) |  | 20 | 26 | 130% |
| Доля педагогов, участвующих в методических мероприятиях муниципального уровня | 2012 г. -557 чел.  2013 г. - 626 чел. | 70% | 128% | 183% |
| Доля педагогов образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях научно-исследовательской направленности | 2012 г. -557 чел.  2013 г. -626 чел. | 12% | 13% | 108% |
| Доля педагогов - победителей муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, фестивалей от общей численности участников | 2012 г. -356 чел.  2013 г. -412 чел | 6% | 9,5% | 158% |
| Доля педагогов, вовлечённых в работу проблемных и творческих групп по вопросам образования | 2012 г. -557 чел.  2013 г. -626 чел. | 10% | 23% | 230% |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, работающих в режиме инноваций, эксперимента | 2012 г.- 25 ОУ  2013 г.- 26 ОУ | 25% | 30% | 120% |
| Доля образовательных учреждений, использующих дистанционные формы обучения | 2012 г.- 25 ОУ  2013 г.- 26 ОУ |  | 15% |  |

1. **Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на 2013-2016 годы**

МЦП «Одаренные дети» направлена на реализацию образовательной инициативы «Наша новая школа» (послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009 г.) вместе с «Планом действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Мурманской области, на период 2011 - 2015 годов», Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденную Президентом РФ 03.04.2012 г. (вместе с «Комплексом мер по реализации Концепции российской национальной системы выявления и развития молодых талантов»).

Основная цель Программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности через развитие и поддержку образовательных учреждений, создание образовательной среды для проявления и развития интеллектуальных и творческих способностей детей, формирование системы раннего выявления одаренных детей, осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей, методическую поддержку и сопровождение педагогов по организации, содержанию и методике выявления и развития способностей обучающихся.

Объем финансирования Программы в области образования на 2013 год - 687,0 тысяч рублей. Сумма освоенных средств по состоянию на конец года составила 683,7 тысяч рублей. Программа исполнена на 99,5%. Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в полном объеме и в планируемые сроки.

В рамках реализации Программы достигнуты целевые показатели:

* Увеличилось количество одаренных детей, которым оказана государственная поддержка и социальная защита(с 92 чел. в 2012 г. до 107 чел. в 2013 г.): премиями муниципального образования Печенгский район награждены 5 выпускников – медалистов, 30 одаренных детей в области образования, 37 победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Обеспечено обучение победителей региональных олимпиад и конкурсов (5 чел.) в областной очно - заочной школе дополнительного образования «А-Элита» для одаренных детей; участие в региональном этапе всероссийской олимпиады– 30 чел.;

- доля обучающихся победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников в олимпиадах составила 21,3 %. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 18 общеобразовательным предметам приняли участие 264 обучающихся 7-11 классов, 101 участник стали победителями и призерами олимпиад (22,4% от общего количества участников).

* Количество муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей различной направленности составило 33 мероприятия с участием 2724 обучающихся.

С целью развития творческих способностей обучающихся и проявления интереса к школьным предметам было организовано и проведено 14 конкурсных мероприятий с участием более 950 детей:

* «Физический калейдоскоп», 30 обучающихся 7-8 классов 5 ОУ, 6 победителей;
* «Компьютерная мозаика», 42 обучающихся 5- 9 классов ОУ, 32 победителя;
* «Математическая карусель», 60 обучающихся 5-8 классов 10 ОУ, 29 победителей;
* «Биологическая мозаика», 54 обучающихся 7-9 классов 9 ОУ, 36 победителей;
* Конкурс знатоков английского языка «Путешествие в англоязычные страны», 48 обучающихся 5-8 классов 8 ОУ, 48 победителей в разных номинациях;
* Интеллект-шоу «География – наука о тебе и о Земле», 54 обучающихся 7-9 классов 9 ОУ, 36 победителей;
* «Колесо истории», 45 обучающихся 6-9 классов 7 ОУ, 30 победителей;
* Праздник труда «Очумелые ручки», 48 обучающихся 7-8 классов 8 ОУ, 36 победителей;
* «Химический фейерверк»,39 обучающихся 8-9 классов 7 ОУ, 9 победителей и 6 команд по 6 человек;
* «Соревнуемся с художником», 94 обучающихся 1-4 классов 8 ОУ, 34 победителя;
* Праздник «Речезвездочки», 17 коллективных и 68 индивидуальных работ воспитанников 4-11 лет 10 ОУ, 12 индивидуальных победителей и 8 коллективов – 86 человек;
* «Живая классика», 9 победителей школьных этапов конкурса, 5 победителей;
* Олимпиада для младших школьников по русскому языку и математике, 66 и 67 обучающихся 9 ОУ, 36 победителей;
* Районные соревнования для младших школьников «Веселые старты», марафон «Золотая осень», 90 обучающихся, 36 победителей;
* Муниципальный этап всероссийского конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета», 10 обучающихся, 1победитель.
* Увеличилось количество обучающихся образовательных учреждений в мероприятиях научно-исследовательской направленности. С целью развития исследовательской деятельности обучающихся и выявлению детей, заинтересованных заниматься исследованиями в 2013 году был организован экологический лагерь в п. Раякоски с участием 25 обучающихся, 3 конкурса с участием 34 школьника:
* Муниципальный этап регионального молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», 12 обучающихся, 4 победителей и призеров. В региональном этапе 2 участника стали победителями.
* Фестиваль научно-практических работ обучающихся школ Печенгского района «Разработка проекта природно-исторического музея на острове Варлама в заповеднике «Пасвик» организован в рамках реализации проекта ENPICBCКоларктик «ABCGHeritage– Арктическое биологическое, культурное, геологическое наследие», 7 обучающихся, 1 победитель с проектом в регионе.
* Районный конкурс творческих проектов младших школьников «Земля – наш общий дом», 15 из 115 обучающихся, 6 победителей.
* Доля обучающихся начальных классов, участвующих в 2013 году в конкурсных мероприятиях, составила 18 % от общей численности участников.
* Количество талантливых детей, принявших участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях - 156 человек. 36 обучающихся приняли участие в региональных конкурсах и 120 обучающихся в мероприятиях международного уровня:
* Региональный тур I Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», 1 участник;
* Международный молодежный экологический фестиваль «Фенология Северного Калотта в гостях у Природограда–2013», 120 человек;
* Региональный этап всероссийского конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета», 1 обучающийся, 1победитель на региональном этапе;
* Региональный этап молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», 2 обучающихся, 2 победителя на региональном этапе. В федеральном форуме в г. Москве приняла участие обучающаяся МБОУ СОШ № 11 – призер;
* Региональный исследовательский и творческий конкурс, посвященный истории государственной символики РФ и официальной символике Мурманской области, 25 участников, 9 победителей на региональном этапе;
* Региональный этап всероссийского конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ, 7 обучающихся, 1 победитель на региональном этапе.

Организовано участие обучающихся в массовых всероссийских и международных предметных развивающих конкурсах «Золотое Руно» - 412 участников (2012 г. - 244 участника), «Кенгуру - математика для всех» - 562 участника (2012 г. - 420 участников), «Кенгуру – выпускникам» - 210 участников, «Человек и природа» - 169 участников (2012 г. - 216 участников), «Русский медвежонок -языкознание для всех» - 892 участника (2012 г. -451 участник), «Britishbulldog» -373 участников (2012 г. - 314 участников). Общее количество участников в 2013 году составило 2 618 обучающихся (2012 г. - 1645 обучающихся).

Активное участие в 2013 году обучающиеся образовательных учреждений принимали в дистанционных конкурсах всероссийского и международного уровней.

* Увеличилось количество детей - победителей в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях от общей численности участников до 52 % (2011г – 24%, 2012г -38%).
* Количество участников районных, региональных и других уровней мероприятий

патриотической направленностисоставило более 1 000 обучающихся. Было организовано и проведено 7 районных мероприятий: встречи обучающихся с литературными деятелями Мурманской области (около 800 человек), фестиваль военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (83 человека), конкурс электронных презентаций «Край реки сосновой» (37 человек), исследовательский и творческий конкурс, посвященный истории государственной символике РФ и официальной символике Мурманской области (75 человек), конкурс школьных проектов, посвященный 20-летию Конституции РФ (15 человек), викторина по краеведению совместно с некоммерческим фондом «Щит» (30 человек).

* Количество участников районных, региональных и других уровней мероприятий социальной направленностисоставило более 800 школьников. Традиционными стали районные конкурсы среди обучающихся на лучший буклет и видеоролик по профилактике асоциальных явлений в подростковой среде. Представлены и тиражированы 5 роликов, 35 буклетов, которые были распространены среди обучающихся на фестивале школьных агитбригад «Мы – здоровое поколение!» с участием 56 обучающихся. Агитбригада МБОУ СОШ № 19 представляла Печенгский район на областном фестивале «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!». Организованы профилактические тренинги в региональном молодежном общественном фонде «Дом молодежи» г. Мурманск для 45 обучающихся школ района. Обеспечено участие школьников из 7 образовательных учреждений района в Профориентационном марафоне ОАО «ГМК «Норильский Никель» (1 место - команда МБОУ СОШ №11). Более 400 детей приняли участие в празднике «Безопасная дорога». В региональном этапе Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети» приняли участие обучающиеся 3 ОУ (МБОУ СОШ №№ 3,7,19).
* Доля участников районных, региональных мероприятий спортивной направленности в 2013 году увеличилась до 13,2%. В районе проведены соревнования «Школа безопасности» (90 участников), Президентские состязания (250 человек), соревнования допризывной молодежи (30 участников), соревнования для младших школьников «Веселые старты», марафон «Золотая осень» (90 участников).На региональный уровень были направлены команды - победители на соревнования: «Школа безопасности», Праздник Севера – спортивное ориентирование. В федеральных соревнованиях шахматистов в г. Санкт-Петербурге приняли участие юные шахматисты ДДТ № 2. В областных соревнованиях «Безопасное колесо» команда МБОУ ООШ № 20 заняла 3 место в командном первенстве.
* Доля педагогических работников, участвующих в методических мероприятиях по поддержке одарённых детей – 30 %. С целью методической поддержки и сопровождения педагогов в организации работы с одаренными детьми проведены конкурсы, семинары по организации, содержанию работы с талантливыми школьниками. В работе постоянно действующего семинара участвовало 20 человек. В конкурсе «Учитель, зажигающий звезды» приняли участие 8 педагогов общеобразовательных учреждений, в фестивале «Талантливый педагог - талантливый ребенок» - 7 руководителей детских проектов. Обеспечено участие педагогов в районной конференции – 120 человек (2011 г. – 60 человек, 2012 г. -100 человек). В течение 2013 года была организована работа 3 творческих групп педагогов по разработке положений и проведению районных мероприятий для талантливых детей (35 человек): олимпиады по русскому языку и математике для младших школьников, конкурс творческих проектов «Земля – наш общий дом», конкурс социальных проектов «Я – гражданин России».
* Обеспечено обучение одаренных детей 7-11 классов в 16 профильных группах муниципальной очно-заочной школы «Интеллект+» на базе Дома детского творчества № 2 г. Заполярный.

Все программные мероприятия, запланированные на 2013 год выполнены в полном объеме. Отмечается положительная динамика по всем целевым показателям в сравнении с контрольными значениями программы и результативностью 2012 года.

Реализация Программы способствовала совершенствованию условий для выявления одаренных детей и реализации их интеллектуального и творческого потенциала независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ целевых индикаторов ДЦП "Одаренные дети"** | | | | | |
|  | Общий показатель, чел. | Количество человек за 2011 | Коли-чество человек за 2012 | Коли-чество человек за 2013 | %  (по отношению к предыдущему году) |
| Количество воспитанников старшего дошкольного возраста, прошедших диагностику ранней одаренности | 2011 г. - 256 чел.  2012 г. - 409 чел. 2013 г. - 413 чел. | 64 чел.  (25 %) | 120 чел. (29 %) | 138  (33 %) | 115,0 % |
| Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления одарённых детей, от общей численности детского населения школьного возраста | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 961 чел. (27,8 %) | 1036 чел.  (30 %) | 1720  (49 %) | 166,0 % |
| Количество конкурсов, фестивалей, игр, олимпиад муниципального уровня |  | 28 | 33 | 33 | 117,9 % |
| Количество участников муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей различной направленности | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 1939 | 1860 | 2724 | 146,5 % |
| Доля обучающихся начальных классов, участвующих в конкурсных мероприятиях | 2011 г.-1542 чел. 2012 г.- 1553 чел.  2013 г.- 1562 чел. | 47 чел. (3,0 %) | 113 чел. (7,3 %) | 497 чел. (32 %) | 439,8 % |
| Доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 644 чел. (18,6 %) | 822 чел. (23,8 %) | 916  (26 %) | 111,4 % |
| Доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях научно-исследовательскойнаправленности | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 13 чел.  (0,4 %) | 29 чел. (0,8 %) | 34 чел.  (1 %) | 117,2 % |
| Доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в спортивных конкурсах, фестивалях; | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 98 чел.  (2,8 %) | 297 чел. (8,6 %) | 460  (13 %) | 155,0 % |
| Доля участников районных, региональных и др. уровней мероприятий патриотической направленности; | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 107 чел.  (3,1 %) | 900 чел. (26 %) | 1100 чел.  (31 %) | 122,2 % |
| Доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 17 % | 24 % | 22 % | 84,0 % |
| Количество талантливых детей, принявших участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 131 | 112 | 156 | 139,3 % |
| Количество детей, обучающихся в областной очно-заочной школе «А-Элита» | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 3 | 5 | 5 | 100,0 % |
| Доля участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсных мероприятий, от общего количества обучающихся | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 25 % | 32 % | 52 % | 160,0 % |
| Доля детей победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей от общей численности участников | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 24 % | 38 % | 52 % | 136,0 % |
| Количество одаренных детей, получивших адресную социальную поддержку | 2011 г.-3454 чел. 2012 г.-3452 чел. 2013 г.-3520 чел. | 110 | 115 | 120 | 104,0 % |
| Доля педагогических работников, участвующих в методических мероприятиях по поддержке одаренных детей, от общего количества педагогов | 2011 г.-245 чел. 2012 г.- 251 чел. 2013 г. - 267 чел. | 183 чел. (15 %) | 196 (21 %) | 202 чел. (30 %) | 103,0 % |
| Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетентности по работе с одаренными детьми, от общего количества педагогов | 2011 г.-245 чел. 2012 г.- 251 чел. 2013 г. - 267 чел. | 5 % | 7 % | 11 % | 157,0 % |

Кроме в 2013 году Программой предусмотрена поддержка одаренных детей в области культуры. В перечне мероприятий по программе на 2013 год были запланированы денежные средства в сумме **1 676,0** **тыс. руб**., реализовано **1643,2 тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы по реализации МЦП «Одаренные дети» | | | |
| Раздел 1. Создание условий для проявления и развития интеллектуальных и творческих способностей детей % | | Раздел 3. Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей % | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 87,07 (ДМШ, ДХШ) | 91,3(ДМШ, ДХШ) | 100 | 95,2 |
| 99,96 (МБО) | 95,3 (МБО) |  |  |

Отделом по культуре Программа реализована на **98,05 %.** Экономия денежных средств в сумме образовалась за счет скидок ИП (цветы, канцелярия, и т.д.), разницы оплаты билетов на проезд несовершеннолетних в каникулярный период, отмена поездок по погодным условиям, экономия расходов на питание в связи с неправильным оформлением отчетных документов.

**Раздел 1. Создание условий для проявления и развития интеллектуальных и творческих способностей детей**

Анализ участия одаренных детей Печенгского района в мероприятиях различных уровней в сфере культуры в 2013 году показал, что возросло количество участников в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, а также возросла результативность участия детей:

2013 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Количество участников в конкурсах всех уровней (человек) | Количество участников в конкурсах региональных, всероссийских, международных (человек) | Количество победителей и дипломантов в конкурсах регионального, всероссийского, международного уровня (человек) | Количество лауреатов в конкурсах регионального, всероссийского, международного уровня (человек) |
| МБОУ ДОД «ДМШ» №1 | 37 | 5 | 0 | 0 |
| МБОУ ДОД «ДМШ» №2 | 14\* | 11 | 2 | 2 |
| МБОУ ДОД «ДМШ» №3 | 15\* | 15 | 1 | 0 |
| МБОУ ДОД «ДМШ» №4 | 4\* | 4 | 2 | 0 |
| МБОУ ДОД «ДХШ» №1 | 120\* | 120 | 22 | 21 |
| МБОУ ДОД «ДХШ» №2 | 245 | 225 | 26 | 56 |
| МБО | 640 | 70 | 13 | 3 |
| **ИТОГО:** | **1075** | **450** | **66** | **83** |

\*- без учета участия в муниципальных конкурсах.

Таким образом, из **450** детей-участников региональных, всероссийских, международных конкурсов, **149** детей стали победителями и лауреатами, что составляет **33%** общего количества, то есть каждый третий участник, что говорит о высоком уровне подготовки наших детей, наличии способностей и таланта, профессиональной работе педагогов дополнительного образования. Для сравнения: в 2012 году было **367** участников.

Среди самых значимых успехов можно назвать следующие:

- в 13 международном конкурсе юных вокалистов им. О. Сосновской в г. Петрозаводске, звание дипломанта в младшей возрастной группе получила Стефанович Анастасия, учащаяся МБОУ ДОД ДМШ № 2;

- в Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Будущее планеты, в г. Санкт-Петербурге в январе 2013 года Беккожина Диана, учащаяся МБОУ ДОД ДМШ № 4 заняла 1 место, Семенков Кирилл, учащийся МБОУ ДОД ДМШ № 4, 3 место;

- в региональной выставке-конкурсе детского рисунка «Выбор в пользу жизни» Щеголев Андрей, учащийся ДХШ№1, занял 2 место. В 7 региональной выставке детского творчества «В мире красок» (апрель-май 2014) 8 учащихся ДХШ№1, заняли призовые места, работа Рыбаковой Анастасии была отобрана в основной фонд МОХМ, Бадьин Артем, учащийся ДХШ№2-3 место, Зайцева Виктория, учащаяся ДХШ № 2 – 2 место;

- региональном конкурсе логотипов Года культуры Мурманской области (декабрь 20130, Рыжая Анастасия, учащаяся ДХШ№2, заняла 3 место;

- в международном конкурсе детской рукописной книги « Радужные страницы детства» 29.04.2013 г. 13 детей в различных номинациях заняли призовые места, Чехлатый Андрей получил Гран-При Губернатора Мурманской области.

- с 21 по 30 апреля 2013 года 3 воспитанника ДХШ № 1 приняли участие во Всероссийском молодёжном спортивно-образовательном форуме «Олимпийское завтра России» в г. Сочи, Лепихина Наталия заняла 2 место, Щеголев андрей-3 место в конкурсе рисунков. С 27 по 31 октября 2013 г. делегация Печенгского района в составе 11 детей, в возрасте от 14 до 18 лет, приняла участие во Всероссийском молодёжном спортивно-образовательном форуме «Олимпийское завтра России» в г. Сочи, где достойно представили наш Печенгский район и Мурманскую область в целом. Дети представляли визитную карточку Печенгского района, завоевали 2-е место в конкурсе «Региональная гостиная», 1-е место в конкурсе «Биатлон», завоевали 3-е место в конкурсе плакатов «Спорт во имя мира», Зубарева Елизавета – 3 место в конкурсе рисунков.

**Раздел 3 «Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей».**

За выдающиеся успехи в учебе, участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах были вручены премии Главы муниципального образования Печенгский район 60 учащимся: в области образования (30 человек), культуры (15 человек), физической культуры и спорта (15 человек).

Анализируя исполнение программы «Одаренные дети» в области культуры можно констатировать, что складывается положительная тенденция в решении вопросов социальной поддержки одаренных детей Печенгского района. Программа имеет социальную значимость, так как дети из различных слоев населения имеют возможность проявить свои таланты. Наши талантливые дети успешно представляют не только Печенгский район, но и Мурманскую область в целом на конкурсах и фестивалях самого высокого уровня. Кроме того, это позволяет повысить и профессиональный уровень педагогов дополнительного образования.

1. **Ведомственная целевая программа «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013 год**

Целью ведомственной целевой программы «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является - обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи Программы - проведение необходимых мероприятий по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составил 300,0 тыс. рублей, по уточнённым данным 193,7 тыс. рублей, т.е. в результате котировок цен сложилась экономия средств в размере 106,3 тыс. рублей. Финансовое обеспечение Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Печенгский район.

Мероприятия Программы в 2013 году выполнены полностью (100%), денежные средства в размере 193,7 тыс. рублей освоены на 100 %. В связи с тем, что жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не соответствуют санитарно-техническим требованиям, то есть в которых необходимо выполнить ремонтные работы нет, данные денежные средства не использованы.

Для оценки результатов реализации Программы были использованы следующие индикаторы (показатели):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед.  изм. | | Значение показателя (индикатора) | | | | | | 2013год  (по итогам реализации Программы) |
| Отчет - ный год | | Текущий год | | Год реализации Программы | |
| 2011 год | | 2012 год | | 2013 год | |
| Цель: обеспечение жилым помещением, отвечающим установленным санитарным и техническим требованиям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | | | | | | |
| А | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям. | | Чел. | | 5 | 4 | | 3 | | 2 |
| Задача: проведение необходимых мероприятий по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированных жилых помещений в соответствии с установленными санитарными и техническими требованиями. | Ед. | | 2 | | | 3 | | 2 | 1 |

В 2013 году по факту было отремонтировано 1 (одно) жилое помещение в соответствии с установленными санитарными и техническими требованиями, для 2-х детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отклонение от первоначальных показателей составляет 1 (одно) жилое помещение) для 1 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отклонение произошло в связи с тем, что из-за экономии денежных средств в 2012 году, данное жилое помещение отремонтировано в конце 2012 года.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы в 2013 году составил 300,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Печенгский район, денежные средства в размере 300 тыс. рублей освоены на 64,6% и составили 193,7 тыс. рублей, т.е. сложилась экономия средств в размере 106,3 тыс. рублей. В связи с тем, что жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не соответствуют санитарно-техническим требованиям, то есть в которых необходимо выполнить ремонтные работы нет, данные денежные средства не использованы.

Текущий ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа на 2014 год не запланирован.

1. **Муниципальная целевая программа «SOS» на 2013-2016 годы**

Целью данной Программы является формирование в молодежной среде негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

Задачи Программы:

- пропаганда здорового образа жизни и формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ, а также к лицам, распространяющим и употребляющим наркотические и психотропные вещества;

- вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма.

На реализацию Программы в 2013 году предусматривалось финансирование из средств районного бюджета в размере 280,4 тыс. рублей. Средства освоены в размере 248,4 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств Программы составил 88,57. Экономия 32,0 тыс. рублей.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступило. Дополнительные источники финансирования не привлекались.

В течение финансового года по Программе не освоено от запланированной суммы 32,0 тыс. рублей. Неосвоенные средства являются экономией по итогам проведенных котировок.

В рамках долгосрочной целевой программы «SOS» в 2013 году исполнены следующие мероприятия:

- оформлены договора на подписку ежемесячного журнала «Нарконет» по одному комплекту в п. Никель и г. Заполярный. Журнал необходим для работы педагогов, библиотекарей, родителей, врачей;

- закуплены тест - полоски для проведения медицинского освидетельствования населения района на предмет установления лиц, употребляющих наркотические средства.

В рамках декады «SOS»:

- 21 ноября был проведен обучающий лагерь для обучающихся 8-10 классов, ГАОУ МО СПО «ППТ» (приняли участие 32 человека) с привлечением специалистов ГОБУЗ «Мурманский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

- 6 декабря был проведен молодежный фестиваль «Мы – здоровое поколение», в котором приняли участие более 200 подростков и молодежи из Печенгского района;

- Проведение районного конкурса видеороликов и буклетов среди образовательных учреждений по профилактике асоциальных явлений в подростково-молодежной среде;

- 11 декабря при участии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотической комиссии, состоялся четвертый турнир КВН под девизом «Оставайся на линии жизни». Участие приняли 3 образовательные школы п. Никель, ГАОУ МО СПО «Печенгский политехнический техникум», 1 школа из г. Заполярный, а так же приняли участие клуб творческой инициативы «11» г. Заполярный;

- 12 декабря состоялся обучающийся семинар для специалистов образовательных учреждений с привлечением специалистов ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционных заболеваний» (участие приняли 17 специалистов образовательных учреждений района);

- 17 декабря был проведен обучающий лагерь для обучающихся 8-10 классов (приняли участие 30 человек) с привлечением специалистов ГОБУЗ «Мурманский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

**Для оценки результатов реализации Программы были использованы следующие индикаторы (показатели):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п /п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. измерения | 2013 год | | Источники данных |
| план | факт |
| Цель: формирование в молодежной среде негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем | | | | | |
| а) | Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ | % | 35,0 | 34,5 | Опрос МВК |
| б) | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма | % | 26 | 30 | Отчеты исполнителей Программы |
| Задача 1: Пропаганда здорового образа жизни и формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ, а также к лицам, распространяющим и употребляющим наркотические и психотропные вещества | | | | | |
| 1.1 | Количество молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя | тыс. чел. | 4,9 | 4,5 | Отчеты исполнителей Программы |
| Задача 2: Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | | | | | |
| 2.1 | Количество общественных объединений, вовлеченных в  проведение профилактических  мероприятий | Ед. | 8 | 8 | Отчеты исполнителей Программы |

1. **Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском районе» на 2013-2016 годы**

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском районе» направлена на популяризацию здорового образа жизни физической культуры и спорта среди различных слоев населения.

Основная цель Программы:создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского района в систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачи Программы:повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом; популяризация массового, детского и профессионального спорта; развитие детско-юношеского спорта; повышение конкурентоспособности спортсменов Печенгского района на региональном, всероссийском и международном уровне.

Основные направления Программы:

- физкультурно-спортивная работа среди различных возрастных групп населения;

- информационная поддержка развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- развитие приоритетных видов спорта;

- развитие детского спорта.

**Объем финансирования Программы на 2013 год (Отдел образования) -** 2251,8 тыс. рублей. Освоено средств в 2013 году 2249,5 тыс. руб.

В 2013 году в рамках Программы было закуплено оборудование для развития и функционирования следующих спортивных секций на базе ДЮСШ: спортивное ориентирование (звуковое оборудование, электронные чипы для проведения массовых мероприятий по спортивному ориентированию), волейбол (форма, мячи), рукопашный бой (форма, щиты, манекены), баскетбол (форма, мячи), футбол (форма, мячи) лыжные гонки (лыжи), бокс (татами, перчатки).

Проведены районные спортивные мероприятия для детей, организован выезд детей на соревнования регионального и российского уровней.

**Достигнутые результаты:**

Областные соревнования

**Волейбол**

-3-е место по волейболу мальчики 1997-1998 г.р.

-2-ое место юноши 1999 г.р. по волейболу

-1-ое место по волейболу мальчики 1997-1998 г. р.

-3-е место девушки 1999 г.р. по волейболу

**Лыжные гонки**

- 3-е место (Персигин В.) «Кросс наций 2013»

-1-ое место по области (9-ое место по России) в коньковой лыжной гонке 3 км среди девушек (Стародет А.) на Открытом Празднике Севера

-3-е место по лыжным гонкам девочки (команда МБОУ СОШ №9) на приз газеты «Пионерская правда»

-2-е место (Кузнецов Р.), 3-е место (Стародет А.), Лысова С. (3-е место) на соревнованиях «Азимут России 2013»

**Рукопашный бой**

-1 –ое (8 призеров) и 2-ые (6 призеров) места на турнире по рукопашному бою, каратэ,

-Чемпионат России по рукопашному бою дисциплины КОБУДО

1,2,4 места в личном первенстве

Чемпионат по рукопашному бою Север-западной зоны свободный стиль

рукопашный бой

-7 призовых мест в личном первенстве (1,2,3 места)

**Футбол**

Международные соревнования по футболу ФЕФОКАП г. Киркенес

-1-ое место юноши (1998-1999 г.р.)

-1-ое место младшая гр. (2003-2004 г.р.)

**Объем финансирования Программы на 2013 год (по Администрации)** – 2629,36 тыс. рублей. Освоены средства в размере 2585,97 тыс. руб. Экономия составила 43,39 руб.

Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в полном объеме и в планируемые сроки.

В ходе реализации мероприятий за 2013 год был превышен уровень запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов реализации Программы.

1. Количество организаций, клубов, учреждений, ведущих спортивную и физкультурно-оздоровительную работу составляет 33 ед. (согласно Программе 32 ед.);

2. Количество инструкторов, тренеров и других специалистов физической культуры и спорта, работающих по специальности увеличилось и составляет 65 чел. (согласно Программе 61 чел.);

3. Количество спортивно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культуры и спорта среди различных слоев населения составляет 46 ед. (согласно Программе 41 ед.);

4. Доля населения, участвующая в спортивно-массовых мероприятиях (7138) в общей численности населения (48,1%) составляет 14,8% (согласно Программе 9,7%).

5. Количество зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия составляет 6000 чел. (согласно Программе 5600 чел.);

6. Количество детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях составляет 2198 чел. (ДЮСШ 399 чел., ДС Металлург 349 чел., ДС Дельфин 1450 чел.), согласно Программе 345 чел.;

7. Доля обучающихся, систематически занимающихся спортом составляет 62% (согласно Программе 61,6%);

8. Доля детей и подростков, участвующих в спортивных мероприятиях в общей численности детей составляет 20% (согласно Программе 13%);

9. Количество наград за участие в соревнованиях на региональном, всероссийском и международном уровне получили 142 человека (согласно Программе 35 человек).

10. Увеличилось количество спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов в 2013 году (получили разряды 169 человек, а планировалось согласно Программе 115 человек.

Общее исполнение Программы по итогам 2013 года составляет 99,06 %.

В 2014 году планируется 100% реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском районе» на 2013-2016 годы.

1. **Муниципальная целевая программа «Проведение землеустроительных мероприятий на территории муниципального образования Печенгский район» на 2012-2016 годы**

Целью ведомственной целевой программы «Проведение землеустроительных мероприятий на территории муниципального образования Печенгский район» является повышение эффективности использования земельных ресурсов в муниципальном образовании Печенгский район.

Задачи Программы:

1. приведение в соответствие с требованиями земельного законодательства земельных отношений;

2. упорядочение земельных отношений в границах муниципального образования Печенгский район;

3. создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли в целях экономического роста Печенгского района.

На 2013 год Программой были предусмотрены средства в размере 2251,7 тыс. рублей, освоены средства в размере 2251,66 тыс. рублей. Исполнение Программы за 2013 год составило 100%.

В течение 2013 года комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования Печенгский район (далее-Комитет) выполнены в полном объеме все запланированные мероприятия:

- инвентаризация земельных участков, разграничение прав собственности на землю, проведение землеустроительных работ под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности;

- проведены землеустроительные работы под индивидуальными гаражами, садово-огородными участками граждан с целью постановки их на государственный кадастровый учет;

- проведены землеустроительные работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с целью дальнейшего выставления их на конкурсы и аукционы;

- независимая оценка стоимости земельных участков с целью дальнейшего выставления их на конкурсы и аукционы.

Для оценки реализации программных мероприятий ниже рассмотрено выполнение целевых показателей программы:

1. В 2013 году комитет по управлению имуществом в результате выполненных в конце 2012 года работ ООО «Геобизнес» обновил топографический материал, по каждому поселению, входящему в состав муниципального образования Печенгский район.

2. В течение 2013 года комитетом по управлению имуществом заключено 281 (двести восемьдесят один) договор аренды земельного участка с владельцами гаражей, при плановых назначениях – 50 договоров.

3. В течение 2013 года комитетом по управлению имуществом заключено 61 (шестьдесят один) договор аренды земельного участка под садово-огородническую деятельность, при плановых назначениях – 100 договоров.

4. В течение 2013 года комитетом по управлению имуществом предоставлено 30 (тридцать) земельных участков для реализации инвестиционных проектов (туризм, добыча полезных ископаемых, производство и т.д.), при плановых назначениях – 30 договоров.

По результатам проведенных в 2013 году программных мероприятий были достигнуты следующие результаты:

- упорядочены земельные отношения в границах муниципального образования Печенгский район;

- реализованы права физических и юридических лиц Печенгского района на землю;

- сформированы базы данных землеустроительной документации муниципального образования Печенгский район;

- приведены в законные рамки вопросы управления земельными ресурсами;

- снижены возможные риски, при принятии органом местного самоуправления решений, направленных на развитие земельных отношений и вопросах планирования дальнейшего социально-экономического развития Печенгского района.

1. **Муниципальная целевая программа «Детский отдых в Печенгском районе» на 2013-2016 годы**

Муниципальная целевая программа «Детский отдых в Печенгском районе»направлена на создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних Печенгского района.

Основными задачами Программы являются:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Печенгского района.

2. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Денежные средства, выделенные на реализацию ДЦП в 2013 году отделом образования использованы на 98,6 %., (в размере 8181,4 тыс. руб., при плановых назначениях 8298,0 тыс. руб.)- в связи с тем, что по итогам реализации программы сложилась кредиторская задолженность:

- в размере 11 000 руб. – оплата счета поездки детей от 26.12.2013 (ИП Белашов Р.А.);

-в размере 22 665 ,05 руб. (ИП Тедеева В.С.). - Оплата продуктов питания для ДОЛ при МБОУ ООШ № 22 - (счета, оформленные должным образом были предоставлены Поставщиком 30.12.2013);

-в размере 7 444,75 руб. (ИП Тедеева В.С.) - Оплата продуктов питания для ДОЛ при МБОУ ООШ № 9 - (счета, оформленные должным образом были предоставлены Поставщиком 30.12.2013).

Средства субсидии, выделенные на оплату питания детей в ДОЛ в размере 73 891 руб. не использованы, т.к. ошибочно были проплачены с другого источника финансирования (со счета образовательного учреждения).

С 03.06.2013 по 09.08.2013 в Печенгском районе работали 10 детских оздоровительных лагерей при МБОУ СОШ №№ 5,7,23,19,22,1,3 ДДТ №№ 1,2 и ЗДОЛ в п. Раякоски. Для подготовки к открытию ДОЛ были закуплены канцелярские товары, моющие средства, посуда, игры, спортивный инвентарь. За 3 смены в детских оздоровительных лагерях отдохнули 870 детей Печенгского района, в том числе 215 детей работали в трудовых бригадах. Было организовано и проведено 20 выездных экскурсий. Всем детям, отдыхающим в ДОЛ на территории района предоставлено 2-х разовое питание, в ЗДОЛ п. Раякоски - 5 ти разовое.

Был организован выезд 216 чел , 8 групп детей на Черное море в г. Анапу и п. Кабардинка, Азовское море.

В программу ДЦП «Детский отдых в Печенгском районе» были внесены следующие изменения:

1. В 2013 году было выделено средств субсидии на питание в детских оздоровительных лагерях больше на 20,3 тыс. руб., чем планировалось ранее (п. 1.5);
2. На реализацию п. 2.9. «Организация ДОЛ с трудовым профилем, трудовых бригад для несовершеннолетних подростков» необходимы денежные средства в размере 1 406,8 тыс. руб., а предусмотрено 1424,8 тыс. руб., т. е. «-» 18,0 тыс. руб.
3. На реализацию пункта 1.5 «Организация муниципальных детских оздоровительных и профильных лагерей на территории Печенгского района» необходимо дополнительно 18,0 тыс. руб., т.к. в сметы расходов планируется включить средства на организацию детского палаточного лагеря «Школа-безопасности».
4. Итог программы увеличен на 20,3 тыс. руб. (средства субсидии).

Средства экономии, сложившиеся в ходе реализации программы использованы для организации детского палаточного лагеря «Школа-безопасности 2013 ».

По итогам реализации программы достигнуты следующие целевые показатели:

1. **Оздоровительный эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** |
| выраженный | 81,65 % | 87,5 % |
| слабый | 17,7 % | 11 % |
| отсутствует | 0,65 % | 1,5 % |

1. **Количество обучающихся и воспитанников, охваченных организованными формами отдыха. Доля отдохнувших детей:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Место дислокации ДОЛ, форма организации отдыха** | **2013** |
| ДОЛ с дневным пребыванием на базе ОУ района | 745 в летний период (из них 175 ДОЛ с трудовым профилем) |
| Организация временного трудоустройства детей в МБОУ СОШ района | 40 детей |
| Профильные ДОЛ, загородные лагеря | 125 в летний период |
| ДОЛ выездные за пределы области и Мурманская область | 192 д.-5 выездных ДОЛ в летний период и  6 д.-1 выездной ДОЛ в каникулярный период |
| Военно-патриотические лагеря | 24 |
| Организация экскурсий в каникулярный период, выезд в санатории в пределах Мурманской области | 18 детей экск. поездка «Град Петров»  12 детей санаторий «Изовела» г. Апатиты  10 детей ДОЛ «Гандвиг» Кандалакша |
| Санаторно-курортные учреждения | 183 -2 санатория (в том числе санаторий «Вита» ОАО КГМК) |
| Выезд с родителями (опекаемые дети) | 56 |
| Общее количество обучающихся | 3577 |
| **Всего охвачено организованным отдыхом/доля отдохнувших** | **1411/39 %** |

1. **Количество мероприятий в сфере организации культурного досуга- 20 мероприятий:**

В течение 3-х смен в ДОЛ района были организованы следующие экскурсионные поездки:

1 смена - экскурсии в аквапарк п. Видяево с посещением мемориала, воздвигнутого в честь экипажа погибшей подводной лодки «Курск». Экскурсии по местам боевой славы, посвящённой годовщине начала ВОВ. Экскурсии в Печенгский мужской монастырь, где детям рассказали об исторических вехах Печенгской земли.

2 смена - Экскурсии в г. Мурманск с посещением памятника Алёше и Вечного огня, обзорные экскурсии по г. Мурманск, посещение страусиной фермы в п. Молочное, океанариум, посещение кинотеатра. Экскурсии по Печенгскому району: п. Лиинахамари, п. Печенга, п. Никель

3 смена - экскурсии по Печенгскому району (памятники Великой Отечественной войны), экскурсии на страусиную ферму п. Молочный. Экскурсии в г. Мурманск (игротека, кинотеатр, океанариум).

1. **Количество трудоустроенных несовершеннолетних:**

205 человек из них 110 человек работали в ОАО КГМК, 45 человек в МУП «Жилищный фонд», 20 человек в МУП «Жилищный сервис», 40 человек в МБОУ СОШ №№ 19,9,3,20.

Средства, предусмотренные на проведение соревнований «Веселые старты» в размере 27,2 тыс. рублей освоены отделом ФКиС в полном объеме. Мероприятие проведено в установленный срок.

Отделом по культуре в 2013 году в рамках реализации Программы проведены летние чтения для детей и юношества. Объем запланированных средств на реализацию данного пункта программы составил 95,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме, мероприятие проведено в установленный срок.

Общий процент исполнения Программы за 2013 год составил 100 %.

1. **Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области» на 2011-2015 годы**

Основная цель программы:

Обеспечение рационального использования топливноэнергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании.

Задачи программы:

Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в бюджетных учреждениях муниципального образования Печенгский район, в том числе за счёт запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, по реализации потенциала энергосбережения.

Основные направление программы (Отдел образования):

п.2.1. Утепление объектов и площади мест общего пользования, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов**.**

Выполнены  работы по утеплению объектов и площади мест общего пользования МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный на сумму **215,0 тыс. руб.** Работы выполнены и оплачены на 100%.

Для МБОУ ООШ № 20 п. Никель приобретены входные двери на сумму **92,0 тыс. руб.** Работы выполнены и оплачены на 100%.

п.2.2. Теплоизоляция труб в подвальном помещении; сезонная промывка отопительной системы.

Выполнены  работы по изоляции трубопровода отопления с заменой участка трубопровода МБОУ ООШ № 20 на сумму **100,0 тыс. руб**. Работы выполнены и оплачены на 100%.

п.2.3. Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения**.**

Выполнены  работы по установке раковин, подводке горячей воды в туалетные комнаты и частичной замене системы отопления в МБОУ ДОД ДДТ № 2 на сумму **288,0 тыс. руб.** Работы выполнены и оплачены на 100%.

Выполнены работы по замене наружных трубопроводов отопления МБОУ СОШ №7 на сумму **91 тыс. руб**. Работы выполнены и оплачены на 100%.

Выполнение работ по замене наружных трубопроводов отопления в пристройке основной школы МБОУ СОШ № 7 на сумму **236,0 тыс. руб**. Работы выполнены и оплачены на 100%.

п.2.4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства**.**

Выполнены  работы по установке светильников в спортивном зале МБОУ ООШ № 22 г. Заполярный на сумму **205,0 тыс. руб**. Работы выполнены и оплачены на 100%.

п.2.6. Государственная поверка приборов учета учреждений муниципального образования Печенгский район.

Выполнены работы по поверке приборов учета учреждений образования. Работы выполнены и оплачены на 100% на сумму **56,6 тыс. руб**.

п.2.7. Реконструкция и модернизация котельных, перевод котельных на другие виды топлива (установка пеллетной котельной в п. Корзуново, СОШ № 7,СОШ № 5 п. Печенга.

Выполнены работы по установке блочно - модульной одноконтурной водогрейной пеллетной котельной установки с ГВС в МБОУ СОШ № 7 п. Корзуново. Работы выполнены и оплачены на сумму **2 322,0 тыс. руб.**

Запланированы работы по установке блочно - модульной одноконтурной водогрейной пеллетной котельной установки с ГВС в МБОУ СОШ № 5 п. Печенга. Сумма выполнения работ запланирована в сумме **4 606,788 тыс. руб.** (4 460,0 т. р. + 146,788 м. б.)., сумма по итогам торгов составила **4583,75406 тыс. руб.** Работы по состоянию на 31.12.2013 не выполнены в полном объеме и не оплачены. Отделом образования Программа исполнена на 42%.

Отделом строительства и ЖКХ администрации реализовывался пункт 2.5 Программы в 2013 году. Объем финансирования по данному пункту составил - **3000 тыс. руб**. Освоенные средства составляют **195,5 тыс. руб.** Программа выполнена на 6,5%. В рамках Программы было запланировано:

1. Выполнение работ по установке частотного преобразователя в насосной станции первого подъема в п. Никель. Заключен муниципальный контракт № 0149300000213000256-0175692-02 от 02.12.2013 года на сумму **1427,413 тыс. руб.** Срок выполнения работ по Контракту 20.12.2013 года. Работы не выполнены по погодным условиям (низкий температурный режим). До конца февраля работы будут выполнены;
2. Выполнение по установке прибора узла учета холодного водоснабжения на участке трубопровода насосной станции первого подъема п. Никель. Заключен муниципальный контракт № 0149300000213000255-0175692-01 от 02.12.2013 года на сумму **1389,082 тыс. руб.** Срок выполнения работ по Контракту 20.12.2013 года. Работы не выполнены по погодным условиям (низкий температурный режим). До конца февраля 2014 года работы будут выполнены.

В рамках Программы были проведены работы по разработке проектно-сметной документации на установку прибора учета холодного водоснабжения (договор № 07/6 от 22.07.2013 г на сумму 98,0 тыс. руб.) и частотного преобразователя (договор № 10/4 от 16.10.2013 г. на сумму 97,539 тыс. руб.) насосной станции первого подъема п. Никель с проведением негосударственной экспертизы локальной сметы проектной документации. Работы выполнены в полном объеме.

1. **Муниципальная целевая программа «Переработка и утилизация твердых бытовых отходов в муниципальном образовании Печенгский район» на 2012-2016 годы**

Целью данной Программы является улучшение качества окружающей среды в Печенгском районе.

Основные задачи Программы:

1. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду, наносимого санкционированными и несанкционированных свалками.
2. Создание системы размещения, обезвреживания, утилизации и переработки отходов, соответствующей природоохранным требованиям.

Система целевых индикаторов (показателей), обеспечивающая мониторинг реализации поставленных задач и достижения намеченной цели, позволяющая оценивать ход реализации Программы, изложена в таблице.

По итогам работы за 2013 год данная программа исполнена на 0% к фактически принятым обязательствам и на 0% к уточненному объему финансирования.

Заключен муниципальный контракт от 13.08.2012г. № 0149300000212000214-0128042-01 «на выбор генерального подрядчика (проектировщика) для проведения проектирования полигона ТБОи МСК, проведение инженерных изысканий» с ОАО «НИПИЭП», принятые обязательства в 2013 году подрядчиком не выполнены.

Единственное запланированное мероприятие на 2013 год - разработка проектно-сметной документации по строительству полигона ТБО с проведением комплекса инженерных изысканий подрядчиком ОАО НИПИЭП выполнено частично. Проведен комплекс инженерных изысканий, составлен отчет и направлен в ФАУ «Главгосэкспертиза России» филиал Санкт-Петербургский для проведения экспертизы. Проект полигона ТБО с МСК по словам специалистов ОАО НИПИЭП разработан, за исключением решений по электричеству.

За несвоевременное исполнение обязательств подрядчиком, комитетом по управлению имуществом выставлена претензия на сумму 923 393 рубля 63 копейки. Оплата указанной претензии подрядчиком не производилась.

1. **Ведомственная целевая программа «Развитие учреждений культуры муниципального образования Печенгский район» на 2013-2016 годы**

Целью Программы является - повышение доступности и качества предоставляемых услуг учреждениями культуры.

Для достижения поставленной цели Программы предусматривается решение следующих задач:

1. обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры и искусства: библиотеками и музеем;

2. создание условий для развития учреждений культуры и искусства.

Общий объем финансирования Программы составил в 2013 году 37882,9 тыс. руб., из них освоены средства в размере 36182,9 тыс. руб. Исполнение Программы за 2013 год составило 95,51 %.

Для оценки результатов Программы используются следующие целевые индикаторы (показатели):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Значение показателя (индикатора) в 2013 году | |
| По программе | Достигнутое значение |
| Задача 1 Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры | | | | |
| 1.1. | Число посещений музея | | 2210 | 2200 |
| 1.2. | Количество проведенных экскурсий | | 122 | 87 |
| 1.3. | Полнота исполнения муниципального задания (музей) | | 90% | 93,4% |
| 1.4. | Доля населения, пользующегося библиотечным обслуживанием | | 67% | 69% |
| 1.5. | Количество пользователей библиотеками | | 25630 | 27530 |
| 1.6. | Количество массовых мероприятий, проходящих в библиотеках | | 2350 | 2405 |
| 1.7. | Число посещений библиотек | | 195000 | 197000 |
| 1.8. | Полнота исполнения муниципального  задания (ПМБО) | | 95% | 98,4% |
| Задача 2. Создание условий для развития учреждений культуры | | | | |
| 2.1 | | Количество новых предметов в основном фонде музея | 3 | 3 |
| 2.2 | | Количество информационных материалов о деятельности музея, распространенных в СМИ, общественных местах | 6 | 5 |
| 2.3 | | Количество электронных услуг, оказанных библиотеками | 2800 | 3200 |
| 2.4 | | Количество записей в библиотечных базах данных | 5000 | 5030 |
| 2.5 | | Количество мероприятий, проведенных с использованием мультимедийных технологий | 27 | 32 |
| 2.6 | | Доля детей и молодежи, посетивших мероприятия, с использованием мультимедийных технологий | 1,2% | 1,3% |
| 2.7 | | Количество индивидуальных консультаций и практикумов для пользователей | 400 | 402 |
| 2.8 | | Количество информационных материалов о деятельности ПМБО, распространенных в СМИ, общественных местах | 12 | 15 |

В результате выполнения программных мероприятий в 2013 году обеспечено:

- увеличение количества посещающих учреждения культуры;

- повышение эффективности использования материально-технической базы учреждений культуры;

- увеличение новых, обновление уже существующих экспозиций в краеведческом музее;

- устойчивое функционирование и развитие учреждений культуры.

1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2013-2016 годы**

Целью Программы является повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Задачи Программы:

1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства.

2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Общий объем финансирования Программы на 2013 год составил 44069,2 тыс. руб., освоено средств 44017,17 тыс. руб. Исполнение Программы за 2013 год составляет 99,88 %.

Для оценки результатов Программы используются следующие целевые индикаторы (показатели):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Значение показателя (индикатора) в 2013 году | |
| По программе | Достигнутое значение |
| Цель: Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | |
| Задача 1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства | | | | |
| 1.1 | количество учащихся, посещающих учреждение дополнительного образования детей | | 625 | 718 |
| 1.2. | сохранность контингента учащихся, посещающих учреждение дополнительного образования детей | | 98 % | 98 % |
| 1.3. | Доля преподавателей имеющих квалификационную категорию | | 99 % | 99 % |
| 1.4. | Полнота исполнения муниципального задания | | 100 % | 99,99 % |
| Задача 2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | |
| 2.1 | | Количество единиц приобретенного оборудования, обновление основных фондов учреждений | 6 | 72 |
| 2.2. | | Количество информационных материалов о деятельности учреждения, распространенных через СМИ и общественные места | 24 | 26 |

На протяжении 2013 года население района информировалось о событиях в культурной и общественной жизни через средства массовой информации: газету «Печенга», ТV - Печенга.

В результате выполненных в 2013 году Программных мероприятий обеспечено:

- улучшение условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической базы образовательных учреждений;

- повышение качества образования;

- устойчивое функционирование и развитие учреждений дополнительного образования.

1. **Ведомственная целевая программа «Модернизация образования в Печенгском районе» на 2013-2016 годы**

ВЦП «Модернизация образования в Печенгском районе» на 2013-2016 годы направлена на создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности образования муниципального образования Печенгский район Мурманской области.

Первоначальный объем финансирования Программы на 2013 год– **6 200,0**тысяч рублей. Уточненный объем финансирования – **3 466,8**тысяч рублей: увеличено финансирование на устройство баскетбольной площадки в МБОУ СОШ № 1 п. Никель на 366,8 тысяч рублей. Сумма освоенных средств по состоянию на конец года составила **3 458,0** тысяч рублей. Программа исполнена на **99,7%.** Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в полном объеме и в планируемые сроки.

В рамках реализации программы достигнуты целевые показатели:

- для организации образовательного процесса по физической культуре в соответствии с современными требованиями в объеме трехчасовой программы построена баскетбольная площадка на территории МБОУ СОШ № 1 п. Никель;

- полностью обновлено компьютерное оборудование в кабинетах информатики и ИКТ сельских МБОУ СОШ № 11,23, что позволило расширить доступ обучающимся из отдаленных школ к более качественному образованию;

- в целях создания современных условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в ресурсный центр МБОУ СОШ № 3 п. Никель приобретены: ГИА лаборатория по физике, документ – камеры, программно-аппаратный комплекс системы видеоконференцсвязи, электронный микроскоп, учебно-наглядные пособия;

- продолжены мероприятия по развитию единого информационного пространства общеобразовательных учреждений, начатые в рамках Программы в 2012 году – в МБОУ СОШ № 7,11,23 проведены локальные вычислительные сети. В 2013 году 100% общеобразовательных школ района оборудованы локальными вычислительными сетями;

- обеспечено создание условий для проведения массовых мероприятий с обучающимися: продолжено оснащение актовых (лекционных) залов учреждений общего и дополнительного образования – в 2013 году приобретено оборудование для актовых залов в МБОУ СОШ № 1, МБОУ ДОД ДДТ № 1;

Модернизация материально – технической базы образовательных учреждений, совершенствование образовательной среды позволило расширить уровень доступности образования для большего количества обучающихся, уровень соответствия образования стандартам качества. Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, составил 85%.

Кроме того, обеспечены мероприятия по развитию инновационности и вариативности образования:

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательных стандартам, в 2013 году составила 57% от общего количества обучающихся, 81% от общего количества обучающихся начальной школы;

- возросло количество образовательных учреждений, участвующих в экспериментальной и инновационной работе по актуальным проблемам образования: МБОУ СОШ № 1,3,5,11,19,22 (60% от общего количества), МБДОУ детских садах № 4,5,7,8,9,27 (50%);

- продолжена работа по развитию системы оценки качества образования, обеспечения публичной доступности ее результатов: государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 (12) классов в 2013 году проводилась с участием общественных наблюдателей на всех пунктах проведения экзаменов, осуществлены мониторинговые мероприятия (комплексные контрольные работы) по оценке достижений обучающихся 4 и 5 классов по определению готовности обучения на ступени основного общего образования. Удельный вес МБОУ, публикующих результаты оценки качества образования на школьных сайтах составил 100%.

Все программные мероприятия, запланированные в ВЦП «Модернизация образования в Печенгском районе» на 2013 год выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ целевых показателей по ВЦП "Модернизация образования в Печенгском районе" за 2013 год** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| № п/п | целевые индикаторы, показатели | ед. изм. | отчетный период 2012 год | план 2013 год | Фактичес - кое исполнение 2013 год | % (по отношению к пред. году) | примечания |
| 1 | Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, от общего количества МБОУ. | % | 80 | 85 | 85 | 100 |  |
| 2 | Количество учреждений, в которых создано единое информационное пространство. | ед. | 7 | 10 | 10 | 100 |  |
| 3 | Доля школьников начальных классов, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества школьников. | % | 32 | 57 | 57 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения, от общего количества старшеклассников. | % | 96 | 98 | 86 | 88 | не реализовано профильное обучение в СОШ № 7,23 |
| 5 | Количество образовательных учреждений, участвующих в экспериментальной инновационной работе по актуальным вопросам образования на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях. | ед. | 6 | 6 | 12 | 200 |  |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме, от общей численности педагогических и руководящих работников. | % | 25,7 | 45 | 48 | 107 |  |
| 7 | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т. ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей. |  | 75 | 85 | 85 | 100 |  |
| 8 | Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности обучения на следующей ступени, от общего количества обучающихся. | % | 45 | 50 | 50 | 100 |  |
| 9 | Удельный вес общественных наблюдателей, осуществляющих контроль за проведением государственной (итоговой) аттестации. | % | 70 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Удельный вес МБОУ, публикующих результаты оценки качества образования на сайтах, от общего количества МБОУ. | % | 67 | 100 | 100 | 100 |  |

1. **Ведомственная целевая программа «Развитие культуры в Печенгском районе» на 2013-2016 годы**

Целью данной программы является сохранение, развитие и формирование культурных традиций Печенгского района, создание единого социокультурного пространства для жителей.

Основными задачами программы являются:

1. Сохранение и развитие народных и культурных традиций Печенгского района путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях.

2. Информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

Источник финансирования Программы – бюджет муниципального образования Печенгский район.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты в 2013 году | | | Мероприятия | | |
| план (тыс. руб.) | выполнение (тыс. руб.) | % выполнения программы | запланировано | проведено | в % соотношении |
| 3195,0 | 3061,99 | 95,8% | 15 | 15 | 100 |

В результате реализации программы были сэкономлены денежные средства в сумме 133,01 тыс. рублей. Остаток денежный средств объясняется тем, что была экономия за счет скидок ИП (цветы, канцелярия, продукты питания и т. д.), отмена поездки артистов по техническим причинам, оказание услуги проведения мероприятий (огонек для ветеранов ВОВ) МБУК ДК «Восход» на безвозмездной основе. Исполнение Программы за 2013 год составляет 95,8 %.

В 2013 году рамках программы проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Количество мероприятий | Сроки проведения |
| Офицерский бал, посвященный Дню защитников Отечества | 1 | февраль |
| Прием женщин руководителей муниципальных учреждений и награждение лауреатов в области образования, культуры, здравоохранения и спорта | 1 | март |
| Проведение торжественных мероприятий, посвященных дню Великой Победы (торжественный вечер, митинг, участие ветеранов ВОВ в праздничных мероприятиях в Долине Славы) | 3 | май |
| Участие делегации Печенгского района в праздновании 75-летия Мурманской области | 1 | июнь |
| 22 августа день Государственного флага РФ | 1 | август |
| Районные мероприятия, посвященные Дню Учителя (торжественный прием руководителей образовательных учреждений, торжественный вечер) | 2 | октябрь |
| Районные мероприятия, посвященные Дню освобождения Заполярья (митинг, торжественный вечер) | 2 | октябрь |
| Международный семинар ансамблевого музицирования | 1 | октябрь |
| День матери | 1 | ноябрь |
| Мероприятия с детьми с ограниченными возможностями | 1 | декабрь |
| Международный праздник плотницкого искусства, посвященный дню почитания Преподобного Трифона. | 1 | декабрь |

На протяжении 2013 года население района информировалось о событиях в культурной и общественной жизни через средства массовой информации: газету «Печенга», газету «Комсомольская Правда», «Норильский Никель», сайт администрации муниципального образования Печенгский район, ТV-Печенга.

В ходе реализации Программы были достигнуты следующие целевые индикаторы (показатели):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п / п | Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) в 2013 году | |
| По программе | Фактическое значение |
| 1. | Доля населения, участвующего в районных, праздничных, культурно-досуговых мероприятиях | 45 % | 45% |
| 2. | Количество жителей района, участвующих в районных праздничных, культурно-досуговых мероприятиях | 5500 (чел.) | 5500 (чел.) |
| 3. | Количество мероприятий по информированию населения о событиях в культурной и общественной жизни | 18 | 23 |

1. **Муниципальная целевая программа «Молодежь Печенгского района» на 2013-2016 годы**

Основной целью Программы является создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и её информирования о потенциальных возможностях саморазвития;

- создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи;

- создание условий для гражданского становления молодежи;

- создание условий для повышения эффективности деятельности общественных объединений, реализующих общественно - значимые программы и проекты;

- пропаганда семейных ценностей в молодежной среде;

-проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде.

На реализацию Программы в 2013 году предусматривалось финансирование из средств районного бюджета в размере 2274,8 тыс. рублей. Освоено 1956,4 тыс. рублей. Экономия составила 318,4 тыс. рублей. Общее исполнение Программы составляет 86% .

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступило. Дополнительные источники финансирования не привлекались.

В течение финансового года по Программе не освоено от запланированной суммы 318,4 тыс. рублей. Неосвоенные средства являются экономией по итогам проведенных котировок.

В рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Печенгского района» в 2013 году исполнены следующие мероприятия:

- организация и проведение цикла тернингов для специалистов образовательных учреждений;

- Организация и проведение цикла терниингов для обучающихся образовательных учреждений;

- Творческий фестиваль молодых семей "Вера! Надежда! Любовь!";

- Участие молодежи в летней военно-патриотической экспедиции;

- Участие старшеклассников в традиционном походе молодежи;

- Военно-патриотический поход молодежи, воинов армии и флота;

- Участие молодежи в практическом семинаре руководителей молодежных групп в походах "Тропою героев Заполярья";

- Мероприятия по увековечиванию памяти погибших воинов в период ВОВ;

- Мероприятия по увековечиванию памяти - ремонт памятников;

- «Рубцовские чтения»;

- Районный открытый турнир по бальным танцам;

- Районные молодежные соревнования «Школа безопасности»;

- Молодежный экологический фестиваль «ПРИРОДОГРАД»;

- Проведение мероприятий ко Дню Молодежи;

- Участие детских и молодежных команд КВН в областных фестивалях;

- Обеспечение стабильного функционирования молодежных общественных организаций;

- Приобретение инвентаря для военно - патриотических отрядов;

- Проведение конкурса проектов детских и молодежных общественных объединений на получение грантов;

- Новогодние мероприятия для детей и молодежи.

**Анализ целевых показателей за 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. измерения | 2013 год | | Источники данных |
| план | факт |
| Цель: создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса. | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и её информирования о потенциальных возможностях саморазвития. | | | | | |
| 1.1 | - количество источников информации по вопросам молодежной политики | ед. | 2 | 3 | Отчет отдела |
| Задача 2.Создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи | | | | | |
| 2.1 | количество конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров для молодежи различной направленности | ед. | 5 | 7 | Отчет отдела |
| 2.2 | количество молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях, в том числе мероприятиях и проектах молодежных общественных объединений | чел. | 150 | 572 | Отчет отдела |
| Задача 3. Создание условий для гражданского становления молодежи | | | | | |
| 3.1 | количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма | ед. | 2 | 2 | Отчет отдела |
| 3.2 | количество молодежных общественных объединений патриотической направленности | ед. | 2 | 2 | Отчет отдела |
| Задача 4. Создание условий для повышения эффективности деятельности общественных объединений, реализующих общественно- значимые программы и проекты | | | | | |
| 4.1 | количество молодых людей, являющихся членами молодежных и детских общественных объединений | чел. | 100 | 160 | Отчет отдела |
| 4.2 | число молодежных объединений, получивших финансовую поддержку, в результате участия в конкурсе социальных проектов | ед. | 2 | 1 | Отчет отдела |
| Задача 5. Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде | | | | | |
| 5.1. | - количество проведенных мероприятий для молодых семей, в т. ч. творческих | ед. | 2 | 1 | Отчет отдела |
| Задача 6. Проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде | | | | | |
| 6.1 | количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» для педагогов-организаторов и завучей по ВР МОУ СОШ по вопросам профилактики | ед. | 1 | 1 | Отчет отдела |
| 6.2 | количество молодых людей, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | чел. | 65 | 185 | Отчет отдела |

1. **Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Печенгском районе» на 2013-2016 годы**

Основной целью Программы является увеличение количества субъектов малого предпринимательства, повышение их конкурентоспособности и увеличение вклада в экономику Печенгского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решать ежегодно следующие задачи:

- обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

- оказание финансовой поддержки субъектам СМСП;

- организация содействия продвижению товаров и услуг на местные, региональные и межрегиональные рынки;

- создание условий для вовлечения различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство;

- популяризация идей предпринимательства и формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения;

- развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и малого предпринимательства;

- обеспечить доступ предпринимателей к финансовым ресурсам посредством различных финансовых механизмов (микрокредитование, субсидирование).

Финансирование Программы на 2013 год составило 1005,5 тыс. руб. Кроме того, Программа в 2013 году приняла участие в областном конкурсе муниципальных программ в части предоставления грантов начинающим предпринимателям и стала одним из победителей. Размер софинансирования конкурса по муниципальной поддержке начинающих предпринимателей составил из областного бюджета 500 тыс. руб., из федерального – 2000 тыс. руб.

Программа предусматривает ряд мероприятий. Одним из ключевых мероприятий стало возобновление работы Совета по развитию предпринимательства при администрации муниципального образования Печенгский район, в 2013 году состоялось 4 заседания. Остальные мероприятия, на которые предусмотрено финансирование Программой в 2013 году, выполнены. Исполнение Программы составило 1005,49 тыс. руб. или 99,99%.

Хотелось бы выделить некоторые мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятий | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Конкурсы профессионального мастерства: в т. ч. |  |
| б) конкурс профессионального мастерства по профессии «продавец» | Проведен впервые в Печенгском районе |
| в) конкурс по торговым услугам и услугам общественного питания в сфере потребительского рынка | Проведен впервые в Печенгском районе |
| 2 | | Поддержка начинающих предпринимателей - предоставление грантов на создание собственного бизнеса | Проведен конкурс впервые в Печенгском районе |
| 3 | | Проведение круглых столов, совещаний по проблемам развития предпринимательства | Заседания в форме «Круглого стола» проведены впервые с участием органов исполнительной власти и предпринимателей. Новым направлением в обсуждении стала тема: «О противодействии коррупции» |

Однако, среди мероприятий Программы, имеются не выполненные мероприятия такие как:

- проведение консультаций совместно со специалистами ФОРМАП о порядке кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Причина не выполнения: отсутствие финансирования и заинтересованности предпринимательской среды;

- организация взаимодействия с местной общественной организацией «Объединение предпринимателей Печенгского района» (далее – Организация) в разработке и реализации муниципальной политики развития и поддержки малого предпринимательства. Причина не выполнения: отсутствие организационной работы в Организации.

В соответствии с Программой была проведена работа по привлечению предпринимателей Печенгского района к участию в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года». В результате победителями конкурса в номинации «социальная ответственность и благотворительность» с вручением диплома награждены Тедеева Валентина Сергеевна и Тедеев Павел Александрович, п. Никель.

Подводя итог за 2013 год, необходимо отметить проблемы, которые возникли в ходе реализации Программы:

1. Низкая посещаемость мероприятий. Причина – недостаточное информирование СМСП. В 2014 году выделено финансирование из средств местного бюджета на информирование СМСП путем подачи объявлений в местную

телегазету.

2.Необходим информационный портал (сайт) поддержки СМСП. В конце 2013 года удалось найти исполнителя, который готов выполнить работу по созданию такого сайта. Предложение – внести изменение в Программу по финансированию создания информационного портала (сайта) поддержки СМСП. Ориентировочная сумма по сборке сайта 10 – 15 тыс. руб.

**Выполнение целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п /п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Годы реализации Программы | | |
| План 2013 | Факт 2013 |  |
| А | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 800 | 761 | Уменьшение количества объектов предпринимательства малых и средних предприятий сложилось в связи с размещением на рынке сетевых предприятий розничной торговли:  ООО «Евророс», ООО «Яблочко», ЗАО "Компания СЕЙД", ООО "Облкнига", ООО "Нордоптиксервис", компания «СотЭлит», ООО "ТехноЦентрСевер", ООО "Торбек", ООО "ТД "Евронорд", ООО "Нордмедсервис", ООО "Заполярное".  Планируется открытие торговых точек торговой сети ООО «Магнит» на территории Печенгского района. |
| Б | Сумма налогов, уплаченная субъектами малого и среднего бизнеса, находящимися на спецрежимах налогообложения | Млн. руб. | 27,0 | 32,04 | Увеличение суммы налога сложилось в связи с поступлением в бюджет с 2013 года налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) и по патентной системе налогообложения (патент). |
| В | Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | Ед. | 3035 | 2797 | Снижение количества рабочих мест созданных субъектами малого и среднего предпринимательства также объясняется уменьшением количества объектов предпринимательства |
| 2.1 | Оборот средних и малых предприятий | Млн. руб. | 4365,4 | 5431,5 | Увеличение оборота малых и средних предприятий сложилось в связи с размещением на рынке сетевых предприятий розничной торговли. Довольно большой оборот сетевых предприятий складывается в результате использования большого ассортимента товаров и применения более низких розничных цен. |
| 3.1 | Количество предпринимателей, получивших гранты | Чел. | 5 | 15 | Увеличение количества предпринимателей, получивших гранты, объясняется участием муниципального образования Печенгский район в конкурсе по отбору муниципальных образований Мурманской области для представления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. Результатом участия в конкурсе стало получении субсидий из областного и федерального бюджетов для исполнения программного мероприятия по поддержке начинающих предпринимателей посредством предоставления грантов на создание собственного бизнеса. |

1. **Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2013-2015 годы**

ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2013-2015 годы направлена на обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования образовательными учреждениями.

Первоначальный объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования на 2013 год– **340 598,8**тысяч рублей. Уточненный объем финансирования – **360 970,25**тысяч рублей. Сумма освоенных средств по состоянию на конец года составила **337 675,58** тысяч рублей. Программа исполнена на **93,5%.**

В целом программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в полном объеме и в планируемые сроки. Бюджетные средства в объеме 20 925 183,73 рублей, выделенные дополнительно в ноябре 2013 года на реконструкцию фасадов зданий ДОУ и СОШ не исполнены в связи с тем, что паспорта технического обследования зданий поступили позднее, поэтому заявки на реконструкцию фасадов не составлялись.

В рамках реализации программы достигнуты целевые показатели:

- в 2013 году общее образование в общеобразовательных организациях, с учетом потребностей, возможностей личности получали 3 674 обучающихся, из них 94,7% по очной форме обучения, 2,4% по очно – заочной форме, 2,9% обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам. Охват детей общедоступным качественным общим образованием составил 100%. Охват дошкольным образованием детей с 1 года до 7 лет составил 80%, детей с 3 до 7 лет – 93,3%, с 5 до 7 лет – 97,7%;

- общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в подведомственных образовательных учреждениях составил в 2013 году 80%, охват дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования детей – 61%;

- доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы общего образования по итогам 2012 – 2013 учебного года составила 99,8% (целевой показатель программы – 95%).

- по итогам 2013 года исполнение образовательными учреждениями муниципального задания составило 100% (планировалось 100%);

- освоение субвенции за 2013 год произведенно в полном объеме.

1. **Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Печенгский район» на 2012-2014 годы**

В целом реализация Программы направлена на дальнейшее обеспечение устойчивого функционирования бюджетной системы муниципального образования Печенгский район, наращивание объема и качества муниципальных услуг.

Основная цель Программы - Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Печенгский район.

Задачи Программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Печенгский район.
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).
4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.

5.Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Печенгский район на 2013 год составил 200,0 тыс. руб.

В 2013 году разработаны и утверждены Стратегия и Программа социально-экономического развития муниципального образования Печенгский район до 2020 года, все муниципальные целевые программы приведены в единый формат, проведено 19 заседаний програмно-целевого совета.

1. **Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Печенгском районе» на 2012-2016 годы**

Муниципальная целевая программ «Развитие туризма в Печенгском районе» на 2012-2016 годы направлена на решение основных проблем динамичного развития туристской отрасли, главным образом, въездного и внутреннего туризма.

Основная цель Программы:создание благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма.

Задачи Программы: Повышение качества информационно-методической поддержки туристской отрасли. Формирование положительного имиджа Печенгского района на российском и международном рынках туристских услуг. Разработка и реализация новых туристских программ и маршрутов

Основные направления Программы:

1. Оказание консультационной, организационно-методической и информационной поддержки в сфере туризма.
2. Разработка и издание базового пакета информационно-рекламных материалов о туристских возможностях муниципального образования Печенгский район.
3. Формирование банка инвестиционных проектов и предложений по развитию инфраструктуры туризма.

Объем финансирования Программы на 2013 год – 1309,тыс. рублей.

Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в полном объеме и в планируемые сроки.

В ходе реализации мероприятий за 2013 год уровень запланированных показателей стабильный и ровный.

1. В 2013 году сохранился умеренный темп роста внутреннего и въездного туристского потока, что обусловлено развитием деятельности туркомпаний Печенгского района в сфере внутреннего и въездного туризма. Численность российских и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Печенгского района остался на прежнем уровне 5100 чел. (согласно Программе 5100 чел.)

2. Количество средств размещения на территории Печенгского района 2 ед. (Отель «Северное сияние», отель «Печенга»), (согласно Программе 3 ед.). Отель «Уют» ликвидирован в 2013 году.

3. Количество действующих туристских маршрутов на территории Печенгского района 10 ед. (согласно Программе 10 ед.).

В 2013 году были выполнены следующие мероприятия Программы, направленные на реализацию повышение качества информационной поддержки туристской отрасли - создание электронного справочника объектов туристической инфраструктуры Печенгского района.

Основные мероприятия Программы направлены на разработку и издание базового пакета информационного материала о туристских возможностях муниципального образования Печенгский район – разработан и выпущен фильм «Печенгский район – возможности развития туризма». Разработан и издан базовый пакет рекламных материалов: выпуск набора открыток «Печенгский район – северо-западные ворота России»; выпуск значков с туристским брендом Печенгсокго района; разработаны и изданы буклеты «Туристические маршруты по Печенгскому району». Туристические маршруты разработаны и изданы силами работников Отдела по ФКСиТ (выделение денежных средств не предусматривалось).

Также в 2013 году установлены информационно-предупреждающие знаки на полуостровах Средний и Рыбачий; приобретены домики для установки на полуострове Рыбачий. Средства, предусмотренные Программой не использованы в полном объеме в связи с тем, что в результате проведения аукциона на приобретение модульных домиков сложилась экономия; не прошла оплата в связи с ошибкой в платежных документах, допущенной поставщиком.

В 2014 году планируется 100% реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Печенгском районе» на 2012-2016 годы.

1. **Муниципальная целевая программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования Печенгский район» на 2013-2016 годы**

Целью настоящей Программы является удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории муниципального образования Печенгский район на социально значимых межмуниципальных маршрутах.

Задачей Программы является организация гарантированного и качественного транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании Печенгский район.

Программа включает в себя следующий перечень программных мероприятий, предусмотренных на 2013 год:

- возмещение убытков, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах;

- проведение комплексного комиссионного обследования социально значимых муниципальных маршрутов в границах муниципального образования Печенгский район;

- проведение комиссионного обследования на предмет наполняемости автобусов на социально значимых муниципальных маршрутах в границах муниципального образования Печенгский район.

В течение 2013 года комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования Печенгский район выполнены в полном объеме все запланированные мероприятия. На 2013 год Программой были предусмотрены средства в размере 4801,79 тыс. рублей. Объем бюджетных средств, оплаченных комитетом автотранспортным предприятиям на возмещение убытков в 2013 году составил 4753,27 тыс. руб. Исполнение Программы составило 98,99 %.

Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов в 2013 году составило 5, при запланированных 5.

Количество обслуживаемых социально значимых маршрутов в 2013 году составило 5, при запланированных 5

Количество проведенных комитетом комплексных комиссионных обследований социально значимых муниципальных маршрутов в 2013 году составило 7, при запланированных 2.

Количество проведенных комитетом комиссионных обследований на предмет наполняемости автобусов на социально значимых муниципальных маршрутах в 2013 году составило 1, при запланированных 1.

1. **Ведомственная целевая программа «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений муниципального образования Печенгский район» на 2013-2016 годы**

Целями создания учреждения являются: осуществление своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта электрооборудования, сетей электроснабжения и электроосвещения, внутренних инженерных сетей (водоснабжения, теплоснабжения, канализации), мелких ремонтов в учреждениях образования, культуры, спорта и объектах, подведомственных администрации муниципального образования; обустройства прилегающих к ним территорий учреждений силами работников МБУ «ХЭС».

Численность работников учреждения на 31 декабря 2013 года составляла 51 человек.

Основной задачей является организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район.

Выполнение Программы учитывалось по двум программным мероприятиям:

1. Слесарно-сантехническое и ремонтно-строительное обслуживание муниципальных учреждений.
2. Электротехническое обслуживание муниципальных учреждений.

Объем финансирования Программы на 2013 год составил 28413,20 тыс. руб., исполнение 28413,16 тыс. руб.

**Целевые индикаторы выполнения Программы 2013 года в сравнении с предыдущими периодами**

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | 2013 г.  (по итогам реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год  2011 | Отчетный год  2012 | Текущий год  2013 год |
| Цель: осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район. | | | | | | |
| А | Сводная оценка качества обслуживания учреждений | Балл | - | 3 | 4 | 4 |
| Задача: организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район. | | | | | | |
| 1. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений | Ед. | 73 | 73 | 75 | 75 |
| 2. | Площадь обслуживаемых муниципальных учреждений | Кв. м | 78 253 | 78 253 | 80 438 | 80438 |
| 3. | Количество заявок на слесарно-сантехническое обслуживание муниципальных учреждений | Ед. | 2 237 | 2 162 | 2 162 | 2 193 |
| 4. | Количество заявок на электротехническое обслуживание муниципальных учреждений | Ед. | 1 538 | 1 355 | 1 300 | 1 358 |
| 5. | Количество заявок на проведение общестроительных работ в муниципальных учреждениях | Ед. | 488 | 463 | 438 | 438 |
| 6. | Объем работ по очистке территорий муниципальных учреждений | моточас | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 7. | Количество протоколов электробезопасности | Ед. | 73 | 73 | 75 | 75 |
| 8. | Количество паспортов готовности систем отопления к эксплуатации | Ед. | 44 | 44 | 46 | 46 |
| 9. | Количество актов по безопасной эксплуатации строительных конструкций и помещений отдельно стоящих зданий | Ед. | 41 | 41 | 43 | 43 |
| 10. | Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в % от общего количества заявок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации, к осенне-зимнему периоду и новому учебному году, в % от общего количества объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Снижение количества аварийных ситуаций по сравнению с предыдущим годом | Ед./  % | -/- | 72/- | 58/20 | 58/20 |
| 13. | Уровень выполнения муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

В 2013 году Муниципальным бюджетным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная служба» была произведена большая работа по подготовке школ к новому учебному году:

-выполнены необходимые ремонты для подключения системы тепло и водоснабжения;

-выполнены работы по вставке стекол, ремонты дверей, замена и ремонт замков и прочие ремонтно-плотницкие работы в образовательных учреждениях района;

-были составлены дефектные ведомости, акты на текущие, аварийные и капитальные работы по ремонту сантехнического оборудования, системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электромонтажные работы;

-был составлен график проведения гидравлической промывки системы теплоснабжения учреждений образования;

-проведена гидравлическая промывка системы теплоснабжения;

-проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной проводки электроустановок;

-проведены измерения металлической связи электрооборудования с заземленными элементами и их испытания;

-проведена проверка правильности составления электросхем учета электроэнергии и их наличия;

-составлены технические электросхемы и эскизы теплоузлов

- работниками электролаборатории были проведены необходимые замеры и составлено 73 протокола электробезопасности, которые направлены в обследуемые учреждения с произведенными заключениями и рекомендациями**.**

Для всех учреждений образования при сдаче их к новому учебному году были составлены паспорта готовности учреждений к новому учебному году, акты выполненных работ:

1. акты промывки системы теплоснабжения;

2. акты готовности оборудования к новому учебному году;

3. акты с замерами по измерениям сопротивления изоляции силовой и осветительной проводки электроустановок;

4. акты с результатами замеров металлической связи электрооборудования с заземленными элементами;

5. акты о состоянии системы вентиляции.

За 2013 год было составлено 227 локальных смет для определения стоимости работ. На основании составленных актов, ведомостей дефектов, смет выполняются ремонтные и капитальные ремонты в учреждениях образования, культуры, а так же на объектах, подведомственных администрации муниципального образования Печенгский район.

Неоднократно работниками МБУ «ХЭС» совместно с представителями отдела образования, администрации района и других организаций проводился объезд обслуживаемых учреждений района для технического надзора выполняемых ремонтов, по проверке содержания зданий, работы системы теплоснабжения и водоснабжения, по проверке сетей электроснабжения и состояния электрооборудования. Представители МБУ «ХЭС» принимали участие в комиссиях по сдаче объектов после ремонтов, по подготовке учреждений образования к новому учебному году.

По окончании подготовительных и ремонтных работ образовательные учреждения имели 100% готовность к осенне-зимнему периоду и новому учебному году.

Систематически в течение 2013 года слесарно-сантехнической службой МБУ «ХЭС» проводилось комплексное обслуживание и технический надзор состояния системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации (текущие, аварийные и заявочные ремонты) мелкие текущие и заявочные плотницкие работы, остекление учреждений, ремонт технических средств обучения, обслуживаемых учреждений.

Систематически в течение года электротехнической службой МБУ «ХЭС» проводились текущие и заявочные ремонты электрооборудования и электросетей, осмотры и ремонты щитков освещения, профилактические ремонты и осмотры РУ-0,4КВ, проверка состояния и текущий ремонт силовой и осветительной проводки, ревизия распределительных коробок, проведение занятий по ТБ для персонала учреждений МОУ по проверке знаний по технике безопасности по работе с электрическими установками (ЭУ), составление актов на морально устаревшее оборудование.

Автотранспорт МБУ «ХЭС» производил доставку необходимых материалов и оборудования на обслуживаемые объекты, доставку материалов, инструмента, спецодежды с Мурманска. Работниками учреждения своими силами проводилась работа по ремонтам автотранспорта.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» инженерно-техническими работниками МБУ «ХЭС» была произведена большая работа по сбору документов для выставления заявок на аукционы и торги. Совместно с отделом муниципального заказа размещено на сайте и приобретено сантехнических материалов на сумму 336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей для ремонта своими силами системы тепло и водоснабжения здания, расположенного по адресу: г. Заполярный., ул. Юбилейная,14 и выполнены демонтажные работы на 970 000 (девятьсот семьдесят тысяч) рублей. Через открытый аукцион приобретен фронтальный погрузчик стоимостью 1 398 830 (один миллион триста девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать рублей), 16 копеек; линия для производства строительной плитки – 1 1400 000 (один миллион сто сорок тысяч) рублей; приобретены материалы для аварийного запаса и собственных нужд на сумму 511 662, 47 (пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля, 47 копеек. Сотрудниками МБУ «ХЭС» в 2013году по прямым договорам было приобретено электроинструмента и электрооборудования на сумму 310 997, 53 (триста десять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей, 53 копейки. Приобретены материалы по договору с ООО «Трубокомплект» и своими силами подведена система холодного водоснабжения к зданию, расположенному по адресу : г. Заполярный., ул. Мира,2а.

1. **Аналитическая записка по исполнению аналитической ведомственной целевой программы «Бухгалтерское обслуживание органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район, муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район » на 2013-2016 годы**

Целью Программы является обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, муниципальных культурно-просветительных учреждений, муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального образования Печенгский район.

Основными задачами программы являеются:

* минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных данных, повышения эффективности использования бюджетных средств;
* организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности, имущества, обязательных и хозяйственных операций на основе натуральных измерителей в денежном выражении и взаимосвязанного их отражения в регистрах бухгалтерского учета;
* контроль за наличием и движением финансовых и нефинансовых активов и обязательств, использованием материальных и трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

Для оценки промежуточных результатов реализации программы в 2013 году использовались целевые индикаторы, такие как:

* Соблюдались требования, установленные нормативными и методическими документами в сфере бухгалтерского и налогового учета;
* Соблюдались сроки предоставления установленной отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств бюджета района;
* Отсутствовали замечания Главы администрации муниципального образования Печенгский район и руководителя финансового управления;
* Отсутствие нарушения сроков оплаты платежных документов;
* Отсутствие нарушения установленных сроков выплаты заработной платы работникам обслуживаемых учреждений;
* Обеспечена сохранность бухгалтерских документов и регистров учета.

Финансирование программных мероприятий в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Печенгский район. Исполнение бюджета за 2013 год по программе приведено в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид расходов | КОСГУ | | 2013 план | 2013 исполнение | % исполнения |
| 111 | 211 | Заработная плата | 26189,09 | 26179,17 | 99,96 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 7300,41 | 7027,67 | 96,26 |
| 112 | 212 | Прочие выплаты | 950,50 | 939,49 | 98,84 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 29,17 | 28,61 | 98,08 |
| 222 | Транспортные расходы | 9,93 | 9,93 | 100 |
| 242 | 221 | Услуги связи | 250,99 | 250,99 | 100 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 17,54 | 17,54 | 100 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 234,84 | 226,51 | 96,45 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 163,43 | 163,39 | 99,97 |
| 244 | 223 | Коммунальные услуги | 217,33 | 212,54 | 97,79 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 34,54 | 32,88 | 95,19 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 338,98 | 314,74 | 92,84 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 148,01 | 148,01 | 100 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 86,34 | 86,34 | 100 |
| 852 | 290 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 3,00 | 1,00 | 0,33 |
|  |  | ИТОГО | 35974,1 | 35638,8 | 99,07 |

1. **Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район по решению вопросов местного значения» на 2013-2016 годы**

Основными целями данной Программы являются:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район

- решение вопросов местного значения в области архивного дела, культуры, спорта, туризма, молодежной политики, развития предпринимательства.

Задачи Программы:

- материально-техническое снабжение, транспортное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район;

- приведение в соответствие с санитарными и противопожарными нормами зданий, помещений;

- организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Печенгский район;

- обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район;

- организация рассмотрения обращений граждан, личного приема граждан главой администрации муниципального образования Печенгский район, его заместителями, взаимодействие с представителями СМИ по вопросам деятельности администрации района;

-решение вопросов местного значения в области архивного дела, включая обеспечение функций муниципального архива муниципального образования Печенгский район;

- сохранение и развитие народных и культурных традиций Печенгского района через привлечение жителей к участию в праздничных мероприятиях;

-привлечение различных категорий населения Печенгского района к занятиям физической культурой и спортом;

-вовлечение молодежи в волонтерскую и трудовую деятельность, профилактика экстремизма, преступности и правонарушений среди молодежи, поддержка и развитие молодежных общественных инициатив;

- создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Печенгского района;

-создание условий для развития туризма на территории Печенгского района;

Общий объем финансирования по Программе составил в 2013 году 36016,4 тыс. руб., исполнение 35381,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ВР | Статья затрат | Кассовые расходы  тыс. руб. | Утверждено расходов,  тыс. руб. | % исполнения |
| 1 | 111 | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 22724,8 | 23094,4 | 98,4 |
| 2. | 112 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 303,9 | 315,3 | 96,4 |
| 3 | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 3411,4 | 3583,7 | 95,2 |
| 4 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 8781,2 | 8862,3 | 99,1 |
| 5. | 851 | Уплата налога на имущество организации и земельного налога | 102,0 | 102,0 | 100,0 |
| 6 | 852 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 57,7 | 58,7 | 98,3 |
|  |  | ИТОГО | 35381,0 | 36016,4 | 98,2 |

В ходе реализации программных мероприятий достигнуты целевые индикаторы (показатели):

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Плановое значение показателя (индикатора)  в 2013г. | Фактическое значение показателя (индикатора) в 2013 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Отсутствие замечаний главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования Печенгский район и его заместителей, председателя КСП в части обеспечения деятельности | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.1.1. | Доля удовлетворенных заявок на транспортное обеспечение из общего числа поступивших заявок | % | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями | ед. | 6 | 6 |
| 1.1.3. | Доля удовлетворенных заявок на материально-техническое снабжение и обеспечение средствами связи из общего числа поступивших заявок | % | 100 | 100 |
| 1.2.1. | Доля помещений, соответствующих требованиям пожарных и санитарно-технических норм и правил | % | 100 | 100 |
| 1.2.2. | Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.3.1. | Соблюдение требований, установленных нормативными и методическими документами в сфере делопроизводства, соблюдение регламента работы администрации | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.3.2. | Доля исполненных в срок документов, находящихся на контроле, %  (поручения Правительства Мурманской области, Губернатора Мурманской области, постановлениях и распоряжениях главы администрации муниципального образования Печенгский район) | % | 100 | 100 |
| 1.4.1. | Отсутствие сбоев в работе вычислительной техники, оргтехники, программных комплексов | да-1/ нет-0 | 1 | 0 |
| 1.4.2. | Отсутствие сбоев в работе каналов связи | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.4.3. | Устранение ошибок в работе программных комплексов | % | 100 | 100 |
| 1.5.1. | Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки | % | 100 | 100 |
| 1.5.2. | Освещение наиболее значимых событий и мероприятий в СМИ | % | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Количество организованных праздничных мероприятий | ед. | 15 | 15 |
| 2.2.1. | Удельный вес граждан муниципального образования Печенгский район, вовлеченных в занятия физкультурой и спортом | % | 8,5 | 14,8 |
| 2.2.2. | Динамика количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 |
| 2.2.3. | Динамика количества сборных команд, участвующих в соревнованиях по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 |
| 2.3.1. | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, о туристских ресурсах Печенгского района | ед. | 4 | 4 |
| 2.4.1. | Прирост количества обращений молодежи Печенгского района за информацией и консультацией | % | 5 | 5 |
| 2.4.2. | Динамика увеличения количества участников мероприятий для молодежи по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 120 |
| 2.5.1. | Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 2.6.1. | Обеспечение сохранности и ведение учета документов архивного фонда муниципального образования Печенгский район | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 2.6.2. | Доля запросов, исполненных в установленные сроки | % | 98 | 99 |

1. **Муниципальная целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы**

Целью Программы является создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество.

Основные задачи программы: улучшение качества жизни инвалидов, восстановление их социального статуса, повышение их социальной активности, обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и информации для инвалидов, формирование доступности среды жизнедеятельности инвалидов.

Общий объем финансирования по Программе на 2013 год составил 960,0 тыс. руб. Освоены средства в размере 947,0 тыс. руб. Исполнение Программы за 2013 год составляет 98,65%.

Выполнены все запланированные на 2013 год мероприятия программы:

При выполнении программных мероприятий «Доступной среды» образовалась экономия денежных средств в размере 13,0 тыс. руб. Эти денежные средства по предложению руководителя рабочей группы по делам инвалидов при Координационном совете муниципальных образований Печенгского района были направлены на ремонт в квартире инвалида-колясочника, проживающего в п. Никель. Было внесено изменение в постановление администрации МО Печенгский район от 14.11.2012 № 1259 «О долгосрочной целевой программе «Доступная среда» на 2013-2015 годы» и мероприятия программы дополнены еще одним «Проведение ремонтных работ по обеспечению доступности в муниципальном жилом помещении по решению рабочей группы по делам инвалидов». Проведенные ремонтные позволят инвалиду полноценно пользоваться всеми помещениями в квартире, инвалид-колясочник поблагодарил администрацию за оказанную ему помощь.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Полнота выполнения программных мероприятий | Причины невыполнения мероприятий | Фактический объем финансирования,  тыс. руб. | Сумма освоенных средств,  тыс. руб. | Эффективность расходования выделенных финансовых средств, % |
| 1. | Обустройство автомобильной стоянки для инвалидов с приобретением дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки (п. Никель, ул. Пионерская, д.2) | Заказчик отказался отчасти включенных в договор работ в связи с ненадлежащим исполнением обязательств исполнителем. | Оплата счета от 12.12.2013 № 772 не проведена в связи с технической ошибкой в платежном поручении | 10,00 | 0 | 0 |
| 2. | Устройство металлического пандуса и замена входной двери центрального входа в здании администрации района | Выполнено в полном объеме | - | 250,0 | 250,00 | 100 |
| 4. | Строительство пандусов на запасных выходах МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный и МБОУ СОШ № 20 п. Никель | Выполнено в полном объеме | - | 337,5 | 337,5 | 100 |
| 7. | Косметический ремонт центральной библиотеки с устройством пандуса и перил. | Выполнено в полном объеме | - | 309,159 | 306,159 | 99 |
| 13. | Проведение ремонтных работ по обеспечению доступности в муниципальном жилом помещении по решению рабочей группы по делам инвалидов | Выполнено в полном объеме | - | 53,341 | 53,34 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **960,0** | **947,0** | **98,65** |

При выполнении программных мероприятий «Доступной среды» образовалась экономия денежных средств в размере 53,341 тыс. руб. Эти денежные средства по предложению руководителя рабочей группы по делам инвалидов при Координационном совете муниципальных образований Печенгского района были направлены на ремонт в квартире инвалида-колясочника, проживающего в п. Никель. Было внесено изменение в постановление администрации МО Печенгский район от 14.11.2012 № 1259 «О долгосрочной целевой программе «Доступная среда» на 2013-2015 годы» и мероприятия программы дополнены еще одним «Проведение ремонтных работ по обеспечению доступности в муниципальном жилом помещении по решению рабочей группы по делам инвалидов». Проведенные ремонтные позволят инвалиду полноценно пользоваться всеми помещениями в квартире, инвалид-колясочник поблагодарил администрацию за оказанную ему помощь.

**Оценка результатов реализации Программы за 2013 год по следующим целевым индикаторам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п / п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Отчетный 2013 год | 2013 г. (по итогам реализации Программы) |
| Цель: Создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество. | | | | |
| Задачи: | |  | | |
| 1. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и информации для инвалидов | | | |
| 1.1. | Доступность учреждений культуры (библиотек) для посещения граждан с ограниченными возможностями | % | 0 | 18 |
| 1.2. | Доступность информационных услуг, оказываемых библиотеками для слабовидящих и слабослышащих граждан | % | 0 | 0 |
| 1.3. | Доступность административных зданий и помещений органов местного самоуправления для посещения граждан с ограниченными возможностями | %. | 16 | 16 |
| 2. | Формирование доступности среды жизнедеятельности инвалидов | | | |
| 2.1. | Доступность к получению информации на базе муниципальных учреждений образования социальной инфраструктуры для детей-инвалидов. | % | 20 | 20 |

1. **Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Печенгский район» на 2013-2016 годы**

Целью данной Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

На 2013 год Программой были предусмотрены средства в размере 2819,52 тыс. рублей, освоены средства в размере 2818,74 тыс. рублей. Общий процент исполнения Программы за 2013 год составил 99,97.

В ходе реализации Программы решаются следующих задач:

1. Увеличение неналоговых доходов от использования имущества, поступающих в бюджет муниципального образования Печенгский район.

2. Ведение учета муниципального имущества, в том числе земельных участков.

3. Регистрация права собственности муниципального образования Печенгский район на объекты недвижимости и земельные участки.

4. Оптимизация структуры муниципальной собственности.

5. Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества.

6. Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

По итогам выполнения программных мероприятий, проведенных комитетом по управлению имуществом в 2013 году достигнуты следующие целевые индикаторы:

1. Объем прироста неналоговых доходов в 2013 году, по отношению к утвержденному плану в 2012 году составил 7,99 %, что меньше запланированного на 2,01%.

2. Решениями совета депутатов муниципального образования Печенгский район от 20.12.2013 №599 и №600 утверждены муниципальная казна муниципального образования Печенгский район по состоянию на 01.10.2013, реестр (перечень) имущества, находящегося в собственности муниципального образования Печенгский район.

3. Отношение числа объектов, собственность на которые не зарегистрирована к общему числу объектов, находящихся в собственности муниципального образования Печенгский район в 2013 году составило 3,88 %, что меньше запланированного на 2,12%.

4. Отношение числа объектов не предназначенных для исполнения полномочий к общему числу объектов, находящихся в собственности муниципального образования Печенгский район в 2013 году составило 44,3 %, что больше запланированного на 24,3%. Данная ситуация обусловлена продолжительностью процедуры передачи малых архитектурных форм (детские игровые площадки) в собственность поселений муниципального образования Печенгский район, на территории которых они расположены.

5. При составлении годового бухгалтерского баланса за 2013 год комитетом по управлению имуществом проведена инвентаризация имущества муниципальной казны муниципального образования Печенгский район. Недостач не выявлено, имущество используется эффективно.

6. По результатам администрирования неналоговых доходов комитетом по управлению имуществом в 2013 году % невыясненных поступлений от общего объема поступлений составил 0,001%.

1. **Муниципальная целевая программа «Модернизация сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Печенгский район» на 2013-2015 годы**

Муниципальная целевая Программа «Модернизация сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Печенгский район» на 2013-2015 годы направлена на создание условий для качественного предоставления услуг населению Печенгского района, улучшение материально-технического оснащения учреждений, оснащение помещений муниципальных учреждений специальным оборудованием, информационными и учебно-методическими ресурсами, современной мебелью, телефонной связью. Размеры и состояние помещений должны отвечать требованиям санитарно - гигиенических норм, правил противопожарной безопасности и безопасности труда персонала, жизни и здоровья пользователей услуг.

Основная цель программы - Модернизация существующей сети муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район.

Основные задачи программы:

1. Оптимизация размещения сети учреждений с учетом специфики оказываемых услуг.

2. Реструктуризация и интенсификация работы учреждений в соответствии с потребностями населения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

3. Создание условий для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг населению Печенгского района.

4. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

В 2013 году общий объем финансирования Программы составил 6802,6 тыс. руб.

В рамках Программы предусмотрена модернизация учреждений дополнительного образования. В 2013 году выполнены следующие мероприятия:

- ремонт помещений МБОУ ДОД ДДТ № 2 (г. Заполярный, ул. Мира, 2а, здание школы № 4), объем финансирования 1000,0 тыс. руб. По итогам торгов сложилась экономия средств в сумме 335, 0 тыс. руб. Данные средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:поставка строительных материалов для выполнения ремонтных работ, ремонт крыльца здания, выполнение работ по установке противопожарной двери в щитовую и сумма работ составила 991,78 тыс. руб. Экономия по пункту 1.1. программы составила 8,32 тыс. руб.

- произведен ремонт помещений МБОУ ДОД ДХШ № 2 (г. Заполярный, ул. Космонавтов, 10Б), объем финансирования 651,505 тыс. руб.

- приобретены 4 компьютеров для МБОУ ДОД ДХШ № 2, объем финансирования 128,0 тыс. руб.

- приобретены телефонные аппараты для МБОУ ДОД ДХШ № 2, объем финансирования 8,0 тыс. руб.

- приобретены вывески, таблички с режимом работы, с наименованием учреждения для МБОУ ДОД ДХШ № 2, объем финансирования 6,4 тыс. руб.

- закуплена мебель для МБОУ ДОД ДХШ № 2, объем финансирования 400,0 тыс. руб.

- приобретены подставки под огнетушители для МБОУ ДОД ДХШ № 2, объем финансирования 6,4 тыс. руб.

В рамках модернизации учреждений культуры было предусмотрено 1301, 0 тыс. руб. В 2013 году выполнены следующие мероприятия:

- закуплена мебель для современной библиотеки на сумму 1015,6 тыс.руб.;

- приобретена оргтехника для новой библиотеки на сумму 142,7 тыс.руб.;

- приобретено программное обеспечение для новой библиотеки на сумму 79,5 тыс.руб.;

- приобретен телефонный аппарат для новой библиотеки на сумму 3,0 тыс.руб.;

- приобретены вывески, таблички с режимом работы, с наименованием учреждения для новой библиотеки на сумму 6,4 тыс.руб.;

- приобретены медиапоректор, экран для новой библиотеки на сумму 32,35 тыс.руб.;

- приобретен флипчарт для новой библиотеки на сумму 8,2 тыс.руб.;

- приобретено 11 подставок под огнетушители для новой библиотеки на сумму 7,85 тыс.руб.,

- организован переезд библиотек в новое помещение (упакрвка,погрузка, выгрузка, перевозка) на сумму 5.0 тыс.руб.

В целях реализации задачи создания условий для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг в 2013 году Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район Мурманской области» был заключен муниципальный контракт с Закрытым Акционерным обществом «Центргазстрой» на выполнение работ по замене трубопровода холодного водоснабжения, теплового узла и системы отопления в основном здании и трубопровода отопления на пристройку в здании школы № 2, расположенного по адресу: п. Никель, ул. Сидоровича, д 4. На реализацию данных работ в рамках программы первоначально бюджетом было выделено 1 000,0 тыс. рублей, уточненный объем финансирования составил 993,6 тыс. рублей (п. 3.1). Контракт заключен на сумму 835,2 тыс. рублей, работы подрядчиком выполнены полностью в конце 2013 года, таким образом, фактическое исполнение обязательств на конец 2013 года составляет 100%, кассовое исполнение обязательств прошло в январе 2014 года в связи с поздним предоставлением поставщиком услуг счетов на оплату. Свободные средства планировалось направить на приобретение оборудования, но в связи с поздними сроками освоения программы не были использованы.

В ноябре 2013 года заключен договор с индивидуальным предпринимателем Ереминой Ниной Алексеевной на поставку офисной мебели для МКУ «ЦБ» на сумму 58,2 тыс. руб, выделенные программой денежные средства освоены на 99%.

Для улучшения материально - технического оснащения учреждений (п. 3.2.1) были заключены договора с ООО «Севтехнет» на поставку оборудования (расходных материалов, мониторов, мебели) на сумму 264,8 тыс. рублей. Объем финансирования в рамках программы составлял 264,8 тыс. рублей. К концу 2013 года мероприятия были выполнены полностью, кассовое и фактическое исполнение обязательств составило 100%.

Пунктом п.3.2.2. программы запланировано приобретение мебели и оборудования для МБУ «ММЦ» и сектора замещающих семей в сумме 437,83 тыс. руб. Приобретена мебель для МБУ «ММЦ» на сумму 100,0 тыс. руб. Мебель для сектора замещающих семей приобретена на сумму 337,83тыс. руб.

Пунктом п.3.2.3. программы запланирован ремонт помещений МБУ «ММЦ» и сектора замещающих семей (г. Заполярный, ул. Юбилейная, 14, 2 этаж) в сумме 513,0 тыс. руб. работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Программой были предусмотрено проведение ремонтных работ в помещениях отдела ЗАГС № 1(п. 3.4) и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, г. Заполярный, ул. Юбилейная д. 14 (п. 3.6).

В 3 квартале 2013 года в результате проведенных открытых аукционов в электронной форме, а так же запроса котировок цен были заключены муниципальные контракты:

1. Выполнение работ по ремонту зала совещаний, 3 этаж по адресу: г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.14 (без д/м работ) сумма контракта 270,810 тыс. рублей.
2. Выполнение работ по ремонту помещений КДН и ЗП (без д/м работ) сумма контракта 195,4 тыс. рублей.
3. Выполнение работ по установке приборов учета электроэнергии в здании по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.14, сумма контракта 23,0 тыс. рублей (п. 3.9)

Таким образом, исполнение программы: по п. 3.9. составляет 100%, по п. 3.6. 100%, по п. 3.4. исполнение составляет 0%.

Неисполнение программы по п. 3.4. сложилось в связи с тем, что подрядчик отказался от выполнения работ.

1. **Ведомственная целевая программа «Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования Печенгский район» на 2013-2015 годы**

Основная цель Программы - повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Печенгский район.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Строительство в Печенгском районе современного туристического, рекреационного комплекса.

2. Создание условий для устойчивого исполнения бюджета.

3. Снижение уровня безработицы в Печенгском районе.

4. Развитие оленеводства в муниципальном образовании Печенгский район.

Программа предусматривает выполнение следующих программных мероприятий:

Реализация инвестиционного проекта «Русская слобода»:

- оформление необходимой документации на землю;

- разработка проектно-сметной документации (проект коммуникаций и инженерной инфраструктуры; проект рекреационного комплекса);

- оформление необходимой документации на строительство;

- подготовка строительной площадки (строительство (реконструкция) дорог, строительство водозабора, снос старых зданий, прокладка инженерных сетей, строительство очистных сооружений, реконструкция подстанций, планировка территории);

- I-ая очередь строительства;

- II-ая очередь строительства;

- ввод комплекса в эксплуатацию.

Реализация инвестиционного проекта «Развитие северного оленеводства»:

- формирование земельных участков на полуостровах Средний и Рыбачий под оленьи пастбища;

- строительство кораля на полуострове Рыбачий.

Мероприятие, осуществляемое комитетом по управлению имуществом в программе под номером девять – проведение комплекса землеустроительных работ с целью формирования земельных участков на полуостровах Средний и Рыбачий.

1. **Муниципальный контракт от 18.06.2013 № 74-мз** с **ООО «Мурманское землеустроительное предприятие»** на выполнение комплекса землеустроительных и обследовательских работ по организации территории оленьих пастбищ на полуостровах Рыбачий и Средний Печенгского района.

Площадь проведения работ – 200 000 га. Стоимость работ - 2 250 000,00 руб., в т. ч. из средств бюджета Печенгского района – 112 500,00 руб., из средств бюджета Мурманской области – 2 137 500,00 руб., срок исполнения – 25.11.2013.

Выполнение работ осуществлялось в 2 этапа:

1 этап – Оценка качества земель, пригодных для использования под оленьи пастбища:

* 1. Комплекс полевых геоботанических изысканий,
  2. Камеральная обработка материалов полевых изысканий (формирование и изготовление геоботанической карты территории изысканий, составление и изготовление поконтурных ведомостей емкости пастбищных угодий).

2 этап – Разработка проекта организации территории оленьих пастбищ и кадастровые работы по межеванию земельных участков, переданы КУИ документы:

- материалы камеральной обработки данных полевого геоботанического обследования в рамках работ по разработке проекта организации территории оленьих пастбищ на земельных участках полуострова Рыбачий и Средний Печенгского района Мурманской области (1. Поконтурные ведомости площадей и оленеемкости геоботанических контуров. 2. Поконтурная экспликация пастбищных угодий);

- проект организации территории оленьих пастбищ на земельных участках полуострова Рыбачий и Средний Печенгского района Мурманской области с графической частью проекта М 1:100 000;

- схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом квартале № 51:03:0010101 на полуострове Рыбачий, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом квартале № 51:03:0010102 на полуострове Средний;

- межевой план земельного участка, подготовленный в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием одного земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 51:03:0010101:46 (на полуострове Рыбачий), межевой план земельного участка, подготовленный в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием одного земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 51:03:0000000:12 (на полуострове Средний).

Работы выполнены и оплачены.

Направлено ходатайство и комплект документов в Правительство Мурманской области для перевода земельных участков из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения с целью дальнейшего предоставления под оленьи пастбища.

По результатам проведенных в 2013 году программного мероприятия был достигнут следующий целевой показатель:

- обследованы, сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под организацию территорий оленьих пастбищ на полуостровах Рыбачий и Средний Печенгского района Мурманской области.

Одним из направлений Программы является реализация инвестиционного проекта «Русская слобода».

Объем финансирования по пункту 3 Программы на 2013 год – 481 тыс. Данный пункт Программы выполнен в полном объеме на 99,8%. Был заключен муниципальный контракт № 98-мз от 19.07.2013 г. на сумму 480,0 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение инвестиционных объектов на базе отдыха «Гольфстрим» 72 км дороги Лиинахамари - Госграница общей площадью 36527+265 кв. м для создания гостинично - развлекательного комплекса и выполнение работ по инженерным изысканиям.

Объем финансирования по пункту 4 Программы на 2013 год – 27200 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт № 0149300000213000262-0175692-02 от 27.12.2013 г. на сумму 4612,1 тыс. руб. на выполнение работ по сносу ветхих/ неиспользуемых объектов недвижимого имущества с целью освобождения земельного участка и формирования площадки под застройку на базе отдыха «Гольфстрим» 72 км дороги Лиинахамари - Госграница. Срок окончания работ по муниципальному контракту до 01.06.2014 года.

1. **Ведомственная целевая программа «Развитие службы сопровождения замещающих семей в Печенгском районе» за 2013-2016 годы**

Цель программы - реализация в Печенгском районе основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
2. Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним.
3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составил 703,4 тыс. рублей. Финансовое обеспечение Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Печенгский район.

Мероприятия Программы в 2013 году выполнены полностью (100%), денежные средства в размере 102,5 тыс. рублей освоены на 98,4% и составили 98,737 тыс. рублей, так как в результате освоения программы сложилась экономия средств в размере 3,763 тыс. рублей. Оборудована комната психологической разгрузки, приобретен необходимый диагностический инструментарий.

**Информация о достигнутых целевых показателях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Отчетный 2013 год | 2013 г. (по итогам реализации Программы) |
| Цель: реализация в Печенгском районе основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье | | | | |
| Задача 1: обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации | | | | |
| 1.1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | Чел. | 45 | 45 |
| Задача 2: обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним | | | | |
| 2.1 | Количество зафиксированных случаев жестокого обращения с детьми | Ед. | 0 | 0 |
| Задача 3: Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | |
| 3.1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в государственных учреждениях | Чел. | 18 | 18 |
| 3.2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях | Чел. | 87 | 87 |
| 3.3 | Количество, выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Печенгского района | Чел. | 10 | 10 |

1. **Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области» на 2013-2015 годы**

Главная цель Программы – предупреждение (профилактика) коррупции на уровне органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район путем систематического мониторинга коррупционных факторов и эффективности мер коррупционной политики; снижения рисков коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества.

Задачи Программы:

- совершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции;

- сформировать систему мер кадровой политики в органах местного самоуправления в целях устранения условий, порождающих коррупцию;

- совершенствовать механизмы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;

- обеспечить максимальную прозрачностьдеятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

Реализация Программы осуществляется без финансовой поддержки, мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основные мероприятия, выполненные в ходе реализации Программы за 2013 год:

- издано 211 заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных актов, - проведено 4 заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования Печенгский район и должностных лиц администрации;

- подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов состоялось 2 раза.

**Оценка целевых индикаторов Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Отчетный 2013 год | 2013 г. (по итогам реализации Программы) |
| Цель: Предупреждение (профилактика) коррупции | | | | |
| Задача 1: Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании Печенгский район в целях устранения условий, её порождающих. | | | | |
| 1.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов Совета депутатов, администрации муниципального образования Печенгский район в связи с изменениями федерального и регионального законодательства по противодействию коррупции | да - 1/  нет - 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Доля структурных подразделений администрации, принявших  планы мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно опасных сферах (образование, размещение муниципального заказа, распоряжение имуществом муниципального района, земельными участками, исполнение бюджета района) | % | 50 | 100 |
| 1.3. | Проведение заседаний рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования Печенгский район и должностных лиц администрации в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных нарушений | да - 1/  нет - 0 | 1 | 1 |
| Задача 2: Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | | | | |
| 2.1. | Коэффициент эффективности антикоррупционной  экспертизы | %  К | 100 | 100 |
| Задача 3: Формирование системы мер кадровой политики в органах местного самоуправления в целях устранения условий, порождающих коррупцию. | | | | |
| 3.1. | Подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | 0 | 2 |
| 3.2. | Количество обращений граждан в адрес главы администрации муниципального образования Печенгский район на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих |  | 0 | 0 |
| 3.3. | Количество обращений граждан в адрес главы муниципального образования Печенгский район на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих |  | 0 | 0 |
| Задача 4: Обеспечение максимальной прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район. | | | | |
| 4.1, | Доля размещенной на официальном сайте администрации в сети Интернет информации о деятельности Совета депутатов, администрации по предупреждению коррупции | % | 100 | 70 |

В ходе реализации Программы:

- совершенствуется нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции;

- повышается ответственность должностных лиц и муниципальных служащих за непринятие мер по устранению причин коррупции;

- формируется система открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район при разработке, принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения;

- кадровой службой формируется система мер кадровой политики в органах местного самоуправления в целях устранения условий, порождающих коррупцию (проверяются сведения о доходах муниципальных служащих; организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих; разработано нормативно-правовое регулирование по вопросу трудоустройства муниципальных служащих на конкурсной основе).