

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 30.03.2022 № 27**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении сводного отчета о реализации муниципальных программ за 2021 год**

#### Руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838 (в редакции от 27.10.2021 № 1176), на основании протокола заседания Программно-целевого совета Печенгского муниципального округа от 29.03.2022 № 01

#### Утвердить сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2021 год согласно приложению.

1. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа http://pechengamr.gov-murman.ru/.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Чупина Н.В., 62041

Приложение

к распоряжению администрации Печенгского муниципального округа

от 30.03.2022 № 27

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальных программ за 2021 год

1. **Муниципальная программа «Развитие образования   
   в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 19.01.2021 № 12 (с изменениями от 28.04.2021 № 377, от 11.10.2021 № 1081 и от 06.12.2021 № 1335).

Программа направлена на обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

Целью Программы является повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, потребностям рынка труда.

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования Печенгского муниципального округа и позволяют решить поставленные Программой задачи:

1. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ).
2. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.
3. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.
4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки.
5. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

В структуру Программы входят пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

- подпрограмма 3 «Детский отдых»;

- подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса»;

- подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 1 227 173,1 тыс. рублей (в том числе размер внебюджетных средств составлял 39 800 тыс. рублей). В течение 2021 года объем финансирования был увеличен и составил **1 377 169,9** тыс. рублей (в том числе размер внебюджетных средств составил 40 904,0 тыс. рублей). Средства освоены в размере 1 336 615,5 тыс. рублей, в том числе освоение бюджетных средств составляет **1 298 995,5** тыс. рублей, внебюджетные средства освоены в размере 37 620,0 тыс. рублей. Размер неосвоенных бюджетных средств составил 37 270,4 тыс. рублей. Не поступило родительской платы 3 284,0 тыс. рублей. Исполнение Программы составило 97,0%. Бюджетные средства освоены на 97,2%.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | % | 89,2 | 90,3 |
| 1.3. | Доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 66,0 | 64,0 |
| 2.1.1. | Коэффициент посещаемости ДОУ | ед. | 0,75 | 0,75 |
| 2.1.2. | Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13 | % | 68,0 | 69,0 |
| 2.2.1. | Охват детей общедоступным качественным общим образованием | % | 100 | 100 |
| 2.2.2. | Доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 66,0 | 64,0 |
| 2.2.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 |
| 2.2.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5,0 | 6,2 |
| 2.3.1. | Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 38,0 | 39,0 |
| 2.4.1. | Сохранение уровня профессиональной компетентности педагогов | % | 98,0 | 98,0 |
| 2.4.2. | Доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов разных уровней от общей численности участников | % | 36,0 | 36,0 |
| 2.5.1. | Количество кандидатов, прошедших обучение по программе подготовки лиц, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей | чел. | 19 | 18 |
| 2.5.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях | чел. | 97 | 79 |

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».**

Цели подпрограммы:

Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.

Достижение целей подпрограммы предполагается за счет решения задачи: обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

На реализацию подпрограммы в 2021 году первоначально были предусмотрены средства в размере 586 750,9тыс. рублей, в том числе средства внебюджетных источников в размере 39 800,0тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил 624 430,4тыс. рублей, в том числе размер бюджетных средств **583 526,4** тыс. рублей, внебюджетные средства 40 904,0 тыс. руб. В ходе реализации подпрограммы 1 в 2021 году освоены ассигнования в сумме 618 178,5 тысяч рублей, в том числе бюджетные средства в размере **580 558,5** тыс. рублей и внебюджетные средства в размере 37 620,0 тыс. рублей. Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 2 967,9 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составило 99,0%. Освоение бюджетных средств подпрограммы в 2021 году составляет 99,5 %.

Мероприятия проводились в соответствии с предусмотренным перечнем в установленные сроки.

Средства не освоены в полном объеме по мероприятиям:

**п.1.1.** - «обеспечение предоставления услуг дошкольного образования и воспитания» в сумме 75,9 тыс. рублей, не использовано право работников на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера. Расходы производились по фактической потребности.

Также по данному пункту планировалось поступление внебюджетных средств в сумме 40 904,0 тыс. рублей, фактически на конец года средств поступило меньше на 3 284,0 тыс. рублей в связи с длительным отсутствием воспитанников по причине карантинных мероприятий;

**п.1.2.** – «компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования» в сумме 2 806,5 тыс. рублей (ОБ), так как выплата компенсации части родительской платы носит заявительный характер, оплата производилась по факту предоставления квитанций;

**п.1.3.** – «расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования» в сумме 85,5 тыс. рублей, так как выплата компенсации части родительской платы носит заявительный характер, оплата произведена по факту предоставления квитанций.

Доступность дошкольного образования в Печенгском округе для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2021 году составила 90,3%. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, ведется с помощью АИС «Электронный детский сад». В 2021 году посещаемость ДОУ, детьми раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет), составила 40,8%. В детских садах имеются свободные места для этой категории детей. Родители детей раннего возраста приводят детей в детские сады в основном с 1 г.6 мес.

Доступность дошкольного образования в Печенгском округе обеспечена вариативными и альтернативными формами получения дошкольного образования, работают центры игровой поддержки развития ребенка, консультационные центры для родителей, осуществляющих дошкольное образование на дому, работает группа кратковременного пребывания. В 2021 году численность детей составила 2275 в возрасте от 1 года до 7,5 лет (в 2020 году – 2280). Общий охват детей в возрасте от 1 года до 7,5 лет дошкольным образованием составил 98,7% (в 2020 году – 98,7%).

В дошкольных организациях созданы условия для обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Общее число детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих услуги дошкольного образования составляет 39 человек.

В Печенгском муниципальном округе реализована возможность доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми. Дошкольное образование, являясь частью общего образования, носит заявительный характер. Родители, которые заявили о желании посещать детский сад, имеют стопроцентную возможность получить бесплатное место в выбранном учреждении. Очереди в детские сады округа нет.

Для обеспечения безопасных и комфортных условий пребывания детей в ДОУ, в летний период были закрыты 9 детских садов, что позволило отремонтировать кровли зданий садов №№ 4, 8, 12, 27, провести частичный ремонт аварийных стен фасадов в садах № 4 и № 27, выполнить ремонт полов в группе детского сада № 6.

В детских садах обновлена материально-техническая база, обеспечивающая широкие возможности для получения качественного образования.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг дошкольного образования.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 1 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Коэффициент посещаемости ДОУ | % | 0,75 | 0,75 |
| 1.2. | Доля дошкольных образовательных  учреждений, здания которых соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 | % | 68 | 69 |
| 2.1.1. | Исполнение ДОУ муниципального задания | % | 100 | 96,9 |
| 2.1.2. | Полнота освоения субвенции | % | 100 | 100 |

**п.1.1.** В ходе реализации подпрограммы фактическое значение показателя (коэффициент посещаемости ДОУ) сохранился на уровне прошлого года, что свидетельствует о положительной динамике деятельности системы дошкольного образования. Коэффициент посещаемости МБДОУ 75%. Посещение ДОУ по АИС – 2248 (100%). Посещение факт – 1686 (проводится ежемесячный анализ). Этот показатель дает возможность оценить фактическое посещение детского сада детьми и объем родительской платы.

**п.1.2.** Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых соответствуют требованиям санитарного законодательства, увеличилась на 1% за счет выполнения предписаний Роспотребнадзора. Заменена вентиляция в д/с № 7, отремонтирован пищеблок в д/с № 2 по исполнению предписаний. В 2021 году в предписаниях надзорных органов появились новые требования: установка противопожарных дверей, приобретение рециркуляторов.

**п.2.1.1.** Исполнение муниципального задания в 2021 году составило 96,9%. По детским садам п.г.т. Никель произошел отток детей по причине закрытия плавильного цеха и миграции населения. Из МБДОУ № 1 выбыло 27 детей, исполнение МЗ - 88,5%; из МБДОУ № 7 выбыло 29 детей, исполнение МЗ - 87,7%; из МБДОУ № 9 выбыло 9 детей, исполнение МЗ – 93,9%.

**Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования».**

Цели подпрограммы:

1. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся.
2. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей.
2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования.
3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг общего и дополнительного образования, оснащению образовательной среды в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Первоначальный объем финансирования по подпрограмме составлял 626 817,8 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **738 681,4** тыс. рублей. Освоены средства в размере **704 430,1** тыс. рублей, что составляет 95,4%.

Неосвоенные средства в размере 34 251,3 тыс. руб. образовались по мероприятиям:

**п.1.1.** – «предоставление начального общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта в очной форме» в размере 1 744,4 тыс. рублей, экономия (оказание услуг по организации специальных перевозок детей школьными автобусами; оплата работникам льготного проезда в отпуск и обратно);

**п.1.4.** – «обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся» в размере 4 377,7 тыс. рублей (областной бюджет);

**п.1.5.** – «обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений» в размере 518,9 тыс. рублей (областной бюджет) и 39,8 тыс. рублей (бюджет округа). Расходы производились по фактической потребности;

**п.1.7.** – «обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в размере 563,5 тыс. рублей (бюджет округа). Оплата осуществлялась по факту выставленных счетов;

**п.1.8.** – «организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в размере 713,2 тыс. рублей (областной бюджет) и 14,2 тыс. рублей (бюджет округа). Расходы производились по фактическому посещению;

**п.1.9.** - «организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в размере 5 610,0 тыс. рублей (федеральный бюджет) и 114,5 тыс. рублей (бюджет округа). Расходы производились по фактическому посещению;

**п.1.10.** – «ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в размере 10 688,9 тыс. рублей (федеральный бюджет) и 433,6 тыс. рублей (областной бюджет). Расходы производились по фактической потребности;

**п.2.1.** – «проведение ремонтных работ, разработка ПСД за счет средств ПАО «Норильский никель» в размере 3 000,0 тыс. рублей, расходы планируется произвести в 2022 году (ремонт помещений ДЮСШ п.г.т. Никель);

**п.2.3.** – «развитие социальной и инженерной инфраструктуры (физическая культура)» в размере 172,9 тыс. рублей (федеральный и областной бюджеты), оплата ремонта здания ДЮСШ н.п. Спутник производилась по актам выполненных работ;

**п.2.7.** – «проведение капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области» в размере 5 978,0 тыс. рублей, оплата ремонта здания ДЮСШ н.п. Спутник);

**п.2.8.** - «проведение капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности за счет средств бюджета округа» в размере 314,6 тыс. рублей, оплата за факту выполненной работы.

Общеобразовательные организации Печенгского муниципального округа обеспечивают государственные гарантии общедоступности и бесплатности общего образования, предоставляя возможность получения общего образования всем категориям граждан в соответствии с их возможностями и потребностями, добиваясь стопроцентного охвата несовершеннолетних обучающихся общим образованием:

- реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования в очной форме, в том числе обучение работающей молодежи в вечерних классах;

- обучение детей, с ограниченными возможностями здоровья, в специализированных коррекционных классах по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой психического развития и интеллектуальной недостаточностью (охват 2%).

Созданы условия для обучающихся (8 человек), получающих образование в семейной форме и проходящих промежуточную аттестацию в качестве экстернов в общеобразовательных организациях округа.

Для 53 детей-инвалидов и инвалидов (2020 год – 57 чел.) обучение организовано в соответствии с их запросами и возможностями: 47% от общего количества детей-инвалидов и инвалидов, обучались индивидуально на дому, 53% обучались по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой психического развития и интеллектуальной недостаточностью.

В рамках мероприятий программы создаются условия для повышения качества обучения в Печенгском муниципальном округе и конкурентоспособности общего образования.

В 2021 году 100% школьников обучались по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Продолжен переход на федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам обучения: охват 59% обучающихся данной категории (2020 год – 31%). Программы профильного образования в 2021 году осваивали 100% обучающихся 10-11 классов (в 2020 году – 90%).

С 01.09.2021 года открыты «Точки роста» национального проекта «Образование» на базе МБОУ ООШ № 22 г. Заполярный и МБОУ СОШ № 7 н.п. Корзуново, как структурные подразделения школ.

Это центры образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Открытие центров «Точка роста» дает ребятам возможность для повышения качества образования, расширить возможности в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественнонаучной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». В рамках проекта из областного бюджета закуплено оборудование, расходный материал, средства обучения: цифровая лаборатория (физика, химия, биология), демонстрационное оборудование. Выполнен ремонт в учебных и лаборантских кабинетах, закуплена мебель и компьютерное оборудование.

Две школы округа – МБОУ СОШ № 3 п.г.т. Никель и МБОУ СОШ № 23   
н.п. Лиинахамари, стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета организациям, на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств «Arctic schools».

В школе № 3 отремонтирован спортивный зал, приобретено спортивное оборудование, открыт школьный спортивный клуб «REформа». В результате реализации проекта начали работу секции для 106 обучающихся: ОФП с элементами бадминтона, волейбол, мини-футбол, фитнес, легкая атлетика.

В школе № 23 в рамках проектов появился интерактивно-образовательный центр «Импульс». Для этого была отремонтирована школьная библиотека, приобретена мебель, компьютерное оборудование. Открытие нового центра способствовало увеличению количества читающих детей, занятость детей дополнительным образованием составила 100%.

В десяти школах округа организовано бесплатное двухразовое питание для 655 обучающихся, а также одноразовое горячее питание для обучающихся, получающих начальное общее образование: для первой смены - завтрак, для второй смены – обед, обеспечение молоком и соком 1914 обучающихся 1-4 классов. За последний год охват организованным питанием детей увеличился с 92,5% (2020 год) до 94,0% (2021 год).

В 2021 году стоимость двухразового питания составляла 159,18 руб., из них   
3,18 руб. средства бюджета округа. Осуществляется контроль за качеством питания, проводимый образовательными организациями с привлечением родительской общественности.

Организован подвоз 177 обучающихся школы № 7 н.п. Корзуново и 447 обучающихся школы № 5 п.г.т. Печенга к месту учебы и обратно, а также подвоз 363 обучающихся школы № 5 и 177 обучающихся школы № 7 для занятий в кружках и секциях.

В школе № 20 п.г.т. Никель в рамках региональной программы «Образование и наука» проведен капитальный ремонт фасада здания и входных групп, замена окон. На территории школы построена спортивная площадка, которая позволит проводить уроки физической культуры и динамические паузы на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях), организовать занятия по программе дополнительного образования «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», а также позволит детям из близлежащего микрорайона в свободное время заняться спортом.

В рамках Соглашения между Кольской ГМК и ООО «Цифровое образование»   
от 04.02.2021 года была организована подготовка выпускников 11 классов в количестве 87 человек к государственной итоговой аттестации 2021 года по профильным предметам: математика, физика, химия. В результате средний балл участников ЕГЭ по профильной математике в 2021 году вырос на 7,65 баллов, увеличилось количество выпускников, набравших по профильной математике высокие баллы (от 81 и выше) для конкурентного поступления в ВУЗы.

Совершенствуется система оценки качества образования, как важнейший фактор развития системы общего образования.

По итогам экзаменов 100% выпускников 9-х и 11-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты за курс основного общего и среднего общего образования.

По результатам ЕГЭ 2021 года наблюдается рост средних тестовых баллов по профильной математике, информатике и ИКТ, английскому языку, обществознанию, истории, географии.

В 2021 году с 48-ми до 52-х увеличилось количество выпускников, набравших высокие баллы (от 81 до 100 баллов) по профильной математике, информатике, истории, английскому языку.

Десять выпускников из МБОУ СОШ №№ 3, 5, 19 получили по результатам ЕГЭ 90 и более баллов (2020 год – 8 чел.), из них 5 выпускников получили девяностобальные результаты сразу по двум предметам.

Аттестат с отличием получил 21 выпускник 9-х классов (2020 год – 19 выпускников), 15 человек награждены похвальными грамотами.

100% выпускников 11 классов (16 чел.) МБОУ СОШ №№ 3, 5, 11, 19 подтвердили результатами ЕГЭ право на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».

В Мурманский арктический государственный университет по целевому обучению поступили 3 выпускника.

Созданы механизмы участия общественности в контроле и оценке качества образования: в 2021 году обеспечен 100% контроль общественных наблюдателей за проведением всероссийских проверочных работ, международных исследований PISA, PIRLS, государственной итоговой аттестации.

В 2021 году по программе «Земский учитель», призванной восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек, в Печенгский округ приехали работать два педагога. Учитель истории и обществознания в школе № 23   
н.п. Лиинахамари и учитель начальных классов в школе № 1 п.г.т. Никель.

С 2020 года реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципалитете. Образовательные организации основного, дополнительного и дошкольного образования обеспечили выдачу и активацию сертификатов дополнительного образования свыше 90% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Печенгском муниципальном округе.

В течение второго года после внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Мурманской области, утвержденной распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП, доля детей, охваченных в 2021 году дополнительными общеобразовательными программами в муниципальном образовании, составила 64 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Печенгском муниципальном округе (без учета детей, обучающихся в организациях дополнительного образования сферы культуры). Охват по итогам 2020 года по навигатору был 45% (вместе с организациями дополнительного образования сферы культуры).

В 3 организациях дополнительного образования по состоянию на 01.01.2022 года реализуется 96 дополнительных общеобразовательных программ; в 10 общеобразовательных организациях – 101 дополнительная общеобразовательная программа. Также 2 дошкольные образовательные организации, имеющие лицензии на реализацию программ дополнительного образования, обучают детей дошкольного возраста по 5 дополнительным общеобразовательным программам.

Качественно изменилось программное поле реализуемого дополнительного образования. Если в 2020 году программное поле было представлено только по 4 направленностям дополнительного образования (художественной, социально-гуманитарной, спортивной и технической), то в настоящее время в Печенгском муниципальном округе реализуются программы по 6 направленностям. Появились современные программы естественнонаучной, технической и туристско-краеведческой направленностей.

МБОУ СОШ № 7 является площадкой в Печенгском округе по реализации программ дополнительного образования на базе мобильного технопарка «Кванториум», дополнительное образование получают 121 обучающийся, организован подвоз детей на занятия в период очной сессии.

В 2020 году остро стоял вопрос доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ, в муниципалитете реализовывались 4 дополнительные программы. По состоянию на конец 2021 года в образовательных организациях реализуется 14 программ для детей с ОВЗ (7 – в ОДО, 7 в СОШ).

На базе МБОУ СОШ № 3, 5, 7, 19 и МБОУ ООШ № 22 функционируют Центры образования «Точка роста», которые обеспечены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, медиазона и Шахматная гостиная. Открытие Точек Роста позволило увеличить охват детей, получающих дополнительное образование в сельской местности, где нет организаций дополнительного образования. Так в МБОУ СОШ № 5 76% обучающихся охвачены программами дополнительного образования, в МБОУ СОШ 7 – 92% обучающихся получают услуги дополнительного образования.

В округе за 2021 год, достигнут целевой показатель: доля детей в возрасте от 5   
до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств – 100%.

Не удалось исполнить целевой показатель «Доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет» (66%) вследствие исключения из системы учета портала ПФДО 51 обучающихся, зачисленных на обучение в организации дополнительного образования сферы культуры.

В Мурманской области Печенгский округ в 2021 году выполнил задачу повышения охвата детей, получающих услуги дополнительного образования, муниципальное образование находится на третьем месте в рейтинге муниципалитетов по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей.

В целях расширения потенциала системы дополнительного образования в сельской местности планируется увеличить количество предоставляемых услуг дополнительного образования в области физической культуры и спорта в рамках деятельности Детской юношеской спортивной школы для детей, проживающих в н.п. Спутнике и п.г.т. Печенга. Построено новое здание в н.п. Спутник, на сегодняшний день проводится работа по подбору тренерского состава и формированию контингента обучающихся.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 2 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Охват детей общедоступным качественным общим образованием | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 66,0 | 63,7 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5,0 | 6,2 |
| 2.1.1. | Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы общего образования, от общего количества детей в муниципальных образовательных учреждениях | % | 98,7 | 98,7 |
| 2.1.2. | Полнота исполнения образовательными учреждениями муниципального задания | % | 100 | 100 |
| 2.1.3. | Полнота освоения субвенции | % | 100 | 100 |
| 2.2.1. | Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, от общего количества МБОУ СОШ, ООШ | % | 100 | 100 |
| 2.3.1. | Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности обучения на следующей ступени, от общего количества обучающихся | % | 100 | 100 |
| 2.3.2. | Удельный вес общественных наблюдателей, осуществляющих контроль за проведением государственной (итоговой) аттестации | % | 100 | 100 |
| 2.3.3. | Удельный вес МБОУ СОШ, ООШ, публикующих результаты оценки качества образования на сайтах, от общего количества МБОУ СОШ, ООШ | % | 100 | 100 |

По показателю 1.4. (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования») достигнутые значения выше плановых, что свидетельствует о положительной динамике.

По итогам реализации подпрограммы наблюдается отклонение фактически достигнутых значений показателя 1.2. (доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет).

В связи с внедрением модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципалитете в навигатор ПФДО 51 вошли только программы, реализуемые организациями дополнительного образования сферы образования (МБУ ДО ДДТ № 1 п.г.т. Никель, МБУ ДО ДДТ № 2 г. Заполярный, МБУ ДО ДЮСШ п.г.т. Никель), а также дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 10 общеобразовательных организациях, 2 дошкольных образовательных организациях. В 2021 году не учитываются в охват обучающиеся, зачисленные в организации дополнительного образования сферы культуры.

Кроме того, в результате внедрения модели ПФДО дети, вовлеченные в организации досуга (МУК «ДК «Октябрь» г. Заполярный, МБУК «ДК «Восход»   
п.г.т. Никель, МСУ «СК «Дельфин» г. Заполярный, МБУ «СК «Металлург» п.г.т. Никель), которых нет в навигаторе по причине отсутствия у этих учреждений лицензии на право ведения образовательной деятельности в области дополнительного образования, не вошли в целевой показатель по динамике охвата, в результате чего произошло снижение количества детей в муниципалитете, получающих услуги дополнительного образования.

**Подпрограмма 3 «Детский отдых»**

Цель подпрограммы - Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по организации муниципальных и выездных лагерей, организации досуга детей и их оздоровление.

В 2021 году на реализацию подпрограммы первоначально были предусмотрены денежные средства в размере 8 504,4 тыс. рублей, в том числе 3 504,4 тыс. рублей средства областного бюджета, 5 000,0 тыс. рублей средства бюджета округа.

В течение 2021 года объем финансирования был уточнен в связи с экономией по результатам торгов и составил **8 008,0** тыс. рублей, в том числе 3 504,4 тыс. рублей средства областного бюджета, 4 503,6 тыс. рублей средства бюджета округа.

В 2021 году освоено **7 956,8** тыс. рублей, в том числе 3 457,1 тыс. рублей   
(98,6 %) средства областного бюджета, 4 499,6 тыс. рублей (99,9 %) средства бюджета округа. Освоение бюджетных средств программы в 2021 году составляет 99,4%.

Не освоение средств субсидии в полном объеме, произошло в результате проведения торгов по организации питания во втором полугодии в МБОУ ООШ № 22 и МБОУ СОШ № 9 стоимость д/дня питания в осеннем ДОЛ составила 125,34 (план 164,21 руб.), в МБОУ СОШ №№ 1, 3, 19, ООШ № 20 163,39 руб. (план 164,21 руб.), экономия по результатам аукционов по организации питания, подлежащая возврату в областной бюджет составляет 47,3 тыс. рублей. Неисполнение средств муниципального бюджета в размере 3,9 тыс. рублей сложилось в результате расторжения договора по факту оказанных услуг (проведение инструментального обследования работников ДОЛ при МБОУ ООШ № 20).

В 2021 году в рамках программы «Детский отдых» был организован отдых и занятость 2223 несовершеннолетних (39%), из них в период летней оздоровительной кампании был организован отдых, оздоровление, трудовая занятость 1489 обучающихся, что составляет 29% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. В период летней оздоровительной кампании были задействованы 68 педагогов.

В г. Заполярный и п.г.т. Никель работали детские оздоровительные лагеря,   
с 1 июня по 6 августа на базе ДДТ №№ 1, 2. Отдых детей был организован в единых оздоровительных центрах - на базе домов детского творчества, в которых отдохнули 505 детей.

Детский оздоровительный лагерь при МБУ ДО ДДТ № 1 осуществлял работу по программе «Лабиринты времени», при МБУ ДО ДДТ № 2 – по программе «Планета друзей», лагеря работали в 3 смены.

Детский лагерь при МБОУ СОШ № 7 н.п. Корзуново работал по программе «Сияние севера», с 1 июня по 21июня.

Первый раз летний лагерь был организован на базе МБОУ СОШ № 23   
н.п. Лиинахамари, куда был осуществлен подвоз детей из МБОУ СОШ № 5 п.г.т. Печенга. Работа лагеря была организована по программе «Мир знаний и познаний» и по программе экологической направленности «Зеленая планета», с 1 по 21 июня 2021 года.

Работа лагерей организована в тесном сотрудничестве с организациями округа: Дворцами культуры, Краеведческим музеем, МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение», «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области»; ОГИБДД Печенгского района, ГОУ «Печенгское территориальное подразделение ГПС МО»; Спортивными комплексами, градообразующим предприятием АО КГМК. Программы ДОЛ были направлены на укрепление и сохранение здоровья, пропаганду здорового образа жизни, воспитание морально-волевых качеств, патриотизма, разностороннее развитие детей: интеллектуальное, экологическое, нравственное, эстетическое, патриотическое, гражданское воспитание.

Отдых в детских оздоровительных лагерях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смены | Образовательные учреждения | Период | Численность  (чел.) |
| **1 летняя смена**  **340 чел.** | МБОУ СОШ № 7 | с 01.06 по 21.06 | 30 |
| МБОУ СОШ № 23 | с 01.06 по 21.06 | 25 |
| с 01.06 по 21.06 | 80 |
| МБУ ДО ДДТ № 1 | с 01.06 по 21.06 | 80 |
| МБУ ДО ДДТ № 2 | с 01.06 по 21.06 | 125 |
| **2 летняя смена**  **175 чел.** | МБУ ДО ДДТ № 1 | с 24.06 по 14.07 | 75 |
| МБУ ДО ДДТ № 2 | с 24.06 по 14.07 | 100 |
| **3 летняя смена**  **125 чел.** | МБУ ДО ДДТ № 1 | с 17.07 по 06.08 | 45 |
| МБУ ДО ДДТ № 2 | с 17.07 по 06.08 | 80 |
| **школьные каникулы**  **900 чел.** | МБОУ СОШ №№ 1, 3, 9, 19  ООШ №№ 20, 22 | с 28.03 по 03.04  с 01.11 по 07.11 | 450  450 |
| **Итого:** | | | **1 540** |

В рамках мероприятий программы была закуплена мебель для МБУ ДО ДДТ № 1,2.

При подготовке к открытию ДОЛ, для устранения предписаний Роспотребнадзора в рамках подпрограммы в МБУ ДО ДДТ № 1 установлены 2 противопожарные двери, закуплены рециркуляторы, установлена автономная охранная сигнализация, приобретен ручной металлодетектор, закуплена мебель, в МБУ ДО ДДТ № 2 были обновлены планы пожарной эвакуации, закуплены вышедшие из строя обогреватели, установлена автономная охранная сигнализация, приобретен ручной металлодетектор, приобретена мебель, в МБОУ СОШ № 7 были проведены замеры вентиляции, в МБОУ СОШ № 23 установлена противопожарная дверь, проведено обследование и категорирование объекта по пожарной безопасности.

Второй год отдел образования после окончания работы ДОЛ, организует детские игровые площадки для 200 детей по программам спортивной и художественной направленности, организовывали досуг ребят педагоги домов детского творчества.

Дети принимали активное участие в проведении игровых программ, спортивных мероприятий, викторин, участвовали в коллективных делах. Для детей были организованы танцевальные и музыкальные батлы, флэшмобы, онлайн-встречи на платформе ZOOM в историко-краеведческом музее Печенгского округа. Данный вид отдыха очень востребован, дети с удовольствием посещают игровые площадки.

Большой популярностью пользуются экспедиции военно-патриотической и экологической направленности, которые проходят в н.п. Раякоски на базе школы № 11. Летом в н.п. Раякоски проходила военно-патриотическая экспедиция для 50 детей при поддержке военно-патриотического клуба «Русь». Участниками экспедиции стали ребята из п.г.т. Никель, г. Заполярный и н.п. Раякоски. Дети жили в максимально приближенном к армейскому распорядку ритме: подъём, построение, физическая и строевая подготовка, выполнением команд наставников, совместное решение бытовых вопросов, отбой. В свободное от выполнения армейских задач время для участников была запланирована интересная и насыщенная программа. Ребята принимали участие в различных играх и конкурсах.

В декабре прошла смена экологической направленности для 25 обучающихся. Ребята участвовали в фенологических наблюдениях, исследовали зимнюю природу. Экологическое просвещение участников экспедиций традиционно осуществляется совместно с сотрудниками заповедника «Пасвик».

Оздоровление и отдых

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место проведения | Образовательные учреждения | Период | Численность  (чел.) |
| Игровые площадки | МБУ ДО ДДТ №№ 1, 2 | с 9 по 13 августа  с 16 по 20 августа | 50 и 50  50 и 50 |
| Экспедиция  в нп. Раякоски | На базе  МБОУ СОШ № 11 | с 15 по19 июня  с 20 по 24 июня  с 01 по 05 декабря | 25  25  25 |
| **Итого:** | | | **275** |

Для обучающихся старших классов организованы трудовые бригады. Несовершеннолетние трудоустроены на предприятия района: АО КГМК (50 чел.) МУП «Жилищный сервис» (21 несов.) МКУ СК «Металлург (14 несов.), МКУ «Никельская дорожная служба» (24 несов.). 144 детей были трудоустроены в МБОУ СОШ   
№№ 1, 3, 9, 19, ООШ №№ 20, 22. Дети были привлечены на работы по благоустройству п.г.т. Никель и г. Заполярный.

Трудовая занятость несовершеннолетних

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место проведения | Образовательные учреждения | Период | Численность  (чел.) |
| **пгт. Никель** | МБОУ СОШ № 1 | с 31.05 по 03.06  с 04.06 по 09.06 | 12  12 |
| МБОУ СОШ № 3 | с 15.06 по 18.06  с 21.06 по 24.06 | 12  12 |
| МБОУ ООШ № 20 | с 15.06 по 18.06  с 21.06 по 24.06 | 12  12 |
| МБУ СК «Металлург» | с 10.06 по 30.06 | 14 |
| МБУ «НДС» | с 15.06 по 25.06  с 05.07 по 16.07 | 12  12 |
| АО КГМК | с 01.07 по 30.07 | 20 |
| **Итого:** | | | **130** |
| **г. Заполярный** | МБОУ СОШ № 9 | с 15.06 по 18.06  с 21.06 по 24.06 | 12  12 |
| МБОУ СОШ № 19 | с 01.06 по 04.06  с 07.06 по 10.06 | 12  12 |
| МБОУ ООШ № 22 | с 15.06 по 18.06  с 21.06 по 24.06 | 12  12 |
| МУП «Жилищный сервис» | с 15.06 по 25.06  с 05.07 по 16.07 | 11  10 |
| АО КГМК | с 01.07 по 30.07 | 30 |
| **Итого:** | | | **123** |

Отдел образования в летний период 2021 года по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области организовал выезд детей в лагеря на побережье Черного моря.

Для групп детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, была организована доставка к железнодорожному вокзалу/аэропорту, сопровождение педагогическими работниками в поезде, горячее питание в дороге. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевка, проезд к месту отдыха и обратно, питание в поезде предоставлялось бесплатно.

Информация выезда детей за пределы Мурманской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | Место отдыха | Период | Численность  (чел.) |
| **Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации** | ДСОЛ «Лазуревый берег» г.Геленджик | смена с 03.06. по 22.06. | 34 |
| ДСОЛ «Лазуревый берег» г.Геленджик | смена с 24.06 по 14.07. | 36 |
| ДСОЛ «Лазуревый берег» г.Геленджик | смена с 13.07. по 04.08. | 24 |
| ДСОЛ «Лазуревый берег» г.Геленджик | смена с 06.08. по 26.08. | 24 |
| Санаторий «Звездочка» п.Джубга для детей-инвалидов | июнь-август | 3 |
| **Итого:** | | | **121** |
| **Для детей,**  **за родительские средства** | ДСОЛ «Чайка» АР Крым | с 16.07. по 05.08. | 12 |
| ДСОЛ «Чайка» АР Крым | с 08.08. по 28.08. | 12 |
| МДЦ «Артек» | с 02.12. по 21.12. | 1 |
| Экскурсионная поездка «Александр Невский - святой покровитель Града Петра» | с 16.10. по 21.10. | 9 |
| **Итого:** | | | **34** |

Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Детский отдых» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 38 | 39 |
| 2.1.1 | Полнота освоения субвенции | % | 100 | 99 |
| 2.2.1 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков | Чел. | 244 | 253 |

В ходе анализа целевых индикаторов, достигнутых по итогам реализации подпрограммы за 2021 год, можно отметить, что:

- фактическое значение показателя 1.1. выше планового в связи с выделением дополнительных путевок для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в ДСОЛ «Лазуревый берег» (22 путевки) и выездом детей в экскурсионную поездку «Александр Невский - святой покровитель Града Петра» (9 путевок), в связи с увеличением количества мест для трудоустройства несовершеннолетних (9 детей);

- фактическое значение показателя 2.1.1 ниже планового на 1,0% в связи с экономией по результатам аукционов по организации питания;

- фактическое значение показателя 2.2.1 выше планового в связи с увеличением количества мест для трудоустройства несовершеннолетних (9 детей) по решению работодателей (МБУ «НДС» +4 чел, МБУ «СК Металлург» +4 чел, МУП «Жилищный сервис» +1 чел).

Все мероприятия Программы реализованы в полном объеме, что позволило выполнить поставленные задачи и организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков Печенгского округа.

**Подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса»**

Цели подпрограммы - развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников.
2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников.
3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей.

Первоначальный объем финансирования по подпрограмме составлял 5 000,0 тыс. руб. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **5 955,7** тыс. руб. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в полном объеме (100 %).

В соответствии с поставленными задачами по созданию условий для развития творческого потенциала педагогических работников в течение 2021 года проведено 10 конкурсных мероприятий муниципального уровня по выявлению и поддержке талантливых педагогов муниципального уровня (192 участника/40 победителей, 40 финалистов).

**Участие педагогов в конкурсных мероприятиях.**

**Муниципальный уровень.**

«Учитель года Печенгского муниципального округа-2021» (9 участников/   
2 победителя, 2 финалиста);

«Воспитатель года Печенгского муниципального округа - 2021» (8 участников/  
2 победителя, 2 финалиста);

«Педагог-психолог Печенгского муниципального округа - 2021» (3 участника/  
3 финалиста);

«Я иду на родительское собрание» (35 участников/ 2 победителя, 5 призёров, 28 финалистов) муниципальный конкурс электронных презентаций;

«Лучший проект» для учителей–логопедов, учителей–дефектологов   
(10 участников / 5 победителей) муниципальный конкурс;

«Калейдоскоп методических идей» для педагогов ДОО (34 участника/  
20 победителей) конкурс методических разработок;

«Город Мастеров» профессиональный фестиваль педагогических работников образовательных организаций Печенгского округа (наставник – молодой специалист)   
(60 участников);

«Танцевальная феерия» для воспитанников детских садов (13 педагогов) фестиваль детского танца;

муниципальный конкурс обучающих видеороликов для педагогов и специалистов ДОО (15 педагогов/ 8 победителей);

муниципальный этап регионального конкурса инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (5 участников/ 1 победитель).

**Участие педагогов в конкурсных мероприятиях.**

**Региональный и всероссийский уровни.**

Педагоги Печенгского муниципального округа активно участвовали в 5 региональных и 1 всероссийском профессиональных конкурсах:

«Воспитать человека» (2 участника/ 1 финалист) (8 участников/ 6 финалистов) региональный этап Всероссийского конкурса;

региональный заочный конкурс методических разработок воспитательного мероприятия, посвящённый 60-летию полёта Ю.А. Гагарина (1 финалист);

«Сердце отдаю детям» региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере дополнительного образования в 2021 году   
(2 участника/ 1 финалист);

региональный заочный конкурс методических разработок педагогов по исследовательской и проектной деятельности обучающихся (1 финалист);

региональный конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (1 финалист);

«История в школе: традиции и новации» полуфинал Всероссийского конкурса учителей истории (1 полуфиналист).

**Участие образовательных организаций в конкурсных мероприятиях.**

**Региональный и всероссийский уровни.**

Образовательные организации Печенгского муниципального округа в 2021 году приняли участие в конкурсах регионального и всероссийского уровней:

«Политоринг - дошкольникам» всероссийский полиатлон-мониторинг   
(1 организация);

«Лучшая инклюзивная школа России» региональный этап VIII Всероссийского конкурса - «Лучшая инклюзивная школа Мурманской области – 2021» (1 организация);

конкурс на присвоение статуса Инновационной площадки Института воспитания  
(4 организации);

«Эколята-дошколята», областной конкурс на создание в образовательных организациях региона стендов (уголков) «Эколята» и «Молодые защитники природы»   
(8 организаций);

«Добрые дела» региональный конкурс среди дошкольных образовательных организаций в рамках проекта «Волонтёры-дошколята Заполярья» (участники:   
5 организаций/ 2 победителя);

«Ёлка Эколят Заполярья» областной Новогодний праздник (участники: 3 организации/ 1 победитель).

**Участие педагогов в методических мероприятиях муниципального уровня (семинары, конференции, практикумы, круглые столы и др.)**

В 2021 году были организованы методические мероприятия муниципального уровня (в том числе встречах с использованием современных сервисов беспроводного взаимодействия) (свыше 850 участников):

12 практико-ориентированных семинаров (399 участников), 1 педагогическое совещание работников образования (47 участников);

1 Единый методический день «Воспитание от А до Я» (27 мероприятий -   
283 участника/ 107 выступлений);

2 модуля пилотного образовательного проекта «Перемена» при поддержке   
АО КГМК (49 участников/ 8 руководителей;

3 заседания муниципального методического совета (26 участников);

78 заседаний муниципальных методических объединений;

III орнитологический фестиваль «Птицы Пасвика» (7 участников);

муниципальная волонтёрская школа «Доброволец – 2021» (12 педагогов).

**Участие педагогов в методических мероприятиях регионального уровня   
(семинары, конференции, практикумы, круглые столы и др.)**

Педагоги и специалисты Печенгского муниципального округа принимали участие в региональных семинарах, совещаниях, конференциях, рабочих встречах:

- организационное совещание «Большая перемена» на платформе ZOOM «Реализация на территории Мурманской области Всероссийского проекта (2 участника);

- региональный семинар «Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста: современные формы и практика взаимодействия» в режиме онлайн (10 педагогов);

- региональные совещания «Большая перемена» среди муниципальных координаторов и кураторов проекта (2 специалиста, 2 педагога);

- региональный семинар «Формирование привычки к здоровому образу жизни в образовательном пространстве дошкольной образовательной организации» для инструкторов ФК и специалистов ДОО (12 педагогов);

- региональные совещания «Большая перемена» муниципальных координаторов и кураторов проекта (2 специалиста);

- совещания «Шаг в будущее» для руководителей и исполнительных директоров муниципальных и городских координационных центров программы (1 специалист);

- совещания представителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, занимающихся организацией работы с одарёнными детьми и талантливой молодёжью (2 участника);

- совещание с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам организации образовательной деятельности по формированию финансовой грамотности школьников (6 педагогов, 2 специалиста);

- региональный обучающий вебинар АИС «Система учёта мероприятий и достижений обучающихся» (2 специалиста);

- региональное совещание «Реализация регионального проекта среди дошкольных образовательных организаций в 2021-2022 учебном году» проекта «Волонтёры – дошколята Заполярья» (участники 5 ДОО);

- совещание «Региональная система научно-методического сопровождения педагогов и управленческих кадров: современное состояние, актуальные проблемы, перспективы развития» с муниципальными координаторами по взаимодействию с Центром непрерывного педагогического мастерства (1 участник);

- «Перемена» одна стажировка в г. Москва в рамках образовательного проекта   
(1 руководитель, 5 педагогов).

В 2021 году педагоги округа участвовали во всероссийских и международных методических мероприятиях:

- «Воспитание здорового ребёнка. Поволжье» третий Всероссийский форум (онлайн) участники (8 организаций/ 47 педагогов);

- «Воспитаем здорового ребёнка. Цифровая эпоха» I Всероссийская методическая конференция (онлайн) – 1 участник,Всероссийский форум (1 специалист);

- профориентационный онлайн-форум, организованный СЗИУ РАНХиГС   
(13 педагогов), международный научно-практический семинар «Вторая Мировая война и партизанское движение на Севере» в рамках XI Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества на базе историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа (3 специалиста, 5 педагогов).

**Участие обучающиеся в конкурсных мероприятиях.**

**Муниципальный уровень**

В муниципальных конкурсных мероприятиях в 2021 году участвовало 1096 обучающихся/ 78 победителей, 95 призёров). Количество муниципальных мероприятий для обучающихся различной направленности составило свыше 50 мероприятий (без учёта дистанционного формата). В рамках реализации подпрограммы в 2021 году были проведены:

- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам (302 обучающийся/ 25 победителей и 52 призёра);

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы (5 обучающихся/ 1 призёр);

- олимпиада младших школьников по русскому языку и математике   
(98 участников/16 победителей), муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (16 обучающихся/ 3 победителя);

- фестиваль детского танца «Танцевальная феерия» для воспитанников детских садов (94 дошкольника);

- два модуля образовательного проекта «Перемена» (34 участника), спартакиада для дошкольников «Мой первый старт - 2021» (80 участников);

- муниципальный творческий конкурс «Край реки Сосновой» (16 работ), заочный муниципальный конкурс «Созвездие талантов-2021» среди обучающихся ДОУ   
(14 участников/ 4 победителя);

- муниципальный конкурс учебных проектов «Шаг в науку» (15 участников/   
2 победителя, 4 призёра);

- муниципальный конкурс исследовательских проектов «Лифт в науку» для обучающихся 6-10 классов (27 участников/ 3 победителя, 6 призёров, 18 финалистов);

- муниципальный этап соревнования молодых ученых Европейского Союза - Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» (9 участников/  
2 победителя, 4 призёра);

- муниципальный конкурс детского творчества «Весенняя капель – 2021» для детей с особыми образовательными потребностями (65 номеров из 12 ОУ/ 195 участников), олимпиада для обучающихся 2-х классов с ОВЗ и посещающих логопункт «Северный оленёнок» - 20 участников/ 6 победителей, 7 призёров);

- муниципальный этап Всероссийского конкурса на знание символики и атрибутов российской Федерации и Мурманской области (11 участников/ 3 победителя, 3 призёра).

В 2021 году организованы ежегодные экологические экспедиции патриотической направленности для обучающихся на базе МБОУ СОШ № 11 н.п. Раякоски в сотрудничестве с ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик» (25 обучающихся), с сентября по декабрь проходила муниципальная волонтёрская школа «Доброволец – 2021» (общее количество участников за время всего проекта - 57 человек).

Организовано участие обучающихся в проекте «Медиашкола Игоря Попова» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» (58 участников).

**Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях.**

**Региональный, всероссийский, международный уровень**

В 2021 году организовано участие талантливых детей в региональных, всероссийских и международных мероприятиях:

- участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году стали 21 обучающийся Печенгского округа (1 победитель/  
3 призёра);

- региональный отбор Всероссийского чемпионата по робототехнике «FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP – МУРМАНСК - 2021» (17 обучающихся/  
1 команда – победитель);

- региональный отборочный этап VI Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям (4 обучающихся);

- региональный конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», направление «Когнитивные исследования» (1 призёр), интернет-конкурс детских рисунков «С рюкзаком и компасом по северному краю…» (29 участников);

- онлайн-марафон Всероссийского конкурса «Большая перемена» (35 участников),

- всероссийский конкурс «Большая перемена» (584 участника);

- областной конкурс инженерных IT и робототехнических проектов «Учёные для службы спасения» для обучающихся мобильного технопарка «Кванториум» (2 призёра);

- финал конкурса юных изобретателей IMAKE в г. Мончегорск (3 финалиста);

- областная каникулярная школа «Заполярный НАНОГРАД» (5 участников), региональный этап Всероссийского конкурса творческих;

- проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (28 участников), инженерный марафон юных изобретателей IMAKE / IMAKE Десант (85 обучающихся);

- региональный этап Всероссийского конкурса на знание символики и атрибутов российской Федерации и Мурманской области (6 участников/1 победитель, 1 призёр);

- фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. Открытие сезона 2021/2022 учебного года» (9 участников/ 2 победителя);

- инженерный марафон юных изобретателей IMAKE/ Фестиваль ArcticWave   
(24 участника);

- региональный этап соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» (3 участника);

- региональный этап Всероссийского конкурса сочинений в Мурманской области в 2021 году (4 участника/ 2 победителя, 1 призёр);

- 1 победитель Всероссийского конкурса сочинений, региональный этап фестиваля «ЮИД» – победители 1 команда (4 человека);

- региональный фестиваль «В ритме РДШ» (4 участника);

- региональный форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-2021» (6 участников);

- областной добровольческий форум "Моя малая Родина» (2 команды – участницы);

- региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ   
им. Д.И. Менделеева в 2021/2021 учебном году (1 победитель);

- встреча Губернатора Мурманской области с обучающимися 9 и 11 классов, приуроченная к празднику «Последнего звонка» (1 обучающийся);

- форум «Перемена. Urban» в рамках регионального проекта «Школа городских компетенций (г. Завидово, Тверская область) – 11 обучающихся, 1 методист).

**Участие обучающихся в мероприятиях профориентационной направленности.**

В общеобразовательных организациях округа в 2021 году проводились:

- открытые онлайн-уроки, реализуемые с учётом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» (2105 обучающихся);

- виртуальные экскурсии на сайте ФИЦ КНЦ РАН в рамках мероприятий, направленных на профориентацию школьников и посвящённых Году науки и технологий (741 участник;

- в рамках программы «Школьная лига РОСНАНО» прошла VIII неделя высоких технологий и технопредпринимательства (390 участников);

- областная каникулярная школа «Заполярный НАНОГРАД» (5 участников);

- всероссийский урок «Финансовая безопасность» для обучающихся 8-10 классов (5 общеобразовательных организаций, проведено 12 уроков, охват – 299 обучающихся), Профориентационный онлайн-форум, организованный СЗИУ РАНХ и ГС (147 обучающихся).

**Участие обучающихся во Всероссийских акциях.**

В 2021 году учащиеся Печенгского муниципального округа принимали участие в различных Всероссийских акциях:

- Всероссийская акция «День леса» в Мурманской области (24 участника; 2 победителя);

- Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (профориентация) (участники: 190 обучающихся);

- Всероссийская акция «День птиц» (участников – 37, победителей – 3);

- Всероссийская акция «День эколога» в Мурманской области (30 участников).

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 4 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Сохранение уровня профессиональной компетентности педагогов | % | 98 | 98 |
| 1.2. | Доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов разных уровней от общей численности участников | % | 36 | 36 |
| 2.1.1. | Доля педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях разных уровней, от общей численности педагогов | % | 65 | 46 |
| 2.1.2. | Доля педагогов - победителей и призеров конкурсных мероприятий разных уровней от общей численности участников | % | 10 | 41,67 |
| 2.2.1. | Доля педагогов, участвующих в методических мероприятиях муниципального уровня, от общей численности педагогов | % | 75 | 75 |
| 2.3.1. | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях различной направленности, от общего количества обучающихся | % | 70 | 70 |
| 2.3.2. | Доля дошкольников и обучающихся начальной школы, принявших участие в конкурсных мероприятиях, различной направленности, от общего количества дошкольников и обучающихся начальной школы | чел. | 55 | 212 |
| 2.3.3. | Количество методических мероприятий муниципального уровня (семинары, конференции, практикумы, круглые столы и др.) | Кол-во | 45 | 124 |

В ходе реализации подпрограммы произошло отклонение фактически достигнутых значений показателей:

п.2.1.1. - произошло снижение в связи с увеличением нагрузки на учителей-предметников в виду наличия вакантных мест.

По четырём показателям достигнуты значения выше плановых, что свидетельствует о положительной динамике:

п.2.1.2. - качественное методическое сопровождение и подготовка к конкурсным мероприятиям;

п.2.3.2. - увеличение мероприятий для дошкольников и младших школьников, стимулирование к участию в мероприятиях со стороны МБУ «ММЦ»);

п.2.3.3. - обеспечение повышения качества системы образования в Печенгском муниципальном округе.

Все задачи программы выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»**

Цель подпрограммы - реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, обеспечению семейного устройства и сопровождения замещающих семей.

Первоначальный объем финансирования по подпрограмме составлял 100,0 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **94,4** тыс. рублей. Освоены средства в полном объеме, что составляет 100%.

В 2021 году были реализованы меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения.

**Участие замещающих семей в конкурсных мероприятиях.**

**Муниципальный уровень.**

Замещающие семьи Печенгского муниципального округа в 2021 году активно участвовали в мероприятиях:

- «Я - режиссёр» - муниципальный семейный творческий видео конкурс для замещающих семей. Участники 10 замещающих семей (13 замещающих родителей/17 несовершеннолетних);

- «Пойми меня» - совместное мероприятие для подростков и родителей – семейное шоу 5 замещающих семей (6 взрослых / 6 несовершеннолетних);

- «Лиинахамари – посёлок и порт» семейный туристический слёт замещающих семей с участием 9 семей (6 родителей/ 11 детей), 2 специалиста);

- «Щелкунчик» - фестиваль новогодних игрушек и ёлочных украшений для замещающих родителей, посвящённый празднованию Нового года (23 замещающие семьи Печенгского муниципального округа (25 родителей/ 31 несовершеннолетний).

**Участие педагогов в конкурсных мероприятиях.**

**Муниципальный уровень.**

В декабре 2021 года прошёл муниципальный конкурс среди учителей начальных классов общеобразовательных организаций Печенгского муниципального округа по профилактике семейного неблагополучия «Скажи: «НЕТ» семейному неблагополучию»   
(5 педагогов/ 1 победитель, 2 призёра), была организована экскурсия патриотической направленности для замещающих семей Печенгского муниципального округа в   
г. Мурманск (7 семей (7 взрослых/ 10 детей), 2 специалиста).

**Участие замещающих семей в конкурсных мероприятиях.**

**Региональный уровень.**

Замещающие семьи Печенгского муниципального округа под руководством специалистов сектора сопровождения МБУ «ММЦ» в 2021 году активно участвовали в региональных мероприятиях:

- «Семейный сувенир» региональный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества (6 замещающих семей: 6 родителей/ 11 детей/1 победитель,   
2 призёра);

- региональный конкурс кулинарно-публицистическом конкурсу «Здоровое питание – основа воспитания» (1 замещающая семья: 2 родителя/ 3 ребёнка);

- региональный конкурс медиатворчества «Семейный поход» (2 замещающие семьи: 4 родителя/ 4 ребёнка/ 2 призёра).

**Участие специалистов сектора сопровождения в методических мероприятиях.**

**Муниципальный уровень.**

Специалисты сектора сопровождения принимали участие в муниципальных и региональных методических мероприятиях:

- семинар для специалистов служб сопровождения замещающих семей «Психолого-педагогическая деятельность по сопровождению замещающих семей родственной опеки»;

- Единый методический день «Воспитание от А до Я»);

- профессиональный фестиваль педагогических работников общеобразовательных организаций Печенгского округа «Город мастеров» - 2021);

- муниципальный методический семинар «Смысловое чтение как универсальное учебное действие и способ повышения качества образования в рамках кураторских пар» - специалисты сектора сопровождения;

- выездной консультативный день специалистами центральной ПМПК на тему «Профилактика девиантного поведения»;

- форум замещающих семей Мурманской области, областной фестиваль педагогических идей «Северное сияние – 2021».

**Информационная и аналитическая деятельность.**

Проводился мониторинг состояния благополучия ребёнка в замещающей семье:   
6 детей/ 6 семей. Организована работа клуба замещающих родителей «Умка»   
(3 заседания).

В течение 2021 года для родителей на стенде размещалась информация:

- «Мой ребёнок - подросток»;

- «Безопасные каникулы для ребёнка»;

- «Что делать, если? Основные правила общения с ребёнком».

С целью повышения статуса семьи, пропаганды семейного воспитания детей осуществлялось регулярное информирование населения Печенгского округа через сеть Интернет, СМИ.

Информация о наборе лиц, желающих пройти обучение по программе для кандидатов в замещающие родители, велась через группы в социальных сетях, местные печатные издания, на сайте отдела образования администрации Печенгского муниципального округа.

По региональной программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, были подготовлены 18 кандидатов в замещающие родители (3 группы, индивидуальное обучение).

За отчётный период 8 семей кандидатов, прошедших подготовку по программе, приняли на воспитание 10 приёмных детей.

На конец 2021 года на сопровождении в секторе по охране прав детей находились 17 семей, 29 несовершеннолетних, в том числе 5 детей с ОВЗ. Подготовлены индивидуальные программы сопровождения замещающих семей.

Реализована дополнительная образовательная программа профилактической направленности по формированию родительских компетенций в воспитании приемных детей подросткового возраста «Родитель – подросток: общение в радость!» (5 человек/   
4 замещающие семьи, воспитывающие детей подросткового возраста).

Фактов возврата детей из замещающих семей, находившихся на сопровождении, за отчётный период не было.

**Консультирование**

В течение 2021 года проводились индивидуальные и групповые консультации по следующим вопросам: «Трудное поведение ребёнка», «Методы дисциплинарного воздействия», «Как договорится с подростком?», «Вредные привычки», «Раскрытие тайны усыновления», «Трудности адаптационного периода», «Жестокое обращение с ребенком», «Половое воспитание». Проводились мероприятия, направленные на повышения авторитета семьи в обществе, распространение положительного опыта семейного воспитания, укрепление традиций семьи, распространение опыта организации семейного досуга, профилактику семейного неблагополучия, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.

За отчетный период было проведено 749 индивидуальных консультаций для граждан, педагогов образовательных организаций округа и несовершеннолетних (беседы, консультации, занятия, диагностика и др.). Ежемесячно проводились выездные консультации для замещающих семей, получающих услугу «Сопровождение замещающей семьи», в пгт. Никель (7 выездов).

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 5 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество кандидатов, прошедших обучение по программе подготовки лиц, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей | Чел. | 19 | 18 |
| 1.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях | Чел. | 97 | 79 |
| 2.1.1. | Количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию семейных ценностей и здорового образа жизни. | Чел. | 7 | 10 |
| 2.1.2. | Доля образовательных организаций, участвующих в конкурсных мероприятиях, от общего количества образовательных организаций | Ед. | 13 | 13 |
| 2.2.1. | Доля участия приёмных родителей в мероприятиях, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям | % | 23 | 23 |
| 2.2.2. | Количество межведомственных, межсетевых встреч, посвящённых вопросам защиты прав детей, оказания помощи детям | мер | 7 | 4 |
| 2.2.3. | Число семей, принявших на воспитание в замещающую семью детей | Ед. | 9 | 8 |

В ходе реализации подпрограммы произошло отклонение фактически достигнутых значений показателей:

п.1.1. произошёл отказ кандидатов в замещающие родители по причинам личного характера (переезд в другой регион, решение о невозможности принятия ребёнка (в процессе обучения);

п.1.2. в округе уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях;

п.2.1.1. увеличение показателя произошло в связи с тем, что замещающие родители стали активнее участвовать в мероприятиях, направленных на популяризацию семейных ценностей;

п.2.2.2. уменьшилось количество встреч в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией,

п.2.2.3.решение о невозможности принятия ребёнка.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

100/100+90,3/89,2+64/66+0,75/0,75+69/68+100/100+64/66+100/100+6,2/5,0+

ДИП = +38/38+98/98+36/36+18/19+79/97

14 = **1,0**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 <= ДИП <= 1,05 | Высокая результативность Программы |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

580558,5/583526,4+704430,1/738681,4+7956,8/8008,0+5955,7/5955,7+94,4/94,4

ПФ = 5 = **0,99**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,98 <= ПФ <= 1,02 | Полное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 5.**

Высокая эффективность муниципальной Программы.

**2. Муниципальная программа «Обеспечение социальной стабильности**

**в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 19.01.2021 № 16 (с изменениями от 20.05.2021   
№ 444, от 11.10.2021 № 1082 и от 06.12.2021 № 1336).

Целью Программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

Программой предусматривается выполнение задач:

1. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.
2. Создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 71 243,8 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **69 530,2** тыс. рублей. Освоены средства в размере **66 773,7** тыс. рублей, что составляет 96,0%. Размер неосвоенных средств составляет 2 756,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2 416,0 тыс. руб.

В ходе реализации Программы средства не освоены в полном объеме по мероприятиям:

**п.1.1.** – «исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» не освоено 213,1 тыс. рублей, из них: 196,0 тыс. рублей по заработной плате; 17,1 тыс. рублей по коммунальным услугам (не предъявлены счета к оплате). Освоены средства в размере 6 230,9 тыс. рублей (96,7%);

**п.1.4.** – «содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» исполнение 98,8% выплаты по факту, не освоено 361,6 тыс. рублей;

**п.1.5.** – «предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» исполнение 92,9%: приобретена одна жилая квартира по договору купли-продажи 369,2 тыс. рублей;предоставлены четыре жилые квартиры в   
г. Заполярный и п.г.т. Никель из муниципального жилого фонда, обеспечена компенсация стоимости указанных жилых помещений из областного бюджета в бюджет округа в сумме 1 799,9 тыс. рублей. Экономия составила 165,7 тыс. рублей;

**п.1.6.** – «предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение 100%. Право на предоставление данной меры поддержки имеют 38 человека, воспользовались – 35 человек;

**п.1.9.** – «организация и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» исполнение 95,5%, воспользовались правом на льготу 432 человека, имеют право – 450 человек, не освоено 1 041,6 тыс. рублей;

**п.1.10.** – «расходы по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат» исполнено 82,3%, не освоено 19,2 тыс. рублей в связи с сокращением фактической численности детей;

**п.1.12.** – «доплаты к пенсиям муниципальных служащих, ранее замещавших муниципальные должности» – расходы произведены по фактической потребности (94,1%), доплату к пенсиям получили 49 человек (не освоено 298,3 тыс. рублей);

**п.1.13.** – «возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» предусмотрено 160,5 тыс. рублей, не освоены полностью в связи с отсутствием обращений по возмещению данных расходов;

**п.1.15.** – «предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» предусмотрено 343,4 тыс. рублей, не освоены полностью по причине отсутствия заинтересованных лиц на получение денежной выплаты.

**п.1.16.** – «исполнение государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» предусмотрено 110,6 тыс. рублей, не освоены полностью (граждане, осуществляющие опекунские обязанности на возмездной основе, отсутствуют);

**п.2.1.** – «создание условий для обеспечения доступности в МКД» предусмотрено финансирование в размере 235,0 тыс. рублей. По обращениям инвалидов, передвигающихся при помощи кресел-колясок, были закуплены складной телескопический пандус (34,8 тыс. рублей) и лестничный гусеничный подъемник (158,0 тыс. рублей), всего 192,8 тыс. рублей, экономия 42,2 тыс. рублей.

В целях исполнения мероприятия «Повышение уровня и качества жизни иных категорий граждан, нуждающихся в поддержке» специалистами отдела работы с населением муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» (далее - ОРН) в течение 2021 года были проведены 16 приёмов граждан.

Состоялось 16 заседаний комиссии по организации бесплатного питания в 2021 году для детей из малообеспеченных семей, инвалидов, временно неработающих граждан, малоимущих (малообеспеченных) семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, чей средний душевой доход не выше прожиточного минимума, проживающих на территории Печенгского муниципального округа. Талоны на бесплатное питание выданы 103 гражданам на общую сумму 77,3 тыс. рублей.

Состоялось 15 заседаний комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, проживающим на территории Печенгского муниципального округа. За оказанием помощи обратились 65 граждан, из них 32 гражданам отказано в получении услуги в связи с несоответствием категорий обратившихся граждан, определяемых ежегодным постановлением администрации Печенгского муниципального округа. Материальная помощь оказана 33 гражданам на общую сумму 254,0 тыс. рублей. Материальная помощь оказывалась одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не относящихся к льготным категориям граждан, чей средний душевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного Правительством Мурманской области на соответствующий период, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, инвалидам, членам многодетных семей для приобретения необходимых продуктов питания, одежды и обуви, предметов первой необходимости, на оплату дорогостоящих операций, приобретение жизненно необходимых лекарств и другие цели.

Компенсированы расходы на проезд в лечебное учреждение областного центра ребенку-инвалиду и сопровождающему его лицу в размере 3,0 тыс. рублей.

Ежемесячно выплачивалось денежное поощрение по 500 рублей шести гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Заполярный» и разовая выплата по 1 000 рублей ко Дню города. На эти цели предусмотрено и израсходовано 42,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий Программы обеспечило комплексный подход к решению вопросов по повышению уровня и качества жизни категорий граждан, нуждающихся в поддержке, в соответствии с федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми актами Печенского муниципального округа в сфере социальной защиты населения, позволило обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1. | Доля граждан, получивших поддержку от числа обратившихся | % | 100 | 50,8 |
| 2. | Количество мероприятий, проведенных с участием инвалидов | Ед. | 3 | 3 |

**п.1.** - показатель не достигнут в полном объеме в связи с несоответствием категорий обратившихся граждан, определяемых ежегодным постановлением администрации Печенгского муниципального округа.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

50,8/100+3/3

ДИП = 2 = **0,76**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,7 <= ДИП <= 0,95 | Средняя результативность Программы (недовыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

6230,9/6444,0+463,1/463,1+29345,7/29707,3+2169,1+2334,8+1007,0/1007,3+

ПФ = +25,3/25,3+152,5/152,5+21930,8/22972,4+89,0/108,2+376,3/376,3+4791,2/5089,5+ +0/160,5+0/343,4+0/110,6+192,8/235,0

15 = **0,76**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей.

**3. Муниципальная программа «Развитие культуры   
в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 19.01.2021 № 15 (с изменениями от 20.05.2021 № 437,   
от 11.10.2021 № 1093 и от 06.12.2021 № 1337).

Целью Программы является обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

2. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

3. Сохранение, развитие и формирование культурных традиций Печенгского муниципального округа, создание единого социокультурного пространства.

Исполнение данной Программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

- подпрограмма 3 «Развитие культуры».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 221 003,6 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства 10 945,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **389 880,8** тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства 9 655,0 тыс. рублей. Освоены средства в размере **380 105,2** тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства 9 655,0 тыс. рублей, что составляет 97,4%. Не освоены средства в размере 9 775,6 тыс. рублей, из них 7 274,4 тыс. рублей средства областного бюджета.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля населения, посещающего учреждения культуры | % | 40 | 40 |
| 1.2. | Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях |  | 78 | 78 |
| 2.1.1. | Полнота выполнения муниципального задания учреждениями культуры | % | 100 | 98 |
| 2.1.2. | Доля населения, принимающего участие в культурно-просветительных мероприятиях | % | 17 | 17 |
| 2.1.3. | Доля библиотек, работающих с оздоровительными лагерями в летний период | % | 63 | 63 |
| 2.1.4. | Количество клубных формирований | шт. | 52 | 52 |
| 2.2.1. | Полнота выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 100 | 100 |
| 2.2.2. | Доля детей, принимающих участие в конкурсах и фестивалях различных уровней | % | 52 | 52 |
| 2.3.1. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для жителей Печенгского муниципального округа | ед. | 143 | 143 |

По итогам реализации Программы, фактически достигнутые значения показателей соответствуют утвержденным, что свидетельствует о положительной динамике.

**Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры».**

Целью подпрограммы является создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры.

2. Создание условий для развития учреждений культуры.

3. Организация интеллектуального досуга детей, посещающих детские оздоровительные лагеря.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 144 510,6 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был увеличен и составил **305 258,7** тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства 9 655,0 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены **295 934,3** тыс. рублей (в том числе внебюджетные средства 9 655,0 тыс. рублей), или 97,0%. Не освоены ассигнования в размере 9 324,4 тыс. рублей, из них 6 974,4 тыс. рублей средства областного бюджета.

**п.1.1.** – «организация предоставления услуг (работ)» в сумме 1 387,2 тыс. рублей, из них 161,5 тыс. рублей коммунальные расходы за декабрь; 1 225,7 тыс. рублей коммунальные расходы, в связи с закрытием МБУК «ДК «Восход» на реконструкцию (оплата через подрядчика, производящего ремонт);

**п.1.2.** – «расходы, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений» в сумме 1 422,1 тыс. рублей, из них 1 344,0 тыс. рублей средства областного бюджета. С 01.06.2021 года началась процедура сокращения работников Дворца культуры «Восход» на 6,5 единиц. После сокращения образовалась экономия;

**п.2.1.** – «модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений» исполнение 89,1%, экономия в сумме 445,0 тыс. рублей при проведении электронных аукционов;

**п.2.2.** – «проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры» исполнение 96,1%, экономия в сумме 5 788,0 тыс. рублей, из них 5 630,4 тыс. рублей, экономия при проведении электронных аукционов;

**п.3.1.** – «организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий» исполнение 87,0%, не освоены средства в размере 282,1 тыс. рублей, так как ряд культурно-массовых мероприятий были отменены, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В Печенгском муниципальном округе функционируют пять учреждений культуры:

- МБУК «ДК «Восход»;

- МБУК «ДК «Октябрь»;

- МБУ «КДЦ «Платформа»;

- МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа»;

- МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение».

В 2021 году деятельность работников музея была направлена на создание и обновление музейных экспозиций, пополнение основного фонда музея, проведение экскурсий и выставок, а также различных досуговых мероприятий просветительной, патриотической и краеведческой направленности.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 1 за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Полнота выполнения муниципального задания учреждениями культуры | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля населения округа, участвующего в культурно-массовых мероприятиях | % | 17 | 17 |
| 1.3. | Доля библиотек, работающих с оздоровительными лагерями в летний период | % | 63 | 63 |
| 1.4. | Число клубных формирований | шт. | 52 | 52 |
| 2.1.1. | Число посещений музея | чел. | 2 250 | 2 250 |
| 2.1.3. | Количество пользователей библиотеками | кол-во | 25 660 | 25 660 |
| 2.1.4. | Общее количество участников клубных формирований | чел. | 1 585 | 1 585 |
| 2.2.1. | Количество электронных услуг, оказанных библиотеками | кол-во | 3 300 | 3 300 |
| 2.2.2. | Количество записей в электронном каталоге | кол-во | 3 190 | 3 190 |
| 2.3.1. | Количество проведенных мероприятий | кол-во | 950 | 950 |

В 2021 году сотрудниками МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа» организовано и проведено 68 значимых мероприятий с детьми, подростками и молодежью, гражданами пожилого возраста, гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

В состав МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» входят 10 структурных единиц, в том числе 4 – городских, 4 – сельских и 2 – детских библиотеки. В 2021 году деятельность библиотек была ориентирована на повышение качества предоставляемых услуг и на всестороннее удовлетворение запросов пользователей.

В течение 2021 года в рамках реализации мероприятия по комплектованию книжных фондов были обновлены книжные фонды в Центральной библиотеке (401,2 тыс. рублей).

В центральной библиотеке (п.г.т. Никель), центральной детской библиотеке   
(п.г.т. Никель), библиотеке (г. Заполярный), установлены системы видеонаблюдения (300,5 тыс. рублей).

В филиале № 3 (г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 15а) проведены:

- закупка материалов для ремонта (4 575,0 тыс. рублей – бюджет округа);

- закупка материалов для ремонта (3,5 тыс. рублей – бюджет округа);

- ремонт кровли (54,9 тыс. рублей – бюджет округа).

В филиале № 4 (п.г.т. Печенга) проведены:

- замена входных дверей (57,0 тыс. рублей – бюджет округа).

В центральной детской библиотеке (п.г.т. Никель, ул. Мира, д. 22):

- реконструкция эвакуационной лестницы (508,75 тыс. рублей – бюджет округа).

В центральной библиотеке (п.г.т. Никель):

- приобретение и установка мнемосхемы (48,0 тыс. рублей – бюджет округа);

- закупка материалов для ремонта (9,3 тыс. рублей – бюджет округа).

В сельской библиотеке – филиал № 8 (н.п. Спутник):

- технологическое присоединение вводного кабеля к электрическим сетям   
(144,6 тыс. рублей - бюджет округа);

- техническое обследование здания (600,0 тыс. рублей – бюджет округа);

- разработка проектно-сметной документации (600,0 тыс. рублей – бюджет округа);

- капитальный ремонт здания (34 418,9 тыс. рублей - федеральный бюджет);

- экспертиза проектно-сметной документации (350,7 тыс. рублей – бюджет округа);

- капитальный ремонт здания (8 149,0 тыс. рублей - областной бюджет).

В филиале № 1 (г. Заполярный, ул. Ленина, д. 22):

- приобретение радиатора, монтажного оборудования (7,4 тыс. рублей – бюджет округа).

Кроме того, в 2021 году на базе филиала № 1 (г. Заполярный) за счет средств федерального бюджета реализован проект «Модельная библиотека»в рамках национального проекта «Культура». В соответствии с проектом был произведен ремонт помещения на сумму 1 564,9 тыс. рублей и приобретена мебель и оборудование на общую сумму 3 435,1 тыс. рублей.

В 2021 году в МБУК «ДК «Восход» (п.г.т. Никель) были проведены следующие мероприятия в части текущих и капитальных ремонтов:

- ремонт кровли сельского клуба в н.п. Раякоски (3 049,6 тыс. рублей – бюджет округа);

- реконструкция МБУК «ДК «Восход» (100 000,0 тыс. рублей - федеральный бюджет).

В 2021 году в МБУК «ДК «Октябрь» (г. Заполярный) были проведены следующие мероприятия в части текущих и капитальных ремонтов, укрепления материально-технической базы:

- приобретение мебели и оборудования (2 474,5 тыс. рублей – бюджет округа);

- выполнение работ по ремонту помещения кафе (3 552,6 тыс. рублей – бюджет округа).

В 2021 году в МБУ «КДЦ «Платформа» (п.г.т. Печенга) в части укрепления материально-технической базы приобретено игровое оборудование, костюмы, оргтехника на сумму 1 237,0 тыс. рублей (бюджет округа).

Информация о проводимых мероприятиях своевременно размещалась всеми учреждениями в средствах массовой информации (газета «Печенга»), на официальном сайте администрации Печенгского муниципального округа, сайтах своих учреждений, а также на страничках в социальной группе «В Контакте» в сети «Интернет».

**Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства».**

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения поставленных целей подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1.Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства.

2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях творческой деятельности.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы в 2021 году составлял 71 243,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил **83 223,8** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **82 830,2** тыс. рублей, что составляет 99,5%. Неосвоенные средства в размере 393,6 тыс. рублей, из 300,0 тыс. рублей областной бюджет:

**п.1.1.** – «предоставление услуг (работ) в сфере дополнительного образования» 24,8 тыс. рублей за коммунальные услуги (декабрь 2021 года);

**п.1.2.** – «расходы, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений» в сумме 315,8 тыс. рублей, из них 300,0 тыс. рублей средства областного бюджета;

**п.2.2.** – «модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений» экономия 53,0 тыс. рублей при проведении электронных аукционов.

На территории Печенгского муниципального округа функционируют 5 учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

- МБУ ДО «ДМШ № 1» п.г.т. Никель;

- МБУ ДО «ДМШ № 2» г. Заполярный;

- МБУ ДО «ДМШ № 3» п.г.т. Печенга;

- МБУ ДО «ДХШ № 1» п.г.т. Никель;

- МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Заполярный.

В отчетном периоде деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства была направлена на увеличение доли детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, сохранение контингента учащихся, создание благоприятных условий для развития и поддержки одаренных детей.

Показатели деятельности учреждений дополнительного образования

в сфере культуры и искусства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Показатели* | *2020* | *2021* | *-/+ к 2020* |
| Контингент учащихся на 01.09.2021 (чел.) | 684 | 708 | +24 |
| Контингент учащихся на 01.12.2021(чел.) | 705 | 693 | - 12 |
| Прием в 1-м класс / из них – на ДПОП (чел.) | 189/191 | 166/88 | - 23/-103 |
| Число детей с ОВЗ | 1 | 1 | 0 |

Кроме того, в течение 2021 года учреждения дополнительного образования принимали участие в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня. Каждый участник, по желанию, мог в одном конкурсе заявить себя в нескольких номинациях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень мероприятия | Количество мероприятий (ед.) | Количество участников от Печенгского муниципального округа (чел.) | Лауреаты, дипломанты (чел.) |
| Международный | 49 | 147 | 203 |
| Всероссийский | 13 | 70 | 135 |
| Региональный | 6 | 30 | 216 |
| ИТОГО | 68 | 247 | 544 |

В рамках реализации подпрограммы состоялось поощрение премией Главы Печенгского муниципального округа одаренных детей по итогам учебного года, творческого и спортивного сезонов. 40 обучающихся и воспитанников образовательных и общественных организаций получили данную награду в 4 номинациях: «За особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности», «За особые успехи в области культуры и искусства», «За особые успехи в области спорта», «За особые успехи в общественно полезной деятельности».

Информация о проводимых мероприятиях своевременно размещалась всеми учреждениями в средствах массовой информации (газета «Печенга»), на официальном сайте администрации Печенгского муниципального округа, сайтах учреждений, а также на страничках в социальной группе «ВКонтакте» в сети «Интернет».

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 2 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Полнота выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество детей, принимающих участие в конкурсах и фестивалях различных уровней | % | 52 | 47 |
| 2.1.1. | Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы | % | 83 | 83 |
| 2.1.2. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы | % | 17 | 17 |
| 2.2.1. | Количество единиц приобретенного оборудования, обновление основных фондов учреждений | ед. | 5 | 8 |
| 2.2.2. | Количество информационных материалов о деятельности учреждения, распространенных через СМИ и общественные места | кол-во | 24 | 45 |
| 2.3.1. | Доля детей, ставших призерами и лауреатами фестивалей и конкурсов различных уровней | кол-во | 334 | 247 |

По итогам реализации подпрограммы наблюдается положительная динамика ряда показателей:

п.2.2.1. – «количество единиц приобретенного оборудования, обновление основных фондов учреждений», в конце 2021 года образовалась потребность в обеспечении музыкальными инструментами и оснащении учебных кабинетов расходными материалами, необходимыми для реализации предпрофессиональных и общеобразовательных программ в МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДМШ №3» и МБУДО «ДХШ №2».;

п.2.2.2. – «количество информационных материалов о деятельности учреждения, распространенных через СМИ и общественные места», обусловлено тем, что все учреждения размещают информацию не только в средствах массовой информации, а также на официальном сайте учреждения и администрации Печенгского муниципального округа, на страничках в социальной группе «ВКонтакте» в сети «Интернет».

Однако по некоторым показателям не удалось достичь запланированных значений:

п.1.2. – «количество детей, принимающих участие в конкурсах и фестивалях различных уровней», в связи с увеличением количества конкурсов, проводимых в очной форме и отсутствием финансирования;

п.2.3.1. – «доля детей, ставших призерами и лауреатами фестивалей и конкурсов различных уровней», объясняется сокращением количества детей, принимающих участие в конкурсах очной формы.

В 2021 году в МБУ ДО «ДМШ № 1» были проведены следующие мероприятия в части текущих и капитальных ремонтов:

- реконструкция эвакуационного выхода (109,8 тыс. рублей – бюджет округа);

- ремонт кровли (2 405,1 тыс. рублей - областной бюджет; 227,4 тыс. рублей - бюджет округа).

В 2021 году в МБУ ДО «ДМШ № 2» были проведены следующие мероприятия в части текущих и капитальных ремонтов:

- реконструкция эвакуационной лестницы (979,2 тыс. рублей – бюджет округа).

В 2021 году в МБУ ДО «ДХШ № 1» были проведены следующие мероприятия в части текущих и капитальных ремонтов:

- замена оконных блоков (371,1тыс. рублей – бюджет округа);

- ремонт коридора и выставочного зала (671,2 тыс. рублей – бюджет округа);

- ремонт фасада (1 489,9 тыс. рублей - областной бюджет; 78,4 тыс. рублей – бюджет округа);

- покраска цоколя (823,1 тыс. рублей – бюджет округа).

В 2021 году в МБУ ДО «ДХШ № 2» были проведены следующие мероприятия в части текущих и капитальных ремонтов:

- составление технического задания по разработке проектно-сметной документации на установку систему вентиляции (39,0 тыс. рублей – бюджет округа);

- составление технического паспорта (39,0 тыс. рублей – бюджет округа).

Кроме того, в 2021 году образовалась потребность в обеспечении музыкальными инструментами и оснащении учебных кабинетов расходными материалами, необходимыми для реализации предпрофессиональных и общеобразовательных программ в МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДМШ №3» и МБУДО «ДХШ   
№ 2». За счет бюджета округа были приобретены музыкальные и раздаточные материалы на общую сумму 452,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма 3 «Развитие культуры».**

Целью подпрограммы является сохранение, развитие и формирование культурных традиций, создание единого социокультурного пространства.

Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1. Сохранение и развитие народных и культурных традиций путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях.

2. Информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры), находящихся в собственности округа.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы в 2021 году составлял   
5 250,0 тыс. рублей. В целях оптимизации бюджетных средств объем финансирования был сокращен и составил **1 398,3** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **1 340,7** тыс. рублей или 95,9%. Не освоены средства в размере   
57,6 тыс. руб.

Средства не освоены в полном объеме в связи со сложившейся экономией при проведении электронного аукциона (п.1.1. - районные мероприятия, посвященные памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского муниципального округа).

В рамках подпрограммы все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

В рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие было проведено на базе Центральной библиотеки МБКПУ «Печенгское МБО». В рамках мероприятия прошла встреча обучающихся округа с военнослужащими, участвовавшими в войнах в Афганистане и Чечне;

- организация и проведение мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия прошло поздравление командиров воинских частей, дислоцирующихся на территории Печенгского муниципального округа;

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Международному Дню 8 Марта. В рамках мероприятия прошло поздравление и награждение женщин-руководителей муниципальных учреждений;

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры;

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню органов местного самоуправления. В рамках мероприятия прошло награждение работников, организован фуршет;

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. В рамках празднования ветеранам ВОВ были вручены подарки от администрации Печенгского муниципального округа (павловопосадские платки и кашне, поздравительные открытки);

- организована поездка на мероприятия в Долину Славы, в рамках которой ветераны Печенгского муниципального округа возложили цветы к памятникам погибших. Во время поездки прошел торжественный обед;

- в мае 2021 года прошли митинги, приуроченные к празднованию Дня Победы, а так же для ветеранов был организован торжественный обед в столовой «Берлога»   
(п.г.т. Никель);

- организация и проведение мероприятия, посвященного Дню учителя. Руководителям образовательных учреждений были вручены цветы, организованы награждение лучших педагогов и фуршетные мероприятия;

- организован торжественный обед для ветеранов ВОВ (в рамках празднования   
77-й годовщины освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков).

Для людей с ограниченными возможностями здоровья были проведены два традиционных мероприятия: муниципальный фестиваль семейного творчества «Мы вместе» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, и муниципальный фестиваль творчества «Кораблик надежды».

В семейном фестивале «Мы вместе», который прошел 31 мая 2021 года, приняла участие 21 семья. Большую помощь в организации оказали ГОАУСОН «Печенгский КЦСОН», на базе которого и прошло это мероприятие. Во время мероприятия состоялось чаепитие, организованное отделом культуры администрации Печенгского муниципального округа и игровая программа. Участники фестиваля были награждены дипломами и призами.

Фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями «Кораблик надежды» проходил 02 октября 2021 года в филиале № 3 МБКПУ «Печенгское МБО»   
(г. Заполярный). В фестивале приняли участие 46 человек. Ребята участвовали в различных номинациях: танцевальный жанр, художественное слово, эстрадное пение, декоративно-прикладное творчество. Все участники награждены кубками, дипломами и призами.

По итогам муниципального конкурса 3 участников были рекомендованы для участия в региональном конкурсе «Кораблик надежды», который проходил 28 октября 2021 года в г. Мурманске. В номинации «хореография» ребята заняли 2 место.

В течение 2021 года население округа информировалось о событиях в культурной и общественной жизни через средства массовой информации: газету «Печенга», официальный сайт администрации Печенгского муниципального округа (раздел культура), сайты учреждений, социальные сети.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 3 за 2021 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для жителей Печенгского муниципального округа | шт. | 143 | 241 |
| 2.1.1. | Доля населения, участвующего в районных праздничных, культурно - досуговых мероприятиях | % | 78 | 78 |
| 2.2.1. | Количество мероприятий по информированию населения о событиях в культурной и общественной жизни | кол-во | 24 | 68 |

По итогам реализации подпрограммы наблюдается положительная динамика ряда показателей:

п.1.1. – «количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для жителей Печенгского муниципального округа» в 2021 году культурно-досуговые учреждения увеличили количество культурно-досуговых мероприятий за счет внедрения в работу новых форм: флешмобы, мастер-классы, викторины, акции и другие;

п.2.2.1. – «количество информационных материалов о деятельности учреждения, распространенных через СМИ и общественные места» обусловлено тем, что все учреждения размещают информацию не только в средствах массовой информации, а также на официальном сайте учреждения и администрации Печенгского муниципального округа, на страничках в социальной группе «В Контакте» в сети «Интернет».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

40/40+78/78+100/100+17/17+63/63+52/52+100/100+52/52+143/143

ДИП = 9 = **1,0**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 <= ДИП <=1,05 | Высокая результативность Программы |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

286279,3/295603,7+82830,2/83223,8+1340,7/1398,3

ПФ = 3 = **0,97**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр муниципальной Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на другие Программы.

**4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка   
и безопасности населения в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенского муниципального округа от 26.01.2021 № 29   
(с изменениями от 20.05.2021 № 445, от 11.10.2021 № 1087 и от 06.12.2021 № 1338).

Цель Программы – повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

2. Повышение общественной безопасности населения.

3. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»;

- подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 24 058,5тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **24 531,8** тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере **23 823,1** тыс. рублей, что составляет 97,1%. Не освоены средства в размере 708,7тыс. рублей.

Анализ целевых индикаторов Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля населения, пострадавшего при ДТП, чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в общей численности населения Печенгского муниципального округа не более 0,2 % | да/нет | да | да |
| 2.1.1. | Количество информационных материалов о состоянии аварийности на дорогах Печенгского муниципального округа, о мерах, принимаемых по ее снижению, в том числе о состоянии детского дорожно-транспортного  травматизма | ед. | 30 | 32 |
| 2.1.2. | Количество приобретенных и установленных дорожных знаков на дорожно-транспортной сети в соответствии с Проектом организации дорожного движения на территории: | шт. | не менее 25 | 64 |
| г. Заполярный | шт. | не менее 10 | 20 |
| п.г.т. Никель | шт. | не менее 8 | 25 |
| п.г.т. Печенга | шт. | не менее 2 | 12 |
| н.п. Корзуново | шт. | не менее 5 | 7 |
| 2.1.3. | Протяженность горизонтальной разметки на дорожно-транспортной сети в соответствии с Проектом организации дорожного движения на территории: | км | не менее 18 | 37 |
| г. Заполярный | км | не менее 7 | 16 |
| п.г.т. Никель | км | не менее 6 | 10 |
| п.г.т. Печенга | км | не менее 1 | 5 |
| н.п. Корзуново | км | не менее 4 | 6 |
| 2.1.4. | Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие безопасности дорожного движения и нормативным документам: | шт. | не менее 5 | 12 |
| г. Заполярный | шт. | не менее 2 | 4 |
| п.г.т. Никель | шт. | не менее 1 | 4 |
| п.г.т. Печенга | шт. | не менее 1 | 2 |
| н.п. Корзуново | шт. | не менее 1 | 2 |
| 2.2.1. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений | чел. | 21 | 42 |
| 2.3.1. | Количество предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на территории Печенгского муниципального округа | ед. | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Доля объектов массового пребывания граждан, соответствующих установленным нормам антитеррористической защищенности | % | 90 | 90 |

**Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма».**

Цель подпрограммы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.
2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Исполнение подпрограммы составило **7 338,0** тыс. рублей, или 100%.

**п.1.4.** – «мероприятия по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками, нанесение дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения, регулирование высотного положения крышек колодцев» МКУ «Управление городского хозяйства» выполнены следующие работы:

- нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети г. Заполярный на сумму 250,0 тыс. рублей;

- приобретение дорожных знаков на сумму 177,0 тыс. рублей (31 знак, 20 стоек);

- выполнение работ по регулированию крышек колодцев на сумму 178,9 тыс. рублей;

**п.1.5.** – «исполнение решений суда по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения» всего на сумму 6 644,6 тыс. рублей, в том числе:

- выполнение работ по установке ограждений пешеходной зоны по адресам:   
г. Заполярный, дд. №№ 10, 12, 14, 16, 21 по ул. Ленина; тротуарная зона по   
ул. Терешковой; дд. №№ 19, 21 по ул. Ленина - на сумму 1 840,0 тыс. рублей (МКУ «Управление городского хозяйства»);

- выполнение работ по организации освещения автодороги в н.п. Корзуново (1896м); устройство тротуара от ул. 14 Армии д. 8 до ул. Сидоровича, д. 13; от   
ул. Сидоровича, д. 15 до ул. Октябрьская, д. 10; устройство тротуара д .7 по   
ул. Октябрьская и д. 2 по ул. Спортивная; по ул. Спортивная параллельно «Профилактория» - на сумму 4 804,6 тыс. рублей (МБУ «НДС»).

В рамках реализации подпрограммы в течение 2021 года:

- проведено 4 заседания межведомственной комиссии (далее – МВК) по обеспечению безопасности дорожного движения Печенгского муниципального округа   
(11 февраля, 13 мая, 23 сентября и 25 ноября), на которых было рассмотрено в общей сложности 22 вопроса;

- информирование населения о состоянии аварийности на дорогах Печенгского муниципального округа о мерах, принимаемых по ее снижению, в том числе о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма (18 информаций);

- освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения (42 информаций);

- проводился ежеквартальный мониторинг состояния аварийности на территории Печенгского муниципального округа и принимаемых мерах по ее снижению (заседания МВК БДД Печенгского муниципального округа).

В марте 2021 года на базе МБУ «ДО ДДТ № 1» начал работу муниципальный центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (далее – МЦ ДДТТ). МЦ ДДТТ при МБУ «ДО ДДТ № 1» координирует работу Юных инспекторов дорожного движения при образовательных организациях (далее – ЮИД). Отряды ЮИД организованы в 9 школах округа (за исключением МБОУ «СОШ № 11»). Всего 124 обучающихся являются членами ЮИД. Для обучения детей правилам безопасности в ноябре и декабре, в соответствии с соглашением, заключенным между МЦ ДДТТ и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», в округе работала «Лаборатория безопасности». Педагоги центра «Лапландия» побывали в МБОУ «СОШ № 7» нп. Корзуново и МБДОУ «ДС № 7»   
п.г.т. Никель для проведения обучения детей правилам безопасности дорожного движения. В н.п. Корзуново в лаборатории обучались 30 детей из ЮИД МБОУ «СОШ № 5 и № 7», в п.г.т. Никель – 12 дошколят. 19 ноября 2021 года две команды ЮИД (СОШ № 1 и 3) приняли участие в областном слете ЮИД в г. Мурманск, команда СОШ № 3 заняла 1 место в областных соревнованиях.

В период с 15 по 19 ноября 2021 года более 30% обучающихся 1-9 классов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги».

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 1 за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество информационных материалов о состоянии аварийности на дорогах Печенгского муниципального округа, о мерах, принимаемых по ее снижению, в том числе о состоянии детского дорожно-транспортного  травматизма | ед. | 30 | 32 |
| 1.2. | Количество приобретенных и установленных дорожных знаков на дорожно-транспортной сети в соответствии с Проектом организации дорожного движения на территории: | шт. | не менее 25 | 64 |
| г. Заполярный | шт. | не менее 10 | 20 |
| пгт. Никель | шт. | не менее 8 | 25 |
| пгт. Печенга | шт. | не менее 2 | 12 |
| нп. Корзуново | шт. | не менее 5 | 7 |
| 1.3. | Протяженность горизонтальной разметки на дорожно-транспортной сети в соответствии с Проектом организации дорожного движения на территории: | км | не менее 18 | 37 |
| г. Заполярный | км | не менее 7 | 16 |
| пгт. Никель | км | не менее 6 | 10 |
| пгт. Печенга | км | не менее 1 | 5 |
| нп. Корзуново | км | не менее 4 | 6 |
| 1.4. | Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие безопасности дорожного движения и нормативным документам: | шт. | не менее 5 | 12 |
| г. Заполярный | шт. | не менее 2 | 4 |
| пгт. Никель | шт. | не менее 1 | 4 |
| пгт. Печенга | шт. | не менее 1 | 2 |
| нп. Корзуново | шт. | не менее 1 | 2 |
| 2.1.1. | Количество заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | ед. | 4 | 4 |
| 2.1.2. | Площадь обустроенных пешеходных тротуаров и количество установленных ограждений (Исполнение решений суда по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения): | М2/ пм | не менее 550/ не менее 310 | 684/456 |
| г. Заполярный | М2/ пм | не менее 300/ не менее 160 | 384/  256 |
| пгт. Никель | М2/ пм | не менее 250/ не менее 150 | 300/  200 |
| 2.1.3. | Регулирование высотного положения крышек колодцев | шт. | не менее 12 | 12 |
| 2.2.1. | Количество проведенных профилактических мероприятий | ед. | 26 | 28 |

**Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений».**

Цель подпрограммы - повышение общественной безопасности населения.

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах.
2. Развитие системы профилактики правонарушений.

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в размере **2 362,8** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **2 345,8** тыс. рублей, что составляет 99,3%, экономия 17,0 тыс. рублей (п.2.6. обеспечение функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).

В течение 2021 года в рамках реализации подпрограммы:

- деятельность МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе (проведено 4 заседания);

- периодическое освещение в СМИ результатов деятельности МВК, работы участковых уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на обслуживаемой территории (4 ед.);

- настройка и аренда каналов связи систем уличного видеонаблюдения в пгт. Никель и г. Заполярный;

- организована работа оперативного штаба по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних (2 заседания);

- постоянный мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе, заседания МВК;

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, проведение региональных профилактических операций с несовершеннолетними (заседания КДН и ЗП);

- проведение социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;

- организация досуговой деятельности несовершеннолетних;

- организация работы городских и выездных лагерей, создание временных рабочих мест для обучающихся в целях занятости несовершеннолетних в каникулярное время.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 2 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений | чел. | 21 | 42 |
| 2.1.1. | Количество заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | Ед. | 4 | 4 |
| 2.2.1. | Вовлечение несовершеннолетних граждан в мероприятия по профилактике правонарушений | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».**

Цель подпрограммы - обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования.
2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС.

Утвержденный план по подпрограмме **12 361,3** тыс. рублей, исполнение **11 669,8** тыс. рублей, или 94,4%. Не освоены средства в размере 691,5 тыс. рублей на обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа»: экономия по ФОТ 531,3 тыс. рублей; несвоевременное предоставление поставщиками услуг документов на оплату коммунальных услуг, услуг связи 160,2 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- проведен конкурс детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на водных объектах;

- проведены работы по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода;

- обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Печенгского района»;

- проведены проверки объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности.

Средства, предусмотренные на обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа» (п.2.4) направлены на повышение КПД, эффективности работы учреждения, на сокращение сроков реагирования, приема и передачи информации между звеньями Российской системы чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), создание на территории Печенгского муниципального округа системы «112».

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 3 за 2021 год

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на территории Печенгского района | ед. | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Доля обученного руководящего состава гражданской обороны и РСЧС | % | 90 | 90 |
| 2.2.1. | Количество объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, готовых к применению | ед. | 3 | 2 |
| 2.2.2. | Время реагирования органов управления Печенгского звена Мурманской территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | мин. | 5 | 5 |

**Подпрограмма 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».**

Цель подпрограммы – совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма.

2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в размере **2 469,7** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **2 469,5** тыс. рублей, что составляет 100%. (п.2.1. усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа – образовательные организации).

В дошкольных образовательных организациях реализованы мероприятия на сумму 549,8 тыс. рублей:

- произведен ремонт и дооборудование камерами системы видеонаблюдения (МБДОУ «Детские сады №№ 1, 4, 8, 9»);

- установлена автономная охранная сигнализация и закуплен видеозвонок в МБУДОУ «Детский сад № 4».

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 4 за 2021 год

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 2.1.1. | Количество информационных материалов, размещенных в муниципальных средствах массовой информации, официальном сайте Печенгского муниципального округа | ед. | 38 | 41 |
| 2.1.2. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа | ед. | 4 | 7 |
| 2.2.1. | Доля объектов массового пребывания граждан, соответствующих установленным нормам антитеррористической защищенности | % | 90 | 100 |
| 2.2.2. | Количество проведенных обследований муниципальных объектов на предмет антитеррористической защищенности | ед. | 32 | 32 |

Успешная реализация мероприятий подпрограммы способствовала устранению предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Печенгского муниципального округа

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

32/30+64/25+37/18+12/5+684/550+12/12+28/26+42/21+4/4+100/100+90/90+2/3+5/5+

ДИП = +41/38+7/4+100/90+32/32

17 = **1,1**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 1,05 <= ДИП <= 1,3 | Средняя результативность Программы (перевыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

605,9/605,9+6644,6/6644,6+64,3/64,3+23,2/23,2+2345,8/2362,8+9,4/9,4+

+11660,4/12351,9+2469,5/2469,5

ПФ = 8 = **0,99**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,98 <= ПФ <= 1,02 | Полное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы.

**5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала  
и формирование благоприятного предпринимательского климата»  
на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 05.02.2021 № 48 (с изменениями от 20.05.2021 № 439, от 11.10.2021 № 1084 и от 06.12.2021 № 1339).

Цель Программы - создание условий для формирования имиджа Печенгского муниципального округа как территории открытой для бизнеса и привлекательной для инвестиций.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

2. Создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению.

Исполнение данной Программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения цели и задач Программы.

В структуру Программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа»;

- подпрограмма 2 «Поддержка СО НКО».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 2 253,5 тыс. руб. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **992,9** тыс. рублей. Освоены средства в размере **932,9** тыс. рублей, что составляет 94%. Не освоены 60,0 тыс. рублей по п.3.2. «организация и проведение городской выставки-ярмарки «Удивительное рядом» в связи с тем, что не было предложений от поставщиков.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Сумма налогов, уплаченная субъектами малого и среднего предпринимательства, находящимися на спецрежимах налогообложения | млн. руб. | 41,9 | 43,1 |
| 1.2. | Количество СМСП получателей финансовой поддержки | чел. | 4 | 4 |
| 1.3. | Оказание методологической помощи СМСП по актуальным вопросам осуществления деятельности | да/нет | да | да |
| 1.4. | Прирост инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования, к уровню предыдущего года | % | 2,2 | 22,5 |
| 1.5. | Количество СМСП, принявших участие в мероприятии, посвященному Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ | чел. | не менее 40 | 39 |
| 1.6. | Количество участников городской выставки-ярмарки «Удивительное рядом» | чел. | не менее 35 | 35 |
| 1.7. | Наличие банка данных объектов туристической индустрии, туристических маршрутов, объектов показа | да/нет | да | да |
| 2.1. | Количество СО НКО, получивших муниципальную финансовую поддержку | ед. | 0 | 0 |
| 2.2. | Оказание информационно-методической консультативной и организационной поддержки деятельности СО НКО | да/нет | да | да |

**Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности**

**Печенгского муниципального округа».**

Цель подпрограммы - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа.

3. Повышение престижа деятельности в сфере торговли и бытового обслуживания населения.

3. Создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 1 281,2 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **992,9** тыс. рублей, исполнение **932,9** тыс. рублей, или 94,0%. Не освоены 60,0 тыс. рублей (п.3.2.) «организация и проведение городской выставки-ярмарки «Удивительное рядом» в связи с тем, что не было предложений от поставщиков.

В 2021 году проводился мониторинг и анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Печенгского муниципального округа на основе статистических данных; формирование и актуализация банка данных СМСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа.

**п.1.4.** – «оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в размере 784,5 тыс. рублей, в том числе 745,3 тыс. рублей областной бюджет, 39,2 тыс. рублей софинансирование из бюджета округа. Финансовая поддержка оказана по направлению – возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Четыре субъекта МСП получили поддержку;

**п.1.10**. – «прием предпринимателей в честь Дня российского предпринимательства» использовано 66,2 тыс. рублей, или 100%;

**п.1.11.** – «исполнение государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра» исполнены на сумму 32,2 тыс. рублей, или 100%;

**п.3.1.** – «организация и проведение мероприятия, посвященного профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» использовано 50,0 тыс. рублей (100%).

В 2021 году также реализовывались мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа. Мероприятия проводились без финансовой поддержки, в том числе:

* организована работа Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при Главе Печенгского муниципального округа (далее – Совет), проведено одно заседание в 4 квартале 2021 года. Рассматривались вопросы:

а) о реализации Программы социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2021-2025 годы;

б) о содержании прилегающих территорий и фасадов торговых объектов.

Информация о деятельности Совета размещалась на официальном сайте Печенгского муниципального округа.

Территория Печенгского муниципального округа входит в состав Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ). У субъектов предпринимательства имеется возможность получения статуса резидента АЗРФ при соблюдении определенных условий. Данный статус дает предпринимателям административные и налоговые преференции. За 2021 год на территории Печенгского муниципального округа зарегистрированы 15 резидентов АЗРФ с общим объемом планируемых инвестиций 29,9 млрд. рублей и созданием 205 новых рабочих мест.

В сравнении с показателем на 01.01.2021 года количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Печенгского муниципального округа, на 01.01.2022 года увеличилось на 99 единиц (20,8%) и составило 576 единиц.

Решением Совета депутатов Печенгского муниципального округа от 23.10.2020 № 39 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области» освобождены от налогообложения земельным налогом:

- субъекты инвестиционной деятельности - юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие приоритетные инвестиционные проекты на территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области (на срок действия инвестиционного соглашения, заключаемого в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта, но не более трех лет).

- индивидуальные предприниматели или являющиеся коммерческой организацией юридические лица, получившие статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ   
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», в отношении земельных участков, расположенных на территории Арктической зоны в границах муниципального образования Печенгский муниципальный округ, на три налоговых периода, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем включения налогоплательщиков в реестр резидентов Арктической зоны.

По состоянию на 31.12.2021 года инвестиционные соглашения в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Печенгского муниципального округа не заключались, земельные участки в собственность резидентов Арктической зоны Российской Федерации не передавались.

Решением Совета депутатов Печенгского муниципального округа от 23.10.2020   
№ 40 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области» (в редакции решений от 05.03.2021 № 121, от 18.06.2021 № 190) начиная с 2021 года индивидуальным предпринимателям, получившим статус резидента Арктической зоны в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (далее - резиденты Арктической зоны Российской Федерации), в отношении имущества, созданного, приобретенного в собственность в течение срока действия соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, предоставлено право на налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц:

- в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика, на срок, составляющий пять лет, с 1-го числа месяца, в котором произошло возникновение права собственности на созданное, приобретенное в собственность имущество;

- в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащей уплате, в течение последующих пяти лет.

ОЭР осуществляет формирование и ведение банка данных объектов туристской индустрии, туристических маршрутов, объектов показа.

По имеющейся у ОЭР информации, по состоянию на 01.01.2022 года на территории Печенгского муниципального округа осуществляют деятельность:

1. 7 объектов туристской индустрии, включенных в Перечень туристских объектов, размещенный на сайте Федерального агенства по туризму:

- 1 отель в г. Заполярный, имеющий присвоенную категорию «Две звезды», на 67 номеров, 82 места;

- 3 гостиницы – 2 в п.г.т. Никель, 1 в г. Заполярный, категория «Без звезд» общим количеством 45 номеров на 79 мест; 1 хостел в г. Заполярный, категория «Без звезд»,   
8 номеров на 34 места;

- 2 базы отдыха – 1 на 41 км а/д Заполярный – Сальмиярви, категория «Без звезд»,   
2 номера на 8 мест размещения, 1 на перешейке п-ова Средний, губа Кутовая, категория «Четыре звезды», 5 номеров общей вместимостью 25 мест;

1. 4 объекта туристской индустрии, не включенных в Перечень туристских объектов, размещенный на сайте Федерального агенства по туризму, не прошедшие процесс классификации, – 3 базы отдыха и 1 глэмпинг на п-овах Средний, Рыбачий, Немецкий.

На территории Печенгского муниципального округа зарегистрированы 4 организации, включенные в Единый федеральный реестр туроператоров (ООО «Гольфстим51», ООО «Дайверси», ООО «Золото Арктики», ООО «СЛД». Сфера туроператорской деятельности – внутренний и международный въездной туризм. Также, в перечень туроператоров, оказывающих услуги по организации туров на территории Печенгского муниципального округа, ОЭР в банк данных по состоянию на 01.01.2022 года включено 15 организаций, входящих в Единый федеральный реестр туроператоров и зарегистрированные на территории других муниципальных образований и субъектов РФ. В большинстве эти организации ориентированы на предоставление туров по полуостровам Средний, Рыбачий. Это приключенческий туризм, активный отдых, военно-исторические туры, пешие экскурсии и автотуры, туры на квадроциклах, джип-туры, однодневные и многодневные туры, индивидуальные и коллективные, ВИП-туры, экскурсионные туры для всей семьи, морская рыбалка. Предлагается многообразие вариантов размещения – палаточные лагеря, глэмпинги, турбазы, базы отдыха. Есть единичные предложения туроператоров по организации туров на Кольскую сверхглубокую, экскурсионный тур Луостари-Печенга-Корзуново, «Тайны Лиинахамари».

В 2021 году информацию о туристах, посетивших Печенгский округ, администрации Печенгского муниципального округа направляли 2 организации – коллективных средства размещения (далее – КСР). По этим данным, количество туристов составило 4,6 тыс. человек (количество ночевок – 12 639).

По состоянию на 01.02.2022 года – численность КСР, предоставляющих информацию, увеличилась до 6 организаций. В адрес КСР, не предоставляющих информацию в настоящее время, администрацией округа были направлены письма с просьбой о направлении ежемесячных данных о турпотоке.

На 2022 – 2025 годы плановый объем туристского потока на территорию Печенгского округа не установлен.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 1 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Сумма налогов, уплаченная субъектами малого и среднего предпринимательства, находящимися на спецрежимах налогообложения | млн. руб. | 41,9 | 43,1 |
| 1.2. | Количество СМСП получателей финансовой поддержки | чел. | 4 | 4 |
| 1.3. | Оказание методологической помощи СМСП по актуальным вопросам осуществления деятельности | да/нет | да | да |
| 1.4. | Прирост инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования, к уровню предыдущего года | % | 2,2 | 22,5 |
| 1.5. | Количество СМСП, принявших участие в мероприятии, посвященному Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ | чел. | не менее 40 | 39 |
| 1.6. | Количество участников городской выставки-ярмарки «Удивительное рядом» | чел. | не менее 35 | 35 |
| 1.7. | Наличие банка данных объектов туристической индустрии, туристических маршрутов, объектов показа | да/нет | да | да |

**Подпрограмма 2 «Поддержка СО НКО».**

Цель подпрограммы - создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению.

В рамках подпрограммы предусмотрено мероприятие по осуществлению муниципальной финансовой поддержки СО НКО.

Первоначальный объем финансирования данного мероприятия на 2021 год составлял **972,3** тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и ассигнования сняты. Изменения произошли по следующей причине: при формировании бюджета на 2021 год средства были предусмотрены на оплату теплоснабжения помещений в здании № 4 по ул. Сидоровича в пгт. Никель, занимаемых АНО «Центр социальных проектов Печенгского муниципального округа «Вторая школа». С января 2021 года оплата за теплоснабжение здания проводится комитетом по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 2 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество СО НКО, получивших муниципальную финансовую поддержку | ед. | 0 | 0 |
| 1.2. | Оказание информационно-методической консультативной и организационной поддержки деятельности СО НКО | да/нет | да | да |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

43,1/41,9+4/4+1/1+22,5/2,2+39/40+35/35+1/1+0/0+0/1

ДИП = 9 = **0,88**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,7 <= ДИП <= 0,95 | Средняя результативность Программы (недовыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

784,5/784,5+66,2/66,2+32,2/32,2+50,0/50,0+0/60,0

ПФ = 5 = **0,8**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей.

**6. Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 19.01.2021 № 19 (с изменениями от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340).

Целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели Программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.

2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

3. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

5. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

6. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»;

- подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»;

- подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды»;

- подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных».

Первоначальный объем финансирования Программы на 2021 год составлял 121 340,9тыс. рублей (в том числе внебюджетные средства 993,2 тыс. рублей). В течение года объем финансирования был увеличен и составил **234 967,6** тыс. рублей. Исполнение средств бюджета в размере **211 312,6** тыс. рублей, что составляет 89,9%. Не освоены средства в размере 23 655,0 тыс. рублей.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 2.1. | Количество снесенных мусоросборников, построенных площадок с устройством площадки для крупногабаритного мусора п.г.т. Никель | шт. | 3 | 4 |
| Количество снесенных мусоросборников, построенных площадок с устройством площадки для крупногабаритного мусора г. Заполярный | шт. | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Снижение несанкционированных мест размещения отходов на территории округа | да/нет | да | да |
| 2.1.3. | Наличие генеральной схемы санитарной очистки округа | да/нет | да | да |
| 2.1.4. | Осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию санкционированной свалки на территории | да/нет | да | да |
| 2.2.1 | Наличие паспортов готовности к отопительному сезону на объекты ЖКХ | да/нет | да | да |
| 2.2.2. | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения г. Заполярный | % | Не менее 1,4 | 4,45 |
| 2.2.3. | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения г. Заполярный | % | Не менее 0,5 | 0,55 |
| 2.2.4. | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/нет | да | да |
| 2.2.5. | Наличие схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения округа | да/нет | да | да |
| 2.3.1. | Формирование заявки на участие Печенгского муниципального округа в государственной программе «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | шт. | 2 | 1 |
| 2.3.2 | Количество заявлений и документов на участие в Программе | шт. | 2 | 1 |
| 2.3.2. | Количество консультаций молодым семьям об условиях участие в Программе | шт. | 6 | 4 |
| 2.3.4. | Наличие учетных записей в базе данных о молодых семьях – участниках Программы | да/нет | да | да |
| 2.3.5. | Количество технико-экономических обоснований и расчетов | шт. | 2 | 1 |
| 2.3.6. | Доля выданных свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от количества молодых семей – участников Программы | % | 100 | 0 |
| 2.3.7. | Количество семей, получивших социальную выплату при условии вхождения в Программу | шт. | 2 | 0 |
| 2.4.1. | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/нет | да | нет |
| 2.4.2. | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище» муниципального образования г. Заполярный | да/нет | да | да |
| 2.4.3. | Площадь отсыпанной территории кладбища:  г. Заполярный  п.г.т. Никель | м2 | не менее 700  не менее 600 | 589  1000 |
| 2.4.4. | Количество муниципальных кладбищ, содержащих в надлежащем состоянии:  п.г.т. Никель  г. Заполярный | шт. | 3  1 | 3  1 |
| 2.4.5. | Соблюдение санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест погребения | да/нет | да | да |
| 2.4.6. | Количество информационных материалов о деятельности МБУ «НДС», размещенных в СМИ | шт. | 12 | 12 |
| 2.5.1. | Количество построенных и отремонтированных объектов благоустройства и озеленения в пгт. Никель | шт. | 3 | 3 |
| 2.5.3. | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм:  г. Заполярный  н.п. Корзуново | шт. | не менее 18  не менее 2 | 0  0 |
| 2.5.4. | Исправное состояние сетей наружного освещения на территории округа | да/нет | да | да |
| 2.5.5. | Количество отремонтированных опор наружного освещения в г. Заполярный | шт. | Не менее 20 | 11 |
| 2.5.6. | Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии:  п.г.т. Никель  п.г.т. Печенга  н.п. Корзуново | % | 95  85  95 | 95  85  95 |
| 2.5.7. | Количество благоустроенных парковых и дворовых территорий:  г. Заполярный  п.г.т. Печенга  н.п. Корзуново | шт. | 1  1  3 | 1  1  3 |
| 2.5.8. | Количество благоустроенных детских игровых площадок:  г. Заполрный  н.п. Корзуново  п.г.т. Никель | шт. | 1  1  0 | 1  1  1 |
| 2.5.9. | Количество бесхозяйных (брошенных) транспортных средств, эвакуированных с дворовых территорий муниципального образования г. Заполярный | шт. | не менее 7 | 12 |
| 2.5.11. | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения округа | % | 100 | 100 |
| 2.6.1. | Количество отловленных безнадзорных животных:  г. Заполярный  п.г.т. Печенга  н.п. Корзуново  п.г.т. Никель | шт. | не менее 90  не менее 55  не менее 40  не менее 45 | 20  7  7  20 |

**Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»**.

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

Достижение цели подпрограммы за счет решения задачи по повышению эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.

Подпрограммой предусмотрен комплекс мероприятий по повышению эффективности системы сбора и удаления ТБО, сокращению несанкционированных мест размещения отходов на территории округа, разработка ПСД на рекультивацию свалки ТКО.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году первоначально были предусмотрены средства в размере 3 156,8 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил **6 705,0** тыс. рублей. Исполнение в размере **6 705,0** тыс. рублей (100%).

**п.1.1.** Выполнены работы по устройству контейнерных площадок на сумму 588,5 тыс. рублей по адресам: п.г.т. Никель, ул. Октябрьская, д. 6; ул. Бредова, д. 3;   
ул. Сидоровича, д. 18; проспект Гвардейский, д. 30. Выполнены работы на сумму 677,1 тыс. рублей по сносу одного мусоросборника и устройство одной контейнерной площадки по адресу г. Заполярный ул. К.Маркса, д. 15;

**п.1.3**. Частично ликвидирован мусор на несанкционированном месте размещения отходов в района ЗАО «Печенгский молокозавод» ул. Ленина, д. 41, г. Заполярный, общей площадью 76 м2, исполнение 300,0 тыс. рублей. В п.г.т. Никель, ул. 14 Армии ликвидирована несанкционированная свалка в объеме 123 м3. В 2021 году заключен договор на сумму 421,0 тыс. рублей. Работы выполнены, но счет на оплату не поступил. Оплата произведена в 2022 году;

**п.1.4.** Выполнены работы по актуализации генеральной схемы санитарной очистки территории на сумму 78,4 тыс. рублей;

**п.1.5.** Разработана проектно-сметная документация по рекультивации свалки ТБО в г. Заполярный, получены все необходимые экспертные заключения. Исполнение 4 640,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 808,3 тыс. рублей.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 1 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество снесенных мусоросборников, построенных площадок с устройством площадки для крупногабаритного мусора пгт. Никель | шт. | 3 | 4 |
| Количество снесенных мусоросборников, построенных площадок с устройством площадки для крупногабаритного мусора г. Заполярный | шт. | 1 | 1 |
| 1.2. | Снижение несанкционированных мест размещения отходов на территории округа | да/нет | да | да |
| 1.3. | Наличие генеральной схемы санитарной очистки округа | да/нет | да | да |
| 1.4. | Осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию санкционированной свалки на территории | да/нет | да | да |

**Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».**

Целью подпрограммы является устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение цели подпрограммы за счет решения задачи по обеспечению бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 3 605,6 тыс. рублей. В течение года уточнен и составил **76 826,8** тыс. рублей. В 2021 году освоены средства в размере **67 954,6** тыс. рублей, что составляет 88,5%. Не освоены ассигнования в сумме 8 872,2 тыс. рублей, в том числе:

- 1 133,8 тыс. рублей по мероприятию капитальный ремонт кровли и фасада жилых домов в н.п. Спутник и п.г.т. Печенга. Капитальный ремонт осуществлялся НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» в рамках реализации мероприятий Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований. Заключены контракты на общую сумму 51 199,2 тыс. рублей и отремонтировано 8 конструктивных элементов общедомового имущества (капитальный ремонт) н.п. Спутник, п.г.т. Печенга, н.п. 19 км (**п.1.6.**);

- 7 738,4 тыс. рублей не использованы на мероприятие «строительство водопровода к домам участка № 1 н.п. Корзуново», в ходе проведенных закупочных мероприятий аукцион признан не состоявшимся (протокол от 30.11.2021года), повторно закупка не размещалась (**п.1.7.**).

Выполнены работы по следующим мероприятиям:

**п.1.1.** – «ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», исполнение на сумму 15 792,0 тыс. рублей (100%). Выполнены работы по ремонту наружной водопроводной сети в п.г.т. Никель, Полярный проезд –   
ул. Советская, д. 2 (6 130,0 тыс. рублей). Отремонтирован участок магистральной сети теплоснабжения надземной прокладки - тепловая магистральная сеть № 5 в г. Заполярный, ул. Ленина, д. 41 – ул. Терешковой, д. 6 протяженность 778 м (9 662,0 тыс. рублей).

**п.1.2.** – «ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения» на сумму 450,0 тыс. рублей. Выполнены работы по замене участка холодного водоснабжения от дома № 12 до дома № 16 по ул. Юбилейная, протяженностью 133 м и 2 люка;

**п.1.3.** – «проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ», исполнение в сумме 150,0 тыс. рублей. Проведена экспертиза сметного расчета стоимости ремонтных работ участка магистральной сети № 5 теплоснабжения надземной прокладки;

**п.1.5.** – «проведение работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Печенгского муниципального округа», исполнение 363,4 тыс. рублей.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 2 на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Наличие паспортов готовности к отопительному сезону на объекты ЖКХ | да/нет | да | да |
| 1.2. | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения:  г. Заполярный  пгт. Никель | % | не менее 1,4  не менее 0,5 | 4,45  1,0 |
| 1.3. | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения г. Заполярный | % | не менее 0,5 | 0,55 |
| 1.4. | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/нет | да | да |
| 1.5. | Наличие схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения округа | да/нет | да | да |

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей».**

Цель подпрограммы – обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи по обеспечению предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья на территории муниципального округа молодым семьям – участникам программы.

Первоначальный объем подпрограммы на 2021 год составлял 1 528,1 тыс. рублей, том числе средства молодой семьи 993,2 тыс. рублей. В 2021 года объем финансирования был сокращен и составил 207,4тыс. рублей. Ассигнования не освоены, социальная выплата не предоставлена, в связи с отказом молодой семьи от участия в Программе.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 3 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Формирование заявки на участие Печенгского муниципального округа в государственной программе «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | шт. | 2 | 1 |
| 1.2. | Количество заявлений и документов на участие в Программе | шт. | 2 | 1 |
| 1.3. | Количество консультаций молодым семьям об условиях участие в Программе | шт. | 6 | 4 |
| 1.4. | Наличие учетных записей в базе данных о молодых семьях – участниках Программы | да/нет | да | да |
| 1.5. | Количество технико-экономических обоснований и расчетов | шт. | 2 | 1 |
| 1.6. | Доля выданных свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от количества молодых семей – участников Программы | % | 100 | 0 |
| 1.7. | Количество семей, получивших социальную выплату при условии вхождения в Программу | шт. | 2 | 0 |

**Подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».**

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

1. Расширение мест захоронения.

2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2021 год составлял 46 028,2 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **46 250,0** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **39 164,2** тыс. рублей, что составляет 84,7%. Не освоены средства 7 086,0 тыс. рублей, в том числе:

- 5 851,7 тыс. рублей по мероприятию «реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель – Приречный Печенгского района Мурманской области». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту на сумму 5 851,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года подрядчиком ООО «Строй-Арт» работы выполнены. Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий находятся на прохождении (проверке) государственной экспертизы. В 2021 году работы не приняты и не оплачены (**п.1.1.**);

- 1 027,6 тыс. рублей по мероприятию «реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище» муниципального образования г. Заполярный». По состоянию на 01.01.2022 года работы приостановлены в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. Техническая готовность 97,1% (**п.1.3.**);

- 107,5 тыс. рублей по мероприятию «отсыпка городского кладбища» экономия при заключении договоров МКУ «Управление городского хозяйства». Отсыпана территория 589 м2.

МБУ «НДС» заключены договоры на сумму 1 100,0 тыс. рублей, профинансировано 1 100,0 тыс. рублей, но оплачено учреждением всего 474,0 тыс. рублей в связи тем, что подрядчиком не были предъявлены счета к оплате (не оплачено 626 тыс. рублей) (**п.1.4.**);

- 55,5 тыс. рублей по мероприятию «захоронение умерших, не востребованных родственниками», отсутствие потребности (**п.1.6.**). В 2021 году проведено и оплачено 3 захоронения (МБУ «НДС»);

- 43,7 тыс. рублей по мероприятию «организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа» в связи с отсутствием потребности. МКУ «Управление городского хозяйства» использовано 19,6 тыс. рублей из плановых 63,3 тыс. рублей на оказание услуг по транспортировке в морг тел пяти умерших, не имеющих близких родственников (**п.2.1**.), на текущее содержание кладбища израсходовано 820,0 тыс. рублей (100%). По МБУ «НДС» на организацию и содержанию мест захоронения израсходовано 56,4 тыс. рублей, при плане 537,3 тыс. рублей, отсутствие потребности, подрядчики не привлекались, содержание осуществлялось ресурсами МБУ «НДС» (из бюджета профинансирована сумма в полном объеме 537,3 тыс. рублей).

Анализ целевых показателей подпрограммы 4 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/нет | да | нет |
| 1.2. | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище» муниципального образования  г. Заполярный | да/нет | да | да |
| 1.3. | Площадь отсыпанной территории кладбища:  г. Заполярный  п.г.т. Никель | м2 | не менее 700  не менее 600 | 589  1000 |
| 2.1. | Количество муниципальных кладбищ, содержащих в надлежащем состоянии:  п.г.т. Никель  г. Заполярный | шт. | 3  1 | 3  1 |
| 2.2. | Соблюдение санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест погребения | да/нет | да | да |
| 2.3. | Количество информационных материалов о деятельности МБУ «НДС», размещенных в СМИ | шт. | 12 | 12 |

**Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды».**

Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

Первоначальный объем финансирования мероприятий подпрограммы составлял 64 281,2 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил **101 973,6** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **93 305,3** тыс. рублей, что составляет 94,4%. Не освоены средства в размере 5 668,3 тыс. рублей, из них:

- 1 390,6 тыс. рублей по мероприятию «повышение привлекательности объектов благоустройства» не потребовалось на модернизацию объемных букв на крышной конструкции дома 17 по ул. Юбилейная (**п.1.3**.). Выполнены работы на сумму 598,6 тыс. рублей (30%): частичный ремонт объемных букв; изготовление и установка перил на лестницах в сквере по улице Ленина; приобретение материалов для приведения в надлежащий вид фонтана в Парке новых возможностей; трансформаторов для ремонта светодиодных украшений; проведение экспертизы; приобретение 25 уличных урн;

- 1 207,0 тыс. рублей по мероприятию «ремонт, техническое обслуживание наружного освещения, приобретение светильников, оплата электроэнергии наружного освещения» (**п.1.4**.). Исполнение по округу составило 93,6% по фактически выполненным работам, на сумму 17 702,4 тыс. рублей;

- 1 835,8 тыс. рублей экономия по мероприятию «выполнение работ по благоустройству парковых территорий» (**п.1.7**.) по МКУ «Управление городского хозяйства» возмещение расходов за фактически выполненные работы. По МБУ «НДС» профинансированы работы «подготовка территории под парковую зону» в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Работы не выполнены и не оплачены.

- 212,4 тыс. рублей, экономия, не использованы на хранение бесхозяйного транспорта. Использовано 367,6 тыс. рублей (63,4%) за содержание 47 транспортных средств и эвакуации 12 единиц (**п.1.9**.);

- 602,5 тыс. рублей по мероприятию «обустройство крытых спортплощадок с уличными тренажерами» не исполнено по причине расторжения договора по укладке резинового покрытия. Выполнены работы по установке двух площадок (н.п. Н. Луостари и н.п. Лиинахамари) на сумму 1 587,5 тыс. рублей (72,5%) (**п.1.11**);

- 420,0 тыс. рублей не использовано по мероприятию «обеспечение предоставление услуг (работ)» на содержание муниципальных учреждений (**п.2.1**.). Выполнение 31 395,2 тыс. рублей (98,7%).

Выделенные ассигнования в размере 25 483,3 тыс. рублей на приобретение техники (**п.2.2**.) профинансированы из бюджета, но договоры на приобретение техники не заключены.

Выполнены работы по следующим мероприятиям:

**п.1.1.** – «ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков» исполнение 834,7 тыс. рублей (100%), отремонтировано три лестницы (п.г.т. Никель,   
ул. Печенгская, 11, ул. Бредова, 15);

**п.1.2.** – «ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов» исполнение 2 771,5 тыс. рублей (100%), п.г.т. Никель, ул. Победы, 13 (662 м2);

**п.1.6.** – «озеленение территорий» 130,0 тыс. рублей (100%), озеленение 56 930 м2 ;

**п.1.8.** – «выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок» на сумму 2 796,6 тыс. рублей (100%) по адресам: г. Заполярный,   
ул. Бабикова, д. 7/1; п.г.т. Никель дд. 26-26А по пр. Гвардейский; ул. Октябрьская, д. 15А; п.г.т. Печенга ул. Стадионная, д. 3; н.п. Луостари, ул. Верхняя в районе дд. 3-6,   
ул. Нижняя в районе дд. 10-11; подготовка оснований под спортивные площадки   
н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 9; н.п. Лиинахамари, сквер между дд. 4-11 по ул. Шабалина;

**п.1.12.** – «обеспечение надлежащего освещения придомовых территорий» на сумму 6 358,2 тыс. рублей (100%). Выполнены работы по двум линиям: н.п. 19 км (520 м) и   
п.г.т. Печенга (850 м).

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 5 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество построенных и отремонтированных объектов благоустройства и озеленения в пгт. Никель | шт. | 3 | 3 |
| 1.3. | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм:  г. Заполярный  н.п. Корзуново | шт. | не менее 18  не менее 2 | 0  0 |
| 1.4. | Исправное состояние сетей наружного освещения на территории округа | да/нет | да | да |
| 1.5. | Количество отремонтированных опор наружного освещения в г. Заполярный | шт. | Не менее 20 | 11 |
| 1.6. | Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии:  п.г.т. Никель  п.г.т. Печенга  н.п. Корзуново | % | 95  85  95 | 95  85  95 |
| 1.7. | Количество благоустроенных парковых и дворовых территорий:  г. Заполярный  п.г.т. Печенга  н.п. Корзуново | шт. | 1  1  3 | 1  1  3 |
| 1.8. | Количество благоустроенных детских игровых площадок:  г. Заполярный  н.п. Корзуново  п.г.т. Никель | шт. | 1  1  0 | 1  1  1 |
| 1.9. | Количество бесхозяйных (брошенных) транспортных средств, эвакуированных с дворовых территорий муниципального образования г. Заполярный | шт. | не менее 7 | 12 |
| 2.1. | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения округа | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных».**

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Достижение цели подпрограммы за счет решения задачи по регулированию численности животных без владельцев.

Первоначальный план на 2021 год 2741,0 тыс. рублей (областная субвенция на организацию осуществления полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, отлов, содержание, транспортировка животных без хозяев). В течение года объем финансирования был уточнен на сумму остатка 2020 года и составил **3 004,6** тыс. рублей. Исполнение в размере **1 183,5** тыс. рублей (39,4%). Не освоено 1 821,1 тыс. рублей. На территории Печенгского муниципального округа отловлено 54 собаки, из них 13 собак возвращено прежним владельцам.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество отловленных безнадзорных животных:  г. Заполярный  п.г.т. Печенга  н.п. Корзуново  п.г.т. Никель | шт. | не менее 90  не менее 55  не менее 40  не менее 45 | 20  7  7  20 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

4/3+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+4,45/1,4+0,55/0,5+1/1+1/1+1/2+1/2+4/6+1/1+1/2+0/1+0/2+

+0/1+1/1+1589/1300+4/4+1/1+12/12+3/3+0/20+1/1+11/20+1/1+5/5+3/2+12/7+100/100+

ДИП = +54/230

33 = **0,81**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,7 <= ДИП <= 0,95 | Средняя результативность Программы (недовыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

4640,0/4640,0+67954,6/76826,8+0/207,4+39164,2/46250,2+96305,3/101973,6+

+1185,5/3004,6

ПФ = 6 = **0,68**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей.

**7. Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 19.01.2021 № 18 (с изменениями от 20.05.2021 № 440, от 11.10.2021 № 1091 и от 06.12.2021 № 1341).

Целью Программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач в рамках соответствующих подпрограмм:

1. Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.
2. Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.

В структуру Программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 240 888,4тыс. рублей. В течение 2021 объем финансирования был уточнен и составил **244 208,9** тыс. рублей. В 2021 году средства освоены в размере **227 898,6** тыс. рублей, что составляет 93,3%. Не освоены средства в размере 16 310,3 тыс. рублей.

Анализ целевых индикаторов программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Итоговый общий индекс удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (по 5-балльной шкале) | балл | 3,22 | 3,6 |
| 2.1.1. | Доля рассмотренных обращений граждан от общего числа поступивших | % | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Доля аттестованных муниципальных служащих от количества подлежащих аттестации | % | 100 | 0 |
| 2.1.3. | Доля обращений граждан, в результате которых выявлены коррупционные правонарушения | % | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Сводная оценка качества обслуживания учреждений (по 5-балльной шкале) | балл | 4,9 | 4,6 |

**Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления».**

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.

Достижение цели подпрограммы за счет решения следующих задач:

1. Обеспечение выполнения задач и функций ОМСУ, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Создание условий для стабильного и эффективного функционирования ОМСУ.
3. Развитие муниципальной службы.
4. Реализация государственной политики в сфере юстиции, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства.
5. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 198 197,3 тыс. рублей. Объем финансирования в течение года был уточнен и составил **199 117,0** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **183 371,1** тыс. рублей, что составляет 92,1% . Не освоены средства 15 745,9 тыс. рублей, из них:

- 12 310,4 тыс. рублей, предусмотренные на осуществление деятельности ОМСУ (**п.1.1**.), в том числе: -10 252,4 тыс. рублей экономия по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников ОМСУ; -1 568,5 тыс. рублей компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и провоза багажа; -489,5 тыс. рублей оказание услуг и работ по содержанию ОМСУ. (Освоены ассигнования в размере 107 936,6 тыс. рублей, или 89,8%);

- 3 342,2 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности ОМСУ по решению вопросов местного значения, сложилась экономия по МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» (**п.1.2.),** в том числе: -2063,9 тыс. рублей по фонду оплаты труда и -1 278,3 тыс. рублей по содержанию органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений. (Освоены ассигнования в размере 71 235,8 тыс. рублей, или 95,5%);

- 15,5 тыс. рублей, экономия по мероприятиям по выполнению других обязательств (**п.2.2**.). (Освоены ассигнования в размере 854,5 тыс. рублей, или 98,2%);

- 7,5 тыс. рублей экономия по мероприятию повышение квалификации, профессиональную подготовку муниципальных служащих (**п.3.3**.);

- 6,0 тыс. рублей не использованы ассигнования на услуги по оплате «телефона доверия» по мероприятию «повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ», так как не был заключен отдельный договор на оказание услуги;

- 60,6 тыс. рублей не использованы на текущее содержание органа ЗАГС (**п.4.1**.), не представлены счета на оплату услуг (освоены ассигнования в размере 2 409,4 тыс. рублей, или 97,5%). Отделом ЗАГС администрации Печенгского муниципального округа в 2021 году зарегистрировано актов о рождении – 296, актов о смерти – 372, заключено 246 браков, расторжение браков 162. Установлен 31 факт отцовства. Произведено 37 регистраций перемен фамилии, имени, отчества. Выдано457 повторных свидетельств. Истребовано 19 запросов от иностранных государств. Поступила госпошлина в сумме 566,96 тыс. рублей;

- 3,7 тыс. рублей на мероприятие по обеспечению деятельности административных комиссий (**п.4.2**.), за коммунальные услуги, не предъявлены счета на оплату (освоены ассигнования в размере 849,9 тыс. рублей, или 99,6%);

На заседаниях административной комиссии проводилось рассмотрение дел об административных правонарушениях, составленных должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, а так же протоколы составленные сотрудниками полиции ОМВД по Печенгскому району Мурманской области.

За 2021 год в административную комиссию Печенгского муниципального округа поступило 280 дел об административном правонарушении, из них рассмотрено и принято решение по 280 делам об административных правонарушениях.

Административной комиссией назначено штрафов на сумму 327 100 рублей, взыскано принудительно, а так же добровольно оплачено на сумму 236 779 рублей.

Во всех случаях, когда штраф не оплачивается лицом, привлеченным к административной ответственности, в установленный законом срок, в соответствии с ч.5 ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление Комиссии с назначенным административным наказанием в виде штрафа направляется в отдел судебных приставов Печенгского муниципального округа для принудительного взыскания сумм штрафов.

На протяжении 2021 года Комиссией проводилась работа по повышению эффективности взаимодействия с ОМВД России по Печенгскому району и должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 2.1.1. | Итоговый общий индекс удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ (по 5-балльной шкале) | Балл | 3,22 | 3,6 |
| 2.2.1. | Отсутствие замечаний руководителей ОМСУ и их заместителей в части обеспечения деятельности | Да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 2.2.2. | Доля удовлетворенных заявок на транспортное обеспечение из общего числа поступивших заявок | % | 100 | 100 |
| 2.2.3. | Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки | % | 100 | 100 |
| 2.2.4. | Доля устраненных сбоев в работе вычислительной техники, оргтехники, программных комплексов | % | 100 | 100 |
| 2.2.8. | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикации газеты «Печенга» | % | 80 | 90 |
| 2.3.1. | Доля муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации, повысивших квалификацию, от общего числа лиц, направленных на повышение квалификации | % | 100 | 100 |
| 2.3.2. | Доля муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации, прошедших профессиональную переподготовку, от общего числа лиц, направленных на профессиональную переподготовку | % | 100 | 100 |
| 2.4.1. | Доля зарегистрированных актов гражданского состояния от общего количества обращений по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния | % | 100 | 100 |
| 2.4.2. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях от общего количества поступивших протоколов | % | 100 | 100 |
| 2.5.1 | Доля обращений граждан, в результате которых выявлены коррупционные правонарушения | % | 0 | 0 |

**Подпрограмма 2 «Хозяйственно – эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования».**

Цель подпрограммы – осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.

Подпрограммой предусматривается решение задачи по организации хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 42 691,1 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **45 091,9** тыс. рублей. По итогам реализации подпрограммы освоены средства в размере **44 527,5** тыс. рублей, что составляет 98,7%. Размер неосвоенных средств составил 564,4 тыс. рублей, из них:

- 149,8 тыс. рублей – компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета в связи с сокращением количества сотрудников (**п.1.1**.);

- 414,6 тыс. рублей, предусмотренные на разработку и экспертизу проектно-сметной документации (пристройка СОШ № 5), в связи с отсутствием положительного заключения от проектно-конструкторского бюро «ПромБезопасность».

В 2021 году в целях подготовки муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа к отопительному сезону были выполнены:

- ремонты для подключения системы тепло и водоснабжения;

- работы по установке стекол, ремонту дверей, замене и ремонту замков и прочие плотницкие работы;

- проведена гидравлическая промывка системы теплоснабжения;

- проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной проводки электроустановок;

- проведены измерения металлической связи электрооборудования с заземленными элементами и их испытания;

- проведена проверка электросхем учета электроэнергии и их наличия, составлены схемы теплоузлов;

- проведены измерения петли фаза ноль.

Результаты замеров направлены в обследуемые учреждения с составленными заключениями и рекомендациями.

За 2021 год было составлено 250 локальных смет, на основании которых, выполнялись текущие ремонтные и капитальные работы в учреждениях округа и на объектах, подведомственных администрации Печенгского муниципального округа. Так же было составлено 148 дефектные ведомости. На основании составленных актов, ведомостей дефектов, смет, выполняются ремонтные и капитальные ремонты в учреждениях образования, культуры, а так же на объектах, подведомственных администрации Печенгского муниципального округа.

Силами электротехнической службы были произведены следующие мероприятия:

- демонтаж и монтаж светильников в МБОУ СОШ № 23;

- замена освещения на светодиодное в СОШ № 19 (более 400 светильников), МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБДОУ ДС № 9, ООШ № 20, МБУ ДО ДДТ № 2 (более 200 светильников), клуб «Пламя» (при МБОУ СОШ № 19). Освещение светодиодными светильниками сокращает в 10 раз потребление электроэнергии по сравнению с лампами накаливания, в 2-3 раза – энергосберегающими лампами;

- установка рециркуляторов произведена в МБОУ СОШ № 3;

- произведена замена электрического счетчика и перенос его в вводно-распределительное устройство. ВРУ монтируют на вводе электрических сетей определённого числа потребителей. Выполняет функцию распределения по ним электроэнергии и отключения во время аварийной ситуации (замыкание, какая-либо неисправность). При проведении ремонта ВРУ позволяет полностью отключить электрическую цепь в учреждении. Данные работы произведены в МБДОУ ДС № 5 и в здании начальной школы МБОУ СОШ № 7;

- в МБУ «ЦБ» и МБОУ СОШ № 3 произведены работы по аварийному восстановлению освещения;

- электрическое отопление позволяет самостоятельно регулировать уровень нагрева, не завися от официально принятых дат включения и отключения, регулирование температуры в отдельных помещениях в зависимости от погодных условий и собственных предпочтений. В 2021 году на данный вид отопления переведены МБОУ СОШ № 7, МБДОУ ДС № 10. Были установлены новые узлы учета с заменой электропроводки;

- проведена новая линия электропередач для нужд МБОУ СОШ № 7 нп. Корзуново, а также монтаж линии электроснабжения на здании начальной школы МБОУ СОШ № 7;

- были установлены рекуператоры в МБДОУ ДС № 5, МБДОУ ДС № 10. Система рекуперации позволяет не только вентилировать воздух в помещении, она значительно экономит расходы на отопление, поскольку эффективно сокращает потери тепла. Рекуператор способен сохранить более 2/3 уходящего из помещения тепла, а это значит, что устройство вторично использует тепловую энергию в одном технологическом цикле.

- произведены работы по ремонту электроосвещения в МБДОУ ДС №№ 2, 4, 6, СОШ № 22;

- сотрудниками МБУ «РЭС» проводились работы по установке электроснабжения на объекте «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области»;

- н.п. Верхнее Луостари - оборудована электроснабжением автобусная остановка;

- выполнены работы по установке освещения дворовой территории в п.г.т. Никель на ул. Спортивная, д. 1б.

В 2021 году электротехнической службой МБУ «РЭС» проводились текущие, заявочные и планово-предупредительные проверки, ревизия распределительных коробок, проведение занятий для персонала муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа по проверке знаний техники безопасности по работе с электрическими установками (ЭУ), ремонты электрооборудования и электросетей, осмотры и ремонты щитков освещения, профилактические ремонты и осмотры РУ-0,4КВ, проверка состояния силовой и осветительной системы на морально устаревшее оборудование.

Сантехнической службой, кроме текущих заявок и работ, были произведены следующие мероприятия:

- очистка и ремонт канализационной системы в СОШ №№ 1, 3, 9, 22, ООШ № 20, МБДОУ №№ 1, 5, 6, 7, 9, 11, 38;

- установка и демонтаж проливневой канализации в МБКПУ «Печенгское МБО» (филиал 8), МБДОУ № 8, и дренажной канализации МБДОУ №№ 4, 7, 12;

- ревизия и ремонт системы ХВС в СОШ № 7, ДМШ № 2, МБДОУ №№ 6, 10, 38;

- ремонт системы ГВС в ООШ № 20, МБДОУ №№ 5, 7, 38;

- ремонт и монтаж системы отопления в МБУ «МФЦ», МБДОУ №№ 2, 5, 6, 8, 38, ДМШ № 2, СОШ №№ 7, 9, 19, МБКПУ «Печенгское МБО» (филиал 3);

- установка, ремонт и переврезка радиаторов отопления, а также регулировка отопления МБДОУ № 38, ДМШ № 2, МБУ ДО ДДТ № 1, ООШ № 20;

- замена, ремонт и установка санитарно-технических приспособлений в МБДОУ №№ 4, 6, 38, СОШ № 22, а также установка питьевых фонтанчиков в СОШ № 19;

- монтаж сброса холодной воды был произведен в МБДОУ №№ 4, 5 с врезкой датчиков, СОШ № 19;

- замена и установка бойлеров в СОШ № 7, СОШ № 38, МБУ ДО ДДТ № 1, МБДОУ № 6;

- установлены три пожарных шкафа (вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, применяемых во время пожара, в том числе средств защиты и спасения людей, а также материальных ценностей) в МБДОУ № 7.

Создание системы отопления предполагает соединение котла и отопительных приборов

(радиаторов, конвекторов и теплого водяного пола). Также в системе должны присутствовать

устройства, обеспечивающие безопасность. Порядок подключения всего этого хозяйства и

называют «обвязка котла». Данные работы были произведены в МБДОУ № 5, СОШ № 7.

Ремонтной группой МБУ «РЭС» были произведены следующие работы:

- ремонтные работы в чердачном помещении СОШ № 5 пгт. Печенга;

- замена замка на наружной двери библиотеки в пгт. Печенга;

- установка стеклопакетов и ремонт 2 кабинетов в МБУ "ЦБ" пгт. Никель;

- укладка линолеума ДХШ № 2, МБДОУ № 7, СОШ № 1;

- монтаж пожарной лестницы МБДОУ ДС № 5;

- замена спортивного покрытия (демонтаж, установка) МБОУ СОШ № 5;

- демонтаж вентиляционных решеток на каналах вентиляции МБДОУ № 5;

- замена вентиляционной решетки (демонтаж и монтаж) МБДОУ ДС № 9;

- ремонт вентиляции на пищеблоке МБОУ СОШ № 1;

- монтаж вентиляционной шахты с выходом на крышу МБОУ СОШ № 5;

- установка клапанов на окнах МБДОУ ДС № 1, МБДОУ ДС № 10, МБУ ДО ДМШ № 2;

- монтаж вентиляции МБДОУ ДС № 10;

- обшивка коробом канализационной трубы на МБОУ СОШ № 23;

- установка противопожарных дверей МБОУ СОШ № 1;

- ремонт и монтаж дверей МБОУ СОШ № 22, МБДОУ ДС № 38;

- выполнение уборочных работ по объекту «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец Культуры «Восход».

В 2021 году силами сантехнической службы, электротехнической службы и ремонтной группы МБУ «РЭС» производились работы по демонтажу новогодних елок, установленных на площадях населенных пунктов Печенгского муниципального округа (начало 2021 года), а также монтажу в конце 2021 года. Помимо этого, силами МБУ «РЭС» было произведено украшение населенных пунктов Печенгского муниципального округа декоративным освещением и украшение улиц гирляндами.

Доходы от оказания платных работ в 2021 году были получены учреждениями по заключенным договорам со следующими организациями:

- ГОКУ ЦСПН по Печенгскому району (техническое обслуживание здания);

- ГОКУ ЦСПН по Печенгскому району (составление ведомостей дефектов);

- ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (очистка придомовых территорий от снега   
г. Заполярный)

- ООО «Полярия» (гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления, также слесарные и сантехнические работы);

- ФГБУ «Мурманское УГМС» (гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления, также слесарные и сантехнические работы);

- ГАПОУ МО «ППТ» (гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления, также слесарные и сантехнические работы);

- ИФНС России № 7 по Мурманской области (гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления).

Анализ целевых индикаторов подпрограммы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Сводная оценка качества обслуживания учреждений (по 5-балльной шкале) | балл | 4,9 | 4,6 |
| 2.1.1. | Количество обслуживаемых муниципальных объектов | ед. | 103 | 103 |
| 2.1.2. | Площадь обслуживаемых муниципальных учреждений | кв. м | 82 800,9 | 82 800,9 |
| 2.1.3. | Количество заявок на слесарно-сантехническое и теплотехническое обслуживание муниципальных учреждений | ед. | 3 002 | 2 636 |
| 2.1.4. | Количество заявок на электротехническое обслуживание муниципальных учреждений | ед. | 1 703 | 1 448 |
| 2.1.5. | Количество заявок на проведение общестроительных работ в муниципальных учреждениях | ед. | 667 | 467 |
| 2.1.6. | Объем работ по очистке территорий муниципальных учреждений | мото - час | 803 | 758 |
| 2.1.7. | Количество протоколов электробезопасности | ед. | 83 | 83 |
| 2.1.8. | Количество паспортов готовности систем отопления к эксплуатации | ед. | 50 | 50 |
| 2.1.9. | Количество актов по безопасной эксплуатации строительных конструкций и помещений отдельно стоящих зданий | ед. | 52 | 52 |
| 2.1.10. | Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в % от общего количества заявок | % | 100 | 100 |
| 2.1.11. | Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации, к осенне-зимнему периоду и новому учебному году, в % от общего количества объектов | % | 100 | 100 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

3,8/3,22+1/1+1/1+1/1+1/1+90/80+1/1+1/1+1/1+1/1+4,6/4,9+103/103+1/1+2636/3002+

+1448/1703+467/667+758/803+83/83+50/50+52/52+1/1+1/1

ДИП = 22 = **0,98**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 <= ДИП <= 1,05 | Высокая результативность Программы |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

107936,6/120247,0+71235,8/74578,0+854,5/870,0+78,9/86,4+2409,4/2470,0+

+849,9/853,6+6,0/6,0+0/6,0+44527,5/45091,9

ПФ = 9 = **0,86**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей.

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики   
   и взаимодействие с общественными организациями   
   в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа   
от 28.01.2021 № 30 (с изменениями от 11.10.2021 № 1092 и от 06.12.2021 № 1342)

Цель Программы – создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса.

2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач данной Программы.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Молодежь»;

- подпрограмма 2 «Военно-патриотическая работа»;

- подпрограмма 3 «Профилактика наркомании».

Первоначальный объем финансирования Программы в 2021 году составлял 3 223,6 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был сокращен и составил **1 666,6** тыс. рублей. Исполнение составило **837,3** тыс. рублей, или 50,2%.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество мероприятий в сфере молодежной политики в различных направлениях для реализации муниципальной программы | Ед. | 23 | 12 |
| 2.1.1. | Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях для молодежи по различным направлениям | % | 32 | 15 |
| 2.1.2. | Количество действующих объединений и клубов (в том числе детских и молодежных) | Ед. | 2 | 2 |
| 2.2.1. | Количество молодежных общественных объединений патриотической направленности | Ед. | 2 | 2 |
| 2.3.1. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма | % | 25 | 25 |

По итогам реализации Программы показатели п.1.1. и п.2.1.1. не достигнуты. Мероприятия в сфере молодежной политики проведены не в полном объеме, так как в течение года Правительством Мурманской области неоднократно вводились ограничения по проведению массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

**Подпрограмма 1. «Молодежь».**

Основной целью подпрограммы является создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривалось решение следующих задач:

- создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи;

- создание условий для повышения эффективности деятельности общественных объединений и организаций;

- пропаганда семейных ценностей в молодежной среде.

Исполнение подпрограммы 1 составило **423,1** тыс. рублей при плане **654,2** тыс. рублей, или 64,7%. Средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что некоторые мероприятия проведены в формате online, сложилась экономия по бюджету округа. Выбор другого формата проведения мероприятий обусловлен периодическим ростом заболеваемости COVID-19 среди населения Печенгского муниципального округа.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 1 за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях для молодежи по различным направлениям | % | 32 | 15 |
| 1.2. | Количество действующих объединений и клубов (в том числе детских и молодежных) | Ед. | 2 | 2 |
| 2.1.1. | Количество конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров для молодежи различной направленности | Ед. | 8 | 8 |
| 2.1.2. | Количество молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях, в том числе мероприятиях и проектах молодежных общественных объединений | Чел. | 250 | 250 |
| 2.2.1. | Количество молодых людей, являющихся членами молодежных и детских общественных объединений | Чел. | 60 | 60 |
| 2.2.3. | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодежи округа в возрасте 14-30 лет | Чел. | 160 | 160 |
| 2.3.1. | Количество проведенных мероприятий для молодых семей | Ед. | 2 | 2 |

В рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- мероприятие, посвященное празднованию Международного Дня Семьи;

- молодежный фестиваль игр «Зимние забавы»;

- муниципальный фестиваль «Мы вместе!»;

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы (на территории Печенгского округа было роздано около трех тысяч ленточек, приняли участие 74 волонтера);

- конкурс рисунков, посвященных Дню Победы (приняли участие 86 обучающихся);

- Всероссийская акция «Мы – граждане России», посвященная празднованию Дня России;

- Всероссийская акция «Триколор», посвященная празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации (жителям округа раздавали ленточки «триколор», шары, значки, буклеты).

В рамках реализации подпрограммы состоялось поощрение Главой Печенского муниципального округа одаренных детей по итогам учебного года, творческого и спортивного сезонов. 40 обучающихся и воспитанников образовательных и общественных организаций получили данную награду в четырех номинациях:

- «За особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности»;

- «За особые успехи в области культуры и искусства»;

- «За особые успехи в области спорта»;

- «За особые успехи в общественно-полезной деятельности».

**Подпрограмма 2. «Военно-патриотическая работа».**

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для гражданского становления молодежи;

- создание условий по обеспечению сохранности и восстановлению воинских памятников и захоронений.

Исполнение подпрограммы 2 составило **374,6** тыс. рублей при плане **954,3** тыс. рублей, или 39,3%. Средства не освоены в полном объеме в связи со сложившейся экономией при проведении электронного аукциона (58,7 тыс. рублей) для реализации проведения молодежных мероприятий. Так же не освоены в полном объеме денежные средства в размере 521,0 тыс. рублей (из них: субсидия областного бюджета 495,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа 26,0 тыс. рублей). В рамках соглашения планировалось благоустройство воинского захоронения на полуострове Средний, верховья ручья Корабельный. Пакет документов для получения субсидии подавался согласно акту технического обследования воинского захоронения 63-й бригады морской пехоты от 02.06.2021 г. и планировалось изготовление и установка надгробных сооружений в количестве 42 штуки. При этом данное воинское захоронение имеет всего 17 захоронений: 7 братских могил и 10 одиночных. Главой Печенгского муниципального округа было принято решение о проведении комиссионного обследования воинского захоронения для дальнейшего принятия решения. 26 сентября 2021 года состоялось обследование захоронения. По результатам комиссионного обследования были приняты следующие решения:

- имеющие памятные знаки на воинских захоронениях (17 штук) в виде металлических пирамид, покрашенных в белый цвет, демонтировать для реставрации (механическая обработка поверхности изделия, обработка металла от коррозии, покраска);

- облагораживание воинских захоронений (изготовление и установка опалубок, вырубка дикорастущих растений (ивняк, карликовая береза), засыпка территории щебенкой;

- изготовление мемориальных плит с увековечиванием имен солдат (на данный объект имеется учетная карточка воинского захоронения, в которой числится захороненных 400 человек, увековеченных 287 человек);

- установка мемориальных плит, облагораживание территории, монтаж отремонтированных памятных знаков.

В ходе работы было установлено, что данное захоронение расположено на землях Министерства обороны РФ, в связи, с чем была проведена работа с Комитетом по молодежной политике Мурманской области и Министерством юстиции МО о законности использования денежных средств в имущество, не принадлежащее муниципалитету. Ответ поступил в конце ноября 2021 года, в связи с этим проведение мероприятий по благоустройству воинских захоронений было не возможно.

В рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- молодежная экспедиция «Тропою Героев Заполярья» по обследованию воинских захоронений и памятников (полуостров Средний, хребет Муста-Тунтури). Участие приняли 35 человек (молодежь, подростки), обследовано 12 воинских захоронений и 6 воинских памятников;

- муниципальный патриотический слет «Петсамо». Приняли участие 77 человек (молодежь, обучающие и студенты образовательных организаций, общественные объединения патриотической направленности).

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 2 за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество молодежных общественных объединений патриотической направленности | Ед. | 2 | 2 |
| 2.1.1. | Количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма | Ед. | 4 | 0 |
| 2.1.2. | Количество проведенных патриотических слетов, фестивалей для молодежи Печенского муниципального округа | Ед. | 4 | 2 |
| 2.2.1. | Количество участников Всероссийских, областных и региональных слетов, фестивалей и походов по местам боевой Славы | Чел. | 35 | 35 |

По итогам реализации подпрограммы показатели п.2.1.1. и п.2.1.2. не достигнуты. Мероприятия в сфере молодежной политики проведены не в полном объеме, так как в течение года Правительством Мурманской области неоднократно вводились ограничения по проведению массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

**Подпрограмма 3. «Профилактика наркомании».**

Основной целью подпрограммы является формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Для достижения поставленной цели предусматривается проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде.

Исполнение подпрограммы 3 составило **39,6** тыс. рублей при плане **58,1** тыс. рублей, или 68,2%. Средства не освоены в полном объеме в связи с отменой проведения молодежного лагеря для лидеров волонтерских движений из-за риска распространения короновирусной инфекции среди населения Печенгского муниципального округа.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 3 за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма | % | 25 | 25 |
| 2.1.1. | Численность молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя | Чел. | 175 | 175 |
| 2.1.2. | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий | Ед. | 3 | 3 |

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- муниципальный форум «Здоровый образ жизни», приняли участие 90 человек (молодежь, обучающиеся и студенты образовательных организаций;

- семинар «Наше здоровье в наших руках»;

- декада «SOS».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

15/32+2/2+8/8+250/250+60/60+160/160+2/2+2/2+0/4+2/4+35/35

ДИП = +25/25+175/175+3/3

14 = **0,86**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,7 <= ДИП <= 0,95 | Средняя результативность Программы (недовыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

349,5/580,6+73,6/73,6+355,8/414,5+18,8/18,8+0/521,0+39,6/39,6+0/18,5

ПФ = 7 = **0,64**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей.

1. **Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование**

**Печенгский муниципальный округ» 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование Печенгский муниципальный округ» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 19.01.2021 № 14 (с изменениями от 03.03.2021   
№ 138, от 20.05.2021 № 442, от 11.10.2021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343).

Целью настоящей Программы является повышение качества жизни населения Печенгского муниципального округа на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. Своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (далее ОМСУ) и учреждений округа.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

1. Повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
3. Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе»;

- подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра»;

- подпрограмма 3 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 35 572,7 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **39 394,5** тыс. рублей. В 2021 году освоены средства в размере **37 805,8** тыс. рублей, или 96,0%. Размер неосвоенных средств 1 588,7 тыс. рублей.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 балльной шкале) | балл | 3,8 | 4,0 |
| 2.1.1. | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи | % | 100 | 100 |
| 2.2.1. | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам МБУ «МФЦ» | % | 100 | 100 |
| 2.3.1. | Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ и учреждений округа в общем объеме публикаций газеты | % | 95 | 95 |
| 2.3.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования от общего количества поступивших | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе».**

Цель подпрограммы – повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение цели подпрограммы за счет решения следующих задач:

1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов.

2. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2021 год составлял 7 147,5 тыс. рублей. В течение года объем финансирования уточнен, и составил **7 141,9** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **7 020,8** тыс. рублей, что составляет 98,3%. Остаток неосвоенных средств 121,1 тыс. рублей, в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Для достижения поставленных целей были выполнены следующие мероприятия:

- поэтапное обновление парка вычислительной и оргтехники в учреждениях Печенгский муниципальный округ;

- сопровождение, обновление и развитие программных комплексов;

- обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники;

- ремонт вычислительной и оргтехники и заправка картриджей;

- техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»;

- проведение мероприятий, в том числе приобретение оборудования и программного обеспечения, в целях обеспечения технической защиты информации, защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных;

- приобретение специализированного программного обеспечения для оказания услуг в электронном виде и изготовление, продление необходимых электронных подписей;

- создание новых разделов на официальном сайте Печенгского муниципального округа и регулярное размещение информации на сайте.

В ходе реализации подпрограммы в 2021 году сопровождалось следующее программное обеспечение:

1. Используемое в финансовом управлении: Свод-Smart, СУФД, 1С:Бухгалтерия, Бюджет-Смарт.
2. Используемое:

- в МКУ «ЦБ» (г. Заполярный): 1С:Бухгалтерия, СЭД, СУФД, 1С:Зарплата;

- в МБУ «ЦБ» (пгт. Никель): 1С:Бухгалтерия, СЭД, СУФД, 1С:Зарплата.

1. Используемое в комитете по управлению имуществом: 1С:Предприятие, SAUMI, «SMART-собственность».
2. Используемое в отделах ЗАГС: АРМ МАИС ЗАГС, ГАС «Управление».
3. Используемое в МКУ «Управление городского хозяйства» программное обеспечение «А0» для Windows (2 рабочих места).
4. Используемое в архивном отделе различные справочно-правовые системы, ГАС «Управление».
5. Система межведомственного взаимодействия «SMART - ROUTE» и программный комплекс ViPNet Client для обеспечения защищенной работы с данными через зашифрованный канал для системы «SMART – ROUTE».
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», система электронного документооборота «1С:Документооборот государственного учреждения», антивирусное программное обеспечение «Антивирус» Касперского».

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 1 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи | % | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Доля рабочих мест ОМСУ подключенных к системе электронного документооборота | % | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Доля работников ОМСУ, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями и задачами | % | 100 | 100 |
| 2.3.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов и сведений о размещении информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов от общего количества поступивших за отчетный период | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных**

**и муниципальных услуг на базе многофункционального центра».**

Цель подпрограммы - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Достижение цели подпрограммы за счет решения задачи по обеспечению функционирования МБУ «МФЦ».

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 18 228,1тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен, и составил **24 074,7** тыс. рублей. Исполнение подпрограммы **22 684,1** тыс. рублей (94,2%). Не освоены 1 390,6 тыс. рублей, из них 1369,7 тыс. рублей средства областного бюджета выделенные на организацию выездного обслуживания населения специалистами МФЦ в населенных пунктах, удаленных от административных центров, так как услуги начали оказывать с декабря 2021 года.

Предметом деятельности МБУ «МФЦ Печенгского района» являются организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В 2021 году МБУ «МФЦ» оказало:

- 323 услуги, в том числе: федеральных – 118, региональных – 154, муниципальных – 36, иных – 15 (из них: услуги Корпорации МСП - 8; Единой системы идентификации и аутентификации – 2; Территориальной избирательной комиссии – 2);

- одна функция по приему заявлений о признании гражданина банкротом.

Полный перечень оказываемых услуг размещен на сайте МБУ «МФЦ».

В течение 2021 года за получением услуг обратилось 45 578 заявителей, по сравнению с 2020 годом количество заявителей увеличилось на 18% (38625 заявителя в 2020 году) несмотря на то, что в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции (COVID-19) и постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» предоставление услуг в МФЦ осуществлялось исключительно по предварительной записи.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 2 за 2021 год

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» | % | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Количество действующих офисов МБУ «МФЦ Печенгского района»/ «окон» в них | единиц | 2/10 | 2/10 |
| 2.1.2. | Доля услуг, оказываемых по принципу «одного окна» в общем объеме оказываемых услуг в муниципальном образовании | % | 90 | 90 |
| 2.1.3. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ» | % | 90 | 98,09 |

Значение показателя 2.1.3 (доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ Печенгского района») основано на данных автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг». Фактически достигнутое значение данного показателя выше запланированного, что свидетельствует об успешной реализации подпрограммы.

**Подпрограмма 2 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенского муниципального округа».**

Цель подпрограммы – повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

Достижение цели подпрограммы за счет решения задачи по обеспечению населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 10 197,1тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен, и составил 8 777,9тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа **8 177,9** тыс. рублей. Исполнение подпрограммы 8 407,2 тыс. рублей (95,8%), в том числе за счет бюджета округа **8 100,9** тыс. рублей (99,1%). Не освоены средства бюджета в размере 77,0 тыс. рублей. Поступление внебюджетных средств за размещенную на сайте рекламу составило в 2021 году – 306,3 тыс. рублей (запланировано 600,0 тыс. рублей).

В газете «Заполярный вестник. Газета нашего города» регулярно осуществлялось информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский муниципальный округ: публикация информации об общественно-политической, культурной и экономической жизни. На основе анализа обращения читателей в редакцию можно отметить повышение интереса жителей г. Заполярный к деятельности органов местного самоуправления.

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой были отменены или переведены в онлайн-формат многие городские мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам, личные приемы. Редакция газеты активно принимает участие в проведение мероприятий в онлайн-формате.

Газета «Заполярный вестник. Газета нашего города» имеет свою группу в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/zapvestnik, которая активно развивается. Количество уникальных пользователей составляет около 12 тысяч.

На новостной ленте размещаются не только материалы каждого номера с иллюстрациями, но и новости, не вошедшие в газету, проводятся опросы с голосованием по актуальным вопросам.

В 2021 году редакция газеты «Заполярный вестник. Газета нашего города» (МАУ «Городской информационный центр») отмечена благодарственным письмом губернатора Мурманской области за высокий профессионализм, всестороннее освещение в СМИ социально значимых событий региона, значимый вклад в развитие заполярной журналистики и эффективную работу в 2021 году.

Подводя итоги работы, проделанной в 2021 году, можно отметить хороший уровень организации работы по информированию населения Печенгского округа.

Реализуя мероприятия Программы, исполнителю удалось:

- привлечь общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления;

- улучшить координацию и взаимодействие граждан, органов местного самоуправления муниципального образования и средства массовой информации – газеты «Заполярный вестник. Газета нашего города» по вопросам местного значения.

В декабре 2021 года муниципальное автономное учреждение было переименовано в «Информационный центр» Печенгского муниципального округа Мурманской области.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области осуществляет администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

1 января 2022 г. произошла реорганизация редакций печатных СМИ Печенгского округа. Газеты «Печенга» и «Заполярный вестник» объединились в одно издание. С 1 января коллектив редакции газеты «Печенга» входит в состав муниципального автономного учреждения «Информационный центр». В результате реорганизации создано общее для всех населенных пунктов Печенгского округа СМИ, работающее в качестве единственного официального печатного органа окружной администрации.

Тираж издания составляет 2,5 тысячи экземпляров. Распространение газеты бесплатное. Свежие номера можно найти на стойках в общественных местах, торговых точках и учреждениях Печенгского округа.

В современных условиях в целях увеличения охвата информирования населения ведется работа в социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники».

За последние несколько лет в Печенгском округе существенно возрос уровень проникновения информационно-коммуникационных технологий в общество.

На 2022 год актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с органами местной власти и средством массовой информации по вопросам местного значения, повышение открытости и гласности работы этих органов; установление обратной связи с населением.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 3 за 2021 год

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ и учреждений округа в общем объеме публикаций газеты | % | 95 | 95 |
| 1.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования от общего количества поступивших | % | 100 | 100 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

95/95+100/100

ДИП = 2 = **1,0**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,98 <= ДИП <= 1,02 | Высокая результативность Программы |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

6070,0/6145,8+2030,9/2032,1+306,3/600,0

ПФ = 3 = **0,83**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы.

**10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 19.01.2021 № 13 (с изменениями от 20.05.2021   
№ 436, от 11.10.2021 № 1094 и от 06.12.2021 № 1344).

Цель Программы - создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений.

2. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.

3. Развитие детско-юношеского спорта.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 80 552,0тыс. рублей, из них средства бюджета 71 252,0 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был увеличен и составил 81 907,2тыс. рублей, в том числе средства бюджета **72 607,2** тыс. рублей. В ходе реализации Программы в 2021 году исполнение в размере 78 208,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета **71 282,3** тыс. рублей, что составляет 98,2%. Не освоены средства в размере 1 324,9 тыс. рублей.

**п.1.1.** – «организация предоставления услуг (работ)» предусмотрено 51 294,3 тыс. рублей, (в том числе 7 300,0 тыс. рублей от иной, приносящей доход деятельности), исполнено 50 876,9 тыс. рублей (в том числе 6 926,2 тыс. рублей от иной, приносящей доход деятельности). Исполнение бюджетных средств составило 99,9%.

**п.1.3.** – «модернизация иукрепление материально-технической базы учреждений» использовано 3 486,2 тыс. рублей, или 64,4%. Бюджетные ассигнования освоены на 89,%:

- по МБУ «СК «Металлург» при плане 2 855,5 тыс. рублей исполнено 1 355,5 тыс. рублей, или 47,5% (не поступили средства от иной, приносящей доход деятельности 1500,0 тыс. рублей);

- по МБУ «СК «Дельфин» при плане 2 560,4 тыс. рублей освоено 2 130,7 тыс. рублей, или 83,2%;

**п.1.4.** – «проведение текущих ремонтов»: МБУ «СК «Металлург» при плане 1 535,6 тыс. рублей выполнено за счет бюджета 1 024,6 тыс. рублей (не поступили средства от иной, приносящей доход деятельности в сумме 500,0 тыс. руб.). Экономия по бюджету составила 11,0 тыс. рублей;

**п.1.5.** – «организация трудовых бригад» использовано 203,0 тыс. рублей, или 88,3%;

**п.1.7.** – «строительство четырех беговых дорожек на стадионе «Труд» - при плане 1 000,0 тыс. рублей использовано 800,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт беговых дорожек на стадионе «Труд»   
п.г.т. Никель»;

**п.1.10.** – «разработка проектно-сметной документации по модернизации крытого хоккейного корта г. Заполярный» 2 877,0 тыс. рублей (100%);

**п.2.1.** в 2021 году средства, предусмотренные на организацию и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского муниципального округа в областных, общероссийских и международных соревнованиях освоены на 61,8% в связи с тем, что фактическая потребность на оплату транспортных услуг, проживание, денежной компенсации спортсменам оказалась меньше запланированной (экономия 613,6 тыс. рублей). Кроме того часть запланированных мероприятий была отменена из-за рисков распространения короновирусной инфекции.

**п.2.3. – «**реализация проекта «Создание детской игровой комнаты» (МБУ «СК Металлург») выполнение 100% (740,4 тыс. рублей);

**п.2.4. – «**реализация проекта «Благоустройство площадки ГТО» (МБУ «СК «Дельфин») выполнение 100% (875,0 тыс. рублей);

**п.2.5. – «**приобретение раздевалки для спортсменов (блок-контейнер) выполнение 100% (417,4 тыс. рублей);

**п.3.1.** – «организация и участие обучающихся Печенгского муниципального округа в спортивных соревнованиях различных уровней, в том числе организация спортивных занятий» выполнение 100% (413,0 тыс. рублей).

В течение 2021 года в рамках Программы были организованы мероприятия по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, волейболу, велосипедному спорту, пауэрлифтингу, виндсерфингу и сноукайтингу, парусному спорту, плаванию, шахматам, легкой атлетике, бадминтону, автомобильному спорту.

Спортивные мероприятия охватывали все категории населения Печенгского муниципального округа, в том числе пенсионеров, людей среднего возраста, работающую молодежь, студентов и обучающихся.

В 2021 году было проведено 52 спортивно-массовых мероприятия по различным видам спорта. Спортсмены Печенгского муниципального округа принимали участие в мероприятиях различного уровня, в том числе: 41 – районного, 9 - областного, 2 – всероссийского.

На территории Печенгского округа были организованы следующие спортивные мероприятия: лыжные гонки в рамках всероссийских соревнований Лыжня России; открытое Первенство Печенгского муниципального округа по горнолыжному спорту; соревнования по лыжным гонкам памяти Павла Поспелова; всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций; Праздник Севера Печенгского муниципального округа по горнолыжному спорту; открытое первенство Печенгского муниципального округа по плаванию; личное первенство по шахматам среди обучающихся Печенгского муниципального округа; традиционный легкоатлетический пробег Заполярный-Никель, посвященный Дню Победы; открытое Первенство Печенгского муниципального округа по пляжному волейболу среди мужских, женских и смешанных команд, посвященных Дню здоровья и спорта Мурманской области; турнир среди обучающихся по футболу «Золотая осень»; Первенство Печенгского муниципального округа по парусному спорту в классах Микро, Кадет, Оптимист; открытое Первенство Печенгского муниципального округа по волейболу среди женских команд; открытое первенство Печенгского муниципального округа по плаванию «День стайера» и другие.

В 2021 году 17 спортсменов выполнили нормативы массовых спортивных разрядов. В течение года спортивно-массовые мероприятия посетили 7000 человек.

Также на базе ДС «Дельфин» и ДС «Металлург» в летний период проводились спортивные мероприятия с отдыхающими в детских оздоровительных лагерях.

В 2021 году в школах округа был реализован проект «Мини-футбол в школу». В результате реализации были проведены муниципальные и межмуниципальные этапы соревнований. По результатам проведенных этапов было отобрано 5 команд (50 детей), которые приняли участие во Всероссийском этапе (март-апрель 2021 года) соревнований в Нижегородской области база «Изумрудное».

Для направления команд были привлечены внебюджетные источники, что позволило сократить средства бюджета округа. АО КГМК для поддержки проекта в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» были выделены денежные средства в сумме 369,18 тыс. рублей для направления трех команд-победителей по мини-футболу на общероссийские соревнования в г. Нижний Новгород. Две команды-победительницы были направлены за счет средств бюджета округа. АО КГМК были выделены денежные средства для организации доставки детей на межмуниципальные соревнования в г. Мурманск и обратно, на оплату питания участников соревнований.

Анализ целевых индикаторов Программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | % | 33 | 28 |
| 1.2. | Количество организаций, клубов, учреждений, ведущих спортивную и физкультурно-оздоровительную работу | ед. | 47 | 47 |
| 1.3. | Количество инструкторов, тренеров и других специалистов физической культуры и спорта, работающих по специальности | чел. | 93 | 93 |
| 2.1.1. | Полнота исполнения муниципального задания МБУ «СК «Металлург» | % | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Полнота исполнения муниципального задания МБУ «СК «Дельфин» | % | 100 | 100 |
| 2.1.3. | Число посещений МБУ «СК «Металлург» | посещ. | 45 200 | 45 200 |
| 2.1.4. | Число посещений МБУ «СК «Дельфин» | посещ. | 42 000 | 42 000 |
| 2.1.5. | Количество единиц нового спортивного оборудования (МБУ «СК «Металлург») | шт. | 5 | 5 |
| 2.1.6. | Количество единиц нового спортивного оборудования (МБУ «СК «Дельфин») | шт. | 5 | 5 |
| 2.2.1. | Количество информационных материалов о деятельности спортивных учреждений, распространенных в СМИ, общественных местах, социальных сетях | ед. | 50 | 73 |
| 2.2.2. | Количество спортивно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди различных слоев населения | ед. | 67 | 52 |
| 2.2.3. | Численность спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов | чел. | 18 | 17 |
| 2.3.1. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!», проведенных СОШ и ООШ самостоятельно. | ед. | 2 | 2 |

По итогам реализации Программы показатели 1.1. и 2.2.2. не достигнуты. Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта не проведена в полном объеме, так как в течение 2021 года неоднократно вводились ограничения по проведению массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

28/33+47/47+93/93+1/1+1/1+45200/45200+42000/42000+5/5+5/5+73/50+

ДИП = +52/67+17/18+2/2

13 = **1,0**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 <=ДИП <= 1,05 | Высокая результативность Программы |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

43950,7/43994,3+15503,4/15503,4+3486,2/3915,9+1024,6/1035,6+203/230+800/1000+

ПФ = +2877/2877+991,6/1605,2+740,4/740,4+875/875+417,4/417,4+413/413 12 = **0,93**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы.

**11. Муниципальная программа «Муниципальные финансы   
Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Муниципальные финансы Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 19.01.2021 № 17 (с изменениями от 20.05.2021   
№ 435, от 11.10.2021 № 1083 и от 06.12.2021 № 1345).

Цель Программы – обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости бюджетной системы муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учёта, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2. Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории Печенгского муниципального округа.

4. Повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Печенгского муниципального округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»;

- подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 53 565,7 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **55 256,7** тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере **52 765,0** тыс. рублей, что составляет 95,5%. Размер неосвоенных средств составил 2 491,7 тыс. руб.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального округа к общему объему долговых обязательств | % | 0 | 0 |
| 1.2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года | % | 4,0 | -2,2 |
| 1.3. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении бюджета муниципального округа | Да=1/ нет=0 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | Число случаев нарушения, установленных сроков выделения средств из резервного фонда | раз | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Отношение муниципального долга муниципального образования к доходам бюджета округа без учета объема целевых средств | % | <=28 | 12,3 |
| 2.3.1. | Размер дефицита бюджета округа | % | <=10 | 0,3 |
| 2.3.2. | Степень качества осуществления бюджетного процесса | степень | II | II |
| 2.4.1. | Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе и сроках отчетности об исполнении бюджета округа, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности | % | 100 | 100 |
| 2.4.2. | Отсутствие пеней и штрафов по уплате налогов и сборов у муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа | Да=1/ нет=0 | 1 | 0 |

**Подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов».**

Цель подпрограммы - обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Подпрограммой предусматривается решение задачи по формированию и расходованию средств резервного фонда.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 3 000,0 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **4 600,6** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в объеме **2 455,3** тыс. рублей (53,4%). Средства резервного фонда администрации Печенгского муниципального округа направлялись на приобретение угля для котельной в нп. Корзуново в соответствии с распоряжениями администрации Печенгского муниципального округа от 26.01.2021 № 05, от 11.03.2021 № 25 и от 27.04.2021 № 50.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 1 за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Число случаев нарушения, установленных сроков выделения средств из резервного фонда | раз | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Удельный вес резервного фонда муниципального округа в объеме расходов бюджета округа | % | <=3 | 0,16 |

В рамках данной подпрограммы обеспечено оперативное финансирование непредвиденных расходов бюджета округа, что позволило своевременно предотвратить угрозу срыва осуществления поставок и поддержания нормативного запаса топлива, необходимого для бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей Печенгского муниципального округа.

**Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом».**

Цель подпрограммы – выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение.

Подпрограммой предусматривается решение задачи по планированию, привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Печенгского муниципального округа.

Первоначальный объем финансирования данной подпрограммы составлял 300,0 тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **118,0** тыс. рублей, освоены в полном объеме (100%). Оплата процентов по привлеченным бюджетным кредитам производилась согласно заключенным договорам о кредитовании.

Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Расходы на обслуживание муниципального долга равномерно распределены по годам за счет реструктуризации привлеченных кредитов.

Муниципальный долг Печенгского муниципального округа на 01.01.2022 года составил 106,04 млн. рублей. В 2021 году бюджетные кредиты были погашены в сумме 13,58 млн. рублей, дополнительные кредиты от кредитных организаций на погашение дефицита бюджета округа не привлекались.

Расходы на обслуживание муниципального долга предусматривались решением о бюджете в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Печенгского муниципального округа. Просрочки по оплате процентных платежей и основного долга бюджетных кредитов муниципалитетом не допускались.

Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом осуществлялось при утверждении следующих актов: постановление администрации Печенгского муниципального округа от 04.06.2021 № 526 «Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги Печенгского муниципального округа»; распоряжение администрации Печенгского муниципального округа от 30.03.2021 № 31а «Об утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств Печенгского муниципального округа в целях оздоровления муниципальных финансов и отчета о его выполнении».

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 2 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Отношение муниципального долга муниципального образования к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | <=28 | 12,3 |
| 2.1.1. | Отсутствие просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального округа | Да=1/ нет=0 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | <=0,02 | 0,006 |

**Подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами».**

Цель подпрограммы – повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории Печенгского муниципального округа.

Подпрограммой предусмотрены задачи, которые не требуют финансирования:

1. Эффективное планирование бюджета муниципального округа, совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса.

2. Мобилизация доходов и организация качественного исполнения бюджета округа.

3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном округе.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов в рамках долгосрочных приоритетных и целей социально-экономического развития территории Печенгского муниципального округа были достигнуты следующие результаты:

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 3 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Размер дефицита бюджета округа | % | <=10 | 0,3 |
| 1.2. | Степень качества осуществления бюджетного процесса | степень | II | II |
| 2.1.1. | Доля программных расходов бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа | % | 97 | 99,1 |
| 2.1.2. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов районного бюджета | % | 2,5 | 2,5 |
| 2.1.3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета округа |  | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Динамика налоговых и неналоговых доходов к предыдущему отчетному периоду | % | 4 | -2,2 |
| 2.2.2. | Обеспечение исполнения расходных обязательств от утвержденных параметров бюджета округа | % | 95,0 | 93,1 |
| 2.2.3. | Выполнение контрольных мероприятий к общему числу запланированных контрольных мероприятий в части осуществления внутреннего муниципального контроля | % | 100 | 100 |
| 2.3.1. | Размещение на официальном сайте муниципального округа публикаций «бюджет для граждан», характеризующих уровень открытости бюджетных данных | Да=1/ нет=0 | 1 | 1 |
| 2.3.2. | Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности, которых за отчетный год размещена на сайте bus.gov.ru | % | 100 | 100 |

Причины невыполнения показателей:

**п.2.2.1.** Снижение налоговых и неналоговых доходов в 2021 году по сравнению с прошлым годом обусловлено выпадающими доходами, а именно:

- по налогам, с применением упрощенной системы налогообложения, снижение в сумме 610,8 тыс. рублей (снижение поступлений в связи со снижением дифференцированных налоговых ставок по УСН в соответствии с законом Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-ЗМО «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»);

- по налогам, с применением патентной системы налогообложения в сумме 656,5 тыс. рублей (снятие с учета и прекращения осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей, организаций, зарегистрированных на территории Печенгского муниципального округа, находящихся на патентной системе налогообложения);

- по земельному налогу снижение в сумме 2 192,6 тыс. рублей – в соответствии с решением Совета депутатов Печенгского муниципального округа от 23.10.2020 № 39   
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области», муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета Печенгского муниципального округа, а также органы местного самоуправления имеют льготу по уплате земельного налога;

- доходы, получаемые в виде арендных платежей за земельные участки в сумме 17 523,9 тыс. рублей – с целью сохранения резидентов Арктической зоны Российской Федерации и увеличения инвестиционных проектов Печенгского муниципального округа установлен корректирующий коэффициент для резидентов Арктической зоны Российской Федерации, а также с выкупом земельных участков;

- доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества снижение в сумме 1 200,0 тыс. рублей – расторжение договоров аренды в связи с прекращением предпринимательской деятельности арендаторами, а так же в связи с выкупом имущества по преимущественному праву;

- платежи от муниципальных унитарных предприятий снижение в сумме 4 754,6 тыс. рублей – фактически перечисленные средства от муниципальных унитарных предприятий, сработавших по итогам 2020 года с прибылью;

- доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства снижение 1 087,9 тыс. рублей – в 2021 году не заключены договоры с МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа», кроме того редакционная деятельность на территории Печенгского муниципального округа осуществляет МАУ «Информационный центр», в связи с чем все доходы от публикаций поступают на лицевой счет автономного учреждения.

**п.2.2.2.** Неисполнены в полном объеме запланированные расходы в виду отсутствия Соглашения с Министерством строительства Мурманской области на предоставление иных межбюджетных трансфертов в размере 52,2 млн. рублей, а так же сложившейся экономии при проведении конкурсных процедур при исполнении полномочий по решению вопросов местного значения.

В рамках данной подпрограммы обеспечена открытость и доступность для граждан информация по планированию и исполнению бюджета округа, проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом запланированных проверок.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания».**

Цель подпрограммы – повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Подпрограммой предусматривается решение задачи ведения бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и другими нормативными и ненормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности, составление отчетности.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2021 год составлял 50 265,7 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **50 538,1** тыс. рублей. В ходе реализации освоены средства в размере **50 191,7** тыс. рублей, что составляет 99,3%. Размер неосвоенных средств 364,4 тыс. рублей по фонду оплаты труда МКУ «ЦБ».

Анализ целевых индикаторов подпрограммы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе и сроках отчетности об исполнении бюджета округа, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Отсутствие пеней и штрафов по уплате налогов и сборов у муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа | да=1/  нет=0 | 1 | 0 |
| 2.1.1. | Соблюдение требований, установленных нормативными и методическими документами, в сфере бухгалтерского и налогового учета | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Соблюдение сроков предоставления установленной отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств бюджета округа, контрольные органы | да=1/  нет=0 | 1 | 0 |
| 2.1.3. | Обеспечение сохранности бухгалтерских документов и регистров учета | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.1.4. | Отсутствие нарушения сроков оплаты платежных документов | да=1/  нет=0 | 1 | 0 |
| 2.1.5. | Отсутствие нарушения установленных сроков выплаты заработной платы работникам обслуживаемых учреждений | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |

Нарушение сроков оплаты платежных документов связано с несвоевременным направлением муниципальными учреждениями в централизованные бухгалтерии счетов, предъявленных к оплате (позже сроков оплаты).

Нарушение сроков представления отчетности во внебюджетные фонды было допущено в связи с прекращением действия электронных подписей глав муниципальных образований Печенгского района и руководителей главных распорядителей пяти муниципальных образований Печенгского района в период преобразования в Печенгский муниципальный округ.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

1/1+-2,2/4,0+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+100/100+0/1

ДИП = 9 = **0,72**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,7 <= ДИП <= 0,95 | Средняя результативность Программы (недовыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

0/2145,3+2455,3/2455,3+118/118+50191,7/50538,1

ПФ = 4 = **0,75**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей

**12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 25.01.2021 № 25 (с изменениями от 11.10.2021 № 1088 и от 06.12.2021 № 1346).

Цель Программы - обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Программа решает задачу по обеспечению устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2021 году составлял 300,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования уточнен и составил **60,0** тыс. рублей. Скорректирован показатель мероприятия «оборудование муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета» -180,0 тыс. рублей. Планировалось установить приборы учета энергетических ресурсов в жилых помещениях п.г.т. Никель и н.п. Корзуново. Исполнение составило 22,0 тыс. рублей (36,7%), **п.8.** – «возмещение затрат гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов» выплаты получили 8 человек, установлено 13 приборов (г. Заполярный).

В рамках реализации Программы отделом экономического развития разработаны лимиты потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями в натуральном и стоимостном выражении. В течение года производился мониторинг их соблюдения.

Муниципальными учреждениями проводится контроль и мониторинг за реализацией энергосберегающих мероприятий, разработаны программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется проверка работы приборов учета и состояние систем отопления, водоснабжения, контроль за состоянием электроприборов. Разработана памятка для сотрудников учреждений по правилам энергосбережения, проводится инструктаж сотрудников по экономии энергоресурсов. Через модуль ГИС «Энергоэффективность» муниципальные учреждения предоставляют энергетические декларации.

В течение года МБУ «РЭС» осуществлялся мониторинг наличия и функционирования приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки. В течение года в муниципальных учреждениях проводилась разъяснительная работа с сотрудниками муниципальных учреждений, обучение основам энергосбережения.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1. | Наличие утвержденных лимитов потребления энергоресурсов | Да/нет | Да | Да |
| 2. | Доля муниципальных учреждений, подведомственных администрации и отделу образования Печенгского муниципального округа в которых оплата за потребляемые энергоресурсы ведется по показаниям приборов учета, в том числе: |  |  |  |
| электрическая энергия | % | 100 | 100 |
| тепловая энергия | % | 75 | 75 |
| водоснабжение | % | 79 | 79 |
| 3. | Количество жилых помещений, в которых установлены приборы учета энергетических ресурсов (г. Заполярный) | шт. | не менее 10 | 13 |
| 4. | Количество жилых помещений, в которых установлены приборы учета энергетических ресурсов (пгт. Никель, нп. Корзуново) | шт. | 0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

1/1+100/100+75/75+79/79+13/10

ДИП = 5 = **1,0**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 <= ДИП <= 1,05 | Высокая результативность Программы |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

22,0/60,0

ПФ = 1 = **0,37**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| ПФ < 0,5 | Существенное недофинансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 2.**

Уровень эффективности муниципальной Программы ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования.

**13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы (с изменениями   
от 20.05.2021 № 447, от 11.10.2021 и от 06.12.2021 № 1347).

Целью Программы является повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

В течение года объем финансирования составил **109 741,5** тыс. рублей, в том числе федеральная и областная субсидии 98 000,9 тыс. рублей. В 2021 году средства освоены в размере **70 971,3** тыс. рублей, или 64,7%.

**п.1.1.** Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- в п.г.т. Никель по адресам: пр. Гвардейский, дд. №№ 8, 10, 12, 14, 17; ул. Бредова, д. 18; ул. Спортивная, д. 17 и д. 19. Работы, проводимые ООО «РемСтройНорд», не приняты и не оплачены в 2021 году (стоимость муниципального контракта 17 358,43 тыс. рублей);

- в г. Заполярный по адресам: ул. Ленина, дд. №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 (ООО «СеверСтрой», исполнение 17 427,2 тыс. рублей), 97,9%;

**п.2.1.** Благоустройство общественных территорий:

- п.г.т. Никель, площадь Ленина: устройство асфальтобетонного покрытия; устройство тротуаров из асфальтобетона; установка бортовых камней; устройство травяного покрытия (исполнение 10 307,4 тыс. руб., 100%);

- г. Заполярный, сквер ул. Ленина, дд. №№ 2,4,6: монтаж кабеля в траншеях, в трубах; подвеска СИП; установка опор освещения, светильников; устройство лестниц; ремонт памятника; установка дорожных и тротуарных бортовых камней; устройство покрытия из плитки; посадка деревьев; посев газонов; установка скамеек, ж/б урн (исполнение 16 974,5 тыс. руб., 100%);

- г. Заполярный, территория «Тропа здоровья»: планировка земельного участка; дорожное покрытие; монтаж бордюров; площадка (пирс); мост; площадка (пикник); фундамент под светильники; восстановление плодородного слоя (озеленение) (исполнение 22 562,2 тыс. рублей), 51,7%.

**п.2.2.** Изготовление проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории:

- на выполнение комплекса работ по благоустройству зоны отдыха в районе МБУ ДО «ДДТ № 1» по ул. Бредова, п.г.т. Никель с прилегающей территорией между домами № 18 пр. Гвардейский и № 2 ул. Печенгская (600,0 тыс. рублей) 100%;

- на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории ул. Новая н.п. Спутник (600,0 тыс. рублей) 100%.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий: | кол-во | 16 | 6 |
| в пгт. Никель |  | 8 | - |
| в г. Заполярный | 6 | 6 |
| нп. Корзуново | 2 | - |
| 1.2. | Количество утвержденных дизайн – проектов благоустройства дворовой территории: | шт. | 16 | 14 |
| пгт. Никель |  | 8 | 8 |
| г. Заполярный | 6 | 6 |
| нп. Корзуново | 2 | - |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий: | кол-во | 4 | 2 |
| в пгт. Никель |  | 1 | 1 |
| в г. Заполярный | 2 | 1 |
| пгт. Печенга | 1 | - |
| 2.2. | Количество утвержденных дизайн–проектов благоустройства общественной территории: | шт. | 4 | 3 |
| пгт. Никель |  | 1 | 1 |
| г. Заполярный | 2 | 2 |
| пгт. Печенга | 1 | - |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

6/16+14/16+2/4+3/4

ДИП = 4 = **0,63**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| ДИП < 0,7 | Низкая результативность Программы (существенное недовыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

0/12180,4+17427,2/17801,1+2500,0/7678,1+10307,4/10307,4+16974,5/16974,5+

ПФ = + 22562,2/43600,0+1200,0/1200,0

7 = **0,69**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 2.**

Уровень эффективности муниципальной Программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей.

**14. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы   
Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы**

Цель Программы – обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Обеспечение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории Печенгского муниципального округа на муниципальных маршрутах.

2. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа.

Первоначальный объем финансирования Программы на 2021 год составлял 140 815,4 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **127 235,1** тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере **122 394,9** тыс. рублей, что составляет 96,2%. Не использованы средства в сумме 4 840,2 тыс. рублей. Изменение объема финансирования произошло по следующим причинам:

- вступление в силу закона Мурманской области от 02.10.2020 № 2549-01-ЗМО   
«О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», согласно которому с 01.06.2021 года полномочия по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам перешли к Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

- вступление в силу решения Арбитражного суда Мурманской области по делу   
№ А42-2230/2020, согласно которому с КУИ взыскано 5 751,2 тыс. рублей за ремонт автодороги по ул. 14 Армии (ООО «Ваш дом»).

Расходы на оплату муниципальных перевозок осуществлялись на основании заключенных муниципальных контрактов, по результатам проведенных торгов по федеральному закону РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В границах Печенгского муниципального округа действует 14 автобусных муниципальных маршрутов. Транспортное обслуживание населения на маршрутах осуществляется перевозчиками: ООО «Заполярное АТП», ООО «АТП-Никель», ООО «ПеченгаТрансСервис», ООО «Премиум», по заключенным муниципальным контрактам.

В течение 2021 года комплексные комиссионные обследования муниципальных маршрутов не проводились по причине возникновения сложной эпидемиологической обстановки.

**п.1.1.** – «расходы на оплату муниципальных перевозок осуществленных на основании заключенных муниципальных контрактов по результатам проведенных торгов по федеральному закону РФ № 44-ФЗ» исполнение составило 5 917,1 тыс. рублей при плане 5 936,9 тыс. рублей, или 99,7%;

**п.1.3. – «**исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом» в размере 268,5 тыс. рублей. Средства не освоены. В течение 2021 года тарифы не были установлены.

**По задаче 2.** «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа», при плане 121 029,7 тыс. рублей, выполнение составило 116 477,8 тыс. рублей (96,2%). Не освоено 4 551,9 тыс. рублей.

**п.2.1. – «**содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов» использовано 49 667,5 тыс. рублей при плане 50 507,4 тыс. рублей, или 98,3%;

**п.2.2.** – «выполнение ремонта внутриквартальных дорог», при плане 60 304,0 тыс. рублей израсходовано 56 668,6 тыс. рублей, или 94,0%, в том числе: внутриквартальная дорога по ул. Юбилейная г. Заполярный – 20 972,5 тыс. рублей (100%); п.г.т. Никель, н.п. Корзуново и н.п. Лиинахамари – 35 696,4 тыс. рублей (90,8%). Не использовано 3 635,0 тыс. рублей, так как работы приняты и оплачены по фактическому выполнению.

**п.2.3.** – «выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог» – 940,8 тыс. рублей, или 100%;

**п.2.4.** – «ремонт проездов к дворовым территориям» по адресам г. Заполярный,   
ул. Бабикова, дд. 17-19, ул. Юбилейная, д. 17 на сумму 8 968,5 тыс. рублей (100%);

**п.2.5.** – **«**техническое обследование мостового сооружения (г. Заполярный) - 209,0 тыс. рублей (100%);

**п.2.6.** – «ремонт остановочных павильонов» (г. Заполярный) – при плане 100,0 тыс. рублей использовано 23,4 тыс. рублей (76,6%), экономия 76,6 тыс. рублей.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 2.1.1. | Количество проведенных комплексных комиссионных обследований муниципальных маршрутов, в том числе на предмет наполняемости | ед. | 2 | 0 |
| 2.1.2. | Количество установленных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок г. Заполярный | шт. | не менее 1 | 0 |
| 2.2.1. | Пророст протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям: | км | не менее 1,100 | 1,843 |
| в г. Заполярный  в пгт. Никель  в нп. Корзуново | км | не менее 0,300  не менее 0,500  не менее 0,300 | 0,387  1,456  0,0 |
| 2.2.2. | Площадь проведенного ямочного ремонта, на участках автодорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия: | м2 | не менее 800 | 662 |
| в г. Заполярный  в пгт. Никель | м2 | не менее 400  не менее 400 | 412  250 |
| 2.2.3. | Пророст протяженности проездов к дворовым территориям соответствующих нормативным требованиям в г. Заполярный | км | не менее 0,400 | 0,777 |
| 2.2.4. | Количество обследованных мостовых сооружений в г. Заполярный | шт. | 1 | 1 |
| 2.2.5. | Ремонт остановок маршрутного транспорта в г. Заполярный | шт. | 1 | 1 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

0/2+0/1+1,843/1,100+662/800+0,777/0,400+1/1+1/1

ДИП = 7 = **0,69**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| ДИП < 0,7 | Низкая результативность Программы (существенное недовыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

5917,1/5936,9+0/268,5+49667,5/50507,4+56668,6/60304,0+970,8+940,8+

ПФ = 8968,5/8968,5+209,0/209,0+23,4/100,0

8 = **0,77**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 2.**

Уровень эффективности муниципальной Программы ниже среднего.

**15. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом   
и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа   
от 18.01.2021 № 09 (с изменениями от 20.05.2021 № 446, от 11.10.2021 № 1085 и   
от 06.12.2021 № 1349).

Цель Программы – обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:

1. Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.

2. Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

3. Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2021 год составлял 57 380,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил **84 721,5** тыс. руб. В 2021 году освоены средства в размере **77 374,0** тыс. рублей, что составляет 91,3%. Остаток неосвоенных средств составил 7 347,5 тыс. рублей.

Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 2.1.1. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам по использованию муниципального имущества | % | 100 | 100 |
| 2.2.1 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам по использованию земельных ресурсов | % | 100 | 100 |
| 2.3.1 | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов | чел. | 3 | 3 |
| 2.3.2. | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда:  г. Заполярный  п.г.т. Печенга, Никель | комн. | 5  4 | 5  - |

**Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом».**

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **79 958,1** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в объеме **72 660,1** тыс. рублей (90,9%).

В рамках решения задачи по содержанию и управлению муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, реализовывались следующие мероприятия:

**п.1.1. –** «ремонт имущества, составляющего муниципальную казну, разработка ПСД», при плане 6 347,5 тыс. рублей исполнено 5 647,5 тыс. рублей (89,0%), из них 5 307,5 ремонт кровли здания по ул. Ленина, д. 6 и 340,0 тыс. рублей разработка ПСД. Неосвоены ассигнования в размере 700,0 тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости. На указанные цели были запланированы 200,0 тыс. рублей на возможно возникающие аварийные ситуации (ситуаций не возникло), а также выделено 500,0 тыс. рублей в декабре 2021 года на проведение ремонта в помещении, расположенном в доме № 9 по ул. Бредова в п.г.т. Никель, для дальнейшего предоставления общественной организации «Дети Великой Отечественной Войны» (работы не проведены в связи с тем, что указанные денежные средства выделены в декабре 2021 года, доведены до Комитета по управлению имуществом 20.12.2021);

**п.1.3.** – содержание и ремонт имущества, составляющего муниципальную казну: план 53 103,7 тыс. рублей, исполнение 48 608,7 тыс. рублей (92,0%), заключено 43 договора, оплата производилась по факту;

**п.1.4.** – оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности, исполнено на 98,7%;

**п.1.5.** – изготовление технической документации (планов, паспортов и кадастровых паспортов) на жилые и нежилые помещения, план 760,0 тыс. рублей, исполнено 164,5 тыс. рублей (21,6%), заключено два договора, работы выполнены;

**п.1.6.** – проведение оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества: план 824,0 тыс. рублей, исполнение 196,3 тыс. рублей (23,8%), заключено 11 договоров, работы выполнены;

**п.1.7.** – проведение независимой аудиторской проверки муниципальных унитарных предприятий, экспертиза отчета по аудиту, ассигнования в сумме 576,0 тыс. рублей не освоены, работы не проводились. Планировалось проведение аудиторской проверки МУП «Сети Никеля», однако, МУП «Сети Никеля» обратился в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании его банкротом, аудиторскую проверку должен провести назначенный управляющий;

**п.1.8.-1.11.** – приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений, нежилых отдельностоящих зданий муниципальной казны использовано 1 229,5 тыс. рублей (93,4% от плана);

**п.1.12.** – проведено обследование многоквартирного дома (ул. Бредова, 1) с выдачей проекта по ремонту, исполнено 309,0 тыс. рублей;

**п.1.13.** – на содержание животных, находящихся в муниципальной собственности, израсходовано 2 343,2 тыс. рублей (98,8%), 35 единиц.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 1 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам по использованию муниципального имущества | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (продажа, передача в пользование) | % | 100 | 100 |
| 1.3. | Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный незаселенный жилой фонд | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами».**

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **945,7** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в объеме **896,8** тыс. рублей (94,8%).

В рамках задачи повышения эффективности управления земельными ресурсами реализованы мероприятия:

**п.1.1.** – выполнение землеустроительных и кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности: заключен один муниципальный контракт, работы в стадии завершения (не оплачены);

**п.1.5.** – выполнение работ по рекультивации земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 51:03:0040101:40, расположенного ориентировочно в 1,5 км по направлению на северо-запад от   
г. Заполярный (район Совхоза «Северный» Печенгского района Мурманской области), исполнение 796,8 тыс. рублей (100%).

Запланированное на 2021 год мероприятие «разработка Генпалана муниципального округа» скорректировано, в связи с законом Мурманской области от 27.12.2019   
№ 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», согласно которому с 01.01.2021 года полномочия по разработке Генплана муниципального округа перешли к Министерству градостроительства и благоустройств Мурманской области.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 2 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам по использованию земельных ресурсов | % | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Наличие схем территориального планирования Печенгского муниципального округа | да/нет | да | нет |

**Подпрограмма 3. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан».**

Цель подпрограммы – обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял тыс. рублей. В течение 2021 года объем финансирования был уточнен и составил **3 817,1** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства профинансированы из бюджета в сумме 3 817,1 тыс. рублей (в том числе не оплачены учреждением 1012,9 тыс. рублей из-за невыполненных работ).

В рамках задач переселение граждан из МКД, признанных в установленном порядке аварийными и обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализованы следующие мероприятия:

**п.1.1.** – «ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда» исполнено 1 314,0 тыс. рублей (100%). Задолженность 2020 года за выполненные работы по ремонту помещений в п.г.т. Никель, по ул. Советская и пр. Гвардейский по заключенным договорам 2020 года;

**п.2.1.** – «ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда для обеспечения благоустроенным жильем граждан», 2 503,1 тыс. рублей, из них:

- 1 452,7 тыс. рублей на ремонт жилищного фонда по адресу: г. Заполярный,   
ул. Терешковой, д. 6 секция 112-116 и частичный ремонт ул. Ленина, д. 24;

- 1 050,4 тыс. рублей, из них: МБУ «НДС» заключены договоры на ремонт двух квартир в пгт. Никель и нп. Лиинахамари на сумму 1 012,9 тыс. рублей, в одной квартире работы выполнены некачественно, не приняты и не оплачены; во второй квартире подрядчик к работе не приступал, проведена процедура внесения его в недобросовестные исполнители.

Анализ целевых индикаторов подпрограммы 3 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2021 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов | чел. | 3 | 3 |
| 1.2. | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда:  г. Заполярный  п.г.т. Печенга, Никель | комн.  кв. | 5  4 | 5  - |
| 2.1.1. | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, в которых выполнен ремонт | кол-во | 2 | 2 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021   
№ 838.

1. Оценка достижения плановых значений показателей Программы:

100/100+100/100+100/100+100/100+0/1+3/3+5/5+0/4+2/2

ДИП = 9 = **0,78**

Шкала оценки результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,7 <= ДИП <= 0,95 | Средняя результативность Программы (недовыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий Программы:

5647,5/6347,5+48608,7/53103,7+14161,4/14349,8+164,5/760,0+196,3/824,0+0/576,0+

+17,5/59,9+1212/1256,6+309/309+2343,2/2372,2+100/148,9+796,8/796,8+1314/1314+

+1452,7/1452,7+1050,4/1050,4

ПФ = 15 = **0,74**

Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | Неполное финансирование Программы |

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

**Оценка - 4.**

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр Программы в части корректировки показателей.

Приложение к отчету

**ОТЧЕТ**

об использовании средств бюджета Печенгского муниципального округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2021 году

(тыс. руб.)

| №  п/п | Наименование программ/подпрограмм | Утверждено на 2021 год | Исполнено | Не освоено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие образования в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы, всего** | **1 336 265,9** | **1 298 995,5** | **37 270,4** | **97,2** |
| подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | 583 526,4 | 580 558,5 | 2 967,9 | 99,5 |
| подпрограмма 2 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 738 681,4 | 704 430,1 | 34 251,3 | 95,4 |
| подпрограмма 3 | «Детский отдых» | 8 008,0 | 7 956,8 | 51,2 | 99,4 |
| подпрограмма 4 | «Развитие потенциала участников образовательного процесса» | 5 955,7 | 5 955,7 | 0,0 | 100,0 |
| подпрограмма 5 | «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» | 94,4 | 94,4 | 0,0 | 100,0 |
| **2** | **Муниципальная программа «Обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы** | **69 530,2** | **66 773,7** | **2 756,5** | **96,0** |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы, всего** | **380 225,8** | **370 450,2** | **9 775,6** | **97,4** |
| подпрограмма 1 | «Развитие учреждений культуры» | 295 603,7 | 286 279,3 | 9 324,4 | 96,8 |
| подпрограмма 2 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 83 223,8 | 82 830,2 | 393,6 | 99,5 |
| подпрограмма 3 | «Развитие культуры» | 1 398,3 | 1,340,7 | 57,6 | 95,9 |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы, всего** | **24 531,8** | **23 823,1** | **708,7** | **97,1** |
| подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 7 338,0 | 7 338,0 | 0,0 | 100,0 |
| подпрограмма 2 | «Профилактика правонарушений» | 2 362,8 | 2 345,8 | 17,0 | 99,3 |
| подпрограмма 3 | «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 12 361,3 | 11 669,8 | 691,5 | 94,4 |
| подпрограмма 4 | «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» | 2 469,7 | 2 469, | 0,2 | 100,0 |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата на территории Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы, всего** | **992,9** | **932,9** | **60,0** | **94,0** |
| подпрограмма 1 | «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа» | 992,9 | 932,9 | 60,0 | 94,0 |
| подпрограмма 2 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы, всего** | **234 967,6** | **211 312,6** | **23 655,0** | **89,9** |
| подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | 6 705,0 | 6 705,0 | 0,0 | 100,0 |
| подпрограмма 2 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 76 826,8 | 67 954,6 | 8 872,2 | 88,5 |
| подпрограмма 3 | «Обеспечение жильем молодых семей» | 207,4 | 0,0 | 207,4 | 0,0 |
| подпрограмма 4 | Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» | 46 250,2 | 39 164,2 | 7 086,0 | 84,7 |
| подпрограмма 5 | «Комплексное благоустройство городской среды» | 101 973,6 | 96 305,3 | 5 668,3 | 94,4 |
| подпрограмма 6 | «Организация отлова животных без владельцев» | 3 004,6 | 1 183,5 | 1 821,1 | 39,4 |
| **7** | **Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы, всего** | **244 208,9** | **227 898,6** | **16 310,3** | **93,3** |
| подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения муниципального управления» | 199 117,0 | 183 371,1 | 15 745,9 | 92,1 |
| подпрограмма 2 | «Хозяйственно–эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования» | 45 091,9 | 44 527,5 | 564,4 | 98,7 |
| **8** | **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы, всего** | **1 666,6** | **837,3** | **829,3** | **50,2** |
| подпрограмма 1 | «Молодежь» | 654,2 | 423,1 | 231,1 | 64,7 |
| подпрограмма 2 | «Военно-патриотическая работа» | 954,3 | 374,6 | 579,7 | 39,3 |
| подпрограмма 3 | «Профилактика наркомании» | 58,1 | 39,6 | 18,5 | 68,2 |
| **9** | **Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование Печенгский муниципальный округ» на 2021-2023 годы, всего** | **39 394,5** | **37 805,8** | **1 588,7** | **96,0** |
| подпрограмма 1 | «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе» | 7 141,9 | 7 020,8 | 121,1 | 98,3 |
| подпрограмма 2 | «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» | 24 074,7 | 22 684,1 | 1 390,6 | 94,2 |
| подпрограмма 3 | «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» | 8 177,9 | 8 100,9 | 77,0 | 99,1 |
| **10** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы** | **72 607,2** | **71 282,3** | **1 324,9** | **98,2** |
| **11** | **Муниципальная программа «Муниципальные финансы Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы, всего** | **55 256,7** | **52 765,0** | **2 491,7** | **95,5** |
| подпрограмма 1 | «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» | 4 600,6 | 2 455,3 | 2 145,3 | 53,4 |
| подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом» | 118,0 | 118,0 | 0,0 | 100,0 |
| подпрограмма 3 | «Повышение качества управления муниципальными финансами» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 4 | «Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания» | 50 538,1 | 50 191,7 | 346,4 | 99,3 |
| **12** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы** | **60,0** | **22,0** | **38,0** | **36,7** |
| **13** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2021-2023 годы** | **109 741,5** | **70 971,3** | **38 770,2** | **64,7** |
| **14** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы** | **127 235,1** | **122 394,9** | **4 840,2** | **96,2** |
| **15** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы, всего** | **84 721,5** | **77 374,0** | **7 347,5** | **91,3** |
| подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом» | 79 958,7 | 72 660,1 | 7 298,6 | 90,9 |
| подпрограмма 2 | «Управление земельными ресурсами» | 945,7 | 896,8 | 48,9 | 94,8 |
| подпрограмма 3 | «Создание безопасных и комфортных условия проживания граждан» | 3 817,1 | 3 817,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **2 781 406,2** | **2 633 639,2** | **147 767,0** | **94,7** |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта распоряжения

«Об утверждении сводного отчета о реализации муниципальных программ за 2021 год»

Исполнитель: Начальник отдела экономического развития Чупина Н.В., 6-20-41

Лицо, ответственное за соблюдение срока согласования проекта:

главный специалист отдела экономического развития Ковалёва О.В., 6-19-21

Количество листов в документе (начиная с титула, включая приложения) – \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность, Фамилия И.О.** | **Дата получения, подпись** | **Дата отправки, подпись** | **Отметка о результатах согласования** |
| Заместитель Главы Печенгского муниципального округа по экономике и финансам  Ахметова М.Ю. |  |  |  |
| Руководитель МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» Рыжкова А.А. |  |  |  |
| Начальник финансового управления Ионова О.В. |  |  |  |
| Начальник юридического отдела Самойлов С.А. |  |  |  |
| **Сведения о нормативности документа:**  «НПА» или «не НПА» | | |
| **Сведения о необходимости направления проекта прокурору:**  «Направить проект прокурору» или «Проект не подлежит направлению прокурору» | | |
| **Сведения о необходимости размещения проекта на официальном сайте Печенгский муниципальный округ в сети Интернет**  «Подлежит размещению» или «Не подлежит размещению»  **Отметка о получении электронного вида проекта правового акта в отдел информационных технологий:**  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | |
| **К проекту приложены заключения:**   1. Правовое заключение - «Да» или «Нет»; 2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы - «Да» или «Нет». | | |
| Управляющий делами администрации Печенгского муниципального округа Фоменко И.А. |  |  |  |

**РЕЕСТР РАССЫЛКИ**

распоряжения

«Об утверждении сводного отчета о реализации муниципальных программ за 2021 год»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

| **Кому** | **Количество экземпляров** | **Отметка о получении** (направлено почтой - указать № и дату исх. письма или получено в руки – подпись получателя и дата) |
| --- | --- | --- |
| Отдел экономического развития | 1 |  |
| В дело | 1 |  |
| **ИТОГО:** | **2 экз.** |  |

Начальник отдела экономического развития Н.В. Чупина