**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Печенгского муниципального округа «Молодежная политика»**

**на 2022 – 2024 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Молодежная политика»

на 2022 – 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа. |
| Задачи программы | 1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса.  2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.  3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ. |
| Показатели программы | 1. Количество конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров для молодежи различной направленности.  2. Численность молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях и проектах молодежных объединений.  3. Численность молодых людей, награжденных за достижения и успехи, в области спорта, общественно полезной деятельности, культуры и искусства, учебно-исследовательской деятельности.  4. Количество проведенных творческих мероприятий для молодых семей.  5. Количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма.  6. Количество проведенных патриотических слетов, фестивалей для молодежи Печенгского муниципального округа.  7. Численность участников Всероссийских, областных и региональных слетов, фестивалей и походов по местам боевой Славы.  8. Численность молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя.  9. Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 – 2024 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: **7500,0 тыс. рублей**,  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей.  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей.  МБ: 7500,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 2500,0 тыс. рублей,  2023 год: 2500,0 тыс. рублей,  2024 год: 2500,0 тыс. рублей.  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего: 0,0 тыс. рублей,  в том числе:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - формирование благоприятных условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи, популяризация среди молодежи семейных ценностей, развития деятельности общественных объединений;  - формирование в молодежной среде ценностей гражданственности и патриотизма;  - формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ, увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (далее – Администрация) |
| Исполнители программы | Отдела спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа (далее – ОС и МП) |
| Соисполнители программы | - |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Реализация молодёжной политики в Российской Федерации осуществляется через систему крупных проектов по социально-экономическим и общественно-политическим направлениям. За последние годы существенно укреплена структура управления молодёжной политикой, как на федеральном, так и на региональном уровне.

Основные положения сегодняшней государственной молодёжной политики в Российской Федерации определены Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р.

Основная цель и задача работы в области молодежной политики:

- формирование у молодёжи ценностей гражданственности и патриотизма, развитие в молодёжной среде культуры созидательных межэтнических отношений;

- формирование ценностей здорового образа жизни, семейной культуры, содействие социальному благополучию подростков и молодёжи.

За время работы реализовывались проекты в области молодёжной политики. Продолжается дальнейшая реализация основных направлений молодёжной политики, в том числе совершенствуется нормативно-правовое регулирование данной сферы.

В настоящее время в молодёжной среде существуют проблемы, которые сдерживают ее развитие и приводят к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала общества.

Ключевыми проблемами, характеризующими положение молодёжи, являются:

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям государства и общества;

- низкий уровень интереса у молодёжи к участию в общественно-политической жизни общества.

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодёжи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением.

В этой связи возникла реальная необходимость в применении инновационных подходов к решению проблем молодёжи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развития ее потенциала в интересах муниципального округа.

Решить поставленные проблемы и рационально использовать имеющиеся ресурсы возможно на основе программно-целевого метода. Эффективность такого метода обусловлена его системным характером, что позволит сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и достичь положительных результатов в установленные сроки.

Достижение цели и решение задач программы будут осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

**2. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов   
ее реализации, а также перечень основных мероприятий и показателей**

Цель настоящей программы - создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели программы потребуется реализация мероприятий, направленных на решение задач по:

- созданию возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса;

- сохранению и развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;

- формированию в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Данная программа является логическим продолжением реализованных в предыдущие годы муниципальных программ по развитию молодежной политики. Успешная реализации программы будет способствовать:

- формированию благоприятных условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи, популяризации среди молодежи семейных ценностей, развитию деятельности общественных объединений;

- формированию в молодежной среде ценностей гражданственности и патриотизма;

- формированию в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ, увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма.

Реализация программы рассчитана на 2022 – 2024 годы.

Основные показатели эффективности реализации программы

| №  п/п | Цели, задачи и показатели | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчёт | оценка | Годы реализации Программы | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Цель: Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа.** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество конкурсов, фестивалей, семинаров для молодежи различной направленности | Шт. | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | Отчет  ОС и МП |
| 1.2. | Численность молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях и проектах | Чел. | 200 | 250 | 300 | 310 | 330 | Отчет  ОС и МП |
| 1.3. | Численность молодых людей, награжденных за достижения и успехи, в области спорта, общественно полезной деятельности, культуры и искусства, учебно-исследовательской деятельности | Чел. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Отчет  ОС и МП |
| 1.4. | Количество проведенных творческих мероприятий для молодых семей | Шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Отчет  ОС и МП |
| Мероприятие 2. Создание и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма | Шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | Отчет  ОС и МП |
| 2.2. | Количество проведенных патриотических слетов, фестивалей для молодежи Печенгского муниципального округа | Шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Отчет  ОС и МП |
| 2.3. | Численность участников  Всероссийских, областных и региональных слетов, фестивалей и походов по местам боевой Славы | Чел. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Отчет  ОС и МП |
| Мероприятие 3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ | | | | | | | | |
| 3.1. | Численность молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя | Чел. | 160 | 175 | 180 | 190 | 200 | Отчет  ОС и МП |
| 3.2. | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий | Шт. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Отчет  ОС и МП |

**3. Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

Таблица 1

к программе

Перечень программных мероприятий с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, мероприятия | | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| **Цель: Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ОС и МП |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 2 747,1 | 915,7 | 915,7 | 915,7 | |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **2 747,1** | **915,7** | **915,7** | **915,7** | |
| 1.2. | | Награждение премией Главы Печенгского муниципального округа одаренных детей Печенгского муниципального округа | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ОС и МП |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 220,8 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **220,8** | **73,6** | **73,6** | **73,6** | |
| 1.3. | | Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ОС и МП |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 38,1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | 38,1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **МБ** | **3006,0** | **1002,0** | **1002,0** | **1002,0** | |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **Итого:** | **3006,0** | **1002,0** | **1002,0** | **1002,0** | |
| **Мероприятие 2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание условий для гражданского становления молодежи | | 2022-2024 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и МП | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1699,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1699,5** | **566,5** | **566,5** | **566,5** |
| 2.2. | Участие молодежи в мероприятиях, направленных сохранность и восстановление воинских памятников и захоронений | | 2022-2024 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и МП | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2550,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2550,0** | **850,0** | **850,0** | **850,0** |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 4249,5 | 1416,5 | 1416,5 | 1416,5 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **4249,5** | **1416,5** | **1416,5** | **1416,5** |
| **Мероприятие 3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ОС и МП |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 244,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **244,5** | **81,5** | **81,5** | **81,5** | |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | | **ФБ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| **ОБ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **МБ** | 244,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| **ВБС** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого:** | **244,5** | **81,5** | **81,5** | **81,5** | |
| **Всего по программе** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **МБ** | **7500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **Итого:** | **7500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к программе

Перечень программных мероприятий

с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель: Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса** | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи | 2022-2024 | Количество конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров для молодежи различной направленности | Шт. | 8 | 8 | 9 | ОС и МП |
| Численность молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях и проектах молодежных общественных объединений | Чел. | 300 | 310 | 330 | ОС и МП |
| 1.2. | Награждение премией Главы Печенгского муниципального округа одаренных детей Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | Численность молодых людей, награжденных за достижения и успехи, в области спорта, общественно полезной деятельности, культуры и искусства, учебно-исследовательской деятельности | Чел. | 40 | 40 | 40 | ОС и МП |
| 1.3. | Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде | 2022-2024 | Количество проведенных творческих мероприятий для молодых семей | Шт. | 3 | 3 | 4 | ОС и МП |
| **Мероприятие 2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи** | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание условий для гражданского становления молодежи | 2022-2024 | Количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма | Шт. | 4 | 4 | 5 | ОС и МП |
| Количество проведенных патриотических слетов, фестивалей для молодежи Печенгского муниципального округа | Шт. | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Участие молодежи в мероприятиях, направленных сохранность и восстановление воинских памятников и захоронений | 2022-2024 | Численность участников Всероссийских, областных и региональных слетов, фестивалей и походов по местам боевой Славы | Чел. | 40 | 45 | 50 | ОС и МП |
| **Мероприятие 3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ** | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде | 2022-2024 | Численность молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя | Чел. | 180 | 190 | 200 | ОС и МП |
| Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий | Шт. | 3 | 4 | 4 |