

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 17.04.2024 № 40**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2023 год**

#### Руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838, на основании протокола заседания Программно-целевого совета Печенгского муниципального округа от 16.04.2024 № 2

#### Утвердить сводный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2023 год согласно приложению.

1. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
2. Настоящее распоряжение разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Чупина Н.В., 6-20-41

Приложение

к распоряжению администрации Печенгского муниципального округа

от 17.04.2024 № 40

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2023 год

1. **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2023-2025 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1493 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 17.01.2023 № 28, от 01.03.2023 № 344, от 13.04.2023 № 540, от 31.05.2023 № 814, от 04.07.2023 № 988, от 31.07.2023 № 1110, от 13.10.2023 № 1512, от 16.10.2023 № 1527, от 28.11.2023 № 1752 и от 22.12.2023 № 1968).

Программа направлена на обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

Целью Программы является повышение доступности и качества образования, создание современной образовательной среды для детей.

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования Печенгского муниципального округа и позволяют решить поставленные Программой задачи:

1. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ).
2. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.
3. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.
4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки.
5. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
6. Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе.

В структуру Программы входят пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

- подпрограмма 3 «Детский отдых»;

- подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса»;

- подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»;

- подпрограмма 6 «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 504 725,0 тыс. рублей, в том числе: бюджета округа 464 925,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 39 800,0 тыс. рублей.

В течение 2023 года объем финансирования был увеличен и составил 1 662 409,1тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета составили 64 796,6 тыс. рублей, областного бюджета 1 062 835,5 тыс. рублей, бюджета округа 473 454,5 тыс. рублей, внебюджетные средства 61 322,5 тыс. рублей).

Средства освоены в размере 1 644 850,3 тыс. рублей. Размер неосвоенных бюджетных средств составил 17 541,9 тыс. рублей. Исполнение Программы составило 98,9%.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

Цель подпрограммы: развитие системы дошкольного образования, создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.

Достижение целей подпрограммы предполагается за счет решения задачи по обеспечению государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2023 году израсходованы ассигнования в сумме 721 489,9 тыс. рублей (99,7 %).

Не освоены ассигнования в сумме 1 900,8 тыс. рублей, из них: 166,3 тыс. рублей средства областного бюджета, в связи с тем, что выплата компенсации части родительской платы носит заявительный характер, оплата производилась по факту представления квитанций и 22,6 тыс. рублей экономия по выполнению работ по установке ограждения; 13,2 тыс. рублей средства бюджета округа, в связи с неиспользованием права работников по профессиональному развитию; 1698,7 тыс. рублей внебюджетные ассигнования в связи с расторжением договоров по факту оплаты за питание детей.

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей».

Цель подпрограммы: создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся, обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

Реализация Подпрограммы 2 обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг общего и дополнительного образования, оснащению образовательной среды в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

В ходе реализации Подпрограммы 2 в 2023 году освоены ассигнования в сумме 847320,1 тыс. рублей (98,2 %).

Неосвоенные ассигнования в размере 15 284,1 тыс. рублей, из них:

- 95,8 тыс. рублей средства федерального бюджета (возмещение за классное руководство педагогическим работникам осуществлялось по фактической потребности);

- 14 361,7 тыс. рублей средства областного бюджета (8 834,0 тыс. рублей - предоставление общего образования с выполнением требований государственного общеобразовательного стандарта в очной форме, расходы осуществлялись согласно региональным нормативам финансирования; 79,3 тыс. рублей - возмещение за классное руководство педагогическим работникам осуществлялось по фактической потребности; 501,3 тыс. рублей – за руководство школьными спортивными клубами, расходы осуществлялись за фактически отработанные часы; 4947,1 тыс. рублей – обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся и бесплатным горячем питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, расходы производились по фактическим дето-дням питания);

- 826,6 тыс. рублей средства бюджета округа, в том числе: 541,5 тыс. рублей не использовано право работников на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно; 172,1 тыс. рублей по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (расходы по фактической потребности); 86,4 тыс. рублей софинансирование расходов на предоставления бесплатного питания, 26,6 тыс. рублей экономия по оснащению учреждений.

Подпрограмма 3 «Детский отдых».

Цель подпрограммы: создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по организации муниципальных и выездных лагерей, организации досуга детей и их оздоровление.

В ходе реализации Подпрограммы 3 в 2023 году израсходованы ассигнования в сумме 10 268,0 тыс. рублей, или 96,6 %.

Неосвоенные ассигнования областного бюджета в размере 355,1 тыс. рублей на проведение общественно полезных работ в соответствии с правилами предоставления субсидии.

Подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса».

Цель подпрограммы: развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения цели необходимо выполнение задач:

1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников.
2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников.
3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей.

В ходе реализации Подпрограммы 4 в 2023 году израсходованы средства бюджета округа в сумме 7 357,8 тыс. рублей, или 100,0 %.

Подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье».

Цель подпрограммы: реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, обеспечению семейного устройства и сопровождения замещающих семей.

В ходе реализации Подпрограммы 5 в 2023 году израсходованы средства бюджета округа в сумме 69,5 тыс. рублей, или 100,0 %.

Подпрограмма 6 «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования».

Цель подпрограммы: осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе

Достижение цели возможно путем решения задачи по организации хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

* повысить качество выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений;
* обеспечить готовность учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к осенне-зимнему периоду и новому учебному году;
* обеспечить своевременную ликвидацию аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях;
* снизить количество аварийных ситуаций в обслуживаемых учреждениях и обеспечить их бесперебойную работу.

В ходе реализации Подпрограммы 6 в 2023 году израсходованы средства в размере 58 345,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета 10 532,8 тыс. рублей, 47 812,2 тыс. рублей из бюджета округа, или 100,0 % выполнение.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Образование» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования и воспитания | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  365020,2  186390,6  39800,0  **591210,8** | 0,0  365020,2  186390,6  38101,3  **589498,9** | 0,0  100,0  100,0  95,7  **99,7** | Выполнение муниципального задания МБДОУ, % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| Среднегодовая численность воспитанников, получающих услугу дошкольного образования, чел. | Не менее 2020 | 1960 | 97,0 |
| Коэффициент посещаемости МБДОУ, % | 78 | 78 | 100 |
| 1.1.2. | | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  18181,7  0,0  0,0  **18181,7** | 0,0  18015,4  0,0  0,0  **18015,4** | 0,0  99,1  0,0  0,0  **99,1** | Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы в общей численности детей, родители которых обратились за получением компенсации части родительской платы, % | 100 | 100 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, да/нет | Да | Да | 100 |
| 1.1.3. | | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  81550,5  4292,1  0,0  **85842,6** | 0,0  81550,5  4292,1  0,0  **85842,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| 1.1.3.1. | | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  19234,0  1012,3  0,0  **20246,3** | 0,0  19234,0  1012,3  0,0  **20246,3** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3751,0  197,4  0,0  **3948,4** | 0,0  3751,0  197,4  0,0  **3948,4** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  58565,5  3082,4  0,0  **61647,9** | 0,0  58565,5  3082,4  0,0  **61647,9** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **464752,4**  **190682,7**  **39800,0**  **695235,1** | **0,0**  **464586,1**  **190669,5**  **38101,3**  **693356,9** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **95,7**  **99,7** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Модернизация и укрепление материально-технической базы МБДОУ | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  8980,0  0,0  **8980,0** | 0,0  0,0  8980,0  0,0  **8980,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество МБДОУ, которые улучшили материально-техническое состояние, шт. | 14 | 14 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,27,38 |
| 1.2.2. | | Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  5386,9  283,5  0,0  **5670,4** | 0,0  5365,4  282,4  0,0  **5647,8** | 0,0  99,6  99,6  0,0  **99,6** | Количество МБДОУ, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций, шт. | 4 | 4 | 100 | МБДОУ №№ 1,4,5,8 |
| 1.2.3. | | Выполнение мероприятий по энергосбережению в учреждениях дошкольного образования | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  13505,2  **13505,2** | 0,0  0,0  0,0  13505,2  **13505,2** | 0,0  0,0  0,0  100,0  **100,0** | Количество МБДОУ, в которых произведена замена окон, шт. | 8 | 8 | 100 | МБДОУ №№ 1,2,4,6,7,8,9,27 |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **5386,0**  **9263,5**  **13505,2**  **28155,6** | **0,0**  **5365,4**  **9262,4**  **13505,2**  **28133,0** | **0,0**  **99,6**  **100,0**  **100,0**  **99,9** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **470139,3**  **199946,2**  **53305,2**  **723390,7** | **0,0**  **469951,5**  **199931,9**  **51606,5**  **721489,9** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **96,8**  **99,7** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 2. «Реализация общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Предоставление общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта в очной форме | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  491575,5  95700,3  0,0  **587275,8** | 0,0  482741,5  95238,9  0,0  **577980,4** | 0,0  98,2  99,5  0,0  **98,4** | Выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих услугу, чел. | Не менее 4100 | 4158 | 100 |
| 2.1.2. | | Предоставление дополнительного образования детей | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  52981,5  0,0  **52981,5** | 0,0  0,0  52901,4  0,0  **52901,4** | 0,0  0,0  99,8  0,0  **99,8** | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования, % | 100 | 100 | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ |
| Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, получающих услугу, чел. | Не менее 1800 | 1800 | 100 |
| 2.1.3. | | Обеспечение функционирования центра тестирования ГТО | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  435,5  0,0  **435,5** | 0,0  0,0  435,5  0,0  **435,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Среднегодовая численность обучающихся, получающих услугу, чел. | 120 | 120 | 100 | МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.1.4. | | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  22133,6  0,0  0,0  **22133,6** | 0,0  21418,6  0,0  0,0  **21418,6** | 0,0  96,8  0,0  0,0  **96,8** | Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих услугу бесплатного питания, чел. | Не менее 1414 | 1433 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 2.1.5. | | Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1373,9  2938,1  0,0  **4312,0** | 0,0  1373,9  2938,1  0,0  **4312,0** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное цельное молоко от общего числа обучающихся 1-4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам), % | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 2.1.6. | | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  37984,3  1999,3  0,0  **39983,6** | 0,0  37984,3  1999,3  0,0  **39983,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.1.6.1. | | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  22909,1  1205,8  0,0  **24114,9** | 0,0  22909,1  1205,8  0,0  **24114,9** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.2. | | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, Закон Мурманской области от 27.12.2044 № 561-01-ЗМО | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3130,0  164,8  0,0  **3294,8** | 0,0  3130,0  164,8  0,0  **3294,8** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.3. | | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  11945,2  628,7  0,0  **12573,9** | 0,0  11945,2  628,7  0,0  **12573,9** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  9574,5  0,0  **9574,5** | 0,0  0,0  9402,4  0,0  **9402,4** | 0,0  0,0  98,2  0,0  **98,2** | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», % | 100 | 100 | 100 | Отдел образования |
| 2.1.8. | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  11462,6  234,0  0,0  **11696,6** | 0,0  10830,9  221,1  0,0  **11052,0** | 0,0  94,5  94,5  0,0  **94,5** | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 2.1.9. | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 27531,1  3600,4  635,4  0,0  **31766,9** | 27531,1  0,0  561,9  0,0  **28093,0** | 100,0  0,0  88,4  0,0  **88,4** | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 2.1.  10. | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 30934,8  1484,3  0,0  0,0  **32419,1** | 30839,0  1405,0  0,0  0,0  **32244,0** | 99,7  94,7  0,0  0,0  **99,5** | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 2.1.  11. | | Обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами |  | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1496,4  0,0  0,0  **1496,4** | 0,0  995,1  0,0  0,0  **995,1** | 0,0  66,5  0,0  0,0  **66,5** | Количество школьных спортивных клубов, шт. | 10 | 10 | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 19,23;  МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 2.1.  12. | | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 5342,2  0,0  0,0  0,0  **5342,2** | 5342,2  0,0  0,0  0,0  **5342,2** | 100,0  0,0  0,0  0,0  **100,0** | Наличие ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, да/нет | Да | Да | 100 | МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **63808,1**  **571111,0**  **164498,6**  **0,0**  **799417,7** | **63712,3**  **556749,3**  **163698,6**  **0,0**  **784160,2** | **99,8**  **97,5**  **99,5**  **0,0**  **98,1** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности общего образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 988,5  0,0  52,0  0,0  **1040,5** | 988,5  0,0  52,0  0,0  **1040,5** | 100,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом, шт. | 1 | 1 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ  № 5 |
| 2.2.2. | | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  34943,0  0,0  **34943,0** | 0,0  0,0  34916,4  0,0  **34916,4** | 0,0  0,0  99,9  0,0  **99,9** | Количество учреждений, в которых улучшено материально-техническое состояние, ед. | 13 | 13 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22; МБОУ ДО ДДТ №№ 1,2; МБУ ДО ДЮСШ; МБУ «РЭС» |
| 2.2.4. | | Разработка документации по планировке территории и проектно-сметной документации, с прохождением государственной экспертизы, канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон) | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  250,0  0,0  **250,0** | 0,0  0,0  250,0  0,0  **250,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации канатной дороги в п. Никель (горнолыжный склон) с прохождением государственной экспертизы, шт. | 1 | - | - | Отдел образования,  МБУ ДО ДЮСШ |
| Выполнение работ по разработке документации по планировке территории в п. Никель (горнолыжный склон), шт. | 1 | 1 | 100 |
| 2.2.5. | | Устройство футбольного поля и благоустройство территории вокруг него | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  11844,4  0,0  **11844,4** | 0,0  0,0  11844,4  0,0  **11844,4** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение работ по устройству футбольного поля и благоустройству территории вокруг него, шт. | 1 | 1 | 100 | Отдел образования,  МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.2.6. | | Выполнение мероприятий по энергосбережению в учреждениях общего образования | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1228,1  64,6  8017,3  **9310,0** | 0,0  1228,1  64,6  8017,3  **9310,0** | 0,0  100,0  100,0  100,0  **100,0** | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых произведена замена окон, шт. | 3 | 3 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 3,19; МБОУ ООШ № 22 |
| 2.2.7. | | Обеспечение комплексной безопасности муниципальных организаций | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  5508,7  289,9  0,0  **5798,6** | 0,0  5508,7  289,9  0,0  **5798,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций, шт. | 4 | 4 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 3,5;  МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **988,5**  **6736,8**  **47443,9**  **8017,3**  **63186,5** | **988,5**  **6736,8**  **47417,3**  **8017,3**  **63159,9** | **100,0**  **100,0**  **99,9**  **100,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Осуществление мониторинговых и диагностических мероприятий по комплексной оценке учебных и внеучебных достижений обучающегося, его готовности на всех ступенях общего образования | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводятся мониторинговые и диагностические мероприятия, ед. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 2.3.2. | Координация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования, включая репетиционные экзамены | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится государственная итоговая аттестация, ед. | 3 | 3 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 3,11,19 |
| 2.3.3. | Организация информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество материалов информирования общественности, родителей о результатах оценки качества образования, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел образования; МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9, 11,19,23; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **64796,6**  **577847,8**  **211942,5**  **8017,3**  **862604,2** | **64700,8**  **563486,1**  **211115,9**  **8017,3**  **847320,1** | **99,9**  **97,5**  **99,6**  **100,0**  **98,2** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 3. «Детский отдых»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Проведение межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей (для организаторов отдыха, руководителей лагерных смен) | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество участников межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха детей, чел. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ, Роспотребнадзор, ОГИБДД, Госпожнадзор, МВК, КДН и ЗП |
| 3.1.2. | | Публикация информационных материалов об организации оздоровительной компании | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество опубликованных информационных материалов об организации оздоровительной кампании, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | Отдел образования, газета «Печенга» |
| 3.1.3. | | Подготовка, организация и проведение муниципальных детских оздоровительных лагерей, экспедиций, детских игровых площадок на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  3836,6  0,0  **3836,6** | 0,0  0,0  3836,6  0,0  **3836,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество оздоровительных лагерей и экспедиций на территории Печенгского муниципального округа, шт. | 12 | 12 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ, МБУ «ММЦ» |
| 3.1.4. | | Организация отдыха детей Печенгского муниципального округа в муниципальных образовательных организациях | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3637,3  715,0  0,0  **4352,3** | 0,0  3637,3  715,0  0,0  **4352,3** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество детей, охваченных организационными формами отдыха и занятости, чел. | 1560 | 1560 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ |
| 3.1.5. | | Оснащение детских оздоровительных лагерей на базе МБУ ДДТ №№ 1,2 | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  98,8  0,0  **98,8** | 0,0  0,0  98,8  0,0  **98,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Приобретение оборудования, мебели для детских оздоровительных лагерей, да/нет | да | да | 100 | МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 |
| 3.1.6. | | Организация детских выездных оздоровительных и санаторных лагерей, профильных выездных смен | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1303,8  0,0  **1303,8** | 0,0  0,0  1303,8  0,0  **1303,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество детей, направленных на отдых в выездные лагеря (путевки предоставляются ГАУ ДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»), чел. | 281 | 281 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МБУ ДО ДДТ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3637,3**  **5954,2**  **0,0**  **9591,5** | **0,0**  **3637,3**  **5954,2**  **0,0**  **9591,5** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Организация трудовых бригад для несовершеннолетних детей | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  319,5  0,0  **319,5** | 0,0  0,0  319,5  0,0  **319,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество трудовых бригад для несовершеннолетних детей, шт. | 6 | 6 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1,3,9,19; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| 3.2.2. | | Проведение временных общественно полезных работ | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  678,3  35,7  0,0  **714,0** | 0,0  323,2  33,8  0,0  **357,0** | 0,0  47,6  94,7  0,0  **50,0** | Количество детей, для которых организована трудовая занятость на базе муниципальных образовательных учреждений, чел. | Не менее 102 | 102 | 100 | Отдел образования, МБОУ СОШ №№ 1,3,9,19; МБОУ ООШ №№ 20,22 |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **678,3**  **355,2**  **0,0**  **1033,5** | **0,0**  **323,2**  **353,3**  **0,0**  **676,5** | **0,0**  **47,6**  **99,5**  **0,0**  **65,5** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **4315,6**  **6309,4**  **0,0**  **10625,0** | **0,0**  **3960,5**  **6307,5**  **0,0**  **10268,0** | **0,0**  **91,8**  **100,0**  **0,0**  **96,6** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 4. «Развитие потенциала участников общеобразовательного процесса»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Выявление и поддержка талантливых педагогов | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  90,0  0,0  **90,0** | 0,0  0,0  90,0  0,0  **90,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество проведенных конкурсов педагогического профессионального мастерства, шт. | 8 | 9 | 100 | Отдел образования, МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **90,0**  **0,0**  **90,0** | **0,0**  **0,0**  **90,0**  **0,0**  **90,0** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | | Повышение квалификации педагогических работников на основе диссеминации лучших педагогических практик | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных мероприятий на основе диссеминации лучших педагогических практик, шт. | 12 | 12 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.2.2. | | Методическое сопровождение инновационных процессов в образовательных организациях | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных методических мероприятий по сопровождению инновационных процессов в образовательных организациях, шт. | 115 | 115 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.2.3. | | Обеспечение предоставления услуг (работ) | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  7177,8  0,0  **7177,8** | 0,0  0,0  7177,8  0,0  **7177,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Реализация мероприятий, направленных на развитие потенциала участников образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях, да/нет | да | да | 100 | МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **7177,8**  **0,0**  **7177,8** | **0,0**  **0,0**  **7177,8**  **0,0**  **7177,8** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательской деятельности, технического творчества и творческого потенциала обучающихся | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  90,0  0,0  **90,0** | 0,0  0,0  90,0  0,0  **90,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад технического творчества, шт. | 6 | 17 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.3.2. | Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального и всероссийского уровня | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество талантливых детей, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, чел. | 110 | 138 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.3.3. | Выявление талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных муниципальных конкурсов и олимпиад по выявлению талантливых детей среди дошкольников и обучающихся школ, шт. | 8 | 17 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 4.3.4. | Методическая поддержка педагогических работников и сопровождение одарённых и перспективных обучающихся | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных консультаций и совещаний методической поддержки педагогических работников, шт. | 11 | 25 | 100 | Отдел образования, МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **90,0**  **0,0**  **90,0** | **0,0**  **0,0**  **90,0**  **0,0**  **90,0** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 4** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **7357,8**  **0,0**  **7357,8** | **0,0**  **0,0**  **7357,8**  **0,0**  **7357,8** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 5. «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи замещающей семье** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | | Мероприятия по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  37,9  0,0  **37,9** | 0,0  0,0  37,9  0,0  **37,9** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество мероприятий по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни, шт. | 5 | 5 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ»; МБДОУ;  МБОУ СОШ; МБОУ ООШ; МБУ ДО ДДТ |
| 5.1.2. | | Издание и распространение информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество изданных информационно-аналитических, методических материалов, направленных на укрепление статуса семьи, обеспечение физического, нравственного и социального благополучия, шт. | 1 | 1 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| 5.1.3. | | Мероприятия среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных конкурсов среди образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия, шт. | 1 | 1 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **37,9**  **0,0**  **37,9** | **0,0**  **0,0**  **37,9**  **0,0**  **37,9** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | | Обеспечение участия приемных родителей в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  31,6  0,0  **31,6** | 0,0  0,0  31,6  0,0  **31,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество приемных родителей, принимающих участие в мероприятиях регионального уровня, направленных на защиту прав детей, оказания помощи детям, замещающим семьям, чел. | 10 | 10 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| 5.2.2. | | Обеспечение работы клуба замещающих родителей «Умка» | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество замещающих родителей, принимающих участие в работе клуба «Умка», чел. | 7 | 7 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| 5.2.3. | | Организация и проведение межведомственных, межсетевых встреч, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество встреч, семинаров и/или совещаний, посвященных вопросам защиты прав детей, оказание помощи детям, шт. | 30 | 38 | 100 | Отдел образования; МБУ «ММЦ» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **31,6**  **0,0**  **31,6** | **0,0**  **0,0**  **31,6**  **0,0**  **31,6** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 5** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **69,5**  **0,0**  **69,5** | **0,0**  **0,0**  **69,5**  **0,0**  **69,5** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 6. «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | | Обеспечение функционирования МБУ «РЭС» | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  47274,7  0,0  **47274,7** | 0,0  0,0  47257,8  0,0  **47257,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений в Печенгском муниципальном округе, да/нет | да | да | 100 | МБУ «РЭС» |
| Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений от общего количества заявок, % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации к отопительному периоду и новому учебному году от общего количества объектов, % | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2. | | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных  в том числе: | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  10532,8  554,4  0,0  **11087,2** | 0,0  10532,8  554,4  0,0  **11087,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | да | да | 100 | МБУ «РЭС» |
| 6.1.2.1. | | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  10532,8  554,4  0,0  **11087,2** | 0,0  10532,8  554,4  0,0  **11087,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | МБУ «РЭС» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **10532,8**  **47829,1**  **0,0**  **58361,9** | **0,0**  **10532,8**  **47812,2**  **0,0**  **58345,0** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 6** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **10532,8**  **47829,1**  **0,0**  **58361,9** | **0,0**  **10532,8**  **47812,2**  **0,0**  **58345,0** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **ВСЕГО по программе** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **64796,6**  **1062835,5**  **473454,5**  **61322,5**  **1662409,1** | **64700,8**  **1047930,9**  **472594,8**  **59623,8**  **1644850,3** | **99,9**  **98,6**  **9,8**  **97,2**  **98,9** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Образование» за 2023 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректного спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**2. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Обеспечение социальной стабильности» на 2023 – 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2023 № 1497 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 19.01.2023 № 60, от 01.03.2023 № 348, от 23.06.2023 № 934, от 14.09.2023 № 1342, от 13.10.2023 № 1516 и от 28.11.2023 № 1756).

Целью Программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

Программой предусматривается выполнение задач:

1. Улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

2. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В структуру Программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 770,6 тыс. рублей. В течение 2023 года объем финансирования был уточнен и составил 87 479,3тыс. рублей. Освоены средства в размере 80 548,4 тыс. рублей, что составляет 92,1%. Размер неосвоенных средств составляет 6 930,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 6 330,7 тыс. рублей, бюджета округа 600,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан».

Цель подпрограммы: улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе.

Неосвоенные ассигнования в размере 6 930,9 тыс. рублей, из них:

- 6 330,7 тыс. рублей средства областного бюджета: 10,5 тыс. рублей исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (расход по фактической потребности); 1 866,9 тыс. рублей содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в связи с уменьшением числа детей, оставшихся без попечения родителей; 869,9 тыс. рублей предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2023 году денежные средства были предоставлены для приобретения двух однокомнатных квартир, приобретена одна квартира, на вторую квартиру подано заявление о переносе срока предоставления жилого помещения на 2026 год; 2 865,5 тыс. рублей социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (заявительный характер выплаты пособий); 19,8 тыс. рублей вознаграждение лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних (в течение года уменьшение числа детей); 346,8 тыс. рублей не использованы на предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий, в связи с отсутствием обращений; 5,3 тыс. рублей исполнение государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан; 346,0 тыс. рублей на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений (возмещаются по мере обращения);

- 588,3 тыс. рублей не востребованы из бюджета округа на проведение мероприятий по захоронению погибших в ходе специальной военной операции.

По обеспечению доступности в МКД выполнены работы по обустройству откидного пандуса, приобретение кресла-коляски для перемещения по лестнице. Израсходовано 1072,5 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Обеспечение социальной стабильности» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  8756,9  0,0  0,0  **8756,9** | 0,0  8746,4  0,0  0,0  **8746,4** | 0,0  99,9  0,0  0,0  **99,9** | Качественное исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел образования |
| 1.1.2. | Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  692,8  0,0  0,0  **692,8** | 0,0  692,8  0,0  0,0  **692,8** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Качественное исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, да/нет | Да | Да | 100 | Специалист по работе с населением |
| 1.1.3. | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  45707,5  0,0  0,0  **45707,5** | 0,0  43840,6  0,0  0,0  **43840,6** | 0,0  95,9  0,0  0,0  **95,9** | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, на содержание которых выплачиваются денежные средства, чел. | 92 | 91 | 98,9 | Отдел образования |
| Количество приемных родителей, получающих денежное вознаграждение за воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, чел. | 18 | 18 | 100 |
| 1.1.4. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1657,2  0,0  0,0  **1657,2** | 0,0  787,3  0,0  0,0  **787,3** | 0,0  47,5  0,0  0,0  **47,5** | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, согласно списку нуждающихся в обеспечении жилым помещением, утверждаемому постановлением администрации Печенгского муниципального округа, чел. | 2 | 1 | 50,0 | Отдел образования |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1024,3  0,0  0,0  **1024,3** | 0,0  1024,3  0,0  0,0  **1024,3** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Количество финансово-лицевых счетов ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в муниципальном образовании жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или право пользования которыми за ними сохранено, ед. | 37 | 37 | 100 | Отдел образования |
| 1.1.6. | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  33,5  0,0  0,0  **33,5** | 0,0  33,5  0,0  0,0  **33,5** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные гарантии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | 35 | 35 | 100 | Отдел образования |
| 1.1.7. | Осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  305,0  0,0  0,0  **305,0** | 0,0  305,0  0,0  0,0  **305,0** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в проведении ремонта либо текущего ремонта жилого помещения, чел. | 2 | 2 | 100,0 | Отдел образования |
| 1.1.8. | Организация и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  24585,3  0,0  0,0  **24585,3** | 0,0  21719,8  0,0  0,0  **21719,8** | 0,0  88,3  0,0  0,0  **88,3** | Численность граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | 457 | 394 | 86,1 | Отдел образования, отдел КСиМП |
| 1.1.9. | Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  237,2  0,0  0,0  **237,2** | 0,0  217,4  0,0  0,0  **217,4** | 0,0  91,7  0,0  0,0  **91,7** | Численность детей, над которыми установлен социальный патронат, чел. | 10 | 8 | 80,0 | Отдел образования |
| 1.1. 10. | Повышение уровня и качества жизни иных категорий граждан, нуждающихся в поддержке | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  327,3  0,0  **327,3** | 0,0  0,0  325,4  0,0  **325,4** | 0,0  0,0  99,4  0,0  **99,4** | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел. | Не менее 15 | 15 | 100 | ОРН |
| 1.1. 11. | Освобождение от налогообложения в размере 100% от налога на имущество физических лиц членов многодетных семей (с тремя и более несовершеннолетними детьми), приемных родителей, опекунов и попечителей, усыновивших (опекающих) третьего (или) последующего несовершеннолетнего гражданина в семье, на жилое помещение, расположенное на территории Печенгского муниципального округа, используемое для совместного проживания многодетной семьи |  | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Информирование многодетных семей, приемных родителей, опекунов и попечителей о возможности освобождения от налогооблажения в размере 100% от налога на имущество физических лиц членов многодетных семей (с тремя и более несовершеннолетними детьми), приемных родителей, опекунов и попечителей, усыновивших (опекающих) третьего (или) последующего несовершеннолетнего гражданина в семье, на жилое помещение, расположенное на территории Печенгского муниципального округа, используемое для совместного проживания многодетной семье, да/нет | Да | Да | 100 | администрация |
| 1.1. 12. | Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  686,8  0,0  0,0  **686,8** | 0,0  340,0  0,0  0,0  **340,0** | 0,0  49,5  0,0  0,0  **49,5** | Численность семей, получивших единовременную денежную выплату, шт. | Не менее 1 | 1 | 100,0 | КУИ |
| 1.1.  13. | Исполнение государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  69,4  0,0  0,0  **69,4** | 0,0  64,1  0,0  0,0  **64,1** | 0,0  92,4  0,0  0,0  **92,4** | Численность опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, получающих вознаграждение, чел. | Не менее 4 | 1 | 25,0 | Специалист по работе с населением |
| 1.1. 14. | Мероприятия, связанные с захоронением погибших в ходе специальной военной операции | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1917,6  0,0  **1917,6** | 0,0  0,0  1319,3  0,0  **1319,3** | 0,0  0,0  68,8  0,0  **68,8** | Осуществление мероприятий, связанных с захоронением погибших в ходе проведения специальной военной операции, да/нет | Да | Да | 100 | Управляющий делами администрации |
| 1.1.  15. | Предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  406,0  0,0  **406,0** | 0,0  0,0  60,0  0,0  **60,0** | 0,0  0,0  14,8  0,0  **14,8** | Количество педагогических работников отдельных категорий, которым предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, чел. | Не менее 1 | 1 | 100 | Отдел образования |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **итого** | | | **0,0**  **84161,9**  **2244,9**  **0,0**  **86406,8** | **0,0**  **77831,2**  **1644,7**  **0,0**  **79475,9** | **0,0**  **92,5**  **73,3**  **0,0**  **92,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечение доступности в многоквартирных домах | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1072,5  0,0  **1072,5** | 0,0  0,0  1072,5  0,0  **1072,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Создание условий для обеспечения доступности в многоквартирных домах | Да | Да | 100 | ОРН |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **1072,5**  **0,0**  **1072,5** | **0,0**  **0,0**  **1072,5**  **0,0**  **1072,5** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **84161,9**  **3317,4**  **0,0**  **87479,3** | **0,0**  **77831,2**  **2717,2**  **0,0**  **80548,4** | **0,0**  **92,5**  **81,9**  **0,0**  **92,1** |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья на территории Печенгского муниципального округа молодым семьям – участникам программы** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Участие Печенгского муниципального округа в государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Формирование в установленном порядке заявки на участие Печенгского муниципального округа в государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», да/нет | да | да | 100 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.2. | Организация приема документов и заявлений на участие в Программе молодых семей | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество заявлений и документов на участие в Программе, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.3. | Обеспечение информирования и консультирования молодых семей об условиях участия в Программе | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество консультаций молодым семьям об условиях участия в Программе, шт. | Не менее 1 | 1 | 100 | ОС и ЖКХ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **84161,9**  **3317,4**  **0,0**  **87479,3** | **0,0**  **77831,2**  **2717,2**  **0,0**  **80548,4** | **0,0**  **92,5**  **81,9**  **0,0**  **92,1** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение социальной стабильности» за 2023 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделении дополнительного финансирования.

**3. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Культура» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Культура» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1494 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 20.01.2023 № 63, от 21.02.2023 № 311, от 01.03.2023 № 345, от 02.05.2023 № 652, от 31.05.2023 № 812, от 13.10.2023 № 1513 и от 28.11.2023 № 1753).

Целью Программы является обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

2. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

3. Сохранение, развитие и формирование культурных традиций Печенгского муниципального округа, создание единого социокультурного пространства.

Исполнение данной Программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

- подпрограмма 3 «Развитие культуры».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 173 493,2 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства 5 854,0 тыс. рублей.

В течение года объем финансирования был уточнен и составил 415 447,3тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 8068,3 тыс. рублей, средства областного бюджета 231955,3 тыс. рублей, бюджет округа 159319,7 тыс. рублей, внебюджетные средства 16104,0 тыс. рублей. Освоены средства в размере 413 067,1тыс. рублей, или 99,4%. Не освоены ассигнования в сумме 2380,2 тыс. рублей, из них 882,4 тыс. рублей средства бюджета округа; 1497,8 тыс. рублей, не выполнен план по доходам от платных услуг.

Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры».

Целью подпрограммы является создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры.

2. Создание условий для развития учреждений культуры.

3. Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2023 году израсходованы ассигнования в сумме 303 975,1 тыс. рублей (99,4 %).

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения поставленных целей подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1.Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства.

2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях творческой деятельности.

В ходе реализации Подпрограммы 2 в 2023 году израсходованы ассигнования в сумме 100 692,0 тыс. рублей (99,9 %).

Подпрограмма 3 «Развитие культуры».

Целью подпрограммы является сохранение, развитие и формирование культурных традиций, создание единого социокультурного пространства.

Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает мероприятие по сохранению и развитию народных и культурных традиций путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях.

В ходе реализации Подпрограммы 3 в 2023 году израсходованы ассигнования в сумме 8400,0 тыс. рублей (93,5 %). Экономия сложилась по проведению электронных аукционов.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Культура» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие учреждений культуры»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий по организации досуга, развития народного творчества и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация предоставления услуг (работ) | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  66679,0  5854,0  **72533,0** | 0,0  0,0  66388,7  4456,3  **70845,0** | 0,0  0,0  99,6  76,1  **97,7** | Выполнение муниципального задания учреждениями культуры, % | 100 | 100 | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Количество клубных формирований, шт. | Не менее 53 | 53 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Количество культурно-массовых мероприятий организованных учреждениями культуры, шт. | Не менее 224 | 451 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Количество посетителей (зрителей) культурно–массовых мероприятий, чел. | Не менее 40200 | 114129 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставления услуг учреждениями культуры, % | Не менее 95 | 95 | 100 | ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| Количество книговыдач в библиотеках, шт. | Не менее 450000 | 459229 | 100 | МБО |
|  | Число посетителей музея, чел. | 2650 | 2654 | 100 | Музей |
| Количество предметов основного музейного фонда, ед. | 1490 | 1490 | 100 |
| 1.1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  91958,4  4840,0  0,0  **96798,4** | 0,0  91958,4  4840,0  0,0  **96798,4** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | да | да | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь»; ДК «Восход»; КДЦ «Платформа» |
| 1.1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  88508,4  4658,4  0,0  **93166,8** | 0,0  88508,4  4658,4  0,0  **93166,8** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», утвержденным постановлением Правительства МО от 01.03.2011 № 86-ПП | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  3450,0  181,6  0,0  **3631,6** | 0,0  3450,0  181,6  0,0  **3631,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | МБО, Музей, ДК «Восход» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **91958,4**  **71519,0**  **5854,0**  **169331,4** | **0,0**  **91958,4**  **71228,7**  **4456,3**  **167643,4** | **0,0**  **100,0**  **99,6**  **76,1**  **99,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для развития учреждений культуры** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  2531,8  0,0  **2531,8** | 0,0  0,0  2531,8  0,0  **2531,8** | 0,0  0,0  **100,0**  **0,0**  **100,0** | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, да/нет | да | да | 100 | МБО; Музей; «ДК «Октябрь»; КДЦ «Платформа» |
| 1.2.2. | Улучшение технического состояния учреждений культуры | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  4729,9  0,0  **4729,9** | 0,0  0,0  4718,5  0,0  **4718,5** | 0,0  0,0  **99,8**  0,0  **99,8** | Проведение текущих ремонтов в учреждениях культуры, да/нет | да | да | 100 | МБО; Музей; ДК «Октябрь» |
| 1.2.3 | Создание условий, отвечающих современным требованиям, в ДК «Восход» | 2023 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  103170,6  5079,4  0,0  **108250,0** | 0,0  103170,6  5079,4  0,0  **108250,0** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Проведение капитального ремонта здания ДК «Восход», да/нет | да | да | 100 | ДК «Восход» |
| 1.2.4. | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения (приобретение автоклуба) | 2023 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 7872,2  2550,2  202,6  0,0  **10625,0** | 7872,2  2550,2  202,6  0,0  **10625,0** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество приобретенного специализированного автотранспорта для обслуживания населения, шт. | 1 | 1 | 100 | КДЦ «Платформа» |
| 1.2.5. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | 2023 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 196,1  0,0  10,3  0,0  **206,4** | 196,1  0,0  10,3  **0,0**  **206,4** | 100,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Комплектование книжных фондов, да/нет | да | да | 100 | МБО |
| 1.2.6. | Реализация проекта «Сопки.Семья» | 2023 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  10000,0  **10000,0** | 0,0  0,0  0,0  10000,0  **10000,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **100,0**  **100,0** | Создание пространства «Сопки.Семья», да/нет | да | да | 100 | МБО |
| **Итого по мероприятию 2** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **итого** | **8068,3**  **105720,8**  **12554,0**  **10000,0**  **136343,1** | **8068,3**  **105720,8**  **12542,6**  **10000,0**  **136331,7** | **100,0**  **100,0**  **99,9**  **100,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **8068,3**  **197679,2**  **84073,0**  **15854,0**  **305674,5** | **8068,3**  **197679,2**  **83771,3**  **14456,3**  **303975,1** | **100,0**  **100,0**  **99,6**  **91,2**  **99,4** |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Предоставление услуг (работ) учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  56643,8  250,0  **56893,8** | 0,0  0,0  56643,6  149,9  **56793,5** | 0,0  0,0  100,0  60,0  **99,8** | Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования в сфере культуры,% | 100 | 100 | 100 | ДМШ, ДХШ |
| Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, % | 30 | 30 | 100 | ДМШ, ДХШ |
| Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы, % | 70 | 70 | 100 | ДМШ, ДХШ |
| 2.1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  34276,1  1804,0  0,0  **36080,1** | 0,0  34276,1  1804,0  0,0  **36080,1** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | да | да | 100 | ДМШ, ДХШ |
| 2.1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  22874,7  1203,9  0,0  **24078,6** | 0,0  22874,7  1203,9  0,0  **24078,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| 2.1.2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  3019,0  158,9  0,0  **3177,9** | 0,0  3019,0  158,9  0,0  **3177,9** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| 2.1.2.3. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего севера | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  8382,4  441,2  0,0  **8823,6** | 0,0  8382,4  441,2  0,0  **8823,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | ДМШ, ДХШ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **34276,1**  **58447,8**  **250,0**  **92973,9** | **0,0**  **34276,1**  **58447,6**  **149,9**  **92873,6** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **60,0**  **99,9** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | Улучшение технического состояния учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  7443,2  0,0  **7443,2** | 0,0  0,0  7443,2  0,0  **7443,2** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Проведение текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, да/нет | да | да | 100 | ДМШ, ДХШ |
| **Итого по мероприятию 2** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **0,0**  **7443,2**  **0,0**  **7443,2** | **0,0**  **0,0**  **7443,2**  **0,0**  **7443,2** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях творческой деятельности** | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Обеспечение участия учащихся детских музыкальных и художественных школ в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  375,2  0,0  **375,2** | 0,0  0,0  375,2  0,0  **375,2** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Число участников творческих конкурсов, фестивалей, выставок, чел. | Не менее 650 | 767 | 100 | ДМШ, ДХШ |
| **Итого по мероприятию 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **0,0**  **375,2**  **0,0**  **375,2** | **0,0**  **0,0**  **375,2**  **0,0**  **375,2** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  |  |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **34276,1**  **66266,2**  **250,0**  **100792,3** | **0,0**  **34276,1**  **66266,0**  **149,9**  **100692,0** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **60,0**  **99,9** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3. «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Сохранение, развитие и формирование культурных традиций, создание единого социокультурного пространства** | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Сохранение и развитие народных и культурных традиций путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Проведение культурно-массовых, праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  8700,5  0,0  **8700,5** | 0,0  0,0  8120,0  0,0  **8120,0** | 0,0  0,0  93,3  0,0  **93,3** | Количество культурно-массовых, праздничных мероприятий, и мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского муниципального округа, шт | Не менее 36 | 37 | 100 | отдел КСиМП,  ДК «Восход»,  ДК «Октябрь»,  КДЦ «Платформа» |
| 3.1.2. | Организация досуговой деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  280,0  0,0  **280,0** | 0,0  0,0  280,0  0,0  **280,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, шт. | Не менее 3 | 5 | 100 | ДК «Восход»,  ДК «Октябрь» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **0,0**  **8980,5**  **0,0**  **8980,5** | **0,0**  **0,0**  **8400,0**  **0,0**  **8400,0** | **0,0**  **0,0**  **93,5**  **0,0**  **93,5** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **0,0**  **8980,5**  **0,0**  **8980,5** | **0,0**  **0,0**  **8400,0**  **0,0**  **8400,0** | **0,0**  **0,0**  **93,5**  **0,0**  **93,5** |  | | | | |
| **Всего по программе** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **8068,3**  **231955,3**  **159319,7**  **16104,0**  **415447,3** | **8068,3**  **231955,3**  **158437,3**  **14606,2**  **413067,1** | **100,0**  **100,0**  **99,4**  **90,7**  **99,4** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Культура» за 2023 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**4. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2023-2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенского муниципального округа от 03.11.2022 № 1498 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 12.01.2023 № 22, от 01.03.2023 № 349, от 21.03.2023 № 436, от 13.10.2023 № 1517 и от 28.11.2023 № 1757).

Цель Программы – повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

2. Повышение общественной безопасности населения.

3. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»;

- подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 19 024,9тыс. рублей, средства бюджета округа. В течение 2023 года объем финансирования был уточнен и составил 26 785,8тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 3064,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 23720,9 тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере 26 406,6 тыс. рублей, что составляет 98,6%. Не освоены средства в размере 379,2тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма».

Цель подпрограммы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.
2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Исполнение Подпрограммы 1 в 2023 году составило 117,5 тыс. рублей, или 100,0%.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений».

Цель подпрограммы - повышение общественной безопасности населения.

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах.
2. Развитие системы профилактики правонарушений.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрены средства в размере 3064,9 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере 2940,2 тыс. рублей, что составляет 95,9%, экономия 124,7 тыс. рублей (обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Цель подпрограммы - обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:

1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования.
2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС.

На реализацию Подпрограммы 3 предусмотрены средства в размере 20019,4 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере 19765,0 тыс. рублей, что составляет 98,7%, не израсходовано 254,4 тыс. рублей, обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа».

Подпрограмма 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма».

Цель подпрограммы – совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основные мероприятия Подпрограммы 4:

1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма.

2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа.

На реализацию Подпрограммы 4 предусмотрены средства в размере 3584,0 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере 3583,9 тыс. рублей, что составляет 100,0%. По образовательным учреждениям выполнены работы: установка ограждения (МБДОУ № 4); установлены 15 наружных и 4 внутренних видеокамеры (СОШ № 1,3,5,7,9); установлены 30 наружных и 9 внутренних видеокамер (ДОУ № 1,2,4,6,7,9,13,27,38).

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Обеспечение общественной безопасности населения» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПОДПРОГРАММА 1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Организация деятельности МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.1.2. | | Проведение анализа аварийности на территории Печенгского муниципального округа с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Анализ аварийности на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | МВК, отделение  ГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 1.1.3. | | Проведение комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | МВК, отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ,  ОСиЖКХ, МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП» |
| 1.1.4. | | Устранение нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Исполнение решений суда по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП» |
| 1.1.5. | | Разработка и утверждение КСОДД в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  117,5  0,0  **117,5** | 0,0  0,0  117,5  0,0  **117,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Наличие комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **117,5**  **0,0**  **117,5** | **0,0**  **0,0**  **117,5**  **0,0**  **117,5** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования, отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 1.2.2. | | Информирование населения о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | отделение ГИБДД ОМВД Росии «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр» |
| 1.2.3. | | Приобретение светоотражающих фликеров для обучающихся начальных классов | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Обеспечение светоотражающими фликерами обучающихся начальных классов, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 1.2.4. | | Организация работы Юных инспекторов дорожного движения при образовательных учреждениях | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 1.2.5. | | Повышение компетентности преподавательского состава образовательных организаций по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| 1.2.6. | | Оформление стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения, да/нет | да | да | 100 | Отдел образования |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **117,5**  **0,0**  **117,5** | **0,0**  **0,0**  **117,5**  **0,0**  **117,5** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 2. «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение общественной безопасности населения | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Организация деятельности МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.1.2. | | Периодическое освещение в СМИ результатов деятельности МВК, работы участковых уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на обслуживаемой территории | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Информирование населения о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МАУ «Информцентр» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Развитие системы профилактики правонарушений** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Анализ эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе, да/нет | да | да | 100 | ГОБУ «ЦЗН Печенгского района», ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2.2. | | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений, чел. | 20 | 51 | 255 | КДН и ЗП |
| 2.2.3. | | Проведение межведомственных операций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, шт. | 0 | 11 |  | КДН и ЗП, ОМВД России «Печенгский» |
| 2.2.4. | | Информирование лиц, осужденных без изоляции от общества, о возможности и условиях прохождения социальной реабилитации и социализации | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество повторно совершенных преступлений, шт. | 0 | 0 |  | ОМВД России «Печенгский», ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2.5. | | Проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда, да/нет | да | да | 100 | ОМВД России «Печенгский», ОРН |
| 2.2.6. | | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3064,9  0,0  0,0  **3064,9** | 0,0  2940,2  0,0  0,0  **2940,2** | 0,0  95,9  0,0  0,0  **95,9** | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | КДН и ЗП |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3064,9**  **0,0**  **0,0**  **3064,9** | **0,0**  **2940,2**  **0,0**  **0,0**  **2940,2** | **0,0**  **95,9**  **0,0**  **0,0**  **95,9** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3064,9**  **0,0**  **0,0**  **3064,9** | **0,0**  **2940,2**  **0,0**  **0,0**  **2940,2** | **0,0**  **95,9**  **0,0**  **0,0**  **95,9** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Создание и оснащение учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС, % | Не менее 85 | 85 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.2. | | Установка в местах массового отдыха людей на водных объектах наглядной агитации по профилактике несчастных случаев на воде, пропаганде здорового образа жизни | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил на водных объектах, шт. | Не менее 2 | 3 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.3. | | Проведение конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах (в т.ч. приобретение расходных материалов, информационных стендов, подарочных наборов и прочих материалов, необходимых для проведения конкурса) | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах, шт. | Не менее 2 | 3 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.4. | | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Предупреждение гибели людей и повреждения имущества, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.5. | | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  795,5  0,0  **795,5** | 0,0  0,0  779,0  0,0  **779,0** | 0,0  0,0  97,9  0,0  **97,9** | Недопущение распространения огня (при лесном пожаре) на жилые постройки, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ;  ДХШ № 1 |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **795,5**  **0,0**  **795,5** | **0,0**  **0,0**  **779,0**  **0,0**  **779,0** | **0,0**  **0,0**  **97,9**  **0,0**  **97,9** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Приобретение противопожарного, спасательного оборудования, СИЗ и другого имущества для создания резерва администрации муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1209,4  0,0  **1209,0** | 0,0  0,0  1192,6  0,0  **1192,6** | 0,0  0,0  98,6  0,0  **98,6** | Наличие противопожарного спасательного оборудования, СИЗ для оснащения волонтеров при тушении лесных пожаров, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2.2. | | Приобретение и установка сетевых IP-камер АПК «Безопасный город» | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  600,0  0,0  **600,0** | 0,0  0,0  600,0  0,0  **600,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество приобретенных и установленных сетевых IP-камер, шт. | Не менее 6 | 10 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2.3. | | Техническое обслуживание системы информирования и оповещения населения | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Поддержание в рабочем состоянии системы МАСО, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2.4. | | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа» | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  17414,5  0,0  **17414,5** | 0,0  0,0  17193,4  0,0  **17193,4** | 0,0  0,0  98,7  0,0  **98,7** | Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального округа к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, да/нет | да | да | 100 | МКУ «ЕДДС» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **19223,9**  **0,0**  **19223,9** | **0,0**  **0,0**  **18986,0**  **0,0**  **18986,0** | **0,0**  **0,0**  **98,8**  **0,0**  **98,8** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **20019,4**  **0,0**  **20019,4** | **0,0**  **0,0**  **19765,0**  **0,0**  **19765,0** | **0,0**  **0,0**  **98,7**  **0,0**  **98,7** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 4. «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Организация деятельности антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.2. | | Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  30,0  0,0  **30,0** | 0,0  0,0  29,9  0,0  **29,9** | 0,0  0,0  99,7  0,0  **99,7** | Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 20 | 28 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.3. | | Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 2 | 5 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.4. | | Проведение проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности, шт. | Не менее 4 | 5 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.5. | | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа, шт. | Не менее 2 | 3 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; МАУ «Информцентр» |
| 4.1.6. | | Проведение учебных тренировок с персоналом подведомственных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования; отдел КСиМП |
| 4.1.7. | | Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение уровня компетентности обучающихся образовательных учреждений в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, да/нет | да | да | 100 | Отдел КСиМП |
| 4.1.8. | | Организация обучения муниципальных служащих, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **30,0**  **0,0**  **30,0** | **0,0**  **0,0**  **29,9**  **0,0**  **29,9** | **0,0**  **0,0**  **99,7**  **0,0**  **99,7** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  3554,0  0,0  **3554,0** | 0,0  0,0  3554,0  0,0  **3554,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | Отдел ГО, ЧС и ПБ; отдел образования; МБДОУ; КУИ |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **3554,0**  **0,0**  **3554,0** | **0,0**  **0,0**  **3554,0**  **0,0**  **3554,0** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 4** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **3584,0**  **0,0**  **3584,0** | **0,0**  **0,0**  **3583,9**  **0,0**  **3583,9** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3064,9**  **23720,9**  **0,0**  **26785,8** | **0,0**  **2940,2**  **23466,4**  **0,0**  **26406,6** | **0,0**  **95,9**  **98,9**  **0,0**  **98,6** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» за 2023 год:

Оценка – 5.

Высокая эффективность муниципальной программы.

**5. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Экономический потенциал» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1499 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 17.01.2023 № 24 и от 13.10.2023 № 1518).

Цель Программы - создание условий для формирования имиджа Печенгского муниципального округа как территории открытой для бизнеса и привлекательной для инвестиций.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

2. Создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа.

В структуру Программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа»;

- подпрограмма 2 «Взаимодействие с СО НКО».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 200,0 тыс. рублей, средства бюджета округа. В течение 2023 года объем финансирования был уточнен и составил 112,1тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 12,1 тыс. рублей, средства бюджета округа 100,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа».

Цель подпрограммы - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа.

3. Создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2023 году исполнение составило 111,9 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета на исполнение государственных полномочий 12,1 тыс. рублей; из бюджета округа на организацию и проведения мероприятий по вопросам СМСП 99,8 тыс. рублей: проведение расширенной встречи Главы Печенгского муниципального округа и инвестиционного уполномоченного в Печенгском муниципальном округе с предпринимателями; организация и проведение муниципального конкурса «Новогодняя мозаика на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка, расположенных на территории Печенгского муниципального округа.

Подпрограмма 2 «Взаимодействие с СО НКО».

Цель подпрограммы - создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Экономический потенциал» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа. | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Имущественная поддержка СМСП | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество объектов недвижимости нежилого фонда, находящегося в собственности муниципального округа, подлежащих к сдаче в аренду СМСП, шт. | Не менее 111 | 113 | 100 | КУИ |
| Наличие актуализированного перечня договоров аренды объектов недвижимости нежилого фонда, да/нет | да | да | 100 |
| Увеличение доли объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предоставляемого СМСП и самозанятым гражданам в рамках оказания имущественной поддержки, % | Не менее 1 | 1,8 | 100 |
| 1.1.3. | Формирование и актуализация банка данных СМСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие банка данных СМСП, действующих на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.1.4. | Формирование и актуализация общедоступной информации, необходимой для развития СМСП | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Размещение общедоступной информации, необходимой для развития СМСП на официальном сайте Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР, КУИ |
| 1.1.5. | Методологическая помощь СМСП по актуальным вопросам | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Оказание методологической помощи СМСП по актуальным вопросам, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.1.6. | Сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  12,1  0,0  0,0  **12,1** | 0,0  12,1  0,0  0,0  **12,1** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Исполнение государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.1.7. | Организация и проведение мероприятий по вопросам СМСП | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | 0,0  0,0  99,8  0,0  **99,8** | 0,0  0,0  99,8  0,0  **99,8** | Количество проведенных мероприятий по вопросам СМСП, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | ОЭР,  отдел КСиМП |
| 1.1.8. | Анализ эффективности реализации мер, направленных на развитие СМСП, прогнозирование развития СМСП на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Проведение анализа эффективности реализации мер, направленных на развитие СМСП, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **итого** | | | **0,0**  **12,1**  **100,0**  **0,0**  **112,1** | **0,0**  **12,1**  **99,8**  **0,0**  **111,9** | **0,0**  **100,0**  **99,8**  **0,0**  **99,8** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, ед. | Не менее 4 | 4 | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| 1.2.2. | Стимулирование и активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Предоставление налоговых льгот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим статус резидента Арктической зоны, а так же юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на территории Печенгского муниципального округа, да/нет | Да | Да | 100 | Сектор инвестиционной деятельности |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Создание условий для развития туризма в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Формирование и ведение банка данных объектов туристической индустрии, туристических маршрутов, объектов показа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие банка данных объектов туристической индустрии, туристических маршрутов, объектов показа, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.3.2. | Участие представителей муниципального округа в региональных, международных семинарах, конференциях, выставках по туризму | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Участие представителей муниципального округа в региональных, международных семинарах, конференциях, выставках по туризму, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| **Итого по мероприятию 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **12,1**  **100,0**  **0,0**  **112,1** | **0,0**  **12,1**  **99,8**  **0,0**  **111,9** | **0,0**  **100,0**  **99,8**  **0,0**  **99,8** |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Взаимодействие с СО НКО»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание на территории Печенгского муниципального округа благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского муниципального округа. | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание благоприятных условий развития СО НКО.** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Предоставление имущественной поддержки СО НКО | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Оказание имущественной поддержки СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | КУИ |
| 2.1.2. | Взаимодействие с СО НКО, осуществляющим свою деятельность на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Оказание информационной, консультативной и организационной поддержки деятельности СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 2.1.3. | Формирование и ведение реестра СО НКО – получателей поддержки | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие реестра СО НКО – получателей поддержки, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 2.1.4. | Мониторинг и оценка эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Проведение мониторинга и оценки эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **12,1**  **100,0**  **0,0**  **112,1** | **0,0**  **12,1**  **99,8**  **0,0**  **111,9** | **0,0**  **100,0**  **99,8**  **0,0**  **99,8** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» за 2023 год:

Оценка – 5.

Высокая эффективность муниципальной программы.

**6. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Комфортная среда проживания» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1503 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 20.01.2023 № 65, от 20.02.2023 № 307, от 21.02.2023 № 313, от 01.03.2023 № 352, от 21.03.2023 № 438, от 13.04.2023 № 541, от 31.05.2023 № 813, от 23.06.2023 № 935, от 31.07.2023 № 1111, от 13.10.2023 № 1522, от 19.10.2023 № 1560, от 28.11.2023 № 1761 и от 22.12.2023 № 1969).

Целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели Программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.

2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»;

- подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

- подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»;

- подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды»;

- подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных».

Первоначальный объем финансирования Программы на 2023 год составлял 138 283,3тыс. рублей, средства бюджета округа. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 328430,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 115853,2 тыс. рублей, средства бюджета округа 212127,7 тыс. рублей, внебюджетные ассигнования 450,0 тыс. рублей. Исполнение составило 288672,8 тыс. рублей, или 87,9%. Не освоены ассигнования в размере 39758,1 тыс. рублей, из них: областной бюджет 7562,2 тыс. рублей, бюджет округа 32195,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 36461,3 тыс. рублей. Исполнено 9561,3 тыс. рублей, или 26,2%. Не использовано 26900,0 тыс. рублей, из них: 257,8 тыс. рублей на ремонт контейнерных площадок, показатели выполнены, экономия по результатам торгов; 104,0 тыс. рублей экономия по разработке проектной документации по ликвидации свалки пгт. Никель; 26538,2 тыс. рублей по мероприятию ликвидация несанкционированных мест размещения отходов. Освоение средств, поступивших в бюджет округа от платы за негативное воздействие на окружающую среду, возможно только при включении мест несанкционированного размещения отходов в «План мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» Мурманской области» (далее – План). В настоящее время План на согласовании в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Целью подпрограммы - устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию Подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 14376,2 тыс. рублей, Исполнение составило 100,0%.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:

1. Расширение мест захоронения.

2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

На реализацию Подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 61190,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 54575,4 тыс. рублей, средства бюджета округа 6615,1 тыс. рублей. Исполнение составило 60955,4 тыс. рублей, или 99,6%. Экономия по содержанию кладбищ.

Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды».

Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

На реализацию Подпрограммы 4 предусмотрено 212 461,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 41215,6 тыс. рублей, бюджет округа 171245,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Подпрограммы 4 освоены средства в размере 202 337,3 тыс. рублей, или 95,2%. тыс. рублей. Не освоены средства в размере 10124,1 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 5063,3 тыс. рублей (организация временных общественно полезных работ); средства бюджета округа – 5060,8 тыс. руб. (1631,5 тыс. рублей содержание объектов благоустройства, детских игровых и спортивных площадок, приобретение и установка информационных стендов; 2074,5 тыс. рублей не предъявлены счета на техническое обслуживание и поставку электроэнергии для уличного освещения; 806,8 тыс. рублей мероприятия по организации трудовых бригад и общественно полезных работ; 152,5 тыс. рублей санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных помещений; 395,5 тыс. рублей на обеспечение учреждений, предоставляющих муниципальные услуги).

Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных».

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Достижение цели подпрограммы за счет решения задачи по регулированию численности животных без владельцев.

На реализацию Подпрограммы 5 предусмотрено 3941,5 тыс. рублей, средства областного бюджета, на организацию осуществления полномочий на деятельность по обращению с животными без владельцев, освоено 1 896,8 тыс. рублей, или 61,8%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПОДПРОГРАММА 1. «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение уровня экологической безопасности округа | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт контейнерных площадок | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2702,2  0,0  **2702,2** | 0,0  0,0  2444,4  0,0  **2444,4** | 0,0  0,0  90,5  0,0  **90,5** | Количество отремонтированных контейнерных площадок, шт. | Не менее 5 | 6 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Обследование несанкционированных мест размещения отходов, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «НДС» |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  30212,1  0,0  **30212,1** | 0,0  0,0  3673,9  0,0  **3673,9** | 0,0  0,0  12,2  0,0  **12,2** | Снижение количество несанкционированных мест размещения отходов, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС» |
| 1.1.4. | Оценка накопленного вреда окружающей среде, разработка проектно-сметной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Санкционированная свалка пгт. Никель Мурманской области» | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3270,8  276,2  0,0  **3547,0** | 0,0  3270,8  172,2  0,0  **3443,0** | 0,0  100,0  62,3  0,0  **97,1** | Количество полученных результатов инженерных изысканий, шт. | 1 | 1 | 100 | КУИ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3570,8**  **33190,5**  **0,0**  **36461,3** | **0,0**  **3270,8**  **6290,5**  **0,0**  **9561,3** | **0,0**  **100,0**  **19,0**  **0,0**  **26,2** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3270,8**  **33190,5**  **0,0**  **36461,3** | **0,0**  **3270,8**  **6290,5**  **0,0**  **9561,3** | **0,0**  **100,0**  **19,0**  **0,0**  **26,2** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | Актуализация проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  400,0  0,0  **400,0** | 0,0  0,0  400,0  0,0  **400,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново, да/нет | да | да | 100 | КУИ |
| 2.1.5. | Проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  450,0  **450,0** | 0,0  0,0  0,0  450,0  **450,0** | 0,0  0,0  0,0  100,0  **100,0** | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения, да/нет | да | да | 100 | ОСиЖКХ; АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» |
| 2.1.6. | Выполнение работ по капитальному ремонту и замене оборудования в котельной пгт. Никель, в том числе:  - замена сетевого насосного агрегата ЦН1000-180-3 ст.№2;  - замена мазутного резервуара 1000м3 ст.№2 | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  12849,9  676,3  0,0  **13526,2** | 0,0  12849,9  676,3  0,0  **13526,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному сезону, % | 100 | 100 | 100 | МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **12849,9**  **1076,3**  **450,0**  **14376,2** | **0,0**  **12849,9**  **1076,3**  **450,0**  **14376,2** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **100,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **12849,9**  **1076,3**  **450,0**  **14376,2** | **0,0**  **12849,9**  **1076,3**  **450,0**  **14376,2** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Расширение мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2023-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  54575,4  2872,4  0,0  **57447,8** | 0,0  54575,4  2872,4  0,0  **57447,8** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Осуществление запланированных мероприятий по строительству объекта «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области», да/нет | да | да | 100 | КУИ |
| 3.1.2. | Отсыпка городского кладбища пгт. Никель | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2422,6  0,0  **2422,6** | 0,0  0,0  2422,6  0,0  **2422,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Площадь отсыпанной территории городского кладбища, кв. м | 393,25 | 393,25 | 100 | МБУ «НДС» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **54575,4**  **5295,0**  **0,0**  **59870,4** | **0,0**  **54575,4**  **5295,0**  **0,0**  **59870,4** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка невостребованных в морг, захоронение) | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1320,1  0,0  **1320,1** | 0,0  0,0  1085,0  0,0  **1085,0** | 0,0  0,0  82,2  0,0  **82,2** | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в т.ч. текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение безродных), шт. | 4 | 5 | 100 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **1320,1**  **0,0**  **1320,1** | **0,0**  **0,0**  **1085,0**  **0,0**  **1085,0** | **0,0**  **0,0**  **82,2**  **0,0**  **82,2** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **54575,4**  **6615,1**  **0,0**  **61190,5** | **0,0**  **54575,4**  **6380,0**  **0,0**  **60955,4** | **0,0**  **100,0**  **96,4**  **0,0**  **99,6** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 4. «Комплексное благоустройство городской среды»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | 2023-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  11045,7  0,0  **11045,7** | 0,0  0,0  11045,7  0,0  **11045,7** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов, кв. м | Не менее 1500 | 1500 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 4.1.3. | Повышение привлекательности объектов благоустройства | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  9341,8  0,0  **9341,8** | 0,0  0,0  8136,7  0,0  **8136,7** | 0,0  0,0  87,1  0,0  **87,1** | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм, шт. | Не менее 213 | 213 | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»;  МБУ «ДЭСП» |
| Приобретение рассады, саженцев, да/нет | да | да | 100 |
| Содержание фонтана в г. Заполярный, да/нет | да | да | 100 |
| Количество установленных информационных стендов, шт. | Не менее 18 | - | - |
| 4.1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  19191,3  0,0  **19191,3** | 0,0  0,0  17116,8  0,0  **17116,8** | 0,0  0,0  89,2  0,0  **89,2** | Исправное состояние сетей наружного освещения, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; Администрация; ОС и ЖКХ |
| 4.1.5. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок, содержание детских игровых и спортивных площадок | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  8374,1  0,0  **8374,1** | 0,0  0,0  7947,7  0,0  **7947,7** | 0,0  0,0  94,9  0,0  **94,9** | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок, шт. | 5 | 5 | 100 | МКУ «УБиР» |
| Содержание детских игровых и спортивных площадок, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.6. | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  223,1  0,0  **223,1** | 0,0  0,0  222,6  0,0  **222,6** | 0,0  0,0  99,8  0,0  **99,8** | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий, шт. | Не менее 10 | 22 | 100 | МКУ «УБиР», МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 4.1.7. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1000,0  0,0  **1000,0** | 0,0  0,0  848,0  0,0  **848,0** | 0,0  0,0  84,8  0,0  **84,8** | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях МКД, вывоз мусора из квартир, обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.), шт. | Не менее 20 | 20 | 100 | ОС и ЖКХ; МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.8. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  4665,2  0,0  **4665,2** | 0,0  0,0  4100,7  0,0  **4100,7** | 0,0  0,0  87,9  0,0  **87,9** | Количество трудовых бригад,  шт. | 3 | 3 | 100 | МБУ «НДС»;  МБУ «РЭС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.9. | Ремонт наружного освещения | 2023-2024 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  7649,4  0,0  **7649,4** | 0,0  0,0  7649,4  0,0  **7649,4** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество установленных опор наружного освещения, шт. | Не менее 40 | 41 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 4.1.  10. | Приобретение автотранспорта (специализированной техники) | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  30175,2  30771,8  0,0  **60947,0** | 0,0  30175,2  30771,8  0,0  **60947,0** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники), шт. | Не менее 8 | 4 | 50,0 | КУИ; МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 4.1.  11. | Организация временных общественно полезных работ | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  11040,4  556,8  0,0  **11597,2** | 0,0  5977,1  314,5  0,0  **6291,6** | 0,0  54,1  56,5  0,0  **54,3** | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам, чел. | Не менее 80 | 415 | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.  12. | Благоустройство участка автотранспортной дороги | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2411,3  0,0  **2411,3** | 0,0  0,0  2411,3  0,0  **2411,3** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество установленных опор наружного освещения, шт. | Не менее 20 | 25 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 4.1. 13. | Устройство светодиодной конструкции | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2800,0  0,0  **2800,0** | 0,0  0,0  2800,0  0,0  **2800,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение работ по устройству светодиодной конструкции, шт. | 1 | 1 | 100 | МБУ «РЭС» |
| 4.1.  14. | Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  14000,0  0,0  **14000,0** | 0,0  0,0  14000,0  0,0  **14000,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Обеспечение предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям, да/нет | да | да | 100 | ОС и ЖКХ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **41215,6**  **112030,5**  **0,0**  **153246,1** | **0,0**  **36152,3**  **107365,2**  **0,0**  **143517,5** | **0,0**  **87,7**  **95,8**  **0,0**  **93,7** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Обеспечение предоставления (услуг) работ | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  59215,3  0,0  **59215,3** | 0,0  0,0  58819,8  0,0  **58819,8** | 0,0  0,0  99,3  0,0  **99,3** | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства, да/нет | да | да | 100 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»;  МБУ «РЭС»; МБУ «ДЭСП» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **59215,3**  **0,0**  **59215,3** | **0,0**  **0,0**  **58819,8**  **0,0**  **58819,8** | **0,0**  **0,0**  **99,3**  **0,0**  **99,3** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 4** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **41215,6**  **171245,8**  **0,0**  **212461,4** | **0,0**  **36152,3**  **166185,0**  **0,0**  **202337,3** | **0,0**  **87,7**  **97,0**  **0,0**  **95,2** |  | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 5. «Организация отлова животных без владельцев»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение санитарно-эпидемического уровня содержания округа | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Организация осуществления полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  3941,5  0,0  0,0  **3941,5** | 0,0  1442,6  0,0  0,0  **1442,6** | 0,0  36,6  0,0  0,0  **36,6** | Количество отловленных животных без владельцев, голов | Не менее 110 | 65 | 59,1 | МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3941,5**  **0,0**  **0,0**  **3941,5** | **0,0**  **1442,6**  **0,0**  **0,0**  **1442,6** | **0,0**  **36,6**  **0,0**  **0,0**  **36,6** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 5** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **3941,5**  **0,0**  **0,0**  **3941,5** | **0,0**  **1442,6**  **0,0**  **0,0**  **1442,6** | **0,0**  **36,6**  **0,0**  **0,0**  **36,6** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **115853,2**  **212127,7**  **450,0**  **328430,9** | **0,0**  **108291,0**  **179931,8**  **450,0**  **288672,8** | **0,0**  **93,5**  **84,8**  **100,0**  **87,9** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» за 2023 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделении дополнительного финансирования.

**7. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1500 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 26.01.2023 № 88, от 01.03.2023 № 350, от 23.06.2023 № 936, от 31.07.2023 № 1112, от 13.10.2023 № 1519, от 19.10.2023 № 1561 и от 28.11.2023 № 1758).

Целью Программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе, повышение качества жизни населения Печенгского муниципального округа на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа (далее – ОМСУ) и учреждений округа.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.
2. Повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе»;

- подпрограмма 3 «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 240 952,6тыс. рублей, в том числе: средства бюджета округа 240652,6 тыс. рублей; внебюджетные источники 300,0 тыс. рублей. В течение 2023 года объем финансирования был уточнен и составил 264 435,9 тыс. рублей. Исполнение в размере 258 207,2 тыс. рублей, что составляет 97,6%. Не освоены средства в размере 6228,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления».

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. Обеспечение выполнения задач и функций ОМСУ, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Создание условий для стабильного и эффективного функционирования ОМСУ.
3. Развитие муниципальной службы.
4. Реализация государственных полномочий, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства.
5. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 245093,8 тыс. рублей. Исполнено 238972,6 тыс. рублей, или 97,5%. Не использовано 6121,2 тыс. рублей, из них: 24,7 тыс. рублей средства федерального бюджета (полномочия по отделу ЗАГС и ОПВУ); 156,7 тыс. рублей средства областного бюджета (административная комиссия и полномочия в области жилищных отношений и жилищного строительства); 5939,8 тыс. рублей средства бюджета округа (экономия по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, проезд к месту использования отпуска и обратно сотрудникам Администрации, Совета депутатов; экономия по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда в учреждении по обеспечению деятельности ОМСУ, не выставлены счета за декабрь услуги ОА МЭС, Атомэнергосбыт).

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе».

Цель подпрограммы – повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий».

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов.

2. Создание условий для повышения информационной открытости в Печенгском муниципальном округе.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 9823,3 тыс. рублей, исполнено 9715,8 тыс. рублей, или 98,9%. Не освоено 107,5 тыс. рублей (экономия при проведении торгов).

Подпрограмма 3 «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа».

Цель подпрограммы – повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа.

Основное мероприятие – обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа.

На реализацию мероприятия предусмотрено 9518,8 тыс. рублей, в том числе 300,0 тыс. рублей внебюджетные источники. Исполнение 100%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Муниципальное управление и гражданское общество»

на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | | | | Соисполнители,  участники | |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | | Фактическое  значение | | Степень  достижения  (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение выполнения задач и функций ОМСУ, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности администрации Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  150047,9  0,0  **150047,9** | 0,0  0,0  145262,,0  0,0  **145262,0** | 0,0  0,0  96,8  0,0  **96,8** | Своевременное и эффективное выполнение функций в сфере развития муниципального самоуправления и гражданского общества, да/нет | Да | | Да | | 100 | | Администрация | |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности Совета депутатов Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  10453,3  0,0  **10453,3** | 0,0  0,0  10437,6  0,0  **10437,6** | 0,0  0,0  99,8  0,0  **99,8** | Своевременное и эффективное обеспечение функций, да/нет | Да | | Да | | 100 | | Совет депутатов | |
| 1.1.3. | Назначение и выплата дополнительного пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  5798,5  0,0  **5798,5** | 0,0  0,0  5798,5  0,0  **5798,5** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля муниципальных служащих, получивших выплаты дополнительного пенсионного обеспечения, в общем числе муниципальных служащих, обратившихся за получением выплаты дополнительного пенсионного обеспечения, % | 100,0 | | 100,0 | | 100 | | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров | |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **166299,7**  **0,0**  **166299,7** | **0,0**  **0,0**  **161498,1**  **0,0**  **161498,1** | **0,0**  **0,0**  **97,1**  **0,0**  **97,1** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий и эффективного функционирования ОМСУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности ОМСУ по решению вопросов местного значения | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  68965,5  0,0  **68965,5** | 0,0  0,0  67832,1  0,0  **67832,1** | 0,0  0,0  98,4  0,0  **98,4** | Отсутствие замечаний Главы округа, его заместителей, председателя Совета депутатов, КСП в части обеспечения деятельности, да/нет | да | | да | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА» | |
| Доля удовлетворенных заявок на транспортное обеспечение из общего числа поступивших заявок, % | 90 | | 90 | | 100 | |
| Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, ед. | 8 | | 8 | | 100 | |
| Доля удовлетворенных заявок на материально-техническое снабжение и обеспечение средствами связи из общего числа поступивших заявок, % | 90 | | 90 | | 100 | |
| Доля помещений, соответствующих требованиям пожарных и санитарно-технических норм и правил, % | 90 | | 90 | | 100 | |
| Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества, да/нет | Да | | да | | 100 | |
| 1.2.2. | Выполнение ОМСУ других обязательств | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2000,0  0,0  **2000,0** | 0,0  0,0  1996,9  0,0  **1996,9** | 0,0  0,0  99,8  0,0  **99,8** | Своевременное и качественное выполнение ОМСУ других обязательств, да/нет | да | | да | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА» | |
| **Итого по мероприятию 2** | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  70965,5  0,0  **70965,5** | 0,0  0,0  69829,0  0,0  **69829,0** | 0,0  0,0  98,4  0,0  **98,4** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 3. Развитие муниципальной службы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Разработка проектов нормативных правовых актов в связи с изменениями законодательства о муниципальной службе, % | 100 | | 100 | | 100 | | Администрация, юридический отдел, сектор муниципальной службы и кадров | |
| 1.3.2. | Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве, имеющих индивидуальный план профессионального развития, от общего числа муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве, % | 10 | | 10 | | 100 | | Администрация, юридический отдел, сектор муниципальной службы и кадров | |
| 1.3.3. | Направление на семинары, курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и командирование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  384,7  0,0  **384,7** | 0,0  0,0  383,0  0,0  **383,0** | 0,0  0,0  99,6  0,0  **99,6** | Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, повысивших квалификацию, от общего числа лиц, направленных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку, % | 100 | | 100 | | 100 | | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров | |
| 1.3.4. | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  505,1  0,0  **505,1** | 0,0  0,0  505,1  0,0  **505,1** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, % | 100 | | 100 | | 100 | | Администрация, сектор муниципальной службы и кадров | |
| **Итого по мероприятию 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **889,8**  **0,0**  **889,8** | **0,0**  **0,0**  **888,1**  **0,0**  **888,1** | **0,0**  **0,0**  **99,8**  **0,0**  **99,8** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 4. Реализация государственных полномочий, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 3099,4  0,0  0,0  0,0  **3099,4** | 3083,1  0,0  0,0  0,0  **3083,1** | 99,5  0,0  0,0  0,0  **99,5** | Качественное исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, да/нет | Да | | да | | 100 | | Администрация, отдел ЗАГС | |
| 1.4.2. | Исполнение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  1118,3  0,0  0,0  **1118,3** | 0,0  1107,6  0,0  0,0  **1107,6** | 0,0  99,0  0,0  0,0  **99,0** | Качественное исполнение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий, да/нет | Да | | да | | 100 | | Администрация, административная комиссия | |
| 1.4.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  6,0  0,0  0,0  **6,0** | 0,0  6,0  0,0  0,0  **6,0** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Количество должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, чел. | 26 | | 26 | | 100 | | Администрация | |
| 1.4.4. | Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 2567,1  0,0  0,0  0,0  **2567,1** | 2558,7  0,0  0,0  0,0  **2558,7** | 99,7  0,0  0,0  0,0  **99,7** | Своевременное осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, да/нет | Да | | Да | | 100 | | Администрация, ОПВУ | |
| 1.4.5. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 2,0  0,0  0,0  0,0  **2,0** | 2,0  0,0  0,0  0,0  **2,0** | 100,0  0,0  0,0  0,0  **100,0** | Количество обновленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, шт. | 3 основных,  1 запасной | | 3 основных,  1 запасной | | 100 | | Администрация | |
| 1.4.6. | Исполнение государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  146,0  0,0  0,0  **146,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество составленных списков при осуществлении государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства, шт. | 1 | | 0 | | - | | Администрация, ОС и ЖКХ | |
| **Итого по мероприятию 4** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **5668,5**  **1270,3**  **0,0**  **0,0**  **6938,8** | **5643,8**  **1113,6**  **0,0**  **0,0**  **6757,4** | **99,6**  **87,7**  **0,0**  **0,0**  **97,4** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 5. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в ОМСУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Разработка, утверждение и мониторинг плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие утвержденного плана мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции и контроль за его реализацией, да/нет | Да | | да | | 100 | | Администрация, юридический отдел | |
| **Итого по мероприятию 5** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **5668,5**  **1270,3**  **238155,0**  **0,0**  **245093,8** | **5643,8**  **1113,6**  **232215,2**  **0,0**  **238972,6** | **99,6**  **87,7**  **97,5**  **0,0**  **97,5** |  | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение качества системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Обновление и ремонт парка вычислительной техники. Приобретение, сопровождение, обновление и развитие программных комплексов. Обеспечение расходными материалами, комплектующими, модернизация телекоммуникационной сети | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  5855,8  0,0  **5855,8** | 0,0  0,0  5748,3  0,0  **5748,3** | 0,0  0,0  98,2  0,0  **98,2** | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием, оргтехникой, расходными материалами, комплектующими и программными комплексами, % | | 100 | | 100 | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА»; МБУ «ЦБ» |
| 2.1.2. | Техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального округа» | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  34,5  1,8  0,0  **36,3** | 0,0  34,5  1,8  0,0  **36,3** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Отсутствие сбоев в работе программного обеспечения, да/нет | | да | | да | | 100 | | Администрация |
| 2.1.3. | Проведение мероприятий, в том числе: приобретение оборудования и ПО, в целях обеспечения технической защиты информации, защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных в информационных системах (других объектах информации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа) | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  3931,2  0,0  **3931,2** | 0,0  0,0  3931,2  0,0  **3931,2** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Доля работников ОМСУ, обеспеченных средствами электронной подписи и защиты информации в соответствии с установленными требованиями и задачами, % | | 100 | | 100 | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **34,5**  **9788,8**  **0,0**  **9823,3** | **0,0**  **34,5**  **9681,3**  **0,0**  **9715,8** | **0,0**  **98,9**  **98,9**  **0,0**  **98,9** |  | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для повышения информационной открытости в Печенгском муниципальном округе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Ведение сайта Печенгского муниципального округа и регулярное размещение информации на сайте | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля опубликованных нормативных правовых актов и сведений о размещении информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов от общего количества поступивших за отчетный период, % | | 100 | | 100 | | 100 | | МКУ «Управление по ОДА» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **34,5**  **9788,8**  **0,0**  **9823,3** | **0,0**  **34,5**  **9681,3**  **0,0**  **9715,8** | **0,0**  **100,0**  **98,9**  **0,0**  **98,9** |  | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Информирование населения о деятельности ОМСУ, социально-экономическом, общественно-политическом развитии Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  9218,8  300,0  **9518,8** | 0,0  0,0  9218,8  300,0  **9518,8** | 0,0  0,0  100,0  100,0  **100,0** | Освещение наиболее значимых событий и мероприятий, освещенных в СМИ, да/нет | | Да | Да | | 100 | | МАУ «Информцентр» | |
| Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования Печенгский муниципальный округ от общего количества поступивших, % | | 100 | 100 | | 100 | |
| Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикации газеты «Печенга», % | | 80 | 80 | | 100 | |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **9218,8**  **300,0**  **9518,8** | **0,0**  **0,0**  **9218,8**  **300,0**  **9518,8** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **100,0**  **100,0** |  | | | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **9218,8**  **300,0**  **9518,8** | **0,0**  **0,0**  **9218,8**  **300,0**  **9518,8** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **100,0**  **100,0** |  | | | | | | | | |
| **Всего по Программе** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **5668,5**  **1304,8**  **257162,6**  **300,0**  **264435,9** | **5643,8**  **1148,1**  **251115,3**  **300,0**  **258207,2** | **99,6**  **88,0**  **97,6**  **100,0**  **97,6** |  | | | | | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2023 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

1. **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Молодежная политика» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1496 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 01.03.2023 № 347, от 13.10.2023 № 1515, и от 28.11.2023 № 1755).

Цель Программы – создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса.

2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации мероприятий, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач данной Программы.

Основные мероприятия Программы:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса;

- сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;

- формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2023 году составлял 18 000,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 39422,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 12069,5 тыс. рублей; средства бюджета округа 26079,2 тыс. рублей; внебюджетные источники 1274,0 тыс. рублей. Исполнение составило 36608,2 тыс. рублей, или 92,9%. Не освоены ассигнования в сумме 2814,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 1 «Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса» откруты два молодежных пространства «СОПКИ» в пгт. Никель и г. Заполярный. Выполнен ремонт помещений, установлены тревожная и пожарная сигнализации, видеонаблюдение; приобретено техническое и музыкальное оборудование, мебель, кухонная утварь, настольные игры. Проведены праздничные мероприятия, фестивали, акции.

Мероприятие 2 «Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». Организованы и проведены мероприятия: военно-патриотические игры; в рамках добровольно-патриотической акции «Кольский Десант» прием делегации из г. Мурманска; муниципальная акция «Окна Победы; муниципальный патриотический слет «Сила в единстве»; форум «Волонтеры Победы»; молодежная экспедиция «Дорогами войны» по обследованию воинских захоронений и памятников. Не освоены внебюджетные средства в размере 1274,2 тыс. рублей, предусмотренные на разработку проектной документации по восстановлению памятника героям-подводникам Северного флота в нп. Лиинахамари (земельный участок оформляется в собственность Печенгского муниципального округа).

Мероприятие 3 «Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ». Проведены акции, направленные на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании в молодежной среде; муниципальный молодежный форум «ЗОЖ».

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Молодежная политика» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Печенгского муниципального округа | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание благоприятных условий для эффективного функционирования учреждений молодежной политики | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  10000,0  23174,3  0,0  **33174,3** | 0,0  8798,4  23062,7  0,0  **31861,1** | 0,0  88,0  99,5  0,0  **96,0** | Количество посетителей молодежного учреждения в возрасте от 14 до 35 лет, чел. | Не менее 2000 | 2000 | 100 | МБУ «ЦПиРМИ» |
| 1.2. | Создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  1103,0  0,0  **1103,0** | 0,0  0,0  939,6  0,0  **939,6** | 0,0  0,0  85,2  0,0  **85,2** | Количество конкурсов, фестивалей, семинаров для молодежи различной направленности, шт. | Не менее 8 | 15 | 100 | отдел КСиМП |
| Численность молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях и проектах, чел. | Не менее 310 | 1000 | 100 |
| 1.3. | Награждение премией Главы Печенгского муниципального округа одаренных детей Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  298,8  0,0  **298,8** | 0,0  0,0  298,8  0,0  **298,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Численность молодых людей, награжденных за достижения и успехи в области спорта, общественно-полезной деятельности, культуры и искусства, учебно-исследовательской деятельности, чел. | 40 | 40 | 100 | отдел КСиМП |
| 1.4. | Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  100,1  0,0  **100,1** | 0,0  0,0  100,1  0,0  **100,1** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество проведенных творческих мероприятий для молодых семей, шт. | Не менее 3 | 3 | 100 | отдел КСиМП |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **10000,0**  **24676,2**  **0,0**  **34676,2** | **0,0**  **8798,4**  **24401,2**  **0,0**  **33199,6** | **0,0**  **88,0**  **98,9**  **0,0**  **95,7** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание условий для гражданского становления молодежи | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  366,5  0,0  **366,5** | 0,0  0,0  306,7  0,0  **306,7** | 0,0  0,0  83,7  0,0  83,7 | Количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 | отдел КСиМП |
| Количество проведенных патриотических слетов, фестивалей для молодежи Печенгского муниципального округа, шт. | Не менее 6 | 10 | 100 |
| 2.2. | Участие молодежи в мероприятиях и восстановление воинских памятников и захоронений | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  132,2  0,0  **132,2** | 0,0  0,0  128,2  0,0  **128,2** | 0,0  0,0  97,0  0,0  **97,0** | Численность участников Всероссийских, областных и региональных слетов, фестивалей и походов по местам боевой Славы, чел. | Не менее 45 | 45 | 100 | отдел КСиМП |
| 2.3. | Осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  713,8  1274,0  **1987,8** | 0,0  0,0  713,8  0,0  **713,8** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество восстановленных памятников Великой Отечественной войны, шт. | 1 | 0 | 0 | отдел КСиМП, КУИ |
| Количество отремонтированных памятников Великой Отечественной войны, шт. | 1 | 7 | 100 |
| 2.4. | Реализация мероприятий по созданию условий для функционирования в муниципальных образованиях Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  2069,5  109,0  0,0  **2178,5** | 0,0  2069,5  109,0  0,0  **2178,5** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество материально оснащенных Комнат/Домов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», шт. | 2 | 2 | 100 | Отдел образования |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **2069,5**  **1321,5**  **1274,0**  **4665,0** | **0,0**  **2069,5**  **1257,7**  **0,0**  **3327,2** | **0,0**  **100,0**  **95,2**  **0,0**  **71,3** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  81,5  0,0  **81,5** | 0,0  0,0  81,4  0,0  **81,4** | 0,0  0,0  99,9  0,0  **99,9** | Численность молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя, чел. | Не менее 190 | 1720 | 100 | отдел КСиМП |
| Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий, шт. | Не менее 4 | 4 | 100 |
| **Итого по мероприятию 3** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **0,0**  **81,5**  **0,0**  **81,5** | **0,0**  **0,0**  **81,4**  **0,0**  **81,4** | **0,0**  **0,0**  **99,9**  **0,0**  **99,9** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **12069,5**  **26079,2**  **1274,0**  **39422,7** | **0,0**  **10867,9**  **25740,3**  **0,0**  **36608,2** | **0,0**  **90,0**  **98,7**  **0,0**  **92,9** |  | | | | |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» за 2023 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**9. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе»**

**на 2023 - 2024 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе» на 2023-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 28.12.2022 № 1856 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 31.05.2023 № 815 и от 28.11.2023 № 1765).

Цель Программы – улучшение здоровья жителей Печенгского муниципального округа, повышение качества жизни населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Программой предусматривается решение следующих задач:

- формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики;

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании;

- осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей Печенгского муниципального округа;

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях.

Первоначально Программа на 2023 год утверждена без финансирования. В течение года внесены уточнения и утверждены средства бюджета округа в размере 2400,0 тыс. рублей и внебюджетные источники в размере 19165,4 тыс. рублей. Исполнение составило 21562,6 тыс. рублей, или 100,0%. За счет внебюджетных средств произведен ремонт 12-ти квартир для проживания прибывших медицинских работников на сумму 19165,4 тыс. рублей; за счет средств бюджета округа приобретены первичные наборы мебели и бытовой техники для вышеуказанных квартир на сумму 2397,2 тыс. рублей (12 наборов).

В рамках Программы проведены мероприятия:

- проведено три заседания антинаркотической комиссии Печенгского муниципального округа;

- на базе молодежного пространства «СОПКИ» проводятся мероприятия для молодежи, направленные на популяризацию здорового образа жизни;

- Печенгской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда совместно с ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» и администрацией Печенгского муниципального округа проводились мероприятия по укреплению общественного здоровья граждан со статусом «Ветераны ВОВ», «Дети ВОВ» и инвалиды, которые получили возможность для ведения активного образа жизни, активного долголетия;

- проводится информационно-коммуникационная кампания на сайтах администрации округа, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», в официальных группах «ВКонтакте» публикуются материалы о доступности медицинских услуг, о необходимости прохождения диспансеризации, о профилактике ХНИЗ и инфекционных заболеваний.

- среди различных групп населения в муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта проводятся информационно-образовательные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. На каждом врачебном приеме на постоянной основе ведутся беседы по пропаганде здорового образа жизни и профилактики определенных заболеваний;

- пациенты, состоящие на диспансерном учёте, осматриваются согласно стандартам оказания медицинской помощи;

- при работе «поезда здоровья» в населенные пункты проводиться информационно-просветительская работа с вручением памяток, буклетов.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе» на 2023-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | | | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель. Улучшение здоровья жителей Печенгского муниципального округа, повышение качества жизни населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение системы мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья на территории Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Организация межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая снижение потребления алкоголя, табака, повышения физической активности, популяризации здорового питания | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | Количество заседаний антинаркотической комиссии, количество заседаний | Не менее 2 | 4 | 100 | Отдел КСиМП  (не требует финансирования) |
| 1.2. | | Привлечение волонтерского движения и СО НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | Участие волонтеров и СО НКО в мероприятиях по укреплению общественного здоровья, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел КСиМП ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| **Итого по основному мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Размещение информации по вопросам ведения здорового образа жизни в средствах массовой информации (официальное издание газета «Печенга»), сайт органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа, официальные аккаунты Печенгского муниципального округа в сети Интернет | | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | Увеличение доли граждан старше 12 лет, охваченных информационно-коммуникационной кампанией, % | 70 | 40 | 57,1 | Отдел КСиМП, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», МАУ «Информцентр» (не требует финансирования) |
| 2.2. | Организация и проведение на постоянной основе информационно-образовательных мероприятий (массовые акции, тематические и лекционные занятия, тренинги) по пропаганде здорового образа жизни среди населения | | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | Повышение доступности информационно-образовательных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел КСиМП, отдел образования (не требует финансирования) |
| 2.3. | Информирование населения через средства массовой информации о вреде употребления никотинсодержащих изделий, по предупреждению последствий употребления алкоголя, наркотиков, летучих органических соединений, курительных смесей и их компонентов | | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | Повышение информированности населения о вреде употребления никотинсодержащих изделий, по предупреждению последствий употребления алкоголя, наркотиков, летучих органических соединений, курительных смесей и их компонентов, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел КСиМП, отдел образования, МАУ «Инфорцентр» (не требует финансирования) |
| 2.4. | Разработка и распространение среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций информационных материалов (памятки, листовки, плакаты) по профилактике заболеваний и факторов риска их развития | | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | Повышение доступности информации по профилактике заболеваний и факторов риска их развития, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел образования, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 2.5. | Целевое санитарно-гигиеническое воспитание (проведение бесед, лекций) по вопросам ведения здорового образа жизни | | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | Повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 2.6. | Распространение среди населения Печенгского муниципального округа обновленной санитарно-просветительской литературы по профилактике ХНИЗ и факторов риска их развития, предоставленной ЦОЗМП (плакаты, буклеты, памятки, листовки) | | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | Повышение доступности информации по профилактике ХНИЗ и факторов риска их развития, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| **Итого по основному мероприятию 2** | | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на снижение факторов риска «артериальная гипертония»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Активация работы школы здоровья для пациентов с артериальной гипертонией | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Охват обучением в школе здоровья пациентов с артериальной гипертонией, % | 100 | 50 | 50,0 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 3.2. | | Ежегодный осмотр в рамках диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертонией | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Охват диспансерным наблюдением пациентов с артериальной гипертонией в Печенгском муниципальном округе, количество осмотров | Не менее 2 раза в год | 1 | 50,0 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 3.3. | | Распространение среди населения Печенгского муниципального округа санитарно-просветительной литературы по профилактике артериальной гипертонии, предоставленной ЦОЗМП (плакаты, буклеты, памятки) | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение доступности информации по профилактике артериальной гипертонии, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| **Итого по основному мероприятию 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Основное мероприятие 4. Создание службы общественного здоровья Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Открытие и активация работы отделения медицинской профилактики на базе ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.10.2020 № 1177н «Об утверждении порядка организации и осуществления профилактики инфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях», в том числе: |  | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля граждан, охваченных профилактическими мероприятиями, % | 40 | 20 | 50,0 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| *4.1.1.* | | Работа школ здоровья на базе ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» |
| *4.1.2.* | | Организация и проведение выездных информационно-просветительных мероприятий специалистами ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» в организованных коллективах |
| *4.1.3.* | | Организация и проведение массовых акций, в том числе приуроченных к Всемирным, Международным и Всероссийским дням здоровья, с проведением скрининговых исследований |
| *4.1.4.* | | Проведение на базе ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» «постов здоровья», «дней открытых дверей» с привлечением «узких» специалистов, проведением индивидуальных консультаций и скрининговых исследований, посвященных следующим значимым датам:  - Всемирный день борьбы против рака (4 февраля);  - Всемирный день здоровья  (7 апреля);  - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией  (17 мая);  - Всемирный день здорового пищеварения (29 мая);  - Всемирный день без табака (31 мая);  - Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября);  - Всемирный день сердца  (29 сентября);  - Всемирный день борьбы с инсультом (29 октября);  - Всемирный день борьбы с диабетом (14 ноября);  - Международный день отказа от курения (третий четверг ноября) |
| 4.2. | | Открытие и работа кабинета/школы по отказу от курения с целью оказания медицинской и консультативной помощи желающим отказаться от табакокурения с применением современных методик, в том числе с проведением выездных школ здоровья по отказу от табакокурения на рабочих местах | 2023 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение информированности населения по оказанию медицинской и консультативной помощи желающим отказаться от табакокурения с применением современных методик, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 4.3. | | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению общественного здоровья на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных на территории Печенгского округа:  - «Профилактика потребления табака»;  - «Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями»;  - «Здоровое питание и рабочее место»;  - «Повышение физической активности»;  -«Сохранение психологического здоровья и благополучия» и др. | 2023 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество предприятий, организаций и учреждений, внедривших корпоративные программы по укреплению общественного здоровья, ед. | 5 | 0 | 0 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории Печенгского округа (не требует финансирования) |
| 4.4. | | Организация и проведение ежегодного мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди населения Печенгского округа | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Проведение анкетирования среди населения Печенгского округа, количество анкет | Не менее 200 анкет в год | 223 | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| **Итого по основному мероприятию 4** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Основное мероприятие 5. Осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Проведение физкультурных мероприятий, направленных на формирование семейных физкультурных ценностей, популяризация физической культуры среди детей и молодежи | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Формирование в детской и юношеской среде потребности к систематическим занятиям физической культурой. Формирование системы семейных физкультурных ценностей. Повышение двигательной активности детей и молодежи, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел Кси МП, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин»  (не требует финансирования) |
| 5.2. | | Проведение физкультурных мероприятий с населением | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 70 лет, % | 50 | 20 | 40,0 | Отдел Кси МП, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин»  (не требует финансирования) |
| **Итого по основному мероприятию 5** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Основное мероприятие 6. Создание условий для снижения фактора риска «нерациональное питание» среди жителей Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Внедрение на предприятиях, в организациях и учреждениях четырех обучающих программ, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области: для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды (дефицит микро- и макронутриентов, климатические условия); для взрослого населения; для лиц пожилого и старческого возраста; для беременных и кормящих женщин | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение информированности населения об особенностях воздействия факторов окружающей среды на здоровье, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 6.2. | | Распространение среди населения Печенгского муниципального округа санитарно-просветительной литературы по популяции здорового питания, предоставленной ЦОЗМП (плакаты, буклеты, памятки) | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение доступности информации по популяции здорового питания, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| **Итого по основному мероприятию 6** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Основное мероприятие 7. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Подготовка и тиражирование информационных материалов по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин, в том числе инфекций, передаваемых половым путем, для лиц подросткового возраста и мужчин репродуктивного возраста | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение доступности информации по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин, в том числе инфекций, передаваемых половым путем, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 7.2. | | Проведение информационно-образовательных мероприятий (обучающие семинары, «круглые столы», тематические и лекционные занятия) с целью сексуального воспитания подростков в части ответственного отношения к репродуктивному здоровью и профилактики инфекций, передаваемых половым путем | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение информированности подростков по вопросам ответственного отношения к репродуктивному здоровью, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| **Итого по основному мероприятию 7** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Основное мероприятие 8. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний полости рта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Обучение навыкам гигиенического ухода за зубами детей дошкольного и школьного возраста | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение стоматологической грамотности детского населения, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| 8.2. | | Гигиеническое обучение по уходу за зубами населения Печенгского муниципального округа – проведение «уроков здоровья» | 2023-2024 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Повышение стоматологической грамотности и снижение факторов риска стоматологических заболеваний среди населения, да/нет | Да | Да | 100 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (не требует финансирования) |
| **Итого по основному мероприятию 8** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Основное мероприятие 9. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Подбор и предоставление жилых помещений (квартир), прибывшим медицинским работникам | 2023 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Предоставление жилых помещений (квартир), прибывшим медицинским работникам, квартиры | Не менее 12 | 12 | 100 | ОС и ЖКХ (не требует финансирования) |
| 9.2. | | Ремонт жилых помещений (квартир), оснащение их первичным набором мебели и бытовой техникой, в целях проживания прибывших медицинских работников | 2023 | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  2400,0  19165,4  **21565,4** | 0,0  0,0  2397,2  19165,4  **21562,6** | | | 0,0  0,0  99,9  100,0  **100,0** | Количество отремонтированных жилых помещений (квартир) для проживания прибывших медицинских работников, квартиры | Не менее 12 | 12 | 100 | ОС и ЖКХ |
| Количество приобретенных первичных наборов мебели и бытовой техники, наборы | Не менее 12 | 12 | 100 |
| **Итого по основному мероприятию 9** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **2400,0**  **19165,4**  **21565,4** | **0,0**  **0,0**  **2397,2**  **19165,4**  **21562,6** | | | **0,0**  **0,0**  **99,9**  **100,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **2400,0**  **19165,4**  **21565,4** | **0,0**  **0,0**  **2397,2**  **19165,4**  **21562,6** | | | **0,0**  **0,0**  **99,9**  **100,0**  **100,0** |  | | | | |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе» за 2023 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования.

**10. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Физическая культура и спорт» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1495 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 20.01.2023 № 67, от 01.03.2023 № 346, от 24.05.2023 № 753, от 13.10.2023 № 1514 и от 28.11.2023 № 1754).

Цель Программы - создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов.

2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта.

3. Пропаганда здорового образа жизни.

4. Развитие детско-юношеского спорта.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 85 385,1 тыс. рублей, из них: средства бюджета округа 73940,9 тыс. рублей, поступления от иной, приносящей доход деятельности 11444,2 тыс. рублей. В течение 2023 года объем финансирования был уточнен и составил 100166,3тыс. рублей: средства областного бюджета 22020,3 тыс. рублей, бюджета округа 66466,8 тыс. рублей, внебюджетные поступления 11679,2 тыс. рублей. В ходе реализации Программы исполнено 99631,2 тыс. рублей, или 99,5%.

Не освоены ассигнования в размере 535,1 тыс. рублей, из них: 210,2 тыс. рублей средства областного бюджета на участие областных, общероссийских и международных соревнованиях; 324,9 тыс. рублей средства бюджета округа - экономия по содержанию учреждений; экономия после проведения конкурсных процедур на улучшение материального-технического состояния учреждений; экономия на организацию и проведение соревнований, обеспечение участия спортсменов округа в областных, общероссийских соревнованиях (оплата транспортных услуг, проживания, денежная компенсация).

В 2023 году было проведено 76 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта. Спортсмены округа принимали участия в мероприятиях различного уровня, в том числе: 38 – районного, 33 – областного, 5 – всероссийского.

В 2023 году 41 спортсмен выполнил нормативы массовых спортивных разрядов. В течение года спортивно-массовые мероприятия посетили 7500 человек.

Ежегодно более 600 детей округа принимают участие в проекте, из них:

- школьный этап (реализуется в школах, 600 чел.);

- городской этап (на базе СК «Строитель» и СК «Металлург», 180 чел.);

- муниципальный этап (на базе СК «Металлург», 160 чел.);

- межмуниципальный этап (80 чел.). В результате соревнований 4 команды Печенгского округа одержали победу и получили право на участие во Всероссийских соревнованиях в Нижегородской области в марте 2023 года.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Физическая культура и спорт» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация предоставления услуг (работ) | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  58070,7  11444,2  **69514,9** | 0,0  0,0  57913,1  11444,2  **69357,3** | 0,0  0,0  99,7  100,0  **99,8** | Выполнение муниципального задания учреждениями спорта, % | 100 | 100 | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| Число посещений МБУ «СК «Металлург», посещений | 42 935 | 43 744 | 100 |
| Число посещений МБУ «СК «Дельфин», посещений | 48 328 | 64 986 | 100 |
| Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом, % | 50 | 64,21 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  19841,9  1044,3  0,0  **20886,2** | 0,0  19841,9  1044,3  0,0  **20886,2** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| 1.2.1. | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  4337,4  228,3  0,0  **4565,7** | 0,0  4337,4  228,3  0,0  **4565,7** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| 1.2.2. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  15504,5  816,0  0,0  **16320,5** | 0,0  15504,5  816,0  0,0  **16320,5** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** |  |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **19841,9**  **59115,0**  **11444,2**  **90401,1** | **0,0**  **19841,9**  **58957,4**  **11444,2**  **90243,5** | **0,0**  **100,0**  **99,7**  **100,0**  **99,8** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Улучшение технического состояния учреждений физической культуры и спорта | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  3451,8  0,0  **3451,8** | 0,0  0,0  3447,0  0,0  **3447,0** | 0,0  0,0  99,9  0,0  **99,9** | Выполнение ремонтных работ спортивных объектов учреждений физической культуры и спорта, да/нет | да | да | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **3451,8**  **0,0**  **3451,8** | **0,0**  **0,0**  **3447,0**  **0,0**  **3447,0** | **0,0**  **0,0**  **99,9**  **0,0**  **99,9** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского муниципального округа в областных, общероссийских и международных соревнованиях | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  1000,0  3100,0  0,0  **4100,0** | 0,0  789,8  2937,5  0,0  **3727,3** | 0,0  79,0  94,8  0,0  **90,9** | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди различных слоев населения, шт. | 70 | 76 | 100 | Отдел КСиМП |
| Количество жителей, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, чел. | 2 510 | 2 510 | 100 |
| 3.2. | Устройство освещения лыжни для школьников | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  1178,4  350,0  235,0  **1763,4** | 0,0  1178,4  350,0  235,0  **1763,4** | 0,0  100,0  100,0  100,0  **100,0** | Выполнение работ по устройству освещения лыжни для школьников, да/нет | Да | Да | 100 | Отдел образования, СОШ № 7 |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **2178,4**  **3450,0**  **235,0**  **5863,4** | **0,0**  **1968,2**  **3287,5**  **235,0**  **5490,7** | **0,0**  **90,4**  **95,3**  **100,0**  **93,6** |  | | | | |
| **Мероприятие 4. Развитие детско-юношеского спорта** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация и участие обучающихся Печенгского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятиях, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!» | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  450,0  0,0  **450,0** | 0,0  0,0  450,0  0,0  **450,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!», шт. | 2 | 2 | 100 | Отдел образования, СОШ, ООШ |
| **Итого по мероприятию 4** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **0,0**  **450,0**  **0,0**  **450,0** | **0,0**  **0,0**  **450,0**  **0,0**  **450,0** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **22020,3**  **66466,8**  **11679,2**  **100166,3** | **0,0**  **21810,1**  **66141,9**  **11679,2**  **99631,2** | **0,0**  **99,0**  **99,5**  **100,0**  **99,5** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» за 2023 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**11. Муниципальная программа Печенгского муницпального округа «Муниципальные финансы» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1501 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 13.10.2023 № 1520, от 28.11.2023 № 1759).

Цель Программы – обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости бюджетной системы Печенгского муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учёта, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Печенгского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение.

2. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов.

3. Создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом»;

- подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 55 662,8 тыс. рублей. В течение 2023 года объем финансирования был увеличен и составил 58933,6 тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере 58809,4 тыс. рублей, или 99,8%. Размер неосвоенных средств составил 124,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом».

Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Расходы на обслуживание муниципального долга равномерно распределены по годам за счет реструктуризации привлеченных кредитов. Муниципальный долг Печенгского муниципального округа на 01.01.2024 года составил 53 950,0 тыс. рублей. В 2023 году бюджетные кредиты были погашены в сумме 38510,0 тыс. рублей, дополнительные кредиты от кредитных организаций на погашение дефицита бюджета округа не привлекались. Бюджет исполнен с профицитом. Расходы на обслуживание муниципального долга предусматривались решением о бюджете в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Печенгского муниципального округа. Просрочки по оплате процентных платежей и основного долга бюджетных кредитов муниципалитетом не допускались.

Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса».

Данная подпрограмма финансирования не предусматривает. С целью сосздания условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов были достигнуты следующие результаты:

- в соответствии с проведенным Минфином Мурманской области мониторингом осуществления бюджетного процесса муниципальному округу присвоена надлежащая степень осуществления бюджетного процесса ( I );

- соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных Постановлением Правительства Мурманской области от 20.12.2022 № 1032-ПП;

- проводилась работа на постоянной основе по наполнению сайта Печенгского муниципального округа актуальной информацией о бюджете округа, своевременно заполнялись формуляры в системе «Электронный бюджет», размещены две презентации по исполнению и составлению бюджета округа «Бюджетный Гид»;

- на постоянной основе проводится совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере управления муниципальными финансами.

Реализация мероприятий подпрограммы позволяет своевременно и качественно готовить проект бюджета округа на трехлетний период. Организация исполнения бюджета округа и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств бюджета, позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы Печенгского муниципального округа.

Подпрограмма 3. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания».

В муниципальном округе организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учёта в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа осуществляется двумя централизованными бухгалтериями: муниципальное казенное учреждение и муниципальное бюджетное учреждение.

На постоянной основе осуществляется контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов. Бухгалтерская, бюджетная отчетность представляется без нарушения сроков.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Муниципальные финансы» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Планирование, привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Соблюдение нормативов, установленных бюджетным законодательством | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Отношение муниципального долга муниципального образования к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений, % | <= 27 | 4,8% | 100 | ФИНУ |
| 1.1.2. | | Обслуживание муниципального долга | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  80,7  0,0  **80,7** | 0,0  0,0  80,7  0,0  **80,7** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | <=0,004 | 0,004 | 100 | ФИНУ |
| 1.1.3. | | Проведение открытых конкурсов (аукционов) по выбору кредитной организации на предоставление финансовых услуг | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Отсутствие просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального округа, да/нет | да | да | 100 | ФИНУ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **80,7**  **0,0**  **80,7** | **0,0**  **0,0**  **80,7**  **0,0**  **80,7** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **80,7**  **0,0**  **80,7** | **0,0**  **0,0**  **80,7**  **0,0**  **80,7** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Организация бюджетного процесса»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Управление бюджетным процессом | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Степень качества осуществления бюджетного процесса, степень | I | I | 100 | ФИНУ |
| 2.1.2. | | Формирование проекта бюджета округа в соответствии с действующим законодательством с соблюдением всех норм и ограничений | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Доля программных расходов бюджета округа в общем объеме, % | 98,9 | 98,9 | 100 | ФИНУ |
| 2.1.3. | | Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с нормативами на содержание, утверждаемыми постановлением Правительства Мурманской области | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области, да/нет | да | да | 100 | ФИНУ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Организация процесса планирования и исполнения бюджета округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходного потенциала бюджета округа | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Прирост доходной части бюджета округа, без учета безвозмездных поступлений, % | Не менее 0,1% | 5,9 | 100 | ФИНУ |
| 2.2.2. | | Своевременное составление проекта программного бюджета округа и отчета о его исполнении | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Размер дефицита бюджета округа, % | <= 10 | 0,8 | 100 | ФИНУ |
| Исполнение расходных обязательств от утвержденных параметров бюджета округа, % | Не менее 95,0 | 97,1 | 100 |
| 2.2.3. | | Внутренний финансовый контроль эффективности использования бюджетных средств | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Выполнение контрольных мероприятий к общему числу запланированных контрольных мероприятий в части осуществления внутреннего муниципального контроля, % | 100 | 100 | 100 | КРО, ФИНУ |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета округа и бюджетного процесса для граждан** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | | Размещение и актуализация информации на портале «Электронный бюджет» | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Своевременное размещение информации в ЕПБС, да/нет | Да | Да | 100 | ФИНУ |
| 2.3.2. | | Повышение доступности информации о бюджете округа, рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета округа | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество обновлений (файлов) информации на сайте Печенгского муниципального округа, ед. | Не менее 15 | 34 | 100 | ФИНУ |
| **Итого по мероприятию 3** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Печенгского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение эффективной организации и ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  57502,9  0,0  **57502,9** | 0,0  0,0  57378,7  0,0  **57378,7** | 0,0  0,0  99,8  0,0  **99,8** | Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ» |
| Соблюдение установленных сроков формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности, да/нет | Да | Да | 100 |
| Соблюдение требований о составе бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности, да/нет | Да | Да | 100 |
| 3.1.2. | | Контроль за соблюдением законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, смет, достоверности бухгалтерской отчетности | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Осуществление внутреннего финансового контроля, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ», КРО |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **57502,9**  **0,0**  **57502,9** | **0,0**  **0,0**  **57378,7**  **0,0**  **57378,7** | **0,0**  **0,0**  **99,8**  **0,0**  **99,8** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Создание условий для эффективного функционирования учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | Модернизация и укрепление материально-технической базы | | 2023 | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1350,0  0,0  **1350,0** | 0,0  0,0  1350,0  0,0  **1350,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Проведение текущего ремонта помещений МБУ «ЦБ», % | 100,0 | 100,0 | 100 | МБУ «ЦБ» |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **58852,9**  **0,0**  **58852,9** | **0,0**  **0,0**  **58728,7**  **0,0**  **58728,7** | **0,0**  **0,0**  **99,8**  **0,0**  **99,8** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **58933,6**  **0,0**  **58933,6** | **0,0**  **0,0**  **58809,4**  **0,0**  **58809,4** | **0,0**  **0,0**  **99,8**  **0,0**  **99,8** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» за 2023 год:

Оценка – 5.

Высокая оценка муниципальной программы.

**12. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1506 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 01.03.2023 № 355 и от 28.11.2023 № 1764).

Цель Программы - обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Программа решает задачу по обеспечению устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2023 году составлял 150,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования уменьшен и составил 71,0тыс. рублей. Израсходовано 56,4 тыс. рублей, или 79,4%. Скорректирован показатель мероприятия «возмещение затрат гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов». Выплаты носят заявительный характер.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Установление лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие утвержденных лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.2. | Мониторинг соблюдения установленных лимитов | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Проведение мониторинга по соблюдению установленных лимитов муниципальными учреждениями, да/нет | Да | Да | 100 | ОЭР |
| 1.3. | Контроль и мониторинг за реализацией энергосберегающих мероприятий | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | Проведение мониторинга по реализации энергосберегающих мероприятий, да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.4. | Мероприятия по обучению основам энергосбережения | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Проведение разъяснительной работы, обучение основам энергосбережения сотрудников муниципальных учреждений, да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.5. | Мониторинг наличия и функционирования приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие и функционирование приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки, да/нет | Да | Да | 100 | МБУ «РЭС» |
| 1.6. | Предоставление энергетических деклараций | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Предоставление энергетических деклараций через модуль ГИС «Энергоэффективность», да/нет | Да | да | 100 | Муниципальные учреждения |
| 1.7. | Возмещение затрат гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  71,0  0,0  **71,0** | 0,0  0,0  56,4  0,0  **56,4** | 0,0  0,0  79,4  0,0  **79,4** | Количество жилых помещений, в которых установлены приборы учёта энергетических ресурсов, шт. | Не менее 17 | 22 | 100 | ОС и ЖКХ, МБУ «ДЭСП» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **0,0**  **71,0**  **0,0**  **71,0** | **0,0**  **0,0**  **56,4**  **0,0**  **56,4** | **0,0**  **0,0**  **79,4**  **0,0**  **79,4** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **0,0**  **71,0**  **0,0**  **71,0** | **0,0**  **0,0**  **56,4**  **0,0**  **56,4** | **0,0**  **0,0**  **79,4**  **0,0**  **79,4** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2023 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**13. Муниципальная программа Печенского муниципального округа**

**«Формирование современной городской среды» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1505 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 01.03.2023 № 354, от 13.04.2023 № 542, от 12.07.2023 № 1018, от 13.10.2023 № 1524, от 28.11.2023 № 1763 и от 22.12.2023 № 1970).

Целью Программы является повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Первоначальный объем финансирования Программы в 2023 году составлял 60 981,0 тыс. рублей, средства бюджета округа. В течение года объем финансирования уточнен и составил 69142,5тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 25960,2 тыс. рублей, бюджета округа 43182,3 тыс. рублей. Исполнение составило 69125,4 тыс. рублей, или 100%.

Основное мероприятие 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:

- выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий (в пгт. Никель: ул. Бредова,16; пр. Гвардейский, 28 и 28А; г. Заполярный, ул. Бабикова, 6,8,10);

- выполнены работы по ремонту проездов к дворовым территориям (пгт. Никель, ул. Печенгская,18 и ул. Сидоровича,18,20; г. Заполярный, пер. им.Шмакова, 1,2,3,4);

- выполнены работы по ямочному ремонту дворовых проездов (пгт. Никель, пр. Гвардейский, 23; ул. Октябрьская, между домами № 2 и № 8). Ассигнования использованы в полном объеме, но показатель «не менее 14 шт.» выполнен в отношении только двух дворовых проездов. Замеры участков, требующих проведения ямочного ремонта, проводились в весенний период. При осмотре объектов выполнения работ в летний период были выявлены значительные отличия фактических объемов работ от технического задания и локальной сметы. С учетом состояния дворовых проездов было принято решение изменить количество дворовых территорий с сохранением запланированных площадей и объемов выполнения работ по ямочному ремонту (270,39 кв.м).

Основное мероприятие 2 – повышение уровня благоустройства общественных территорий. Выполнены работы по благоустройству территории, ремонту лестниц на объекте «Аллея Славы» г. Заполярный.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Формирование современной городской среды» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  25362,0  1352,0  0,0  **26714,0** | 0,0  25362,0  1334,9  0,0  **26696,9** | 0,0  100,0  98,7  0,0  **100,0** | Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв. м | Не менее 24410 | 7886,5 | 32,3 | МКУ «УБиР» |
| 1.2. | Изготовление дизайн - проектов благоустройства дворовой территории | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество дизайн – проектов благоустройства дворовой территории, шт. | Не менее 16 | 16 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям | | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  17686,0  0,0  **17686,0** | 0,0  0,0  17686,0  0,0  **17686,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  100,0 | Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям, кв. м | Не менее 3580 | 4572 | 100 | МКУ «УБиР» |
| 1.4. | Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов на территории Печенгского муниципального округа в пгт. Никель | | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  598,2  0,0  0,0  **598,2** | 0,0  598,2  0,0  0,0  **598,2** | 0,0  100,0  0,0  0,0  **100,0** | Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт, шт. | Не менее 14 | 2 | 14,3 | МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | | **0,0**  **25960,2**  **19038,0**  **0,0**  **44998,2** | **0,0**  **25960,2**  **19020,9**  **0,0**  **44981,1** | **0,0**  **100,0**  **99,9**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий | 2023-2025 | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  24144,3  0,0  **24144,3** | 0,0  0,0  24144,3  0,0  **24144,3** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м | 970,8 | 970,8 | 100 | МКУ «УБиР» |
| Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории | 2023-2025 | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории, да/нет | Да | Да | 100 | МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **0,0**  **24144,3**  **0,0**  **24144,3** | **0,0**  **0,0**  **24144,3**  **0,0**  **24144,3** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого** | **0,0**  **25960,2**  **43182,3**  **0,0**  **69142,5** | **0,0**  **25960,2**  **43165,2**  **0,0**  **69125,4** | **0,0**  **100,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» за 2023 год:

Оценка – 3.

Средний уровень эффективности муниципальной Программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования.

**14. Муниципальная программа Печенгского муниципального округа**

**«Транспортная система» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1504 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 26.01.2023 № 89, от 01.03.2023 № 353, от 21.03.2023 439, от 31.07.2023 № 1113, от 13.10.2023 № 1523, и от 28.11.2023 № 1762).

Цель Программы – обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа.

Первоначальный объем финансирования Программы на 2023 год составлял 61 971,8 тыс. рублей, средства бюджета округа.

В течение года объем финансирования был уточнен и составил 118890,4тыс. рублей, из них: 59962,8 тыс. рублей областной бюджет, 58927,6 тыс. рублей бюджет округа.

В ходе реализации Программы освоены ассигнования в размере 114584,2 тыс. рублей, что составляет 96,4%. Не использованы средства в сумме 4306,2 тыс. рублей.

Выполнены работы по текущему ремонту: автотранспортной дороги в г. Заполярный, пересечение ул. Юбилейная – ул. Ленина в районе пожарной части до КПП комбината; участка автотранспортной дороги по ул. Заводская от моста реки Колосйоки до поворота (бывший совхоз) пгт. Никель; внутриквартальной дороги от д.16 до д.24 по ул. Бабикова в г. Заполярный. Завершено выполнение работ по ремонту дорог начатых в 2022 году: пгт. Никель, ул. 14 Армии до перекрестка с ул. Октябрьская; ул. Октябрьская до площади им. Ленина.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Транспортная система» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель.** Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  53842,8  0,0  **53842,8** | 0,0  0,0  53110,7  0,0  **53110,7** | 0,0  0,0  98,6  0,0  **98,6** | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС»;  МБУ «РЭС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  48217,0  2537,7  0,0  **50754,7** | 0,0  44916,6  2364,0  0,0  **47280,6** | 0,0  93,2  93,2  0,0  **93,2** | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв. м | Не менее 19960 | 16997 | 85,1 | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  1021,1  0,0  **1021,2** | 0,0  0,0  1021,2  0,0  **1021,2** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Площадь проведенного ямочного ремонта на участках автодорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия, кв. м | Не менее 880 | 880 | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.5. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  707,6  0,0  **707,6** | 0,0  0,0  707,6  0,0  **707,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Протяженность дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения, км | Не менее 29,2 | 29,2 | 100 | МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» |
| 1.6. | Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  200,0  0,0  **200,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | 0,0  0,0  50,0  0,0  **50,0** | Обеспечение дорожно-уличной системы Печенгского муниципального округа дорожными знаками, да/нет | да | да | 100 | МБУ «НДС»;  МБУ «РЭС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 1.8. | Разработка ПСД на капитальный ремонт мостовых сооружений с получением государственной экспертизы, работы начаты в 2022 году | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  5730,9  301,7  0,0  **6032,6** | 0,0  5730,9  301,7  0,0  **6032,6** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт мостовых сооружений с получением государственной экспертизы, шт. | Не менее 2 | 2 | 100 | КУИ |
| 1.9. | Выполнение работ по ремонту дорог, начатых в 2022 году, в том числе: пгт. Никель, - ул. 14 Армии до перекрестка с ул. Октябрьская;  - ул. Октябрьская до площади Ленина | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | 0,0  0,0  6014,9  0,0  **6014,9** | 0,0  0,0  6014,9  0,0  **6014,9** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт которых начат в 2022 году, кв. м | 3524 | 3374 | 100 | МКУ «УБиР» |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **59962,8**  **58927,6**  **0,0**  **118890,4** | **0,0**  **56662,4**  **57921,8**  **0,0**  **114584,2** | **0,0**  **94,5**  **98,3**  **0,0**  **96,4** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | **0,0**  **59962,8**  **58927,6**  **0,0**  **118890,4** | **0,0**  **56662,4**  **57921,8**  **0,0**  **114584,2** | **0,0**  **94,5**  **98,3**  **0,0**  **96,4** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Транспортная система» за 2023 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**15. Муниципальная программа Печенского муниципального округа**

**«Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 03.11.2022 № 1502 (в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 20.01.2023 № 66, от 01.03.2023 № 351, от 21.03.2023 № 437, от 13.04.2023 № 543, от 02.08.2023 № 1127, от 13.10.2023 № 1521, и от 28.11.2023 № 1760).

Цель Программы – обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:

- развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе;

- развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе;

- обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2023 год составлял 76 110,6 тыс. рублей, средства бюджета округа. В течение года объем финансирования был увеличен и составил 98338,4 тыс. рублей. Исполнено 92951,7 тыс. рублей, или 94,5%. Не освоено 5386,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом».

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе.

Основное мероприятие подпрограммы 1 – содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.

В ходе реализации Подпрограммы 1 ассигнования исполнены в размере 78688,1 тыс. рублей (93,7%). Не освоены средства в сумме 5272,3 тыс. рублей, из них:

- 128,8 тыс. рублей: на ремонт нежилых помещений, устранения аварийных ситуаций, обследование помещений, поверку приборов учета энергетических ресурсов, обслуживание кровель отдельно стоящих зданий, находящихся в муниципальной казне, проведение дератизации, дезинсекции (экономия);

- 4201,5 тыс. рублей: оплата коммунальных услуг, текущего ремонта имущества (оплата по фактически выставленным счетам);

- 919,5 тыс. рублей: изготовление техдокументации (не выполнены работы по договорам), проведение оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества (экономия);

- 22,5 тыс. рублей: содержание животных, находящихся в муниципальной собственности.

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами».

Цель подпрограммы – развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе.

Основное мероприятие – повышение эффективности управления земельными ресурсами.

В ходе реализации Подпрограммы 2 средства освоены в объеме 581,0 тыс. рублей (83,5%). В 2023 году заключены 14 договоров, не освоено 114,4 тыс. рублей (экономия).

Подпрограмма 3 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан».

Цель подпрограммы – обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Выполнен ремонт пустующих жилых помещений, проведено обследование жилых помещений на предмет непригодности для проживания, средства освоены в размере 13682,6 тыс. рублей, или 100%.

Выполнение мероприятий и объёмы финансирования за 2023 год

муниципальной программы Печенгского муниципального округа«Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Подпрограммы, цели, задачи,  наименование  мероприятия | | Срок  выполнения | | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители,  участники |
| Источник | Запланировано  на отчетный  год | | Кассовое  исполнение | Степень  освоения  средств  (%) | Наименование,  ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое  значение | Степень  достижения  (%) |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Содержание и управление муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе: ремонт нежилых помещений при возникновении (устранении) аварийных ситуаций; вскрытии; ограничении доступа в помещения | | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  5575,8  0,0  **5575,8** | 0,0  0,0  5502,8  0,0  **5502,8** | 0,0  0,0  98,7  0,0  **98,7** | Содержание имущества в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100 | КУИ |
| 1.1.2. | Оплата коммунальных услуг, в том числе: содержание и текущий ремонт имущества, составляющего муниципальную казну (требование п. 2 ст. 539 ГК РФ, ст. 158 ЖК РФ) | | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  48829,2  0,0  **48829,2** | 0,0  0,0  44657,4  0,0  **44657,4** | 0,0  0,0  91,5  0,0  **91,5** | Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе: содержания и текущего ремонта имущества, составляющего муниципальную казну, да/нет | да | да | 100 | КУИ; администрация |
| 1.1.3. | Оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности | | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  5343,3  16336,2  0,0  **21679,5** | 0,0  5343,3  16335,8  0,0  **21679,1** | 0,0  100,0  100,0  0,0  **100,0** | Своевременная оплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилого и нежилого фонда в части муниципальной собственности, да/нет | да | да | 100 | КУИ |
| 1.1.4. | Изготовление технической документации (планов, паспортов и кадастровых паспортов) на жилые и нежилые помещения | | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  1382,3  0,0  **1382,0** | 0,0  0,0  488,3  0,0  **488,3** | 0,0  0,0  35,3  0,0  **35,3** | Количество полученной технической документации на жилые и нежилые помещения муниципального имущества, шт. | 21 | 14 | 66,7 | КУИ |
| 1.1.5. | Проведение оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества (жилые и нежилые помещения) | | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  365,0  0,0  **365,0** | 0,0  0,0  339,5  0,0  **339,5** | 0,0  0,0  93,0  0,0  **93,0** | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества, шт. | 54 | 61 | 113 | КУИ |
| 1.1.6. | Проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне | | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  10,1  0,0  **10,1** | 0,0  0,0  6,9  0,0  **6,9** | 0,0  0,0  68,3  0,0  **68,3** | Количество подвальных помещений в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых проведены услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, шт. | Не менее 1 | 2 | 100 | КУИ |
| 1.1.7. | Поверка счетчиков в отдельно стоящих нежилых зданиях, находящихся в муниципальной казне | | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  2,2  0,0  **2,2** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены метрологические услуги по поверке приборов учета, шт. | Не менее 3 | - | - | КУИ |
| 1.1.8. | Обслуживание кровель нежилых отдельно стоящих зданий, находящихся в муниципальной казне | | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  50,0  0,0  **50,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество отдельно стоящих нежилых зданий, находящихся в муниципальной казне, в которых проведены работы по обслуживанию кровель, ед. | Не менее 4 | - | - | КУИ |
| 1.1.9. | Содержание животных, находящихся в муниципальной собственности | | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  5967,4  0,0  **5967,4** | 0,0  0,0  5944,9  0,0  **5944,9** | 0,0  0,0  99,6  0,0  **99,6** | Количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность, голов | 57 | 57 | 100 | КУИ |
| 1.1.  10. | Оплата нотариальных услуг по оформлению выморочного имущества | | | 2023 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  98,9  0,0  **98,9** | 0,0  0,0  69,2  0,0  **69,2** | 0,0  0,0  70,0  0,0  **70,0** | Количество полученных свидетельств о праве на наследство по закону, шт. | Не менее 30 | 30 | 100 | Администрация (юридический отдел) |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **итого** | | | **0,0**  **5343,3**  **78617,1**  **0,0**  **83960,4** | **0,0**  **5343,3**  **73344,8**  **0,0**  **78688,1** | **0,0**  **100,0**  **93,3**  **0,0**  **93,7** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | | **0,0**  **5343,3**  **78617,1**  **0,0**  **83960,4** | **0,0**  **5343,3**  **73344,8**  **0,0**  **78688,1** | **0,0**  **100,0**  **93,3**  **0,0**  **93,7** |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**. Развитие и повышение эффективности управления земельными ресурсами в Печенгском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности (казна) | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  695,4  0,0  **695,4** | 0,0  0,0  581,0  0,0  **581,0** | 0,0  0,0  83,5  0,0  **83,5** | Количество полученной технической документации в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, с целью постановки на государственный кадастровый учет, шт. | Не менее 23 | 27 | 100 | КУИ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **695,4**  **0,0**  **695,4** | **0,0**  **0,0**  **581,0**  **0,0**  **581,0** | **0,0**  **0,0**  **83,5**  **0,0**  **83,5** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **695,4**  **0,0**  **695,4** | **0,0**  **0,0**  **581,0**  **0,0**  **581,0** | **0,0**  **0,0**  **83,5**  **0,0**  **83,5** |  | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.** Обеспечение безопасным и благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов | | 2023-2025 | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | 0,0  0,0  0,0  0,0  **0,0** | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел. | Не менее 1 | 7 | 100 | ОС и ЖКХ |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  | | | | |
| **Мероприятие 2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 2023-2025 | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  13583,6  0,0  **13583,6** | 0,0  0,0  13583,6  0,0  **13583,6** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, шт. | Не менее 18 | 21 | 100 | ОС и ЖКХ, МКУ «УБиР» |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | Не менее 18 | 10 | 55,6 |
| 3.2.2. | Обследование жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания | |  | | | ФБ  ОБ  МБ  ВБС  **Итого:** | | 0,0  0,0  99,0  0,0  **99,0** | 0,0  0,0  99,0  0,0  **99,0** | 0,0  0,0  100,0  0,0  **100,0** | Количество обследованных жилых помещений и многоквартирных жилых домов на предмет непригодности для проживания, шт. | Не менее 4 | 19 | 100 | ОС и ЖКХ |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **13682,6**  **0,0**  **13682,6** | **0,0**  **0,0**  **13682,6**  **0,0**  **13682,6** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **0,0**  **13682,6**  **0,0**  **13682,6** | **0,0**  **0,0**  **13682,6**  **0,0**  **13682,6** | **0,0**  **0,0**  **100,0**  **0,0**  **100,0** |  | | | | |
| **Всего по Программе** | | | | | | **ФБ**  **ОБ**  **МБ**  **ВБС**  **Итого:** | | **0,0**  **5343,3**  **92995,1**  **0,0**  **98338,4** | **0,0**  **5343,3**  **87608,4**  **0,0**  **92951,7** | **0,0**  **100,0**  **94,2**  **0,0**  **94,5** |  | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» за 2023 год:

Оценка – 4.

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/иди выделении дополнительного финансирования.

Приложение

к сводному отчету

**ОТЧЕТ**

об использовании средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Печенгского муниципального округа в 2023 году

(тыс. руб.)

| №  п/п | Наименование программ/подпрограмм | Объем финансирования 2023 года | Исполнено  за 2023 год | Не освоено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Образование» на 2023-2025 годы, всего** | **1 662 409,1** | **1 644 850,3** | **17 558,8** | **98,9** |
| подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | 723 390,7 | 721 489,9 | 1 900,8 | 99,7 |
| подпрограмма 2 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 862 604,2 | 847 320,1 | 15 284,1 | 98,2 |
| подпрограмма 3 | «Детский отдых» | 10 625,0 | 10 268,0 | 357,0 | 96,6 |
| подпрограмма 4 | «Развитие потенциала участников образовательного процесса» | 7 357,8 | 7 357,8 | - | 100,0 |
| подпрограмма 5 | «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» | 69,5 | 69,5 | - | 100,0 |
| подпрограмма 6 | «Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений муниципального образования» | 58 361,9 | 58 345,0 | 16,9 | 100,0 |
| **2** | **Муниципальная программа Печенского муниципального округа «Социальная стабильность» на 2023-2025 годы** | **87 479,3** | **80 548,4** | **6 930,9** | **92,1** |
| подпрограмма 1 | «Социальная поддержка граждан» | 87 479,3 | 80 548,4 | 6 930,9 | 92,1 |
| подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей» | - | - | - | - |
| **3** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Культура» на 2023-2025 годы, всего** | **415 447,3** | **413 067,1** | **2 380,2** | **99,4** |
| подпрограмма 1 | «Развитие учреждений культуры» | 305 674,5 | 303 975,1 | 1 699,4 | 99,4 |
| подпрограмма 2 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 100 792,3 | 100 692,0 | 100,3 | 99,9 |
| подпрограмма 3 | «Развитие культуры» | 8 980,5 | 8 400,0 | 580,5 | 93,5 |
| **4** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2023-2025 годы, всего** | **26 785,8** | **26 406,6** | **379,2** | **98,6** |
| подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 117,5 | 117,5 | - | 100,0 |
| подпрограмма 2 | «Профилактика правонарушений» | 3 064,9 | 2 940,2 | 124,7 | 95,9 |
| подпрограмма 3 | «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 20 019,4 | 19 765,0 | 254,4 | 98,7 |
| подпрограмма 4 | «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» | 3 584,0 | 3 583,9 | 0,1 | 100,0 |
| **5** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Экономический потенциал» на 2023-2025 годы, всего** | **112,1** | **111,9** | **0,2** | **99,8** |
| подпрограмма 1 | «Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа» | 112,1 | 111,9 | 0,2 | 99,8 |
| подпрограмма 2 | «Взаимодействие с СО НКО»» | - | - | - | - |
| **6** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы, всего** | **328 430,9** | **288 672,8** | **39 758,1** | **87,9** |
| подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | 36 461,3 | 9 561,3 | 26 900,0 | 26,2 |
| подпрограмма 2 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 14 376,2 | 14 376,2 | - | 100,0 |
| подпрограмма 3 | Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» | 61 190,5 | 60 955,4 | 235,1 | 99,6 |
| подпрограмма 4 | «Комплексное благоустройство городской среды» | 212 461,4 | 202 337,3 | 10 124,1 | 95,2 |
| подпрограмма 5 | «Организация отлова животных без владельцев» | 3 941,5 | 1 442,6 | 2 498,9 | 36,6 |
| **7** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2023-2025 годы, всего** | **264 435,9** | **258 207,2** | **6 228,7** | **97,6** |
| подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения муниципального управления» | 245 093,8 | 238 972,6 | 6 121,2 | 97,5 |
| подпрограмма 2 | «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в Печенгском муниципальном округе» | 9 823,3 | 9 715,8 | 107,5 | 98,9 |
| подпрограмма 3 | «Деятельность и развитие муниципальных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» | 9 518,8 | 9 518,8 | - | 100,0 |
| **8** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Молодежная политика» на 2023-2025 годы** | **39 422,7** | **36 608,2** | **2 814,5** | **92,9** |
| **9** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья в Печенгском муниципальном округе» на 2023-2024 годы** | **21 565,4** | **21 562,6** | **2,8** | **100,0** |
| **10** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Физическая культура и спорт» на 2023-2025 годы** | **100 166,3** | **99 631,2** | **535,1** | **99,5** |
| **11** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальные финансы» на 2023-2025 годы, всего** | **58 933,6** | **58 809,4** | **124,2** | **99,8** |
| подпрограмма 1 | «Управление муниципальным долгом» | 80,7 | 80,7 | - | 100,0 |
| подпрограмма 2 | «Организация бюджетного процесса» | - | - | - | - |
| подпрограмма 3 | «Обеспечение бухгалтерского обслуживания» | 58 852,9 | 58 728,7 | 124,2 | 99,8 |
| **12** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2023-2025 годы** | **71,0** | **56,4** | **14,6** | **79,4** |
| **13** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Формирование современной городской среды» на 2023-2025 годы** | **69 142,5** | **69 125,4** | **17,1** | **100,0** |
| **14** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2023-2025 годы** | **118 890,4** | **114 584,2** | **4 306,2** | **96,4** |
| **15** | **Муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Муниципальное имущество и земельные ресурсы» на 2023-2025 годы, всего** | **98 338,4** | **92 951,7** | **5 386,7** | **94,5** |
| подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом» | 83 960,4 | 78 688,1 | 5 272,3 | 93,7 |
| подпрограмма 2 | «Управление земельными ресурсами» | 695,4 | 581,0 | 114,4 | 83,5 |
| подпрограмма 3 | «Создание безопасных и комфортных условия проживания граждан» | 13 682,6 | 13 682,6 | - | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **3 291 630,7** | **3 205 193,4** | **86 437,3** | **97,4** |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта распоряжения

Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2023 год

Исполнитель: Начальник отдела экономического развития Чупина Н.В., 6-20-41

Лицо, ответственное за соблюдение срока согласования проекта: главный специалист отдела экономического развития Ковалёва О.В., 6-19-21

Количество листов в документе (начиная с титула, включая приложения) – \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность, Фамилия И.О.** | **Дата получения, подпись** | **Дата отправки, подпись** | **Отметка о результатах согласования** |
| Заместитель Главы Печенгского муниципального округа по экономике и финансам  Ахметова М.Ю. |  |  |  |
| Руководитель МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» Рыжкова А.А. |  |  |  |
| Начальник юридического отдела Самойлов С.А. |  |  |  |
| **Сведения о нормативности документа:**  «НПА» или «не НПА» | | |
| **Сведения о необходимости направления проекта прокурору:**  «Направить проект прокурору» или «Проект не подлежит направлению прокурору» | | |
| **Сведения о необходимости размещения проекта на официальном сайте Печенгский муниципальный округ в сети Интернет**  «Подлежит размещению» или «Не подлежит размещению»  **Отметка о получении электронного вида проекта правового акта в отдел информационных технологий:**  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | |
| **К проекту приложены заключения:**   1. Правовое заключение - «Да» или «Нет»; 2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы - «Да» или «Нет». | | |

**РЕЕСТР РАССЫЛКИ**

распоряжения

Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Печенгского муниципального округа за 2023 год

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

| **Кому** | **Количество экземпляров** | **Отметка о получении** (направлено почтой - указать № и дату исх. письма или получено в руки – подпись получателя и дата) |
| --- | --- | --- |
| Отдел экономического развития | 1 |  |
| В дело | 1 |  |
| **ИТОГО:** | **2 экз.** |  |

Начальник отдела экономического развития Н.В. Чупина