**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

«Формирование современной городской среды» на 2023-2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Формирование современной городской среды» на 2023-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели программы | Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| Показатели программы | 1. Площадь благоустроенных дворовых территорий.  2. Количество дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий.  3. Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям.  4. Площадь благоустроенных общественных территорий.  5. Количество благоустроенных общественных территорий.  6. Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: **93 669,8** **тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 93669,8 тыс. рублей, из них:  2023 год: 60981,0 тыс. рублей,  2024 год: 16344,4 тыс. рублей,  2025 год: 16344,4 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего: 0,0 тыс. рублей,  в том числе:  2023 год: 0,0 тыс. рублей;  2024 год: 0,0 тыс. рублей;  2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Благоустройство дворовых территорий.  2. Повышение привлекательности и эстетического состояния Печенгского муниципального округа (общественных территорий) как места учебы, работы, жизни и отдыха.  3. Создание мест досуга для населения Печенгского муниципального округа, которые могут использоваться по назначению в течение года  4. Повышение доступности озелененных общественных пространств маломобильным гражданам.  5. Вовлечение общественности в развитие городской современной среды. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) (далее - отдел строительства и ЖКХ) |
| Исполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» (далее - МКУ «УБиР») |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Одним из факторов, формирующим имидж муниципального образования, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и административными ресурсами. Современный гражданин воспринимает территорию проживания, как общественное пространство, и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. На сегодняшний день современному жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены заезды на дворовые территории, как обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует комфортная среда на придомовой территории, качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Проблема благоустройства городской и сельской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

В Печенгском муниципальном округе в большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Содержание жилищного фонда Печенгского муниципального округа с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств. Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

В настоящее время существует необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения Печенгского муниципального округа. Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт.

Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать правила дорожного движения − выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

Настоящая программа определяет стратегию действий администрации Печенгского муниципального округа на создание максимально комфортных, безопасных и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей, и разработана в интересах обеспечения единого подхода благоустройства на территории Печенгского муниципального округа.

**2. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень основных мероприятий и показателей**

Основной целью программы является повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа.

Задачами программы, реализация которых позволит достичь поставленной цели, являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Основные показатели эффективности реализации программы

| №  п/п | Цели, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1.** | **Показатель цели муниципальной программы** | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа | | | | | | | |
| **2.** | **Показатели мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. м | 12725,7 | 18929,7 | Не менее 24410 | Не менее 15000 | Не менее 15000 | Отчет  МКУ «УБиР» |
| 2.2. | Количество дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий | шт. | 15 | 24 | Не менее  16 | Не менее 15 | Не менее 15 | Отчет  МКУ «УБиР» |
| 2.3. | Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям | кв. м | 3886,5 | - | Не менее 3580 | Не менее 1000 | Не менее 1000 | Отчет  МКУ «УБиР» |
| 2.4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 8797,2 | 21664 | Не менее 29970,3 | Не менее 10000 | Не менее 10000 | Отчет  МКУ «УБиР» |
| 2.5. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 1 | Не менее 2 | Не менее 1 | Не менее 1 | Отчет  МКУ «УБиР» |
| 2.6. | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | да/нет | да | да | да | да | да | Отчет  МКУ «УБиР» |

Программой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территорий Печенгского муниципального округа, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, скверов и иных территорий), дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы устанавливается следующий перечень минимальных и дополнительных работ:

*Минимальный перечень работ:*

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

д) установка бортовых камней;

е) устройство ливневой канализации.

*Дополнительный перечень работ:*

а) озеленение;

б) устройство ограждений;

в) устройство дворовых проездов;

г) оборудование детских площадок;

д) оборудование автомобильных парковок.

Работы по комплексному благоустройству дворовой территории в рамках программы реализуются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Реализация работ из дополнительного перечня предусматривает софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере 20 % от стоимости выполнения таких работ.

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу дворовых и общественных территорий и Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий устанавливаются нормативным актом администрации Печенгского муниципального округа.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления будет выполняться по мере заключения администрацией Печенгского муниципального округа соглашений с собственниками.

Программой не предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием не принимается.

В рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 20 % от стоимости выполнения таких работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием устанавливается нормативным актом администрации Печенгского муниципального округа.

В целях осуществления контроля за реализацией программы создана общественная комиссия. Порядок организации деятельности общественной комиссии и ее состав, утверждается нормативным актом администрации Печенгского муниципального округа.

На территории Печенгского муниципального округа по результатам инвентаризации дворовых территорий и территорий общего пользования разработаны:

- Паспорта благоустройства территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу 2023-2025 годов;

- Паспорта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 2023-2025 годов.

**3. Механизм реализации программы**

Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) - ответственный исполнитель программы:

- осуществляет текущее управление мероприятиями программы, контроль за ходом выполнения мероприятий программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению показателей по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы.

**4. Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием Печенгского муниципального округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

Приложение 1

к программе

**ПРЕЧЕНЬ**

мероприятий программы с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель: Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 19898,9 | 6632,9 | 6633,0 | 6633,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **19898,9** | **6632,9** | **6633,0** | **6633,0** |
| 1.2. | Изготовление дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям | 2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 19870,6 | 19870,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **19870,6** | **19870,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **39769,5** | **26503,5** | **6633,0** | **6633,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **39769,5** | **26503,5** | **6633,0** | **6633,0** |
| **Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 53900,3 | 34477,5 | 9711,4 | 9711,4 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **53900,3** | **34477,5** | **9711,4** | **9711,4** |
| 2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 2** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **53900,3** | **34477,5** | **9711,4** | **9711,4** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **53900,3** | **34477,5** | **9711,4** | **9711,4** |
| **Всего по программе** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **93669,8** | **60981,0** | **16344,4** | **16344,4** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **93669,8** | **60981,0** | **16344,4** | **16344,4** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к программе

**ПРЕЧЕНЬ**

мероприятий программы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | | Срок исполнения | | Наименование показателя | | Ед. изм. | | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | | Исполнитель, соисполнитель | |
| 2023 | | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| **Цель. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2023-2025 | | Площадь благоустроенных дворовых территорий | | кв. м. | | Не менее  24410 | | Не менее 15000 | | Не менее 15000 | | МКУ «УБиР» |
| 1.2. | Изготовление дизайн – проектов благоустройства дворовой территории | 2023-2025 | | Количество дизайн – проектов благоустройства дворовой территории | | шт. | | Не менее 16 | | Не менее 15 | | Не менее 15 | | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям | 2023-2025 | | Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям | | кв. м | | Не менее  3580 | | Не менее 1000 | | Не менее 1000 | | МКУ «УБиР» |
| **Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий | 2023-2025 | | Площадь благоустроенных общественных территорий | | кв. м. | | Не менее  29970,3 | | Не менее 10000 | | Не менее 10000 | | МКУ «УБиР» |
| Количество благоустроенных общественных территорий | | шт. | | Не менее 2 | | Не менее 1 | | Не менее 1 | | МКУ «УБиР» |
| 2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории | 2023-2025 | | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | | да/нет | | да | | да | | да | | МКУ «УБиР» |