**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2023-2025 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» на 2023-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа  |
| Задачи программы | 1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.
2. Повышение общественной безопасности населения.
3. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.
 |
| Показатели программы | 1. Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения.2. Анализ аварийности на территории Печенгского муниципального округа.3. Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам.4. Исполнение решений суда по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения.5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.6. Освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.7. Обеспечение светоотражающими фликерами обучающихся начальных классов.8. Пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений.9. Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.10. Наличие стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения.11. Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе.12. Информирование населения о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа.13. Анализ эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе.14. Численность несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений.15. Количество преступлений и правонарушений совершенных несовершеннолетними.16. Количество повторно совершенных преступлений.17. Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда.18. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Печенгского муниципального округа.19. Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС.20. Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил поведения граждан на водных объектах.21. Количество проведенных конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах.22. Предупреждение гибели людей и повреждения имущества.23. Недопущение распространения огня (при лесном пожаре) на жилые постройки.24. Наличие противопожарного спасательного оборудования, СИЗ для оснащения волонтеров при тушении лестных пожаров.25. Количество приобретенных и установленных сетевых IP-камер.26. Поддержание в рабочем состоянии системы МАСО.27. Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального округа к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил РСЧС.28. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа.29. Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа.30. Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, н сайте Печенгского муниципального округа.31. Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности.32. Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредствам размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа.33. Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении.34. Повышение уровня компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 35. Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму.36. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма».Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений».Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: **54 821,3 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2022 год: 0,0 тыс. рублей,2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2022 год: 0,0 тыс. рублей,2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 54821,3 тыс. рублей, из них:2022 год: 19024,9 тыс. рублей,2023 год: 17699,2 тыс. рублей,2024 год: 18097,2 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2022 год: 0,0 тыс. рублей,2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего 0,0 тыс. рублей, в том числе:2022 год: 0,0 тыс. рублей;2023 год: 0,0 тыс. рублей;2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - формирование среди населения, в том числе несовершеннолетних граждан, безопасного поведения на дорогах;- сокращение количества несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений;- отсутствие предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Печенгского муниципального округа;- увеличение доли обученного руководящего состава гражданской обороны и РСЧС;- увеличение количества объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, готовых к применению;- сокращение времени реагирования органов управления Печенгского звена Мурманской территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации;- увеличение доли объектов массового пребывания граждан, соответствующих установленным нормам антитеррористической защищенности. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Печенгского муниципального округа) (далее - Отдел ГО, ЧС и ПБ) |
| Исполнители программы | Администрация Печенгского муниципального округа (отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа (далее – отдел КСиМП), отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа (далее – ОС и ЖКХ), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Печенгского муниципального округа (далее - КДН и ЗП), (далее - соответствующие структурные подразделения администрации Печенгского муниципального округа); отдел образования администрации Печенгского муниципального округа (далее - отдел образования), Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее - КУИ), муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Печенгского муниципального округа» (далее - МКУ «ЕДДС»), МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» (отдел работы с населением МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа») (далее - ОРН), образовательные организации, подведомственные отделу образования администрации Печенгского муниципального округа (далее - образовательные организации), муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее - МБУ «НДС»), муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» (далее - МКУ «УБиР»), муниципальное автономное учреждение «Информационный центр» (далее - МАУ «Информцентр»), муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (далее - МБУ «ДЭСП») |
| Соисполнители программы | Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - МВК); ОМВД России «Печенгский», отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский», ГОБУ «Центр занятости населения Печенгского района» (далее ГОБУ «ЦЗН Печенгского района), Филиал по Печенгскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области (далее - ФКУ УИИ УФСИН) |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На территории Печенгского муниципального округа расположено 16 потенциально опасных объектов, от безопасной эксплуатации которых зависит жизнедеятельность населения округа. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического оборудования. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития округа.

Анализ мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, осуществляемой органами местного самоуправления в рамках своих полномочий, в целом свидетельствует о недостаточной готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Недостаточное техническое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение показателей риска чрезвычайных ситуаций для населения, территории и конкретных объектов.

На территории Печенгского муниципального округа общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 332,5 км, в том числе дорог общего пользования местного значения - 76,5 км. Анализируя причины, влияющие на возникновение дорожно-транспортных происшествий, и расставляя их по степени значимости, отмечаются следующие причины:

- низкая дисциплина водителей и пешеходов;

- плохое состояние дорог и улиц;

- плохая организация движения;

- недостаточный уровень подготовки водителей;

- неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств;

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Кроме того, важной задачей органов местного самоуправления является выработка мер по противодействию терроризму. В первую очередь должна быть обеспечена безопасность детских, дошкольных, учебных, спортивно-оздоровительных учреждений, а также безопасность в местах проведения культурно-развлекательных, спортивно-массовых и других мероприятий с массовым пребыванием граждан.

Целью настоящей программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа.

Достижение цели программы будет осуществляться путем решения следующих задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма;

- повышение общественной безопасности населения;

- обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

В результате реализации мероприятий программы и решения вышеуказанных задач должно быть обеспечено достижение следующих результатов:

- формирование среди населения, в том числе несовершеннолетних граждан, безопасного поведения на дорогах;

- сокращение количества несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений;

- отсутствие предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Печенгского муниципального округа;

- увеличение доли обученного руководящего состава гражданской обороны и РСЧС;

- увеличение количества объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, готовых к применению;

- сокращение времени реагирования органов управления Печенгского звена Мурманской территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации;

- увеличение доли объектов массового пребывания граждан, соответствующих установленным нормам антитеррористической защищенности.

1. **Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень основных мероприятий и показателей**

Целью данной программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа.

Основные показатели эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Цели, мероприятия, показатели  | Ед.изм. | Значение показателя | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1.** | **Показатель цели программы** |
| 1.1. | Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского муниципального округа |
| **2.** | **Показатели мероприятий программы** |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»** |
| 2.1.1. | Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | Шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.1.2. | Анализ аварийности на территории Печенгского муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отделения ГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 2.1.3. | Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам | Шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчеты исполнителей программы |
| 2.1.4. | Исполнение решений суда по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.1.5. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела образования |
| 2.1.6. | Освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.1.7. | Обеспечение светоотражающими фликерами обучающихся начальных классов | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела образования |
| 2.1.8. | Пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений  | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела образования |
| 2.1.9. | Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела образования |
| 2.1.10. | Наличие стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения. | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела образования |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»** |
| 2.2.1. | Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском округе | Шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.2.2. | Информирование населения о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет ОМВД России «Печенгский» |
| 2.2.3. | Анализ эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет ОМВД России «Печенгский» |
| 2.2.4. | Численность несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений | Чел. | 40 | 26 | 21 | 20 | 19 | Отчет КДН и ЗП |
| 2.2.5. | Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | Шт. | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | Отчет КДН и ЗП |
| 2.2.6. | Количество повторно совершенных преступлений | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет ОМВД России «Печенгский» |
| 2.2.7. | Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.2.8. | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Печенгского муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет КДН и ЗП |
| **2.3.** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»** |
| 2.3.1. | Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС | % | 75 | 80 | Не менее 85 | Не менее 90 | Не менее 90 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.3.2. | Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил поведения граждан на водных объектах | Шт. | 4 | 4 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.3.3. | Количество проведенных конкурсов детского рисунка в образовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах | Шт. | 4 | 4 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отдел образования |
| 2.3.4. | Предупреждение гибели людей и повреждения имущества | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.3.5. | Недопущение распространения огня (при лесном пожаре) на жилые постройки | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.3.6. | Наличие противопожарного спасательного оборудования, СИЗ для оснащения волонтеров при тушении лесных пожаров | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.3.7. | Количество приобретенных и установленных IP-камер | Шт. | 6 | 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.3.8. | Поддержка в рабочем состоянии системы МАСО | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.3.9. | Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального округа к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчет МКУ «ЕДДС» |
| **2.4.** | **Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»** |
| 2.4.1. | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа | Шт. | 7 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.4.2. | Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа | Шт. | 22 | 22 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.4.3. | Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа | Шт. | 4 | 4 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.4.4. | Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности | Шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.4.5. | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа | Шт. | 2 | 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.4.6. | Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.4.7. | Повышение уровня компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах профилактике терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчеты отдела ГО, ЧС и ПБ, отдела образования |
| 2.4.8. | Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму | Шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчет отдела ГО, ЧС и ПБ |
| 2.4.9. | Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Отчеты отдела ГО, ЧС и ПБ, отдела образования |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» (приложение 1):

Цель подпрограммы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Задачи подпрограммы:

* совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения;
* формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по улучшению условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности, по профилактике безопасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних.

Решение задач в рамках подпрограммы позволит повысить уровень защищенности участников дорожного движения, будет способствовать формированию среди населения, в том числе несовершеннолетних граждан безопасного поведения на дорогах.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений» (приложение 2):

Цель подпрограммы - повышение общественной безопасности населения.

Задачи подпрограммы:

* создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах;
* развитие системы профилактики правонарушений.

Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям граждан (в т. ч. несовершеннолетних), вовлечению несовершеннолетних граждан в мероприятия по профилактике правонарушений.

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (приложение 3):

Цель подпрограммы - обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования;

* повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС.

Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по формированию системы повышения квалификации, подготовки и обучения руководителей и специалистов организаций в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также по поддержанию необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, по реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению информирования и оповещения населения об опасностях, по развитию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» (приложение 4):

Цель подпрограммы - совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;

- повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа.

Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по организации взаимодействия по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, повышению эффективности мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, повышению уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, расширению информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодежной среде, в первую очередь среди учащихся общеобразовательных организаций.

1. **Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы предполагает финансирование мероприятий в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и нормативно-правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства по бюджету.

Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Печенгского муниципального округа на очередной финансовый год.

Заказчиком, заказчиком-координатором и основным исполнителем программы является Отдел ГО, ЧС и ПБ.

Отдел ГО, ЧС и ПБ осуществляет управление реализацией программы, ее мониторинг, составляет, представляет отчетность, оценку эффективности реализации программы.

Закупка товарно-материальных ценностей для реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. **Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

Приложение № 1

к программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Повышение безопасности дорожного движения и снижение

дорожно-транспортного травматизма»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.
2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
 |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения.2. Анализ аварийности на территории Печенгского муниципального округа.3. Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам.4. Исполнение решений суда по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения.5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.6. Освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.7. Обеспечение светоотражающими фликерами обучающихся начальных классов.8. Пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений.9. Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.10. Наличие стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по программе: **0,0 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение условий дорожного движения, повышение уровня защищенности участников дорожного движения, формирование среди населения, в том числе несовершеннолетних граждан, безопасного поведения на дорогах. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| Исполнители подпрограммы | Отдел образования, образовательные организации, КУИ, МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МАУ «Информцентр», МБУ «ДЭСП» |
| Соисполнители подпрограммы | МВК; отделение ОГИБДД ОМВД России «Печенгский» |

Таблица № 1

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с объемом финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»** |
| **Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма** |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения** |
| 1.1.1. | Организация деятельности МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ. Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение анализа аварийности на территории Печенгского муниципального округа с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МВК, отделение ГИБДД ОМВД Росси «Печенгский».Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский», КУИ, отдел ГО, ЧС и ПБ, ОС и ЖКХ, МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП».Не требует финансирования. |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Устранение нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП» |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма** |
| 1.2.1. | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования, отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский».Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Информирование населения о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр» |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Приобретение светоотражающих фликеров для обучающихся начальных классов | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.4. | Организация работы Юных инспекторов дорожного движения при образовательных учреждениях. | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования. Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Повышение компетентности преподавательского состава образовательных организаций по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования. Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Оформление стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по мероприятию 2** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по подпрограмме 1** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.

Таблица № 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели,мероприятия | СрокИсполнения | НаименованиеПоказателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»** |
| **Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма** |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения** |
| 1.1.1. | Организация деятельности МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2025 | Количество проведенных заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | Шт. | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 1.1.2. | Проведение анализа аварийности на территории Печенгского муниципального округа с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети.  | 2023-2025 | Анализ аварийности на территории Печенгского муниципального округа | Да/ нет | да | да | да | МВК, отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский»  |
| 1.1.3. | Проведение комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам | 2023-2025 | Количество комиссионных проверок улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, дорожной разметки, дорожных знаков на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и нормативным документам | Шт. | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | отделение ГИБДД ОМВД РФ «Печенгский», КУИ, отдел ГО, ЧС и ПБ, ОС и ЖКХ, МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП» |
| 1.1.4. | Устранение нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения | 2023-2025 | Исполнение решений суда по организации работ по устранению нарушений требований законодательства по безопасности дорожного движения | Да/ нет | да | да | да | МБУ «НДС», МКУ «УБиР», МБУ «ДЭСП» |
| **Мероприятие 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма** |
| 1.2.1. | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | 2023-2025 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  | Да/ нет | да | да | да | Отдел образования, отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский» |
| 1.2.2. | Информирование населения о проводимых мероприятиях по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения | 2023-2025 | Освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения | Да/ нет | да | да | да | отделение ГИБДД ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр» |
| 1.2.3. | Приобретение светоотражающих фликеров для обучающихся начальных классов | 2023-2025 | Обеспечение светоотражающими фликерами обучающихся начальных классов | Да/ нет | да | да | да | Отдел образования |
| 1.2.4. | Организация работы Юных инспекторов дорожного движения при образовательных учреждениях | 2023-2025 | Пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений | Да/ нет | да | да | да | Отдел образования |
| 1.2.5. | Повышение компетентности преподавательского состава образовательных организаций по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 2023-2025 | Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | Да/ нет | да | да | да | Отдел образования |
| 1.2.6. | Оформление стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 2023-2025 | Наличие стендов, наглядных пособий по безопасности дорожного движения | Да/ нет | да | да | да | Отдел образования |

Приложение № 2

к программе

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Профилактика правонарушений»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» |
| Цель подпрограммы | Повышение общественной безопасности населения |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах.
2. Развитие системы профилактики правонарушений.
 |
| Показатели подпрограммы | 1.Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе.2.Информирование населения о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа.3.Анализ эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе.4.Численность несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений.5.Количество преступлений и правонарушений совершенных несовершеннолетними.6.Количество повторно совершенных преступлений.7.Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда.8.Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Печенгского муниципального округа. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по программе: **0,0 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям граждан (в т.ч. несовершеннолетних), вовлечение несовершеннолетних граждан в мероприятия по профилактике правонарушений. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ГО, ЧС и ПБ  |
| Исполнители подпрограммы | КДН и ЗП, ОРН, МАУ «Информцентр» |
| Соисполнители подпрограммы | Отделение ОМВД России «Печенгский»; ГОБУ «ЦЗН Печенгского района», ФКУ УИИ УФСИН |

Таблица № 1

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объемом финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений»** |
| **Цель: Повышение общественной безопасности населения** |
| **Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах** |
| 2.1.1. | Организация деятельности МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ. Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Периодическое освещение в СМИ результатов деятельности МВК, работы участковых уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на обслуживаемой территории | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр».Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по мероприятию 1** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 2. Развитие системы профилактики правонарушений.** |
| 2.2.1. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2022-2024 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГОБУ «ЦЗН Печенгского района», ОМВД России «Печенгский», отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН.Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КДН и ЗП.Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Проведение межведомственных операций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КДН и ЗП, ОМВД России «Печенгский».Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | Информирование лиц, осужденных без изоляции от общества, о возможности и условиях прохождения социальной реабилитации и социализации | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОМВД России «Печенгский», ФКУ УИИ УФСИН.Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5. | Проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОМВД России «Печенгский», ОРН.Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6. | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 2022-2024 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КДН и ЗП |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 2** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по подпрограмме 2** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.

Таблица № 2

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели,мероприятия | СрокИсполнения | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений»** |
| **Цель: Повышение общественной безопасности населения** |
| **Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах** |
| 2.1.1. | Организация деятельности МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2023-2025 | Количество проведенных заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | Шт. | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 2.1.2. | Периодическое освещение в СМИ результатов деятельности МВК, работы участковых уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на обслуживаемой территории | 2023-2025 | Информирование населения о состоянии преступности на территории Печенгского муниципального округа | Да/ нет | да | да | да | Отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр» |
| **Мероприятие 2. Развитие системы профилактики правонарушений** |
| 2.2.1. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | 2023-2025 | Анализ эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском муниципальном округе | Да/ нет | да | да | да | ГОБУ «ЦЗН Печенгского района», ОМВД России «Печенгский» району, отдел ГО, ЧС и ПБ, ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2.2. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 2023-2025 | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений | Чел. | 20 | 19 | 18 | КДН и ЗП |
| 2.2.3. | Проведение межведомственных операций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | 2023-2025 | Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | Шт. | 3 | 2 | 1 | КДН и ЗП, ОМВД России «Печенгский» |
| 2.2.4. | Информирование лиц, осужденных без изоляции от общества, о возможности и условиях прохождения социальной реабилитации и социализации | 2023-2025 | Количество повторно совершенных преступлений | Шт. | 0 | 0 | 0 | ОМВД России «Печенгский», ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.2.5. | Проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда | 2023-2025 | Организация и проведение мониторинга миграционной составляющей на рынке труда | Да/ нет | да | да | да | ОМВД России «Печенгский», ОРН |
| 2.2.6. | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 2023-2025 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Печенгского муниципального округа | Да/ нет | да | да | да | КДН и ЗП |

Приложение № 3

к программе

**ПОДПРОГРАММА 3**

«Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования.2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС. |
| Показатели подпрограммы | 1. Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС.2. Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил поведения граждан на водных объектах.3. Количество проведенных конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах.4. Предупреждение гибели людей и повреждения имущества.5. Недопущение распространения огня (при лесном пожаре) на жилые постройки.6. Наличие противопожарного спасательного оборудования, СИЗ для оснащения волонтеров при тушении лесных пожаров.7. Количество приобретенных и установленных сетевых IP-камер.8. Поддержание в рабочем состоянии системы МАСО.9. Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального округа к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил РСЧС. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по программе: **46 241,3 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 46241,3 тыс. рублей, из них:2023 год: 16164,9 тыс. рублей,2024 год: 14839,2 тыс. рублей,2025 год: тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | * отсутствие предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Печенгского муниципального округа;
* увеличение доли обученного руководящего состава гражданской обороны и РСЧС;
* увеличение количества объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, готовых к применению;
* сокращение времени реагирования органов управления Печенгского звена Мурманской территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.
 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «ЕДДС» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

|  |
| --- |
| Таблица № 1к подпрограмме 3 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объемом финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»** |
| **Цель: Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования.** |
| 3.1.1. | Создание и оснащение учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Установка в местах массового отдыха людей на водных объектах наглядной агитации по профилактике несчастных случаев на воде, пропаганде здорового образа жизни | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Проведение конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на водных объектах (в т. ч. приобретение расходных материалов, информационных стендов, подарочных наборов и прочих материалов, необходимых для проведения конкурса) | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **900,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| 3.1.5. | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории муниципального округа | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **2000,0** | **1000,0** | **500,0** | **500,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **2900,0** | **1300,0** | **800,0** | **800,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **2900,0** | **1300,0** | **800,0** | **800,0** |
| **Мероприятие 2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС** |
| 3.2.1. | Приобретение противопожарного, спасательного оборудования, СИЗ и другого имущества для создания резерва администрации муниципального округа | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **300,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 3.2.2. | Приобретение и установка сетевых IP-камер АПК «Безопасный город» | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **1800,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |
| 3.2.3. | Техническое обслуживание системы информирования и оповещения населения | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 80,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **80,0** | **0,0** | **40,0** | **40,0** |
| 3.2.4. | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа» | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЕДДС» |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 41161,3 | 14164,9 | 13299,2 | 13697,2 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **41161,3** | **14164,9** | **13299,2** | **13697,2** |
| **Итого по мероприятию 2** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **43341,3** | **14864,9** | **14039,2** | **14437,2** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **43341,3** | **14864,9** | **14039,2** | **14437,2** |
| **Всего по подпрограмме 3** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  |  **46241,3** | **16164,9** | **14839,2** | **15237,2** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  |  **46241,3** | **16164,9** | **14839,2** | **15237,2** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.

Таблица № 2

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели,мероприятия | Срокисполнения | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»** |
| **Цель: Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования.** |
| 3.1.1. | Создание и оснащение учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС | 2023-2025 | Доля обученного населения действиям при ГО и ЧС | % | Не менее 85 | Не менее 90 | Не менее 90 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.2. | Установка в местах массового отдыха людей на водных объектах наглядной агитации по профилактике несчастных случаев на воде, пропаганде здорового образа жизни | 2023-2025 | Количество установленной наглядной агитации с разъяснением правил поведения граждан на водных объектах | Шт. | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.3. | Проведение конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на водных объектах (в т. ч. приобретение расходных материалов, информационных стендов, подарочных наборов и прочих материалов, необходимых для проведения конкурса) | 2023-2025 | Количество проведенных конкурсов детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасности поведения на водных объектах. | Шт. | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.4. | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода | 2023-2025 | Предупреждение гибели людей и повреждения имущества | Да/ нет | да | да | да | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.1.5. | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории муниципального округа | 2023-2025 | Недопущение распространения огня (при лесном пожаре) на жилые постройки | Да/ нет | да | да | да | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| **Мероприятие 2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС** |
| 3.2.1. | Приобретение противопожарного, спасательного оборудования, СИЗ и другого имущества для создания резерва администрации муниципального округа | 2023-2025 | Наличие противопожарного спасательного оборудования, СИЗ для оснащения волонтеров при тушении лесных пожаров  | Да/ нет | да | да | да | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2.2. | Приобретение и установка сетевых IP-камер АПК «Безопасный город» | 2023-2025 | Количество приобретенных и установленных сетевых IP-камер  | Шт. | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2.3. | Техническое обслуживание системы информирования и оповещения населения | 2023-2025 | Поддержание в рабочем состоянии системы МАСО | Да/ нет | да | да | да | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2.4. | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского муниципального округа» | 2023-2025 | Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального округа к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС | Да/ нет | да | да | да | МКУ «ЕДДС» |

Приложение № 4

к программе

**ПОДПРОГРАММА 4**

«Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения» |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека. |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма.2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа. |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа.2. Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа.3. Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа.4. Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности.5. Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредствам размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа.6. Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении.7. Повышение уровня компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 8. Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму.9. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по программе: **8 580,0 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 8580,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 2860,0 тыс. рублей,2024 год: 2860,0 тыс. рублей,2025 год: 2860,0 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2022 год: 0,0 тыс. рублей,2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли объектов массового пребывания граждан, соответствующих установленным нормам антитеррористической защищенности. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ГО, ЧС и ПБ  |
| Исполнители подпрограммы | Отдел образования, образовательные организации, отдел КСиМП, МАУ «Информцентр» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

|  |
| --- |
| Таблица № 1к подпрограмме 4 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объемом финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»** |
| **Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.** |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма** |
| 4.1.1. | Организация деятельности антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ. Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма  | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **90,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| 4.1.3. | Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ. Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Проведение проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ. Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Информирование жителей Печенгского муниципального круга о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр».Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.6. | Проведение учебных тренировок с персоналом подведомственных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования, отдел КСиМП.Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.7. | Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования.Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.8. | Организация обучения муниципальных служащих, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму | 2023-2025 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ.Не требует финансирования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по мероприятию 1** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **90,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **90,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **Мероприятие 2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа.** |
| 4.2.1. | Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 8490,0 | 2830,0 | 2830,0 | 2830,0 |
| ВБС  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:**  | **8490,0** | **2830,0** | **2830,0** | **2830,0** |
| **Итого по мероприятию 2** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **8490,0** | **2830,0** | **2830,0** | **2830,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **8490,0** | **2830,0** | **2830,0** | **2830,0** |
| **Всего по подпрограмме 4** | **ФБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ**  | **8580,0** | **2860,0** | **2860,0** | **2860,0** |
| **ВБС**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:**  | **8580,0** | **2860,0** | **2860,0** | **2860,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.

Таблица № 2

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели,мероприятия | Срокисполнения | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий  | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»** |
| **Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.** |
| **Мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма** |
| 4.1.1. | Организация деятельности антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Печенгского муниципального округа | Шт. | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.2. | Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | 2023-2025 | Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа | Шт. | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.3. | Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | Количество публикаций о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ, на сайте Печенгского муниципального округа | Шт. | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.4. | Проведение проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности | 2023-2025 | Количество проверок объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности | Шт. | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| 4.1.5. | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | 2023-2025 | Информирование жителей Печенгского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ, на сайте муниципального округа | Шт. | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отдел ГО, ЧС и ПБ, МАУ «Информцентр» |
| 4.1.6. | Проведение учебных тренировок с персоналом подведомственных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 2023-2025 | Количество проведенных учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Шт. | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования, отдел КСиМП |
| 4.1.7. | Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов | 2023-2025 | Повышение уровня компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов | Да/ нет | да | да | да | Отдел образования |
| 4.1.8. | Организация обучения муниципальных служащих, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму | 2023-2025 | Количество проведенных занятий с муниципальными служащими, должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму и экстремизму | Шт. | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отдел ГО, ЧС и ПБ |
| **Мероприятие 2. Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального округа.** |
| 4.2.1. | Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Печенгского муниципального округа | Да/ нет | да | да | да | Отдел ГО, ЧС и ПБ, отдел образования |