****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 20.05.2021 № 56**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении сводного отчета о реализации муниципальных программ за 2020 год**

#### Руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 14.09.2020 № 919, на основании протокола заседания Программно-целевого совета Печенгского муниципального округа

#### Утвердить сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2020 год согласно приложению.

1. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа http://pechengamr.gov-murman.ru/.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Чупина Н.В., 62041

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта распоряжения

«Об утверждении сводного отчета о реализации муниципальных программ за 2020 год»

Исполнитель: Начальник отдела экономического развития Чупина Н.В., 6-20-41

Лицо, ответственное за соблюдение срока согласования проекта:

главный специалист отдела экономического развития Ковалёва О.В., 6-19-21

Количество листов в документе (начиная с титула, включая приложения) –

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность, Фамилия И.О.** | **Дата получения, подпись** | **Дата отправки, подпись** | **Отметка о результатах согласования** |
| Заместитель Главы Печенгского муниципального округа по экономике и финансам Ахметова М.Ю. |  |  |  |
| Руководитель МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» Рыжкова А.А. |  |  |  |
| Начальник юридического отдела Самойлов С.А. |  |  |  |
| **Сведения о нормативности документа:**  «НПА» или «не НПА» | | |
| **Сведения о необходимости направления проекта прокурору:**  «Направить проект прокурору» или «Проект не подлежит направлению прокурору» | | |
| **Сведения о необходимости размещения проекта на официальном сайте Печенгский муниципальный округ в сети Интернет**  «Подлежит размещению» или «Не подлежит размещению»  **Отметка о получении электронного вида проекта правового акта в отдел информационных технологий:**  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | |
| **К проекту приложены заключения:**   1. Правовое заключение - «Да» или «Нет»; 2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы - «Да» или «Нет». | | |

**РЕЕСТР РАССЫЛКИ**

распоряжения

«Об утверждении сводного отчета о реализации муниципальных программ за 2020 год»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

| **Кому** | **Количество экземпляров** | **Отметка о получении** (направлено почтой - указать № и дату исх. письма или получено в руки – подпись получателя и дата) |
| --- | --- | --- |
| Отдел экономического развития | 1 |  |
| Прокуратура | 1 |  |
| В дело | 1 |  |
| **ИТОГО:** | **3 экз.** |  |

Начальник отдела экономического развития Н.В. Чупина

Приложение

к распоряжению администрации

Печенгского муниципального округа

от 20.05.2021 № 56

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальных программ за 2020 год

**1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы (далее - Программа) разработана с учетом положений государственной программы Мурманской области «Развитие образования».

Целью Программы является повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, потребностям рынка труда.

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования Печенгского района и позволяют решить поставленные Программой задачи:

1. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ).
2. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.
3. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних Печенгского района.
4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки.
5. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

В структуру Программы входят пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

- подпрограмма 3 «Детский отдых»;

- подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса»;

- подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 1 123 629,34 тыс. рублей (в том числе размер внебюджетных средств составлял 39 866,7 тыс. руб.). В течение 2020 года объем финансирования был увеличен и составил **1 179 417,9 т**ыс. рублей, в том числе размер внебюджетных средств составил 37 500,0 тыс. рублей. Средства освоены в размере **1 166 456,6** тыс. рублей, в том числе освоение бюджетных средств составляет **1 130 496,88** тыс. рублей, внебюджетные средства освоены в размере **35 968,72** тыс. рублей. Размер неосвоенных средств составил 12 952,3 тыс. рублей. Исполнение Программы составило 98,9%. Бюджетные средства освоены на 99,0%.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 77,0 | 44,0 |
| 2.1.1. | Коэффициент посещаемости ДОУ | ед. | 0,90 | 0,90 |
| 2.1.2. | Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 | % | 100 | 100 |
| 2.2.1. | Охват детей общедоступным качественным общим образованием | % | 100 | 100 |
| 2.2.2. | Доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 77,0 | 44,0 |
| 2.2.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 44,0 |
| 2.2.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5,0 | 5,8 |
| 2.3.1. | Доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве отдохнувших детей | % | 82,9 | 0,0 |
| 2.3.2. | Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 39 | 0,0 |
| 2.4.1. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | % | 98 | 98 |
| 2.4.2. | Доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов разных уровней от общей численности участников | % | 36 | 36 |
| 2.5.1. | Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях | чел. | 97 | 75 |
| 2.5.2. | Количество детей, воспитывающихся в государственных учреждениях | чел. | 10 | 0,0 |
| 2.5.3. | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении | чел. | 33 | 16 |

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».**

Цели подпрограммы:

Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.

Достижение целей подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования.
2. Модернизация зданий и помещений ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
3. Модернизация инфраструктуры ДОУ.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг дошкольного образования, увеличению количества мест в детских садах, укреплению материально-технической базы ДОУ.

На реализацию подпрограммы в 2020 году первоначально были предусмотрены средства в размере 541 873,7тыс. рублей, в том числе средства внебюджетных источников в размере 39 800,0тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **530 312,46** тыс. рублей, в том числе размер бюджетных средств 492 812,46 тыс. рублей, внебюджетные средства – 37 500,0 тыс. руб. В ходе реализации подпрограммы 1 в 2020 году освоены ассигнования в сумме **525 848,69** тысяч рублей, в том числе бюджетные средства в размере **489 879,97** тыс. рублей и внебюджетные средства в размере **35 968,72** тыс. рублей. Не использованы ассигнования в сумме 4 463,77 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составило 99,2%. Освоение бюджетных средств подпрограммы в 2020 году составляет 99,4 %.

Мероприятия проводились в соответствии с предусмотренным перечнем в установленные сроки.

Средства не освоены в полном объеме по мероприятиям:

**п.1.1.** - обеспечение предоставления услуг дошкольного образования и воспитания в сумме 196,74 тыс. рублей, не использовано право работников на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера. Расходы производились по фактической потребности.

Также по данному пункту планировалось поступление внебюджетных средств в сумме 37 500,0 тыс. рублей, фактически на конец года средств поступило меньше на 1 531,28 тыс. рублей в связи с длительным отсутствием воспитанников по причине карантинных мероприятий;

**п.1.3.** - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования в сумме 2 693,64 тыс. рублей, так как выплата компенсации части родительской платы носит заявительный характер, оплата производилась по факту предоставления квитанций;

**п.1.4.** - расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования в сумме 42,11 тыс. рублей, так как выплата компенсации части родительской платы носит заявительный характер, оплата произведена по факту предоставления квитанций.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы**

**«Развитие дошкольного образования» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1. | Показатели целей подпрограммы:  Цель 1. Развитие системы дошкольного образования.  Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. | | | |
| 1.1. | Коэффициент посещаемости ДОУ | ед. | 0,90 | 0,90 |
| 1.2. | Доля дошкольных образовательных  учреждений, здания которых соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 | % | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Исполнение ДОУ муниципального задания | % | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Полнота освоения субвенции | % | 100 | 100 |
| 2.2.1. | Количество резервных источников горячего водоснабжения | шт. | 119 | 119 |
| 2.2.2. | Количество заменённых окон | шт. | 400 | 400 |
| 2.3.1. | Доля введённых в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных учреждениях от запланированных | % | 0 | 100 |
| 2.3.2. | Количество реконструированных зданий ДОУ | ед. | 0 | 0 |

В феврале 2020 года введено в эксплуатацию новое здание детского сада для детей раннего возраста в пгт Печенга. В результате общее количество мест в детских садах района увеличилось на 75 мест, что позволило увеличить коэффициент посещаемости ДОУ до 0,90. Этот показатель свидетельствует о положительной динамике развития дошкольного образования.

В марте 2020 года в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу в детских садах была определена работа 14 дежурных групп для работающих родителей (в каждом детском саду по одной группе).

После снятия ограничений для приёма детей в детские сады в июне 2020 года в соответствии с постановлением администрации от 12.02.2020 № 131 «О переходе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций на летний режим работы в 2020 году» для проведения ремонтных работ на срок с 15.06.2020 года по 21.08.2020 года были закрыты 8 детских садов (№№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) и дошкольные группы в МБОУ СОШ № 11 нп Раякоски. Дети были перераспределены в детские сады №№ 1, 2, 5, 12, 27, 38.

**Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования».**

Цели подпрограммы:

1. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся.
2. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей.
2. Совершенствование образовательной среды, модернизация материально-технической базы образования.
3. Обеспечение инновационности и вариативности образования.
4. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по предоставлению услуг общего и дополнительного образования, оснащению образовательной среды в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Первоначальный объем финансирования по подпрограмме составлял 567 359,27 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **635 227,02** тыс. рублей. Освоены средства в размере **631 412,81** тыс. рублей, что составляет 99,4 %.

Неосвоенные средства в размере 3 814,21 тыс. руб. образовались по мероприятиям:

**п.1.1.** - предоставление начального общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта в очной форме в размере 2 863,37 тыс. рублей по причине несвоевременности предоставления исполнителями работ (услуг) документов для расчетов (перевозки автобусов, счета за декабрь выставлены в январе 2021 года);

**п.1.2.** - предоставление дополнительного образования в размере 111,31 тыс. рублей не использовано право работников на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера. Расходы по данным мероприятиям были произведены по фактической потребности;

**п.1.3.** – обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений в размере 451,4 тыс. рублей. Расходы производились по фактической потребности;

**п.1.9.** – обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в размере 39,26 тыс. рублей. Оплата осуществлялась по факту выставленных счетов;

**п.1.11.** – организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в размере 229,09 тыс. рублей. Расходы производились по фактической потребности;

**п.1.12.** – иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в размере 119,78 тыс. рублей. Расходы производились по фактической потребности.

В 2020 году осуществлен 100% переход на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В 2020 году 98,9% школьников района обучались по ФГОС. Продолжен переход на ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) по адаптированным образовательным программам – 35,6% обучающихся данной категории обучаются в соответствии с новым Стандартом.

Программы профильного образования осваивали 98,9% обучающихся 10 – 11 классов (2019 год – 87,5%). Структура профильного обучения в районе была представлена профилями: физико-математический, социально-гуманитарный, технологический, гуманитарный, естественнонаучный.

Программы углубленного изучения предметов (математики) осваивали 4,5% обучающихся 7 – 9 классов.

По итогам учебного года выросло количество обучающихся успешно освоивших программы общего образования. Отмечается устойчивая тенденция повышения качества образования – в 2020 году на 3,8%.

Окончили школу с аттестатом с отличием 17 выпускников 9-х классов (4,9%) и 21 выпускник 11 классов (14,2%).

С 2020 года реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципалитете. Образовательные организации основного и дополнительного образования обеспечили выдачу и активацию сертификатов дополнительного образования 79% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Печенгском муниципальном округе.

В округе за 2020 год достигнут целевой показатель: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств – 100%.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы**

**«Развитие общего и дополнительного образования детей» за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1. | Показатели целей подпрограммы.  Цель 1. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования для всех категорий обучающихся.  Цель 2. Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей. | | | |
| 1.1. | Охват детей общедоступным качественным общим образованием | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 77,0 | 44,0 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 5,8 |
| 2.1.1. | Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы общего образования, от общего количества детей в муниципальных образовательных учреждениях | % | 99,8 | 99,9 |
| 2.1.2. | Полнота исполнения образовательными учреждениями муниципального задания | % | 100 | 100 |
| 2.1.3. | Полнота освоения субвенции | % | 100 | 100 |
| 2.2.1. | Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, от общего количества МБОУ | % | 100 | 100 |
| 2.2.2. | Количество учреждений, в которых создано единое информационное пространство | ед. | 10 | 10 |
| 2.3.1. | Доля школьников начальных классов, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества школьников | % | 100 | 100 |
| 2.3.2. | Доля обучающихся основной школы по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества школьников | % | 100 | 100 |
| 2.3.3. | Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения, от общего количества старшеклассников | % | 90 | 98,9 |
| 2.3.4. | Количество образовательных учреждений, участвующих в экспериментальной инновационной работе по актуальным вопросам образования на региональном, всероссийском уровнях | ед. | 9 | 9 |
| 2.3.5. | Удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме, от общей численности педагогических и руководящих работников | % | 100 | 100 |
| 2.3.6. | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т. ч. информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей | % | 100 | 100 |
| 2.4.1. | Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности обучения на следующей ступени, от общего количества обучающихся | % | 100 | 100 |
| 2.4.2. | Удельный вес общественных наблюдателей, осуществляющих контроль за проведением государственной (итоговой) аттестации | % | 100 | 100 |
| 2.4.3. | Удельный вес МБОУ, публикующих результаты оценки качества образования на сайтах, от общего количества МБОУ | % | 100 | 100 |

По отдельным показателям достигнутые значения выше плановых, что свидетельствует о положительной динамике:

п.1.4. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;

п. 2.1.1. доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы общего образования, от общего количества детей в муниципальных учреждениях;

п. 2.3.3. удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения, от общего количества старшеклассников.

По итогам реализации подпрограммы наблюдается отклонение фактически достигнутых значений показателей:

п.1.2. доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет - ниже планового в связи с сокращением количества детей, посещающих учреждения дополнительного образования.

В связи с внедрением модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципалитете в навигатор ПФДО 51 вошли только программы, реализуемые организациями дополнительного образования, подведомственные отделу образования (МБУДО ДДТ № 1 п. Никель; МБУДО ДДТ № 2 г. Заполярный; МБУДО ДЮСШ п. Никель) и отделу культуры (МБУДО «ДМШ № 1» п. Никель; МБУДО «ДМШ № 2» г. Заполярный; МБУДО «ДМШ № 3» п. Лиинахамари; МБУДО «ДХШ № 1» п. Никель; МБУДО «ДХШ № 2» г. Заполярный), а также дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в общеобразовательных организациях. Только данные образовательные организации имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

В навигаторе ПФДО 51 обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, показываются один раз вне зависимости сколько организаций посещает этот ребенок, сколько услуг он получает (например, 1 ребенок может получать услугу в МБУДО ДЮСШ, МБУДО ДХШ и обучаться в школьном кружке).

Кроме того, в результате внедрения модели ПФДО дети, вовлеченные в организации досуга (МУК «ДК «Октябрь» г. Заполярный; МБУ «ДК «Восход» п. Никель; МСУ «СК «Дельфин» и СК «Строитель» г. Заполярный; МБУ «СК «Металлург» п. Никель), которых нет в навигаторе по причине отсутствия у этих учреждений лицензии на право ведения общеобразовательной деятельности в области дополнительного образования, не вошли в целевой показатель по динамике охвата, в результате чего произошло снижение количества детей в муниципалитете, получающих услуги дополнительного образования. Данные организации не имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ, не требуют для зачисления сертификат ПФДО.

**Подпрограмма 3 «Детский отдых».**

Цель подпрограммы - создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних Печенгского района.

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Печенгского района.

2. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по организации муниципальных и выездных лагерей, организации досуга.

Первоначальный объем финансирования по подпрограмме составлял 9 296.37 тыс. рублей, в том числе 4 229,67 тыс. рублей средства областного бюджета; 5 000,0 тыс. рублей средства муниципального бюджета; 66,7 тыс. рублей внебюджетные средства.

В связи с пандемией и запретом на организацию детских оздоровительных лагерей, объем финансирования был уточнен и составил **8 745,84** тыс. рублей, из которых 4 229,67 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 492,30 тыс. рублей дополнительные из областного бюджета за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 3 023,87 тыс. рублей средства муниципального бюджета.

В ходе реализации программы в 2020 году освоены денежные средства в размере **4 095,75** тыс. рублей, из них 443,19 тыс. рублей средства областного бюджета, 910,63 тыс. рублей дополнительные средства областного бюджета на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 2 741,93 тыс. рублей средства муниципального бюджета.

Неосвоенные бюджетные средства в размере **4 650,09** тыс. рублей, из них 3 786,48 тыс. рублей средства областного бюджета; 581,67 тыс. рублей дополнительные средства областного бюджета на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (работодатель АО КГМК не подал заявку на возмещение затрат); 281,94 тыс. рублей средства муниципального бюджета (198,9 тыс. рублей софинансирование к областной субсидии; 76,48 тыс. рублей экономия средств сложилась при оплате труда воспитателей трудовых бригад; 6,56 тыс. рублей экономия, сложившаяся при подготовке ДОЛ в период осенних каникул к работе). Освоение бюджетных средств по подпрограмме составляет 46,8%.

В 2020 году в рамках подпрограммы традиционно велась работа по подготовке к открытию детских оздоровительных лагерей на территории Печенгского района (приобретение игр, спортинвентаря, работа по устранению предписаний, ремонтные работы), организация занятости несовершеннолетних, организация досуга детей.

Для организации занятости детей школьного возраста использовались следующие формы отдыха:

- детские игровые площадки при МБУДО ДДТ № 1 и № 2, экспедиция (276 человек);

- временное трудоустройство (282 человека);

- выездные ДОЛ, санаторий «Звездочка» для семейного отдыха (мать и дитя) детей-инвалидов (3 человека).

Всего охвачено организацией досуга и занятостью 561 ребенок, из них детей в ТЖС 429 чел.

Организация отдыха детей на базе дворовых площадок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | ДДТ № 1 | ДДТ № 2 |
| с 15.06. по 26.06. | 50 | 25 | 25 |
| с 06.07. по 17.07. | 50 | 25 | 25 |
| с 20.07. по 31.07. | 50 | 25 | 25 |
| с 10.08. по 21.08. | 100 | 50 | 50 |
| Итого | 250 | 125 | 125 |

Дворовая площадка «Радуга» на базе МБУДО ДДТ № 1 осуществляла свою работу по программе «Краски радуги», МБУДО ДДТ № 2 по программе «Мой двор, мои друзья». Программы направлены на организацию досуговой занятости детей и подростков в летний период, рассчитаны на реализацию физкультурно-спортивных мероприятий в рамках летнего оздоровления детей и подростков по месту жительства.

В рамках программ проводились спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Быстрее! Выше! Сильнее!», мини-спартакиады «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», интеллектуальные игры: «Самый умный», «Слабое звено», «Что? Где? Когда?», творческие занятия по изготовлению украшений из бисера, бусин, поделок из подручных материалов, моделирование из конструктора «Lego». Проведены воспитательные беседы на темы: «Безопасность на воде», «Правила поведения при пожаре», «Правила дорожного движения», «В здоровом теле – здоровый дух».

Организация трудовой занятости несовершеннолетних

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| период | к-во чел. | учреждение |
| с 15.06. по 18.06. | 72 | в 6ти школах Никель и Заполярный (МБОУ СОШ №№ 1,3,9,19, ООШ №№ 20,22) |
| с 22.06. по 25.06. | 72 | в 6ти школах Никель и Заполярный (МБОУ СОШ №№ 1,3,9,19, ООШ №№ 20,22) |
| с 15.06. по 03.07. | 10 | МУП «Жилищный сервис» |
| с 02.07. по 22.07. | 20 | МБУ «Никельская дорожная служба» |
| с 07.07. по 27.07. | 15 | МБУ СК «Металлург» |
| с 06.07. по 24.07. | 15 | МУП «Жилищный сервис» |
| с 27.07. по 14.08. | 10 | МБУ «Никельская дорожная служба» |
| с 27.07. по 26.08. | 25 | АО КГМК (площадка п. Никель) |
| с 27.07. по 26.08. | 25 | АО КГМК (площадка г. Заполярный) |
| с 03.08. по 21.08. | 18 | МУП «Жилищный сервис» |
| Итого | 282 |  |

В 2020 году дополнительно были выделены денежные средства в размере 1 492,3 тыс. рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (резервный фонд Правительства Мурманской области):

- 331 861,90 рублей МУП «Жилищный сервис»;

- 220 197,87 рублей МБУ «Никельская дорожная служба»;

- 109 484,49 рублей МБУ «СК «Металлург»;

- 249 082,52 рубля МБОУ СОШ №№ 1,3,9,19; МБОУ ООШ № 20,22.

Не использованы ассигнования в сумме 581,67 тыс. рублей, так как работодатель АО КГМК не подал заявку на возмещение затрат.

Организация выездных ДОЛ:

Организован выезд детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, с родителем (законным представителем) в санаторий «Звездочка», сентябрь-октябрь 2020 года. Место дислокации лагеря: г. Туапсе, Краснодарский край.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Детский отдых» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве отдохнувших детей | % | 82,9 | - |
| 1.2. | Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 39 | - |
| 2.1.1. | Количество обучающихся и воспитанников охваченных организованными формами отдыха в лагерях всех типов и видов | чел. | 1410 | 279 |
| 2.2.1. | Количество мероприятий в сфере организации культурного досуга детей | ед. | 10 | - |
| 2.2.2. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков | чел. | 178 | 282 |

В ходе анализа целевых индикаторов, достигнутых по итогам реализации подпрограммы за 2020 год, можно отметить, что фактическое значение показателя 2.2.2. (количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков) выше планового в связи с дополнительным выделением денежных средств на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области, а показатели 1.1., 1.2., 2.2.1. – отсутствуют, показатель 2.1.1. (количество обучающихся и воспитанников охваченных организованными формами отдыха в лагерях всех типов и видов) значительно ниже планового. Неисполнение показателей подпрограммы было связано с отменой детских оздоровительных лагерей в 2020 году из-за угрозы распространения на территории Печенгского района Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса»**

Цели подпрограммы:

Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки.

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников.
2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников.
3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей.

Первоначальный объем финансирования по подпрограмме составлял 5 000,0 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **5 064,58** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в размере **5 064,36** тыс. рублей, что составляет 100%. Остаток неосвоенных средств 0,22 тыс. рублей – экономия.

В течение 2020 года проведено 10 конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке талантливых педагогов муниципального уровня (245 участников/ 27 победителей, 25 финалистов): «Учитель года Печенгского района – 2020» (11 участников/ 1 победитель, 2 финалиста), «Воспитатель года Печенгского района – 2020» (7 участников/ 1 победитель), «Педагог-психолог Печенгского района - 2020» (3 участника/ 1 победитель, 2 финалиста), конкурс электронных презентаций «Я иду на родительское собрание» (38 участников/2 победителя, 6 призёров, 15 финалистов), педагогический марафон «Ярмарка педагогических идей» для учителей–логопедов, учителей–дефектологов (21 участник), конкурс методических разработок «Калейдоскоп методических идей» для педагогов ДОУ (29 участников/16 победителей), конкурс видеороликов «В мире сюжетно-ролевой игры» для педагогов ДОУ (11 педагогов/6 победителей), фестиваль детского танца «Танцевальная феерия» для воспитанников детских садов (16 педагогов), муниципальный фестиваль военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в рамках акции, приуроченной к 75 годовщине победы в Великой Отечественной войне (75 педагогов), акция «И скалы о мужестве помнят», приуроченная к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (34 педагога).

Педагоги района приняли участие в региональных и всероссийских конкурсах. Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» - «Учитель года Мурманской области-2020» (1 педагог), Всероссийский конкурс социально – активных технологий воспитания, обучающихся «Растим гражданина» (2 финалиста), Региональный дистанционный конкурс методических разработок, мультимедийных пособий по реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 призёр), Региональный конкурс методических разработок по организации процесса обучения русскому языку «Педагогическая мастерская» (1 призёр).

В 2020 году были организованы методические мероприятия муниципального уровня (в том числе в дистанционном формате) (410 участников): один практико-ориентированный семинар (35 участников), одно педагогическое совещание работников образования (47 участников), один единый методический день (220 участников/66 педагогов представили свой опыт), четыре дистанционных модуля пилотного образовательного проекта «Перемена» при поддержке АО КГМК (15 участников), два заседания районного методического совета (26 участников), тридцать девять заседаний районных методических объединений, один семинар для участников конкурсов педагогического мастерства (25 участников), одно методическое мероприятие по проблемам выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (15 педагогов).

В региональном VIII (дистанционном) Форуме работников дошкольного образования приняли участие 38 педагогических работника ДОО Печенгского района. Представление результатов эффективного педагогического опыта на методических мероприятиях регионального уровня: "Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей", защита образовательного проекта, общеразвивающей программы дополнительного образования МБОУ СОШ № 7 нп. Корзуново (1 педагог); "Развитие качества управления образовательной организации в условиях реализации федерального проекта "Учитель будущего Национального проекта "Образование", защита проектной работы в МБОУ СОШ № 7 нп. Корзуново (2 педагога), в региональном семинаре "Современные концепции одаренности. Специфика работы с интеллектуально одаренными детьми" (7 педагогов).

В 2020 году общее количество участников муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, фестивалей различной направленности составило более 3108 обучающихся. Количество муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей различной направленности составило 53 мероприятия (в том числе в дистанционном формате).

В рамках реализации подпрограммы в 2020 году были проведены: муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 15 предметам (220 обучающихся/20 победителей и 51 призёр), физико-математическая олимпиада «Северное сияние» (94 обучающихся), олимпиада младших школьников по русскому языку и математике (107 участников/16 победителей), муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (19 обучающихся/3 победителя), муниципальные соревнования по робототехнике «РобоНикель-2020» (дистанционный формат) (19 обучающихся/6 победителей), муниципальные фестивали: детского творчества «Катюша», военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (свыше 850 участников), фестиваль военно–патриотической песни в рамках акции «И скалы о мужестве помнят», приуроченной к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (400 участников), муниципальный творческий конкурс «Край реки Сосновой» (19 работ), при поддержке АО КГМК онлайн курс «IMAKE SNOW EDITION» для самых активных юных изобретателей Лиги IMAKE (11 обучающихся), фестиваль детского танца «Танцевальная феерия» для воспитанников детских садов (72 дошкольника), муниципальный этап соревнования молодых ученых Европейского Союза - Молодежного научного форума Северо-Запада России "Шаг в будущее"(6 участников), конференция проекта "Погружение в цифру" Онлайн фестиваль «Северное лукошко» (223 участника/42 победителя/25 призёров).

В 2020 году организовано участие талантливых детей в региональных, всероссийских и международных мероприятиях: участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году стали 16 обучающихся Печенгского района (3 призёра), в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (2 участника), в Олимпиаде эколят – Молодых защитников природы (3 участника/1 призёр), в областном конкурсе на создание в образовательных организациях региона стендов (уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» (17 участников/12 призёров), в XXIII Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера» (победители - коллективные работы 2 образовательных организаций, 5 обучающихся), в XII областном конкурсе чтецов «Мы стихи про пап читаем», посвящённый Году Отца в РФ (11 участников/7 победителей), 53 участника из 2 общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийском уроке «Эколят-молодых защитников природы». Организовано участие дошкольных образовательных организаций в конкурсах в рамках проекта «Эколята-дошколята» (7 ДОО). Участники дистанционного Новогоднего праздника «Ёлки эколят - молодых защитников природы» (3 ДОО/24 участника). Региональный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно–исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос» - 2 место в номинации «Энергия и человек» (1 призёр). Региональный конкурс некоммерческого фонда "Щит" "Потомки помнят" (63 участника/26 победителей, 17 призёров), летний фестиваль ГТО (дистанционно) (участие - 8 чел. общекомандное 1 место), зимний фестиваль ГТО (дистанционно) (участие - 4 чел.). Конкурс рисунков «Жизнь во время войны» и «Жизнь после войны» XVIII Международного Форума «Зелёная планета-2020» (3 победителя) VIII Международный блицтурнир "Всезнайки" (3 участника, 3 победителя) Международный блицтурнир по литературному чтению "Жар-птица" (8 участников). Участниками Экологического диктанта стали 10 обучающихся, Диктанта Победы 57 участников, Географического диктанта 25 участников.

В 2020 году в октябрьской смене «Талант и успех» в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) принял участие 1 обучающийся. Два участника Очно-заочной школы "А-Элита". В 2020 году организовано участие обучающихся во Всероссийском профориентационном уроке, в различных акциях по профориентации и мероприятиях по финансовой грамотности и др.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы**

**«Развитие потенциала участников образовательного процесса» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | % | 98 | 98 |
| 1.2. | Доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов разных уровней от общей численности участников | % | 36 | 36 |
| 2.1.1. | Доля педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях разных уровней, от общей численности педагогов | % | 65 | 66 |
| 2.1.2. | Доля педагогов - победителей и призеров конкурсных мероприятий разных уровней от общей численности участников | % | 10 | 21 |
| 2.2.1. | Количество методических мероприятий муниципального уровня (семинары, конференции, практикумы, круглые столы и др.) | мер. | 45 | 45 |
| 2.2.2. | Доля педагогов, участвующих в методических мероприятиях муниципального уровня, от общей численности педагогов | % | 74 | 74 |
| 2.3.1. | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях различной направленности, от общего количества обучающихся | % | 70 | 70 |
| 2.3.2. | Количество одаренных детей, получивших адресную социальную поддержку | чел. | 10 | 10 |

В ходе реализации подпрограммы фактически достигнуты значения плановых показателей. По некоторым показателя достигнутые значения выше плановых, что свидетельствует о положительной динамике:

п. 2.1.1. - доля педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях разных уровней, от общей численности педагогов;

п. 2.1.2. - доля педагогов - победителей и призеров конкурсных мероприятий разных уровней от общей численности участников.

**Подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка**

**жить и воспитываться в семье».**

Цель подпрограммы - реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, обеспечению семейного устройства и сопровождения замещающих семей.

Объем финансирования по подпрограмме в течение 2020 года составил **68,0** тыс. руб. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в размере **43,99** тыс. рублей или 64,7%. Остаток неосвоенных средств **24,01** тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам заключения договоров в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

В 2020 году проведен муниципальный семейный конкурс «Кулинарный шедевр» - «Готовим дома, готовим вместе». Участники 8 замещающих семей (9 взрослых /11 детей).

В октябре 2020 года был организован заочный семейный туристический слет замещающих семей «На Севере жить!» с участием 16 замещающих семей (18 взрослых / 18 детей). Проведена деловая игра для детей и их родителей «Моя семья – территория права» 3 замещающих семьи (3 взрослых/ 4 несовершеннолетних).

Для образовательных организаций Печенгского района состоялся муниципальный конкурс на эффективную работу по профилактике социального сиротства «Активные формы работы с родителями» (3 ДОУ/ 5 педагогов).

В онлайн формате в ноябре 2020 года специалисты сектора сопровождения замещающих семей совместно с кандидатами в замещающие родители приняли участие во Всероссийском форуме замещающих родителей.

В заочной форме проведён фестиваль замещающих семей «Кабы не было зимы…» (12 семей - 12 родителей/ 13 детей).

В течение 2020 года были разработаны и изготовлены памятки для родителей. Проведено одно групповое практическое занятие для замещающих семей «Семейный код общения».

С целью повышения статуса семьи, пропаганды семейного воспитания детей осуществлялось регулярное информирование населения Печенгского района через сеть Интернет, СМИ.

Информация о наборе лиц желающих пройти обучение по программе для кандидатов в замещающие родители велась через группы в социальных сетях, местных печатных изданий, на сайте отдела образования администрации Печенгского муниципального округа

В 2020 году продолжил свою работу Клуб замещающих родителей «Умка». Проведено три заседания.

10 детей из 9 приёмных семей приняли участие в мониторинге состояния благополучия ребёнка в замещающей семье.

По региональной программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, были подготовлены 20 кандидатов в замещающие родители (2 группы).

За отчетный период 6 семей кандидатов, прошедших подготовку по программе, приняли на воспитание 11 приемных детей.

На конец 2020 года на сопровождении в секторе находились 14 семей, 21 несовершеннолетний, в том числе 4 ребёнка с ОВЗ. Подготовлены индивидуальные программы сопровождения замещающих семей. По окончанию действия программы проведен контрольный мониторинг анализа деятельности работы с семьей. Фактов возврата детей из замещающих семей, находившихся на сопровождении, за отчётный период не было.

В течение 2020 года проводились индивидуальные и групповые консультации по следующим вопросам: «Трудное поведение ребенка», «Способы взаимодействия с внуками, находящимися под опекой», «Методы дисциплинарного воздействия», «Как договорится с подростком», «Вредные привычки». Также проводились мероприятия, направленные на повышения авторитета семьи в обществе, распространения положительного опыта семейного воспитания, укрепления традиций семьи, распространения опыта организации семейного досуга, профилактики семейного неблагополучия, совершенствования взаимоотношений взрослых и детей.

За отчетный период было проведено 582 индивидуальных консультаций для граждан, педагогов образовательных организаций района и несовершеннолетних (беседы, консультации, занятия, диагностика и др.).

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 2.1.1. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | чел. | 33 | 16 |
| 2.1.2. | Количество зафиксированных случаев жестокого обращения с детьми | ед. | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в государственных учреждениях | чел. | 10 | 0 |
| 2.2.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях | чел. | 97 | 75 |
| 2.2.3. | Количество выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Печенгского района | чел. | 5 | 11 |

В ходе реализации подпрограммы произошло отклонение фактически достигнутых значений показателей, п.1.2. (количество детей, воспитывающихся в государственных учреждениях), п.2.1.1. (количество семей, находящихся в социально опасном положении), что свидетельствует о положительной динамике, п.2.2.3. (количество выявленных и учтённых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Печенгского района).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение | |
| 1. | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 86,9 | % |
| 2. | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 94,1 | % |
| 3. | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 98,9 | % |
| 4. | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 84,2 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **90,7** | **%** |
| ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 90,7 %. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности. | | | |

**2. Муниципальная программа «Обеспечение социальной стабильности**

**в Печенгском районе» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение социальной стабильности в Печенгском районе» разработана с учетом положений государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан».

Целью Программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности в Печенгском районе.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.
2. Создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество.

3. Развитие потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 62 134,4 тыс. руб. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **66 423,62** тыс. рублей Освоены средства в размере **60 422,28** тыс. рублей, что составляет 91,0%. Размер неосвоенных средств составляет 6 001,34 тыс. руб.

В ходе реализации Программы средства не освоены в полном объеме по мероприятиям:

**п.1.1.** - исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних *(16,4 тыс. рублей, коммунальные услуги);*

**п.1.3.** - предоставление льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области *(38,0 тыс. рублей);*

**п.1.4.** - содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в связи с сокращением фактической численности детей, выехала семья, в которой было 8 детей *(3 010,37 тыс. рублей);*

**п.1.5.** - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – подготовлена и размещена документация на приобретение квартир в г. Заполярный, заявок не поступило, средства обласного бюджета, предусмотренные на реализацию данного мероприятия не освоены *(1 400,9 тыс. рублей);*

**п.1.6.** – предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей *(284,58 тыс. рублей),* право на предоставление данной меры поддержки имеют 37 человека, воспользовались – 31 человек, услуга носит заявительный характер;

**п.1.8.** - предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа воспользовались правом на льготу 406 человек, имеют право – 456 человек, *(не освоено 1 168,64 тыс. рублей);*

**п.1.9.** - расходы по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат в связи с сокращением фактической численности детей *(11,55 тыс. рублей);*

**п.1.14.** - доплаты к пенсиям муниципальных служащих – расходы произведены по фактической потребности, доплату к пенсиям получили 43 человека.

**п.1.15.** - возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению – обращений по возмещению данных расходов не поступало.

**п.1.12.** – повышение уровня и качества жизни иных категорий граждан, нуждающихся в поддержке. Исполнено 688,0 тыс. рублей.

Специалистами отдела работы с населением (далее - ОРН) в течение 2020 года были проведены 6 приемов граждан, проживающих в Печенгском районе, из них 3 приема граждан было организовано в п. Никель, 3 – в г. Заполярном. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции проведение приемов граждан с апреля 2020 года было приостановлено, однако в течение 2020 года в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг, граждане обращались иными способами за предоставлением указанных услуг.

Специалистами ОРН было организовано мероприятие, связанное с вручением наград и единовременных денежных вознаграждений лицам, которым присвоено Почетное звание «Ветеран труда Печенгского района», а также лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед Печенгским районом». Почетное звание «Ветеран труда Печенгского района» в 2020 году было присвоено 1 гражданину, которому одновременно было выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 1,0 тыс. руб. Почетным знаком «За заслуги перед Печенгским районом» награждены 14 жителей Печенгского района, которым одновременно было выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 5,0 тыс. рублей. На указанные цели, в рамках исполнения программы, было направлено 81,61 тыс. рублей.

Самым малообеспеченным гражданам выдавались талоны на бесплатное питание. В течение 2020 года на эти цели было направлено 150,0 тыс. рублей и выдано 2000 талонов.

В течение 2020 года осуществлялась компенсация проезда в лечебные учреждения областного центра. На указанные цели в рамках действия программы было направлено 3,0 тыс. рублей.

Однако самой популярной в Программе и самой востребованной является статья расходов на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В отчетном периоде 69 граждан обратились в адрес Главы администрации Печенгского района за данной муниципальной услугой, материальная помощь оказана 62 гражданам на общую сумму 453,39 тыс. рублей. Помощь оказана не всем гражданам в связи с отсутствием финансирования в 4 квартале, а также в связи с несоответствием категорий обратившихся граждан, определяемых ежегодно постановлением администрации Печенгского района. Материальная помощь оказывалась одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не относящимся к льготным категориям граждан, чей средний душевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного Правительством Мурманской области на соответствующий период, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, инвалидам, членам многодетных семей, для приобретения необходимых продуктов питания и одежды и обуви, предметов первой необходимости, на оплату дорогостоящих операций и приобретение жизненно необходимых лекарств и другие цели.

Выполнение мероприятий программы обеспечило комплексный подход к решению вопросов по повышению уровня и качества жизни категорий граждан, нуждающихся в поддержке, в соответствии с федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми актами Печенгского района в сфере социальной защиты населения, позволило обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

**п.1.13.** **-** банковские и почтовые расходы составили 1,83 тыс. рублей при плане 2,12 тыс. рублей;

**п.1.16.** - субвенция по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий при плане 343,4 тыс. рублей освоена в сумме 340,0 тыс. рублей. Денежные средства выплачены в полном объеме одной многодетной семье. Сумма в размере 3,4 тыс. рублей являлась комиссией за перевод денежных средств.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1. | Доля граждан, получивших поддержку от числа обратившихся | % | 100 | 89,85 |
| 2. | Количество мероприятий, проведенных с участием инвалидов | Ед. | 3 | 3 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1. | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 94,9 | % |
| 2. | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 98,8 | % |
| 3. | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 91,0 | % |
| 4. | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 50,0 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **85,1** | **%** |
| ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 85,1 %. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности. | | | |

**3. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015 - 2020 годы разработана с учетом положений государственной программы Мурманской области «Развитие образования», государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранения культурного наследия региона на 2014 - 2020», долгосрочной целевой программой «Модернизация учреждений культуры, искусства образования в сфере культуры и искусства Мурманской области на 2012 - 2016», ведомственной целевой программой «Музейное дело Мурманской области на 2012 - 2016», ведомственной целевой программой «Библиотечное дело Мурманской области на 2012 - 2016».

Целью данной Программы является обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципального образования Печенгский район.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг учреждениями культуры, создание условий для развития детей по эстетическому направлению.

2. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства, совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

3. Сохранение, развитие и формирование культурных традиций Печенгского района, создание единого социокультурного пространства.

4. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса.

Исполнение данной Программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

- подпрограмма 3 «Развитие культуры;

- подпрограмма 4 «Молодежь».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 122 758,86 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил **130 275,56** тыс. руб. В 2020 году освоены средства в размере **130 230,01** тыс. рублей, что составляет 100%. Не освоены средства в размере 45,55 тыс. рублей.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях | % | 48 | 50 |
| 2.1.1. | Полнота выполнения муниципального задания учреждениями культуры | % | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Количество детей, принимающих участие в культурно – просветительских мероприятиях | кол-во | 1025 | 150 |
| 2.1.3. | Доля библиотек, работающих с оздоровительными лагерями в летний период | % | 45,5 | 45,5 |
| 2.2.1. | Полнота выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 100 | 100 |
| 2.2.2. | Количество детей, принимающих участие в конкурсах и фестивалях различных уровней | кол-во | 530 | 188 |
| 2.3.1. | Количество культурно-досуговых мероприятий для жителей Печенгского района | ед. | 10 | 21 |
| 2.4.1. | Доля молодёжи, принимающей участие в мероприятиях для молодёжи по различным направлениям | % | 30 | 30 |

**Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры».**

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества предоставляемых услуг учреждениями культуры, создание условий для развития детей по эстетическому направлению.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления услуг (работ) учреждениями культуры.

2. Создание условий для развития учреждений культуры.

3. Приобщение населения к культурным и историческим ценностям, расширение сферы досуговых услуг населению.

4. Организация интеллектуального досуга детей, посещающих детские оздоровительные лагеря.

В Печенгском районе функционируют два учреждения культуры:

- МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского района»;

- МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение».

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 52 654,66 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **59 486,81**тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в полном объеме (59 486,81 тыс. рублей), или 100%.

В 2020 году деятельность работников музея была направлена на создание и обновление музейных экспозиций, пополнение основного фонда музея, проведение экскурсий и выставок, а также различных досуговых мероприятий просветительной, патриотической и краеведческой направленности.

Основные показатели деятельности музея:

| Показатели | 2019 | 2020 | +/- к 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число предметов основного фонда на конец года | 833 | 858 | + 25 |
| Представлено зрителю предметов основного фонда в течение года, всего ед.: | 625 | 612 | - 13 |
| - в постоянных экспозициях | 401 | 402 | + 1 |
| - на временных выставках | 224 | 81 | - 143 |
| - опубликованных в каталогах, других печатных изданиях, СМИ | - | - | - |
| - доступных для зрителя электронных каталогах | 475 | 600 | + 125 |
| - информационных киосках | - | - | - |
| - на лекциях | - | - | - |
| - на массовых мероприятиях | - | - | - |
| - в других формах | - | - | - |
| Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея, ед. | 833 | 858 | + 25 |
| *из них имеют цифровые изображения, ед.* | *475* | *600* | *+ 125* |
| Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов | - | - | - |
| Общее число посещений музея всего, из них: | 2 959 | 459 | - 2 500 |
| - индивидуальных посещений выставок и экспозиций (чел.) | 1 358 | 236 | - 1 122 |
| - экскурсионных посещений (чел.) | 219 | 77 | - 142 |
| - численность участников массовых мероприятий | 1 139 | 159 | - 980 |
| Число открытых выставок, всего ед., из них: | 25 | 25 | 0 |
| - из собственных фондов | 7 | 10 | + 3 |
| - из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных коллекций) | 3 | 1 | - 2 |
| - из других фондов (в том числе частных коллекций) | 13 | 11 | - 2 |
| - из собственных фондов вне музея (передвижные), всего | 2 | 3 | + 1 |
| Число экскурсий | 113 | 32 | - 81 |
| Число лекций | 3 | 1 | - 2 |
| Число массовых мероприятий | 13 | 1 | - 12 |
| Наличие сайта в сети Интернет | да | да |  |

В 2020 году сотрудниками МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского района» организовано и проведено 40 мероприятий с детьми, подростками и молодежью, гражданами пожилого возраста, гражданами с ОВЗ. Снижение показателей связано с введением в 2020 году карантинными мероприятиями, переходом на дистанционную работу, закрытием Печенгского района и музея для посещений, общей неблагополучной эпидемиологической обстановкой в районе, регионе, стране.

В состав МБКПУ «Печенгское МБО» входят 10 структурных единиц, в том числе 4 – городских, 4 – сельских и 2 – детских. В 2020 году деятельность библиотек была ориентирована на повышение качества предоставляемых услуг и на всестороннее удовлетворение запросов пользователей. Деятельность библиотек, из-за ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, происходила в онлайн формате. На первое место вышли онлайн мероприятия, требующие знания современных программ и технологий, максимум креативности и творческих усилий. На страницах библиотек в социальных сетях размещается не только событийная информация, но и активно ведется поиск партнеров, участников мероприятий.

Основные показатели библиотечной деятельности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 | 2020 | + / - к 2019 |
| Число зарегистрированных пользователей, всего (чел.) | 25 848 | 24 955 | - 893 |
| Из числа зарегистрированных пользователей - количество пользователей, обслуженных в стационарных условиях, всего (чел.) | 25 272 | 24 315 | - 957 |
| - из них дети до 14 лет включительно | 11 442 | 10 144 | - 1 298 |
| - молодёжь 15-30 лет | 5 288 | 4 613 | - 675 |
| Из числа зарегистрированных пользователей – количество удалённых пользователей | 576 | 25 | - 551 |
| Из числа зарегистрированных пользователей – количество пользователей внестационарного обслуживания | 0 | 640 | + 640 |
| Число посещений, всего (ед.) | 238 392 | 182 283 | - 56 109 |
| из числа посещений – количество посещений для получения библиотечно-информационных услуг | 200 439 | 151 662 | - 48 777 |
| из числа посещений – число посещений массовых мероприятий | 38 308 | 19 216 | - 19 092 |
| Число обращений удалённых пользователей, всего (ед.) | 43 063 | 48 337 | + 5 274 |
| Из числа обращений удалённых пользователей – число посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет | 37 953 | 39 048 | + 1 095 |
| Выдача документов, всего (экз.) | 597 644 | 558 025 | - 39 619 |
| В стационарном режиме, всего (экз.) | 585 751 | 548 525 | - 37 226 |
| в том числе для детей до 14 лет включительно | 257 285 | 236 002 | - 21 283 |
| молодёжи 15-30 лет | 74 618 | 74 428 | - 190 |
| В удалённом режиме | 11 893 | 74 | -11 819 |

Информация о проводимых мероприятиях своевременно размещалась всеми учреждениями в средствах массовой информации (газета «Печенга»), на официальном сайте муниципального образования Печенгский район, сайтах своих учреждений, а также на страничках в социальной группе «В Контакте» в сети «Интернет».

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы**

**«Развитие учреждений культуры» за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Полнота выполнения муниципального задания учреждениями культуры | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество детей, принимающих участие в культурно – просветительских мероприятиях | кол-во | 1 025 | 150 |
| 1.3. | Доля библиотек, работающих с оздоровительными лагерями в летний период | % | 45,5 | 45,5 |
| 2.1.1. | Число посещений музея | чел. | 2 320 | 459 |
| 2.1.3. | Количество пользователей библиотеками | кол-во | 25 740 | 24 955 |
| 2.2.1. | Количество новых предметов в основном фонде музея | шт. | 6 | 25 |
| 2.2.2. | Количество электронных услуг, оказанных библиотеками | кол-во | 5 140 | 5 140 |
| 2.2.3. | Количество записей в библиотечных базах данных | кол-во | 7 570 | 7 570 |
| 2.3.1. | Количество выставок, осуществляемых в культурном центре | % | 11 | 11 |
| 2.3.2. | Количество экскурсий, проведенных в культурном центре | шт. | 14 | 14 |
| 2.4.1. | Количество проведенных мероприятий в оздоровительных лагерях | шт. | 7 | 7 |

В ходе реализации подпрограммы в 2020 году фактически достигнутые значения большинства показателей ниже запланированных, в связи с началом пандемии и введением ограничительных мер.

В рамках пункта 2.1. «Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения» были выполнены ремонтные работы:

- МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского района: ремонт полов в кабинете, поставка и установка видеонаблюдения в залах музея, проведение экспертизы центрального выхода.

- МБКПУ «Печенгское МБО»: разработка ПСД по ремонту лестницы (ДЦБ).

**Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования**

**в сфере культуры и искусства».**

Цель дополнительного образования детей - повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства.

2. Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях творческой деятельности.

На территории Печенгского района функционируют 5 учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства: 2 детские художественные школы (далее - ДХШ) и 3 детские музыкальные школы (далее - ДМШ).

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 67 434,20тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил **69 165,5** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **69 119,95** тыс. рублей, что составляет 99,9%. Остаток неосвоенных средств составляет 45,55 тыс. рублей.

В отчетном периоде деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства была направлена на увеличение доли детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, сохранение контингента учащихся, создание благоприятных условий для развития и поддержки одаренных детей.

Показатели деятельности учреждений дополнительного образования

в сфере культуры и искусства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 | 2020 | + / - к 2019 |
| Контингент учащихся на 01.09. (чел.) | 765 | 684 | - 81 |
| Контингент учащихся на 01.12. (чел.) | 756 | 705 | - 51 |
| Прием в 1-й класс / из них – на дополнительные предпрофессиональные общеразвивающие программы (чел.) | 192/131 | 191/135 | -1/+4 |
| Выпуск (чел.) | 90 | 82 | - 8 |

В рамках реализации подпрограммы состоялось поощрение Главой администрации Печенгского района одаренных детей по итогам учебного года, творческого и спортивного сезонов. 40 обучающихся и воспитанников образовательных и общественных организаций получили данную награду в 4 номинациях: «За особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности», «За особые успехи в области культуры и искусства», «За особые успехи в области спорта», «За особые успехи в общественно полезной деятельности».

Информация о проводимых мероприятиях своевременно размещалась всеми учреждениями в средствах массовой информации (газета «Печенга»), на официальном сайте администрации Печенгского района, сайтах своих учреждений, а также на страничках в социальной группе «В Контакте» в сети «Интернет».

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Полнота выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество детей, принимающих участие в конкурсах и фестивалях различных уровней | кол-во | 530 | 188 |
| 2.1.1. | Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы | % | 66 | 34 |
| 2.1.2. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы | % | 34 | 66 |
| 2.2.1. | Количество единиц приобретенного оборудования, обновление основных фондов учреждений | Ед. | 7 | 2 |
| 2.2.2. | Количество информационных материалов о деятельности учреждения, распространенных через СМИ и общественные места | кол-во | 27 | 48 |
| 2.3.1. | Доля детей, ставших призерами и лауреатами фестивалей и конкурсов различных уровней | % | 20 | 19,6 |

По итогам реализации подпрограммы наблюдается положительная динамика ряда показателей:

- 2.1.2 (доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы) – в связи с постепенным переходом на предпрофессиональные программы;

- 2.2.2 (количество информационных материалов о деятельности учреждения, распространенных через СМИ и общественные места) обусловлено тем, что все учреждения размещают информацию не только в средствах массовой информации, а также на официальном сайте учреждения и администрации Печенгского района, на страничках в социальной группе «В Контакте» в сети «Интернет»;

- 2.3.1 (доля детей, ставших призерами и лауреатами фестивалей и конкурсов различных уровней) объясняется увеличением количества детей, принимающих участие в конкурсах очной формы.

Однако по некоторым показателям не удалось достичь запланированных значений:

- 1.2 (количество детей, принимающих участие в конкурсах и фестивалях различных уровней) – в связи с началом пандемии и введением ограничительных мер;

- 2.2.1 (количество единиц приобретенного оборудования, обновление основных фондов учреждений) – в связи с отсутствием финансирования на данные цели.

В рамках пункта 2.1. «Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения» были выполнены ремонтные работы:

- МБУ ДО «ДМШ № 1»: разработка ПСД по ремонту плиты пожарной лестницы; приобретение и установка увлажнителей воздуха;

- МБУ ДО «ДМШ № 2»: разработка ПСД по замене пожарной лестницы; приобретение и установка увлажнителей воздуха, приобретение материалов: для вентиляции, для ремонта системы отопления;

- МБУ ДО «ДШХ № 1»: выполнение ремонтных работ по частичному ремонту мягкой кровли, фасада; ремонту коридора 1 этажа, помещений после залива; прокладка трубопровода; приобретение и установка противопожарных дверей.

- МБУ ДО «ДХШ № 2»: выполнение ремонта кровли здания.

**Подпрограмма 3 «Развитие культуры».**

Целью подпрограммы является сохранение, развитие и формирование культурных традиций Печенгского района, создание единого социокультурного пространства.

Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1. Сохранение и развитие народных и культурных традиций Печенгского района путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях.

2. Информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенного на территории поселения Корзуново.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 1 970,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был сокращен и составил **1 303,41** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **1 290,71** тыс. рублей (99,0%). Не освоено 12,7 тыс. рублей (мероприятие «содержание и ремонт объектов культурного наследия, п.3.2.).

В рамках подпрограммы все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

В рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества;

- торжественный прием женщин - руководителей, посвященный международному женскому дню;

- праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры;

- мероприятия, посвященные Дню Победы;

- всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;

- всероссийская акция «Поем двором»;

- семейная акция «Я рисую мелом»;

- акция ко Дню Памяти и Скорби;

- акция ко Дню России;

- районный онлайн конкурс рисунков «Мой любимый Печенгский район», посвященный 75-летию со дня образования Печенгского района;

- акция «Почта добрых дел», посвященная 75-летию со дня образования Печенгского района;

- выставка фотографий «Сушка», посвященная 75-летию со дня образования Печенгского района;

- акция ко Дню Российского флага;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя;

- цикл мероприятий, посвященных освобождению Заполярья от немецко-фашистских захватчиков;

- онлайн фестиваль семейного творчества «Мы вместе», посвященный Международному дню защиты детей;

- онлайн фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды»;

- областной фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья»;

- благоустройство памятников в сельском поселении Корзуново.

В связи с пандемией в 2020 году, большая часть мероприятий состоялась в онлайн режиме.

В течение 2020 года население района информировалось о событиях в культурной и общественной жизни через СМИ: газету «Печенга», интернет издание «Кольский Никель», сайт администрации муниципального образования Печенгский район (раздел культура), сайты учреждений, социальные сети.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы**

**«Развитие культуры» за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для жителей Печенгского района | шт. | 10 | 21 |
| 2.1.1. | Доля населения, участвующего в районных праздничных, культурно - досуговых мероприятиях | % | 65 | 65 |
| 2.1.2. | Количество жителей района, участвующих в районных праздничных, культурно-досуговых мероприятиях | кол-во | 6 900 | 6 900 |
| 2.2.1. | Количество мероприятий по информированию населения о событиях в культурной и общественной жизни | кол-во | 15 | 21 |
| 2.3.1. | Благоустройство памятников сп Корзуново | кол-во | 6 | 6 |

**Подпрограмма 4 «Молодежь».**

Основной целью подпрограммы является создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и её информирования о потенциальных возможностях саморазвития.

2. Создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи.

3. Создание условий для гражданского становления молодежи.

4. Создание условий для повышения эффективности деятельности общественных объединений, реализующих общественно - значимые программы и проекты.

5. Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде.

6. Проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 700,0 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был сокращен и составил **319,84** тыс. рублей. Средства подпрограммы освоены в размере **319,84** тыс. рублей, что составляет 100%.

В рамках подпрограммы все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

В рамках подпрограммы в 2020 году исполнены следующие мероприятия:

- районный конкурс рисунков и презентаций конкурса рисунков и презентаций среди обучающихся образовательных организаций Печенгского района, посвящённого 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Письмо ветерану», в конкурсе приняли участие 126 обучающихся;

- летняя молодежная экспедиция «Тропою героев Заполярья» по обследованию воинских захоронений и памятников (полуостров Средний, хребет Муста-Тунтури) - участие приняли 26 человек (молодежь, подростки), обследовано 7 воинских захоронений и 9 воинских памятников;

- всероссийская акция «Георгиевская ленточка» - на территории Печенгского района было роздано около 3000 ленточек, приняли участие 74 волонтера;

- всероссийская акция «Мы – граждане России» - в п.г.т. Никель жителям раздавали ленточки «триколор», шары, значки и буклеты, роздано 500 ленточек, 300 шаров, приняли участие 20 волонтеров;

- всероссийская акция «День неизвестного солдата», мероприятие проведено совместно с Печенгской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда и местным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

- всероссийская акция «День Героев Отечества», мероприятие проведено совместно с Печенгской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда и местным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

- районный экологический онлайн фестиваль «Природоград 2020» приняли участие 10 команд, 50 человек;

- онлайн фестиваль «Успешная молодежь Печенгского района», участников 189 человек;

- акция «Российский Триколор»;

- муниципальный молодежный форум «Все обо всем!», участников 213 человек;

- встреча молодежных советов приграничных районов (Печенгский район, коммуна Сёр-Варангер /Норвегия/, коммуна Инари /Финляндия/), приняли участие 5 человек;

- молодежные игры «Северный валенок», приняли участие 86 человек;

- слет добровольцев «отЗОВись», приняли участие 150 человек;

- районный онлайн конкурс чтецов «Память и Слава Героям войны», приняли участие 63 человека;

- семинар-тренинг для начинающих волонтеров «На Севере жить - добро жить!» (проект Е. Чибиса), приняли участие 100 человек;

- конкурс видеороликов «Они такие же ка мы», приняли участие 41 человек;

- семинар для молодежи «Нации и межнациональные отношения»;

- вебинар «Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры ЗОЖ у детей и подростков;

- онлайн мероприятие по пропаганде ЗОЖ среди молодежи «ЗОЖ – мой стиль жизни!».

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Молодежь» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля молодёжи, принимающей участие в мероприятиях для молодёжи по различным направлениям | % | 30 | 30 |
| 2.1.1. | Количество источников информации по вопросам молодежной политики | ед. | 5 | 5 |
| 2.2.1. | Количество конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров для молодежи различной направленности | ед. | 7 | 8 |
| 2.2.2. | Количество молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях, в том числе мероприятиях и проектах молодежных общественных объединений | чел. | 275 | 275 |
| 2.3.1. | Количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма | ед. | 2 | 2 |
| 2.3.2. | Количество молодежных общественных объединений патриотической направленности | ед. | 3 | 3 |
| 2.4.1. | Количество молодых людей, являющихся членами молодежных и детских общественных объединений | ед. | 136 | 136 |
| 2.4.2. | Число молодежных объединений, получивших финансовую поддержку, в результате участия в конкурсе социальных проектов | ед. | 2 | 2 |
| 2.5.1. | Количество проведенных мероприятий для молодых семей, в т. ч. творческих | ед. | 2 | 2 |
| 2.6.1. | Количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» для педагогов - организаторов и завучей по воспитательной работе МБОУ СОШ по вопросам профилактики | ед. | 1 | 1 |
| 2.6.2. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | чел. | 129 | 132 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 89,6 | % |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 85,0 | % |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 99,9 | % |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 82,4 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **90,8** | **%** |
| ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 90,8%. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности. | | | |

**4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в Печенгском районе» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения Печенгского района» разработана с учетом положений государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» и государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы».

Целью Программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Печенгского района.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Печенгском районе.

2. Повышение общественной безопасности в Печенгском районе.

3. Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

4. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Исполнение Программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»;

- подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»;

- подпрограмма 3 «Профилактика наркомании»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 12 656,8тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **14 625,68** тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере **12 738,87** тыс. рублей, что составляет 87,1%. Не освоены средства в размере 1 886,81тыс. руб.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля населения, пострадавшего при ДТП, чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в общей численности населения Печенгского района не более 0,2 % | да/нет | да | да |
| 2.1.1. | Количество информационных материалов о состоянии аварийности на дорогах Печенгского района, о мерах, принимаемых по ее снижению, в том числе о состоянии детского дорожно-транспортного  травматизма | ед. | 16 | 81 |
| 2.2.1. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений | чел. | 22 | 40 |
| 2.3.1. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма | % | 37 | 83 |
| 2.4.1. | Количество предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на территории Печенгского района | ед. | 0 | 0 |

**Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение**

**дорожно-транспортного травматизма».**

Цель подпрограммы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Печенгском районе.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.
2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Первоначальный объем финансирования по подпрограмме составлял 100,0 тыс. руб. В течение 2020 года объем финансирования был сокращен и составил **82,08** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в полном объеме **77,68** тыс. рублей, или 94,6%. Не освоены ассигнования в сумме 4,4 тыс. рублей, так как в связи с пандемией часть мероприятий не требовала финансирования (проведены онлайн).

В рамках реализации подпрограммы в течение 2020 года:

- проведено 5 заседаний межведомственной комиссии (далее – МВК) по обеспечению безопасности дорожного движения Печенгского района (13 февраля, 26 марта, 14 мая, 17 сентября и 26 ноября), на которых было рассмотрено в общей сложности 19 вопросов;

- информирование населения о состоянии аварийности на дорогах Печенгского района о мерах, принимаемых по ее снижению, в том числе о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма (81 ед.);

- освещение в СМИ проводимых мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения транслировались по телевидению, размещались в сети Интернет, печатных изданиях (102 ед.);

- проводился (ежеквартально) мониторинг состояния аварийности на территории Печенгского района и принимаемых мерах по ее снижению (заседания МВК БДД Печенгского района);

- проведение занятий в образовательных учреждениях по изучению правил дорожного движения (115 ед.);

- организована работа Юных инспекторов дорожного движения при образовательных учреждениях (118 учащихся).

В течение года проводились различные мероприятия с воспитанниками МБ ДОУ и обучающимися СОШ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Так, были проведены ежегодные мероприятия:

- акции: «Внимание - дети!», «Неделя безопасности», «Месячник дорожной безопасности», «Засветись», «Внимание - дорога» онлайн-мероприятий по пропаганде БДД;

- конкурсы плакатов, рисунков, сочинений, фото, уроки по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», «Внимание - дети!», викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения (далее – ПДД)», открытые занятия «Юный пешеход», КВН«Знатоки дорожных правил**»**, познавательные занятия для воспитанников ДОУ «Зачем нужны дорожные знаки», «Наша улица**»**, «Внимание-дорога»;

- в школах, детских садах обновлена информация для детей (законных представителей) в уголках по безопасности дорожного движения;

- в образовательных организациях в местах, доступных для обучающихся и родителей (законных представителей), обновлены схемы безопасных маршрутов движения детей «Дом-школа-дом»;

- МБУ ДО ДДТ организованы игровые программы «Знак Знакович и ПДД»;

- в детских садах прошли просмотры мультфильмов по БДД «Уроки тётушки Совы».

Сотрудниками ГИБДД проведены лекции по вопросу обеспечения безопасности детей, соблюдения ими правил дорожного движения при передвижении на самокатах, скейтах, велосипедах, а также обязательного ношения светоотражателей для обучающихся 5 – 11 классов.

Организованы классные часы для обучающихся 1 – 2 классов с раздачей светоотражателей в рамках акции «Заполярный светлячок», «Засветись, стань заметен на дороге!».

Информация о проводимых акциях по данному направлению размещалась на сайтах отдела образования, образовательных учреждений в социальных сетях «ВКонтакте», в группах «Nikel», «ЗВ». Мероприятия были организованы и проведены совместно с ОГИБДД Печенгского района.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество информационных материалов о состоянии аварийности на дорогах Печенгского района, о мерах, принимаемых по ее снижению, в том числе о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | 16 | 81 |
| 2.1.1. | Количество заседаний МВК по обеспечению безопасности дорожного движения | ед. | 4 | 5 |
| 2.2.2. | Количество проведенных профилактических мероприятий | ед. | 25 | 25 |

**Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений».**

Цель подпрограммы - повышение общественной безопасности в Печенгском районе.

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах.
2. Развитие системы профилактики правонарушений.

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в размере **2 526,8** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **2 520,99** тыс. рублей, что составляет 99,8%. Не освоены средства в размере 5,81тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на обеспечение функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (п. 2.9) освоены не в полном объеме (5,12 тыс. рублей) экономия.

На реализацию мероприятия «установка камер видеонаблюдения в ОУ» (п.2.8.) предусмотрено 450,0 тыс. рублей, освоено 449,31 тыс. рублей, экономия составила 0,69 тыс. рублей.

В течение 2020 года в рамках реализации подпрограммы были проведены 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Печенгском районе. Проводился постоянный мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений в Печенгском районе.

В СМИ периодически освещались результаты деятельности межведомственной комиссии, а также результаты работы участковых уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на обслуживаемой территории своевременно размещались в районной газете «Печенга».

В рамках подпрограммы также реализованы следующие мероприятия по установке системы видеонаблюдения в МБУ ДО ДДТ № 1 и № 2:

- МБУ ДО ДДТ № 1 (ул. Бредова, 7А) установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение, включающее один монитор, один 8-канальный IP-регистратор, один коммутатор с питанием, 8-купольную IP-видеокамеру, один 4ТБ жесткий диск, коммуникации внутри здания: четыре видеокамеры и система СКУД (видеозвонок), здание по ул. Бредова, 2А оборудовано 1 монитором, 1 4-канальным IP-регистратором, 1 коммутатором с питанием, 4-купольной IP-видеокамерой.

- в МБУ ДО ДДТ № 2 установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение, включающее 1 монитор, 1 8-канальный IP-регистратор, 1 коммутатор с питанием, 2 купольных IP-камеры HiWatch с фиксированным объективом, 11 наружных камер, 5 внутренних ROKA R-HDVR-104.

По п. 2.7. подпрограммы 2 - предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, проведение профилактических операций с несовершеннолетними:

Анализ оперативной обстановки за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 | 2020 | + / - к 2019 |
| **Всего совершено преступлений**  ***в том числе:*** | **9** | **8** | **- 1** |
| *- тяжкие и особо тяжкие* | *2* | *0* |  |
| *- в группе* | *2* | *4* |  |
| *- в смешанной группе* | *0* | *1* |  |
| *- в алкогольном* | *1* | *0* |  |
| *- ранее совершавшими* | *3* | *3* |  |

Указанное число преступлений совершено 9 несовершеннолетними (АППГ-11).

Совершены следующие преступления:

- ст.158 УК РФ – 7 (АППГ 5 чел.)

- ст.166 УК РФ – 0 (АППГ 1 чел.)

- ст.115 УК РФ – 0 (АППГ 2 чел.)

- ст.111 УК РФ – 0 (АППГ 1 чел.)

Из 9 несовершеннолетних на момент совершения преступлений один был признан находящимся в социально опасном положении (далее – СОП), один – ранее судим. На конец отчетного периода остаются признанными в СОП 6 человек.

Основными причинами совершения преступлений несовершеннолетними является попустительство со стороны их законных представителей, отсутствие родительского авторитета, внимания и контроля за обучением и досугом детей, неблагоприятный морально-психологический климат в семьях, игнорирование рекомендаций Комиссии, психиатрический учет.

Наблюдается снижение количества общественно-опасных деяний (далее – ООД), совершенных несовершеннолетними (с 11-ти до 5-ти). Повторных ООД совершено не было. Также наблюдается снижение самовольных уходов, совершенных 7 (АППГ-24) несовершеннолетними (с 24-х до 15-ти). При этом четыре ухода совершенно 2 несовершеннолетними вне Печенгского района еще до помещения их в ГОАУСОН «Печенгский КЦСОН», оба не проживают на территории района.

Снизилось количество правонарушений: несовершеннолетних с 45 до 40; родителями (иными законными представителями) со 120 до 111; иными лицами с 3 до 1. При этом число несовершеннолетних, признанных виновными в совершении правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.20 К РФ об АП выросло с 0 до 2, по ч.1 ст.6.9 К РФ об АП с 0 до 1. Выросло количество правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.5.35 К РФ об АП с 92 до 101. Вместе с тем снизилось по ст.20.22 К РФ об АП с 24 до 5. Следовательно, об алкоголизме несовершеннолетних речи идти не может, что нельзя сказать об их родителях.

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям рассмотрено на заседаниях Комиссии 210 (АППГ-217) профилактических вопросов, дано 146 (АППГ-147) поручений органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из 139 поручений (АППГ-123). Направлено 15 (АППГ-14) постановлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних. Вынесено 4 (АППГ-5) представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, по основаниям ст.29.13 К РФ об АП.

Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку срывов заседаний Комиссии допущено не было. Прекращено только одно дело по истечению сроков давности привлечения к административной ответственности.

Количество семей, в отношении которых проводилась индивидуально-профилактическая работа – 43 (АППГ-32), поставлено на учет – 22 (АППГ-16), снято с учета – 26 (АППГ-10). В 2020 году уголовных дел по ст.156 УК РФ не возбуждалось (АППГ-0).

Снизилось количество выявленных безнадзорных несовершеннолетних с 20 до 6. Выявлено повторно – 8 (АППГ-6). Выявлено: в связи с помещением законных представителей в психоневрологический диспансер – 0 (АППГ-4), в связи со смертью законных представителей – 6 (АППГ-0).

Проведена региональная комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» в период с 01.06.2020 по 15.10.2020 года.

Пункт 2.10. подпрограммы 2 – социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении:

- количество несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуально-профилактическая работа – 125 (АППГ-154),

- поставлено на учет несовершеннолетних – 99 (АППГ-25),

- снято с учета несовершеннолетних – 106 (АППГ-154).

Утверждено 45 (АППГ-46) индивидуальных реабилитационных программ.

Пункт 2.11. подпрограммы 2 – выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий: в 2020 году один гражданин (АППГ-3) привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 К РФ об АП.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы**

**«Профилактика правонарушений» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений | Чел. | 22 | 40 |
| 2.1.1. | Количество заседаний МВК по профилактике правонарушений в Печенгском районе | Ед. | 4 | 4 |
| 2.2.2. | Вовлечение несовершеннолетних граждан в мероприятия по профилактике правонарушений | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании».**

Цель подпрограммы - формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование системы профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма.
2. Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма.

Первоначально на реализацию подпрограммы в 2020 году предусматривались средства в размере 50,0 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **14,4** тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объеме, **14,4** тыс. рублей.

В рамках подпрограммы все запланированные мероприятия, направленные на формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических и психотропных веществ, выполнены в установленные сроки, в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Проведено 4 заседания антинаркотической комиссия Печенгского района.

Принимали участие в проведении региональных социологических исследований наркологической ситуации на территории Печенгского района.

В рамках декады «SOS» проведены 213 мероприятий в учреждениях образования, культуры, спорта, в общественных местах, из них: среди несовершеннолетних до 18 лет (169 ед.), молодежи от 18 лет (12 ед.), родителей (законных представителей) (10 ед.), педагогов, специалистов (14 ед.), представителей трудовых коллективов (8 ед.). Общее количество участников 6603 человека.

В рамках реализации программных мероприятий:

- Всероссийская акция «СТОП Вич/Спид»;

- муниципальный форум «Все обо всем!»;

- онлайн – марафон для молодежи «Здороье рулит!».

Все реализуемые в рамках подпрограммы мероприятия освещались в СМИ (46 информационных сопровождений: 18 в печатных изданиях, 28 в сети «Интернет).

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Профилактика наркомании»**

**за 2020 год**

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма | % | 37 | 37 |
| 2.1.1. | Численность молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя | тыс. чел. | 6 | 6 |
| 2.2.1. | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий | ед. | 11 | 11 |

**Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты населения и территорий**

**от чрезвычайных ситуаций».**

Цель подпрограммы - обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
2. Повышение готовности сил и средств гражданской обороны, муниципального звена РСЧС.
3. Профилактика терроризма и экстремизма.

Первоначальный объем финансирования по подпрограмме составлял 9 980,0 тыс. руб. В течение 2020 года объем финансирования подпрограммы был изменен и составил **12 002,4** тыс. рублей, исполнение составило **10 125,8** тыс. рублей, или 84,4%. Не освоены средства в размере 1 876,6 тыс. руб.

Средства подпрограммы не освоены по мероприятиям:

**п. 2.2.** - приобретение противопожарного, спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и другого имущества для создания резерва администрации Печенгского района *(11,2 тыс. рублей);*

**п. 2.3.** - организация мероприятий по построению (развитию) АПК «Безопасный город» *(150,0 тыс. рублей);*

**п. 2.5.** - обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского района» – в связи с экономией по заработной плате, несвоевременному предоставлению поставщиками услуг документов на оплату коммунальных услуг, услуг связи, отсутствием заключенного договора на аренду каналов связи *(695,4 тыс. рублей);*

**п. 3.1.** - приобретение материалов, пособий, учебных фильмов по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов *(10,0 тыс. рублей);*

**п. 3.2.** - приобретение комплектов плакатов, памяток по антитеррористической безопасности и профилактике экстремизма для муниципальных учреждений *(10,0 тыс. рублей).*

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- проведен конкурс детского рисунка в общеобразовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на водных объектах;

- проведены работы по обеспечению пожарной безопасности в период летнего пожароопасного периода;

- обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Печенгского района»;

- проведены проверки объектов массового пребывания граждан на соответствие установленным нормам антитеррористической защищенности.

Средства, предусмотренные на обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Печенгского района» (п. 2.5) были направлены на повышение эффективности работы учреждения, на сокращение сроков реагирования, приема и передачи информации между звеньями Российской системы чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), создание на территории Печенгского района системы «112».

Успешная реализация мероприятий подпрограммы способствовала устранению предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Печенгского района.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год**

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на территории Печенгского района | ед. | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Доля обученного руководящего состава гражданской обороны и РСЧС | % | 100 | 100 |
| 2.2.1. | Количество объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, готовых к применению | ед. | 2 | 0 |
| 2.2.2. | Время реагирования органов управления Печенгского звена Мурманской территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | мин. | 5 | 5 |
| 2.3.1. | Доля объектов массового пребывания граждан, соответствующих установленным нормам антитеррористической защищенности | % | 100 | 95 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 91,9 | % |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 87,9 | % |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 100,0 | % |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 84,6 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **92,5 %** |  |
| ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 92,5 %. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности. | | | |

**5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» на 2015-2020 годы**

Цель Программы - создание условий для формирования имиджа Печенгского района как территории открытой для бизнеса и привлекательной для инвестиций.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования Печенгский район.

2. Создание на территории Печенгского района благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и его эффективному использованию в решении задач социально - экономического развития Печенгского района, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению.

Исполнение данной Программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения цели и задач Программы.

В структуру Программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Печенгский район»

- подпрограмма 2 «Поддержка СО НКО».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял **128,8** тыс. руб. В течение 2020 года объем финансирования был увеличен и составил **983,8** тыс. руб. Освоены средства в размере **983,8** тыс. руб., что составляет 100%.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Сумма налогов, уплаченная субъектами малого и среднего предпринимательства, находящимися на спецрежимах налогообложения | млн. руб. | 50,5 | 31,5 |
| 1.2. | Численность занятых в малом и среднем бизнесе | тыс. чел. | 3,1 | 3,1 |
| 1.3. | Оборот средних и малых предприятий | млрд. руб. | 5,0 | 5,0 |
| 1.4. | Прирост инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования, к уровню предыдущего года | % | 2,0 | 1,7 |
| 1.5. | Прирост внутреннего и въездного туристского потока в Печенгском районе, к уровню предыдущего года | % | 2 | 2 |
| 2.1. | Количество СО НКО, получивших муниципальную финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество СО НКО, получивших информационную, консультационную и методическую поддержку | ед. | 1 | 1 |

**Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности**

**муниципального образования Печенгский район».**

Цель подпрограммы - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования Печенгский район.

Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского района.

3. Создание условий для развития туризма в Печенгском районе.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 128,8 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **28,3** тыс. рублей, исполнение в полном объеме - **28,3** тыс. рублей, или 100%.

В 2020 году производилось формирование и актуализация общедоступной информации, необходимой для развития субъектов МСП (п. 1.7) - на официальном сайте муниципального образования Печенгский район размещено 28 информационных материалов, необходимых для развития субъектов МСП.

Государственные полномочия по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра (п. 1.12) исполнены на сумму 28,3 тыс. руб.

В 2020 году также реализовывались мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского района. Мероприятия проводились без финансовой поддержки, в том числе:

* организована работа Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при Главе администрации Печенгского района (далее – Совет), проведено одно заседание в 1 квартале 2020 года. В связи с пандемией больше заседаний не проводилось. Рассматривались вопросы:

а)посогласованию перечня имущества, исключаемого из перечня имущества Печенгского района Мурманской области и городского поселения Никель, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

б) перспективы и возможности развития малого предпринимательства в связи с закрытием плавильного цеха в п. Никель.

Информация о деятельности Совета размещалась на официальном сайте муниципального образования Печенгский район. Кроме того, в течение 2020 года реализованы следующие мероприятия:

* мониторинг внедрения на территории Печенгского района положений Стандарта 2.0, установленных «Дорожной картой», мониторинг достижения показателей эффективности внедрения Стандарта 2.0 на территории Печенгского района;
* работа по структурированию раздела «Экономика района»/«Бизнесу» на официальном сайте муниципального образования Печенгский район;
* процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подготовлено 2 заключений; информация размещена на официальном сайте муниципального образования Печенгский район в разделе «Оценка регулирующего воздействия»;
* при содействии исполнительных органов государственной власти Мурманской области проводилась работа по активизации международного и приграничного сотрудничества в рамках Дней приграничного сотрудничества, в т. ч. в области предпринимательской и инвестиционной деятельности;
* действует регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Печенгского района, в рамках которого оказывается содействие в преодолении административных барьеров, своевременном получении необходимых согласований и разрешений, а также предоставляется организационно-методическая и информационная поддержка;
* осуществлялось информирование инициаторов инвестиционных проектов о новых формах муниципальной и государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и Печенгского района, а также о программах повышения квалификации и переподготовки кадров, о проводимых тематических форумах, конференциях, выставках;
* регулярно актуализировались информационные базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории Печенгского района.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Сумма налогов, уплаченная субъектами малого и среднего предпринимательства, находящимися на спецрежимах налогообложения | млн. руб. | 50,5 | 31,5 |
| 1.2. | Численность занятых в малом и среднем бизнесе | тыс. чел. | 3,1 | 3,1 |
| 1.3. | Оборот средних и малых предприятий | млрд. руб. | 5,0 | 5,0 |
| 2.1. | Прирост инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования, к уровню предыдущего года | % | 2,0 | 1,7 |
| 3.1. | Прирост внутреннего и въездного туристского потока в Печенгском районе, к уровню предыдущего года | % | 2 | 2 |

**Подпрограмма 2 «Поддержка СО НКО».**

Цель подпрограммы - создание на территории Печенгского района благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Печенгского района, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению.

Подпрограммой предусмотрено решение задачи по осуществлению муниципальной финансовой поддержки СО НКО.

На 2020 год подпрограммой были предусмотрены средства в размере **955,5** тыс. рублей. Освоены средства полностью, **955,5** тыс. рублей, или 100%.

В 2020 году КУИ осуществлялось предоставление муниципальной финансовой поддержки СО НКО (п. 1.1) – в части оплаты расходов за коммунальные услуги (теплоснабжение).

Поддержка осуществлялась Местной общественной организации содействия развитию гражданского общества Печенгского района «Сотрудничество» (далее - МОО «Сотрудничество»).

В соответствии с ранее заключенным договором безвозмездного пользования, КУИ переданы помещения, расположенные по адресу п. Никель, ул. Сидоровича, д. 4, общей площадью 954,9 кв. м. в безвозмездное пользование МОО «Сотрудничество». МОО «Сотрудничество» самостоятельно оплачивает расходы по эксплуатационным, коммунальным (за исключением теплоснабжения) и иным платежам по содержанию переданного имущества, договорам с обслуживающими организациями.

В течение 2020 года отделом экономического развития неоднократно оказывалась информационно–методическая, консультативная и организационная поддержки деятельности СО НКО, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования Печенгский район (п. 1.2).

Кроме того, сформирован и ведется реестр СО НКО - получателей муниципальной поддержки (п. 1.3). Проведен мониторинг, и оценка эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО (п. 1.4).

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество СО НКО, получивших муниципальную финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество СО НКО, получивших информационную, консультационную и методическую поддержку | ед. | 1 | 1 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 92,5 | % |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 80.8 | % |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 100,0 | % |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 71,4 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **89,4** | **%** |
| ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 89,4%. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности. | | | |

**6. Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования Печенгский район» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество в муниципальном образовании Печенгский район» разработана с учетом положений государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество».

Цели Программы:

1. Эффективное функционирование системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский район.
2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования Печенгский район.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач в рамках соответствующих подпрограмм:

1. Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский район.
2. Развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Печенгский район.
3. Обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Печенгский район»;

- подпрограмма 3 «Хозяйственно–эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования Печенгский район».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 206 258.3тыс. рублей. В течение 2020 объем финансирования был увеличен и составил **246 401,24** тыс. рублей. В 2020 освоены средства в размере **230 345,78** тыс. рублей, что составляет 93,5%. Не освоены средства в размере 16 055,46 тыс. рублей.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Итоговый общий индекс удовлетворенности населения Печенгского района деятельностью органов местного самоуправления (по 5-балльной шкале) | балл | 4,2 | 3,2 |
| 2.1.1. | Доля рассмотренных обращений граждан от общего числа поступивших | % | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Доля аттестованных муниципальных служащих от количества подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |
| 2.1.3. | Доля обращений граждан, в результате которых выявлены коррупционные правонарушения | % | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Обеспечение муниципального образования Печенгский район актуализированными документами территориального планирования | да -1/ нет - 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам по использованию муниципального имущества | % | 100 | 100 |
| 2.3.1. | Сводная оценка качества обслуживания учреждений (по 5-балльной шкале) | балл | 4,7 | 4,9 |

**Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального**

**управления».**

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский район.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Обеспечение выполнения задач и функций органами местного самоуправления муниципального образования Печенгский район, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения;
2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район по решению вопросов местного значения.
3. Развитие муниципальной службы.
4. Реализация государственной политики в сфере юстиции, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства.
5. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления.
6. Реализация полномочий муниципального образования Печенгский район в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 153 572,1 тыс. рублей. Объем финансирования в течение года был уточнен и составил **180 244,14** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **172 490,86** тыс. рублей, что составляет 95,7% . Не освоены средства 7 753,28 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности администрации муниципального образования Печенгский район (п. 1.1.), Совета Депутатов Печенгского района (п. 1.2.), Контрольно–счетной палаты Печенгского района (п. 1.3.).

Не освоены средства в размере 1 466,15 тыс. рублей, предусмотренные на осуществление деятельности ОМС по причине сложившейся экономии по заработной плате (117,2 тыс. рублей), выплаты пособия при ликвидации, компенсации за неиспользованный отпуск (1 102,4 тыс. рублей), а также в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками услуг документов на оплату за коммунальные услуги и услуги связи (246,55 тыс. рублей).

МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» является исполнителем подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления» в части мероприятий: п.2.1 - организация материально-технического, организационного, документационного, транспортного обеспечения деятельности администрации Печенгского района, содержание и обслуживание оборудования, зданий, помещений, занимаемых администрацией Печенгского района;

п.2.2 - организация рассмотрения обращений граждан, взаимодействие с представителями СМИ по вопросам деятельности администрации, обеспечение функций муниципального архива, проведение мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и туризма;

п.2.3 - организация и обеспечение предоставления социально-экономической, научно-технической, правовой, статистической, финансовой, отраслевой и прочей информации, издание газет, деятельность корреспондентов, журналистов и фоторепортеров, формирование у населения района приоритетных для страны аспектов нравственного, социокультурного, политического воспитания;

п.2.4 - выполнение других обязательств государства.

По мероприятиям п.2.1 – п.2.3 мероприятий подпрограммы, первоначальный объем финансирования составлял 51 690,0 тыс. рублей, при уточнении объем финансирования был увеличен и составил 55 372,2 тыс. рублей. Размер фактически принятых обязательств составил 54 297,12 тыс. рублей.

Исполнение вышеуказанных мероприятий по итогам 2020 года подпрограммы составило 52 136,08 тыс. рублей, что составляет 94,2%.

Средства направлялись на:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (вид расходов 100) - исполнение составило 40 841,79 тыс. рублей (99%), не исполнено 350,45 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по фонду оплаты труда (вакансия водителя; три вакансии в редакции газета «Печенга»; временная нетрудоспособность работников);

- закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (вид расходов 200) - исполнение составило 10 733,05 тыс. рублей (79,0%) на основании реестра договоров, фактически принято обязательств на 12 543,65 тыс. рублей (93,31%) причиной неисполнения мероприятия является сложившаяся экономия по ГСМ в сумме 862,09 тыс. рублей, оплата счетов за декабрь 2020 года фактически произведена в 2021 году. На конец 2020 года имелись переходящие обязательства по ряду договоров на услуги по уборке и вывозу снега, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, отоплению, ГСМ, печати и доставке газеты.

- уплата налогов, сборов и иных платежей (вид расходов 800) - исполнение 561,24 тыс. рублей (100%).

На мероприятие п.2.4 подпрограммы (выполнение других обязательств государства) первоначальный объем финансирования был утвержден в размере 650,0 тыс. руб., уточненный объем финансирования составил 700,00 тыс. рублей, исполнение составило 672,55 тыс. рублей (96,0%). Не освоенные средства в размере 27,4 тыс. рублей являются экономией, не состоялись мероприятия в связи с пандемией.

В 2020 году бюджетом были предусмотрены средства на формирование резервного фонда непредвиденных расходов (п. 2.5.) в размере 2 000 тыс. руб. и резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (п. 2.6.) в размере 1 000 тыс. руб. В течение 2020 года средства не использовались в виду отсутствия таких ситуаций. Средства резервируются в течение финансового года на ликвидацию непредвиденных последствий от чрезвычайных бедствий и гражданской обороны, расходуются на основании распоряжения Главы администрации.

Первоначально на реализацию мероприятий по развитию муниципальной службы в 2020 году были предусмотрены средства в размере 1000,00 тыс. руб. После уточнения объем финансирования составил 26,3 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на направление муниципальных служащих на семинары, курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и командирование муниципальных служащих (пункт 3.4) освоены в полном объеме 26,3 тыс. рублей (100%).

В 2020 году в ходе реализации подпрограммы:

- проведено 5 заседаний аттестационной комиссии на соответствие занимаемым должностям муниципальных служащих администрации, аттестовано 40 муниципальных служащих;

- проведено 8 заседаний комиссии по присвоению классных чинов муниципальной службы, классные чины присвоены 32 муниципальным служащим;

- 5 муниципальных служащих повысили квалификацию;

- 1 муниципальный служащий прошел профессиональную переподготовку.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860–01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» подготовлены и направлены запросы для подтверждения достоверности данных, представленных муниципальными служащими, в ИФНС по Печенгскому району, в Управление Росреестра по Мурманской области.

Ежеквартально в газете «Печенга» публиковались сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их содержание. Данные сведения также размещались на сайте муниципального образования Печенгский район в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

В 2020 году ко дню местного самоуправления 8 муниципальных служащих награждены почетными грамотами Главы администрации Печенгского района.

Подпрограммой также предусмотрены средства на исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (пункт 4.1). В целях исполнения государственных полномочий в администрации муниципального образования Печенгский район созданы структурные подразделения: отдел ЗАГС и отдел ЗАГС № 1.

Расходы по содержанию отделов ЗАГС муниципального образования Печенгский район, включают оплату труда, транспортные расходы, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, расходы на программное обеспечение, услуги вневедомственной охраны, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов.

Подпрограммой первоначально были предусмотрены средства в размере 3 134,2 тыс. рублей, в течение года объем финансирования уточнился в сумме 3 496,86 тыс. рублей. В 2020 году средства освоены в размере 3 473,3 тыс. рублей. Размер неосвоенных средств составил 23,56 тыс. рублей.

Отделами ЗАГС администрации Печенгского района в течение 2020 года зарегистрировано актов о рождении - 330, актов о смерти – 374. В минувшем году заключено 255 браков, желание расторгнуть брак изъявили 201 семейная пара.

Установлен 40 факт отцовства, 9 фактов усыновления (удочерения). Произведено 28 регистрации перемены имени (фамилии, собственного имени, отчества).

В декабре 2020 года успешно завершено создание электронного архива для повышения качественного и оперативного обслуживания, как физических лиц, так и организаций. В связи с исполнением подпункта 3.1. пункта 3 постановления Правительства Мурманской области от 20.04.2012 № 168-ПП «О внедрении единой автоматизированной информационной системы ЗАГС Мурманской области», между министерством юстиции Мурманской области, комитетом по развитию информационных технологий Мурманской области и администрацией муниципального образования Печенгский район Мурманской области было составлено и подписано Соглашение о взаимодействии по вопросам внедрения единой автоматизированной информационной системы ЗАГС Мурманской области. Проведена большая работа по внесению базы данных в программу МАИС ЗАГС Oracle через «Компонент» в соответствии с Правилами перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 254. Работа проводилась в Компоненте МАИС ЗАГС, обеспечивающем технологический процесс подготовки и передачи записей актов гражданского состояния в форме электронного документа в федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

За 2020 год отделами ЗАГС администрации Печенгского района переведены в электронную форму записи актов гражданского состояния (записи только на бумажном носителе и записи, информация которых переведена в электронный вид частично) 36 487 записей актов гражданского состояния.

Ежегодно формируется архивный фонд из первых экземпляров книг государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечивается его обработка, учет и создание надлежащих условий хранения. В соответствии с Федеральным законом от 14.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (ст. 77), книги государственной регистрации автов гражданского состояния хранятся в органах ЗАГС в течение ста лет со дня составления записей актов гражданского состояния. Передача этих книг и другой документации в Государственный архив Мурманской области не производилась.

В сентябре 2020 года Министерством юстиции Российской Федерации по Мурманской области (сектор ЗАГС) была проведена плановая проверка работы отделов ЗАГС администрации Печенгского района за 2017-2019 годы. Нарушений законодательства при регистрации актов гражданского состояния и совершения юридически значимых действий не выявлено.

Также подпрограммой были предусмотрены средства на исполнение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий (п. 4.2.) в размере 633,15 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме (100%).

Кроме того, подпрограммой были предусмотрены расходы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (п. 4.3.) в размере 6,0 тыс. руб. Данные средства освоены в полном объеме.

Заседания административной комиссии проводились в соответствии с утвержденным графиком в п. Никель и г. Заполярный. За 2020 год в административную комиссию поступило 331 дело об административных правонарушениях, из них рассмотрено и принято решение по 331 делу.

На протяжении 2020 года административной комиссией проводилась работа по повышению эффективности взаимодействия с ОМВД России по Печенгскому району и должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях.

Юридическим отделом администрации реализовывались мероприятия, направленные на повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления. Данные мероприятия выполнялись без финансовой поддержки, в установленные сроки: был разработан и утвержден план мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции (п.5.1.), проводился мониторинг реализации данного плана мероприятий (п.5.2.).

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством мероприятий по:

- правовому обеспечению противодействия коррупции и созданию условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции;

- совершенствованию механизмов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;

- формированию системы мер кадровой политики в органах местного самоуправления в целях устранения условий, порождающих коррупцию;

- совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципальных заказов;

- регламентации использования муниципального имущества;

- совершенствованию контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции;

- обеспечению максимальной прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район;

- мониторингу коррупционных рисков.

Мониторинг реализации плана мероприятий по предупреждению (профилактике коррупции:

- правовое обеспечение противодействия коррупции и создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции;

- совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;

- формирование системы мер кадровой политики в органах местного самоуправления в целях устранения условий, порождающих коррупцию;

- совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципальных заказов;

- регламентация использования муниципального имущества;

- совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции;

- обеспечение максимальной прозрачности деятельности органом местного самоуправления муниципального образования Печенгский район;

- мониторинг коррупционных рисков.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий**

**для обеспечения муниципального управления» за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля рассмотренных обращений граждан от общего числа поступивших | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля аттестованных муниципальных служащих от количества подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля обращений граждан, в результате которых выявлены коррупционные правонарушения | % | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Итоговый общий индекс удовлетворенности населения Печенгского района деятельностью органов местного самоуправления (по 5-балльной шкале) | Балл | 4,2 | 3,2 |
| 2.2.1. | Отсутствие замечаний руководителей ОМСУ муниципального образования Печенгский район и их заместителей в части обеспечения деятельности | Да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 2.2.2. | Доля удовлетворенных заявок на материальное и техническое обеспечение из общего числа поступивших заявок | % | 100 | 85 |
| 2.2.3. | Доля удовлетворенных заявок на транспортное обеспечение из общего числа поступивших заявок | % | 100 | 100 |
| 2.2.5. | Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки | % | 100 | 100 |
| 2.2.6. | Доля устраненных сбоев в работе вычислительной техники, оргтехники, программных комплексов | % | 100 | 100 |
| 2.2.7. | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования Печенгский район от общего количества поступивших | % | 100 | 100 |
| 2.2.8. | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикации газеты «Печенга» | % | 80 | 90 |
| 2.3.1. | Доля муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации, повысивших квалификацию, от общего числа лиц, направленных на повышение квалификации | % | 100 | 100 |
| 2.3.2. | Доля муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации, прошедших профессиональную переподготовку, от общего числа лиц, направленных на профессиональную переподготовку | % | 100 | 100 |
| 2.4.1. | Доля зарегистрированных актов гражданского состояния от общего количества обращений по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния | % | 100 | 100 |
| 2.4.2. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях от общего количества поступивших протоколов | % | 100 | 100 |

По итогам реализации подпрограммы в 2020 году наблюдается отклонение фактически достигнутых значений показателей от плановых:

- 1.3. (доля обращений граждан, в результате которых выявлены коррупционные правонарушения) – в 2020 году подобных обращений граждан о фактах выявления коррупционных нарушений в администрацию Печенгского района не поступали;

- фактическое значение показателя 2.1.1 (итоговый общий индекс удовлетворенности населения Печенгского района деятельностью органов местного самоуправления (по 5 - балльной шкале)) по Печенгскому району составило 3,20 балла, что выше средне областного значения - 3,18 балла;

- фактические значения показателя 2.2.2 (доля удовлетворенных заявок на материальное и техническое обеспечение из общего числа поступивших заявок) ниже запланированного в связи с ростом количества поступивших заявок и отсутствием финансовой возможности их все удовлетворить.

**Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом муниципального**

**образования Печенгский район».**

Цель подпрограммы - развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Печенгский район

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов в муниципальном образовании Печенгский район.

3. Ликвидация накопленного экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности и приведение земельных участков в пригодное для использования состояние.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составлял 15 121,9 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **22 162,64** тыс. руб. В 2020 году освоены средства в размере **14 372.66** тыс. рублей, что составляет 64,9%. Остаток неосвоенных средств составил 7 789,98 тыс. руб.

В течение 2020 года мероприятия выполнялись в соответствии с предусмотренным перечнем:

**п.1.1** - содержание и управление имуществом, составляющим муниципальную казну (в т.ч. ремонт, оплата коммунальных услуг, оценка, изготовление технических планов, оплата налогов, проведение необходимых работ и т.д.): в течение 2020 года были заключены договоры на содержание и управление имуществом, на определение рыночной оценки имущества, на изготовление технических планов, проводилась уплата налогов на общую сумму 15 944.4 тыс. рублей, освоено средств 13 452,44 тыс. рублей (78%). Остаток неосвоенных средств составил 3 789,57 тыс. рублей, проведение оплаты по фактически предоставленным документам;

**п.1.3.** - техническая поддержка, модернизация, приобретение программных продуктов: в течение 2020 года были заключены договоры на техническую поддержку и приобретение программных продуктов на общую сумму 222,81 тыс. рублей, освоено средств 222,81 тыс. рублей. Остаток неосвоенных денежных средств составил 5,89 тыс. рублей от уточненного плана, экономия;

**п.1.5.** - содержание и управление имуществом, составляющего муниципальную казну и расположенного в сельском поселении Корзуново (в т.ч. ремонт, оплата коммунальных услуг, оценка, изготовление технических планов, оплата налогов, проведение необходимых работ и т.д.): в течение 2020 года были заключены договоры на содержание и управление имуществом в с.п. Корзуново на общую сумму 665,1 тыс. рублей, освоено средств 652,41 тыс. рублей. Остаток неосвоенных средств составил 17,62 тыс. руб. от плана, экономия;

**п.2.1.** – инвентаризация земельных участков, разграничение прав собственности на землю, проведение землеустроительных работ под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности: в 2020 году был заключен договор на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка на общую сумму 45,0 тыс. рублей, освоено средств 45,0 тыс. рублей (20,2% от объема финансирования). Остаток неосвоенных денежных средств составил 177,95 тыс. рублей, экономия по причине отсутствия необходимости;

**п.3.1.** - разработка проектно-сметной документации по ликвидации свалки ТБО в пгт Никель: заключен муниципальный контракт на общую сумму 3 729,05 тыс. рублей, срок выполнения работ 2019 год. В 2019 году работы по муниципальному контракту не закончены, находились в стадии получения экспертных заключений, оплата не производилась. По причине неисполнения муниципального контракта, в октябре 2020 года принято решение о расторжении, контракт расторгнут в одностороннем порядке ассигнования в сумме 3 729,05 тыс. рублей – экономия (в том числе средства областного бюджета 3 497,85 тыс. рублей).

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Печенгский район» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам по использованию муниципального имущества | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба на территории Печенгского района | шт. | 1 | 0 |
| 1.3. | Площадь рекультивированного земельного участка под объектом накопленного экологического ущерба | кв.м | 35121 | 0 |
| 1.4. | Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный незаселенный жилой фонд | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 3 «Хозяйственно–эксплуатационное обслуживание учреждений**

**муниципального образования Печенгский район».**

Цель подпрограммы – осуществление своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район.

Достижение цели возможно путем решения задачи по организации хозяйственно - эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 37 564,4 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **43 994,46** тыс. рублей. По итогам реализации подпрограммы освоены средства в размере **43 482,26** тыс. рублей, что составляет 98,8%. Размер неосвоенных средств составил 512,2 тыс. рублей, из них 84,92 тыс. рублей – компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета: оплата производилась по факту предоставленных авансовых отчетов; 427,28 тыс. рублей – в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками счетов за оказанные услуги.

В 2020 году в целях подготовки муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район к отопительному сезону были выполнены:

- ремонты для подключения системы тепло и водоснабжения;

- работы по установке стекол, ремонту дверей, замене и ремонту замков и прочие плотницкие работы;

- проведена гидравлическая промывка системы теплоснабжения;

- проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной проводки электроустановок;

- проведены измерения металлической связи электрооборудования с заземленными элементами и их испытания;

- проведена проверка электросхем учета электроэнергии и их наличия, составлены схемы теплоузлов;

- проведены измерения петли фаза ноль.

Результаты замеров направлены в обследуемые учреждения с составленными заключениями и рекомендациями.

За 2020 год было составлено 256 локальных смет, на основании которых, выполнялись текущие ремонтные работы в учреждениях муниципального образования, культуры и на объектах, подведомственных администрации муниципального образования Печенгский район. Так же было составлено 133 дефектные ведомости.

Автотранспорт МБУ «РЭС» производил доставку необходимых материалов, инструмента и оборудования на обслуживаемые объекты из города Мурманска; так же регулярно осуществлялись работы по перевозке необходимых материалов и оборудования между обслуживаемыми учреждениями. Ремонт автотранспорта проводился работниками учреждения своими силами.

В 2020 году МБУ «РЭС» проводились текущие, заявочные и планово- предупредительные ремонты, ревизия распределительных коробок, проведение занятий для персонала муниципальных учреждений, подведомственных администрации Печенгского района по проверке знаний техники безопасности по работе с электрическими установками (ЭУ), ремонты электрооборудования и электросетей, осмотры и ремонты щитков освещения, профилактические ремонты и осмотры РУ-0,4КВ (распределительные устройства (РУ), проверка состояния и текущий ремонт силовой и осветительной проводки на морально устаревшее оборудование.

Большая часть произведенных ремонтов направлена на энергосбережение, повышение энергетической эффективности систем отопления, водоснабжения, освещения.

В течение 2020 года МБУ «РЭС» группой электрослужба выполнены следующие ремонтные работы:

- произведена замена электрического счетчика и перенос его в вводно-распределительное устройство. ВРУ монтируют на вводе электрических сетей определенного числа потребителей. Выполняет функцию распределения по ним электроэнергии и отключения во время аварийной ситуации (замыкание, неисправность). При проведении ремонта ВРУ позволяет полностью отключить электрическую цепь в учреждении. Данные работы произведены в МБДОУ ДС № 5;

- установлены рекуператоры в МБДОУ ДС № 5 и № 10. Система рекуперации позволяет не только вентилировать воздух в помещении, она значительно экономит расходы на отопление, поскольку эффективно сокращает потери. Рекуператор способен сохранить более 2/3 уходящего из помещения тепла, а это значит, что устройство вторично использует тепловую энергию в одном технологическом цикле;

**-** монтаж светодиодного (внутреннего) освещения в МБУ ДО ДМШ-2, ДХШ-1 и ДХШ-2, МБДОУ ДС №№ 1, 6, 8,10, МБУ ДО ДДТ № 1 и № 2, и во всех школах района. Также произведен перевод МБОУ ООШ-22 внешнего (уличного) освещения на светодиодное. Освещение светодиодными светильниками сокращает в 10 раз потребление электроэнергии по сравнению с лампами накаливания, 2-3 раза энергосберегающими лампами;

**-** установлены рециркуляторы в МБОУ СОШ №№ 19, 22, 23. Данное оборудование эффективно против вирусов и микроорганизмов: устройство очищает воздух в среднем на 95-99%. В помещениях, где регулярно проводится санобработка, в том числе дезинфекция рециркулятором, риск заражения короновирусом значительно снижается. Это осуществляется с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены ультрафиолетовые бактерицидные лампы низкого давления 15 или 30 Ватт;

**-** электроотопление позволяет самостоятельно регулировать уровень нагрева, не завися от официально принятых дат включения и отключения, а также создание комфортного температурного режима, возможность самостоятельного определения длительности отопительного сезона. Регулирование температуры в отдельных помещениях в зависимости от погодных условий и собственных предпочтений. В 2020 году на данный вид отопления переведены МБКПУ «Печенгское МБО» (филиал 6) и ДМШ № 1. Были установлены новые узлы учета с заменой электропроводки.

Сантехнической службой, кроме текущих заявок и работ, были произведены следующие мероприятия:

- тепловой узел ДХШ № 1 (объединение приборов и устройств, которые ведут учет энергии, массы (объема) теплоносителя, плюс контроль и регистрацию его показателей);

- замена и установка радиаторов отопления в МБДОУ ДС № 38, МБУ ДО ДМШ № 2, МБКПУ «Печенгское МБО» (филиал 4);

- ремонт системы отопления в МБДОУ ДС № 6, 8, 27, 38, МБУ ДО ДДТ № 2, МБУ ДО ДМШ № 2, МБОУ СОШ № 7, № 9;

- для нормальной эксплуатации наружных участков системы периодически требуется очистка канализационных колодцев. На дне и стенках оседают жировые наслоения, сточные воды несут много мусора и посторонних предметов. Кроме этого, возможно попадание пыли и песка снаружи, через неплотно закрытый люк. Со временем количество мусора возрастает настолько, что пропускная способность колодца падает до нуля. Если его своевременно не прочищать, стоки заполнят всю емкость и разольются на поверхности. Поэтому нельзя откладывать обслуживание емкостей на потом. МБУ «РЭС» произвело чистку канализационных колодцев в МБДОУ ДС № 4, № 5 и в сп Корзуново. Также, помимо канализационных колодцев, производится ремонт самой системы канализации. Для поддержания рабочего состояния системы требуется постоянный ремонт и обслуживание канализации. Это сложный комплекс задач, включающий всестороннее обследование, чистку, замену узлов системы;

- очистка и ремонт канализационной системы в МБДОУ ДС № 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 23, 27, 38, МБОУ СОШ № 5, № 20;

- восстановление канализационной системы (замена участка) здание редакции газеты «Печенга»;

- ввод водопроводный – трубопровод, прокладываемый от наружной водопроводной сети до разводящих труб внутри здания. Замена ввода была произведена в МБДОУ ДС № 6, МБОУ СОШ № 7, ремонт домового ввода осуществлялся в МБДОУ ДС № 7, здании редакции газеты «Печенга»;

- ремонт системы ХВС МБОУ СРШ № 9;

- установка дроссельных диафрагм в дошкольных, образовательных учреждениях п. Никель (диафрагма предназначена для снижения избыточного давления в системах с постоянным гидравлическим режимом и широко применяется в системе теплоснабжения для гидравлической балансировки).

Ремонтной группой МБУ «РЭС» в 2020 году проведены следующие работы:

- монтаж пожарной лестницы МБДОУ ДС № 5;

- установка контейнеров для приема ТКО МБДОУ ДС № 10;

- замена спортивного покрытия (демонтаж, установка) МБОУ СОШ № 1 и № 5;

- демонтаж вентиляционных решеток на каналах вентиляции МБДОУ ДС № 5;

- замена вентиляционной решетки (демонтаж, монтаж) МБДОУ ДС № 9;

- ремонт вентиляции на пищеблоке МБДОУ СОШ № 1;

- монтаж вентиляционной шахты с выводом на крышу МБОУ СОШ № 5;

- установка клапанов на окнах (приточная система Air-Box Eco с фильтром) МБДОУ ДС № 7, № 9 и МБУ ДО ДМШ № 2;

- ремонт ставень в отделе ЗАГС № 1администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской области;

- ремонт грибков вентиляционной шахты на крыше МБДОУ ДС № 38;

- монтаж вентиляции МБДОУ ДС № 10;

- установка мемориальных табличек сп Корзуново;

- обшивка коробом канализационной трубы МБОУ СОШ № 23;

- установка противопожарных дверей МБОУ СОШ № 1;

- заливка фундамента под установку электрокотла отопления МБДОУ ДС № 5.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Хозяйственно–эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования Печенгский район»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Сводная оценка качества обслуживания учреждений (по 5-балльной шкале) | балл | 4,7 | 4,9 |
| 2.1.1. | Количество обслуживаемых муниципальных объектов | ед. | 103 | 103 |
| 2.1.2. | Площадь обслуживаемых муниципальных учреждений | кв. м | 82800,9 | 82800,9 |
| 2.1.3. | Количество заявок на слесарно-сантехническое и теплотехническое обслуживание муниципальных учреждений | ед. | 2418 | 3016 |
| 2.1.4. | Количество заявок на электротехническое обслуживание муниципальных учреждений | ед. | 1400 | 1707 |
| 2.1.5. | Количество заявок на проведение общестроительных работ в муниципальных учреждениях | ед. | 471 | 688 |
| 2.1.6. | Объем работ по очистке территорий муниципальных учреждений | мото - час | 625 | 758 |
| 2.1.7. | Количество протоколов электробезопасности | ед. | 83 | 83 |
| 2.1.8. | Количество паспортов готовности систем отопления к эксплуатации | ед. | 50 | 50 |
| 2.1.9. | Количество актов по безопасной эксплуатации строительных конструкций и помещений отдельно стоящих зданий | ед. | 52 | 52 |
| 2.1.11. | Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в % от общего количества заявок | % | 100 | 100 |
| 2.1.12. | Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации, к осенне-зимнему периоду и новому учебному году, в % от общего количества объектов | % | 100 | 100 |

Фактически достигнутое значение показателя 1.1 (сводная оценка качества обслуживания учреждений) свидетельствует о повышении качества обслуживания учреждений и является показателем соответствия качества услуг утвержденным критериям.

Увеличение значений показателей 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. связано с увеличением количества заявок на слесарно-сантехническое, теплотехническое, электротехническое обслуживание и общестроительные работы в муниципальных учреждениях.

Значение показателя 2.1.6 (объем работ по очистке территорий муниципальных учреждений) выше планового в связи с увеличением количества заявок от учреждений муниципального образования на очистку территорий по причине неблагоприятных погодных условий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 92,3 | % |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 99,0 | % |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 93,5 | % |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 87,1 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **92,3** | **%** |
| ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 92,3 %. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности. | | | |

**7. Муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район» 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район» разработана с учетом положений государственной программы Мурманской области «Информационное общество».

Целью настоящей Программы является повышение качества жизни населения Печенгского района на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

1. Cовершенствование системы муниципального управления в Печенгском районе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
2. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления.
3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Исполнение Программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру Программы входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий в администрации и муниципальных казенных учреждениях»;

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальных СМИ»;

- подпрограмма 3 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 20 193,7 тыс. рублей. В течение года объем финансирования Программы был уточнен, и составил **21 185,05** тыс. рублей. В 2020 году освоены средства в размере **20 608,02** тыс. рублей. Размер неосвоенных средств 577,03 тыс. рублей. Освоение средств Программы в 2020 году составляет 97,3%.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 балльной шкале) | балл | 4,0 | 4,0 |
| 2.1.1. | Возможность получения муниципальных услуг в электронном виде | Да/ нет | да | да |
| 2.3.1. | Доля населения Печенгского района, имеющего доступ к услугам МБУ «МФЦ Печенгского района» | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий в администрации и**

**муниципальных казенных учреждениях».**

Цель подпрограммы: совершенствование системы муниципального управления в Печенгском районе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Развитие архитектуры электронного правительства в администрации муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях.

2. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в администрации муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях.

3. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский район.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составлял 3 505,57 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен, и составил **3 501,78** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы в 2020 году освоены средства в размере **2 924,75** тыс. рублей, что составляет 83,5%. Остаток неосвоенных средств составляет 577,03 тыс. рублей. Неисполнение в результате действий недобросовестного поставщика. В 4 квартале 2020 года были проведены два аукциона на поставку программного обеспечения (540,05 тыс. рублей). Победил один и тот же поставщик. По состоянию на 25 декабря 2020 года поставщик не предоставил требуемое программное обеспечение. На контакты не выходил. Проводится работа по внесению данного поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. В связи с отсутствием необходимости сопровождения используемого программного обеспечения АРМ «Муниципал» договор не заключался (5,57 тыс. рублей). Экономия по обеспечению расходными материалами, ПО (31,41 тыс. рублей).

Для достижения поставленных целей были запланированы следующие мероприятия:

- приобретение обновлений, приобретение лицензий и сопровождение системы документооборота;

- поэтапное обновление парка вычислительной и оргтехники в учреждениях муниципального образования Печенгский район;

- обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники, в том числе;

- ремонт вычислительной и оргтехники и заправка картриджей;

- сопровождение, обновление и развитие программных комплексов;

- техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»;

- проведение мероприятий, в том числе приобретение оборудования и программного обеспечения, в целях обеспечения технической защиты информации, защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных;

- приобретение специализированного ПО для оказания услуг в электронном виде и изготовление, продление необходимых электронных подписей;

- создание новых разделов на сайте муниципального образования и регулярное размещение информации на сайте.

В ходе реализации подпрограммы в 2020 году сопровождалось следующее программное обеспечение:

1. Используемое в финансовом управлении: Свод - Smart, СУФД, 1С Бухгалтерия, Бюджет-Смарт.
2. Используемое в МКУ «ЦБ»: программное обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ», 1С - Бухгалтерия, Контур - Экстерн, СЭД ОФК, Документы ПУ - 5, СУФД, 1С – Зарплата.
3. Используемое в комитете по управлению имуществом: СУФД, SAUMI, 1С Бухгалтерия.
4. Используемое в отделах ЗАГС: АРМ МАИС ЗАГС, ГАС «Управление».
5. Используемое в архивном отделе, различные справочно-правовые системы, ГАС «Управление».
6. Система межведомственного взаимодействия «SMART - ROUTE» и программный комплекс ViPNet Client для обеспечения защищенной работы с данными через зашифрованный канал для системы «SMART – ROUTE».
7. Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
8. Программное обеспечение «1С: Государственные и муниципальные закупки 8», справочно-правовая система «Консультант - Плюс», система электронного документооборота «1С: Документооборот государственного учреждения», антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского».

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Развитие информационных технологий в администрации и муниципальных казенных учреждениях» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Возможность получения муниципальных услуг в электронном виде | да/ нет | да | да |
| 2.1.1. | Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота | шт. | 157 | 157 |
| 2.2.1. | Уровень модернизации (обновления) компьютерного оборудования в администрации района и муниципальных казенных учреждениях, в % общему количеству компьютерного оборудования | % | 100 | 100 |
| 2.3.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов и сведений о размещении информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов от общего количества поступивших за отчетный период | % | 100 | 100 |

В целом, отделом информационных технологий проведена вся необходимая работа для достижения основной цели подпрограммы «Возможность получения муниципальных услуг в электронном виде». Структурным подразделениям администрации обеспечена возможность оказания муниципальных услуг в электронном виде.

**Подпрограмма 2 «Развитие муниципальных СМИ».**

Цель подпрограммы: обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по развитию муниципальных СМИ.

В соответствии с постановлением администрации Печенгского района от 19.04.2016 № 403 МБУ «АИА «Печенга» с 01.08.2016 реорганизовано путем присоединения к МКУ «ОДА», поэтому расходы учреждения производились в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления» муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015 - 2020 годы.

**Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение предоставления государственных**

**и муниципальных услуг на базе многофункционального центра».**

Цель подпрограммы - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по созданию и развитию МБУ «МФЦ Печенгского района».

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 16 687,6тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен, и составил **17 683,27** тыс. рублей. Исполнение подпрограммы в полном объеме **17 683,27** тыс. рублей (100%).

Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по обеспечению функционирования МБУ «МФЦ Печенгского района».

Предметом деятельности МБУ «МФЦ Печенгского района» являются организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В 2020 году МБУ «МФЦ Печенгского района» оказало:

- 333 услуги, в том числе федеральных – 114, региональных – 161, муниципальных – 42, иных – 16 (в т. ч. услуги Корпорации МСП - 8; Единой системы идентификации и аутентификации – 2; Территориальной избирательной комиссии – 6).

- одну функцию по приему заявлений о признании гражданина банкротом.

В течение 2020 года были введены 132 услуги: 8 федеральных, 98 региональных, 24 муниципальных, 2 иные. И одна функция по приему заявлений о признании гражданина банкротом. Полный перечень оказываемых услуг размещен на сайте МБУ «МФЦ Печенгского района».

Количество оказываемых услуг, по сравнению с прошлым годом возросло на 38 % (в 2019 году – количество оказанных услуг составило 241).

В течение 2020 года за получением услуг обратилось 38 625 заявителей, по сравнению с 2019 годом количество заявителей уменьшилось на 9% (42422 заявителя) в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции (COVID-19) и постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 06.04.2020 по 23.04.2020 предоставление услуг и деятельность МФЦ была приостановлена, с 23.04.2020 по 31.12.2020 МФЦ осуществляло прием заявителей по ограниченному перечню услуг.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» за 2020 год**

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля населения Печенгского района, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» | % | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Количество действующих офисов МБУ «МФЦ Печенгского района»/ «окон» в них | единиц | 2/10 | 2/10 |
| 2.1.2. | Доля услуг, оказываемых по принципу «одного окна» в общем объеме оказываемых услуг в муниципальном образовании | % | 90 | 90 |
| 2.1.3. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ Печенгского района» | % | 90 | 98,93 |

Значение показателя 2.1.3 (доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ Печенгского района») основано на данных автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг». Фактически достигнутое значение данного показателя выше запланированного, что свидетельствует об успешной реализации подпрограммы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100,0 | % |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 100,0 | % |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 97,3 | % |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **99,2** | **%** |
| ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 99,2 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности. | | | |

**8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**в Печенгском районе» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском районе» на 2015 - 2020 годы разработана с учетом положений государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта».

Цель Программы - создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского района в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основные задачи:

1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.

2. Развитие детско-юношеского спорта.

3. Развитие спортивной инфраструктуры.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 2 850,0тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был сокращен, и составил **815,55** тыс. рублей. В ходе реализации Программы в 2020 году освоены средства в размере **652,11** тыс. рублей, что составляет 80,0%. Не освоены средства в размере 163,44 тыс. рублей.

На реализацию п.1.1. предусмотрены ассигнования в сумме 780,35 тыс. рублей, исполнено 616,91 тыс. рублей или 79,06%.

В 2020 году средства, предусмотренные на организацию и проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского района в областных, общероссийских и международных соревнованиях (п. 1.1) не освоены в полном объеме в связи с тем, что руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с марта 2020 года были отменены районные и выездные спортивные мероприятия. С октября 2020 года был снят ряд ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, и возобновились спортивные мероприятия с участием спортсменов Печенгского муниципального округа. Фактическая потребность на оплату транспортных услуг, проживания, денежной компенсации спортсменам в 2020 году оказалась меньше запланированной (экономия 163,5 тыс. рублей).

В течение 2020 года в рамках Программы были организованы мероприятия по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, плаванию, мини-футболу, парусному спорту.

Кроме этого, был добавлен новый формат мероприятий – онлайн-акции: «Спорт в нашей жизни» (два сезона), «Подтянись за призом!», «Моя спортивная жизнь!», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Тренер – мой пример и моя мотивация!», «Рекорд победы!» и другие.

Спортивные мероприятия охватывали все категории населения Печенгского муниципального округа, в том числе пенсионеров, людей среднего возраста, работающую молодежь, студентов и обучающихся.

В 2020 году было проведено 20 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта. Спортсмены Печенгского округа принимали участие в мероприятиях различного уровня, в том числе: 14 – районных, 5 - областных , 1 – всероссийском.

На территории Печенгского округа были организованы следующие спортивные мероприятия: лыжные гонки в рамках всероссийских соревнований Лыжня России, открытое Первенство Печенгского района по горнолыжному спорту, районные соревнования по лыжным гонкам памяти Павла Поспелова, соревнования Печенгского района по лыжным гонкам. Ночная гонка на приз Деда Мороза, Весёлые старты по плаванию на приз Деда Мороза, открытие зимнего сезона по лыжным гонкам в Печенгском районе, открытое первенство Печенгского района по плаванию «День пловца» и другие.

В 2020 году 5 спортсменов выполнили нормативы массовых спортивных разрядов. В течение года спортивно-массовые мероприятия посетили 1100 человек.

На реализацию п.2.2. программы первоначально было запланировано 450,0 тыс. рублей. В течение 2020 года в связи с запретом на проведение массовых и спортивных мероприятий в период пандемии, объем финансирования был уточнен и составил 35,2 тыс. рублей. Исполнение 35,2 тыс. рублей или 100%.

В 2020 году в рамках реализации проекта «Мини-футбол в школу» были привлечены внебюджетные источники, что позволило сократить расходы из средств районного бюджета. Так, Ассоциацией мини-футбола России в рамках проекта была предоставлена форма для участников соревнований, манишки, мячи, магнитные доски, конусы для организации тренировок.

АО КГМК для поддержки проекта в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» были выделены денежные средства в сумме 239,18 тыс. рублей для оплаты железнодорожных билетов и организацией питания в поезде. В связи с объявлением карантинных мероприятий, соревнования по мини-футболу не состоялись.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | % | 41,0 | 41,0 |
| 1.2. | Количество организаций, клубов, учреждений, ведущих спортивную и физкультурно-оздоровительную работу | ед. | 47 | 47 |
| 1.3. | Количество инструкторов, тренеров и других специалистов физической культуры и спорта, работающих по специальности | чел. | 91 | 91 |
| 2.1.1. | Количество спортивно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культуры и спорта среди различных слоев населения | ед. | 20 | 20 |
| 2.1.2. | Доля населения, участвующая в спортивно-массовых мероприятиях в общей численности населения | % | 8,0 | 8,0 |
| 2.1.3. | Количество зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия | чел. | 1100 | 1100 |
| 2.1.4. | Количество спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов | чел. | 5 | 5 |
| 2.2.1. | Количество детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (ДЮСШ) | % | 340 | 325 |
| 2.2.2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся спортом | % | 101,0 | 101,0 |
| 2.2.3. | Доля детей и подростков, участвующих в спортивных мероприятиях в общей численности детей | % | 12 | 12 |

В ходе анализа целевых индикаторов, достигнутых по итогам реализации Программы за 2020 год можно отметить, что фактическое значение показателя 2.2.1. (количество детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях) ниже планового, в связи с сокращением количества детей, занимающихся ДЮСШ п. Никель по причине пандемии.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 99,6 | % |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 62,4 | % |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 80,0 | % |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 90,0 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **88,1** | **%** |
| ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 88,1%. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности. | | | |

**9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Печенгский район» на 2015-2020 годы**

Цель Программы - создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципального образования, повышения уровня и качества жизни населения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности районного бюджета, обеспечение открытости и прозрачности информации о состоянии бюджетной системы в сфере управления финансами.

Основные задач Программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, создание условий участникам бюджетного процесса для выполнения приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

2. Повышение качества управления муниципальными финансами, проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики на территории муниципального образования.

3. Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждении и органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Печенгский район»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетного взаимодействия в муниципальном образовании Печенгский район»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 142 542,09 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **166 124,75** тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере **162 224,17** тыс. рублей, что составляет 97,7 %. Размер неосвоенных средств составил **3 900,58** тыс. руб.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану, более 90% | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Доля целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | % | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Степень качества осуществления бюджетного процесса | степень | II | II |
| 2.1.2. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, более 90% | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.1.3. | Полнота и актуальность предоставления информации о муниципальных финансах в сети Интернет на официальном сайте администрации | % | 100 | 100 |
| 2.2.1. | Полнота исполнения расходных обязательств, более 85% | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.2.2. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, установленного Правительством Мурманской области | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.3.1. | Своевременная и достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности вышестоящим организациям | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов**

**в муниципальном образовании Печенгский район».**

Цель подпрограммы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, создание условий участникам бюджетного процесса для выполнения приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, качественная организация планирования и исполнения районного бюджета.

2. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса.

3. Развитие внутреннего муниципального финансового контроля.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 600,0 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был сокращен и составил **303,36** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы средства освоены в полном объеме **303,36** тыс. рублей (100%).

Средства подпрограммы использованы на приобретение лицензий и программное сопровождение программных комплексов «БЮДЖЕТ СМАРТ» и «1С Предприятие, оплата публикации в журнале «Вестник» государственной регистрации» сообщение о ликвидации юридического лица.

В рамках данной подпрограммы достигнуты качественная организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования Печенгский район (далее - районный бюджет), обеспечение открытости и доступности для граждан информации по планированию и исполнению районного бюджета, проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом запланированных проверок. Контрольные мероприятия проведены в отношении 8 учреждений из 41 учреждений муниципального образования.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Печенгский район» за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Степень качества осуществления бюджетного процесса | степень | II | II |
| 1.2. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, более 90% | да=1/ нет=0 | 1 | 1 |
| 1.3. | Полнота и актуальность предоставления информации о муниципальных финансах в сети Интернет на официальном сайте администрации Печенгского района | % | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Изменение районного бюджета по собственным доходам к первоначально утвержденному уровню | % | 10 | 1,58 |
| 2.1.2. | Отношение дефицита районного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10 | 5,7 |
| 2.1.3. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов районного бюджета | % | 2,5 | 2,5 |
| 2.2.1. | Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | 100 | 100 |
| 2.3.1. | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 |
| 2.3.2. | Отношение количества объектов контроля в отношении которых проведены проверочные мероприятия к общему количеству объектов контроля | % | 31 | 19,5 |

По итогам реализации подпрограммы в 2020 году наблюдается отклонение фактически достигнутых значений показателей от плановых:

**п.2.1.1. -** изменение районного бюджета по собственным доходам к первоначально утвержденным показателям не превышает 10%. Это обусловлено проведением совместной и слаженной работы с администраторами доходов по планированию бюджетных ассигнований в течение всего финансового года;

**п.2.1.2.** - отношение дефицита районного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений – в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации дефицит бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

**п.2.3.2.** - отношение количества объектов контроля в отношении которых проведены проверочные мероприятия к общему количеству объектов контроля – проведение ревизий, инвентаризации, проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений контрольно-ревизионным отделом финансового управления были приостановлены в виду распространения короновирусной инфекции.

**Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами**

**и развитие межбюджетного взаимодействия в муниципальном образовании**

**Печенгский район».**

Цель подпрограммы - повышение качества управления муниципальными финансами, проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики на территории муниципального образования.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования при безусловном исполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в части, касающейся полномочий муниципального образования.

2. Управление муниципальным долгом.

3. Развитие межбюджетного взаимодействия.

Первоначальный объем финансирования данной подпрограммы составлял 103 929,79 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был сокращен и составил **124 567,59** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **120 756,05** тыс. рублей или 96,9%. Не освоены средства 3 811,54 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось межбюджетное взаимодействие с муниципальными городскими и сельским образованиями, а также средства были направлены на погашение долговых обязательств муниципального образования Печенгский район перед вышестоящими бюджетами, а именно уплатой процентов по привлеченным ранее бюджетным кредитам.

Причинами неисполнения подпрограммы 2 в полном объеме являются то, что финансирование межбюджетных трансфертов осуществляется с областного бюджета в бюджеты городских и сельских поселений на основании Заявок на финансирование с обязательным подтверждением документов - оснований о выполненных работах, оказанных услугах, которые по состоянию на 27.12.2020 года не были представлены контрагентами, а также отсутствием необходимости привлечения кредитов от кредитных организаций на погашение долгового обязательства (18,6 млн. рублей) по причине реструктуризации последнего путем списания в размере 9,3 млн. рублей и рассрочки платежа на 2021 и 2022 годы.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы**

**«Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетного взаимодействия в муниципальном образовании Печенгский район» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Полнота исполнения расходных обязательств, более 85 % | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, установленного Правительством Мурманской области | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате счет средств местного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований, для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания | % | 100 | 100 |
| 2.2.1. | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) муниципального образования к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений менее или равно 25% | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.2.2. | Погашение в полном объеме долговых обязательств района в соответствии с Графиком погашения | % | 100 | 100 |
| 2.3.1. | Доля вопросов местного значения, переданных поселениями на исполнение муниципальному району (ст. 14 ФЗ № 131-ФЗ), более 50 % | да=1/  нет=0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Объем межбюджетных трансфертов переданный поселениями на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в общем объеме межбюджетных трансфертов, более 15 % | да=1/  нет=0 | 1 | 0 |
| 2.3.3. | Доля поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета, более 50 % | да=1/  нет=0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | Доля поселений своевременно представивших отчетность об исполнении бюджета за отчетный год в сроки, установленные финансовым органом района | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |

В 2020 году межбюджетные трансферты в городские и сельское поселения перечислялись напрямую из областного бюджета (п.2.3.2.), за исключением предоставления:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

- дотации на обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов в части финансовой помощи при ликвидации органов местного самоуправления;

- субсидии на ликвидацию экологического ущерба в сумме подтвержденного остатка 2018 года;

- субсидии, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.

Данные межбюджетные трансферты перечислялись через районный бюджет в бюджеты поселений. Доля в общем объеме межбюджетных трансфертов, полученных районным бюджетом из вышестоящих бюджетов, составила 11,8%.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение бухгалтерского и экономического**

**обслуживания муниципальных учреждений и органов местного**

**самоуправления муниципального образования Печенгский район».**

Цель подпрограммы - обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение бухгалтерского учета имущества, обязательных и хозяйственных операций на основе натуральных измерителей в денежном выражении и взаимосвязанного их отражения в регистрах бухгалтерского учета.

2. Обеспечение контроля за наличием и движением финансовых и нефинансовых активов и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составлял 38 012,3 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил **41 253,8** тыс. рублей. В ходе реализации освоены средства в размере **41 164,76** тыс. рублей, что составляет 99,8%. Размер неосвоенных средств 89,04 тыс. рублей.

Остаток неосвоенных средств возник по расходам, связанным с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 40,19 тыс. рублей. Данная выплата носит заявительный характер и не может превышать 1,5 % от суммы компенсации. Не использовано право работников на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (48,85 тыс. рублей).

В рамках данной подпрограммы осуществлялось обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, казенных, учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район, а также своевременная и достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности вышестоящим организациям.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район» за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Своевременная и достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности вышестоящим организациям | % | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Соблюдение требований, установленных нормативными и методическими документами, в сфере бухгалтерского и налогового учета | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Соблюдение сроков предоставления установленной отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств бюджета района | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.1.3. | Обеспечение сохранности бухгалтерских документов и регистров учета | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.2.1. | Отсутствие нарушения сроков оплаты платежных документов | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.2.2. | Отсутствие нарушения установленных сроков выплаты заработной платы работникам обслуживаемых учреждений | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |
| 2.2.3. | Отсутствие замечаний главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования Печенгский район, председателя КСП, начальника финансового управления, руководителей обслуживаемых организаций | да=1/  нет=0 | 1 | 1 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100,0 | % |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 100,0 | % |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 97,7 | % |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100,0 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **99,3** | **%** |
| ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 99,3 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности. | | | |

**10. Муниципальная программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования Печенгский район» на 2013-2020 годы**

Цель Программы - обеспечение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории муниципального образования Печенгский район на муниципальных маршрутах.

Программа решает задачу по организации гарантированного и качественного транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании Печенгский район.

Первоначальный объем финансирования Программы на 2020 год составлял 17 703,85 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил **21 513,83** тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере **16 653,56** тыс. рублей, что составляет 77,4%. Не использованы средства в сумме 4 860,27 тыс. рублей.

В границах муниципального образования Печенгский район действует восемь муниципальных маршрутов. Транспортное обслуживание населения на маршрутах осуществляется перевозчиками: ООО «Заполярное АТП», ООО «АТП - Никель», ООО «ПеченгаТрансСервис», ООО «Премиум», по долговременным договорам, заключенным по итогам конкурсов, сроком действия по 31.12.2020 года. Возмещение недополученных доходов, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах, производилось по фактической потребности, в соответствии с финансовыми заключениями, на основании документов, предоставленных перевозчиками.

В течение 2020 года проведено одно комплексное комиссионное обследование муниципальных маршрутов в границах муниципального образования Печенгский район, в том числе на предмет наполняемости. Данное мероприятие осуществлялось без финансовой поддержки. Запланированные комплексные обследования не состоялись по причине возникновения сложной эпидемиологической обстановки.

По **п.1.1.** (возмещение недополученных доходов, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах) исполнение составило 11 445,0 тыс. рублей в объеме принятых обязательств, экономия к утвержденному плану составила 240,9 тыс. рублей.

Кроме того, в 2020 году Программой были предусмотрены средства на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (**п.1.3.)** в размере 94,4 тыс. рублей. Средства не освоены. В течение 2020 года тариф не был установлен, в связи отзывом претендентом своих заявок.

По задаче 2 (приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново) при плане 9 733,51 тыс. рублей, выполнение составило 5 208,52 тыс. рублей (53,51%). Не освоено 5 208,52 тыс. рублей, из них 4 509,45 тыс. рублей областная субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда (сп Корзуново) по причине возникших разногласий и судебных разбирательств с подрядчиком ООО «БКГ».

В 2020 году МБУ «РЭС» приобретены дорожные знаки (20 шт.) и стойки к дорожным знакам (20 шт.). Проведены работы по ямочному ремонту (281 кв.м). Работы по нанесению разметки на дорожную сеть (4,3 км). Ремонт 0,3 км дороги с подготовкой мест для установки опор освещения, установка 7 стальных опор освещения. Погрузчиком систематически производилась расчистка дорог, переданных в оперативное управление МБУ «РЭС», уборка снега на территориях образовательных и дошкольных учреждениях, учреждениях отдела культуры.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
|  | Задача 1. Организация гарантированного и качественного транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании Печенгский район | | | |
| 1.1. | Количество регулируемых муниципальных маршрутов | шт. | 8 | 8 |
| 1.2. | Количество проведенных комплексных комиссионных обследований муниципальных маршрутов, в том числе на предмет наполняемости | ед. | 8 | 1 |
|  | Задача 2. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново | | | |
| 2.1. | Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция (к базовому периоду) | % | 80 | 80 |
| 2.2. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние (к базовому периоду) | км | 8,5 | 8,5 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100,0 | % |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 100,0 | % |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 98,0 | % |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100,0 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **99,4** | **%** |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 99,4%. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

**11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Печенгский район»**

**на 2017-2020 годы**

Цель Программы - обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Программа решает задачу по обеспечению устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в бюджетной сфере муниципального образования Печенгский район.

В 2020 году Программа реализовывалась без финансовой поддержки.

В рамках реализации Программы отделом экономического развития разработаны лимиты потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями в натуральном и стоимостном выражении. В течение года производился мониторинг их соблюдения.

Кроме того, ежемесячно производилось формирование и размещение отчетных данных о реализации мер в области энергосбережения и энергетической эффективности в государственной информационной системе «Энергоэффективность».

МБУ «РЭС» был разработан План реализации мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях. Так же осуществлялся контроль и мониторинг за реализацией данных мероприятий. В 2020 году ремонты учреждений образования, культуры и администрации Печенгского района проводились в соответствии с утвержденным Планом в рамках основной деятельности учреждения.

В течение года МБУ «РЭС» осуществлялся мониторинг наличия и функционирования приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки.

Кроме того, в течение 2020 года в муниципальных учреждениях проводилась разъяснительная работа с сотрудниками муниципальных учреждений, обучение основам энергосбережения.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1. | Наличие утвержденных лимитов потребления энергоресурсов | Да/нет | Да | Да |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |
| 2.1. | Электрическая энергия | кВт ч на 1 человека населения | 86,6 | 85,0 |
| 2.2. | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений | 0,3 | 0,3 |
| 2.3. | Горячая вода | Куб. метров на 1 человека населения | 1,4 | 1,4 |
| 2.4. | Холодная вода | Куб. метров на 1 человека населения | 2,4 | 2,3 |

Отклонение фактически достигнутых значений показателей 2.1 (удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями), 2.4 (удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями) свидетельствует о более рациональном использовании энергетических ресурсов.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1. | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100,0 | % |
| 2. | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 100,0 | % |
| 3. | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | невозможность сопоставления | |
| 4. | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100,0 | % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **100,0** | **%** |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 100,0%. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

**12. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Никель Печенгского района»**

**на 2016 - 2020 годы**

Целью Программы является снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), снижение уровня последствий аварий, происшествий и ЧС, своевременное оповещение предприятий и организаций при угрозе или факте возникновения ЧС, профилактика терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности.

Достижение целей Программы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории муниципального образования.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах.

4. Профилактика терроризма и экстремизма.

Первоначальный объем финансирования Программы на 2020 год составлял 1 200,0 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **1 190,0** тыс. рублей. Финансовые средства Программы в 2020 году не освоены.

Программные мероприятия на 2020 год предусматривали бюджетные ассигнования в размере 1 190,0,0 тыс. руб. на следующее:

**п.3.** - 10,0 тыс. рублей на информационное обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности;

**п.6.** – 180,0 тыс. рублей на создание резерва материальных и финансовых ресурсов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени;

**п.7.** – 1 000,0 тыс. рублей обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Печенгского района»

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 2.1.1. | Доля обученного руководящего состава гражданской обороны и РСЧС, населения проживающего на территории поселения | % | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Охват численности населения поселения системой оповещений при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 |
| 2.1.3. | Обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты населения поселения | % | 100 | 0,0 |
| 2.2.1. | Количество аварийно-спасательных формирований | ед. | 1 | 1 |
| 2.3.1. | Количество пожаров в населенных пунктах поселения. | ед. | 7 | 19 |
| 2.4.1. | Доля объектов массового пребывания граждан, соответствующих установленным нормам антитеррористической защищенности | % | 100 | 100 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 83,3 % |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 83,4 % |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 100,0 % |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 83,3 % |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **88,3 %** |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 88,3%. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

**13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции администрации Печенгского района» на 2017-2020 годы**

Целью Программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории городского и сельского поселений Печенгского района.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

1. Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории городского поселения Никель Печенгского района;

2. Развитие сети автомобильных дорог на территории городского поселения Никель Печенгского района и сельского поселения Корзуново Печенгского района;

3. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно - транспортного травматизма.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения на территории городского поселения Никель Печенгского района»;

- подпрограмма 2 «Развитие автомобильных дорог на территории городского поселения Никель Печенгского района»;

- подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно - транспортного травматизма на территории городского поселения Никель Печенгского района».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 1 837,8тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **2 541,60** тыс. рублей. В 2020 году освоены средства в размере **2 503,80** тыс. рублей, что составляет 98,5%. Не освоены средства 37,80 тыс. рублей.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов. | шт. | 2 | 2 |
| 1.2. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в нормативное состояние (к базовому периоду) | км | - | - |
| 1.3. | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ед. | 0 | 0 |
| 1.4. | Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значениясельского поселения Корзуново, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция (к базовому периоду) | % | - | - |

**Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения на территории**

**городского поселения Никель Печенгского района».**

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения городского поселения Никель Печенгского района.

Цель подпрограммы достигается путем решения задачи по организации гарантированного и качественного транспортного обслуживания населения на территории городского поселения Никель Печенгского района.

Первоначально на реализацию данной подпрограммы были предусмотрены средства в размере 1 837,8 тыс. рублей, в течение года бюджет был увеличен и составил **2 541,60** тыс. рублей. В течение 2020 годы освоены средства в размере **2 503,80** тыс. рублей, что составляет 98,5%. Не освоены средства в размере 37,80 тыс. рублей, областная субвенция на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

В границах муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района действует два социально значимых муниципальных маршрута. Транспортное обслуживание населения на маршрутах осуществляет перевозчик ИП Соколов А.В.

В течение 2020 года возмещение убытков, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах (п. 1.1) производилось по фактической потребности, на основании документов, предоставленных перевозчиком.

В 2020 году проведено 2 комплексных комиссионных обследования всех социально значимых муниципальных маршрутов городского поселения Никель Печенгского района (п. 1.2); 1 комиссионное обследование на предмет наполняемости автобусов на социально значимых муниципальных маршрутах (п. 1.3). Данные мероприятия осуществлялись без финансовой поддержки.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Транспортное обслуживание населения на территории городского поселения Никель Печенгского района» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов. | шт. | 2 | 2 |
| 2.1.1. | Количество проведенных комплексных комиссионных обследований социально значимых муниципальных маршрутов. | ед. | 2 | 2 |
| 2.1.2. | Количество проведенных комиссионных обследований на предмет наполняемости автобусов на социально значимых муниципальных маршрутах | ед. | 1 | 1 |

**Подпрограмма 2 «Развитие автомобильных дорог на территории городского**

**поселения Никель Печенгского района».**

Цель подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог на территории городского поселения Никель Печенгского района.

Цель подпрограммы достигается путем решения задачи по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма реализовывалась в 2017 – 2019 годах, средства на финансирование подпрограммы в 2020 году не предусмотрены.

**Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение**

**дорожно-транспортного травматизма на территории городского поселения**

**Никель Печенгского района».**

Цель подпрограммы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Условиями достижения цели подпрограммы является решение следующих задач:

1.Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно - транспортного травматизма.

Подпрограмма реализовывалась в 2017 – 2018 годах, средства на финансирование подпрограммы в 2020 году не предусмотрены.

**Подпрограмма 4 «Развитие автомобильных дорог на территории сельского**

**поселения Корзуново».**

Цель подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог на территории сельского поселения Корзуново Печенгского района.

Цель подпрограммы достигается путем решения задачи приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново.

Подпрограмма реализовывалась в 2017 – 2019 годах, средства на финансирование подпрограммы в 2020 году не предусмотрены.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100 % |  |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 100 % |  |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 98,5 % |  |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100,0 % |  |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **99,6 %** |  |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 99,6%. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

**14. Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района» на 2020 год**

Целью Программы является эффективное функционирование системы муниципального управления и повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

1. Создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского района;

2. Развитие системы управления муниципальным и земельным имуществом городского поселения Никель Печенгского района.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 4 137,8тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **3 204,50** тыс. рублей. В 2020 году освоены средства в размере **2 570,83** тыс. рублей, что составляет 80,2%. Не освоены средства 633,67 тыс. рублей.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Отсутствие обращений граждан о неудовлетворительной работе органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района | да/нет | да | да |
| 1.2. | Доля обращений граждан, в результате которых выявлены коррупционные правонарушения | % | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля аттестованных муниципальных служащих от количества подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях от общего количества поступивших протоколов | % | 100 | 100 |
| 2.1. | Отношение числа объектов, находящихся в собственности городского поселения Никель Печенгского района к числу объектов, собственность на которые не зарегистрирована | % | 15 | 15 |
| 2.2. | Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков (нарастающим итогом) | Ед. | 3 | 3 |

**Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения муниципального**

**управления».**

Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения эффективного функционирования системы муниципального управления в муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского района.

Цель подпрограммы достигается путем решения следующих задач:

1.Обеспечение выполнения задач и функций органами местного самоуправления муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района, направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления.

3. Развитие муниципальной службы.

4. Реализация государственной политики в сфере юстиции, содействие в обеспечении прав и законов личности и государства.

5. Реализация полномочий муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования.

Первоначально на реализацию данной подпрограммы были предусмотрены средства в размере 3 213,8 тыс. рублей. В течение 2020 года бюджет был уточнен и составил **2 454,50** тыс. рублей. Освоены средства в сумме **2 327,27** тыс. рублей, что составляет 94,8%. Не освоены средства в размере 127,23 тыс. рублей, из них на содержание аппарата Совета депутатов гп Никель 119,3 тыс. рублей; обслуживание муниципального долга 1,0 тыс. рублей; техническое сопровождение ПО АРМ-Муниципал 6,6 тыс. рублей; прочее 0,33 тыс. рублей.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Отсутствие обращений граждан о неудовлетворительной работе органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района | да/нет | да | да |
| 1.2. | Доля обращений граждан, в результате которых выявлены коррупционные правонарушения | % | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля аттестованных муниципальных служащих от количества подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях от общего количества поступивших протоколов | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»**

Цель подпрограммы – развитие системы управления муниципальным и земельным имуществом городского поселения Никель Печенгского района.

Цель подпрограммы достигается путем решения следующих задач:

1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2. Повышение эффективности исполнения земельных ресурсов в городском поселении Никель Печенгского района.

Первоначально на реализацию данной подпрограммы были предусмотрены средства в размере 924,0 тыс. рублей. В течение 2020 года бюджет был уточнен и составил **750,0** тыс. рублей. Освоены ассигнования в сумме **243,56** тыс. рублей, что составляет 32,5%. Не освоены средства в размере 506,44 тыс. рублей.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 2.1. | Отношение числа объектов, находящихся в собственности городского поселения Никель Печенгского района к числу объектов, собственность на которые не зарегистрирована | % | 15 | 15 |
| 2.2. | Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков (нарастающим итогом) | Ед. | 3 | 3 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100 % |  |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | невозможность сопоставления |  |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 80,2 % |  |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100 % |  |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **94,0 %** |  |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 94,0%. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

**15. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области» на 2020 год**

Целью Программы является создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства, развития творческого и культурного потенциала населения, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

1.Создание и сохранение благоприятных условий для обеспечения эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход».

2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развития культурных традиций, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 31 744,7тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **30 986,4** тыс. рублей. В 2020 году освоены средства в размере **30 986,4** тыс. рублей, или 100%, в том числе:

средства областного бюджета 10 332,9 тыс. рублей - субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работника муниципальных учреждений;

средства бюджета гп Никель 19 409,3 тыс. рублей, в том числе: обеспечение предоставление услуг в сфере культура и искусства (18 252,5 тыс. рублей), укрепление материально-технической базы учреждения (305,9 тыс. рублей), текущий ремонт (353,4 тыс. рублей); организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

внебюджетные средства - 1 244,2 тыс. рублей, в том числе: формирование фонда оплаты труда работников (820,8 тыс. рублей), укрепление материально-технической базы учреждения (423,4 тыс. рублей).

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Полнота исполнения муниципального задания | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество клубных формирований | ед. | 15 | 15 |
| 1.3. | Количество участников в клубных формированиях | чел. | 261 | 261 |
| 1.5. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | к-во | 41 | 41 |
| 1.6. | Количество информационных материалов о деятельности МБУК «ДК «Восход», в т.ч. о проводимых мероприятиях в СМИ | к-во | 41 | 41 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100 % |  |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | невозможность сопоставления |  |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 100 % |  |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100 % |  |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **100 %** |  |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 100%. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

**16. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области» на 2020 год**

Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории городского поселения Никель физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи по созданию благоприятных условий для эффективного функционирования МБУ «СК «Металлург».

Первоначальный объем финансирования Программы составлял 55 727,8 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **30 446,60** тыс. рублей. В 2020 году освоены средства в размере **30 446,60** тыс. рублей, или 100%, в том числе:

средства областного бюджета 7 572,9 тыс. рублей, из них: 6 736, 9 тыс. рублей - субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работника муниципальных учреждений, 836,0 тыс. рублей – на реализацию проекта «Да здравствует футбол!»;

средства бюджета гп Никель 22 873,7 тыс. рублей, из них: на обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта (22 251,2 тыс. рублей), организация трудовых бригад (109,5 тыс. рублей), софинансирование проекта «Да здравствует футбол!» (513,0 тыс. рублей).

В отчетном периоде деятельность спортивного учреждения была направлена на популяризацию массового спорта, приобщения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, устойчивое функционирование и развитие МБУ «СК «Металлург», увеличение количества посещающих МБУ «СК «Металлург».

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Полнота исполнения муниципального задания | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Число посещений МБУ «СК «Металлург» | чел. | 28 484 | 28 484 |
| 1.3. | Количество спортивных секций, кружков, базирующихся в МБУ «СК «Металлург» | ед. | 7 | 7 |
| 1.4. | Количество спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, проходящих в МБУ «СК «Металлург» | к-во | 66 | 66 |
| 1.5. | Количество единиц нового спортивного оборудования | ед. | 20 | 20 |
| 1.6. | Количество информационных материалов о деятельности МБУ «СК «Металлург», распространенных в СМИ, общественных местах, социальных сетях | ед. | 75 | 75 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100 % |  |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | невозможность сопоставления |  |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 100 % |  |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100 % |  |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **100 %** |  |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 100%. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

**17. Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании городское поселение Никель» на 2020 год**

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в решение задач социально-экономического развития городского поселения Никель.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского района.

Финансирования Программы составляет **650,0** тыс. рублей. В 2020 году освоены средства в размере **640,2** тыс. рублей (98,5%), на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании городское поселение Никель. Не освоено 9,80 тыс. рублей.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1. | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | к-во | 1 | 1 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | к-во | 1 | 1 |
| 3. | Прирост инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования, к уровню предыдущего года | % | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Сумма налогов, уплаченная субъектами малого и среднего предпринимательства, находящимися на спецрежимах налогооблажения | млн. руб. | 50,5 | 50,5 |
| 5. | Численность занятых в малом и среднем бизнесе | тыс. чел. | 3,1 | 3,1 |
| 6. | Оборот средних и малых предприятий | млрд. руб. | 5,0 | 5,0 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100 % |  |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | невозможность сопоставления |  |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 98,5 % |  |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100 % |  |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **99,6 %** |  |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 99,6%. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

**18. Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории городского поселения Никель Печенгского района» на 2020 год**

Целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории городского поселения Никель Печенгского района.

Для достижения поставленной цели Программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности поселения.

2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях.

4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

5. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

6. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания поселения.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»;

- подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

- подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

- подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»;

- подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды»;

- подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных».

Первоначальный объем финансирования Программы на 2020 год составлял 127 519,50тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уточнен и составил **127 035,60** тыс. рублей. В 2020 году освоены средства в размере **113 795,0** тыс. рублей, что составляет 89,6%. Не освоены средства в размере 13 240,59 тыс. рублей.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденное | Достигнутое |
|  | Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и безопасности проживания на территории городского поселения Никель Печенгского района | да/  нет | да | да |
| 1.1. | Уровень обеспеченности контейнерными площадками для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на территории городского поселения | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Снижение количества несанкционированных свалок (нарастающим итогом) | % | 80 | 80 |
| 1.3. | Количество проб питьевой воды не соответствующих СанПиН 2.1.4.1074-01 | шт. | 0 | 0 |
| 1.4. | Доля выполненных работ по ремонту и замене оборудования и комплектующих на станции биологической очистки п. Никель (нарастающим итогом) | % | 31 | 31 |
| 1.5. | Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии | % | 100 | 100 |
| 2.1. | Незаселенный жилой фонд (помещения) | к-во | 134 | 134 |
| 2.2. | Наличие паспортов готовности к отопительному сезону на объекты ЖКХ | да/ нет | да | да |
| 2.3. | Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии | % | 100 | 100 |
| 2.4. | Уровень технологических потерь в магистральных сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 14 | 14 |
| 3.1. | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, в которых выполнен ремонт (нарастающим итогом) | ед. | 29 | 23 |
| 3.2. | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов | чел. | 12 | 12 |
| 4.1. | Наличие нового кладбища | да/ нет | да | нет |
| 4.2. | Количество муниципальных кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии | к-во | 3 | 3 |
| 4.3. | Соблюдение санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест погребения | % | 100 | 100 |
| 4.4. | Количество информационных материалов о деятельности МБУ «АХК», размещенных в СМИ | к-во | 10 | 10 |
| 5.1. | Количество объектов благоустройства и озеленения | к-во | 6 | 6 |
| 5.2. | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения | % | 100 | 100 |
| 5.3. | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил | % | 100 | 100 |
| 6.1. | Отсутствие жалоб населения | да/ нет | да | да |

**Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»**.

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности населения.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.

2. Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод.

Подпрограммой был предусмотрен комплекса мероприятий по повышению эффективности системы сбора и удаления ТБО, сокращению несанкционированных мест размещения отходов на территории поселения, обеспечение безопасности и безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году первоначально были предусмотрены средства в размере 3 100,0 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был уменьшен и составил **293,30** тыс. рублей. В 2020 году освоены средства в размере **293,30** тыс. рублей (100%). Выполнены работы по обустройству контейнерных площадок для сбора бытового мусора (п. Борисоглебский; п. Никель, ул.Спортивная,17; пр.Гвардейский,3); устройство контейнерной площадки пр.Гвардейский, 25.

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории городского поселения Никель Печенгского района» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Уровень обеспеченности контейнерными площадками для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на территории городского поселения | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Снижение количества несанкционированных свалок (нарастающим итогом) | % | 80 | 80 |
| 1.3. | Количество проб питьевой воды не соответствующих СанПиН 2.1.4.1074-01 | шт. | 0 | 0 |
| 2.1. | Доля выполненных работ по ремонту и замене оборудования и комплектующих на станции биологической очистки п. Никель (нарастающим итогом) | % | 31 | 31 |
| 2.2. | Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».**

Целью подпрограммы является устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.

2. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы составлял 41 899,9 тыс. рублей. В течение года бюджет был уточнен и составил **47 116,7** тыс. рублей. В 2020 году освоены средства в размере **36 760,86** тыс. рублей, что составляет 78,0%. Не освоены ассигнования в сумме **10 355,84** тыс. рублей, в том числе:

- 7 632,29 тыс. рублей по мероприятиям на техническое содержание жилых и нежилых помещений, оплату коммунальных услуг, приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений;

- 573,96 тыс. рублей по уплате ежемесячных взносов по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в части муниципальной собственности;

- 520,89 тыс. рублей по ремонту магистральных сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения;

- 1 628,7 тыс. рублей на техническое обслуживание наружного освещения, приобретение светильников, оплату электроэнергии наружного освещения.

В рамках мероприятия по техническому обслуживанию наружного освещения, приобретение светильников, оплата наружного освещения (п.2,3) выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту кабельных линий 10 кВ КЛ-6/57; КЛ-6/69/67; электрооборудования транспортных подстанций ТП-67, кабельных линий 0,4 кВ к жилым домам, вводных устройств, рубильников и кабельных разделительных устройств; подготовке и выдаче документации по восстановлению технических условий на ранее присоединенные электрические установки ВРУ-0,4 нежилых помещений и линий наружного освещения; техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования и электрических сетей наружного освещения дворов, улиц; поставка электроэнергии по уличному освещению; приобретение уличных светильников; ремонту конструкционных элементов и благоустройству общественной территории «Обелиск в честь 20-летия освобождения п. Никель от немецко-фашистских захватчиков».

**Анализ целевых индикаторов подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Незаселенный жилой фонд (помещения) | к-во | 134 | 134 |
| 1.2. | Наличие паспортов готовности к отопительному сезону на объекты ЖКХ | да/ нет | да | да |
| 1.3. | Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии | % | 100 | 100 |
| 1.4. | Уровень технологических потерь в магистральных сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 14-15 | 14 |
| 2.1. | Количество приведенных в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние жилых помещений | к-во | 16 | 16 |
| 2.2. | Количество мероприятий по обследованию жилых помещений на предмет непригодности для проживания | к-во | 4 | 4 |
| 3.1. | Уровень оплаты электроэнергии за наружное освещение | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».**

Цель подпрограммы – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составлял 1 725,5 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был сокращен и составил **1 314,0** тыс. рублей. Ассигнования не освоены.

На 2020 год было предусмотрено мероприятие на ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, в которых выполнен ремонт (нарастающим итогом) | ед. | 29 | 23 |
| 1.2. | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов | чел. | 12 | 12 |

**Подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».**

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Достижение цели планируется посредством решения задач:

1. Расширение мест захоронения.

2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составлял 24 192,1 тыс. рублей. В течение 2020 года объем финансирования был уточнен и составил **20 329,80** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **20 258,32** тыс. рублей, что составляет 99,6%. Не освоены средства 71,48 тыс. рублей.

В 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- строительство нового кладбища, в сумме 18 120,62 тыс. рублей (утвержденный план 18 192,1 тыс. рублей);

- текущее содержание кладбища, захоронение безродных, в сумме 2 137,7 тыс. рублей (план 2 137,7 тыс. рублей).

**Анализ целевых показателей подпрограммы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Наличие нового кладбища | да/ нет | да | нет |
| 2.1. | Количество муниципальных кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии | к-во | 3 | 3 |
| 2.2. | Соблюдение санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест погребения | % | 100 | 100 |
| 2.3. | Количество информационных материалов о деятельности МБУ «АХК», размещенных в СМИ | к-во | 10 | 10 |

**Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды».**

Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Достижение цели планируется посредством решения задач:

1. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, благоустройства и озеленения.

Первоначальный объем финансирования мероприятий подпрограммы составлял 56 121,90 тыс. рублей. В течение года объем финансирования был увеличен и составил **57 501,70** тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы освоены средства в размере **56 429,53** тыс. рублей, что составляет 98,1%. Не освоены средства в размере **1 072,17** тыс. рублей.

В течение 2020 года в рамках реализации мероприятий выполнены работы:

- по ремонту пешеходного тротуара, пешеходного маршрута, лестничного спуска, разработка ПСД, проведение гос.экспертизы (исполнено 4 507,22 тыс. рублей, 100%);

- ремонт автотранспортной дороги по ул. Советская (исполнено 12 122,53 тыс. рублей, или 92,4%);

- обеспечение предоставления услуг/работ/ (МБУ «Никельская дорожная служба») исполнение 39 799,8 тыс. рублей, 99,8%.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Комплексное благоустройство городской среды» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Количество объектов благоустройства и озеленения | к-во | 6 | 6 |
| 2.1. | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения | % | 100 | 100 |
| 2.2. | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил | % | 100 | 100 |

**Подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных».**

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания поселения.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по регулированию численности безнадзорных животных.

На 2020 год запланировано **480,10** тыс. рублей, областная субвенция на организацию осуществления полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, отлов, содержание, транспортировка безнадзорных животных. Исполнение составило **53,0** тыс. рублей (11,0%). Не освоено 427,10 тыс. рублей.

**Анализ целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Организация отлова безнадзорных животных» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Отсутствие жалоб населения | Да/ нет | да | да |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 94,5 % |  |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | невозможность сопоставления |  |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 89,6 % |  |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2019 года) | 90,9 % |  |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **92,9 %** |  |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 92,9%. Муниципальная программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

**19. Муниципальная программа «Формирование на территории муниципального образования городское поселение Никель современной городской среды» на 2020 год**

Целью Программы является повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования в муниципальном образовании городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области.

В течение года объем финансирования составил **9 655,0** тыс. рублей, в том числе областная субсидия 8 000,0 тыс. рублей. В 2020 году средства освоены в полном размере – **9 655,0** тыс. рублей, или 100%.

Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий:

- ул. Мира, д.17/9 (2 164,1 тыс. рублей);

- пр. Гвардейский, д.22, ул. Печенгская, дд. 1,2,4 (6 255,0 тыс. рублей);

- ул. Бредова,д.10 (1 235,9 тыс. рублей).

**Анализ целевых индикаторов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, 2020 год | |
| Утвержденное | Достигнутое |
| 1.1. | Отсутствие негативных отзывов населения по реализации программы (повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД) | да/ нет | да | да |
| 2.1. | Отсутствие негативных отзывов населения по реализации программы (повышение уровня благоустройства территорий общего пользования) | да/ нет | да | да |
| 3.1. | Увеличение количества организованных мероприятий, проводимых с участием населения (субботники и т.д.) | к-во | не менее 2 | 2 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с разделом 8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденным постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 4 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значение | |
| 1 | Степень достижения цели муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений) | 100,0 % |  |
| 2 | Динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 и 2019 годы) | 100,0 % |  |
| 3 | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования финансовых ресурсов (сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы) | 100,0 % |  |
| 4 | Достижение пороговых значений целевых показателей муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их пороговых значений по состоянию на 01.01.2020 года) | 100,0 % |  |
| **Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы** | | **100,0 %** |  |

ВЫВОД: Значение интегрального показателя составляет 100,0%. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

Приложение

к сводному отчету о реализации муниципальных программ

за 2020 год

**ОТЧЕТ**

об использовании средств бюджета муниципального образования Печенгский район, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2020 году

(тыс. руб.)

| №  п/п | Наименование программ/подпрограмм | утвержденная сумма | освоено | не освоено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы, всего** | **1 179 417,90** | **1 166 465,60** | **12 952,30** | **98,9** |
| подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | 530 312,46 | 525 848,69 | 4 463,77 | 99,2 |
| подпрограмма 2 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 635 227,02 | 631 412,81 | 3 814,21 | 99,4 |
| подпрограмма 3 | «Детский отдых» | 8 745,84 | 4 095,75 | 4 650,09 | 46,8 |
| подпрограмма 4 | «Развитие потенциала участников образовательного процесса» | 5 064,58 | 5 064,36 | 0,22 | 100,0 |
| подпрограмма 5 | «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» | 68,00 | 43,99 | 24,01 | 64,7 |
| **2** | **Муниципальная программа «Обеспечение социальной стабильности в Печенгском районе» на 2015 - 2020 годы, всего** | **66 423,62** | **60 425,68** | **5 997,94** | **91,0** |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы, всего** | **130 275,56** | **130 217,31** | **58,25** | **99,9** |
| подпрограмма 1 | «Развитие учреждений культуры» | 59 486,81 | 59 486,81 | - | 100,0 |
| подпрограмма 2 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 69 165,5 | 69 119,95 | 45,55 | 99,9 |
| подпрограмма 3 | «Развитие культуры» | 1 303,41 | 1 290,71 | 12,70 | 99,0 |
| подпрограмма 4 | «Молодежь» | 319,84 | 319,84 | - | 100,0 |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в Печенгском районе» на 2015-2020 годы, всего** | **14 625,68** | **12 738,87** | **1 886,81** | **87,1** |
| подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 82,08 | 77,68 | 4,40 | 94,6 |
| подпрограмма 2 | «Профилактика правонарушений» | 2 526,80 | 2 520,99 | 5,81 | 99,8 |
| подпрограмма 3 | «Профилактика наркомании» | 14,40 | 14,40 | - | 100,0 |
| подпрограмма 4 | «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 12 002,40 | 10 125,80 | 1 876,60 | 84,4 |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» на 2015-2020 годы, всего** | **983,80** | **983,80** | **0,00** | **100,0** |
| подпрограмма 1 | «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Печенгский район» | 28,3 | 28,3 | 0,00 | 100,0 |
| подпрограмма 2 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 955,50 | 955,50 | 0,00 | 100,0 |
| **6** | **Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования Печенгский район» на 2015-2020 годы, всего** | **246 401,24** | **230 345,78** | **16 055,46** | **93,5** |
| подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения муниципального управления» | 180 244,14 | 172 490,86 | 7 753,28 | 95,7 |
| подпрограмма 2 | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Печенгский район» | 22 162,64 | 14 372,66 | 7 789,98 | 64,9 |
| подпрограмма 3 | «Хозяйственно–эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования Печенгский район» | 43 994,46 | 43 482,26 | 512,20 | 98,8 |
| **7** | **Муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район» 2015-2020 годы, всего** | **21 185,05** | **20 608,02** | **577,03** | **97,3** |
| подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий в администрации и муниципальных казенных учреждениях» | 3 501,78 | 2 924,75 | 577,03 | 83,5 |
| подпрограмма 2 | «Развитие муниципальных средств массовой информации» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| подпрограмма 3 | «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» | 17 683,27 | 17 683,27 | 0,00 | 100,0 |
| **8** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском районе» на 2015-2020 годы, всего** | **815,55** | **652,11** | **163,44** | **80,0** |
| **9** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Печенгский район» на 2015-2020 годы, всего** | **166 124,75** | **162 224,17** | **3 900,58** | **97,7** |
| подпрограмма 1 | «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Печенгский район» | 303,36 | 303,36 | 0,00 | 100,00 |
| подпрограмма 2 | «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетного взаимодействия в муниципальном образовании Печенгский район» | 124 567,59 | 120 756,05 | 3 811,54 | 96,9 |
| подпрограмма 3 | «Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район» | 41 253,80 | 41 164,76 | 89,04 | 99,8 |
| **10** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы** | **21 513,83** | **16 653,56** | **4 860,27** | **77,4** |
| **11** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Печенгский район» на 2017 – 2020 годы** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| **12** | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Никель Печенгского района» на 2016-2020 годы** | **1 190,00** | **0,00** | **1 190,00** | **0,0** |
| **13** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции администрации Печенгского района» на 2017-2020 годы, всего** | **2 541,60** | **2 503,80** | **37,80** | **98,5** |
| подпрограмма 1 | «Транспортное обслуживание населения на территории городского поселения Никель Печенгского района» | 2 541,60 | 2 503,80 | 37,80 | 98,5 |
| подпрограмма 2 | «Развитие автомобильных дорог на территории городского поселения Никель Печенгского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории городского поселения Никель Печенгского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| подпрограмма 4 | «Развитие автомобильных дорог на территории сельского поселения Корзуново» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **14** | **Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района» на 2020 год, всего** | **3 204,50** | **2 570,83** | **633,67** | **80,2** |
| подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения муниципального управления» | 2 454,50 | 2 327,27 | 127,23 | 94,8 |
| подпрограмма 2 | «Управление муниципальным имуществом» | 750,0 | 243,56 | 506,44 | 32,5 |
| **15** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области» на 2020 год** | **30 986,40** | **30 986,40** | **0,00** | **100,0** |
| **16** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области» на 2020 год** | **30 446,60** | **30 446,60** | **0,00** | **100,0** |
| **17** | **Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании городское поселение Никель» на 2020 год** | **650,00** | **640,20** | **9,80** | **98,5** |
| **18** | **Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского поселения Никель Печенгского района» на 2020 год, всего** | **127 035,60** | **113 795,01** | **13 240,59** | **89,6** |
| подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | 293,30 | 293,30 | 0,00 | 100,0 |
| подпрограмма 2 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 47 116,70 | 36 760,86 | 10 355,84 | 78,0 |
| подпрограмма 3 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 1 314,00 | 0,00 | 1 314,00 | 0,0 |
| подпрограмма 4 | Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» | 20 329,80 | 20 258,32 | 71,48 | 99,6 |
| подпрограмма 5 | «Комплексное благоустройство городской среды» | 57 501,70 | 56 429,53 | 1 072,17 | 98,1 |
| подпрограмма 6 | «Организация отлова безнадзорных животных» | 480,10 | 53,00 | 427,10 | 11,0 |
| **19** | **Муниципальная программа «Формирование на территории муниципального образования городское поселение Никель современной городской среды» на 2018-2024 годы** | **9 655,00** | **9 655,00** | **0,00** | **100,0** |
|  | **ИТОГО** | **2 053 476,68** | **1 991 912,74** | **61 563,94** | **97,0 %** |